## CronogramaDeProjeto
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | NÚMERO OS | OS CLIENTE | DENOMINAÇÃO OS | DENOMINAÇÃO OFICINA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | Data Prevista
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-12-02
| 308119 | 7354062 | (PRJ)_BOP_NOV - PINTURA TOTAL DAS FAIXAS BRANCAS DOS CORREDORES DE SUTURAS | PINTURA | CARLOS / WILIAN | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-02
| 307921 | 7755106 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA TOTAL DO PISO DA CASA DE MÁQUINAS SAL-258A - CASA DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (MEZANINO)/OTC | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / LUIZ ANTONIO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2025-01-02
| 307971 | 7759253 | (PRJ)_VD - ELIMINAR CORROSÃO E FERRUGEM DAS TURBINAS DE INSUFLAMENTO, EM OB/COTONETES, EQUIPAMENTO: 10021659 TURBINA 3 INSUFLAMENTO OB | PINTURA | JACKSON / LUCIDIO / ELIO | OB / COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2025-01-02
| 306494 | 7247974 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ESTRUTURA METÁLICA DO GUARDA CORPO ABAIXO DO ELEVADOR (R05), SOLICITANTE: MICHAEL PALMA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2025-01-02
| 308094 | 7349844 | (PRJ)_TROCAR SENSOR DA CORTINA DE AR DA PORTA 150 (CORREDOR DA MICRO), VERIFICAR NO ESTOQUE DA MANUTENÇÃO SE POSSUÍ O SENSOR NO ESTOQUE (FAZENDINHA)/SENSOR INDUTIVO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO |  | PROGRAMADO | 2025-01-02
| 308073 | 7351907 | (PRJ)_BOP_NOV - CATGUT - REMOVER CAIXA DANIFICADA DO ANTIGO PAINEL SINALIZADOR (DESATIVADO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO |  | PROGRAMADO | 2025-01-02
| 308131 | 7756595 | (PRJ)_CBRE C6054 AÇOUGUE/RESTAURANTE - REALIZAR REPARO EM GRELHA DO RALO, ESTÁ FALTANDO UM DENTE, RISCO DE ETQ (RETIRAR E REALIZAR REPARO NA OFICINA DE SERRALHERIA) | SERRALHERIA | SEBASTIAO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-02
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | SERRALHERIA | GETULIO / CICERO / SEBASTIAO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-03
| 308119 | 7354062 | (PRJ)_BOP_NOV - PINTURA TOTAL DAS FAIXAS BRANCAS DOS CORREDORES DE SUTURAS | PINTURA | CARLOS / WILIAN | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-03
| 307921 | 7755106 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA TOTAL DO PISO DA CASA DE MÁQUINAS SAL-258A - CASA DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (MEZANINO)/OTC | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / LUIZ ANTONIO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2025-01-03
| 307971 | 7759253 | (PRJ)_VD - ELIMINAR CORROSÃO E FERRUGEM DAS TURBINAS DE INSUFLAMENTO, EM OB/COTONETES, EQUIPAMENTO: 10021659 TURBINA 3 INSUFLAMENTO OB | PINTURA | JACKSON / LUCIDIO / ELIO | OB / COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2025-01-03
| 308197 | 7840145 | (PRJ)_PINTURA DA ÁREA DE ESCRITÓRIOS DA CENTRAL IV E SALA DE REUNIÃO NA CENTRAL 3 ONDE TIVEMOS VAZAMENTO NA LINHA DE INCÊNDIO | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | CENTRAL IV | EM EXECUÇÃO | 2025-01-03
| 308189 | 7831079 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM VAZAMENTO NA LINHA DE INCÊNDIO DA CENTRAL IV | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CENTRAL IV | EM EXECUÇÃO | 2025-01-03
| 308144 | 7812793 | (PRJ)_CBRE C6565 CONFECCIONAR 02 TAMPAS DE CONCRETO P/CAIXAS DE PASSAGEM DENTRO DA SE-88, DÚVIDAS, PROCURAR A LUCIANA DA MECAFER P/RETIRAR DIMENSÕES E COLOCAR NO LOCAL | CIVIL | NOE / JOAO / LERIADO | SUB 88 | PROGRAMADO | 2025-01-03
| 308225 | 7850472 | TOUCADOR - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ESPELHO CONVERXO (ESPELHO NA MECANICA) - PROXIMO A MECÂNICA | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2025-01-03
| 308226 | P-2294 | P-2294(FAST)-FORNECIMENTO MÃO DE OBRA ELETRICISTA FOCUS | ELETRICA | AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-03
| 308227 | 7367817 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA CAMPAINHA NA GRÁFICA | ELETRICA | PAULO / ALVARO | GRAFICA | PROGRAMADO | 2025-01-03
| 308131 | 7756595 | (PRJ)_CBRE C6054 AÇOUGUE/RESTAURANTE - REALIZAR REPARO EM GRELHA DO RALO, ESTÁ FALTANDO UM DENTE, RISCO DE ETQ (RETIRAR E REALIZAR REPARO NA OFICINA DE SERRALHERIA) | SERRALHERIA | SEBASTIAO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2025-01-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-04
| 307971 | 7759253 | (PRJ)_VD - ELIMINAR CORROSÃO E FERRUGEM DAS TURBINAS DE INSUFLAMENTO, EM OB/COTONETES, EQUIPAMENTO: 10021659 TURBINA 3 INSUFLAMENTO OB | PINTURA | JULIO / ELIO | OB / COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2025-01-04
| 308144 | 7812793 | (PRJ)_CBRE C6565 CONFECCIONAR 02 TAMPAS DE CONCRETO P/CAIXAS DE PASSAGEM DENTRO DA SE-88, DÚVIDAS, PROCURAR A LUCIANA DA MECAFER P/RETIRAR DIMENSÕES E COLOCAR NO LOCAL | CIVIL | NOE / JOAO / YGOR / MARCELO / SEBASTIÃO | SUB 88 | EM EXECUÇÃO | 2025-01-04
| 308226 | P-2294 | P-2294(FAST)-FORNECIMENTO MÃO DE OBRA ELETRICISTA FOCUS | ELETRICA | PAULO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2025-01-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-06
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-06
| 307857 | P-2275(FAST | P-2275(FAST) – MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO DPA 26/11 A 26/12 | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-06
| 304190 | 6722514 | (PRJ)_BOP_ABR - REALIZAR A PINTURA DOS MOTORES CENTRAL DE SOLUÇÕES, ÁREA TANQUE | PINTURA | RAIMUNDO / ELIO / JACKSON | CAT GUT | EM EXECUÇÃO | 2025-01-06
| 307164 | 7285921 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NAS BASES DO ESMERIL E MORSA - ESTAMPAGEM OFTÁLMICA | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-06
| 307027 | 7271562 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS VÁLVULAS DA CENTRAL DE SOLUÇÕES (ESTAÇÃO DE CROMO MOVEL) | PINTURA | JACKSON / LUCIDIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-06
| 308000 | 7348344 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO AQUECEDOR (ABAIXO DA ESTUFA MACH 02)/WET ROOM | PINTURA | JACKSON / LUCIDIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-06
| 308155 | 7360031 | (PRJ)_BOP_CATGUT - NBR 6493 REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES (ÁGUA-VERDE/AR-AZUL/ELÉTRICA-CINZA ESCURO/ESGOTO-MARROM/ÓLEO SOLÚVEL-PRETA) | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / LUIZ ANTONIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-06
| 307903 | 7313950 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / LUIZ ANTONIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-06
| 308094 | 7349844 | (PRJ)_TROCAR SENSOR DA CORTINA DE AR DA PORTA 150 (CORREDOR DA MICRO), VERIFICAR NO ESTOQUE DA MANUTENÇÃO SE POSSUÍ O SENSOR NO ESTOQUE (FAZENDINHA)/SENSOR INDUTIVO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2025-01-06
| 308073 | 7351907 | (PRJ)_BOP_NOV - CATGUT - REMOVER CAIXA DANIFICADA DO ANTIGO PAINEL SINALIZADOR (DESATIVADO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-06
| 308227 | 7367817 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA CAMPAINHA NA GRÁFICA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | GRAFICA | PROGRAMADO | 2025-01-06
| 308183 | 7367386 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE AÇO PONTE ROLANTE WIRE MILLS (BM4311) | CIVIL | ROGERIO / MARCELO | FABRICA ARAMES | PROGRAMADO | 2025-01-06
| 308198 | 7840146 | (PRJ)_REPOR PLACAS DE FORRO DE FIBRA MINERAL NA CENTRAL 4 E CENTRAL E, LOCAL ONDE TIVEMOS ROMPIMENTO DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO (PLACAS DE FORRO FORNECIDAS PELA DIVIFORT) | CIVL | CICERO / GETULIO | CENTRAL 4 | EM EXECUÇÃO | 2025-01-06
| 307882 | 7600815 | (PRJ)_PC553257946/PC553257333 MANSERV/TORQUE 7 - PA-07 ABRIR VÃO DE PORTA, CONFEC.BASE P/CARRINHO, INSTALAR PORTÃO DE CORRER E CORRIGIR PORTÃO DO LOCAL | CIVIL | YGOR / LERADO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-06
| 308190 | 7367815 | (PRJ)_DESMONTAR DECORAÇÃO DE NATAL, DIA 06jan 14h,' | CIVIL | NOE / JOAO | LSI | PROGRAMADO | 2025-01-06
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-07
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-07
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-07
| 307027 | 7271562 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS VÁLVULAS DA CENTRAL DE SOLUÇÕES (ESTAÇÃO DE CROMO MOVEL) | PINTURA | JULIO / ELIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-07
| 308000 | 7348344 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO AQUECEDOR (ABAIXO DA ESTUFA MACH 02)/WET ROOM | PINTURA | JULIO / ELIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-07
| 308005 | 7349855 | (PRJ)_PINTURA DA FACHADA DA FÁBRICA DE SUTURAS, LOCAIS ONDE ESTÃO ESCORRIDOS DE FERRUGEM, CALEFETAR E VEDAR MÃO FRANCESA NA PARTE SUPERIOR, ONDE ESCORRE FERRUGEM PELA PAREDE (SR. EVERALDO CIENTE) | PINTURA | CARLOS / WILIAN | SUTURAS | PROGRAMADO | 2025-01-07
| 308155 | 7360031 | (PRJ)_BOP_CATGUT - NBR 6493 REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES (ÁGUA-VERDE/AR-AZUL/ELÉTRICA-CINZA ESCURO/ESGOTO-MARROM/ÓLEO SOLÚVEL-PRETA) | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-07
| 307903 | 7313950 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-07
| 308152 | 7362662 | (PRJ)_AZ 5120 REALIZAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE DAS BANCADAS DO DEPÓSITO, APÓS DIA 20/12/2024 | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / JACKSON | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2025-01-07
| 308151 | 7362659 | (PRJ)_AZ 5119 REALIZAR A PINTURA TOTAL DE CINZA NO CHÃO DO ESCRITÓRIO, EM CIMA DAS PORTAS DA DOCA FAIXAS DAS PALETEIRAS ,FAIXAS DE ALARMES DE INCÊNDIO E CAVALETES | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / JACKSON | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2025-01-07
| 307882 | 7600815 | (PRJ)_PC553257946/PC553257333 MANSERV/TORQUE 7 - PA-07 ABRIR VÃO DE PORTA, CONFEC.BASE P/CARRINHO, INSTALAR PORTÃO DE CORRER E CORRIGIR PORTÃO DO LOCAL | CIVIL | NOE / JOAO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-07
| 308156 | 7361286 | (PRJ)_INSTALAR 3 SUPORTE PARA TOUCA ASSEPSIA CATGUT | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-07
| 308159 | 7816781 | (PRJ)_CBRE C6598 RETIRAR TV NA ÁREA DE TAX DA C4 E REINSTALAR TV NA SALA DE REUNIÃO DA C3, LOCAL JÁ TEM TOMADA, SÓ TRANSFERIR SUPORTE E TV P/NOVA SALA, ALINHAR C/THAIS ANGELA (MANSERV |  | MARCELO / ROGERIO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2025-01-07
| 308239 | 7858598 | (PRJ)_CBRE C8517 INSTALAR QUADROS DE VIDRO NAS NOVAS SALAS DE REUNIÃO DE EHS&S | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | CENTRAL 4 | EM EXECUÇÃO | 2025-01-07
| 308125 | 7800371 | (PRJ)_CBRE C6365 MANUTENÇÃO NA MAÇANETA DE ABERTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS DE NÚMERO H-016, EM FRENTE A PLANTA PILOTO, EM FRENTE AO WC MASCULINO |  | MARCELO / ROGERIO | PLANTA PILOTO | PROGRAMADO | 2025-01-07
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | SERRALHERIA | GETULIO / CICERO / SEBASTIAO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-07
| 307485 | 7293852 | (PRJ)_INSTALAR LENÇOL DE BORRACHA DE PROTEÇÃO NA MESA DO DESMAGNETIZADOR - ACABAMENTO DRILL | SERRALHERIA | SEBASTIAO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-07
| 307147 | 7285967 | (PRJ)_BOP_AGO - SUBSTITUIR A BORRACHA DE FORRAÇÃO DA ESTENTE DE ARMAZENAMENTO DE CESTOS - CANAL 420 | SERRALHERIA | SEBASTIAO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-07
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-08
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-08
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-08
| 307027 | 7271562 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS VÁLVULAS DA CENTRAL DE SOLUÇÕES (ESTAÇÃO DE CROMO MOVEL) | PINTURA | JULIO / ELIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 308000 | 7348344 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO AQUECEDOR (ABAIXO DA ESTUFA MACH 02)/WET ROOM | PINTURA | JULIO / ELIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 308005 | 7349855 | (PRJ)_PINTURA DA FACHADA DA FÁBRICA DE SUTURAS, LOCAIS ONDE ESTÃO ESCORRIDOS DE FERRUGEM, CALEFETAR E VEDAR MÃO FRANCESA NA PARTE SUPERIOR, ONDE ESCORRE FERRUGEM PELA PAREDE (SR. EVERALDO CIENTE) | PINTURA | CARLOS / WILIAN | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-08
| 308155 | 7360031 | (PRJ)_BOP_CATGUT - NBR 6493 REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES (ÁGUA-VERDE/AR-AZUL/ELÉTRICA-CINZA ESCURO/ESGOTO-MARROM/ÓLEO SOLÚVEL-PRETA) | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 307903 | 7313950 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 308233 | 7840125 | (PRJ)_C6655 TROCAR GAXETA DA MOTO BOMBA A DIESEL, ESTA COM MUITO VAZAMENTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CASA MOTO BOMBA | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 308235 | 7365356 | (PRJ)_BOP_DEZ - CORRIGIR CHUVEIRO LAVA OLHOS NÃO ESTÁ FIXADO NO CHÃO, DEP.INFLAMÁVEIS I R03 | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 308234 | 7857061 | (PRJ)_AZ - MANUTENÇÃO EM GUARDA CORPO, ÁREA DE RECEBIMENTO DPA | SERRALHERIA | SEBASTIAO | DPA CONSUMER | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 308240 | 7858479 | (PRJ)_VD 19299 - REPARAR VAZAMENTO REGISTRO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS, MAM - DEP.SANPRO, EM CIMA ONDE FICAM AS IMPRESSORAS ZEBRA, PROCURAR: GUTO OU REINALDO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | SANPRO | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 308236 | 7367338 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DA TOMADA, MODELO ANTIGO PARA TOMADA PADRÃO ABNT NA SALA DA JJPS (TELEVISÃO COPA) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | ENGENHARIA MEDICAL | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 307845 | 7733142 | (PRJ)_CBRE C6035 MANUTENÇÃO NA BOMBA SAPO (BOMBA QUE SERVE PARA RETIRADA DE ÁGUA DO PISO EM CASOS DE ENCHENTE INTERNO A CASA DE BOMBAS DE COMBATE A INCÊNDIO) E MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 308241 | 7377325 | MOVIMENTAÇÃO DE ARMÁRIOS NO VESTIÁRIO DE AGULHAS | CIVIL | SEBASTIAO / ROGERIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-08
| 308050 | 7762374 | (PRJ)_INSTALAR INFRA P/MINIMERCADO NA COPA DA CENTRAL 3 - PONTO DE ENERGIA 25A/220V, DISPONIBILIZAR UMA CAIXA DE DISJUNTORES P/EQUIPAMENTOS CONFORME POTÊNCIA DO PROJETO, NECESSÁRIO: RELOCAR LUMINÁRIA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO / MARCELO / CICERO | CENTRAL 3 | EM EXECUÇÃO | 2025-01-08
| 308237 | 7858508 | (PRJ)_REALIZAR A DEMOLIÇÃO DO VÃO DE PORTA PARA FOLHA DUPLA, MAIS DEMOLIÇÃO DAS MURETAS PARA ACESSO A ÁREA DO DEPÓSITO DE MÓVEIS DO RESTAURANTE, | CIVIL | NOE / JOAO / GETULIO | JONTEX | PROGRAMADO | 2025-01-08
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-09
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-09
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-09
| 306049 | 7182847 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS TUBOS QUADRADOS DE APOIO DAS TUNBULAÇÕES DA STRIP 01 - LASER | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-09
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-09
| 307886 | 7331143 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE ELÉTRICO PRÓXIMO AO ABRIGO DE OXIGÊNIO | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-09
| 308005 | 7349855 | (PRJ)_PINTURA DA FACHADA DA FÁBRICA DE SUTURAS, LOCAIS ONDE ESTÃO ESCORRIDOS DE FERRUGEM, CALEFETAR E VEDAR MÃO FRANCESA NA PARTE SUPERIOR, ONDE ESCORRE FERRUGEM PELA PAREDE (SR. EVERALDO CIENTE) | PINTURA | CARLOS / WILIAN | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-09
| 308155 | 7360031 | (PRJ)_BOP_CATGUT - NBR 6493 REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES (ÁGUA-VERDE/AR-AZUL/ELÉTRICA-CINZA ESCURO/ESGOTO-MARROM/ÓLEO SOLÚVEL-PRETA) | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-09
| 307903 | 7313950 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | DOKE / LUIZ D SOUZA / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-09
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-09
| 308234 | 7857061 | (PRJ)_AZ - MANUTENÇÃO EM GUARDA CORPO, ÁREA DE RECEBIMENTO DPA | SERRALHERIA | SEBASTIAO | DPA CONSUMER | EM EXECUÇÃO | 2025-01-09
| 308050 | 7762374 | (PRJ)_INSTALAR INFRA P/MINIMERCADO NA COPA DA CENTRAL 3 - PONTO DE ENERGIA 25A/220V, DISPONIBILIZAR UMA CAIXA DE DISJUNTORES P/EQUIPAMENTOS CONFORME POTÊNCIA DO PROJETO, NECESSÁRIO: RELOCAR LUMINÁRIA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO / MARCELO / CICERO | CENTRAL 3 | EM EXECUÇÃO | 2025-01-09
| 308236 | 7367338 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DA TOMADA, MODELO ANTIGO PARA TOMADA PADRÃO ABNT NA SALA DA JJPS (TELEVISÃO COPA) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | ENGENHARIA MEDICAL | PROGRAMADO | 2025-01-09
| 307845 | 7733142 | (PRJ)_CBRE C6035 MANUTENÇÃO NA BOMBA SAPO (BOMBA QUE SERVE PARA RETIRADA DE ÁGUA DO PISO EM CASOS DE ENCHENTE INTERNO A CASA DE BOMBAS DE COMBATE A INCÊNDIO) E MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2025-01-09
| 308227 | 7367817 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA CAMPAINHA NA GRÁFICA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | GRAFICA | PROGRAMADO | 2025-01-09
| 308233 | 7840125 | (PRJ)_C6655 TROCAR GAXETA DA MOTO BOMBA A DIESEL, ESTA COM MUITO VAZAMENTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CASA MOTO BOMBA | PROGRAMADO | 2025-01-09
| 308235 | 7365356 | (PRJ)_BOP_DEZ - CORRIGIR CHUVEIRO LAVA OLHOS NÃO ESTÁ FIXADO NO CHÃO, DEP.INFLAMÁVEIS I R03 | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2025-01-09
| 308240 | 7858479 | (PRJ)_VD 19299 - REPARAR VAZAMENTO REGISTRO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS, MAM - DEP.SANPRO, EM CIMA ONDE FICAM AS IMPRESSORAS ZEBRA, PROCURAR: GUTO OU REINALDO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | SANPRO | PROGRAMADO | 2025-01-09
| 307839 | 7333211 | (PRJ)_BOP_OUT - COLUNA DANIFICADA, COLUNA CENTRAL PRÓXIMO A EN03 (COLOCAR CANTONEIRA NAS QUINAS) | CIVIL | MARCELO / CICERO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2025-01-09
| 308237 | 7858508 | (PRJ)_REALIZAR A DEMOLIÇÃO DO VÃO DE PORTA PARA FOLHA DUPLA, MAIS DEMOLIÇÃO DAS MURETAS PARA ACESSO A ÁREA DO DEPÓSITO DE MÓVEIS DO RESTAURANTE, | CIVIL | NOE / JOAO / GETULIO | JONTEX | PROGRAMADO | 2025-01-09
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-10
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-10
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-10
| 306049 | 7182847 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS TUBOS QUADRADOS DE APOIO DAS TUNBULAÇÕES DA STRIP 01 - LASER | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-10
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-10
| 307886 | 7331143 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE ELÉTRICO PRÓXIMO AO ABRIGO DE OXIGÊNIO | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-10
| 308155 | 7360031 | (PRJ)_BOP_CATGUT - NBR 6493 REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES (ÁGUA-VERDE/AR-AZUL/ELÉTRICA-CINZA ESCURO/ESGOTO-MARROM/ÓLEO SOLÚVEL-PRETA) | PINTURA | RAIMUNDO / WILIAN | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-10
| 307903 | 7313950 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | RAIMUNDO / WILIAN | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-10
| 308249 | 7379289 | (PRJ)_PINTURA TOTAL NA PAREDE DA SALA 501 PRÓXIMO A PORTA DA SAIDA DE EMERGÊNCIA, FUROS DEVIDO A MUDANÇA DE LAYOUT | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA / JACKSON | NUNKI | PROGRAMADO | 2025-01-10
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-10
| 308193 | 7322391 | (PRJ)_PC553263809 P-2273 ADEQUAR CANALETA DA GRELHA DE CONTENÇÃO DA ENTRADA DO RECEBIMENTO (902) DEP. MAT.PRIMA, MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / JOAO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2025-01-10
| 308233 | 7840125 | (PRJ)_C6655 TROCAR GAXETA DA MOTO BOMBA A DIESEL, ESTA COM MUITO VAZAMENTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CASA MOTO BOMBA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-10
| 308235 | 7365356 | (PRJ)_BOP_DEZ - CORRIGIR CHUVEIRO LAVA OLHOS NÃO ESTÁ FIXADO NO CHÃO, DEP.INFLAMÁVEIS I R03 | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2025-01-10
| 307839 | 7333211 | (PRJ)_BOP_OUT - COLUNA DANIFICADA, COLUNA CENTRAL PRÓXIMO A EN03 (COLOCAR CANTONEIRA NAS QUINAS) | CIVIL | MARCELO / CICERO | EMBALAGEM | EM EXECUÇÃO | 2025-01-10
| 308236 | 7367338 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DA TOMADA, MODELO ANTIGO PARA TOMADA PADRÃO ABNT NA SALA DA JJPS (TELEVISÃO COPA) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | ENGENHARIA MEDICAL | PROGRAMADO | 2025-01-10
| 307845 | 7733142 | (PRJ)_CBRE C6035 MANUTENÇÃO NA BOMBA SAPO (BOMBA QUE SERVE PARA RETIRADA DE ÁGUA DO PISO EM CASOS DE ENCHENTE INTERNO A CASA DE BOMBAS DE COMBATE A INCÊNDIO) E MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2025-01-10
| 308227 | 7367817 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA CAMPAINHA NA GRÁFICA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | GRAFICA | PROGRAMADO | 2025-01-10
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-11
| 308252 | 7379295 | (PRJ)_PINTURA TOTAL NA PAREDE DAS BANCADAS DO DEPÓSITO, DIA 11/01/2025 | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA / RAIMUNDO | NUNKI | PROGRAMADO | 2025-01-11
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-11
| 308248 | 7858484 | (PRJ)_VD - ADEQUAR BASE E REALIZAR FIXAÇÃO DA PRENSA HIDRÁULICA DA OFICINA DE UTILIDADES, EQUIPAMENTO FOI TROCADO, PRECISA FIXAR | CIVIL | MARCELO / CICERO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-01-11
| 308193 | 7322391 | (PRJ)_PC553263809 P-2273 ADEQUAR CANALETA DA GRELHA DE CONTENÇÃO DA ENTRADA DO RECEBIMENTO (902) DEP. MAT.PRIMA, MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / SEBASTIAO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2025-01-11
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-11
| 308256 | 7860243 | (PRJ)_CBRE C8533 MANUTENÇÃO NO MOTOR/ACIONAMENTO DA JOQUEY 2, NÃO ESTA FUNCIONANDO, VERIFICAR POSSÍVEL DESARME DO RELÉ DE PROTEÇÃO | ELETRICA | ALVARO | CASA DE BOMBAS | PROGRAMADO | 2025-01-11
| 308073 | 7351907 | (PRJ)_BOP_NOV - CATGUT - REMOVER CAIXA DANIFICADA DO ANTIGO PAINEL SINALIZADOR (DESATIVADO) | ELETRICA | ALVARO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-11
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-12
| 307952 | 7297281 | (PRJ)_(FINAL DO ANO - 2024) RECUPERAR PINTURA NAS CONTENÇÕES - CENTRAL DE SOLUÇÕES | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-01-12
| 308254 | 7860174 | (PRJ)SANPRO(TÉCNICO EXTRA) INSTALAR ILUMINAÇÃO E TROCAR DISJUNTOR REDE, NA BHST1, INSTALAR ILUMINAÇÃO ADICIONAL, DIA 12/JAN DOMINGO | ELETRICA | AGUINALDO / EVERALDO / MARIO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-01-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-13
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-13
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-13
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | WILIAM / ELIO / RAIMUNDO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-13
| 306049 | 7182847 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS TUBOS QUADRADOS DE APOIO DAS TUNBULAÇÕES DA STRIP 01 - LASER | PINTURA | JULIO / CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-13
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | JULIO / CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-13
| 307886 | 7331143 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE ELÉTRICO PRÓXIMO AO ABRIGO DE OXIGÊNIO | PINTURA | JULIO / CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-13
| 308155 | 7360031 | (PRJ)_BOP_CATGUT - NBR 6493 REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES (ÁGUA-VERDE/AR-AZUL/ELÉTRICA-CINZA ESCURO/ESGOTO-MARROM/ÓLEO SOLÚVEL-PRETA) | PINTURA | RAIMUNDO / WILIAN | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-13
| 307903 | 7313950 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | RAIMUNDO / WILIAN | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-13
| 308249 | 7379289 | (PRJ)_PINTURA TOTAL NA PAREDE DA SALA 501 PRÓXIMO A PORTA DA SAIDA DE EMERGÊNCIA, FUROS DEVIDO A MUDANÇA DE LAYOUT | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA / JACKSON | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2025-01-13
| 308277 | 7860242 | (PRJ)_CBRE C8546 INSTALAR TV NA SALA CAMPOS DO JORDÃO DA CENTRAL 2, NECESSÁRIO INSTALAR SUPORTE, INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO E INFRA P/PASSAR CABO HDMI P/MESA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CENTRAL 2 | PROGRAMADO | 2025-01-13
| 308278 | 7860219 | (PRJ)_CBRE C8545 INSTALAR TV NA COPA DA CENTRAL 2, REALIZAR A DEMANDA PREFERENCIALMENTE NA SEGUNDA OU SEXTA-FEIRA, DIA QUE A C2 ESTÁ EM HOME OFFICE, ALINHAR NECESSIDADE C/THAIS OU DANIELA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CENTRAL 2 | PROGRAMADO | 2025-01-13
| 308261 | 7377739 | (PRJ)_INSTALAR TV NA SALA DO LUCAS MEDINA, SUPORTE, ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA CABO HDMI | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-13
| 308262 | 7377809 | (PRJ)_INSTALAR 3 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LED (DO TIPO HOLOFOTE), ÁREA EXTERNA DO ETO - PRÓXIMO AO SCRUBBER - ALINHAR C/SOLICITANTE | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | ETO | PROGRAMADO | 2025-01-13
| 308282 | 7380838 | CRIAR NOVO PONTO DE TOMADAS NA PAREDE DO 2ºFECHAMENTO - ETO | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | ETO | PROGRAMADO | 2025-01-13
| 308256 | 7860243 | (PRJ)_CBRE C8533 MANUTENÇÃO NO MOTOR/ACIONAMENTO DA JOQUEY 2, NÃO ESTA FUNCIONANDO, VERIFICAR POSSÍVEL DESARME DO RELÉ DE PROTEÇÃO | ELETRICA | ALVARO | CASA DE BOMBAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-13
| 308255 | 7866118 | (PRJ)_LAVAR A CLARABÓIA DO PRÉDIO 53/BANCO - ATIVIDADE C/PLATAFORMA ELEVATÓRIA Z-80 (EMPRÉSTIMO DA PTA DO TIME DAS ÁREAS VERDES), EXECUTAR EM 13/JAN - OPERADOR+VIGIA | CIVIL | SEBASTIAO / GETULIO / ELIO | BANCO SANTANDER | PROGRAMADO | 2025-01-13
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-13
| 308193 | 7322391 | (PRJ)_PC553263809 P-2273 ADEQUAR CANALETA DA GRELHA DE CONTENÇÃO DA ENTRADA DO RECEBIMENTO (902) DEP. MAT.PRIMA, MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / JOAO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2025-01-13
| 308233 | 7840125 | (PRJ)_C6655 TROCAR GAXETA DA MOTO BOMBA A DIESEL, ESTA COM MUITO VAZAMENTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CASA MOTO BOMBA | PROGRAMADO | 2025-01-13
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-14
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-14
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-14
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-14
| 307886 | 7331143 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE ELÉTRICO PRÓXIMO AO ABRIGO DE OXIGÊNIO | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-14
| 308259 | 7379288 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE AO LADO DA OK11, FÁBRICA DE AGULHAS 420 | PINTURA | WILIAN / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-14
| 308260 | 7379204 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DAS INDEX, FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | WILIAN / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-14
| 308280 | 7859962 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DOS CHUVEIROS LAVA OLHOS, PLANTA PILOTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | PLANTA PILOTO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-14
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-14
| 308289 | 7380898 | (PRJ)_APOIO NA MOVIMENTAÇÃO DE ARMÁRIOS VESTIÁRIO AGULHAS, DIA 14JAN | CIVIL | MARCELO / CICERO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-14
| 308270 | 7866119 | (PRJ)_INSTALAR BATEDOR DE PORTA NA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA COZINHA, MODELO BOLINHA DE SILICONE/PVC, DÚVIDAS, FALAR COM PATRÍCIA/ROGÉRIO DELBONI | CIVIL | MARCELO / CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-14
| 308272 | 7866121 | (PRJ)_CONFECCIONAR RAMPA NA NOVA PORTA DE ENTRADA DO RESTAURANTE (GRAUTE) | CIVIL | MARCELO / CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-14
| 308261 | 7377739 | (PRJ)_INSTALAR TV NA SALA DO LUCAS MEDINA, SUPORTE, ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA CABO HDMI | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-14
| 308262 | 7377809 | (PRJ)_INSTALAR 3 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LED (DO TIPO HOLOFOTE), ÁREA EXTERNA DO ETO - PRÓXIMO AO SCRUBBER - ALINHAR C/SOLICITANTE | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | ETO | PROGRAMADO | 2025-01-14
| 308282 | 7380838 | (PRJ)_CRIAR NOVO PONTO DE TOMADA P/MICRO, PRÓXIMO A PAREDE DO 2ºFECHAMENTO P/LIGAR 2 NOVOS COMPUTADORES, PROGRAMAR A ATIVIDADE P/ANTES DAS 10:30AM | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | ETO | PROGRAMADO | 2025-01-14
| 308284 | 308284 | SOLDA ESCADA DE ACESSO A CABINE DO TRATOR | SERRALHERIA | SEBASTIAO | AREAS VERDES | PROGRAMADO | 2025-01-14
| 308234 | 7857061 | (PRJ)_AZ - MANUTENÇÃO EM GUARDA CORPO, ÁREA DE RECEBIMENTO DPA | SERRALHERIA | SEBASTIAO | DPA CONSUMER | EM EXECUÇÃO | 2025-01-14
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-15
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 307886 | 7331143 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE ELÉTRICO PRÓXIMO AO ABRIGO DE OXIGÊNIO | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308264 | 7364445 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA TOTAL DAS TUBULAÇÕES DE AR COMPRIMIDO, ÁGUA, ELÉTRICA E EXAUSTÃO DAS STATICS ANODES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308265 | 7364460 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA TOTAL DOS TUBOS QUADRADOS DE APOIO DAS TUBULAÇÕES DA STRIP 01, LASER | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308267 | 7364444 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA NA BASE DAS PANELAS DAS STATICS ANODES (EQUIPAMENTO DE PROCESSO), FÁBRICA DE AGULHAS, ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308268 | 7364422 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA TOTAL DAS CONTEÇÕES - CENTRAL DE SOLUÇÕES | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-15
| 308273 | 7866122 | (PRJ)_PINTURA DE FAIXA ZEBRADA C/AREIA (ANTIDERRAPANTE) AMARELA E PRETA, NA NOVA PORTA AUTOMÁTICA DE ACESSO AO SALÃO | PINTURA | DOKE | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-15
| 308261 | 7377739 | (PRJ)_INSTALAR TV NA SALA DO LUCAS MEDINA, SUPORTE, ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA CABO HDMI | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308262 | 7377809 | (PRJ)_INSTALAR 3 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LED (DO TIPO HOLOFOTE), ÁREA EXTERNA DO ETO - PRÓXIMO AO SCRUBBER - ALINHAR C/SOLICITANTE | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308287 | 7379773 | (PRJ)_EMBALAGEM - CONFEC.BASE P/FIXAR O APOIO DOS PÉS, O APOIO JÁ EXISTE, MAS ELE SE MOVIMENTA PODENDO CAUSAR ACIDENTES | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2025-01-15
| 308288 | 7379777 | (PRJ)_CONFECCIONAR UM SUPORTE P/POSICIONAR O SENSOR INDUTIVO NA PORTA 09, PRÓXIMA A SAÍDA DO PRÉDIO DO ACAB. SUTURAS, AO LADO DA GRÁFICA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2025-01-15
| 308234 | 7857061 | (PRJ)_AZ - MANUTENÇÃO EM GUARDA CORPO, ÁREA DE RECEBIMENTO DPA | SERRALHERIA | SEBASTIAO | DPA CONSUMER | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308272 | 7866121 | (PRJ)_CONFECCIONAR RAMPA NA NOVA PORTA DE ENTRADA DO RESTAURANTE (GRAUTE) | CIVIL | MARCELO / CICERO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308294 | 7872440 | (PRJ)_TOUCADOR - APOIO C/DUPLA P/ABERTURA DE 03 CAIXAS DE ESGOTO INDUSTRIAL 15jan, 14h NA FRENTE DE TOUCADOR, PROCURAR HÉRCULES | CIVIL | MARCELO / CICERO | TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308271 | 7866120 | (PRJ)_RETIRAR AS VÁLVULAS DE ÁGUA DO ANTIGO SISTEMA DE LAVAGEM DE COIFAS, INSTALAR CAP/TAMPÃO E REALIZAR A PINTURA NA COR BRANCA | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-15
| 308274 | 7866124 | (PRJ)_RETIRAR TRECHO DE LINHA DE VAPOR ATRAPALHANDO A OPERAÇÃO DO FORNO DE 40GN, NA ÁREA DOS PANELÕES | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-15
| 308193 | 7322391 | (PRJ)_PC553263809 P-2273 ADEQUAR CANALETA DA GRELHA DE CONTENÇÃO DA ENTRADA DO RECEBIMENTO (902) DEP. MAT.PRIMA, MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / JOAO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-15
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-16
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 307886 | 7331143 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE ELÉTRICO PRÓXIMO AO ABRIGO DE OXIGÊNIO | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 308264 | 7364445 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA TOTAL DAS TUBULAÇÕES DE AR COMPRIMIDO, ÁGUA, ELÉTRICA E EXAUSTÃO DAS STATICS ANODES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 308265 | 7364460 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA TOTAL DOS TUBOS QUADRADOS DE APOIO DAS TUBULAÇÕES DA STRIP 01, LASER | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 308267 | 7364444 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA NA BASE DAS PANELAS DAS STATICS ANODES (EQUIPAMENTO DE PROCESSO), FÁBRICA DE AGULHAS, ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 308268 | 7364422 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA TOTAL DAS CONTEÇÕES - CENTRAL DE SOLUÇÕES | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-16
| 308116 | 7354092 | (PRJ)_BOP_NOV - INSTALAR TOMADA NA MESA, ÁREA DE TECH SPACE - ENG.DESENVOLVIMENTO, DÚVIDAS, PROCURAR - THAMIRES RIBEIRO OU PAULO BORBA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | SPACE FLEX | PROGRAMADO | 2025-01-16
| 307620 | 7308016 | (PRJ)_REALIZAR MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DRILL CATGUT (EXECUTAR A DEMANDA NO FINAL DE SEMANA) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-16
| 308157 | 7353807 | (PRJ)_INSTALAR NOVO CIRCUITO E NOVA TOMADA P/O AR-CONDICIONADO DA FERRAMENTARIA, ATUALMENTE O AR E EXAUSTOR ESTÃO NO MESMO CIRCUITO, COM DESARMES CONSTANTES, AVALIAR QUADRO E DISJUNTOR DISPONÍVEL | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | FERRAMENTARIA | PROGRAMADO | 2025-01-16
| 308283 | P-2305 | P-2305(FAST)-MONTAGEM DE ANDAIME PARA MONTERI DO VALE OTC KENVUE | CIVIL | MARCELO / CICERO | OTC | PROGRAMADO | 2025-01-16
| 308271 | 7866120 | (PRJ)_RETIRAR AS VÁLVULAS DE ÁGUA DO ANTIGO SISTEMA DE LAVAGEM DE COIFAS, INSTALAR CAP/TAMPÃO E REALIZAR A PINTURA NA COR BRANCA | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-16
| 308193 | 7322391 | (PRJ)_PC553263809 P-2273 ADEQUAR CANALETA DA GRELHA DE CONTENÇÃO DA ENTRADA DO RECEBIMENTO (902) DEP. MAT.PRIMA, MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / JOAO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-16
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-17
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 307886 | 7331143 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE ELÉTRICO PRÓXIMO AO ABRIGO DE OXIGÊNIO | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308264 | 7364445 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA TOTAL DAS TUBULAÇÕES DE AR COMPRIMIDO, ÁGUA, ELÉTRICA E EXAUSTÃO DAS STATICS ANODES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308265 | 7364460 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA TOTAL DOS TUBOS QUADRADOS DE APOIO DAS TUBULAÇÕES DA STRIP 01, LASER | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308267 | 7364444 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA NA BASE DAS PANELAS DAS STATICS ANODES (EQUIPAMENTO DE PROCESSO), FÁBRICA DE AGULHAS, ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | WILIAN / L DE SOUSA / JACKSON | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308116 | 7354092 | (PRJ)_BOP_NOV - INSTALAR TOMADA NA MESA, ÁREA DE TECH SPACE - ENG.DESENVOLVIMENTO, DÚVIDAS, PROCURAR - THAMIRES RIBEIRO OU PAULO BORBA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | SPACE FLEX | PROGRAMADO | 2025-01-17
| 308157 | 7353807 | (PRJ)_INSTALAR NOVO CIRCUITO E NOVA TOMADA P/O AR-CONDICIONADO DA FERRAMENTARIA, ATUALMENTE O AR E EXAUSTOR ESTÃO NO MESMO CIRCUITO, COM DESARMES CONSTANTES, AVALIAR QUADRO E DISJUNTOR DISPONÍVEL | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | FERRAMENTARIA | PROGRAMADO | 2025-01-17
| 308046 | 7350066 | TROCA DOS BOTÕES DE EMERGENCIA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | NUNKI | PROGRAMADO | 2025-01-17
| 308297 | 7877232 | (PRJ)_CC8214 APOIO PARA BLOQUEIOS ELÉTRICOS DE PAINÉIS NA DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA CENTRAL 1/LOCALIZAR NO LOCAL LEONARDO - TEL (12) 9.9774-5641 | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CENTRAL 1 | PROGRAMADO | 2025-01-17
| 308301 | 7878938 | (PRJ)_APOIO AO TIME DE SOFT P/MOVIMENTAÇÃO E TROCA DAS MÁQUINAS DE CAFÉ DO CAMPUS (CENTRAL 2, CENTRAL 3, CENTRAL 4, AMBULATÓRIO E CLS) | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | CENTRAL 2 | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308300 | 7874936 | (PRJ)_CBRE C6657 LANCHONETE, REPARO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA, CAUSANDO ACÚMULO DE ÁGUA NA ÁREA E IMPOSSIBILITANDO USO, NÃO OPERANDO C/ÁGUA NA LANCHONETE, RISCO DE CONTAMINAÇÃO | HIDRAULICA | ROGERIO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-17
| 308039 | P-2290 | P-2290(FAST)-CONFECÇÃO RODAPÉ E PINTURA PAREDES INTERNA DPA | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308248 | 7858484 | (PRJ)_VD - ADEQUAR BASE E REALIZAR FIXAÇÃO DA PRENSA HIDRÁULICA DA OFICINA DE UTILIDADES, EQUIPAMENTO FOI TROCADO, PRECISA FIXAR | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308234 | 7857061 | (PRJ)_AZ - MANUTENÇÃO EM GUARDA CORPO, ÁREA DE RECEBIMENTO DPA | SERRALHERIA | SEBASTIAO | DPA CONSUMER | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308193 | 7322391 | (PRJ)_PC553263809 P-2273 ADEQUAR CANALETA DA GRELHA DE CONTENÇÃO DA ENTRADA DO RECEBIMENTO (902) DEP. MAT.PRIMA, MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / JOAO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-17
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-18
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | WILIAN / L DE SOUSA / RAIMUNDO / JULIO / ELIO / LUIS DE SOUZA / DOKE / LUIS GUSTAVO | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-18
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-18
| 308298 | 7382167 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS EM GERAL, NA FÁBRICA II - ACABAMENTO DE SUTURAS | CIVIL | MARCELO / SEBASTIAO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2025-01-18
| 308193 | 7322391 | (PRJ)_PC553263809 P-2273 ADEQUAR CANALETA DA GRELHA DE CONTENÇÃO DA ENTRADA DO RECEBIMENTO (902) DEP. MAT.PRIMA, MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / JOAO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2025-01-18
| 308271 | 7866120 | (PRJ)_RETIRAR AS VÁLVULAS DE ÁGUA DO ANTIGO SISTEMA DE LAVAGEM DE COIFAS, INSTALAR CAP/TAMPÃO E REALIZAR A PINTURA NA COR BRANCA | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-18
| 308274 | 7866124 | (PRJ)_RETIRAR TRECHO DE LINHA DE VAPOR ATRAPALHANDO A OPERAÇÃO DO FORNO DE 40GN, NA ÁREA DOS PANELÕES | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-19
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | WILIAN / L DE SOUSA / RAIMUNDO / JULIO / ELIO / LUIS DE SOUZA / DOKE / LUIS GUSTAVO | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-20
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 307886 | 7331143 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE ELÉTRICO PRÓXIMO AO ABRIGO DE OXIGÊNIO | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 308264 | 7364445 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA TOTAL DAS TUBULAÇÕES DE AR COMPRIMIDO, ÁGUA, ELÉTRICA E EXAUSTÃO DAS STATICS ANODES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 308265 | 7364460 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA TOTAL DOS TUBOS QUADRADOS DE APOIO DAS TUBULAÇÕES DA STRIP 01, LASER | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 308267 | 7364444 | (PRJ)_BOP_DEZ - EFETUAR PINTURA NA BASE DAS PANELAS DAS STATICS ANODES (EQUIPAMENTO DE PROCESSO), FÁBRICA DE AGULHAS, ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | WILIAN / L DE SOUSA / JACKSON | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 308116 | 7354092 | (PRJ)_BOP_NOV - INSTALAR TOMADA NA MESA, ÁREA DE TECH SPACE - ENG.DESENVOLVIMENTO, DÚVIDAS, PROCURAR - THAMIRES RIBEIRO OU PAULO BORBA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | SPACE FLEX | PROGRAMADO | 2025-01-20
| 308157 | 7353807 | (PRJ)_INSTALAR NOVO CIRCUITO E NOVA TOMADA P/O AR-CONDICIONADO DA FERRAMENTARIA, ATUALMENTE O AR E EXAUSTOR ESTÃO NO MESMO CIRCUITO, COM DESARMES CONSTANTES, AVALIAR QUADRO E DISJUNTOR DISPONÍVEL | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | FERRAMENTARIA | PROGRAMADO | 2025-01-20
| 308039 | P-2290 | P-2290(FAST)-CONFECÇÃO RODAPÉ E PINTURA PAREDES INTERNA DPA | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | NOE / JOAO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 308276 | 7866127 | (PRJ)_MOVIMENTAR MÓVEIS, PANELÕES, UTENSÍLIOS DO PRÉDIO DO RH PARA O JONTEX, SEPARAR MATERIAIS NO SALÃO POR CATEGORIA PARA DEMONSTRATIVO PARA LEILÃO | CIVIL | MARCELO / CICERO / GETULIO / ROGERIO | JOHNTEX | PROGRAMADO | 2025-01-20
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | HIDRAULICA | GETULIO / ROGERIO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
| 307988 | 7752149 | (PRJ)_PC553267416 P-2291 RETIRAR SISTEMA DE CO²/INCÊNDIO DESATIVADO, TUBULAÇÃO ÁGUA, REPARO EM COIFA E MOTOR DE ACIONAMENTO, NOVA SALA DE PANIFICAÇÃO DO RESTAURANTE | CIVIL | MARCELO / CICERO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2025-01-20
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-21
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 307886 | 7331143 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE ELÉTRICO PRÓXIMO AO ABRIGO DE OXIGÊNIO | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 308266 | 7364556 | (PRJ)_TROCAR VENTILADOR QUEBRADO NO VESTIÁRIO MASCULINO CATGUT | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-21
| 308287 | 7379773 | (PRJ)_EMBALAGEM - CONFEC.BASE P/FIXAR O APOIO DOS PÉS, O APOIO JÁ EXISTE, MAS ELE SE MOVIMENTA PODENDO CAUSAR ACIDENTES | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2025-01-21
| 308157 | 7353807 | (PRJ)_INSTALAR NOVO CIRCUITO E NOVA TOMADA P/O AR-CONDICIONADO DA FERRAMENTARIA, ATUALMENTE O AR E EXAUSTOR ESTÃO NO MESMO CIRCUITO, COM DESARMES CONSTANTES, AVALIAR QUADRO E DISJUNTOR DISPONÍVEL | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | FERRAMENTARIA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 308276 | 7866127 | (PRJ)_MOVIMENTAR MÓVEIS, PANELÕES, UTENSÍLIOS DO PRÉDIO DO RH PARA O JONTEX, SEPARAR MATERIAIS NO SALÃO POR CATEGORIA PARA DEMONSTRATIVO PARA LEILÃO | CIVIL | GETULIO / ELIO | JOHNTEX | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 308302 | 7383757 | (PRJ)_BOP_JAN - CATGUT TROCAR REGISTRO OXIDADO NA LINHA DE AR COMPRIMIDO CENTRAL DE SOLUÇÕES | HIDRAULICA | MARCELO / CICIERO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-21
| 308303 | 7877478 | (PRJ)_CC8245 COMUNICAÇÃO - REALIZAR A RETIRADA DE BANNERS COM O TEMA SIPATMA DO CAMPUS SJC | CIVIL | ROGERIO / SEBASTIÃO | SITE CAMPOS | PROGRAMADO | 2025-01-21
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | CIVIL | ROGERIO / SEBASTIÃO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | NOE / JOAO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-01-21
| 308248 | 7858484 | (PRJ)_VD - ADEQUAR BASE E REALIZAR FIXAÇÃO DA PRENSA HIDRÁULICA DA OFICINA DE UTILIDADES, EQUIPAMENTO FOI TROCADO, PRECISA FIXAR | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-01-21
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-22
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-22
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-22
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-22
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO / DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-22
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-22
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | CIVIL | CARLOS | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-22
| 308266 | 7364556 | (PRJ)_TROCAR VENTILADOR QUEBRADO NO VESTIÁRIO MASCULINO CATGUT | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-22
| 308287 | 7379773 | (PRJ)_EMBALAGEM - CONFEC.BASE P/FIXAR O APOIO DOS PÉS, O APOIO JÁ EXISTE, MAS ELE SE MOVIMENTA PODENDO CAUSAR ACIDENTES | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2025-01-22
| 307988 | 7752149 | (PRJ)_PC553267416 P-2291 RETIRAR SISTEMA DE CO²/INCÊNDIO DESATIVADO, TUBULAÇÃO ÁGUA, REPARO EM COIFA E MOTOR DE ACIONAMENTO, NOVA SALA DE PANIFICAÇÃO DO RESTAURANTE | CIVIL | MARCELO / CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-22
| 308039 | P-2290 | P-2290(FAST)-CONFECÇÃO RODAPÉ E PINTURA PAREDES INTERNA DPA | CIVIL | NOE / JOAO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-22
| 308315 | 7878828 | - (PRJ)_TRAZER UMA MESA GRANDE E DOIS GAVETEIROS DO DEPOSITO DA JONTEX P/AMBULATÓRIO KENVUE | CIVIL | MARCELO / CICIERO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-22
| 308314 | 7878953 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DE UMA RODA DA CADEIRA DA SALA DO MÉDICO/AMBULATÓRIO KENVUE | CIVIL | MARCELO / CICIERO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-22
| 308313 | 7877261 | (PRJ)_CBRE C8702.1 REALIZAR REPARO NOS PISOS VINÍLICOS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | CIVIL | MARCELO / CICIERO | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-01-22
| 308309 | 7385552 | (PRJ)_FIXAR SUPORTE DE ACRÍLICO DE TOUCAS NAS ASSEPSIAS DA ÁREA DE CATGUT | CIVIL | MARCELO / CICIERO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-22
| 308302 | 7383757 | (PRJ)_BOP_JAN - CATGUT TROCAR REGISTRO OXIDADO NA LINHA DE AR COMPRIMIDO CENTRAL DE SOLUÇÕES | HIDRAULICA | MARCELO / CICIERO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-22
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | CIVIL | ROGERIO / GETULIO / SEBASTIÃO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-22
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-01-22
| 308307 | 7878851 | (PRJ)_VD - REPARO EM PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, ESTÁ DESALINHADO DIFICULTANDO P/TRANCAR | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-01-22
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-23
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUCIDIO | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / RAIMUNDO / WILIAM | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / RAIMUNDO / WILIAM | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / RAIMUNDO / WILIAM | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 308260 | 7379204 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DAS INDEX, FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | PINTURA | CARLOS / ELIO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 308332 | 7875036 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA VÁLVULA DO CAVALETE 02 ETO COM PINTURA DANIFICADA, DÚVIDAS, PROCURAR RAIMUNDO DA UTILIDADES | PINTURA | CARLOS / ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 308306 | 7877259 | (PRJ)_CBRE C8702 REALIZAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES INTERNAS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 308266 | 7364556 | (PRJ)_TROCAR VENTILADOR QUEBRADO NO VESTIÁRIO MASCULINO CATGUT | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 308287 | 7379773 | (PRJ)_EMBALAGEM - CONFEC.BASE P/FIXAR O APOIO DOS PÉS, O APOIO JÁ EXISTE, MAS ELE SE MOVIMENTA PODENDO CAUSAR ACIDENTES | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 308328 | 7878827 | (PRJ)_ALTERAR A TENSÃO DA TOMADA DE 110V P/220V NA SALA ADMINISTRATIVA - AMBULATÓRIO | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 308330 | 7878825 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ADICIONAIS NA AUDIOMETRIA P/LIGAR COMPUTADOR (AMBULATÓRIO) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 308188 | 7831023 | (PRJ)_INSTALAR INFRA P/MINIMERCADO NA COPA DO CPD - PONTO DE ENERGIA 25A/220V, DISPONIBILIZAR UMA CAIXA DE DISJUNTORES P/EQUIPAMENTOS CONFORME POTÊNCIA DO PROJETO, NECESSÁRIO: RELOCAR QUADRO DE VIDRO | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CPD | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 308192 | 7322390 | (PRJ)_PC553263809 P-2277 CONFECCIONAR SUMP C/BOMBA DE DRENAGEM NA GRELHA DE CONTENÇÃO DA ENTRADA DO RECEBIMENTO (902) DEP. MAT.PRIMA, MAM MEDTECH | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 308313 | 7877261 | (PRJ)_CBRE C8702.1 REALIZAR REPARO NOS PISOS VINÍLICOS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | CIVIL | MARCELO / CICIERO | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 308317 | 7381665 | (PRJ)_ INSTALAR LETREIRO P/PLACAS DA CD STUDIO, ESCAVAR ABAIXO DE 30CM, P/INSTALAR LETREIROS NA ÁREA DA FAZENDINHA E CATGUT | CIVIL | MARCELO / CICERO | CATGUT / FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 308336 | 7877268 | (PRJ)_CBRE C8735 REPARO EM LAVA OLHOS DO ONE LAB (NO CPD) ESTÁ COM VAZAMENTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 308358 | 7885671 | (PRJ)_REPARO EM MAÇANETA QUEBRADA “SALA DIGITAL TECH NA CENTRAL 3”, REPARO EM ARMÁRIO C/DOBRADIÇA QUEBRADA, REPARO EM DIVISÓRIA DE ARMÁRIO DANIFICADA NA ÁREA DA DANIELA BIASUZ, CENTRAL 2 E 3, | CIVIL | MARCELO / CICERO | CENTRAL 2/ 3 | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 308039 | P-2290 | P-2290(FAST)-CONFECÇÃO RODAPÉ E PINTURA PAREDES INTERNA DPA | CIVIL | NOE / JOAO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 307848 | 7600815 | (PRJ)_PC**/PC** MANSERV/CREATOR - PA-07 ABRIR VÃO DE PORTA, CONFEC.BASE P/CARRINHO, INSTALAR PORTÃO DE CORRER E CORRIGIR PORTÃO DO LOCAL | CIVIL | NOE / JOAO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 308337 | 7880977 | (PRJ)_VD 21284 - INSTALAR PROTETOR DE PAREDE P/NOVA ÁREA DEP.QUÍMICOS, PROCURAR: FELIPE SIQUEIRA/GABRIEL SOUSA | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | DEP. QUIMICO | AGUARDANDO PROGRAMAR | 2025-01-23
| 308319 | 7387052 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAR VASSOURINHA E VEDAÇÃO ENTRE PORTA DE FOLHA DUPLA - LAB DE R&D | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | LAB | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-23
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-01-23
| 308307 | 7878851 | (PRJ)_VD - REPARO EM PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, ESTÁ DESALINHADO DIFICULTANDO P/TRANCAR | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-01-23
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-24
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUCIDIO | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 307857 | P-2275(FAST | DEDICADO COBRINDO FÉRIAS VICTOR SERRALHEIRO DPA CONSUMER | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 308357 | 7885343 | (PRJ)_VD - PAREDE DA ÁREA DO HIPOCLORITO NA ETA ESTÁ DESCASCANDO, TRATAR C/SELADORA E REALIZAR A PINTURA COM TINTA ACRÍLICA CORAL (PINTURA TOTAL) | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308290 | 7380928 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE ADESIVO DA PAREDE E PINTURA TOTAL DE BRANCO (ADESIVO C/IDENTIDADE VISUAL ANTIGA), CORREDOR ESCRITÓRIOS AGULHAS + CORREDOR LASER (PRÓXIMO A PORTA RAYFLEX) - TOTAL | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308260 | 7379204 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DAS INDEX, FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 308101 | 7357602 | (PRJ)_FINALIZAR PONTO DE ESGOTO NA PIA DA COPA, FAZENDINHA, ENG.MANUTENÇÃO J&J | PINTURA | CARLOS / ELIO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 308359 | 7885421 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE 01 CLAVICULÁRIO DO AMBULATÓRIO, ESTÁ COM A THAILINE | PINTURA | ELIO | CENTRAL 2 | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 308266 | 7364556 | (PRJ)_TROCAR VENTILADOR QUEBRADO NO VESTIÁRIO MASCULINO CATGUT | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308287 | 7379773 | (PRJ)_EMBALAGEM - CONFEC.BASE P/FIXAR O APOIO DOS PÉS, O APOIO JÁ EXISTE, MAS ELE SE MOVIMENTA PODENDO CAUSAR ACIDENTES | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308328 | 7878827 | (PRJ)_ALTERAR A TENSÃO DA TOMADA DE 110V P/220V NA SALA ADMINISTRATIVA - AMBULATÓRIO | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308330 | 7878825 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ADICIONAIS NA AUDIOMETRIA P/LIGAR COMPUTADOR (AMBULATÓRIO) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308188 | 7831023 | (PRJ)_INSTALAR INFRA P/MINIMERCADO NA COPA DO CPD - PONTO DE ENERGIA 25A/220V, DISPONIBILIZAR UMA CAIXA DE DISJUNTORES P/EQUIPAMENTOS CONFORME POTÊNCIA DO PROJETO, NECESSÁRIO: RELOCAR QUADRO DE VIDRO | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CPD | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 308192 | 7322390 | (PRJ)_PC553263809 P-2277 CONFECCIONAR SUMP C/BOMBA DE DRENAGEM NA GRELHA DE CONTENÇÃO DA ENTRADA DO RECEBIMENTO (902) DEP. MAT.PRIMA, MAM MEDTECH | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 308336 | 7877268 | (PRJ)_CBRE C8735 REPARO EM LAVA OLHOS DO ONE LAB (NO CPD) ESTÁ COM VAZAMENTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308313 | 7877261 | (PRJ)_CBRE C8702.1 REALIZAR REPARO NOS PISOS VINÍLICOS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | CIVIL | MARCELO / CICIERO | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-24
| 308316 | 7380901 | (PRJ)_REFAZER CAIXA DE PASSAGEM QUEBRADA (TAMPA E CAIXA) NO GRAMADO DE CATGUT, PRÓXIMO A RUA DA SE02, DANIFICADO POR PTA/EQUIPAMENTO | CIVIL | MARCELO / CICIERO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308361 | 7389191 | (PRJ)_MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA NOS POSTES DE ISOLAMENTO DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, DEVIDO A VISITA EM 27JAN | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308362 | 7389186 | (PRJ)_FAZER VEDAÇÃO EM TODAS AS PLACAS DE FORRO FÁBRICA II - ACABAMENTO DE SUTURAS, DEMANDA EXTRA SOLICITADA DIRETO P/FAST | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-01-24
| 308307 | 7878851 | (PRJ)_VD - REPARO EM PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, ESTÁ DESALINHADO DIFICULTANDO P/TRANCAR | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-01-24
|  |  | MAURUCIO / PAULO / LERIADO / VICTOR / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-25
| 308261 | 7377739 | (PRJ)_INSTALAR TV NA SALA DO LUCAS MEDINA, SUPORTE, ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA CABO HDMI | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-25
| 308072 | 7351889 | (PRJ)_CATGUT, ARMADILHAS Nº 07 E 10, ADEQUAR TOMADA E ALTURA DAS ARMADILHAS LUMINOSAS, DEVE ESTAR INSTALADA ATÉ 1,80m E A TOMADA/PLUG PRÓXIMO P/REALIZAR TROCA DE LÂMPADA PELA RENTOKIL | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | LAB QUIMICO | PROGRAMADO | 2025-01-25
| 308310 | 7385555 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DO TETO E VEDAÇÃO DAS FRESTAS, HALL DE ACESSO AO VESTIÁRIO CATGUT/BONE WAX, DATA DISPONÍVEL 25/jan | PINTURA | WILIAN / RAIMUNDO | HALL ACABAMENTO FIOS | PROGRAMADO | 2025-01-25
| 307979 | 7342767 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS PAINÉIS DO VAMPS NO WET ROOM | PINTURA | ELIO / MARCOS / CARLOS | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-25
| 307145 | 7286647 | (PRJ)_BOP_AGO CATGUT, PINTURA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DAS MESAS DA DESSALGA (PARTE DE BAIXO DA PRATELEIRA DE SECAGEM) | PINTURA | ELIO / MARCOS / CARLOS | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-25
| 308000 | 7348344 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO AQUECEDOR (ABAIXO DA ESTUFA MACH 02)/WET ROOM | PINTURA | ELIO / MARCOS / CARLOS | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-25
| 308367 | 7389395 | (PRJ)_CBRE C10396347 PINTURA TOTAL DAS PAREDES DA ESCADA E HALL DOS WC’S DO FLEX SPACE/DIRETORIA (EXECUTAR A ATIVIDADE NO SÁBADO 25/01/2025) DEVIDO A VISITA EM 27/JAN | PINTURA | DOKE / L . GUSTAVO | FLEX SPACE | PROGRAMADO | 2025-01-25
| 308370 | 7389471 | PINTURA FACHADA EXTERNA DA ENTRADA DE SUTURAS | PINTURA | DOMENICO / CRISTOFER | SUTURAS | PROGRAMADO | 2025-01-25
| 308366 | 7389266 | MOVIMENTAÇÃO DE ARMÁRIOS NO VESTIÁRIO MASCULINO DE AGULHAS | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-25
| 308360 | 7381612 | (PRJ)_INSTALAR PONTO DE ÁGUA NA ÁREA EXTERNAS TANQUES, CATGUT/WETROOM | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-25
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-27
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUCIDIO | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
| 308357 | 7885343 | (PRJ)_VD - PAREDE DA ÁREA DO HIPOCLORITO NA ETA ESTÁ DESCASCANDO, TRATAR C/SELADORA E REALIZAR A PINTURA COM TINTA ACRÍLICA CORAL (PINTURA TOTAL) | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 308260 | 7379204 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DAS INDEX, FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
| 308364 | 7389255 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS COLUNAS DO AMBULATÓRIO J&J NA COR CINZA, PINTURA NA ÁREA ATHOS/J&J NO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
| 308359 | 7885421 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE 01 CLAVICULÁRIO DO AMBULATÓRIO, ESTÁ COM A THAILINE | PINTURA | ELIO / CARLOS | CENTRAL 2 | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
| 308311 | 7877350 | (PRJ)_VD - PINTURA NA BANDEJA DE DRENAGEM COM OXIDAÇÃO - FANCOIL 02 - MAM (LABORATÓRIO FÍSICO) | PINTURA | ELIO / CARLOS | LAB. FISICO | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 308332 | 7875036 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA VÁLVULA DO CAVALETE 02 ETO COM PINTURA DANIFICADA, DÚVIDAS, PROCURAR RAIMUNDO DA UTILIDADES | PINTURA | CARLOS / ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 308306 | 7877259 | (PRJ)_CBRE C8702 REALIZAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES INTERNAS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
| 308244 | 7749765 | (PRJ)_PC553278675 P-2285 REALIZAR A LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES DO DPA C/DETERGENTE NEUTRO E KIT UNGER (P/JAN-2025) | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | GRAMADO DPA CONSUMER | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 308337 | 7880977 | (PRJ)_VD 21284 - INSTALAR PROTETOR DE PAREDE P/NOVA ÁREA DEP.QUÍMICOS, PROCURAR: FELIPE SIQUEIRA/GABRIEL SOUSA | CIVIL | MARCELO / CICERO | DEP. QUIMICO | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 308336 | 7877268 | (PRJ)_CBRE C8735 REPARO EM LAVA OLHOS DO ONE LAB (NO CPD) ESTÁ COM VAZAMENTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 308313 | 7877261 | (PRJ)_CBRE C8702.1 REALIZAR REPARO NOS PISOS VINÍLICOS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | CIVIL | MARCELO / CICIERO | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
| 308234 | 7857061 | (PRJ)_AZ - MANUTENÇÃO EM GUARDA CORPO, ÁREA DE RECEBIMENTO DPA | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | DPA CONSUMER | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 308307 | 7878851 | (PRJ)_VD - REPARO EM PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, ESTÁ DESALINHADO DIFICULTANDO P/TRANCAR | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-01-27
| 308039 | P-2290 | P-2290(FAST)-CONFECÇÃO RODAPÉ E PINTURA PAREDES INTERNA DPA | CIVIL | NOE / JOAO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
| 307848 | 7600815 | (PRJ)_PC**/PC** MANSERV/CREATOR - PA-07 ABRIR VÃO DE PORTA, CONFEC.BASE P/CARRINHO, INSTALAR PORTÃO DE CORRER E CORRIGIR PORTÃO DO LOCAL | CIVIL | NOE / JOAO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-27
|  |  | PAULO / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-28
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUCIDIO | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-28
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308260 | 7379204 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DAS INDEX, FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-28
| 308375 | 7390741 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE DEMARCAÇÃO ANTIGA NO PISO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-28
| 308364 | 7389255 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS COLUNAS DO AMBULATÓRIO J&J NA COR CINZA, PINTURA NA ÁREA ATHOS/J&J NO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308357 | 7885343 | (PRJ)_VD - PAREDE DA ÁREA DO HIPOCLORITO NA ETA ESTÁ DESCASCANDO, TRATAR C/SELADORA E REALIZAR A PINTURA COM TINTA ACRÍLICA CORAL (PINTURA TOTAL) | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308311 | 7877350 | (PRJ)_VD - PINTURA NA BANDEJA DE DRENAGEM COM OXIDAÇÃO - FANCOIL 02 - MAM (LABORATÓRIO FÍSICO) | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | LAB. FISICO | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308382 | 7390698 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA E TAMPAR BURACO NA PAREDE, EM CIMA DA PORTA DE ENTRADA DO HALL DO LABORATÓRIO QUÍMICO – MEDICAL (MUDANÇA DE LAYOUT) | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | LAB QUIMICO - CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308378 | 7896573 | (PRJ)_REALIZAR TRATAMENTO COM FERRÓX E REALIZAR A PINTURA NA COR VERMELHA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO NO SALÃO "A" DO RESTAURANTE, EFETUAR A ATIVIDADE APÓS AS 14h | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308306 | 7877259 | (PRJ)_CBRE C8702 REALIZAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES INTERNAS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-28
| 308377 | 7896572 | (PRJ)_RETIRAR PLACA DE EHS&S NA LATERAL DO MAM DE QUÍMICOS E DESCARTAR, PLACA JOGADA NO GRAMADO | CIVIL | MARCELO / CICERO | RUA MAM QUIMICOS | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308373 | 7387185 | (PRJ)_REFAZER TUBULAÇÃO DO DRENO DO AR-CONDICIONADO, C/VAZAMENTO, ESTÁ CONECTADA DIRETO PLUVIAL, COLOCAR TUBULAÇÃO C/CURVA P/BAIXO E MELHORAR VEDAÇÃO + SIFONAR LINHA P/NÃO RETORNAR ÁGUA (VAZANDO EM CA | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | MAM MEDTECH | FOTO EMAIL | 2025-01-28
| 308337 | 7880977 | (PRJ)_VD 21284 - INSTALAR PROTETOR DE PAREDE P/NOVA ÁREA DEP.QUÍMICOS, PROCURAR: FELIPE SIQUEIRA/GABRIEL SOUSA | CIVIL | MARCELO / CICERO | DEP. QUIMICO | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308336 | 7877268 | (PRJ)_CBRE C8735 REPARO EM LAVA OLHOS DO ONE LAB (NO CPD) ESTÁ COM VAZAMENTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308313 | 7877261 | (PRJ)_CBRE C8702.1 REALIZAR REPARO NOS PISOS VINÍLICOS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | CIVIL | MARCELO / CICIERO | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-28
| 308346 | 7866095 | (PRJ)_MOVIMENTAR E MONTAR MESAS DO RH GLOBAL NO PRÉDIO DO RESTAURANTE (PROVER 06 POSIÇÕES), P/ ÁREA DA KENVUE OTC, NO PRIMEIRO PISO ADM FÁBRICA, PRIMEIRA SALA LADO ESQUERDO, SALA DA GERÊNCIA, | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | RH GLOBAL | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308244 | 7749765 | (PRJ)_PC553278675 P-2285 REALIZAR A LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES DO DPA C/DETERGENTE NEUTRO E KIT UNGER (P/JAN-2025) | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | DPA CONSUMER | AGUARD. LIBERAÇÃO | 2025-01-28
| 308381 | 7390693 | (PRJ)_REPARO EM TOMADA DE MESA, NA PARTE DE BAIXO, PRÓXIMO A JANELA DE VIDRO DO ESCRITÓRIO, ESTÁ SOLTA, CORRIGIR FIXAÇÃO | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | LAB QUIMICO - CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308330 | 7878825 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ADICIONAIS NA AUDIOMETRIA P/LIGAR COMPUTADOR (AMBULATÓRIO) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308328 | 7878827 | (PRJ)_ALTERAR A TENSÃO DA TOMADA DE 110V P/220V NA SALA ADMINISTRATIVA - AMBULATÓRIO | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308307 | 7878851 | (PRJ)_VD - REPARO EM PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, ESTÁ DESALINHADO DIFICULTANDO P/TRANCAR | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-01-28
| 308039 | P-2290 | P-2290(FAST)-CONFECÇÃO RODAPÉ E PINTURA PAREDES INTERNA DPA | CIVIL | NOE / JOAO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-28
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-29
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUCIDIO | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-29
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308260 | 7379204 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DAS INDEX, FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-29
| 308375 | 7390741 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE DEMARCAÇÃO ANTIGA NO PISO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-29
| 308364 | 7389255 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS COLUNAS DO AMBULATÓRIO J&J NA COR CINZA, PINTURA NA ÁREA ATHOS/J&J NO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308357 | 7885343 | (PRJ)_VD - PAREDE DA ÁREA DO HIPOCLORITO NA ETA ESTÁ DESCASCANDO, TRATAR C/SELADORA E REALIZAR A PINTURA COM TINTA ACRÍLICA CORAL (PINTURA TOTAL) | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308308 | 7884135 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL NO PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, APÓS O REPARO | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308378 | 7896573 | (PRJ)_REALIZAR TRATAMENTO COM FERRÓX E REALIZAR A PINTURA NA COR VERMELHA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO NO SALÃO "A" DO RESTAURANTE, EFETUAR A ATIVIDADE APÓS AS 14h | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308306 | 7877259 | (PRJ)_CBRE C8702 REALIZAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES INTERNAS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-29
| 308377 | 7896572 | (PRJ)_RETIRAR PLACA DE EHS&S NA LATERAL DO MAM DE QUÍMICOS E DESCARTAR, PLACA JOGADA NO GRAMADO | CIVIL | MARCELO / CICERO | RUA MAM QUIMICOS | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308373 | 7387185 | (PRJ)_REFAZER TUBULAÇÃO DO DRENO DO AR-CONDICIONADO, C/VAZAMENTO, ESTÁ CONECTADA DIRETO PLUVIAL, COLOCAR TUBULAÇÃO C/CURVA P/BAIXO E MELHORAR VEDAÇÃO + SIFONAR LINHA P/NÃO RETORNAR ÁGUA (VAZANDO EM CA | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308337 | 7880977 | (PRJ)_VD 21284 - INSTALAR PROTETOR DE PAREDE P/NOVA ÁREA DEP.QUÍMICOS, PROCURAR: FELIPE SIQUEIRA/GABRIEL SOUSA | CIVIL | MARCELO / CICERO | DEP. QUIMICO | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308336 | 7877268 | (PRJ)_CBRE C8735 REPARO EM LAVA OLHOS DO ONE LAB (NO CPD) ESTÁ COM VAZAMENTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308313 | 7877261 | (PRJ)_CBRE C8702.1 REALIZAR REPARO NOS PISOS VINÍLICOS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | CIVIL | MARCELO / CICIERO | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-29
| 308346 | 7866095 | (PRJ)_MOVIMENTAR E MONTAR MESAS DO RH GLOBAL NO PRÉDIO DO RESTAURANTE (PROVER 06 POSIÇÕES), P/ ÁREA DA KENVUE OTC, NO PRIMEIRO PISO ADM FÁBRICA, PRIMEIRA SALA LADO ESQUERDO, SALA DA GERÊNCIA, | CIVIL | MARCELO / CICERO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2025-01-29
| 308312 | 7884181 | (PRJ)_REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA TROCA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA AMPLIADA DA CENTRAL 3 | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | CENTRAL 3 | EM EXECUÇÃO | 2025-01-29
| 308376 | 7390751 | (PRJ)_EHS&S - ADEQUAR CALÇADA NO AMBULATÓRIO, PONTO COM DESNÍVEL E SEM CONTINUIDADE NA CALÇADA, RAMPA QUE SAI DO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO SENTIDO CLS, RETIRAR PONTOS DE ETQ | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308390 | 7389295 | (EHS&S:011908) GUARDA CORPO ESTÁ SOLTO NA DOCA DA SEROSA (R02) DO MAM DA MEDTECH. | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO ' | DEP SEROSA -CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-29
| 308234 | 7857061 | (PRJ)_AZ - MANUTENÇÃO EM GUARDA CORPO, ÁREA DE RECEBIMENTO DPA | CIVIL | NOE / JOAO | DPA CONSUMER | EM EXECUÇÃO | 2025-01-29
| 308381 | 7390693 | (PRJ)_REPARO EM TOMADA DE MESA, NA PARTE DE BAIXO, PRÓXIMO A JANELA DE VIDRO DO ESCRITÓRIO, ESTÁ SOLTA, CORRIGIR FIXAÇÃO | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | LAB QUIMICO - CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308345 | 7870542 | (PRJ)_MONTAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA P/MESAS NA KENVUE OTC, PRIMEIRO PISO ADM FÁBRICA (LOCAL ONDE FORAM MONTADAS AS MESAS/06 POSIÇÕES) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | OTC | PROGRAMADO | 2025-01-29
| 308392 | 7391754 | (PRJ)_TROCAR O MODELO PADRÃO DE TOMADA P/LIGAÇÃO TV - ETHALOY | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-29
|  |  | PAULO / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-30
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUCIDIO | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-30
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-30
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-30
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-30
| 308260 | 7379204 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DAS INDEX, FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-30
| 308375 | 7390741 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE DEMARCAÇÃO ANTIGA NO PISO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-30
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-30
| 308308 | 7884135 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL NO PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, APÓS O REPARO | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-01-30
| 308378 | 7896573 | (PRJ)_REALIZAR TRATAMENTO COM FERRÓX E REALIZAR A PINTURA NA COR VERMELHA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO NO SALÃO "A" DO RESTAURANTE, EFETUAR A ATIVIDADE APÓS AS 14h | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2025-01-30
| 308306 | 7877259 | (PRJ)_CBRE C8702 REALIZAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES INTERNAS NO ESCRITÓRIO/ÁREA DOS BOMBEIROS | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-30
| 308377 | 7896572 | (PRJ)_RETIRAR PLACA DE EHS&S NA LATERAL DO MAM DE QUÍMICOS E DESCARTAR, PLACA JOGADA NO GRAMADO | CIVIL | MARCELO / CICERO | RUA MAM QUIMICOS | PROGRAMADO | 2025-01-30
| 308336 | 7877268 | (PRJ)_CBRE C8735 REPARO EM LAVA OLHOS DO ONE LAB (NO CPD) ESTÁ COM VAZAMENTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2025-01-30
| 308393 | P-2340 | P-2340(FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME UTILIDADES TORRE ICE | CIVIL | MARCELO / CICERO | UTULIDADES - ICE | PROGRAMADO | 2025-01-30
| 308345 | 7870542 | (PRJ)_MONTAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA P/MESAS NA KENVUE OTC, PRIMEIRO PISO ADM FÁBRICA (LOCAL ONDE FORAM MONTADAS AS MESAS/06 POSIÇÕES) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | OTC | PROGRAMADO | 2025-01-30
| 308266 | 7364556 | (PRJ)_TROCAR VENTILADOR QUEBRADO NO VESTIÁRIO MASCULINO CATGUT | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-01-30
| 308392 | 7391754 | (PRJ)_TROCAR O MODELO PADRÃO DE TOMADA P/LIGAÇÃO TV - ETHALOY | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-30
| 307988 | 7752149 | (PRJ)_PC553267416 P-2291 RETIRAR SISTEMA DE CO²/INCÊNDIO DESATIVADO, TUBULAÇÃO ÁGUA, REPARO EM COIFA E MOTOR DE ACIONAMENTO, NOVA SALA DE PANIFICAÇÃO DO RESTAURANTE | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2025-01-30
| 306285 | 7497040 | (PRJ)_VM - GAIOLA DE PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO DE VAPOR ETO QUEBRADA/REALIZAR REPARO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | ETO | PROGRAMADO | 2025-01-30
| 308318 | 7386327 | (PRJ)_REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CONCRETO NO ENTORNO DA BASE DO CHILLER WIRE MILLS (AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO/UTILIDADES, NÃO SERÁ AUMENTADO A BASE DO CHILLER) | CIVIL | NOE / JOAO | FAB ARAMES | PROGRAMADO | 2025-01-30
|  |  | PAULO / LUIS ANTONIO / LUIS LEMES | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 2025-01-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-01-31
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUCIDIO | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-01-31
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 308398 | 7390771 | (PRJ)_BOP_JAN - EFETUAR A PINTURA DOS PAINÉIS ELÉTRICOS DA ÁREA - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 308364 | 7389255 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS COLUNAS DO AMBULATÓRIO J&J NA COR CINZA, PINTURA NA ÁREA ATHOS/J&J NO AMBULATÓRIO | PINTURA | DOKE / L DE SOUSA / JACKSON | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-31
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-01-31
| 308399 | 7390869 | (PRJ)_BOP_JAN - FALTA PINTURA/DEMARCAÇÃO, PISO NA ÁREA DE PRODUTOS EM QUARENTENA (FÁBRICA IV/WIRE MILLS) | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 308308 | 7884135 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL NO PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, APÓS O REPARO | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-01-31
| 308378 | 7896573 | (PRJ)_REALIZAR TRATAMENTO COM FERRÓX E REALIZAR A PINTURA NA COR VERMELHA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO NO SALÃO "A" DO RESTAURANTE, EFETUAR A ATIVIDADE APÓS AS 14h | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2025-01-31
| 308404 | 7391727 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA BASE DOS ROLOS DOS SQUEZERS (TINTA CINZA MÉDIO/CINZA 6.5 - EPÓXI) | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 308393 | P-2340 | P-2340(FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME UTILIDADES TORRE ICE | CIVIL | MARCELO / CICERO | UTULIDADES - ICE | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 308394 | 7392334 | (PRJ)_CONSERTAR PORTA DE ARMÁRIO DE AMOSTRAS DE MP CAÍDA, NO LAB.QUÍMICO MEDTECH | CIVIL | MARCELO / CICERO | LAB QUIMICO | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 308337 | 7880977 | (PRJ)_VD 21284 - INSTALAR PROTETOR DE PAREDE P/NOVA ÁREA DEP.QUÍMICOS, PROCURAR: FELIPE SIQUEIRA/GABRIEL SOUSA | CIVIL | MARCELO / CICERO | DEP. QUIMICO | FOTO EMAIL | 2025-01-31
| 308324 | 7384239 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE VEDAPORTA (VASSOURINHA) NA PORTA N°55, SALA DO MES (CORREDOR DE ACESSO AO ACABAMENTO DE SUTURAS) | CIVIL | MARCELO / CICERO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 308395 | 7889961 | (PRJ)_CBRE C8540 REPARO EM CORTINA/PERSIANA QUE ARREBENTOU A CORRENTE DA ANTIGA SALA BOGOTÁ, NA CENTRAL 4 | CIVIL | MARCELO / CICERO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 308403 | 7903465 | (PRJ)_RETIRADA TOTAL DAS CALDEIRAS/PANELÕES E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DO CAFÉ/BLOQUEIO TOTAL DE VAPOR DO RESTAURANTE E QUEBRA DA LINHA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / ROGERIO | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-31
| 308106 | 7359146 | (PRJ)_FIXAR LONA LATERAL DE PROTEÇÃO DA COBERTURA, LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE EMBALAGENS E SPOOLS VAZIOS, DEP.ARAMES SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH (VIDE FOTOS) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / ROGERIO | RUA BAND- AID | PROGRAMADO | 2025-01-31
| 308345 | 7870542 | (PRJ)_MONTAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA P/MESAS NA KENVUE OTC, PRIMEIRO PISO ADM FÁBRICA (LOCAL ONDE FORAM MONTADAS AS MESAS/06 POSIÇÕES) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2025-01-31
| 308266 | 7364556 | (PRJ)_TROCAR VENTILADOR QUEBRADO NO VESTIÁRIO MASCULINO CATGUT | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2025-01-31
| 308392 | 7391754 | (PRJ)_TROCAR O MODELO PADRÃO DE TOMADA P/LIGAÇÃO TV - ETHALOY | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-31
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-01
| 307620 | 7308016 | (PRJ)_REALIZAR MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DRILL CATGUT (EXECUTAR A DEMANDA NO FINAL DE SEMANA) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | BONEWAX | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 308400 | 7901068 | (PRJ)_TOUCADOR - BOTÃO DE ALARME DE ABANDONO DE ÁREA SOLTO (AO LADO DA SAÍDA DE EMERGENCIA EM FRENTE ESCADA QUE DÁ ACESSO AO PISO SUPERIOR DA FABRICAÇÃO) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | SANPRO | FOTO EMAIL | 2025-02-01
| 308389 | 7389207 | (PRJ)_RETIRAR PELÍCULA DO VIDRO DO BONEWAX MANUAL E LIMPAR O VIDRO | CIVIL | NOE / JOAO / LERIATO | BONEWAX | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 308386 | 7389203 | (PRJ)_REALIZAR O NIVELAMENTO DO PISO NAS PORTAS DE ACESSO DA ÁREA CATGUT/BONEWAX | CIVIL | NOE / JOAO / LERIATO | BONEWAX | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 308387 | 7389204 | (PRJ)_CORRIGIR ACABAMENTO DA PORTA DE SAÍDA DA ASSEPSIA/TAMPAR OS FUROS DAS PAREDES DA ÁREA DA ASSEPSIA (BURACOS DAS TOMADAS) | CIVIL | NOE / JOAO / MARCELO | BONEWAX | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 308388 | 7389206 | (PRJ)_PINTURA TOTAL DO TETO E PAREDES DA ÁREA DE ASSEPSIA - BONE WAX | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | BONEWAX | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 307154 | 7285979 | (PRJ)_BOP_AGO CATGUT - REALIZAR A PINTURA E REPARO NA PARTE EXTERNA DA ESTUFA DE DENATURAÇÃO | PINTURA | ELIO / JACKSON / BRAZ / LUCIDIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 307159 | 7286048 | (PRJ)_BOP_AGO - REALIZAR A PINTURA E REPARO NA PARTE INTERNA DA ESTUFA DE DENATURAÇÃO 01 | PINTURA | ELIO / JACKSON / BRAZ / LUCIDIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 308155 | 7360031 | (PRJ)_BOP_CATGUT - NBR 6493 REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES (ÁGUA-VERDE/AR-AZUL/ELÉTRICA-CINZA ESCURO/ESGOTO-MARROM/ÓLEO SOLÚVEL-PRETA) | PINTURA | LUIS GUSTAVO / BRAZ | POLIMENTO DE FIOS | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 305711 | 7178532 | (PRJ)_REALIZAR REPARO E PINTURA PARTE INFERIOR EXTERNA ESTUFA DE DENATURAÇÃO | PINTURA | LUIS GUSTAVO / BRAZ | POLIMENTO DE FIOS | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 308407 | 7382156 | BOP_CATGUT - JAN - REPARO E PINTURA PISO POLIMENTO PROX.RETIFICA 21 E 23 | PINTURA | LUIS GUSTAVO / BRAZ | POLIMENTO DE FIOS | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 308408 | 7905337 | (PRJ)_RETIRAR E TAMPONAR 02 ABERTURAS DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PRÓXIMO AOS NOVOS FORNOS (VIDE FOTO)/SERVIÇO A QUENTE + FIRE WATCH | SERRALHERIA | SEBASTIAO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-02-01
| 308409 | 7866124 | (PRJ)_RETIRAR TRECHO DE LINHA DE VAPOR ATRAPALHANDO A OPERAÇÃO DO FORNO DE 40GN, NA ÁREA DOS PANELÕES | SERRALHERIA | SEBASTIAO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-02-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-02
| 308365 | 7301126 | (PRJ)_SUBSTITUIR BIRUTA E ROLAMENTOS FÁBRICA DE AGULHAS (ACESSO C/PTA - Z-60 P/TROCA) | CIVIL | MARCELO / CICERO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-02
| 308311 | 7877350 | (PRJ)_VD - PINTURA NA BANDEJA DE DRENAGEM COM OXIDAÇÃO - FANCOIL 02 - MAM (LABORATÓRIO FÍSICO) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / | LAB. FISICO | PROGRAMADO | 2025-02-02
| 308410 | 7394263 | PINTURA DO CHÃO NO HALL DE CATGUT | PINTURA | RAIMUNDO / WILIAN | BONEWAX | PROGRAMADO | 2025-02-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-03
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUCIDIO | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-02-03
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308398 | 7390771 | (PRJ)_BOP_JAN - EFETUAR A PINTURA DOS PAINÉIS ELÉTRICOS DA ÁREA - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / RAIMUNDO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-02-03
| 308399 | 7390869 | (PRJ)_BOP_JAN - FALTA PINTURA/DEMARCAÇÃO, PISO NA ÁREA DE PRODUTOS EM QUARENTENA (FÁBRICA IV/WIRE MILLS) | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308308 | 7884135 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL NO PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, APÓS O REPARO | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-03
| 308404 | 7391727 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA BASE DOS ROLOS DOS SQUEZERS (TINTA CINZA MÉDIO/CINZA 6.5 - EPÓXI) | PINTURA | ELIO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308405 | 7322326 | (PRJ)_AZ-4704 REALIZAR A PINTURA DO EQUIPAMENTO - ESTUFA DE SECAGEM FANEM (15214) | PINTURA | DOKE | NUNKI | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308406 | 7389485 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO EQUIPAMENTO GLOVE BOX (GLOVE BOX - LABCONCO ISOLATOR -TAG:0043) | PINTURA | DOKE | NUNKI | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308364 | 7389255 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS COLUNAS DO AMBULATÓRIO J&J NA COR CINZA, PINTURA NA ÁREA ATHOS/J&J NO AMBULATÓRIO | PINTURA | L DE SOUSA / JACKSON | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-02-03
| 308401 | 7368762 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | INSPEÇÃO | EVERALDO | SEROSA | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308402 | 7903374 | P-2341(FAST)-REALOCAR 04 LUMINÁRIAS OTC KENVUE | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | OTC KENVUE | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308345 | 7870542 | (PRJ)_MONTAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA P/MESAS NA KENVUE OTC, PRIMEIRO PISO ADM FÁBRICA (LOCAL ONDE FORAM MONTADAS AS MESAS/06 POSIÇÕES) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2025-02-03
| 308319 | 7387052 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAR VASSOURINHA E VEDAÇÃO ENTRE PORTA DE FOLHA DUPLA - LAB DE R&D | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | JONTEX | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308394 | 7392334 | (PRJ)_CONSERTAR PORTA DE ARMÁRIO DE AMOSTRAS DE MP CAÍDA, NO LAB.QUÍMICO MEDTECH | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | LAB QUIMICO | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308337 | 7880977 | (PRJ)_VD 21284 - INSTALAR PROTETOR DE PAREDE P/NOVA ÁREA DEP.QUÍMICOS, PROCURAR: FELIPE SIQUEIRA/GABRIEL SOUSA | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | DEP. QUIMICO | FOTO EMAIL | 2025-02-03
| 308324 | 7384239 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE VEDAPORTA (VASSOURINHA) NA PORTA N°55, SALA DO MES (CORREDOR DE ACESSO AO ACABAMENTO DE SUTURAS) | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308106 | 7359146 | (PRJ)_FIXAR LONA LATERAL DE PROTEÇÃO DA COBERTURA, LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE EMBALAGENS E SPOOLS VAZIOS, DEP.ARAMES SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH (VIDE FOTOS) | CIVIL | MARCELO / CICIERO | RUA BAND-AID | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308153 | 7362746 | (PRJ)_MOVIMENTAR GUARDA CORPO DO PRÉDIO 42 AMBULATÓRIO PARA O CMP, CORTAR COM 2m E PALETIZAR PARA DESCARTAR NO CRR | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308396 | 7896626 | (PRJ)_VD - NR-12 FAZER MELHORIA NA GRADE DE PROTEÇÃO, ATIVO ARC-0020 - SELF CLAVE 0389W1- ARCOVEN - AC-AS400 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308397 | 7896627 | (PRJ)_VD - NR-12 FAZER MELHORIA NA GRADE DE PROTEÇÃO, ATIVO ARC-0021 - SELF CLAVE 0389W1- ARCOVEN - AC-AS400 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-02-03
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / ROGERIO | BOMBEIROS | EM EXECUÇÃO | 2025-02-03
| 308318 | 7386327 | (PRJ)_REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CONCRETO NO ENTORNO DA BASE DO CHILLER WIRE MILLS (AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO/UTILIDADES, NÃO SERÁ AUMENTADO A BASE DO CHILLER) | CIVIL | NOE / JOAO | FAB ARAMES | PROGRAMADO | 2025-02-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-04
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUCIDIO | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-02-04
| 308411 | P-2337 | (FAST) – MÃO DE OBRA PINTOR 03 MESES MAM INICIO 04/02/25 A TERMINO 04/05/25 | PINTURA | RAIMUNDO - DEDICADO | DEDICADO VANDER | EM EXECUÇÃO | 2025-02-04
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 308398 | 7390771 | (PRJ)_BOP_JAN - EFETUAR A PINTURA DOS PAINÉIS ELÉTRICOS DA ÁREA - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / ELIO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-02-04
| 308401 | 7368762 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | WILLIAM / ELIO | SEROSA | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 308308 | 7884135 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL NO PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, APÓS O REPARO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-04
| 308404 | 7391727 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA BASE DOS ROLOS DOS SQUEZERS (TINTA CINZA MÉDIO/CINZA 6.5 - EPÓXI) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 308345 | 7870542 | (PRJ)_MONTAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA P/MESAS NA KENVUE OTC, PRIMEIRO PISO ADM FÁBRICA (LOCAL ONDE FORAM MONTADAS AS MESAS/06 POSIÇÕES) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2025-02-04
| 308415 | 7905380 | (PRJ)_CAIXA D’ÁGUA DUTRA - INSTALAR PONTO DE ENERGIA P/ROBÔ CORTADOR DE GRAMA (PONTO DE ENERGIA 110V ou 220V – 50/60Hz – 1,5A – TOMADA 2P+T ABNT) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CAIXA DAGUA DUTRA | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 308416 | 7905378 | (PRJ)_CPD - INSTALAR PONTO DE ENERGIA P/ROBÔ CORTADOR DE GRAMA (PONTO DE ENERGIA 110V ou 220V – 50/60Hz – 1,5A – TOMADA 2P+T ABNT) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CPD | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 308417 | 7905381 | (PRJ)_PLACAS SOLARES DPA - INSTALAR PONTO DE ENERGIA P/ROBÔ CORTADOR DE GRAMA (PONTO DE ENERGIA 110V ou 220V – 50/60Hz – 1,5A – TOMADA 2P+T ABNT) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | DPA | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 307823 | 7714901 | (PRJ)_PC** P-2256 RETIRAR FECHAMENTO LATERAL DO PRÉDIO 24 (AMBULATÓRIO), NA ÁREA DA ATHOS, TIME DE END USER, O FECHAMENTO ATUAL É EM MCA (CONFORME IMAGEM), FAZER ACABAMENTO E PINTURA DA FACHADA PÓS RE | CIVIL | MARCELO / CICERO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 308244 | 7749765 | (PRJ)_PC553278675 P-2285 REALIZAR A LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES DO DPA C/DETERGENTE NEUTRO E KIT UNGER (P/JAN-2025) | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | DPA CONSUMER | AGUARD. LIBERAÇÃO | 2025-02-04
| 308418 | 7909855 | (PRJ)_CBRE C9669 REALIZAR A MANUTENÇÃO NA PORTA DA CAIXA DE HIDRANTE H-52, AO LADO DA PORTA DE ACESSO AO MAM OTC, PORTA DA CAIXA DE ABRIGO DE MANGUEIRAS ESTA CAINDO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | OTC | PROGRAMADO | 2025-02-04
| 308088 | 7787618 | (PRJ)_SANPRO (CONTINUAÇÃO OS_7707764) - REPOR 1 TURBINA DA CORTINA DE AR DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO | SANPRO | PROGRAMADO | 2025-02-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-05
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUCIDIO | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-02-05
| 308411 | P-2337 | (FAST) – MÃO DE OBRA PINTOR 03 MESES MAM INICIO 04/02/25 A TERMINO 04/05/25 | PINTURA | RAIMUNDO - DEDICADO | DEDICADO VANDER | EM EXECUÇÃO | 2025-02-05
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / ELIO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-02-05
| 308401 | 7368762 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | WILLIAM / ELIO | SEROSA | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308308 | 7884135 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL NO PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, APÓS O REPARO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-05
| 308404 | 7391727 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA BASE DOS ROLOS DOS SQUEZERS (TINTA CINZA MÉDIO/CINZA 6.5 - EPÓXI) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308419 | 7394702 | PINTURA DE PRATELEIRAS DO ARMÁRIO NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 1 ( R06 ) DO MAM DA MEDTECH. | PINTURA | ANTONIO LUCIDIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308345 | 7870542 | (PRJ)_MONTAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA P/MESAS NA KENVUE OTC, PRIMEIRO PISO ADM FÁBRICA (LOCAL ONDE FORAM MONTADAS AS MESAS/06 POSIÇÕES) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2025-02-05
| 308415 | 7905380 | (PRJ)_CAIXA D’ÁGUA DUTRA - INSTALAR PONTO DE ENERGIA P/ROBÔ CORTADOR DE GRAMA (PONTO DE ENERGIA 110V ou 220V – 50/60Hz – 1,5A – TOMADA 2P+T ABNT) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CAIXA DAGUA DUTRA | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308416 | 7905378 | (PRJ)_CPD - INSTALAR PONTO DE ENERGIA P/ROBÔ CORTADOR DE GRAMA (PONTO DE ENERGIA 110V ou 220V – 50/60Hz – 1,5A – TOMADA 2P+T ABNT) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CPD | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308417 | 7905381 | (PRJ)_PLACAS SOLARES DPA - INSTALAR PONTO DE ENERGIA P/ROBÔ CORTADOR DE GRAMA (PONTO DE ENERGIA 110V ou 220V – 50/60Hz – 1,5A – TOMADA 2P+T ABNT) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | DPA | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308418 | 7909855 | (PRJ)_CBRE C9669 REALIZAR A MANUTENÇÃO NA PORTA DA CAIXA DE HIDRANTE H-52, AO LADO DA PORTA DE ACESSO AO MAM OTC, PORTA DA CAIXA DE ABRIGO DE MANGUEIRAS ESTA CAINDO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | OTC | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308396 | 7896626 | (PRJ)_VD - NR-12 FAZER MELHORIA NA GRADE DE PROTEÇÃO, ATIVO ARC-0020 - SELF CLAVE 0389W1- ARCOVEN - AC-AS400 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308397 | 7896627 | (PRJ)_VD - NR-12 FAZER MELHORIA NA GRADE DE PROTEÇÃO, ATIVO ARC-0021 - SELF CLAVE 0389W1- ARCOVEN - AC-AS400 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 306083 | 7193527 | REALIZAR A TROCA DO REGISTRO DE ÁGUA DO CHUVEIRO LAVA-OLHOS - FIOS TEXTEIS/REGISTRO ESTÁ OXIDADO | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | POLIMENTO FIOS | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 307636 | 7672047 | (PRJ)_CBRE C5665 REALIZAR O REPARO EM 2 LAVA OLHOS COM FALHA NO FUNCIONAMENTO NO LABORATÓRIO DA MICROBIOLOGIA - CPD | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2025-02-05
| 308244 | 7749765 | (PRJ)_PC553278675 P-2285 REALIZAR A LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES DO DPA C/DETERGENTE NEUTRO E KIT UNGER (P/JAN-2025) | CIVIL | GETULIO / CICERO | DPA CONSUMER | AGUARD. LIBERAÇÃO | 2025-02-05
| 308318 | 7386327 | (PRJ)_REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CONCRETO NO ENTORNO DA BASE DO CHILLER WIRE MILLS (AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO/UTILIDADES, NÃO SERÁ AUMENTADO A BASE DO CHILLER) | CIVIL | NOE / JOAO | FAB ARAMES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-06
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUIZ HENRIQUE | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| 308411 | P-2337 | (FAST) – MÃO DE OBRA PINTOR 03 MESES MAM INICIO 04/02/25 A TERMINO 04/05/25 | PINTURA | RAIMUNDO - DEDICADO | DEDICADO VANDER | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| 308423 | 7912939 | (PRJ)_AJUDANTE DE PINTURA COMPLEMENTAR NO PISO NA ÁREA DO MAM - ADICIONAL A PROPOSTA P-2337 (02 DIAS) | PINTURA | LUIS GUSTAVO | MAM VANDER | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308424 | 7397241 | EXECUTAR PINTURA NA BUNDGEON 02 (WIREMILLS) | PINTURA | JULIO | FABRICA ARAMES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / ELIO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| 308401 | 7368762 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | WILLIAM / ELIO | SEROSA | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308308 | 7884135 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL NO PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, APÓS O REPARO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| 308404 | 7391727 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA BASE DOS ROLOS DOS SQUEZERS (TINTA CINZA MÉDIO/CINZA 6.5 - EPÓXI) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308421 | 7394668 | PINTURA -REALIZAR A PINTURA EM CIMA DAS DOCAS E CONTROLADO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| 308419 | 7394702 | PINTURA DE PRATELEIRAS DO ARMÁRIO NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 1 ( R06 ) DO MAM DA MEDTECH. | PINTURA | ANTONIO LUCIDIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308345 | 7870542 | (PRJ)_MONTAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA P/MESAS NA KENVUE OTC, PRIMEIRO PISO ADM FÁBRICA (LOCAL ONDE FORAM MONTADAS AS MESAS/06 POSIÇÕES) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| 308415 | 7905380 | (PRJ)_CAIXA D’ÁGUA DUTRA - INSTALAR PONTO DE ENERGIA P/ROBÔ CORTADOR DE GRAMA (PONTO DE ENERGIA 110V ou 220V – 50/60Hz – 1,5A – TOMADA 2P+T ABNT) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CAIXA DAGUA DUTRA | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308416 | 7905378 | (PRJ)_CPD - INSTALAR PONTO DE ENERGIA P/ROBÔ CORTADOR DE GRAMA (PONTO DE ENERGIA 110V ou 220V – 50/60Hz – 1,5A – TOMADA 2P+T ABNT) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CPD | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308417 | 7905381 | (PRJ)_PLACAS SOLARES DPA - INSTALAR PONTO DE ENERGIA P/ROBÔ CORTADOR DE GRAMA (PONTO DE ENERGIA 110V ou 220V – 50/60Hz – 1,5A – TOMADA 2P+T ABNT) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO / PAULO | DPA | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308418 | 7909855 | (PRJ)_CBRE C9669 REALIZAR A MANUTENÇÃO NA PORTA DA CAIXA DE HIDRANTE H-52, AO LADO DA PORTA DE ACESSO AO MAM OTC, PORTA DA CAIXA DE ABRIGO DE MANGUEIRAS ESTA CAINDO | SERRALHERIA | AGUINALDO / ALVARO / PAULO | OTC | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308396 | 7896626 | (PRJ)_VD - NR-12 FAZER MELHORIA NA GRADE DE PROTEÇÃO, ATIVO ARC-0020 - SELF CLAVE 0389W1- ARCOVEN - AC-AS400 | SERRALHERIA | AGUINALDO / ALVARO / PAULO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| 308397 | 7896627 | (PRJ)_VD - NR-12 FAZER MELHORIA NA GRADE DE PROTEÇÃO, ATIVO ARC-0021 - SELF CLAVE 0389W1- ARCOVEN - AC-AS400 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| 308339 | 7872435 | (PRJ)_CBRE C8701 REMOVER A BOMBA D’ÁGUA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA MOTOBOMBA DIESEL, SOLICITADO PELA SEGURADORA FM GLOBAL, REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA, DEVIDO SEU DESEMPENHO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | BOMBEIRO | PROGRAMADO | 2025-02-06
| 308318 | 7386327 | (PRJ)_REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CONCRETO NO ENTORNO DA BASE DO CHILLER WIRE MILLS (AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO/UTILIDADES, NÃO SERÁ AUMENTADO A BASE DO CHILLER) | CIVIL | NOE / JOAO | FAB ARAMES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| 308432 | 7912863 | (PRJ)_APOIO P/MOVIMENTAÇÃO E TROCA DE 02 MÁQUINAS DE CAFÉ DA ÁREA DA GRANCOFFEE PARA A ÁREA DA PLANTA PILOTO E CXC (PRÓXIMO AO CPD)/PROCURAR: GABRIEL DA CBRE - MANHÃ, DIA 06/fev À PARTIR DAS 09h | CIVIL | MARCELO / LERIATO | CENTRAL | EM EXECUÇÃO | 2025-02-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-07
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUIZ HENRIQUE | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2025-02-07
| 308411 | P-2337 | (FAST) – MÃO DE OBRA PINTOR 03 MESES MAM INICIO 04/02/25 A TERMINO 04/05/25 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO VANDER | EM EXECUÇÃO | 2025-02-07
| 308427 | P-2333 | P-2333(FAST) – PINTOR FOCADO ANUAL SANPRO | PINTURA | JULIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2025-02-07
| 308423 | 7912939 | (PRJ)_AJUDANTE DE PINTURA COMPLEMENTAR NO PISO NA ÁREA DO MAM - ADICIONAL A PROPOSTA P-2337 (02 DIAS) | PINTURA | LUIS GUSTAVO | MAM VANDER | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308424 | 7397241 | EXECUTAR PINTURA NA BUNDGEON 02 (WIREMILLS) | PINTURA | JULIO | FABRICA ARAMES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-07
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | JULIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308331 | 7885373 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO COM FERRÓX E PINTURA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3L DO AMBULATÓRIO | PINTURA | WILLIAM / ELIO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2025-02-07
| 308401 | 7368762 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | WILLIAM / ELIO | SEROSA | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308308 | 7884135 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL NO PORTÃO DO CAVALETE DE VAPOR DA ÁREA DA KENVUE OTC/HIPOGLÓS, APÓS O REPARO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-07
| 308404 | 7391727 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA BASE DOS ROLOS DOS SQUEZERS (TINTA CINZA MÉDIO/CINZA 6.5 - EPÓXI) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308304 | 7878798 | (PRJ)_REPARO EM CORRIMÃO PRÓXIMO A SALA DOS BOMBEIROS, COLISÃO DO CAMINHÃO DA EMPRESA EMIBRA (RESPONSÁVEL - TIME DO MAM), CORRIGIR FIXAÇÃO E REALIZAR A PINTURA GERAL PÓS REPARO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | BOMBEIROS | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308421 | 7394668 | PINTURA -REALIZAR A PINTURA EM CIMA DAS DOCAS E CONTROLADO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2025-02-07
| 308419 | 7394702 | PINTURA DE PRATELEIRAS DO ARMÁRIO NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 1 ( R06 ) DO MAM DA MEDTECH. | PINTURA | ANTONIO LUCIDIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308414 | 7905368 | (PRJ)_INSTALAR 02 LUMINÁRIAS PRIVISÓRIAS/REUTILIZADAS NA ÁREA DO JONTEX, SALÃO ONDE ESTÃO OS EQUIPAMENTOS PARA LEILÃO (ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA)/RELOCAR 1 INTERRUPTOR NA PORTA DE EUCATEX INSTALADA EXTER | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | JONTEX | PROGRAMADO
| 308321 | 7386337 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DE TODAS AS LÂMPADAS DA UTILIDADES P/LED (PISO SUPERIOR) - FABRICAÇÃO DE AGULHAS OFTALMICAS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308322 | 7386340 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DE TODAS AS LÂMPADAS DA UTILIDADES P/LED - UTILIDADES – FÁBRICA IV (WIRE MILLS) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308323 | 7386338 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DE TODAS AS LÂMPADAS DA UTILIDADES POR LED, ADICIONAR REFLETORES, CENTRAL DE ÁGUA GELADA - MEDICAL | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CENTRAL DE AGUAS | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308326 | 7381667 | (PRJ)_EMBUTIR CABO DO TABLET NA CANALETA ELÉTRICA, EM PIDM - AGULHAS (NA PORTABLE INDEX DRILLED MACHINE 07) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 307929 | 7342787 | REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CATGUT | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308386 | 7389203 | (PRJ)_MOVIMENTAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DO RESTAURANTE P/PRÉDIO DO JONTEX, ÁREA QUE ESTÃO DISPONIBILIZADOS OS MATERIAIS PARA LEILÃO (MATERIAIS PEQUENOS) | CIVIL | GETULIO / CICERO | JONTEX | AGUARDANDO PROG. | 2025-02-07
| 308428 | 7398980 | (PRJ)_PTA TESOURA+VIGIA MONTAGEM LV FIXA TASK - TELHADO DEP. R-12 MAM, DIAS 05,06 e 07/fev | CIVIL | SEBASTIAO | FABRICA ARAMES | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308431 | 7912844 | (PRJ)_VD - REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME CENTRAL DE UTILIDADES SECADOR 1 | CIVIL | MARCELO / LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2025-02-07
| 308318 | 7386327 | (PRJ)_REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CONCRETO NO ENTORNO DA BASE DO CHILLER WIRE MILLS (AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO/UTILIDADES, NÃO SERÁ AUMENTADO A BASE DO CHILLER) | CIVIL | NOE / JOAO | FAB ARAMES | EM EXECUÇÃO | 2025-02-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-08
| 308338 | 7885554 | (PRJ)_VD - BOMBAS E TORRE KORPER COM PINTURA DANIFICADAS, REALIZAR A PINTURA GERAL | PINTURA | FOTO EMAIL | UTILIDADES | PROG. PARADA
| 308329 | 7885640 | (PRJ)_VD - DEMOLIÇÃO TOTAL DA DE BASE DA BOMBA, NO PISO TÉCNICO FÁBRICA DE SÓLIDOS | CIVIL |  | OTC | PROGRAMADO
|  | 7909869 | - (PRJ)_FAZER O FECHAMENTO DEFINITIVO DO GUARDA CORPO (ELIMINAR PORTÃO)/SOLDAR E TRAVAR O MESMO 100% FECHADO – | SERRALHERIA | SEBASTIAO | TOUCADOR | PROGRAMADO
| 308422 | 7389178 | (PRJ)_CONFECÇÃO DE BOLHAS P/ATIVIDADES NO LAB DIA 15/02 ABERTURA DE FORRO | CIVIL |  | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-10
| 308244 | 7749765 | (PRJ)_PC553278675 P-2285 REALIZAR A LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES DO DPA C/DETERGENTE NEUTRO E KIT UNGER (P/JAN-2025) | CIVIL | MARCELO / LERIATO | DPA CONSUMER | AGUARD. LIBERAÇÃO | 2025-02-10
|  | 7397207 | - ( EHS&S: 11906 ) BLOCO DE CONCRETO POSICIONADO PARA EVITAR A PASSAGEM DE VEICULO AUTOMOTORES, QUEBRADO NO LADO EXTERNO DA DOCA DO DEPÓSITO DE SEROSA DO MAM DA MEDTECH | CIVIL |  | RUA SEROSA | PROGRAMAÇÃO | 2025-02-10
| 308333 | 7887634 | (PRJ)_TROCAR TOMADA DA MÁQUINA DE CAFÉ DA COPA DA RECEPÇÃO DO CPD, ATUAL DE 10A POR TOMADA DE 20A (TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT - 20A) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CPD | PROGRAMADO
| 308334 | 7887635 | (PRJ)_TROCAR 02 TOMADAS DAS MÁQUINAS DE CAFÉ DA COPA CENTRAL DO CPD, ATUAL DE 10A POR TOMADA DE 20A (TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT - 20A) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CPD | PROGRAMADO
| 308335 | 7887636 | (PRJ)_TROCAR 01 TOMADA DA MÁQUINA DE CAFÉ DA COPA DA DIRETORIA DO CPD, ATUAL DE 10A POR TOMADA DE 20A (TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT - 20A) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CPD | PROGRAMADO
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-15
| 308405 | 7322326 | (PRJ)_AZ-4704 REALIZAR A PINTURA DO EQUIPAMENTO - ESTUFA DE SECAGEM FANEM (15214) | PINTURA |  | NUNKI | PROGRAMADO | 2025-02-15
| 308406 | 7389485 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO EQUIPAMENTO GLOVE BOX (GLOVE BOX - LABCONCO ISOLATOR -TAG:0043) | PINTURA |  | NUNKI | PROGRAMADO | 2025-02-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-22
|  | 7381622 | INSTALAR 2 TOMADAS c/ SALA DE SUPERVISORES | ELETRICA |  | SUTURAS | PROGRAMADO | 2025-02-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2025-02-28
|  | 7866046 | Rebaixar piso Gail próximo ao Forno 40GN/Restaurante (Piso Gail) | CIVIL
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | AGUARDANDO PROGRAMÇÃO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS
| 308386 | 7389203 | (PRJ)_MOVIMENTAÇÃO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DO RESTAURANTE P/PRÉDIO DO JONTEX, ÁREA QUE ESTÃO DISPONIBILIZADOS OS MATERIAIS PARA LEILÃO (MATERIAIS PEQUENOS) | CIVIL |  | JONTEX | AGUARDANDO PROG.
| 308414 | 7905368 | (PRJ)_INSTALAR 02 LUMINÁRIAS PRIVISÓRIAS/REUTILIZADAS NA ÁREA DO JONTEX, SALÃO ONDE ESTÃO OS EQUIPAMENTOS PARA LEILÃO (ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA)/RELOCAR 1 INTERRUPTOR NA PORTA DE EUCATEX INSTALADA EXTER | ELETRICA |  |  | AGUARDANDO PROG.
| 308149 | 7361320 | (PRJ)_TROCAR POSTE Nº 346 PRÓXIMO A IM/ESCOLA DE ENFERMAGEM, POSTE DANIFICADO DA OBRA DO NUNKI, INSTALAR POSTE NOVO E LUMINÁRIA | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | NUNKI | AGUARDANDO PROG.
| 307823 | 7714901 | (PRJ)_PC** P-2256 RETIRAR FECHAMENTO LATERAL DO PRÉDIO 24 (AMBULATÓRIO), NA ÁREA DA ATHOS, TIME DE END USER, O FECHAMENTO ATUAL É EM MCA (CONFORME IMAGEM), FAZER ACABAMENTO E PINTURA DA FACHADA PÓS RE | CIVIL | MARCELO / CICERO / LERIATO | AMBULATORIO | PROGRAMADO

## Sobre
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas.
Guia para leitores de tela
Há duas planilhas nesta pasta de trabalho. FolhaDePonto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A.
Ajuda adicional
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc.
Como usar um gráfico de Gantt simples
Mais modelos de gerenciamento de projetos
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc.
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.