## CronogramaDeProjeto
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | NÚMERO OS | OS CLIENTE | DENOMINAÇÃO OS | DENOMINAÇÃO OFICINA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | Data Prevista | DIAS
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [6 empty] | 0%
| DEDICADO | DEDICADO | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-26
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-26 | #REF!
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-26
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-26
| 305543 | P-1499 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | TOUCADOR |  | 2024-02-24
| 305591 | 7321651 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS /JAYME | SITE |  | 2024-02-26
| 305411 | 7227216 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | DOUGLAS | CROMO |  | 2024-02-26
| 305377 | 7135259 | INSTALAR NOVA LUMINÁRIA NO FORRO PRÓXIMO AO ESMERIL E MORSA - PIDM | ELETRICA | DOUGLAS / ELIO | AGULHAS PIDM |  | 2024-02-26
| 305494 | 7145541 | APOIO P/LOTOTO + DESCONECTAR/CONECTAR MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DO PORTÃO DA PORTARIA G4 | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | G4 |  | 2024-02-26
| 305575 | 7319228 | TOUCADOR - GUARD RAIL SOLTO NA NOVA SALA DE FLEXOTANQUE | SERRALHERIA | PAULO / LUCIANO | TOUCADOR |  | 2024-02-26
| 305588 | 7319195 | REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG-05, | HIDRAULICA | SEBASTIÃO | TOUCADOR |  | 2024-02-26
| 305598 | 7321652 | REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG 06 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR |  | 2024-02-26
| 305600 | 7321654 | PINTURA NA COR VERMELHA DA TUBULAÇÃO/INFRA, SISTEMA DO ABA | PINTURA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE |  | 2024-02-26
| 305589 | 7319345 | REPARO EM ALVENARIA - FOI REALIZADO DEMOLIÇAO COLUNA PARA PASSAR A TUBULAÇÃO | CICIL | MARCOS / DOKE | RESTAURANTE |  | 2024-02-26
| 305589 | 7319345 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | 305574 | LERIADO / MAGUILA | SITE |  | 2024-02-26
| NOC |  | MÃO DE OBRA OPERADOR E VIGIA UTILIDADES | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | UTILIDADES |  | 2024-02-23
| 305558 | P-2020 |  |  | LINDOALDO / MARCELO FERNANDES
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / TERÇA -FERIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-02-27
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 27/0224
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 27/0224
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 27/0224
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 27/0224
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 27/0224
| 305591 | 7321651 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | CARLOS / DOKE | TOUCADOR |  | 2024-02-24
|  |  | RAMPA ACESSIBILIDADE GUARULHOS | SERVIÇOS GERAIS | LERIADO / MAGUILA | GUARULHOS |  | 27/0224
| 305473 | 7265812 | OB/COTONETE - INSTALAR PONTO 220V ANTIGA SALA DO CHICÃO (PROCURAR POR JEFFERSON DA INSTRUMENTAÇÃO) | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | OB/ COTONETE |  | 2024-02-27
| 305563 | 7161105 | _REALIZAR A TROCA DOS LEDS QUEIMADOS E COM DEFEITO NO HALL DE ENTRADA DA FÁBRICA IV (FITA LED) | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | FABRICA IV |  | 2024-02-27
| 305576 | 7164713 | (PRJ)_FIXAR DESKTOP NA PAREDE - SALA DE TREINAMENTO (ACABAMENTO DE SUTURAS)/FORNECER SUPORTE, ÁREA NÃO POSSUÍ | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | ACABEMENTO SUTURAS |  | 2024-02-27
| 305602 | 7326457 | VD - MONTAGEM DE ANDAIME UTILIDADES CALIBRAÇÃO | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA / ROGERIO | UTILIDADES |  | 2024-02-27
| 305558 | P-2020 | MÃO DE OBRA OPERADOR E VIGIA UTILIDADES | SERVIÇOS GERAIS | SEBASTIAÕ / MARCELO | UTILIDADES |  | 2024-02-27
| 305593 | 7319341 | REALIZAR A PINTURA TOTAL DE TODAS AS PAREDES - ÁREA INTERNA DA SEG. PATRIMONIA | PINTURA | ELIO / MARCOS | CENTRAL PATRIMONIAL |  | 2024-02-27
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | LINDOALDO / JAYME | CROMO |  | 2024-02-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-02-28
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 28/0224
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 28/0224
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 28/0224
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 28/0224
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 28/0224
| 305591 | 7321651 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | CARLOS / DOKE | TOUCADOR |  | 2024-02-24
|  |  | RAMPA ACESSIBILIDADE GUARULHOS | SERVIÇOS GERAIS | LERIADO / MAGUILA | GUARULHOS |  | 28/0224
| 305596 | 7252084 | TROCAR DISJUNTOR DO CIRCUITO DA CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH DO SISTEMA DE CONTROLE PERIMETRAL | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | FAZENDINHA |  | 28/0224
| 303771 | 303771 | LIMPEZA SUBESTAÇÃO G1 | ELETRICA | PAULO MOURA / LUCIANO | G1 |  | 2023-02-06
| 305516 | 6973577 | REPARAR PLACAS DO PISO DAS PASSARELAS DOS TELHADOS CPD SOLTAS E LEVANTANDO AO SER PISADAS COM RISCO DE ETQ | SERRALHARIA | SEBASTIAO / ROGERIO | CPD |  | 28/0224
| 305593 | 7319341 | REALIZAR A PINTURA TOTAL DE TODAS AS PAREDES - ÁREA INTERNA DA SEG. PATRIMONIA | PINTURA | ELIO / MARCOS | CENTRAL PATRIMONIAL |  | 2024-02-27
| 305604 | 7328397 | REALIZAR INSPEÇÃO DE POSSÍVEIS PONTOS DE DESCARTE DE RESÍDUOS DE LIMPEZA/ESPUMA NA LINHA DE ÁGUA PLUVIAL | HIDRAULICA | CICELO / BAHIA | SITE |  | 28/0224
| 305558 | P-2020 | MÃO DE OBRA OPERADOR E VIGIA UTILIDADES | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / MAURICIO | UTILIDADES |  | 2024-02-28
| 305585 | 7118723 | EHS&S REPARO EM TUBULAÇÃO DO SPRINKLER ROMPIDA, FABRICA III - AGULHAS (DRENO NA RAMPA DA DOCA VG-42/COLISÃO DE EMPILHADEIRA) | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | FABRIAC III - AGULHAS
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-02-29
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-29
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-29
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-29
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-29
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-29
| 305591 | 7321651 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | CARLOS / DOKE | TOUCADOR |  | 2024-02-24
| 305596 | 7252084 | TROCAR DISJUNTOR DO CIRCUITO DA CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH DO SISTEMA DE CONTROLE PERIMETRAL | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | FAZENDINHA |  | 2024-02-29
| 305457 | 7261498 | INSTALAR PONTO DE ENERGIA: 1 PARA LIGAR TV E 1 EM CIMA DE UMA BANCADA DA MANUTENÇÃO | ELETRICA | PAULO MOURA / LUCIANO | MANUTENÇÃO/ RAMERSON |  | 2024-02-29
| 305593 | 7319341 | REALIZAR A PINTURA TOTAL DE TODAS AS PAREDES - ÁREA INTERNA DA SEG. PATRIMONIA | PINTURA | ELIO / MARCOS | CENTRAL PATRIMONIAL |  | 2024-02-29
| 305606 | 7328395 | MUDAR LOCAL DO QUADRO DE AVISO - PROCURAR POR VITÓRIA | MARCENARIA | LERIATO / MAGUILA | FOLHA DE PAGAMENTO |  | 2024-02-29
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-02-29
| 305516 | 6973577 | REPARAR PLACAS DO PISO DAS PASSARELAS DOS TELHADOS CPD SOLTAS E LEVANTANDO AO SER PISADAS COM RISCO DE ETQ | SERRALHARIA | SEBASTIAO / ROGERIO | CPD |  | 2024-02-29
| 305602 | 7326457 | DESMONTAGEM DE ANDAIME UTILIDADES CALIBRAÇÃO | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA / MARCELO | UTILIDADES |  | 2024-02-29
| 304875 | 6998869 | FIXAÇÃO DE BANCADA QUE ESTÁ DESLIZANDO NO PISO - LINHA B9 | CIVIL | MARCELO | JANSSEN |  | 2024-02-29
| 305585 | 7118723 | EHS&S REPARO EM TUBULAÇÃO DO SPRINKLER ROMPIDA, FABRICA III - AGULHAS (DRENO NA RAMPA DA DOCA VG-42/COLISÃO DE EMPILHADEIRA) | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | FABRIAC III - AGULHAS |  | 2024-02-29
| 305640 | 7332411 | (PRJ)_TRANSPORTE DE GELADEIRA DA CENTRAL 4 PARA CANTEIRO DA UNIVERSAL PARA REPARO | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA | CENTRAL 4 |  | 2024-02-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-01
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-01
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-01
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-01
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-01
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-01
| 305591 | 7321651 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | CARLOS / DOKE | TOUCADOR |  | 2024-02-24
| 305601 | 7321692 | REINSTALAR TOMADA + TV RETIRADA DA ÁREA DE EHS&S/TRIADD NA PAREDE LATERAL A PAREDE DEMOLIDA NA ÁREA DA CENTRAL 4 | ELETRICA | PAULO / LUCIANO / MARCELO | CENTRAL 4 |  | 2024-03-01
| 305088 | 7106646 | REALIZAR REPARO EM PISOS VINÍLICOS SOLTOS (GS) | CIVIL | LERIADO / MAGUILA | ITS |  | 2024-03-01
| 305089 | 7104787 | REALIZAR REPARO EM TAMPA DE PISO NA COPA DO NCS | CIVIL | LERIADO / MAGUILA | ITS |  | 2024-03-01
| 305471 | 7244483 | FOLGA DEVIDO TRABALHO VG-36 DPA JANSSEN | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA / VICTOR / JORGE | DPA JANSSEN |  | 2024-02-24
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-01
| 305614 | NOC 305614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇO GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-01
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | MARCOS / ELIO | CROMO |  | 2024-03-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-02
| 305520 | 7150301 | REALIZAR A PINTURA GERAL NO PISO COBALTO - ESTERILIZAÇÃO | PINTURA | MARCOS / ANTONIO PEREIRA/ELIO/CLAUDEMIR/ DOUGLAS | COBALTO - ESTERILIZAÇÃO |  | 2024-03-02
| 305605 | 7328421 | MONTAR ANDAIME NA COMPRESSÃO P/ATENDIMENTO A TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA PISO SUPERIOR COMPRESSÃO | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / MAGUILA | JANSSEN |  | 2024-03-02
| 305419 | 7228904 | FOLGA DEVIDO PINTURA RETOQUE GERAL NA COPA DO TOUCA | PINTURA | DOKE / LINDOALDO | TOUCADOR |  | 2024-03-02
| 305447 | NOC | MONTAGEM DE INFRA PARA INTERNET MANSERV | ELETRICA | LUCIANO / SEBASTIAO | CMP |  | 2024-03-02
| 305616 | 7332406 | OB/COTONETES - PINTOR EXTRA PARA O DIA 02/03/2024 | PINTURA | JULIO / ANTONIO LUCIDIO | OB/COTONETES |  | 2024-03-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-03
| 305591 | 7321651 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | DOKE / LUIZ HENRIQUE / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-03-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-04
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-04
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-04
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-04
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-04
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-04
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS | SITE |  | 2024-03-04
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | JAYME / ELIO | CROMO |  | 2024-03-04
| 304990 | 7093592 | (PRJ)_BOP_OUT: REFAZER DEMARCAÇÃO E PINTURA, ARMÁRIO DE CADEADO DE LOTO SEM FAIXA AMARELA DE IDENTIFICAÇÃO | PINTURA | MARCOS / DOKE | FABRICA IV |  | 2024-03-04
| 304579 | 6968003 | EHS&S REALIZAR A PINTURA DA DEMARCAÇÃO DE ABERTURA DAS PORTAS NA ÁREA DA UNIVERSIDADE PROCURAR A EDILENE NA UNIVERSIDADE DE SEGUNDA À QUARTA | PINTURA | MARCOS / DOKE | UNIVERSIDADE |  | 2024-03-04
| 305609 | 7167391 | EFETUAR LIMPEZA EXTERNA NO TANQUE DE ARGÔNIO | CIVIL | LERIADO / MAGUILA | FABRICA III - AGULHAS |  | 2024-03-04
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-04
| 305585 | 7118723 | EHS&S REPARO EM TUBULAÇÃO DO SPRINKLER ROMPIDA, FABRICA III - AGULHAS (DRENO NA RAMPA DA DOCA VG-42/COLISÃO DE EMPILHADEIRA) | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | FABRICA III - AGULHAS |  | 2024-03-04
| 3056019 | 7332320 | DURANTE TESTES DE ACIONAMENTO, VERIFICOU-SE QUE O GONGO DA VG-31 NÃO ESTÁ ACIONANDO/TOCANDO | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | CASA DE MÁQUINAS DE BAND-AID |  | 2024-03-04
| 3056017 | 7332321 | DURANTE TESTES DE ACIONAMENTO, VERIFICOU-SE QUE O GONGO DA VG-32 NÃO ESTÁ ACIONANDO/TOCANDO | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | CASA DE MÁQUINAS DE BAND-AID |  | 2024-03-04
| 3056018 | 7332323 | DURANTE TESTES DE ACIONAMENTO, VERIFICOU-SE QUE O GONGO DA VG-33 NÃO ESTÁ ACIONANDO/TOCANDO | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | CASA DE MÁQUINAS DE BAND-AID |  | 2024-03-04
| 305615 | 7330605 | MOVER REFLETORES/CANHÕES DE ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA P/MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DOS LOGOS SUPERIORES DA CAIXA D'ÁGUA | ELETRICA | JORGE / PAULO / LUCIANO | G4 DAS 14H AS 22H |  | 2024-03-04
| 305199 | 7147398 | SOLDAR APOIO DO PÉ DA BANQUETA LOCALIZADA NA COPINHA DA SEG. PATRIMONIAL, SOLICITANTE: FERNANDA MARIA NEVES (ENGESEG) | SERRALHERIA | SEBASTIAO /ROGERIO | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 2024-03-04
| 305414 | 7230621 | BAND AID - REPARO EM GRELHA DESENCAIXADA NA COLUNA 5 DA FABRICA | SERRALHERIA | SEBASTIAO /ROGERIO | BAND- AID |  | 2024-03-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / TERÇA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-05
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-05
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-05
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-05
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-05
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-05
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS | SITE |  | 2024-03-05
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | JAYME / ELIO | CROMO |  | 2024-03-05
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-05
| 305617 | 7332465 | VG-47 MANUTENÇÃO NA VÁLVULA QUE SUPORTA O MANÔMETRO QUE SUPORTA ESSE MANÔMETRO, E INSTALAÇÃO DO MANÔMETRO QUE ESTÁ NA BASE DOS BOMBEIROS | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | ESTRUTURA PREDIAL BOMBEIROS |  | 2024-03-05
| 115679 | 7228910 | REPARO NO PORTÃO DO CMP PARTE DE TRAS (SOLDA) | SERRALHERIA | SEBASTIAO /ROGERIO | CMP |  | 2024-03-05
| 305575 | 7319228 | R MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DO PORTÃO DA PORTARIA G4, A TROCA DO MOTOR ACONTECERÁ COM A MONTERI DO VALE | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | G4 AS 13:30H |  | 2024-03-05
| 305523 | 7150313 | REALIZAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE PRÓXIMO A SAÍDA DE RESÍDUOS - BUDY - COM PARTICULADO (ENDO) | PINTURA | MARCOS / DOKE | ENDO |  | 2024-03-05
| 304796 | 7057492 | FECHAR CONTENÇÕES DO DEP.DE TRANSVASE - MAM DA MEDTECH | CIVIL | LERIADO / MAGUILA | MAM DA MEDTECH |  | 2024-03-05
| 305637 | 7330616 | REALIZAR A MONTAGEM DE MESAS E AJUSTE DE LAYOUT DA SALA DA CBRE NO CMP (PROCURAR CARLOS ALMEIDA P/ALINHAMENTO) | CIVIL | MARCELO | CMP/ SALA CBRE |  | 2024-03-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUARTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-06
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-06
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-06
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-06
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-06
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-06
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / LINDOALDO | SITE |  | 2024-03-06
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | JAYME / ELIO | CROMO |  | 2024-03-06
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-06
| 305618 | 7169862 | SUBSTITUIR CAIXA DE COLETA DE ESGOTO DA PIA DA UNIDADE DE LAVAGEM - ACABAMENTO DRILL | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | ACABAMENTO AGULHAS |  | 2024-03-06
| 305643 | P-1947(FAST) | P-1947(FAST) - ADEQUAÇÃO COOPER JOHNSON | SERRALHERIA | SEBASTIAO / ROGERIO | COOPER JOHNSON |  | 2024-03-06
| 305619 | 7169886 | INSTALAÇÃO DE CANALETA DE ENERGIA PARA MESA DOS MONITORES E CP DO ACABAMENTO CATGUT (PROCURAR ANTÔNIO 2° TURNO PARA MAIS INFORMAÇÕES) | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | CATGUT |  | 2024-03-06
| 305642 | 7339918 | TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | DOQUE / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-03-06
| 305620 | 7169744 | EHS - INSTALAR FITAS ANTI DERRAPANTES PROXIMOA A PIDM19 | CIVIL | ROGERIO | FABRICAÇÃO DE AGULHAS PIDM |  | 2024-03-06
| 305634 | 7315464 | (PRJ)_PC553175828 P-2026 COPA DA CENTRAL 3: INSTALAR PRATELEIRA E MICROONDAS | CIVIL | LERIATO / MAGUILA / NOE | CENRAL 3 |  | 2024-03-06
|  |  | AUSENTE - FALECIMENTO FAMILIAR |  | MARCELO |  |  | 2024-03-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUINTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-07
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-07
| 305542 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-07
|  |  | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-07
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-07
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-07
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / LINDOALDO | SITE |  | 2024-03-07
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | JAYME / ELIO | CROMO |  | 2024-03-07
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-07
| 305642 | 7339918 | TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | DOQUE / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-03-07
| 305643 | P-1947(FAST) | P-1947(FAST) - ADEQUAÇÃO COOPER JOHNSON | SERRALHERIA | SEBASTIAO / CICERO / BAHIA | COOPER JOHNSON |  | 2024-03-07
| 305580 | 7161184 | (PRJ)_(EV: 18333) BOP-FEV - PINTURA EM GUARDA CORPO NA DOCA C/PINTURA DESGASTADA DEP.SEROSA (R02) | PINTURA | ROGERIO /LERIATO | SEROSA |  | 2024-03-07
| 305620 | 7169744 | EHS - INSTALAR FITAS ANTI DERRAPANTES PROXIMOA A PIDM19 | CIVIL | ROGERIO / LERIATO | FABRICAÇÃO DE AGULHAS PIDM |  | 2024-03-07
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-03-07
| 305566 | 7315630 | (PRJ)_CBRE C3447 SALA DA NUTRICIONISTA – TROCAR AS TOMADAS DA SALA, TOMADAS AINDA COM MODELOS ANTIGO, TROCAR POR MODELO ABNT 2P+T | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | SALA NUTRICIONISTA |  | 2024-03-07
| 305644 | 7339907 | FAZER CHECAGEM DO CABO DO CIRCUITO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DO PAINEL DE CFTV DA PRAÇA LEÃO, AS CÂMERAS DO LOCAL NÃO ESTÃO OPERANDO | ELETRICA | LUIZ CLARO / MARCELO | PREDIO SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 2024-03-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEXTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-08
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-08
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-08
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-08
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-08
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / LINDOALDO | SITE |  | 2024-03-08
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | JAYME / ELIO | CROMO |  | 2024-03-08
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-08
| 305634 | 7315464 | (PRJ)_PC553175828 P-2026 COPA DA CENTRAL 3: INSTALAR PRATELEIRA E MICROONDAS | CIVIL | LERIATO / MAGUILA / NOE | CENRAL 3 |  | 2024-03-08
| 305642 | 7339918 | TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | DOQUE | TOUCADOR |  | 2024-03-08
| 305647 | NOC | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇO GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-08
| 305646 | 7339919 | (PRJ)_ENGº MANUTENÇÃO - 2 MO P/APOIO MOVIMENTAR MESAS P/MUDANÇA DE LAYOUT E FIXAÇÃO DE TV (INFRA JÁ EXISTE NO LOCAL) | MARCENARIA | MARCELO /CICERO / BAHIA | CENTRAL 3 |  | 2024-03-08
| 305230 | 7119800 | (PRJ)_REPARO EM PORTA CORTA FOGO C/DOBRADIÇA ENFERRUJADA E MECANISMO DE ABERTURA TRAVADO NO ETO | SERRALHERIA | SEBASTIAO/ CICERO/ BAHIA | ETO |  | 2024-03-08
| 305638 | 7338751 | (AG.INFORMAÇÕES) - ALARME ALARME DE ABANDONO DE ÁREA DO AMBULATORIO MEDICO KENVUE | ELETRICA | LUIZ CLARO /MARCELO | AMBULATORIO |  | 2024-03-08
| 305025 | 7067843 | (PRJ)_TOUCADOR - RETIRAR CABO DE REDE SEM UTILIZAÇÃO NA ANTECÂMARA PESAGEM | ELETRICA | LUIZ CLARO /MARCELO | TOUCADOR |  | 2024-03-08
| 305162 | 7115820 | (PRJ)_TROCAR A TOMADA DA MESA 03 DE SELEÇÃO, NO POLIMENTO DE FIOS (CATGUT) | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | (CATGUT) |  | 2024-03-08
|  | 7343243 | (PRJ)_VD - EMPRÉSTIMO DA PLATAFORMA TESOURA P/TIME DE UTILIDADES - 08/03 | SERVIÇO GERAIS |  | UTLIDADES |  | 2024-03-08
| 305163 | 7110802 | (PRJ)_INSTALAR PONTOS DE TOMADAS 220VAC 20A - ETO | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | ETO |  | 2024-03-08
| 305642 | 7339918 | FOLGA DEVIDO APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA TOUCADOR | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | TOUCADOR |  | 2024-03-08
| 305642 | 7339918 | FOLGA DEVIDO APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA TOUCADOR | PINTURA | MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-03-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-09
| 305622 | 7168576 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS PAREDES DO WC MASCULINO EM FRENTE AO LAGO - PAREDES PROXIMAS AOS MICTÓRIOS, PIAS E ENTRADA (GERAL) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA/ JAYME / ELIO / CARLOS | WC AGULHAS |  | 2024-03-09
| 305520 | 7150301 | REALIZAR A PINTURA GERAL NO PISO COBALTO - ESTERILIZAÇÃO | PINTURA | CARLOS/ MARCOS | COBALTO - ESTERILIZAÇÃO |  | 2024-03-09
| 305648 | 7136799 | (PRJ)REPARAR PAREDE AREA DE LAVAGEM/ PIA, COBRINDO OS FUROS DA PAREDE E REALIZARNDO PINTURA | PINTURA | LERIATO / DOUGLAS | MICRO-BIOLOGIA |  | 2024-03-09
| 305649 | 7139932 | (PRJ) TIRAR O PARAFUSO ENFERRUJADO E PASSAR MASSA ENTRE A SALA DE PREPARO DE IB E ENTRADA DE MATERIAIS. | PINTURA | EMERSON DARLAN / LINDOALDO / LERIATO | MICRO-BIOLOGIA |  | 2024-03-09
| 305650 | 7139937 | (PRJ) DESCASCA/ LIXAR TRATAR E PINTAR AS PAREDES DESCASCANDO (PREPARO, ESCRITORIO MICRO, SALA DE ENDOTOXINA, | PINTURA | EMERSON DARLAN / LINDOALDO | MICRO-BIOLOGIA |  | 2024-03-09
| 305520 | 7150301 | REALIZAR A PINTURA GERAL NO PISO COBALTO - ESTERILIZAÇÃO | PINTURA | MARCOS / | COBALTO - ESTERILIZAÇÃO |  | 2024-03-09
| 305396 | 7139905 | (PRJ)_AJUSTAR A POSIÇÃO DA TOMADA DA ARMADILHA LUMINOSA NO CORREDOR CATGUT | ELETRICA | PAULO / ALVARO | CATGUT |  | 2024-03-09
| 305230 | 7119800 | (PRJ)_REPARO EM PORTA CORTA FOGO C/DOBRADIÇA ENFERRUJADA E MECANISMO DE ABERTURA TRAVADO NO ETO | SERRALHERIA | CICERO/ BAHIA | ETO |  | 2024-03-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-10
| 305642 | 7339918 | (PRJ)_TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | LUÍS LEMES / ROGERIO / MARCOS | PLANEJADA |  | 2024-03-10
| 305650 | 7139937 | (PRJ) DESCASCA/ LIXAR TRATAR E PINTAR AS PAREDES DESCASCANDO (PREPARO, ESCRITORIO MICRO, SALA DE ENDOTOXINA, | PINTURA | MARCELO / JULIO / DOUGLAS / LUIZ GUSTAVO | MICRO-BIOLOGIA |  | 2024-03-10
| 305622 | 7168576 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS PAREDES DO WC MASCULINO EM FRENTE AO LAGO - PAREDES PROXIMAS AOS MICTÓRIOS, PIAS E ENTRADA (GERAL) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA/ JAYME | WC AGULHAS |  | 2024-03-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-11
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-11
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-11
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-11
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-11
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / LINDOALDO | SITE |  | 2024-03-11
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR /JAYME / ELIO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-11
| 305581 | 7161185 | (PRJ)_(EV: 18334) BOP_FEV - TALHA ESTÁ C/PINTURA DESGASTADA, ÁREA RECEBIMENTO DEP.SEROSA (R02) | PINTURA | ROGERIO / LERIATO | DEP.SEROSA |  | 2024-03-11
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS | CIVIL | LUIZ CLARO / MAGUILA / NOE / SEBASTIAO | ILUMINAÇÃO SITE |  | 2024-03-11
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | CIVIL | CICERO/ BAHIA | OB/ COTONETES |  | 2024-03-11
| 304877 | 7037328 | (PRJ)_EHS&S VM - REMANEJAR CODIN (COM RISCO DE PRENSAMENTO) - LOCAL POSTO AVANÇADO DE OB/COTONETES | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | OB/ COTONETES |  | 2024-03-11
| 305645 | 7341515 | (PRJ)_INSTALAR BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA UNIVERSIDADE GERAL, ESCADA, PISO TÉRREO, PRIMEIRO ANDAR E CORREDOR | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | UNIVERSIDADE |  | 2024-03-11
| 305202 | 7145331 | (PRJ)_TOUCADOR - CORREÇÃO EM CABOS ELÉTRICOS NO CHÃO NA SALA DE PESAGEM 02 | ELETRICA | LUIZ CLARO | TOUCADOR |  | 2024-03-11
| 305551 | 7293454 | 06 PAINÉIS DO ABA DA ÁREA DO MAM DE QUÍMICOS DESARMADOS, SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO/ABA - PAINÉL C/DISJUNTOR DESARMADO | ELETRICA | LUIZ CLARO | DEPÓSITO DE QUIMÍCOS |  | 2024-03-11
| 304992 | 7095564 | INSTALAR NOVO PONTO DE TOMADA P/GELADEIRA - SALA DE SUPORTE (PISO INFERIOR DE ESCRITÓRIOS) | ELETRICA | LUIZ CLARO | AGULHAS |  | 2024-03-11
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO | ACABAMENTO DE AGULHAS |  | 2024-03-11
| 305480 | 7143764 | _REALIZAR RETOQUE E PINTURA PAINEL – OVER/ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-11
| 305532 | 7150325 | REALIZAR A PINTURA TUBULAÇÃO ELÉTRICA - TUNEL DE AERAÇÃO - ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-11
| 305390 | 7123870 | PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO | MAM - MED TECH |  | 2024-03-11
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-11
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-12
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-12
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-12
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-12
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-12
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / LINDOALDO | SITE |  | 2024-03-12
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR /JAYME / LINDOALDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-12
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-12
| 304793 | 7052063 | (PRJ)_INSTALAR LENÇOL DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR DOS PORTÕES DO POSTO AVANÇADO DE AGULHAS - PARA CONTER EXCESSO DE SUJEIRA VINDO DA RUA | MARCENARIA | MAGUILA / NOE | ILUMINAÇÃO SITE |  | 2024-03-12
| 305407 | 7230710 | (PRJ)_REPARO EM GUARD-RAIL DANIFICADO, DEVIDO A BATIDA DE CAMINHÃO, DOCA DE SAÍDA DE PRODUTO ACABADO DA JANSSEN (KENVUE OTC) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / CICERO/ BAHIA | JANSSEN (KENVUE OTC) |  | 2024-03-12
| 305200 | 7164280 | (PRJ)_CBRE C2736 REPARAR CORRIMÃO DA VAGA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DA SANPRO ESTÁ AMASSADO (COLISÃO DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / CICERO/ BAHIA | JANSSEN (KENVUE OTC) |  | 2024-03-12
| 305202 | 7145331 | (PRJ)_TOUCADOR - CORREÇÃO EM CABOS ELÉTRICOS NO CHÃO NA SALA DE PESAGEM 02 | ELETRICA | LUIZ CLARO / LERIATO | TOUCADOR |  | 2024-03-12
| 305551 | 7293454 | 06 PAINÉIS DO ABA DA ÁREA DO MAM DE QUÍMICOS DESARMADOS, SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO/ABA - PAINÉL C/DISJUNTOR DESARMADO | ELETRICA | LUIZ CLARO / LERIATO | DEPÓSITO DE QUIMÍCOS |  | 2024-03-12
| 304992 | 7095564 | INSTALAR NOVO PONTO DE TOMADA P/GELADEIRA - SALA DE SUPORTE (PISO INFERIOR DE ESCRITÓRIOS) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LERIATO | AGULHAS |  | 2024-03-12
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO | ACABAMENTO DE AGULHAS |  | 2024-03-12
| 305480 | 7143764 | _REALIZAR RETOQUE E PINTURA PAINEL – OVER/ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-12
| 305532 | 7150325 | REALIZAR A PINTURA TUBULAÇÃO ELÉTRICA - TUNEL DE AERAÇÃO - ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-12
| 305390 | 7123870 | PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO | MAM - MED TECH |  | 2024-03-12
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-12
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-13
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-13
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-13
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-13
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS | SITE |  | 2024-03-13
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-13
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-13
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-03-13
| 305552 | 7293353 | (PRJ)_REALIZAR NOVA PINTURA NO PISO, COM ANTIDERRAPANTE EM FRENTE AOS EQUIPAMENTOS DA CRR, ALINHAR NO LOCAL COM NICOLE/AMANDA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LINDOALDO | CRR |  | 2024-03-13
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-13
| 305494 | 7145541 | (PRJ)_INSTALAR NOVA LUMINÁRIA NO FORRO PRÓXIMO AO ESMERIL E MORSA - PIDM | ELETRICA | PAULO / LUCIANO / LERIATO | PIDM |  | 2024-03-13
| 305445 | 7140399 | (PRJ)_EV: 18300 - ORGANIZAR CABOS DO COMPUTADOR DEP.ARAMES 1 (R01) MAM MEDTECH | ELETRICA | LUIZ CLARO | ARAMES |  | 2024-03-13
| 305611 | 7151458 | (PRJ)_REPARO EM CAIXA DA TOMADA ELÉTRICA ATRÁS DA MESA DE ENCASTOAMENTO ESTÁ SOLTA | ELETRICA | LUIZ CLARO | AGULHAS |  | 2024-03-13
| 304793 | 7052063 | (PRJ)_INSTALAR LENÇOL DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR DOS PORTÕES DO POSTO AVANÇADO DE AGULHAS - PARA CONTER EXCESSO DE SUJEIRA VINDO DA RUA | MARCENARIA | MAGUILA / NOE | ILUMINAÇÃO SITE |  | 2024-03-12
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-13
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-14
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-14
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-14
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-14
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-14
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-14
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-14
| 305643 | P-1947(FAST) | PINTURA CORRIMÃO COOPER JOHNSON | PINTURA | LERIATO / LINDOALDO | COOPER JOHSNON |  | 2024-03-14
| 305552 | 7293353 | (PRJ)_REALIZAR NOVA PINTURA NO PISO, COM ANTIDERRAPANTE EM FRENTE AOS EQUIPAMENTOS DA CRR, ALINHAR NO LOCAL COM NICOLE/AMANDA | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | CRR |  | 2024-03-14
| 305635 | 7330608 | (PRJ)_TROCAR 03 REFLETORES DA PLACA DA DUTRA/PLACA DA PANASONIC/PARQUE DE PAINÉIS SOLARES ATUAIS DE 100W POR 03 DE 300W EM LED | ELETRICA | PAULO / LUCIANO / LUIZ CLARO | PLACA DUTRA |  | 2024-03-14
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-03-14
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / BAHIA | MAM -DINDA |  | 2024-03-14
| 305584 | 7140492 | (PRJ)_APOIO P/ ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA CORTINA DE AR NA ENTRADA DA FÁBRICA DE AGULHAS, SISTEMA ELÉTRICO JÁ EXISTE NO LOCAL, SÓ PRECISA REALIZAR CONEXÃO | ELETRICA | LUIZ CLARO |  |  | 2024-03-14
| 305621 | 7169751 | PRJ - INSTALAR NOVA LUMINÁRIA NA ENTRADA DOS BOX DE PRODUTOS QUIMICOS | ELETRICA | LUIZ CLARO | QUÍMICOS - AGULHAS |  | 2024-03-14
| 305582 |  | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE PAREDES, SALA DE REUNIÃO FLAMBOYANT E ESCRITÓRIO CONFIABILIDADE E PCM (FAZENDINHA) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FAZENDINHA |  | 2024-03-14
| 305607 | 7326329 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA NA GRELHA DO POÇO DA BOMBA SUMP/CENTRAL DE UTILIDADES, SALA DO ICE | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | UTILIDADES |  | 2024-03-14
| 305549 |  | (PRJ)_REALIZAR REFORÇO NA PINTURA DE DEMARCAÇÕES DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO E FAZER MARCAÇÃO DE PROÍBIDO ESTACIONAR | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-14
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-15
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-15
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-15
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-15
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-15
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-15
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-15
| 305643 | P-1947(FAST) | PINTURA CORRIMÃO COOPER JOHNSON | PINTURA | LERIATO / LINDOALDO | COOPER JOHSNON |  | 2024-03-15
| 305651 | 7173749 | PINTURA PAREDE INTERNA POLIMENTO DE FIOS / SALA EM FRENTE AS TORRES RESFRIAMENTO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | POLIMENTO DE FIOS |  | 2024-03-15
| 304526 | 6929459 | (PRJ)_INSTALAR DUAS SIRENES DE ABANDONO DE ÁREA NA CENTRAL 3, UMA DO LADO EXTERNO EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO, E OUTRO DENTRO DA NOVA SALA DE | ELETRICA | PAULO / LUCIANO / LUIZ CLARO | CENTRAL 3 |  | 2024-03-15
| 305688 | 7353457 | (PRJ)_CBRE C3683 REPARO NA BASE DE ALVENARIA DO MOTOR RESPONSÁVEL PELA ABERTURA E FECHAMENTO DO PORTÃO DA PORTARIA G4 ESTÁ DANIFICADO, | CIVIL | MAGUILA / NOE | G4 |  | 2024-03-15
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / BAHIA | MAM -DINDA |  | 2024-03-15
| 305235 | 7120513 | (PRJ)_EHS&S - REPARO EM TOMADAS SOLTAS EMBAIXO DA BANCADA 54 NO BONEWAX (RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO ) | ELETRICA | LUIZ CLARO | BONE WAX |  | 2024-03-15
| 305515 | 7196688 | (PRJ)_PC553168950 P-1968 AZ: TROCAR TUBULAÇÃO QUEBRADA DEVIDO PROJETO DE CHUVEIROS LAVA-OLHOS | HIDRAULICA | CICERO/ BAHIA | AMBIENTE EXTERNO DPA
| 305642 | 7339918 | (PRJ)_TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | MARCOS | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-15
| 305622 | 7168576 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS PAREDES DO WC MASCULINO EM FRENTE AO LAGO - PAREDES PROXIMAS AOS MICTÓRIOS, PIAS E ENTRADA (GERAL) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-15
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-15
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-16
| 305603 | 7166933 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ÁREA DE POLIMENTOS DE FIOS CATGUT (APROX.300 M² - PISO CINZA, FAIXAS AMARELAS E DEMARCAÇÃO DE EXTINTORES) | PINTURA | ELIO / LINDOALDO / MARCOS / | POLIMENTOS DE FIOS CATGU |  | 2024-03-16
| 305668 | 7173649 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE ABRAÇADEIRA DE AÇO - TORÇÃO DE FIOS CATGUT/WET ROOM | PINTURA | ELIO / LINDOALDO / MARCOS / | CATGUT/WET ROOM |  | 2024-03-16
| 305655 | 7172910 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO NO CHÃO DO LOCAL DAS LIXEIRAS NA ÁREA DO WETROOM/PINTURA | PINTURA | ELIO / LINDOALDO / MARCOS / | CATGUT/WET ROOM |  | 2024-03-16
| 305695 | 7355136 | BAND AID - 1 PINTOR EXTRA PARA TRABALHAR DIAS 16, 19 E 20/03 EM PREPARAÇÃO PARA AUDITORIA E VISITA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | BAND-AID |  | 2024-03-16
| 305692 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | ANTONIO LUCUDIO | TOUCADOR |  | 2024-03-16
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | CIVIL | NOE / MAGUILA | MAM -DINDA |  | 2024-03-16
| 305651 | 7173749 | PINTURA PAREDE INTERNA POLIMENTO DE FIOS / SALA EM FRENTE AS TORRES RESFRIAMENTO | PINTURA | ELIO /FRANÇUELDO | POLIMENTO DE FIOS |  | 2024-03-16
| 305642 | 7339918 | (PRJ)_TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | ROGERIO NASCIMENTO | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-16
[5 empty] | JULIO | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-16
[5 empty] | LUIZ GUSTAVO | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-16
[5 empty] | LERIATO | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-16
[5 empty] | DOUGLAS | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-17
| 305603 | 7166933 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ÁREA DE POLIMENTOS DE FIOS CATGUT (APROX.300 M² - PISO CINZA, FAIXAS AMARELAS E DEMARCAÇÃO DE EXTINTORES) | PINTURA | ELIO / LINDOALDO / JULIO / LUIZ GUSTAVO / MARCOS | POLIMENTOS DE FIOS CATGU |  | 2024-03-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-18
| 305692 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUIZ LEMES / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-03-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / TERÇA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-19
| 305603 | 7166933 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ÁREA DE POLIMENTOS DE FIOS CATGUT (APROX.300 M² - PISO CINZA, FAIXAS AMARELAS E DEMARCAÇÃO DE EXTINTORES) | PINTURA | / ELIO / LINDOALDO / | POLIMENTOS DE FIOS CATGU |  | 2024-03-19
| 305692 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUIZ LEMES / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-03-19
| 305661 | 7174919 | RETIRADA DE BATENTE E CORREÇÃO DE AVARIA NA PAREDE NA ENTRADA DA SALA DOS FACILITADORES | CIVIL | NOE / MAGUILA | ACABAMENTO SUTURAS |  | 2024-03-19
(PRJ)_TOUCADOR - CORTE NO PISO EM FRENTE A SALA DE LANCHE (PORTAL)
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-20
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-20
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-20
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-20
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-20
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-20
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-20
| 305549 | 7152397 | (PRJ)_REALIZAR REFORÇO NA PINTURA DE DEMARCAÇÕES DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO E FAZER MARCAÇÃO DE PROÍBIDO ESTACIONAR | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FAZENDINHA |  | 2024-03-20
| 305423 | 7207226 | (PRJ)_PC553086262 - P-1733 VD - INSTALAR FOTO-CÉLULA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ICE NA CENTRAL DE UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | UTILIDADES |  | 2024-03-20
| 305418 | 7203614 | PROJETOR QUE ESTÁ NA PAREDE ESTÁ NA POSIÇÃO INCORRETA, FAVOR ALINHAR O MESMO, RETIRAR CHAVE DA SALA COM O TIME DA UNIVERSIDADE | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | UNIVERSIDADE |  | 2024-03-20
| 305688 | 7353457 | (PRJ)_CBRE C3683 REPARO NA BASE DE ALVENARIA DO MOTOR RESPONSÁVEL PELA ABERTURA E FECHAMENTO DO PORTÃO DA PORTARIA G4 ESTÁ DANIFICADO, | CIVIL | MAGUILA / NOE / SEBASTIAO | G4 |  | 2024-03-20
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / NOE / MAGUILA | MAM -DINDA |  | 2024-03-20
| 305662 | 7174956 | RETIRADA PORTA AUTOMÁTICA QUEBRADA - ENTRADA DA DOCA | CIVIL | LUIZ CLARO / LERIATO / LINDOALDO | COBALTO |  | 2024-03-20
| 305017 | 7097093 | (PRJ)_CBRE C2453 ÁREA LAVAGEM DE FRUTAS - INSTALAR TORNEIRA NA ÁREA P/COLOCAR DILUIDOR | HIDRAULICA | CICERO/ BAHIA | RESTAURANTE |  | 2024-03-20
| 305698 | 7178488 | (PRJ)_APOIO BLOQUEIO DE ENERGIA (LOTO), EM 20/mar AS 11h COM DURAÇÃO PREVISTA DE 20MIN P/EMPRESA FOCUS REALIZAR A INSTALAÇÃO D | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | MATERIA PRIMA DE AGULHA |  | 2024-03-20
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-11
|  |  | FÉRIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-11
V | NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-21
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-21
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-21
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-21
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-21
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-21
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-21
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-03-21
| 305423 | 7207226 | (PRJ)_PC553086262 - P-1733 VD - INSTALAR FOTO-CÉLULA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ICE NA CENTRAL DE UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | UTILIDADES |  | 2024-03-21
| 305418 | 7203614 | PROJETOR QUE ESTÁ NA PAREDE ESTÁ NA POSIÇÃO INCORRETA, FAVOR ALINHAR O MESMO, RETIRAR CHAVE DA SALA COM O TIME DA UNIVERSIDADE | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | UNIVERSIDADE |  | 2024-03-21
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | PINTURA | LERIATO / LINDOALDO | MAM -DINDA |  | 2024-03-21
| 305694 | 7175884 | JJRC - TROCA DE DUAS CANALETAS (PONTO DE ELETRICA E REDE) DANIFICADA, COLADA COM FITA E RESÍDUOS DE COLA AMARELA | ELETRICA | LUIZ CLARO | SALA EPOXI |  | 2024-03-21
| 305507 | 7149853 | ALTERAR POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DE DRENO DOS SPLINKERS - TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA RAMPA DE GASES DE AGULHAS/APROVADO PELO BOMBEIRO - | HIDRAULICA | CICERO/ BAHIA | AGULHAS |  | 2024-03-21
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-11
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-22
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-22
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-22
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-22
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-22
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO | SITE |  | 2024-03-22
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-22
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-03-22
| 305418 | 7203614 | (PRJ)_CC8444 - ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA GREENVIEW GV ENGENHARIA NO INVENTÁRIO DE ASBESTOS NO CAMPUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO-2023 | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | FABRICA ARAMES |  | 2024-03-22
| 305697 | 7353483 | (PRJ)_CBRE C3680 INSTALAR TOMADAS P/ALIMENTAR ODORIZADOR NOS WCS FEMININO E MASCULINO DA CENTRAL 3 - EQUIPAMENTO BIVOLT C/19W, | ELETRICA | LUIZ CLARO | CENTRAL3 |  | 2024-03-22
| 305709 | 7178503 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME E PLATAFORMA TESOURINHA PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | SERVIÇOS GERAIS | CICERO/ ROGERIO / BAHIA | TORRES RESFRIAMENTO SUTURAS |  | 2024-03-22
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | PINTURA | LINDOALDO | MAM -DINDA |  | 2024-03-22
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-22
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE+B479:J492 / SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-23
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-23
| 305492 | P-1944 | DEBRANDING INTERIOR JANSSEN | PINTURA | MARCOS / ANTONIO PEREIRA | OTC |  | 2024-03-23
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | ELIO / CARLOS | ETO |  | 2024-03-23
| 305643 | P-1947 | P-1947(FAST) - ADEQUAÇÃO COOPER JOHNSON | SERVOÇOS GERAIS | ROGERIO / LERIATO | COOPER |  | 2024-03-23
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-23
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-25
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-25
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-25
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-25
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO / LINDOALDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-25
| 305683 | 7353440 | (PRJ)_CBRE C3694 INSTALAÇÃO DOS DISPENSERS PARA TESTE NO DIA 25/03, COM FELIPE CARFERO E RÉGIS SANTOS - WC - MASCULINO SANPRO LD EXTERNO | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO | WC - MASCULINO SANPRO |  | 2024-03-25
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-25
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-03-25
| 305596 | 7252084 | (PRJ)_CBRE C3178 TROCAR DISJUNTOR DO CIRCUITO DA CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH DO SISTEMA DE CONTROLE PERIMETRAL | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH |  | 2024-03-25
| 305587 | 7164776 | (PRJ)_APOIO NA TROCA DO PROJETOR DA SALA DE REUNIÕES ARAUCÁRIA NA DIRETORIA DA MEDICAL | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | DIRETORIA DA MEDICAL |  | 2024-03-25
| 305681 | 7319253 | INSTALAR INFRAESTRUTURA (ÁGUA E ELÉTRICA) P/BEBEDOURO DE ÁGUA NO DEPÓSITO DE PRODUTO ACABADO NA DUTRA DA CRR/VEOLIA | HIDRAULICA | CICERO / ROGERIO / LUIZ CLARO | DUTRA DA CRR/VEOLIA |  | 2024-03-25
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-25
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-25
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT |  | BAHIA |  |  | 2024-03-25
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-26
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-26
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-26
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-26
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO / LINDOALDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-26
| 305388 | 7129449 | (PRJ)_INSTALAR REFLETORES NO PONTO DE ENCONTRO DO ABA NA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA FRIA (R02), PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE QUÍMICO 3 | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | DEPÓSITO DE QUÍMICO 3 |  | 2024-03-26
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-26
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-03-26
| 305681 | 7319253 | INSTALAR INFRAESTRUTURA (ÁGUA E ELÉTRICA) P/BEBEDOURO DE ÁGUA NO DEPÓSITO DE PRODUTO ACABADO NA DUTRA DA CRR/VEOLIA | HIDRAULICA | CICERO / ROGERIO / PAULO | DUTRA DA CRR/VEOLIA |  | 2024-03-26
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE / LERIATO | DPA CONSUMER |  | 2024-03-26
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-26
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-26
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT |  | BAHIA |  |  | 2024-03-26
|  |  | AFASTAMENTO MEDICO | AFASTAMENTO MEDICO | JULIO | AFASTAMENTO MEDICO |  | 2024-03-26
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-27
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-27
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-27
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-27
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO / LINDOALDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-27
| 305388 | 7129449 | (PRJ)_INSTALAR REFLETORES NO PONTO DE ENCONTRO DO ABA NA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA FRIA (R02), PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE QUÍMICO 3 | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | DEPÓSITO DE QUÍMICO 3 |  | 2024-03-27
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO |  |  | 2024-03-27
| 305390 | 7123870 | BOP_DEZ (EV:18280) PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO |  |  | 2024-03-27
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | LUIZ GUSTAVO / CARLOS | SITE |  | 2024-03-27
| 305709 | 7178503 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / ROGERIO / LERIATO | SUTURAS |  | 2024-03-27
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-03-27
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | OB/COTONETES |  | 2024-03-27
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-27
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-27
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT | SERVIÇO EXTERNO | BAHIA | SERVIÇO EXTERNO |  | 2024-03-27
|  |  | AFASTAMENTO MEDICO | AFASTAMENTO MEDICO | JULIO | AFASTAMENTO MEDICO |  | 2024-03-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-28
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-28
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-28
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-28
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO / LINDOALDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-28
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO | AGULHAS |  | 2024-03-28
| 305390 | 7123870 | BOP_DEZ (EV:18280) PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO | MAM MEDTECH |  | 2024-03-28
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | LUIZ GUSTAVO / CARLOS | SITE |  | 2024-03-28
| 305720 | 7375203 | RETIRAR 01 MÁQUINA DE CAFÉ DO PRÉDIO DO ITS (COPA CENTRAL FECHADA COM TAPUME), E LEVAR PARA A COPA DO FLEX SPACE E INSTALAR, DÚVIDAS, BRUNA CBRE | SERVIÇO GERAIS | CICERO / ROGERIO | ITS |  | 2024-03-28
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-03-28
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | OB/COTONETES |  | 2024-03-28
| 305611 | 7151458 | (PRJ)_REPARO EM CAIXA DA TOMADA ELÉTRICA ATRÁS DA MESA DE ENCASTOAMENTO ESTÁ SOLTA | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | AGULHAS
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | JORGE / LERIATO | GUARULHOS |  | 2024-03-28
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-28
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-28
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT | SERVIÇO EXTERNO | BAHIA | SERVIÇO EXTERNO |  | 2024-03-28
|  |  | AFASTAMENTO MEDICO | AFASTAMENTO MEDICO | JULIO | AFASTAMENTO MEDICO |  | 2024-03-28
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-29
| 305718 | 7373323 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA BANDEJA DO FANCOIL 09 CPD | PINTURA | ELIO / LUIZ GUSTAVO | CASA DE MAQUINAS CPD |  | 2024-03-29
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | MARCOS / ANTONIO PEREIRA / ROGERIO / DOUGLAS | POLIMENTOS DE FIOS |  | 2024-03-29
| 305722 | 7373344 | (PRJ)_HIGIENE ORAL - 1 PINTOR EXTRA P/APOIO AO PINTOR DEDICADO EM DEMANDA DOS DIAS 29 E 30/03/2024 | PINTURA | ANTONIO LUCIDIO / LUIZ LEMES | HIGIENE ORAL |  | 2024-03-29
| N° OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-30
| 305718 | 7373323 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA BANDEJA DO FANCOIL 09 CPD | PINTURA | ELIO / LUIZ GUSTAVO | CASA DE MAQUINAS CPD |  | 2024-03-30
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | LERIATO / ELIO / DOUGLAS | POLIMENTOS DE FIOS |  | 2024-03-30
| 305722 | 7373344 | (PRJ)_HIGIENE ORAL - 1 PINTOR EXTRA P/APOIO AO PINTOR DEDICADO EM DEMANDA DOS DIAS 29 E 30/03/2024 | PINTURA | ANTONIO LUCIDIO / LUIZ LEMES | HIGIENE ORAL |  | 2024-03-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-31
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | MARCOS / ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | POLIMENTOS DE FIOS |  | 2024-03-31
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-01
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-01
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-01
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-04-01
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO | AGULHAS |  | 2024-04-01
| 305390 | 7123870 | BOP_DEZ (EV:18280) PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO | MAM MEDTECH |  | 2024-04-01
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO /JULIO | SITE |  | 2024-04-01
| 305768 | NOC 305.768 | ACOMPANHAMENTO RL- DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-04-01
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | LUIZ CLARO | SUTURAS |  | 2024-04-01
| 305769 | 7184244 | MONTAGEM DE ANDAIME | CIVIL | BAHIA / CICERO / MARCELO FERNANDES | AGULHAS |  | 2024-04-01
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-04-01
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / LERIATO | OB/COTONETES |  | 2024-04-01
| 305681 | 7319253 | (PRJ)_PC553178333 - P-2041 INSTALAR INFRAESTRUTURA (ÁGUA E ELÉTRICA) P/BEBEDOURO DE ÁGUA NO DEPÓSITO CRR - DUTRA | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | CRR -DUTRA |  | 2024-04-01
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-01
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT | SERVIÇO EXTERNO | BAHIA | SERVIÇO EXTERNO |  | 2024-04-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-02
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-02
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-02
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO | AGULHAS |  | 2024-04-02
| 305390 | 7123870 | BOP_DEZ (EV:18280) PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO | MAM MEDTECH |  | 2024-04-02
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JAYME /JULIO /LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-04-02
| 305770 | 7183006 | (PRJ)_RETIRAR DISPENSER’s SANTHER E RETORNAR DISPENSER’s RL (FINALIZADO PERÍODO DE TESTE) – – PROCURAR GABRIEL MAIA PARA ALINHAMENTO, DIA 02/ABRIL | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-04-02
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | LUIZ CLARO | SUTURAS |  | 2024-04-02
| 304595 | 6969595 | (PRJ)_(EV 18210) REALIZAR REPARO NO PORTÃO DA RAMPA DE CARREGAMENTO DO CARRINHO ELÉTRICO, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / MAGUILA | MAM MEDTECH |  | 2024-04-02
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-02
| 305211 | 7140600 | (PRJ)_VD - CALHA PARSHALL 3 ESTÁ FALTANDO TAMPA, CORRIGIR | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | ETE |  | 2024-04-02
| 305735 | 7168596 | (PRJ)_Fios elétricos e de rede e mangueiras de ar comprimido soltos no chão no laboratorio de Arames | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | FABRICA IV |  | 2024-04-02
| 305743 | 7182954 | (PRJ)_RETIRAR 01 MÁQUINA DE CAFÉ DO PRÉDIO DO ITS (COPA CENTRAL FECHADA COM TAPUME), E LEVAR PARA A COPA DO FLEX SPACE E INSTALAR, DÚVIDAS, PROCURAR A | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | ITS |  | 2024-04-02
| 305738 | 7183027 | Instalação de quadros de avisos e de produção na área de Embalagem | CIVIL | MARCELO FERNANDES / LERIATO | EMBALAGEM |  | 2024-04-02
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-02
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT | SERVIÇO EXTERNO | BAHIA | SERVIÇO EXTERNO |  | 2024-04-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-03
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-03
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-03
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | MARCOS / ELIO / JAYME / CARLOS | TOUCADOR |  | 2024-04-03
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-04-03
| 304595 | 6969595 | (PRJ)_(EV 18210) REALIZAR REPARO NO PORTÃO DA RAMPA DE CARREGAMENTO DO CARRINHO ELÉTRICO, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / MAGUILA | MAM MEDTECH |  | 2024-04-03
| 305773 | 7386711 | RETIRAR GUARDA CORPO DESATIVADO NA PASSAGEM P/ANTIGA ENTRADA JANSSEN/RETIRAR GUARDA CORPO DESATIVADO NO GRAMADO E DESCARTAR - | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MARCELO FERNANDES | JANSSEN |  | 2024-04-03
| 305774 | 7386713 | INSTALAR POSTINHO C/CORRENTE NA ANTIGA FAIXA DE PEDESTRES P/JANSSEN (ALINHADO LOCALIZAÇÃO COM JORGE) - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MARCELO FERNANDES | JANSSEN |  | 2024-04-03
| 305765 | 7370565 | (PRJ)_CBRE C3781 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-13 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P01A/B MAM TOUCADOR II | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | TOUCADOR |  | 2024-04-03
| 304929 | 7094188 | (PRJ)_AZ-2985 - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA VÁLVULA DE INCÊNDIO – VG-37 (RPA) | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | ÁREA DE RPA |  | 2024-04-03
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | SUTURAS |  | 2024-04-03
| 305615 | 7330605 | (PRJ)_MOVER REFLETORES/CANHÕES DE ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA P/MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DOS LOGOS SUPERIORES DA CAIXA D'ÁGUA, | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-04-03
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-04
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-04
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-04
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | MARCOS / ELIO / JAYME / CARLOS | TOUCADOR |  | 2024-04-04
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-04-04
| 303863 | 6542485 | (PRJ)_VD 14699 - TOUCADOR - RACHADURA NA PAREDE NO DIQUE DE ALCOOL (PROCURAR VANDERLEI MOURA) | CIVIL | NOE / MAGUILA | TOUCADOR |  | 2024-04-04
| 305776 | 7388853 | (PRJ)_TOUCADOR - FIXAR POSTE DE FIXAÇÃO DE CORRENTE DE ISOLAMENTO NA CALÇADA SENTIDO ENTRADA DA FÁBRICA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MARCELO FERNANDES | TOUCADOR |  | 2024-04-04
| 305787 | 7182915 | (PRJ)_BOP_MAR - SUBSTITUIR AS MANGUEIRAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO, UNIDADE DE LAVAGEM, NA FÁBRICA DE AGULHAS | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | FÁBRICA DE AGULHAS |  | 2024-04-04
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | TOUCADOR |  | 2024-04-04
| 305570 | 7298904 | (PRJ)_REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA P/AUMENTAR A ILUMINAÇÃO DO LOCAL - CASA DE MÁQUINAS DO DPA | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | CASA DE MAQUINAS DPA |  | 2024-04-04
| 305846 | 7332458 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS NA OFICINA DA PLANTA PILOTO | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | PLANTA PILOTO |  | 2024-04-04
REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | 305709 | 7178503 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | CIVIL | MARCELO / NOE / MAGUILA | SUTURAS |  | 2024-04-04
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-05
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-05
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-05
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | MARCOS / ELIO / JAYME / CARLOS | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 303863 | 6542485 | (PRJ)_VD 14699 - TOUCADOR - RACHADURA NA PAREDE NO DIQUE DE ALCOOL (PROCURAR VANDERLEI MOURA) | CIVIL | NOE / MAGUILA | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 305776 | 7388853 | (PRJ)_TOUCADOR - FIXAR POSTE DE FIXAÇÃO DE CORRENTE DE ISOLAMENTO NA CALÇADA SENTIDO ENTRADA DA FÁBRICA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MARCELO FERNANDES | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 305787 | 7182915 | (PRJ)_BOP_MAR - SUBSTITUIR AS MANGUEIRAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO, UNIDADE DE LAVAGEM, NA FÁBRICA DE AGULHAS | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | FÁBRICA DE AGULHAS |  | 2024-04-05
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 305570 | 7298904 | (PRJ)_REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA P/AUMENTAR A ILUMINAÇÃO DO LOCAL - CASA DE MÁQUINAS DO DPA | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | CASA DE MAQUINAS DPA |  | 2024-04-05
| 305846 | 7332458 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS NA OFICINA DA PLANTA PILOTO | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | PLANTA PILOTO |  | 2024-04-05
| 305485 | 7257900 | (PRJ)_TOUCADOR - SEPARAR CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO NA MANUTENÇÃO | ELETRICA | LUIZ CLARO | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 305709 | 7178503 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | CIVIL | MARCELO / NOE / MAGUILA | SUTURAS |  | 2024-04-05
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-06
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-06
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-06
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | MARCOS / ELIO / JAYME / CARLOS | TOUCADOR |  | 2024-04-06
| 305772 | 7386709 | (PRJ)_KLT - PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DO PRÉDIO 06/KENVUE OTC - PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | OTC |  | 2024-04-06
| 305850 | 7388916 | SUPORTE MOTOR DANIFICADO | SERRALHERIA | SEBASTÃO | UTILIDADES |  | 2024-04-06
| 305843 | 7186229 | (PRJ)_CBRE C10358765 REALIZAR LOTO NO PAINEL 220V DA SUB DE BAIXA TENSÃO DA FÁBRICA IV – EM 06/ABR AS 8H00 | ELETRICA | PAULO | FABRICA 4 |  | 2024-04-06
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-07
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | MARCOS / ELIO / JAYME / CARLOS | TOUCADOR |  | 2024-04-07
| 305772 | 7386709 | (PRJ)_KLT - PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DO PRÉDIO 06/KENVUE OTC - PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-04-07
| 305399 | 7139888 | (PRJ)_INSTALAR TOMADA 220V EM PAREDE CORTE E APONTAMENTO | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | FABRICA 4 |  | 2024-04-07
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-08
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-08
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) |  | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-08
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-08
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-04-08
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME | CASA DE BOMBAS/ LAGO |  | 2024-04-08
| 305565 | 7315628 | (PRJ)_CBRE C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | MARCOS / ELIO | SITE |  | 2024-04-08
| 305765 | 7370565 | (PRJ)_CBRE C3781 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-13 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P01A/B MAM TOUCADOR II | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | HIGIENE ORAL |  | 2024-04-08
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | TOUCADOR |  | 2024-04-08
| 305685 | 7330607 | ALTERAR A POSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA P/ALIMENTAÇÃO E BASE DOS REFLETORES/CANHÕES DE ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-04-08
| 305779 | NOC 305.779 | ACOMPANHAMENTO RL- DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-04-08
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA / LERIATO / JUNHO | DPA CONSUMER |  | 2024-04-08
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | OB/COTONETES |  | 2024-04-08
| 305709 | 7178503 | DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | CIVIL | MARCELO / NOE / MAGUILA | SUTURAS |  | 2024-04-08
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-09
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-09
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-09
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-09
| 305772 | 7386709 | (PRJ)_KLT - PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DO PRÉDIO 06/KENVUE OTC - PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA JAYME | OTC |  | 2024-04-09
| 305785 | 7184384 | (PRJ)_GEMBA_TROCAR PARAFUSO DA ESTAÇÃO DE LOTO COM OXIDAÇÃO (NA PAREDE DA FAS03) | PINTURA | EVERALDO | CHECAR ATIVIDADE ACABAMENTO SUTURAS |  | 2024-04-09
| 305813 | 7184146 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA CANTONEIRA SAW MACHINE 05,07,11 E12 COM OXIDAÇÃO | PINTURA | EVERALDO | CHECAR ATIVIDADE ACABAMENTO SUTURAS |  | 2024-04-09
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MAGUILA | FABRICA IV |  | 2024-04-09
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-09
| 305779 | NOC 305.779 | ACOMPANHAMENTO RL- DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | SITE |  | 2024-04-09
| 305778 | P-2051 | P-2051(FAST) – LIMPEZA DE 6 CORTINA DE AR - KENVUE DPA CONSUMER | ELETRICA | LUÍS CLARO / PAULO MOURA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-09
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | NOÉ / LERIATO | GUARULHOS |  | 2024-04-09
| XXXX | XXXX | APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DO TIME) | XXXX | JUNHO / ROGÉRIO / ÉLIO | APOIO EQUIPE PREDIAL |  | 2024-04-09
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-10
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-10
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-10
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-10
| 305772 | 7386709 | (PRJ)_KLT - PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DO PRÉDIO 06/KENVUE OTC - PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA JAYME | OTC |  | 2024-04-10
| 305813 | 7184146 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA CANTONEIRA SAW MACHINE 05,07,11 E12 COM OXIDAÇÃO | PINTURA | MARCOS | RETIRAR CANTONEIRAS PARA PINTURA ACABAMENTO SUTURAS |  | 2024-04-10
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MAGUILA | FABRICA IV |  | 2024-04-10
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-10
| 305779 | NOC 305.779 | ACOMPANHAMENTO RL- DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | SITE |  | 2024-04-10
| 305785 | 7184384 | (PRJ)_GEMBA_TROCAR PARAFUSO DA ESTAÇÃO DE LOTO COM OXIDAÇÃO (NA PAREDE DA FAS03) | CIVIL | MARCELINHO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-10
| 305778 | P-2051 | P-2051(FAST) – LIMPEZA DE 6 CORTINA DE AR - KENVUE DPA CONSUMER | ELETRICA | LUÍS CLARO / PAULO MOURA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-10
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | NOÉ / LERIATO | GUARULHOS |  | 2024-04-10
| XXXX | XXXX | APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DO TIME) | XXXX | JUNHO / ROGÉRIO / ÉLIO | APOIO EQUIPE PREDIAL |  | 2024-04-10
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-11
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-11
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-11
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-11
| 305565 | 7315628 | (PRJ)_CBRE C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | DOKE / JAYME | OTC |  | 2024-04-11
| 305813 | 7184146 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA CANTONEIRA SAW MACHINE 05,07,11 E12 COM OXIDAÇÃO | PINTURA | DOKE / JAYME | BOX PINTURA - CMP |  | 2024-04-11
| 305858 | 7192015 | GEMBA_ABR/24_PINTURA DA BANCADA AMARRAÇÃO - PÉS OXIDADOS FIOS TEXTEIS EXTERNO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | FIOS TEXTEIS |  | 2024-04-11
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MAGUILA | FABRICA IV |  | 2024-04-11
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-11
| 305859 | 7192018 | GEMBA_ABR/24_TROCA DOS PARAFUSOS OXIDADOS DO SUPORTE DO EXAUSTOR DA BALANÇA DE TINGIMENTO FIOS TEXTEIS EXTERNO | CIVIL | MARCELINHO | FIS TEXTEIS |  | 2024-04-11
| 305860 | NOC305860 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | FIS TEXTEIS |  | 2024-04-11
| S / ORDEM | S / ORDEM | INSTALAÇÃO DE INTERNET MANSERV | ELETRICA | LUÍS CLARO / PAULO MOURA | CMP |  | 2024-04-11
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | NOÉ / LERIATO | GUARULHOS |  | 2024-04-11
| XXXX | XXXX | APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DO TIME) | XXXX | JUNHO / ROGÉRIO / ÉLIO | APOIO EQUIPE PREDIAL |  | 2024-04-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-12
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-12
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-12
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-12
| 305565 | 7315628 | (PRJ)_CBRE C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | OTC |  | 2024-04-12
| 305813 | 7184146 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA CANTONEIRA SAW MACHINE 05,07,11 E12 COM OXIDAÇÃO | PINTURA | DOKE / JAYME | BOX PINTURA - CMP |  | 2024-04-12
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | SEBASTIÃO | BOX SERRALHERIA - CMP |  | 2024-04-12
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | FABRICA IV |  | 2024-04-12
| 305863 | 7402066 | (PRJ)_CBRE C4026 APOIO A PROTECK C/PLATAFORMA E OPERADOR - P/MANUTENÇÃO DA CÂMERA SPEED DOME DA PORTARIA G1, CASO A CÂMERA NÃO FUNCIONE COM ALIMENTAÇÃO EXTERNA, A MESMA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA PELO TIM | SERVIÇOS GERAIS | CÍCERO / BAHIA | OPERADOR / VIGIA / PLATAFORMA PORTARIA G1 |  | 2024-04-12
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA / MAGUILA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-12
| 305864 | 7400240 | (PRJ)_ENG MANUTENÇÃO - MO PARA REMOVER MESA DA C1 | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO / LUÍS CLARO | ENG. MANUTENÇÃO |  | 2024-04-12
| 305860 | NOC305860 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | SITE |  | 2024-04-12
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | NOÉ / LERIATO | GUARULHOS |  | 2024-04-12
| XXXX | XXXX | APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DO TIME) | XXXX | JUNHO / ROGÉRIO / ÉLIO | APOIO EQUIPE PREDIAL |  | 2024-04-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-13
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-13
| 305862 | 7402050 | (PRJ)_SANPRO - HE PINTOR DEDICADO DIAS 13 E 14/04/2024 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO (HORA EXTRA 60%) | SANPRO - HORA EXTRA SOLICITADO PELO CLIENTE |  | 2024-04-13
| 305856 | 7183121 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DOS TRILHOS SAW MACHINE (03,04,06) COM OXIDAÇÃO (ACABAMENTO DE SUTURAS) | PINTURA | EVERALDO | ACAB. SUTURAS RETIRAR OS TRILHOS NA ÁREA |  | 2024-04-13
| 305841 | 7186134 | Pintar Base dos computadores do MES e pés do armário de papeletas de acabamento catgut e bonewax | PINTURA | CARLOS EDUARDO / ANTONIO LUCIDIO | AC. FIOS (CATGUT) |  | 2024-04-13
| 305861 | 7189340 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA PORTA E DO CHÃO DA SALA DA PRENSA DE CORTE PC02 TOTAL | PINTURA | CARLOS EDUARDO / ANTONIO LUCIDIO | AC. FIOS (CATGUT) |  | 2024-04-13
| 305869 | 7183009 | BOP_MAR/24: CANTONEIRAS DANIFICADAS E COM MARCAS DE BATIDAS | SERRALHERIA | MARCELINHO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-13
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | CIVIL | NOÉ / MAGUILA / SEBASTIÃO | AGULHAS |  | 2024-04-13
| 305619 | 7169886 | Instalação de canaleta de energia para mesa dos Monitores e CP do acabamento Catgut (procurar Antônio 2° Turno para mais informações) | ELETRICA | PAULO MOURA / JEAN (HORA EXTRA - 60 %) | AC. FIOS (CATGUT) |  | 2024-04-13
| 305865 | 7193616 | (PRJ)_CBRE C10360038 REALIZAR BLOQUEIO (LOTOTO) NO DISJUNTOR (DJB-03) DO PAINEL QD-220V DA SUBESTAÇÃO DE BAIXA TENSÃO DA FÁBRICA IV ARAMES DA J&J MEDTECH, ESTE DISJUNTOR ALIMENTA O PAINEL QL-220V DA R | ELETRICA | PAULO MOURA (HORA EXTRA) | AGULHAS - ÁS 14 HRS |  | 2024-04-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-14
| 305862 | 7402050 | (PRJ)_SANPRO - HE PINTOR DEDICADO DIAS 13 E 14/04/2024 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO (HORA EXTRA - 60%) | SANPRO - HORA EXTRA SOLICITADO PELO CLIENTE |  | 2024-04-14
| 305619 | 7169886 | Instalação de canaleta de energia para mesa dos Monitores e CP do acabamento Catgut (procurar Antônio 2° Turno para mais informações) | ELETRICA | PAULO MOURA / LUÍS CLARO (HORA EXTRA - 100%) | AC. FIOS (CATGUT) |  | 2024-04-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-15
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-15
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-15
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-15
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA | OTC |  | 2024-04-15
| 305867 | 7388890 | (PRJ)_VD - REALIZAR TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO NO ASSOALHO DO CUBÍCULO DO VENTILADOR + PISO EXTERNO DO FANCOIL 03 - HIGIENE ORAL (FARMACINHA) | PINTURA | DOKE / JAYME | UTILIDADES |  | 2024-04-15
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | CIVIL | SEBASTIÃO / NOÉ | AGULHAS |  | 2024-04-15
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETÚLIO MAGUILA / LERIATO | DPA CONSUMER |  | 2024-04-15
| 305654 | 7349973 | (PRJ)_CC8444 - ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA GREENVIEW GV ENGENHARIA NO INVENTÁRIO DE ASBESTOS NO CAMPUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO-2023 | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | LOJA EPI COM PLATAFORMA - H12 |  | 2024-04-15
| 305766 | 7177237 | BOP_MAR/24_(PRJ)_ORGANIZAR CABOS ELÉTRICOS DOS COMPUTADORES, NA ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | PAULO MOURA / LÚIS CLARO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-15
| 305638 | 7338751 | ALARME ALARME DE ABANDONO DE ÁREA DO AMBULATORIO MEDICO KENVUE | ELETRICA | PAULO MOURA / LÚIS CLARO | AMBULATORIO KENVUE |  | 2024-04-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-16
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-16
| 305692 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-16
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-16
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-16
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA MARCUS / LERIATO | SITE |  | 2024-04-16
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETÚLIO | DPA CONSUMER |  | 2024-04-16
| 305873 | 7193547 | (PRJ)_INSTALAR EXPOSITOR DE ACRÍLICO NA PILASTRA PRÓXIMO AO EBT E STRIP POLISH 3 | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | ACABAMENTO DE AGULHAS |  | 2024-04-16
| 305874 | 7193548 | (PRJ)_INSTALAR EXPOSITOR DE ACRÍLICO NA PILASTRA PRÓXIMO AO EBT E STRIP POLISH 1 | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | ACABAMENTO DE AGULHAS |  | 2024-04-16
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-16
| 305766 | 7177237 | BOP_MAR/24_(PRJ)_ORGANIZAR CABOS ELÉTRICOS DOS COMPUTADORES, NA ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | PAULO MOURA / LÚIS CLARO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-16
| 305872 | 7402137 | (PRJ)_VD - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS 220V | ELÉTRICA | LUÍS CLARO / PAULO MOURA | JANSSEN |  | 2024-04-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-17
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-17
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-17
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-17
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-17
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA MARCUS / LERIATO | SITE |  | 2024-04-17
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETÚLIO | DPA CONSUMER |  | 2024-04-17
| 305654 | 7349973 | (PRJ)_CC8444 - ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA GREENVIEW GV ENGENHARIA NO INVENTÁRIO DE ASBESTOS NO CAMPUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO-2023 | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | SITE |  | 2024-04-17
| 305766 | 7177237 | BOP_MAR/24_(PRJ)_ORGANIZAR CABOS ELÉTRICOS DOS COMPUTADORES, NA ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | LÚIS CLARO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-17
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | JORGE | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-17
| 305880 | NOC305880 | ORGANIZAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS - CMP | CIVIL | NOÉ / MAGUILA / PAULO MOURA | CMP |  | 2024-04-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-18
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-18
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-18
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-18
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-18
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA MARCUS / LERIATO | SITE |  | 2024-04-18
| 305765 | 7370565 | (PRJ)_CBRE C3781 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-13 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P01A/B MAM TOUCADOR II | HIDRAULICA | CÍCERO / BAHIA | HIGIENE ORAL |  | 2024-04-18
| 305017 | 7097093 | (PRJ)_CBRE C2453 ÁREA LAVAGEM DE FRUTAS - INSTALAR TORNEIRA NA ÁREA P/COLOCAR DILUIDOR | HIDRAULICA | CÍCERO / BAHIA | RESTAURANTE |  | 2024-04-18
| 305410 | 7237240 | (PRJ)_(ORÇAR) VD - INSTALAR TRANCA NAS PORTAS DA CENTRAL DE UTILIDADES | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MARCELINHO | CENTRAL UTILIDADES |  | 2024-04-18
| 305868 | 7193454 | DISPENSER/PAPELEIRA DA ENTRADA DA SALA LIMPA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | LAB. MICROBIOLOGIA |  | 2024-04-18
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-18
| 305880 | NOC305880 | ORGANIZAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS - CMP | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | CMP |  | 2024-04-18
| 305881 | 7248269 | (PRJ)_REPARO EM CORTINA DE AR DA ASSEPSIA COM DEFEITO (EXTRUSORA), FÁBRICA DE PLÁSTICOS DO CRR | ELÉTRICA | PAULO MOURA / ÁLVARO / LERIATO | FÁBRICA DE PLÁSTICOS CRR |  | 2024-04-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-19
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-19
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-19
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-19
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-19
| 305887 | 7414691 | Falta pintura de capacidade de carga em monovia. | PINTURA | MARCUS | WD02 |  | 2024-04-19
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA JAYME | SITE |  | 2024-04-19
| 305410 | 7237240 | (PRJ)_(ORÇAR) VD - INSTALAR TRANCA NAS PORTAS DA CENTRAL DE UTILIDADES | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / GETÚLIO | CENTRAL UTILIDADES |  | 2024-04-19
| 305884 | NOC305884 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | SITE |  | 2024-04-19
| 305886 | 7349904 | (PRJ)_BAND AID - SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO SALA DE TREINAMENTO | ELÉTRICA | PAULO MOURA | SALA REUNIÕES BAND-AID |  | 2024-04-19
| 305885 | 7193629 | (PRJ)_RETIRAR CABO DE ATERRAMENTO DO ARMÁRIO CORTA FOGO NA SALA DE LAVAGEM DE CAIXAS BRANCAS P/DESCARTE DO ARMÁRIO | ELÉTRICA | ÁLVARO / DAVI | SUTURAS |  | 2024-04-19
| 305880 | NOC305880 | ORGANIZAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS - CMP | CIVIL | CÍCERO / MAGUILA | CMP |  | 2024-04-19
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | NOÉ / LERIATO | CMP |  | 2024-04-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-20
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-20
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-20
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-20
| 305788 | 7183107 | (PRJ)_BOP_MAR - PINTURA EM ARMÁRIOS E MESA DANIFICADOS (MADEIRA EXPOSTA E PINTURA DANIFICADA) | PINTURA | MARCOS / JAYME | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-20
| 305811 | 7182933 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DAS BANCADAS COM OXIDAÇÃO - SAW MACHINE | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-20
| 305869 | 7183009 | BOP_MAR/24: CANTONEIRAS DANIFICADAS E COM MARCAS DE BATIDAS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-20
| 305883 | 7412189 | (PRJ)_TOUCADOR - REFIXAR SUPORTE/MÃO FRANCESA EM INOX DO LOOPING DE ÁGUA SOLTO EM CIMA DO PAINEL DA R6 | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO | TOUCADOR |  | 2024-04-20
| 305888 | 7416287 | ALMOXARIFADO CENTRAL - INSTALAR ESPELHO CONVEXO NO PORTÃO DE ENTRADA DO RECEBIMENTO (PROCURAR POR JARILSON) | CIVIL | LERIATO | ALMOX. CENTRAL |  | 2024-04-20
| 305889 | 7185816 | (RL) – REPARO EM 02 BANHEIROS FEMININO COM SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO SOLTANDO DA PAREDE. REALIZAR TROCA | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO | WC . SUTURAS |  | 2024-04-20
| AG.ORDEM | AG.ORDEM | RETIRAR DISPENSERS NO DML (AGULHAS, SANPRO, RESTAURANTE) E TRAZER NO CMP (ALMOX) | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO | AGULHAS / SANPRO / RESTAURANTE DML |  | 2024-04-20
| 305765 | 7370565 | (PRJ)_CBRE C3781 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-13 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P01A/B MAM TOUCADOR II | HIDRAULICA | CÍCERO / GETÚLIO | MAM TOUCADOR |  | 2024-04-20
| 305627 | 7332325 | (PRJ)_CBRE C3538 DEVOLUÇÃO DE BANDEJAS, REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TOMADA NA ÁREA | ELÉTRICA | PAULO MOURA / ÁLVARO | RESTAURANTE SOMENTE ATÉ AS 10 HRS |  | 2024-04-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-22
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-22
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-22
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-22
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-22
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | MARCOS / JAYME | SITE |  | 2024-04-22
| 305867 | 7388890 | (PRJ)_VD - REALIZAR TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO NO ASSOALHO DO CUBÍCULO DO VENTILADOR + PISO EXTERNO DO FANCOIL 03 - HIGIENE ORAL (FARMACINHA) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | UTILIDADES |  | 2024-04-22
| 305493 | 7117032 | (PRJ)_CBRE C2521 REALIZAR A PINTURA (ANTIDERRAPANTE) DA TAMPA DE CAIXA ESGOTO, CORREDOR PRÓXIMO AS MÁQUINAS DE LAVAGEM DE UTENSÍLIOS RESTAURANTE/NA ÁREA DE LAVAGEM DE BANDEJAS | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | RESTAURANTE |  | 2024-04-22
| 305763 | 7373372 | (PRJ)_CBRE C3827 P1 - ÁREA DO AÇOUGUE - GRELHA PRÓXIMA A CÂMARA, ESTA COM REBARBA, RISCO DE CORTE (RETIRAR E REALIZAR REPARO NA OFICINA) | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | RESTAURANTE |  | 2024-04-22
| 304882 | 7041815 | (PRJ)_INSTALAR GRADES NOS BUEIROS NA ÁREA DO RECEBIMENTO/CRR | SERRALHERIA | MARCELINHO / LERIATO | RECEBIMENTO - CRR |  | 2024-04-22
| 305891 | 7408941 | (PRJ)_RETIRAR AS CAPSULAS DOS ANTIGOS PARABOLTS INSTALADOS NO PISO ONDE EXISTIA A TENDA DA JANSSEN NA ÁREA DE KENVUE OTC, LOCAL FOI MOSTRADO AO SEBASTIÇÃO SERRALHEIRO, VÁRIAS CAPSULAS DE PARABOLT C/RISCO DE ETQ NO LOCAL | SERRALHERIA | GETÚLIO / CÍCERO | TENDA - JANSSEN |  | 2024-04-22
| 305886 | 7349904 | (PRJ)_BAND AID - SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO SALA DE TREINAMENTO | ELÉTRICA | PAULO MOURA / ÁLVARO | BAND-AID |  | 2024-04-22
| 305890 | 7191609 | PRJ)_INSTALAR 2 PONTOS DE ENERGIA NA ÁREA DE EMBALAGEM (ÁREAS EXTERNAS) PROCURAR ANTÔNIO 2 TURNO OU ALESSANDRA 1 TURNO/03 TOMADAS POR CAIXA, SENDO 1 TOMADA 110V E 2 220V – LOCAIS: SALA DE CONTROLE (G | ELÉTRICA | PAULO MOURA / ÁLVARO | DETALHAMENTO DE MATERIAIS |  | 2024-04-22
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-23
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-23
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-23
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-23
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-23
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | MARCOS / JAYME / CARLOS | SITE |  | 2024-04-23
| 304882 | 7041815 | (PRJ)_INSTALAR GRADES NOS BUEIROS NA ÁREA DO RECEBIMENTO/CRR | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | RECEBIMENTO - CRR |  | 2024-04-23
| 305807 | 7183079 | (PRJ)_REPARO EM PORTA DO ARMÁRIO QUEBRADA NO LABORATÓRIO QUÍMICO - MEDICAL | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | LAB. QUÍMICO |  | 2024-04-23
| 305700 | 7178568 | (PRJ)_GMP/QA - CATGUT - INSTALAR VASSOURINHA PORTA DE ACESSO WETROOM | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | CATGUT |  | 2024-04-23
| 305190 | 7100403 | (PRJ)_ WC FEMININO, ACABAMENTO DE SUTURAS - REALIZAR REPARO EM ARMÁRIO C/MADEIRA EXPOSTA E PORTA QUEBRADA | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | SUTURAS |  | 2024-04-23
| 305733 | 7180766 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM FIXADOR DA PORTA ARMÁRIO QUEBRADO - ACONDICIONAMENTO ENDO | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | ENDO |  | 2024-04-23
| 305809 | 7137797 | (PRJ)_BOP - INSTALAR FIXADOR TRAVA PORTA ISO5 - ETO | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | ETO |  | 2024-04-23
| 305741 | 7180751 | (PRJ)_REALIZAR FURAÇÃO NA PAREDE FIXAR SUPORTE LEXAN - OVER ETO | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | ETO |  | 2024-04-23
| 305740 | 7180754 | (PRJ)_REALIZAR A FURAÇÃO NA PAREDE P/FIXAÇÃO DE SUPORTE DE EXTINTOR - CORREDOR ARMÁRIOS - ETO | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | ETO |  | 2024-04-23
| 305424 | 7205553 | (PRJ)_VD 7334 - STOP "TACHÃO" NO PISO SOLTO NA ÁREA GEMINI LOCAL 150212 E 140812 NO DEP. TOUCADOR I - PROCURAR: EDER | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | PACAEMBU |  | 2024-04-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-24
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-24
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-24
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-24
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-24
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | MARCOS / CARLOS / DOKE | SITE |  | 2024-04-24
| S/ORDEM | S/ORDEM | PINTURA - SUZANO (JACAREÍ) | PINTURA | JAYME | SUZANO - JACAREÍ |  | 2024-04-24
| 305740 | 7180754 | (PRJ)_REALIZAR A FURAÇÃO NA PAREDE P/FIXAÇÃO DE SUPORTE DE EXTINTOR - CORREDOR ARMÁRIOS - ETO | MARCENARIA | NOÉ / MAGUILA | ETO |  | 2024-04-24
| 305424 | 7205553 | (PRJ)_VD 7334 - STOP "TACHÃO" NO PISO SOLTO NA ÁREA GEMINI LOCAL 150212 E 140812 NO DEP. TOUCADOR I - PROCURAR: EDER | MARCENARIA | GETÚLIO / CÍCERO | PACAEMBU |  | 2024-04-24
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-24
| 305382 | 7134011 | (PRJ)_BOP - INSTALAR MOLA E AJUSTAR PORTA SALA INVENTÁRIO NO COBALTO | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | COBALTO |  | 2024-04-24
| 305444 | 7139974 | (PRJ)_TROCAR PORTA COPOS DO BEBEDOURO CORREDOR CENTRAL CATGUT | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | CATGUT |  | 2024-04-24
| 305678 | 7343289 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTE DESCARPACK NA SALA DE FISIOTERAPIA – NA ÁREA DO CXC NORONHA | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | CXC NORONHA |  | 2024-04-24
| 305892 | 7391805 | (PRJ)_CBRE C3976 FAZER A RETIRADA DO FUMÓDROMO DANIFICADO PRÓXIMO A PORTARIA G1 (DUTRA), NÃO SERÁ NECESSÁRIO REPOSIÇÃO | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | PORTARIA G1 |  | 2024-04-24
| 305896 | 7199979 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTE PARA PENDURAR FACE SHIELD - FABRICAÇÃO DE AGULHAS - CANAL 420 | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | AGULHAS |  | 2024-04-24
| 305893 | 7402063 | (PRJ)_CBRE C4022 DEVOLUÇÃO DE BANDEJAS - REALIZAR A PINTURA DA BANCADA DE SUCO, NA ÁREA DA SALA DE LAVAGEM DE LOUÇAS/ ESTEIRA DEVOLUÇÃO DE BANDEJAS | PINTURA | LERIATO | RESTAURANTE |  | 2024-04-24
| 305894 | 7402061 | (PRJ)_CBRE C4021 ÁREA DOS PANELÕES - REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE GÁS GLP NA COR AMARELA (AMARELO C-067) NO RESTAURANTE (CONFORME NBR 14024) | PINTURA | LERIATO | RESTAURANTE |  | 2024-04-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-25
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-25
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-25
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-25
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-25
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | MARCOS / CARLOS / DOKE / JAYME | SITE |  | 2024-04-25
| 305897 | 7182237 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DO CORREDOR DOS ESCRITÓRIOS, FÁBRICA DE AGULHAS (PINTURA TOTAL) | PINTURA | EVERALDO | AGULHAS |  | 2024-04-25
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-25
| 305677 | 7353462 | (PRJ)_CBRE C3700 COLOCAR A PLACA DE ABANDONO DE ÁREA DA MANUTENÇÃO MEDTECH (ANTIGO FRANCISCO NAKAGAWA), A PLACA COM A ESTRUTURA ENCONTRA-SE EM DOMINIO DA SEG PATRIMONIAL (PORTARIA G3) | CIVIL | CICERO / GETULIO | MANUTENÇÃO MEDTECH |  | 2024-04-25
| 305899 | 7195999 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTE E POSTE DE PROIBIDO ACESSO - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | SERRALHERIA | MARCELO / SEBASTIÃO | MEDICAL |  | 2024-04-25
| 305900 | 7185192 | (PRJ)_REPARAR FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO DE METAL DA PAREDE SOLTA NO RECEBIMENTO DEP.MAM MEDTECH | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | MAM MEDTECH |  | 2024-04-25
| 305901 | 7182612 | (PRJ)_TROCAR RODIZIOS ENFERRUJADOS CARRINHOS DA CENTRAL DE SOLUÇÕES | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | CATGUT |  | 2024-04-25
| 305902 | 7182254 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHAS NA PORTA ENTRADA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE CROMO | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | CROMO |  | 2024-04-25
| 305903 | 7199995 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO PÉ DAS BANCADAS 1 E 2 DO PROLENE MESH | PINTURA | LERIATO | PRIORIDADE ! |  | 2024-04-25
| 305552 | 7293353 | (PRJ)_REALIZAR NOVA PINTURA NO PISO, COM ANTIDERRAPANTE EM FRENTE AOS EQUIPAMENTOS DA CRR, ALINHAR NO LOCAL COM NICOLE/AMANDA | PINTURA | LERIATO | CRR |  | 2024-04-25
| 305746 | 7377388 | (PRJ)_VM - SEM PINTURA EM TUBULAÇÃO ELÉTRICA, ESTÁ FORA DE PADRÃO NR10 FAN COIL 1 CARDAS, CORRIGIR E REGULARIZAR (PINTURA NA COR CINZA, CONFORME – NBR5410) | PINTURA | LERIATO | UTILIDADES |  | 2024-04-25
ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-26
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-26
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-26
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-26
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-26
| 305845 | 7388820 | (PRJ)_CBRE C3963 FAZER A PINTURA DO CAVALETE DA PLACA DE SINALIZAÇÃO LOCALIZADA AO LADO DA GUARITA PORTARIA G4, O MESMO ESTÁ COM A PINTURA DESGASTADA | PINTURA | DOKE / MARCOS | G4 |  | 2024-04-26
| 305907 | 7201518 | (PRJ)_REALIZAR A Pintura da Porta de entrada da casa de maquinas Fab. de Arames | PINTURA | DOKE / MARCOS | ARAMES |  | 2024-04-26
| 305569 | 7315636 | (PRJ)_CBRE C3456 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS Nº 25 E REALIZAR A PINTURA DO NÚMERO DESTE ABRIGO, NA ÁREA EXTERNA EM FRENTE A DUTRA, PRÓXIMO A ENTRADA DO PRÉDIO CENTRAL 1 | PINTURA | CARLOS / JAYME | CENTRAL I |  | 2024-04-26
| 305565 | 7315628 | (PRJ)_CBRE C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / JAYME | BOMBEIROS |  | 2024-04-26
| 305904 | - | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | MARCENARIA | MARCELO | SITE |  | 2024-04-26
| 305905 | - | INSTALAÇÃO DE DISPENSERS NOVO PRÉDIO JANSSEN NUNKI | MARCENARIA | LERIATO | NOVA JANSSEN - NUNKI |  | 2024-04-26
| 305906 | 7172270 | Manutenção no porta cadeados da casa de maquinas Fab. IV | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | APONTAMENTO DA OS JÁ EXECUTADA |  | 2024-04-26
| 305898 | 7422705 | (PRJ)_CBRE C4094 INSTALAR QUADROS DE VIDROS NAS SALAS 13, 14 E 16, NA ÁREA QUE FICA PRÓXIMO A SALA ILHABELA, OS QUADROS ESTÃO NA ÁREA, REALIZAR A DEMANDA NA SEGUNDA-FEIRA OU NA SEXTA-FEIRA, DIA DA ÁRE | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | CENTRAL II |  | 2024-04-26
| 305908 | 7195066 | (PRJ)_COLOCAR CANTONEIRAS NAS PAREDES DE ENTRADA DO VESTIÁRIO MASCULINO (OBSERVAÇÃO: PAREDE DANIFICADA) | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | SUTURAS |  | 2024-04-26
| 305911 | 7200342 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS NAS QUINAS DAS PAREDES DA ÁREA ENCASTOAMENTO AUTOMÁTICO FAZ | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | SUTURAS |  | 2024-04-26
| 305909 | 7200511 | (PRJ)_SUBSTITUIR AS LIXAS (FITAS ANTIDERRAPANTES) DA ESCADA - SALA PRIMÁRIA 1 - ETO | SERVIÇOS GERAIS | NOÉ / MAGUILA | ETO |  | 2024-04-26
| 305910 | 7200700 | (PRJ)_REALIZAR CONSERTO DA GAVETA DO ARMÁRIO DA COPA DE SUTURAS | MARCENARIA | NOÉ / MAGUILA | SUTURAS |  | 2024-04-26
| 305890 | 7191609 | (PRJ)_INSTALAR 2 PONTOS DE ENERGIA NA ÁREA DE EMBALAGEM (ÁREAS EXTERNAS) PROCURAR ANTÔNIO 2 TURNO OU ALESSANDRA 1 TURNO/03 TOMADAS POR CAIXA, SENDO 1 TOMADA 110V E 2 220V – LOCAIS: SALA DE CONTROLE (G | ELÉTRICA | CLARO | EMBALAGEM |  | 2024-04-26
| 305196 | 7168942 | (PRJ)_CBRE C2739 ADEQUAR TOMADAS DAS SALAS DE TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE P/PADRÃO NOVO ABNT 2P+T | ELÉTRICA | CLARO | UNIVERSIDADE |  | 2024-04-26
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-27
| 305810 | 7182930 | (PRJ)_PINTURA NO PÉ ESQUERDO DA BANCADA DA FAS06 COM PONTOS DE FERRUGEM | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305811 | 7182933 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DAS BANCADAS COM OXIDAÇÃO - SAW MACHINE | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305664 | 7173819 | JJRC - PINTURA (PARTE INTERNA DANIFICADA) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305673 | 7173826 | JJRC - PINTURA NA PARTE INTERNA DA MAQUINA (DANIFICADA) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305674 | 7173827 | JJRC - PINTURA NA PARTE SUPERIOR DA MAQUINA (DANIFICADA) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305665 | 7173828 | JJRC - PINTURA NAS PERNAS DA BANCADA DA BOBINADEIRA - 01 | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305706 | 7177250 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TAMPA DO PAINÉL ELÉTRICO - IN LINES 06,12,13,14 – NECESSÁRIO ÁREA PARADA (SANITIZAÇÃO EM ABRIL-24) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305786 | 7183044 | (PRJ)_BOP_MAR - PINTURA E REPARO GERAL NO TETO - PINTURA E AJUSTE DE PLACAS DO FORRO - CORREDORES EM GERAL, VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO E BANHEIROS FEMININO E MASCULINO | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305805 | 7183119 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA SAW MACHINE 03 (MARCAS DE OXIDAÇÃO LATERAL INFERIOR ESQUERDA) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305707 | 7177251 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA BOBINADEIRA (FTBO01) E MEADEIRA PEQUENA (FTMPQ01) – NECESSÁRIO ÁREA PARADA (SANITIZAÇÃO EM ABRIL-24) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305790 | 7183106 | (PRJ)_BOP_MAR - EFETUAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305791 | 7184134 | (PRJ)_BOP_MAR - REALIZAR A PINTURA DA OXIDAÇÃO NA BANCADA SW04 (CELULA PROLENE - ACABAMENTO SUTURAS) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305808 | 7184281 | (PRJ)_RETIRAR SUPORTES DE COMPUTADOR DO MES E APÓS RETIRADA RALIZAR MANUTENÇÃO NA PAREDE | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305789 | 7184385 | (PRJ)_RETIRAR SUPORTE DE MONITOR EM DESUSO NA FAS01 E REALIZAR A MANUTENÇÃO DA PAREDE | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305834 | 7186211 | GEMBA_ABR/24_PINTURA NAS 06 PRENSAS SW APRESENTANDO OXIDAÇÃO | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305835 | 7186217 | GEMBA_ABR/24 PINTURA BANCADAS (PÉS) DE ENROLAMENTO MANUAL E FIOS TEXTEIS INTERNO | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| AGUARDANDO OS | AGUARDANDO OS | TROCA DE FORRO ANTE SALA VESTIARIO VISITANTE | MARCENARIA | NOE / JOAO / SEBASTIÃO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELÉTRICA | CLARO / JEAN / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-29
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-29
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-29
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-29
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-29
| 305636 | 7330614 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA DO PRÉDIO DO CMP E PINTURA DO PORTÃO DE ENTRADA NO CMP (OXIDAÇÃO ELEVADA EM AMBOS) | PINTURA | CARLOS / JAYME | CMP |  | 2024-04-29
| 305912 | 7429388 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO DEMARCAÇÕES DE PISO NECESSÁRIAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | CRR |  | 2024-04-29
| 305823 | 7182804 | (PRJ)_EHS&S REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO PISO DE SAÍDA PORTA ASSEPSIA FUNDO CATGUT | PINTURA | LERIATO | CATGUT |  | 2024-04-29
| 305781 | 7182724 | (PRJ)_BOP_MAR - EFETUAR PINTURA NOS CARRINHOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LERIATO | AGULHAS |  | 2024-04-29
| 305913 | 7185847 | (PRJ)_REPARO EM MOLDURA DA PORTA HOTROOM I – DANIFICADA NO ETO | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | ETO |  | 2024-04-29
| 305736 | 7180827 | (PRJ)_FIXAR OS GANCHOS DE SUPORTE/ABERTURA PARA O TOLDO, DEP.ARAMES SEMIACABADO (R12) MAM | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | ARAMES |  | 2024-04-29
| 305745 | 7377366 | (PRJ)_CBRE C3845 COLOCAR UMA TRANCA ADICIONAL (FECHO TARJETA OU SIMILAR) PARA A PORTA DO SANITÁRIO DA PORTARIA G5 (INTERNO E EXTERNO)/REPARO EM MAÇANETA QUEBRADA | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | G5 |  | 2024-04-29
| 305914 | 7201828 | (PRJ)_CBRE C10361376 ESTAMOS COM UM PROBLEMA PARA DESPARAFUSAR UM SUPORTE PARA TIRAR OS MONITORES, NO PRÉDIO B9/NCS - VITORIA BARBOSA DE SOUZA +55 12 39325444 | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | ITS - B9 |  | 2024-04-29
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-29
| 305917 | 7425169 | (PRJ)_VD - REALIZAR A INSTALAÇÃO TOMADA 220V 2P+T MODELO ABNT - 10A, NA ÁREA COBERTA EM FRENTE AS TORRES DO PEG PAG NO TOUCADORR, P/AS BOMBAS DOSADORAS DA NALCO | ELÉTRICA | CLARO | UTILIDADES |  | 2024-04-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-30
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-30
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-30
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-30
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-30
| 305636 | 7330614 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA DO PRÉDIO DO CMP E PINTURA DO PORTÃO DE ENTRADA NO CMP (OXIDAÇÃO ELEVADA EM AMBOS) | PINTURA | CARLOS / JAYME | CMP |  | 2024-04-30
| 305912 | 7429388 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO DEMARCAÇÕES DE PISO NECESSÁRIAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | CRR |  | 2024-04-30
| 305730 | 7180803 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO E PAINÉL ELÉTRICO SALA ENNOVATION - ETO | PINTURA | LERIATO | ETO |  | 2024-04-30
| 305725 | 7181161 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA RODINHA DA MÁQUINA SEALER E DHC - ETO/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14h | PINTURA | LERIATO | ETO |  | 2024-04-30
| 305701 | 7176421 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA CARRINHO DE TRANSPORTE DE CAIXAS BRANCAS NO ETO | PINTURA | LERIATO | ETO |  | 2024-04-30
| 305699 | 7178541 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO TÚNEL AERAÇÃO NO ETO | PINTURA | LERIATO | ETO |  | 2024-04-30
| 305899 | 7195999 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTE E POSTE DE PROIBIDO ACESSO - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | MEDICAL |  | 2024-04-30
| 305762 | 7373340 | (PRJ)_HIGIENE ORAL (EHS&S) - FORNECER E INSTALAR ESPELHO CONVEXO AO LADO DA PORTA DA ANTECÂMARA EM FRENTE A PORTA DE ACESSO AO DEPÓSITO DE TOUCADOR | MARCENARIA | CICERO / BAHIA | HIGIENE ORAL |  | 2024-04-30
| 305175 | 7113804 | (PRJ)_TROCAR DE LOCAL EXTINTOR E MARCA NO PISO PRECISA SER RETIRADO, RISCO EHS, ESTÁ PRÓXIMO DA PORTA DE ENTRADA DA ASSEPSIA, DEIXANDO APERTADO RISCO DE ETQ, OBSTRUINDO PASSAGEM | MARCENARIA | CICERO / BAHIA | SUTURAS |  | 2024-04-30
| 304996 | 7095003 | (PRJ)_REFORMA E AUMENTO DA CAPACIDADE (APROFUNDAR) CAIXA DE EFLUENTES DA COPA (CAIXA PROXIMO AO BEBEDOURO), DA ENG.MANUTENÇÃO | CIVIL | NOE / MAGUILA | FAZENDINHA |  | 2024-04-30
| 305926 | 7203757 | Montagem de andaime para manutenção da tubulação de processo | ANDAIME | MARCELO | COBALTO |  | 2024-04-30
| 305916 | 7201825 | (PRJ)_CBRE C10361487 REMOVER TV PARA QUE POSSA SER FEITO O CHAPEAMENTO - AUDITORIO TS (NCS)/SOLICITANTE: PAULO PAIVA +55 12 3932 4440 | ELÉTRICA | CLARO / MARCELO | ITS - PRIORIDADE |  | 2024-04-30
| 305919 | 7201611 | (PRJ)_REPARO EM CABO DE ATERRAMENTO QUEBRADO PRÓXIMO AO TANQUE DE ULTRASSOM, FABRICAÇÃO DE AGULHAS 420 | ELÉTRICA | CLARO / MARCELO | AGULHAS |  | 2024-04-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-01
| 305823 | 7182804 | (PRJ)_EHS&S REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO PISO DE SAÍDA PORTA ASSEPSIA FUNDO CATGUT | PINTURA | LERIATO | CATGUT |  | 2024-05-01
| 305912 | 7429388 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO DEMARCAÇÕES DE PISO NECESSÁRIAS | PINTURA | DOKE / MARCOS / JULIO / LUIS / ANTONIO | CRR |  | 2024-05-01
| 305890 | 7191609 | (PRJ)_INSTALAR 2 PONTOS DE ENERGIA NA ÁREA DE EMBALAGEM (ÁREAS EXTERNAS) PROCURAR ANTÔNIO 2 TURNO OU ALESSANDRA 1 TURNO/03 TOMADAS POR CAIXA, SENDO 1 TOMADA 110V E 2 220V – LOCAIS: SALA DE CONTROLE (G | ELÉTRICA | CLARO / MARCELO | EMBALAGEM |  | 2024-05-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-02
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-05-02
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-02
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-02
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-02
| 305358 | 7138612 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NA ESTRUTURA DOS TAMBOREADORES 01, 02 E 03 | PINTURA | JAYME / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS |  | 2024-05-02
| 304706 | 7008921 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA EM BOMBONA DE DESCARTE DE ÁCIDO - PINTAR BARRICA BRANCA NA COR VERDE | PINTURA | JAYME / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS |  | 2024-05-02
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | JAYME / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS |  | 2024-05-02
| 305920 | 7201605 | (PRJ)_BOP - EFETIVIDADE - REALIZAR A PINTURA DA PORTA CLP INTERNO NO ETO | PINTURA | CARLOS | ETO |  | 2024-05-02
| 305912 | 7429388 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO DEMARCAÇÕES DE PISO NECESSÁRIAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | CRR |  | 2024-05-02
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | CIVIL | NOE / MAGUILA | OB COTONETES |  | 2024-05-02
| 305899 | 7195999 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTE E POSTE DE PROIBIDO ACESSO - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | SERRALHERIA | BAHIA / SEBASTIÃO / CICERO | MEDICAL |  | 2024-05-02
| 305921 | 7428227 | (PRJ)_CBRE C4108 FAZER A SUBSTITUIÇÃO DO CINZEIRO QUEBRADO NA PORTARIA G4 (FUMÓDROMO)/CINZEIRO JÁ ESTÁ NA PATRIMONIAL, TROCAR NA PORTARIA G4 E INSTALAR C/CORRENTE OS MESMOS, MANTER TODOS IGUAIS | SERRALHERIA | BAHIA / SEBASTIÃO / CICERO | PORTARIA G4 |  | 2024-05-02
| 305923 | NOC305923 | ACOMPANHAMENTO RL - SITE | MARCENARIA | LERIATO | SITE |  | 2024-05-02
| 305736 | 7180827 | (PRJ)_FIXAR OS GANCHOS DE SUPORTE/ABERTURA PARA O TOLDO, DEP.ARAMES SEMIACABADO (R12) MAM | MARCENARIA | MARCELO | ARAMES |  | 2024-05-02
| 305895 | 7408940 | (PRJ)_CBRE C4029 POR FAVOR, VERIFICAR AS TOMADAS DA MESA DA SALA DE REUNIÃO CRUZEIRO QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, NA CENTRAL II, DE PREFERÊNCIA REALIZAR O REPARO QUINTA OU SEXTA-FEIRA, QUANDO TEMOS MENO | ELÉTRICA | CLARO / PAULO | CENTRAL II |  | 2024-05-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-03
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-03
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-03
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-03
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-03
| 305821 | 7182812 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DA ÁREA (PINTURA GERAL DA SALA DO RICARDO RAMOS E DA COPA DA ENG.MANUTENÇÃO)/FAZENDINHA | PINTURA | DOKE / MARCOS | FAZENDINHA |  | 2024-05-03
| 305927 | 7200393 | (PRJ)_GEMBA - REALIZAR A PINTURA DE UM GANCHO E SUPORTE DO GANCHO C/OXIDAÇÃO, NA ÁREA DE FIOS TÉXTEIS | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | SUTURAS |  | 2024-05-03
| 304704 | 7034051 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ESTRUTURA DO EXAUSTOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CROMO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | CROMO |  | 2024-05-03
| 305391 | 7123850 | (PRJ)_BOP_DEZ (EV:18278) REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO SPRINKLER DO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | LERIATO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-03
| 305392 | 7123841 | (PRJ)_BOP_DEZ (EV:18276) REALIZAR A CHUVEIRO LAVA-OLHOS DANIFICADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 3 (RT1) | PINTURA | LERIATO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-03
| 305932 | 7438326 | (PRJ)_REPARAR PORTÃO C/SOLDA QUEBRADA E PARCIALMENTE SOLTO, DOCA RECEB.MATERIAIS,DEP.SANPRO - PROCURAR: GUTO OU REINALDO | SERRALHERIA | MARCELO / SEBASTIÃO | SANPRO |  | 2024-05-03
| 305928 | 7203036 | (PRJ)_FIXAR PUXADOR DA PORTA DE SAÍDA SALA DE SOLUÇÃO, PUXADOR SAIU E C/ISSO A PORTA FICA ABERTA,TRAVANDO A OUTRA PORTA DA SALA E SOLUÇÃO TF-24 (TROCAR MODELO DE PUXADOR) | MARCENARIA | BAHIA / CICERO | CATGUT |  | 2024-05-03
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | CIVIL | NOE / MAGUILA | OB COTONETES |  | 2024-05-03
| 305196 | 7168942 | (PRJ)_CBRE C2739 ADEQUAR TOMADAS DAS SALAS DE TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE P/PADRÃO NOVO ABNT 2P+T | ELÉTRICA | CLARO / PAULO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-04
| 305441 | 7140390 | (PRJ) ( EV: 18296 ) BOP_JANEIRO_ DEMARCAÇÃO NO PISO DO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA DO DEPÓSITO DE SEROSA (R02) DO MAM DA MEDTECH | PINTURA | MARCOS / LERIATO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-04
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | CIVIL | NOE / BAHIA / CICERO | OB COTONETES |  | 2024-05-04
| 305938 | 7201641 | (PRJ)_TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA NA BASE DAS MESAS E ARMÁRIOS ENFERRUJADOS NO DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / LERIATO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-04
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELÉTRICA | PAULO / CLARO | SUTURAS |  | 2024-05-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-05
| 305932 | 7438326 | (PRJ)_REPARAR PORTÃO C/SOLDA QUEBRADA E PARCIALMENTE SOLTO, DOCA RECEB.MATERIAIS,DEP.SANPRO - PROCURAR: GUTO OU REINALDO | SERRALHERIA | BAHIA / SEBASTIÃO / CICERO | SANPRO |  | 2024-05-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-06
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-06
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-06
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-06
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-06
| 305798 | 7182648 | (PRJ)_BOP-MAR - ESTÁ FALTANDO IDENTIFICAÇÃO NA LINHA DE AR COMPRIMIDO, REALIZAR A PINTURA E CORREÇÃO NAS IDENTIFICAÇÕES | PINTURA | LERIATO | OFICINA AGULHAS |  | 2024-05-06
| 305006 | 7089093 | (PRJ)_BOP_OUT - CARRINHO DE FERRAMENTAS SEM FAIXA AMARELA DE IDENTIFICAÇÃO LMK, REALIZAR PINTURA DE NOVAS FAIXAS | PINTURA | LERIATO | ARAMES |  | 2024-05-06
| 305663 | 7170268 | (PRJ)_PINTURA EM CARRINHO DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE ETO COM SINAIS DE OXIDAÇÃO/PINTURA | PINTURA | CARLOS / ANTONIO / JAYME | ETO |  | 2024-05-06
| 305184 | 7109180 | (PRJ)_PINTURA DE NOVA FAIXA AMARELA (CORTE E APONTAMENTO) – FÁBRICA IV | PINTURA | CARLOS / ANTONIO / JAYME | ARAMES |  | 2024-05-06
| 305716 | 7367241 | (PRJ)_ETQ - RISCO DE TROPEÇO NA ENTRADA DA SALA PAINÉIS (NECESSÁRIO PINTURA DE FAIXA ZEBRADA NO PISO)/PLANTA PILOTO | PINTURA | DOKE / MARCOS | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-06
| 305899 | 7195999 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTE E POSTE DE PROIBIDO ACESSO - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | SERRALHERIA | MARCELO / SEBASTIÃO | MEDICAL |  | 2024-05-06
| 305940 | 7440134 | (PRJ)_CBRE C4208 TROCAR ABRAÇADEIRA METÁLICA DA MANGUEIRA DO BICO DE BULSEN, PROCURAR A FLÁVIA MAZZOTTI OU ALGUÉM NO LAB. P/MOSTRAR O LOCAL - SOLICITANTE: RAFAEL OLIVEIRA – TELEFONE (12) 9.8813-3409 ( | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | CPD |  | 2024-05-06
| 305936 | 7436510 | (PRJ)_VD - REFAZER A TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE ENTRADA DE ÁGUA POTAVEL - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-06
| 305937 | 7436511 | (PRJ)_VD - REPARO EM TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-06
| 305645 | 7341515 | (PRJ)_INSTALAR BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA UNIVERSIDADE GERAL, ESCADA, PISO TÉRREO, PRIMEIRO ANDAR E CORREDOR | ELÉTRICA | CLARO / PAULO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-07
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-07
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-07
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-07
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-07
| 305941 | 7205676 | (PRJ)_CORRIGIR PONTOS DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT, PENDÊNCIA DA INSPEÇÃO 7177361 REALIZADA EM 30/04/2024 | PINTURA | CARLOS / ANTONIO / JAYME | SEROSA |  | 2024-05-07
| 305006 | 7089093 | (PRJ)_BOP_OUT - CARRINHO DE FERRAMENTAS SEM FAIXA AMARELA DE IDENTIFICAÇÃO LMK, REALIZAR PINTURA DE NOVAS FAIXAS | PINTURA | LERIATO | ARAMES |  | 2024-05-07
| 305970 | 7195998 | (PRJ)_DEMARCAR CHÃO COM FAIXA ZEBRADA (PROIBIDO DEIXAR MATERIAL) - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | PINTURA | LERIATO | ARAMES |  | 2024-05-07
| 305737 | 7183070 | %EHS=010060-Janelas com ferrugem e frestas, goteriras no teto próximo a Tyvek 03 | PINTURA | DOKE / MARCOS | SALA GRÁFICA MEDICAL |  | 2024-05-07
| 305988 | 7188169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO ARMÁRIO CORTA FOGO DA ÁREA GRÁFICA | PINTURA | DOKE / MARCOS | SALA GRÁFICA MEDICAL |  | 2024-05-07
| 305972 | 7184786 | (PRJ)_EHS&S - TROCA/REPARO NAS PORTAS DO TANQUE DA PIA, ESTÃO COM CORROSÃO,C/RISCO DE QUEDA - AGULHAS OFTÁLMICAS | CIVIL | MARCELINHO / SEBASTIÃO | FABRICAÇÃO DE AGULHAS OFTALMICAS |  | 2024-05-07
| 305973 | 7206737 | (PRJ)_ABRIR JANELA DE INSPEÇÃO NO FORRO DO ACABAMENTO OFTÁLMICA | CIVIL | MARCELINHO / SEBASTIÃO | FABRICAÇÃO DE AGULHAS OFTALMICAS |  | 2024-05-07
| 306016 | 7440089 | (PRJ)_VD - PORTA DA SUBESTAÇÃO 11 ENROSCANDO E SEM TRINCO - INSTALAR UMA NOVA FECHADURA NA PORTA | MARCENARIA | CÍCERO / GETÚLIO | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 11-PARTE INTERNA |  | 2024-05-07
| 306005 | 7203815 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE VASSOURINHA NA ÁREA DA TRANSFORME, NAS PORTAS, PROCURAR DAYANE NA ÁREA | MARCENARIA | CÍCERO / GETÚLIO | SUTURAS PROCURAR DAIANE |  | 2024-05-07
| 119810 | 7203844 | TAMPAR FURO DA PORTA PASSTROUGHT SUTURAS-GRÁFICAS. FURO DA PORTA ESTÁ TAMPADO COM FITA ADESIVA. | MARCENARIA | CÍCERO / GETÚLIO | SUTURAS PROCURAR DAIANE |  | 2024-05-07
| 305936 | 7436510 | (PRJ)_VD - REFAZER A TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE ENTRADA DE ÁGUA POTAVEL - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-07
| 305937 | 7436511 | (PRJ)_VD - REPARO EM TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-07
| 305966 | 7206655 | (PRJ)_RETIRAR TOMADAS NA PAREDE PRÓXIMO AO CHUVEIRO LAVA OLHOS DEP.QUÍMICOS 4 (RT2) MAM MEDTECH | ELÉTRICA | LUÍS CLARO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-07
| 305967 | 7206661 | (PRJ)_REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DA TENSÃO DAS TOMADAS DEP.QUÍMICOS 4 (RT2) MAM MEDTECH | ELÉTRICA | LUÍS CLARO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-07
| 305999 | 7206251 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR PRÓXIMO A CAÇAMBA EXTERNA/FÁBRICA DE MATÉRIA PRIMA DE AGULHAS (WIRE MILLS) | ELÉTRICA | PAULO MOURA | AGULHAS |  | 2024-05-07
| 306024 | 7429509 | (PRJ)_CBRE C4124 REPARO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA SALA DO TRANSPORTE (PLATAFORMA DE ÔNIBUS | ELÉTRICA | PAULO MOURA | AGULHAS |  | 2024-05-07
| 306015 | 7440114 | (PRJ)_ALTERAR 1 TOMADA ATRÁS DA GELADEIRA NA COPA DA CENTRAL IV, ATUAL 1 TOMADA 110V E 220V | ELÉTRICA | PAULO MOURA | AGULHAS |  | 2024-05-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-08
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-08
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-08
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-08
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-08
| 305939 | 7440110 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE TODAS AS DEMARCAÇÕES DE VAGAS NO PRIMEIRO ESTACIONAMENTO DAS CENTRAIS (ESTACIONAMENTO DA C-IV)/REALIZAR A MODIFICAÇÃO C/PINTURA NO SOLO DA PRIMEIRA VAGA P/MOTOS | PINTURA | DOKE / MARCOS JAYME | CENTRAL IV |  | 2024-05-08
| 305970 | 7195998 | (PRJ)_DEMARCAR CHÃO COM FAIXA ZEBRADA (PROIBIDO DEIXAR MATERIAL) - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | CENTRAL AGUA GELADA - ETHICON MEDICAL |  | 2024-05-08
| 305737 | 7183070 | %EHS=010060-Janelas com ferrugem e frestas, goteriras no teto próximo a Tyvek 03 | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | GRÁFICA - SALA |  | 2024-05-08
| 305999 | 7206251 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR PRÓXIMO A CAÇAMBA EXTERNA/FÁBRICA DE MATÉRIA PRIMA DE AGULHAS (WIRE MILLS) | ELÉTRICA | PAULO MOURA / LERIATO | AGULHAS |  | 2024-05-08
| 305973 | 7206737 | (PRJ)_ABRIR JANELA DE INSPEÇÃO NO FORRO DO ACABAMENTO OFTÁLMICA | CIVIL | MARCELINHO / SEBASTIÃO | FABRICA DE AGULHAS |  | 2024-05-08
| 305936 | 7436510 | (PRJ)_VD - REFAZER A TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE ENTRADA DE ÁGUA POTAVEL - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-08
| 305937 | 7436511 | (PRJ)_VD - REPARO EM TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-09
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-09
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-09
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-09
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-09
| 305939 | 7440110 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE TODAS AS DEMARCAÇÕES DE VAGAS NO PRIMEIRO ESTACIONAMENTO DAS CENTRAIS (ESTACIONAMENTO DA C-IV)/REALIZAR A MODIFICAÇÃO C/PINTURA NO SOLO DA PRIMEIRA VAGA P/MOTOS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | CENTRAL IV |  | 2024-05-09
| 305945 | 7182990 | (PRJ)_BOP - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE BRANCA NO LOCAL DE LIMPEZA DE CARRINHOS - ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-09
| 306000 | 7203944 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS PÉS DE 10 BANCADAS DA SAW MACHINE (PARAFUSOS E PORCAS OXIDADOS) | PINTURA | JUNHO / LERIATO | RETIRAR 02 BANCADAS COM KARINA SUTURAS |  | 2024-05-09
| S/ ORDEM | S/ ORDEM | SUZANO - JACAREÍ (PINTURA SALA MANSERV) | PINTURA | JAYME | EXTERNO JACAREÍ |  | 2024-05-09
| 306029 | 306029 | PINTURA CARRINHO DE TRANSPORTE - UT SERVIÇOS | PINTURA | ÉLIO | CMP |  | 2024-05-09
| 306005 | 7203815 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE VASSOURINHA NA ÁREA DA TRANSFORME, NAS PORTAS, PROCURAR DAYANE NA ÁREA | MARCENARIA | SEBASTIÃO | ACABAMENTO SUTURAS |  | 2024-05-09
| 306030 | 7209440 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHA/VEDA FRESTA NA PORTA DOCA, ÚLTIMA PORTA DA DOCA DE SAÍDA DE PRODUTOS - ETO | MARCENARIA | SEBASTIÃO | ETO |  | 2024-05-09
| 305963 | 7189231 | (PRJ)_FECHAR FUROS NO ARMÁRIO DA CAPELA, ÁREA C/UMIDADE E ABERTURA NO DRY WALL NA LATERAL DA CAPELA AO LADO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS (ÁREA DA CROMATOGRAFIA) | MARCENARIA | CÍCERO / GETÚLIO | LAB. MICROBIOLOGIA |  | 2024-05-09
| 306026 | 7393419 | (PRJ)_VGA-47 REPARO, C/VAZAMENTO NO DRENO DA VG E ESTÁ DISPARANDO O GONGO DIRETO, PRÓXIMO AO CHILLER DA CENTRAL 4/OFICINA DA CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CÍCERO / GETÚLIO | BOMBEIROS |  | 2024-05-09
| AG. ORDEM | AG. ORDEM | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGÉRIO | SITE |  | 2024-05-09
| 305570 | 7298904 | (PRJ)_REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA P/AUMENTAR A ILUMINAÇÃO DO LOCAL - CASA DE MÁQUINAS DO DPA | ELÉTRICA | PAULO MOURA / MARCELINHO | BAND-AID |  | 2024-05-09
| 306002 | 7201492 | (PRJ)_FALTA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SALA VICRIL PLUS E MEZANINO (R05) MAM MEDTECH | ELÉTRICA | PAULO MOURA / MARCELINHO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-09
| 306018 | 7422764 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DAS LUMINÁRIAS DO SALÃO EXTERNO (SALÃO "C"), POR LUMINÁRIAS HERMÉTICAS PHILLIPS, SOBRAS NO BOX DA ELÉTRICA DO CMP DO PROJETO HORIZON | ELÉTRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SALÃO EXTERNO |  | 2024-05-09
| 305285 | 7181309 | (PRJ)_CBRE C2871 INSTALAR 01 VENTILADOR VENTISILVA IP65 NA ÁREA DE LAVAGEM DE PANELAS (PANELEIRO) | ELÉTRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | RESTAURANTE |  | 2024-05-09
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | CIVIL | NOE / MAGUILA | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-05-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-10
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-10
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-10
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-10
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-10
| 305959 | 7184822 | (PRJ)_PINTAR +B922:J927COM TINTA ANTIDERRAPANTE O PISO DA RAMPA DA PIDM19 (AGULHAS) | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | PIDM |  | 2024-05-10
| 305968 | 7206672 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE FAIXAS EM VOLTA DO CAMINHO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEP.QUÍMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | MAM MedTech |  | 2024-05-10
| 305385 | 7131484 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL NA PAREDE DA SALA DOS SUPERVISORES DA MANUTENÇÃO (CALIBRAÇÃO/ELÉTRICA/MECÂNICA) | PINTURA | DOKE / MARCOS | SALA DA COORDENAÇÃO DA MANUTENÇÃO |  | 2024-05-10
| 305942 | 7183001 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES DO OVER - ETO/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14h | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-10
| 305607 | 7326329 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA NA GRELHA DO POÇO DA BOMBA SUMP/CENTRAL DE UTILIDADES, SALA DO ICE | PINTURA | ÉLIO / JAYME | SALA DO PROJETO ICE(CHILLER) |  | 2024-05-10
| 119810 | 7203844 | TAMPAR FURO DA PORTA PASSTROUGHT SUTURAS-GRÁFICAS. FURO DA PORTA ESTÁ TAMPADO COM FITA ADESIVA. | PINTURA | ÉLIO / JAYME | ACABAMENTO DE SUTURAS |  | 2024-05-10
| 305661 | 7174919 | Retirada de batente e correção de avaria na parede na entrada da sala dos facilitadores | MARCENARIA | MARCELINHO / JUNHO | ACABAMENTO DE SUTURAS |  | 2024-05-10
| 305702 | 7176768 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE COLA DO DISPOSITIVO NA ÁREA DO ENDO | MARCENARIA | MARCELINHO / JUNHO | AREA DE PRODUTOS ENDO |  | 2024-05-10
| 305795 | 7182593 | (PRJ)_BOP_MAR - INSTALAR MIOLO DE PROTEÇÃO DO ÁRMARIO DESLIZANTE, DEP.VAULT (R10) MAM DA MEDTECH | MARCENARIA | MARCELINHO / JUNHO | Vault - MAM MedTech |  | 2024-05-10
| 306028 | 7438404 | (PRJ)_VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO DA PORTARIA G4 | ELÉTRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | PORTARIA G4 |  | 2024-05-10
| 306024 | 7429509 | REPARO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA SALA DO TRANSPORTE (PLATAFORMA DE ÔNIBUS | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SALA DE TRANSPORTE |  | 2024-05-10
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | CIVIL | NOE / MAGUILA | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-05-10
| 305645 | 7341515 | (PRJ)_INSTALAR BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA UNIVERSIDADE GERAL, ESCADA, PISO TÉRREO, PRIMEIRO ANDAR E CORREDOR | ELÉTRICA | PAULO / LERIATO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-10
| 305983 | 7187571 | (PRJ)_SUBSTITUIR TODAS AS TOMADAS/ESPELHOS ATRÁS DA PIDM18 | ELETRICA | PAULO / LERIATO | PIDM |  | 2024-05-10
| 306034 | 7450723 | (PRJ)_APOIO NA ABERTURA DE CAIXAS DE ESGOTO/PLUVIAL GERAL NO CAMPUS, DAS 19h ATÉ AS 22h EM 10/MAIO P/EM CONJUNTO COM A RENTOKIL, VERIFICAR POSSÍVEIS PONTOS DE CRIADOURO DE ESCORPIÕES | CIVIL | SEBASTIÃO / GETÚLIO | SITE |  | 2024-05-10
| 305935 | 7438368 | (PRJ)_PC** P-2068 TRANSPORTAR CADEIRAS, EM 10/MAI, RETIRAR 40 CADEIRAS NA UNIVERSIDADE P/DEP.MAM E EM 20/MAIO, RETORNAR AS 40 CADEIRAS DEP.MAM P/UNIVERSIDADE - PROCURAR: ANA CLAUDIA | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / ROGERIO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-10
| 305903 | 7199995 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO PÉ DAS BANCADAS 1 E 2 DO PROLENE MESH | PINTURA | MARCELO / JUNHO | EMBALAGEM |  | 2024-05-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-11
| 306008 | 7206084 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA COR BRANCA DA SALA DE CONTROLE ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-11
| 305890 | 7191609 | (PRJ)_INSTALAR 2 PONTOS DE ENERGIA NA ÁREA DE EMBALAGEM (ÁREAS EXTERNAS) PROCURAR ANTÔNIO 2 TURNO OU ALESSANDRA 1 TURNO/03 TOMADAS POR CAIXA, SENDO 1 TOMADA 110V E 2 220V – LOCAIS: SALA DE CONTROLE (G | ELÉTRICA | PAULO/ LERIATO | EMBALAGEM |  | 2024-05-11
| 306035 | 7209011 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE PONTO DE ENERGIA E AR COMPRIMIDO NA CALHA DUTOTEC NA SALA DE CONTROLE DA ÁREA EMBALAGEM, PONTO DE ENERGIA E CALHAS OBSOLETAS, SEM UTILIZAÇÃO, PONTO DE AR COMPRIMIDO SEM UTI | ELETRICA | PAULO / LERIATO / CICERO / ELIO | EMBALAGEM |  | 2024-05-11
| 306032 | NOC306032 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / JUNHO | SITE |  | 2024-05-11
| 305903 | 7199995 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO PÉ DAS BANCADAS 1 E 2 DO PROLENE MESH | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | PROLENE MESH |  | 2024-05-11
| 306018 | 7422764 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DAS LUMINÁRIAS DO SALÃO EXTERNO (SALÃO "C"), POR LUMINÁRIAS HERMÉTICAS PHILLIPS, SOBRAS NO BOX DA ELÉTRICA DO CMP DO PROJETO HORIZON | ELÉTRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SALÃO EXTERNO |  | 2024-05-11
| 306036 | 7450745 | (PRJ)_CBRE C4249 REALIZAR O TAMPONAMENTO DOS BURACOS NA ÁREA EXTERNA DO RESTAURANTE, POSSÍVEL ACESSO DE ROEDORES (JUAREZ CIENTE) – TAMPAR OS LOCAIS COM CONCRETO (GRAMADO NA ÁREA DOS CILINDROS DE GÁS E | CIVIL | NOE / MAGUILA | RESTAURANTE |  | 2024-05-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-12
| 305431 | 7141845 | (PRJ) TROCAR O CHUVEIRO LAVA OLHOS POR UM NOVO | HIDRAULICA | CICERO/ BAHIA | LABORATÓRIO QUÍMICO - MEDICAL |  | 2024-05-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-13
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-13
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-13
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-13
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-13
| 305959 | 7184822 | (PRJ)_PINTAR +B922:J927COM TINTA ANTIDERRAPANTE O PISO DA RAMPA DA PIDM19 (AGULHAS) | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | PIDM |  | 2024-05-13
| 305969 | 7198179 | (PRJ)_ARAMES - REFAZER A PINTURA DE DEMARCAÇÃO QUE ESTÁ INCORRETA, NOS NOVOS ARMÁRIOS DA ÁREA DE CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | FABRICA IV |  | 2024-05-13
| 305970 | 7195998 | (PRJ)_DEMARCAR CHÃO COM FAIXA ZEBRADA (PROIBIDO DEIXAR MATERIAL) - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | CENTRAL DE AGUA GELADA - Ethicon |  | 2024-05-13
| 305942 | 7183001 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES DO OVER - ETO/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14h | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | ETO |  | 2024-05-10
| 306037 | 7452386 | TOUCADOR - REALIZAR A PINTURA DE PISO E BANCADAS OFICINA DE MANUTENÇÃO | PINTURA | MARCOS / WILIAN | OFICINA TOUCADOR |  | 2024-05-13
| 306022 | 7412162 | (PRJ)_BAND AID - FALTA DE DEMARCAÇÃO NA ESCADA DO MERIDIAN - FÁBRICA DE BANDAID, ÁREA DO MERIDIAN (ÁREA ACESSO CONTROLADO) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | BANDO- AID |  | 2024-05-13
| 305895 | 7408940 | (PRJ)_CBRE C4029 POR FAVOR, VERIFICAR AS TOMADAS DA MESA DA SALA DE REUNIÃO CRUZEIRO QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, NA CENTRAL II, FAZER INFRA PELO PISO | CIVIL | NOÉ / MAGUILA / ROGERIO | CENTRAL II / SALA 14 |  | 2024-05-13
| 305972 | 7184786 | (PRJ)_EHS&S - TROCA/REPARO NAS PORTAS DO TANQUE DA PIA, ESTÃO COM CORROSÃO,C/RISCO DE QUEDA - AGULHAS OFTÁLMICAS | CIVIL | MARCELO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-13
| 305973 | 7206737 | ABRIR JANELA DE INSPEÇÃO NO FORRO DO ACABAMENTO OFTÁLMICA | CIVIL | MARCELO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-13
| 306027 | 7393420 | (PRJ)_REPARO E VEDAÇÃO EM TAMPA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE CONCRETO NA PASSARELA EM FRENTE A CENTRAL 2, VÃO ABERTO, RISCO DE ETQ | CIVIL | CICERO / GETULIO | CENTAL 2 |  | 2024-05-13
| 305983 | 7187571 | (PRJ)_SUBSTITUIR TODAS AS TOMADAS/ESPELHOS ATRÁS DA PIDM18 | ELETRICA | PAULO / LERIATO | PIDM |  | 2024-05-13
| 306021 | 7436496 | Infra para instalação de armadilha luminosa no corredor de abrigo de gases do LAB OTC | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | ABRIGO DE GASES DO LABORATÓRIO |  | 2024-05-13
| 305946 | 7182929 | (PRJ)_SUBSTITUIR A BORRACHA DOS CARRINHOS DA ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | CIVIL | SEBASTIAO | AGULHAS |  | 2024-05-13
| 306030 | 7209440 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHA/VEDA FRESTA NA PORTA DOCA, ÚLTIMA PORTA DA DOCA DE SAÍDA DE PRODUTOS - ETO | MARCENARIA | CICERO / GERULIO | ETO |  | 2024-05-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-14
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-14
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-14
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-14
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-14
| 305417 | 7237261 | PINTURA DO HOMOSIMIZADOR DANIFICADA (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | DOKE | JANSSEN |  | 2024-05-14
| 305938 | 7201641 | (PRJ)_TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA NA BASE DAS MESAS E ARMÁRIOS ENFERRUJADOS NO DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | PINTURA | JAYME / ELIO | Vault - MAM MedTech |  | 2024-05-14
| 306022 | 7412162 | (PRJ)_BAND AID - FALTA DE DEMARCAÇÃO NA ESCADA DO MERIDIAN - FÁBRICA DE BANDAID, ÁREA DO MERIDIAN (ÁREA ACESSO CONTROLADO) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | BANDO- AID |  | 2024-05-14
| 306000 | 7203944 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS PÉS DE 10 BANCADAS DA SAW MACHINE (PARAFUSOS E PORCAS OXIDADOS) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | SUTURAS |  | 2024-05-14
| 306037 | 7452386 | TOUCADOR - REALIZAR A PINTURA DE PISO E BANCADAS OFICINA DE MANUTENÇÃO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | OFICINA TOUCADOR |  | 2024-05-14
| 305942 | 7183001 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES DO OVER - ETO/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14h | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | ETO |  | 2024-05-14
| 306040 | 7448940 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA CAIXA DE EXAUSTÃO NA ACCELACOTA | PINTURA | DOKE | JANSSEN |  | 2024-05-14
| 305964 | 7195967 | (PRJ)_REALIZAR REPARO NA PINTURA DAS FOIL'S - TUBULAÇÃO, NO ACABAMENTO DE SUTURAS (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | SUTURAS |  | 2024-05-14
| 305523 | 7150313 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE PRÓXIMO A SAÍDA DE RESÍDUOS - BUDY - COM PARTICULADO (ENDO) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | SUTURAS |  | 2024-05-14
| 305522 | 7149851 | (PRJ)_ALTERAR NUMERAÇÃO DA CONTENÇÃO 16 NA CENTRAL DE SOLUÇÕES (UTILIZAR NUMERO 26) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | AGULHAS |  | 2024-05-14
| 305962 | 7185105 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICA/ÁGUA E AR COMPRIMIDO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | WET ROOM |  | 2024-05-14
| 305961 | 7185107 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS BASES DOS COMPUTADORES (MES) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | WET ROOM |  | 2024-05-14
| 306022 | 7412162 | BAND AID - FALTA DE DEMARCAÇÃO NA ESCADA DO MERIDIAN - FÁBRICA DE BANDAID, ÁREA DO MERIDIAN (ÁREA ACESSO CONTROLADO) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | BAND-AID |  | 2024-05-14
| 306039 | 7210783 | REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DA SUPERVISÃO, TOMADAS ABNT 2P+T - 220V P/UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | FABRICA II |  | 2024-05-14
| 305983 | 7187571 | (PRJ)_SUBSTITUIR TODAS AS TOMADAS/ESPELHOS ATRÁS DA PIDM18 | ELETRICA | PAULO / LERIATO | PIDM |  | 2024-05-14
| 305895 | 7408940 | FAVOR, VERIFICAR AS TOMADAS DA MESA DA SALA DE REUNIÃO CRUZEIRO QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, NA CENTRAL II, DE PREFERÊNCIA REALIZAR O REPARO QUINTA OU SEXTA-FEIRA, QUANDO TEMOS MENO | ELETRICA | PAULO / LERIATO | CENTRAL II / SALA 14 |  | 2024-05-14
| 305973 | 7206737 | ABRIR JANELA DE INSPEÇÃO NO FORRO DO ACABAMENTO OFTÁLMICA | CIVIL | MARCELO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-14
| 119810 | 7203844 | TAMPAR FURO DA PORTA PASSTROUGHT SUTURAS-GRÁFICAS. FURO DA PORTA ESTÁ TAMPADO COM FITA ADESIVA. | MARCENARIA | MARCELO / JUNHO | SUTURAS |  | 2024-05-14
| 305847 | 7349904 | (PRJ)_BAND AID - SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO SALA DE TREINAMENTO | MARCENARIA | MARCELO / JUNHO | BAND- AID |  | 2024-05-14
| 305533 | 7147700 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR ESPELHO CONVEXO NA SAÍDA DA SALA DE EMBALAGENS (AGULHAS)/ESPELHO MEIA LUA 180º | MARCENARIA | MARCELO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-14
| 305946 | 7182929 | SUBSTITUIR A BORRACHA DOS CARRINHOS DA ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | SERRALHERIA | SEBASTIAO / ROGERIO | AGULHAS |  | 2024-05-14
| 305960 | 7189248 | (PRJ)_REPARAR GAVETAS NA ÁREA DE CROMATOGRAFIA C/DEFEITO PARA ABRIR E DESALINHADAS (TROCAR TRILHO) | MARCENARIA | SEBASTIAO / ROGERIO | LAB. MICROBIOLOGIA |  | 2024-05-14
| 305883 | 7412189 | (PRJ)_TOUCADOR - REFIXAR SUPORTE/MÃO FRANCESA EM INOX DO LOOPING DE ÁGUA SOLTO EM CIMA DO PAINEL DA R6 | SERVIÇOS GERAIS | SEBASTIAO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-05-14
| 305950 | 7182877 | (PRJ)_RECUPERAR A BANCADA DO COMPUTADOR PRÓXIMO A UNIDADE DE LAVAGEM - ACABAMENTO DRILL | MARCENARIA | SEBASTIAO / ROGERIO | FABRICA AGULHAS |  | 2024-05-14
| 306038 | 7206340 | INSTALAR SUPORTE DE LUVAS ASSEPSIA DO WETROOM / POLIMENTO | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | WETROOM |  | 2024-05-14
| 305492 | P-1944 | RETIRADA DE ADESIVO LOGO JNJ, CPD / FOTO EM ANEXO | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | CPD |  | 2024-05-14
| 305972 | 7184786 | (PRJ)_EHS&S - TROCA/REPARO NAS PORTAS DO TANQUE DA PIA, ESTÃO COM CORROSÃO,C/RISCO DE QUEDA - AGULHAS OFTÁLMICAS | CIVIL | NOE / MAGUILA | FABRICA AGULHAS |  | 2024-05-14
| 305839 | 7185904 | Chão estufado próximo a bancada 10 do Bonewax Manual | CIVIL | NOE / MAGUILA | CATGUT |  | 2024-05-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-15
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-15
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-15
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-15
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-15
| 305417 | 7237261 | PINTURA DO HOMOSIMIZADOR DANIFICADA (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | DOKE | JANSSEN |  | 2024-05-15
| 306040 | 7448940 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA CAIXA DE EXAUSTÃO NA ACCELACOTA | PINTURA | DOKE | JANSSEN |  | 2024-05-15
| 305713 | P-2018 | P-2018(FAST) - PINTURA PISO CENTRAL DE UTILIDADES | PINTURA | DOKE / MARCOS | UTILIDADES |  | 2024-05-15
| 305203 | 7141586 | (PRJ)_REPARO E PINTURA NA PAREDE DA ENGENHARIA / QUALIDADE - KENVUE OTC (CC-8936) | PINTURA | CARLOS / WILLIAN | JANSSEN |  | 2024-05-15
| 305217 | 7118809 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TUBULAÇÃO PVC DE ÓLEO SOLÚVEL DAS RETÍFICAS, POLIMENTO DE FIOS DE CATGUT | PINTURA | CARLOS / WILLIAN | CATGUT |  | 2024-05-15
| 305812 | 7182940 | REALIZAR A PINTURA DE PAINÉIS ELÉTRICOS SALA DE COMPUTADORES - WET ROOM | PINTURA | CARLOS / WILLIAN | WET ROOM |  | 2024-05-15
| 306022 | 7412162 | BAND AID - FALTA DE DEMARCAÇÃO NA ESCADA DO MERIDIAN - FÁBRICA DE BANDAID, ÁREA DO MERIDIAN (ÁREA ACESSO CONTROLADO) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | BAND-AID |  | 2024-05-15
| 305497 | 7147554 | (PRJ)_EV: 18306 BOP JAN - PINTURA DANIFICADA E FERRUGEM NOS ARMÁRIOS DESLIZANTES DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-15
| 305814 | 7184057 | (PRJ)_REALIZAR A MANUTENÇÃO/PINTURA DE 04 CARRINHOS COM OXIDAÇÃO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | SUTURAS |  | 2024-05-15
| 305971 | 7195068 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA E REPARO NO BANCO (PONTA DE AÇO EXPOSTA - RISCO DE CORTE) NO VESTIÁRIO MASCULINO - ACABAMENTO DE SUTURAS | PINTURA | ROGERIO / LERIATO | VESTIARIO MASC. SUTURAS |  | 2024-05-15
| 305979 | 7185702 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA PAREDE, ESTÁ SUJA, NA ÁREA DE RÓTULO, REQUER PINTURA TOTAL | PINTURA | ROGERIO / LERIATO | SUTURAS |  | 2024-05-15
| 306018 | 7422764 | REALIZAR A TROCA DAS LUMINÁRIAS DO SALÃO EXTERNO (SALÃO "C"), POR LUMINÁRIAS HERMÉTICAS PHILLIPS, SOBRAS NO BOX DA ELÉTRICA DO CMP DO PROJETO HORIZON | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | RESTAURANTE |  | 2024-05-15
| 305828 | 7185788 | BEMBA_MAR/24_Bancada de testes Canaleta aberta | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-05-15
| 305832 | 7185718 | GEMBA_MAR/24_Canaleta solta atrás da impressora. ROTULO | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-05-15
| 306012 | 7197953 | (PRJ)_INSTALAR 01 TOMADA TRIPLA PADRÃO ABNT 2P+T, SENDO - 02 DE 220V/ + 01 DE 110V P/COMPUTADOR, ATRÁS DA BANCADA BEM 15 DO ENROLAMENTO MANUAL, MODELO DUTOTEC | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-05-15
| 305990 | 7188782 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS REDONDAS ACIMA DA PRENSA DE CORTE ROTATIVA BM1417 (APLICAR LUMINÁRIA LED)/NA ÁREA DA EMBALAGEM | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | EMBALAGEM |  | 2024-05-15
| 305846 | 7384790 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS NA OFICINA DA PLANTA PILOTO | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-15
| 306045 | 7212520 | Aplicação de pelicula escura no vidro da porta de entrada sala de manutenção utilidades (DIVIFORT) | MARCENARIA | MARCELO / JUNHO | UTILIDADES |  | 2024-05-15
| 306043 | 7182904 | (PRJ)_RETIRAR TELAS MOSQUETEIRO DOS BOX DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA | MARCENARIA | MARCELO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-15
| 305801 | 7183020 | RETIRAR O SUPORTE DE CONTROLE REMOTO DA SALA IR, TAMPAR BURACOS E PINTAR LOCAL RETIRADO | CIVIL | NOE / MAGUILA | LAB. QUIMICO |  | 2024-05-15
| 306042 | 7452434 | (PRJ)_RETORNAR TODOS OS MÓVEIS DA SALA DE REUNIÕES NA CENTRAL 2 PARA COPINHA – DIA 15/maio À PARTIR DAS 11h | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | CENTAL 2 |  | 2024-05-15
| 306077 | 7213164 | PRÉDIO DO B9 ANTIGO ITS, REALIZAR REPARO EM CADEIRAS DANIFICADAS (SALA NA FRENTE DA COPINHA) A CADEIRA ESTÁ COM O BRAÇO DANIFICADO - (RECEPÇÃO)/PROCURAR O MENOR APRENDIZ DA REC | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | ITS
| 305761 | 7370567 | (PRJ)_CBRE C3784 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-22 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P4 SANPRO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | SAMPRO |  | 2024-05-15
| *** | *** | TREINAMENTO CMP | *** | SEBASTIAO | TREINAMENTO |  | 2024-05-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-16
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-16
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-16
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-16
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-16
| 306073 | 7103531 | PRÉDIO 9A - SALA NETWORKING J&J - REFORMA E PINTURA GERAL PAREDE E PISO, TROCAR PORTA, INSTALAR CONTROLE DE ACESSO (PROTECK), TROCAR FORRO TOTAL, TROCAR LUMINÁRIAS, ADEQUAR TOMADA | PINTURA | CARLOS / | FAZENDINHA |  | 2024-05-16
| 305497 | 7147554 | (PRJ)_EV: 18306 BOP JAN - PINTURA DANIFICADA E FERRUGEM NOS ARMÁRIOS DESLIZANTES DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-16
| 305814 | 7184057 | (PRJ)_REALIZAR A MANUTENÇÃO/PINTURA DE 04 CARRINHOS COM OXIDAÇÃO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | SUTURAS |  | 2024-05-16
| 306061 | 7201540 | (PRJ)_RECUPERAR BANCADAS DANIFICADAS – PIDM/PINTURA GERAL DA ESTRUTURA, TROCA DE TAMPO, ATIVIDADE DE PINTURA E MARCENARIA | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS |  | 2024-05-16
| 306060 | 7210813 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERICA DA CONTENÇÃO DEP.QUÍMICO 4 (RT2) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM MedTech |  | 2024-05-16
| 305660 | 7174475 | JJRC - PINTURA - MESA HARAMURA OVER - Oxidação dos pés da mesa | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO
| 305659 | 7174476 | JJRC - PINTURA - SELADORA HARAMURA OVER - Oxidação dos pés da máquina | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO
| 306048 | 7212500 | Tirar oxidação/ pintar mala do met one CP0007 (a Mala pode ser retirada do lab) | PINTURA | ROGERIO / ANTONIO P | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-16
| 306022 | 7412162 | BAND AID - FALTA DE DEMARCAÇÃO NA ESCADA DO MERIDIAN - FÁBRICA DE BANDAID, ÁREA DO MERIDIAN (ÁREA ACESSO CONTROLADO) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | BAND-AID |  | 2024-05-16
| 306023 | 7429391 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA ÁREA DOS PALETES - CRR | ELETRICA | LUIZ CLARO / LERIATO | ESTRUTURA PREDIAL CRR |  | 2024-05-16
| 306073 | 7103531 | PRÉDIO 9A - SALA NETWORKING J&J - REFORMA E PINTURA GERAL PAREDE E PISO, TROCAR PORTA, INSTALAR CONTROLE DE ACESSO (PROTECK), TROCAR FORRO TOTAL, | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | FAZENDINHA |  | 2024-05-16
| 306074 | 7461271 | (PRJ)_TOUCADOR - INSTALAR STOP NA PORTA DA SALA DOS MONITORES (O STOP DE PORTA, RETIRAR C/RAMERSON) | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR |  | 2024-05-16
| 304849 | 7081424 | (PRJ)_REPARO EM VAZAMENTO DE TINTA E ÁGUA PELO SPRINKLER, ÁREA FURAÇÃO A LASER | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | AGULHAS |  | 2024-05-16
| 305496 | 7147556 | (PRJ)_EV: 18308 BOP JAN - BORDAS DA BANCADA II C/DEFEITO DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | MARCENARIA | NOE / JOAO SOUZA | MAM MEDTECH |  | 2024-05-16
| 306077 | 7213164 | PRÉDIO DO B9 ANTIGO ITS, REALIZAR REPARO EM CADEIRAS DANIFICADAS (SALA NA FRENTE DA COPINHA) A CADEIRA ESTÁ COM O BRAÇO DANIFICADO - (RECEPÇÃO)/PROCURAR O MENOR APRENDIZ DA REC | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | ITS
|  |  | TREINAMENTO NR35 |  | MARECLO FERNADES / SEBASTIAO / JUNHO | CMP |  | 2024-05-16
|  |  | TREINAMENTO NR35 |  | WILIAN / RAIMUNDO / LUCIANO | CMP |  | 2024-05-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-17
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-17
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-17
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-17
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-17
| 305782 | 7184260 | (PRJ)_CORRIGIR BURACO NA PAREDE DO PASSTROUGH DO COBALTO E REALIZAR REPARO DA PAREDE DA SALA DE LIMPEZA DE CAIXAS (COBALTO – OVER) | PINTURA | CARLOS / WILIAN | COBALTO |  | 2024-05-17
| 305347 | 7138636 | RECUPERAR PINTURA NO BATENTE DA PORTA DO CORREDOR INFERIOR DOS ESCRITÓRIOS | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS |  | 2024-05-17
| 305378 | 7135258 | (PRJ)_PINTURA DA FACHADA DO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DA MEDTECH, FACHADA TOTAL, TUBULAÇÕES, PORTA, PINTAR PLATIBANDA SUPERIOR, PINTURA GERAL | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CALIBRAÇÃO DA MEDTECH |  | 2024-05-17
| 305181 | 7114165 | (PRJ)_EV:18251_REALIZAR A PINTURA DO CHÃO C/MANCHAS, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | PINTURA | ÉLIO / ROGERIO | ARAMES |  | 2024-05-17
| 306048 | 7212500 | Tirar oxidação/ pintar mala do met one CP0007 (a Mala pode ser retirada do lab) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-17
| 305383 | 7134007 | (PRJ)_RETIRAR TEXTILON E PINTAR PAINEL ELÉTRICO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | ETO |  | 2024-05-17
| 306082 | 7212594 | (PRJ)_RETIRAR DISPLAY NA PAREDE E REALIZAR A MANUTENÇÃO NA PAREDE, TAMPAR FUROS E PINTURA (BANCADA DE SELEÇÃO ATRÁS DA MÁQUINA MAS 01) | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | SUTURAS APÓS AS 12:00 |  | 2024-05-17
| 305820 | 7182918 | (PRJ)_TROCAR OS CONDUTORES DAS CALHAS (PVC) TROCAR E REALIZAR A PINTURA DEVIDO AVARIA, NA ENG.MANUTENÇÃO (FAZENDINHA) | CIVIL | JUNHO / SEBASTIAO | FAZENDINHA |  | 2024-05-17
| 305895 | 7408940 | FAVOR, VERIFICAR AS TOMADAS DA MESA DA SALA DE REUNIÃO CRUZEIRO QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, NA CENTRAL II, DE PREFERÊNCIA REALIZAR O REPARO QUINTA OU SEXTA-FEIRA, QUANDO TEMOS MENO | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | CENTRAL II / SALA 14 |  | 2024-05-17
| 306066 | 7448907 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR 06 VENTILADORES ÁREA FABRIL (PROCURAR MATEUS SILVA PARA DETALHAMENTO) | ELETRICA | LUÍS CLARO / LERIATO | SAMPRO |  | 2024-05-17
| 306054 | 7211859 | (PRJ)_Remover prego/parafuso no chao proximo a canaleta de energia (area cromatografia) | CIVIL | NOE / JOAO SOUZA | LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA |  | 2024-05-17
| 305831 | 7185262 | Troca das portas da sala de entrada de Materiais do Bonewax e do passthroug do Bonewax Manual | CIVIL | NOE / JOAO SOUZA | BONE WAX |  | 2024-05-17
| 306085 | 7461748 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDENTIFICAR SPDA) | CIVIL | NOE / JOAO SOUZA | ETE |  | 2024-05-17
| 306076 | NOC306076 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO | SITE |  | 2024-05-17
| 306068 | 745777 | TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO CHUVEIRO DE EMERGENCIA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO / JUNHO | CMP |  | 2024-05-17
| 306083 | 7193527 | REALIZAR A TROCA DO REGISTRO DE ÁGUA DO CHUVEIRO LAVA-OLHOS - FIOS TEXTEIS/REGISTRO ESTÁ OXIDADO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | FIOS TEXTEIS |  | 2024-05-17
| 306084 | 7215226 | INSTALAR PUXADOR NAS PORTAS DA ÁREA DA EMBALAGEM, PROLENE MESH E ANTIGA GRÁFICA | MARCENARIA | JUNHO / SEBASTIAO | ANTIGA GRÁFICA |  | 2024-05-17
| S/ ORDEM | S/ ORDEM | SUZANO - JACAREÍ (PINTURA SALA MANSERV) | PINTURA | JAYME | EXTERNO JACAREÍ |  | 2024-05-17
| 306037 | 7452386 | FOLGA DEVIDO / TOUCADOR - REALIZAR A PINTURA DE PISO E BANCADAS OFICINA DE MANUTENÇÃO | PINTURA | DOKE / MARCOS | TOUADOR |  | 2024-05-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-18
| 306039 | 7210783 | REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DA SUPERVISÃO, TOMADAS ABNT 2P+T - 220V P/UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES | ELETRICA | PAULO / AGUIAR | SUTURAS |  | 2024-05-18
| 305895 | 7408940 | FAVOR, VERIFICAR AS TOMADAS DA MESA DA SALA DE REUNIÃO CRUZEIRO QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, NA CENTRAL II, DE PREFERÊNCIA REALIZAR O REPARO QUINTA OU SEXTA-FEIRA, QUANDO TEMOS MENO | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | CENTRAL II / SALA 14 |  | 2024-05-18
| 305816 | 7184787 | (PRJ)_VEDAR OS VIDROS DAS PORTAS DA SALA TF-24 DO BONEWAX - ACAB. CATGUT | CIVIL | PAULO / AGNALDO | ACABAMETO CATGUT |  | 2024-05-18
| 304700 | 7031610 | (PRJ)_RETIRAR E REQUADRAR DOIS BATENTES E DUAS PORTAS NO PREDIO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO FAZENDINHA | MARCENARIA | CICERO / JUNHO / ROGERIO | FAZENDINHA |  | 2024-05-18
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | POLIMENTO |  | 2024-05-18
| 306087 | 7463902 | ALMOXARIFADO CENTRAL - PINTAR PAREDE FUNDO DA SALA (PROCURAR JARILSON) | PINTURA | WILIAN / CARLOS | EMBALAGEM |  | 2024-05-18
| 306037 | 7452386 | TOUCADOR - REALIZAR A PINTURA DE PISO E BANCADAS OFICINA DE MANUTENÇÃO | PINTURA | DOKE / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-05-18
| 306086 | 7461742 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA DA CHAMINÉ DA BHST VIRADA PARA O PACAEMBÚ, CHAMINÉ ENTUPIDA E GRADE DE PROTEÇÃO SE SOLTANDO | CIVIL | LERIATO / MARCELO / SEBASTIAO | TELHADO SAMPRO |  | 2024-05-18
| 306066 | 7448907 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR 06 VENTILADORES ÁREA FABRIL (PROCURAR MATEUS SILVA PARA DETALHAMENTO) | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SAMPRO |  | 2024-05-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-19
| 306037 | 7452386 | TOUCADOR - REALIZAR A PINTURA DE PISO E BANCADAS OFICINA DE MANUTENÇÃO | PINTURA | DOKE / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-05-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-20
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-20
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-20
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-20
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-20
| 305181 | 7114165 | (PRJ)_EV:18251_REALIZAR A PINTURA DO CHÃO C/MANCHAS, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | PINTURA | ÉLIO / JAYME | ARAMES |  | 2024-05-20
| 305974 | 7188130 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO ARMÁRIO DE BANDEJAS DO TRATAMENTO TÉRMICO, ARMÁRIO DE AGULHAS AGUARDANDO TRATAMENTO TÉRMICO - DRILL | PINTURA | ÉLIO / JAYME | AGULHAS |  | 2024-05-20
| 306114 | 7461745 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA RAMPA DE ACESSO AO RH-GLOBAL AO LADO DO CORREIO, ADICIONAR AREIA P/TEXTURA ANTI-DERRAPANTE NA PINTURA, FECHAR BURACOS DA ANTIGA FIXAÇÃO DO CORRIMÃO ANTIGO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO / WILIAN | RH-GLOBAL |  | 2024-05-20
| 306073 | 7103531 | PRÉDIO 9A - SALA NETWORKING J&J - REFORMA E PINTURA GERAL PAREDE E PISO, TROCAR PORTA, INSTALAR CONTROLE DE ACESSO (PROTECK), TROCAR FORRO TOTAL, TROCAR LUMINÁRIAS, ADEQUAR TOMADA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO / WILIAN | FAZENDINHA |  | 2024-05-20
| 305660 | 7174475 | JJRC - PINTURA - MESA HARAMURA OVER - Oxidação dos pés da mesa | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-20
| 305659 | 7174476 | JJRC - PINTURA - SELADORA HARAMURA OVER - Oxidação dos pés da máquina | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-20
| 306112 | P-306112 | PINTURA DE PORTAS DA DOCA DE EXPEDIÇÃO - ÁREA DE EXPORTAÇÃO - OEA - CD GUARULHOS | PINTURA | CARLOS / | GUARULHOS |  | 2024-05-20
| 305935 | 7438368 | (PRJ)_PC** P-2068 TRANSPORTAR CADEIRAS, EM 10/MAI, RETIRAR 40 CADEIRAS NA UNIVERSIDADE P/DEP.MAM E EM 20/MAIO, RETORNAR AS 40 CADEIRAS DEP.MAM P/UNIVERSIDADE - PROCURAR: ANA CLAUDIA | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-20
| 306115 | 7216447 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CORPO DA VG-45 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ETO
| 306113 | P-2009 | FORNECIMENTO MAO DE OBRA ELETRICISTA 40 DIAS | ELETRICA | LUIZ CLARO | SITE |  | 2024-05-20
| 306093 | 7215313 | PRJ_VEDAÇÃO CANALETA ELÉTRICA - PRÓXIMO A DIVISÓRIA FAS E CANALETA ELÉTRICA COLUNA SAW MACHINE 05 | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-05-20
| 306108 | 7212436 | PRJ_BOP_MAIO/24_ FIXAR FIO DA ARMADILHA ATÓXICA ATRAVÉS DA CANALETA NA ASSEPSIA VISITANTES. FIO PASSANDO POR DENTRO DO FORRO | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-05-20
| 305528 | 7147722 | (PRJ)_ELEVAR ALTURA DO PAINEL ELÉTRICO DE CONTROLE DA TORRE DE RESFRIAMENTO (NA ÁREA INTERNA DA FÁBRICA) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | AGULHAS |  | 2024-05-20
| 305529 | 7148662 | (PRJ)_INSTALAR NOVO PONTO DE ENERGIA NA SALA DA DENISE (CORREDOR INFERIOR DE ESCRITÓRIOS) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | AGULHAS |  | 2024-05-20
| 306020 | 7428084 | (PRJ)_CBRE C4101 CF0006 - CÂMARA FRIA DA SALA DO AÇOUGUE - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA SIRENE, LIGADA AO SISTEMA DE ABA, DENTRO DA ÁREA DO AÇOUGUE (ÁREA DO AÇOUGUE DE PREPARAÇÃO DE CARNE) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | RESTAURANTE |  | 2024-05-20
| 306111 | 7461733 | (PRJ)_EXECUTAR LOTO, RETIRAR MOTOR ELÉTRICO POR COMPLETO DO PORTÃO DA G4, MOTOR INOPERANTE, DEIXAR MOTOR COM A MONTERI DO VALE NO CANTEIRO P/REPARO EXTERNO EM GARANTIA | ELETRICA | PAULO / AGUIAR / LUCIANO | PORTARIA G4 |  | 2024-05-20
| 306102 | 7215248 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ABNT 2P+T P/EQUIPAMENTO DA PURIFIKAR (AREJADOR DE AMBIENTE) NOS WC’s DO ITS | ELETRICA | PAULO / AGUIAR / LUCIANO | ITS |  | 2024-05-20
| 306103 | 7215250 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ABNT 2P+T P/EQUIPAMENTO DA PURIFIKAR (AREJADOR DE AMBIENTE) NOS WC’s DA DIRETORIA/FLEX SPACE - WC MASCULINO E FEMININO: INSTALAR 01 TOMADA POR WC | ELETRICA | PAULO / AGUIAR / LUCIANO | DIRETORIA - MEDICAL |  | 2024-05-20
| 306109 | 7463889 | MONTAGEM ANDAIME PARA TROCA DE FILTRO HEPA NOS CAPTADORES | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / ROGERIO/ LERIATO | JANSSEN / SALA DE MAQUINAS |  | 2024-05-20
| 306091 | 7215246 | (PRJ)_REALIZAR A INSPEÇÃO GERAL NOS FORROS DE AGULHAS, NOS LOCAIS ONDE POSSA CONTER RESÍDUOS DE OBRA QUE GERE INCIDENTES, APÓS A INSPEÇÃO E MAPEAMENTO, REALIZAR A ABERTURA E RETIRADA DOS RESÍDUOS | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS |  | 2024-05-20
| 306051 | 7207129 | (PRJ)_EHS&S VM - INSTALAR GUARDA CORPO AO LADO DA MESA DA PIDM19 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-20
| 305822 | 7182108 | (PRJ)_FECHAMENTO DAS ABERTURAS DAS TUBULAÇÕES DE FIAÇÃO: EMBAIXO DO PACHANE 3 (VÁLVULA DE VÁCUO) SILICONIZAR / BANCADA DO MICROSCÓPIO | SERVIÇOS GERAIS | SEBASTIAO / JUNHO | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-21
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-21
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-21
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-21
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-21
| 305711 | 7178532 | (PRJ)_REALIZAR REPARO E PINTURA PARTE INFERIOR EXTERNA ESTUFA DE DENATURAÇÃO | PINTURA | ELIO/ JAYME | POLIMENTO DE FIOS |  | 2024-05-21
| 305704 | 7176761 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO PAINÉL DO TANQUE DE DIGESTÃO | PINTURA | ELIO/ JAYME | WET ROOM |  | 2024-05-21
| 306112 | P-306112 | PINTURA DE PORTAS DA DOCA DE EXPEDIÇÃO - ÁREA DE EXPORTAÇÃO - OEA - CD GUARULHOS | PINTURA | CARLOS / | GUARULHOS |  | 2024-05-21
| 306114 | 7461745 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA RAMPA DE ACESSO AO RH-GLOBAL AO LADO DO CORREIO, ADICIONAR AREIA P/TEXTURA ANTI-DERRAPANTE NA PINTURA, FECHAR BURACOS DA ANTIGA FIXAÇÃO DO CORRIMÃO ANTIGO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | RH-GLOBAL |  | 2024-05-21
| 305719 | 7257890 | (PRJ)_AZ: REALIZAR A PINTURA DO PISO DO CUBÍCULO DA TURBINA PRECISA DE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | UTILIDADES |  | 2024-05-21
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-21
| 305203 | 7141586 | (PRJ)_REPARO E PINTURA NA PAREDE DA ENGENHARIA / QUALIDADE - KENVUE OTC (CC-8936) | PINTURA | DOKE / MARCOS | JANSSEN |  | 2024-05-21
| 306085 | 7461748 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDENTIFICAR SPDA) | CIVIL | DOKE / MARCOS | ETE |  | 2024-05-21
| 306065 | 7450760 | (PRJ)_DESINSTALAR SPLIT 03 ÁREA FABRICAÇÃO FORMULADOS PLANTA PILOTO (REALIZAR JUNTO COM OS7450754)/SPL0040 | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-21
| 306064 | 7450754 | (PRJ)_DESINSTALAR SPLIT 01 ÁREA FABRICAÇÃO FORMULADOS PLANTA PILOTO (REALIZAR JUNTO COM OS7450760)/SPL0038 | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-21
| 306118 | 7470928 | (PRJ)_VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE TOMADAS NA SALA DE TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE, TOMADAS INSTALADAS RECENTEMENTE E NÃO ESTÃO FUNCIONANDO (SALA 1, SALA 4, SALA RUBIA FERNANDES, LEARNING CENTER E SALA | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-21
| 306073 | 7103531 | SALA NETWORKING - TROCA DAS TOMADAS PARA PADRÃO 2P+T ABNT;/ TROCA 04 LUMINÁRIAS | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | FAZENDINHA |  | 2024-05-21
| 306073 | 7103531 | SALA NETWORKING - TROCA DE TODOS OS FORROS GESSO PLUS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO / MAGUILA | FAZENDINHA |  | 2024-05-21
| 306051 | 7207129 | (PRJ)_EHS&S VM - INSTALAR GUARDA CORPO AO LADO DA MESA DA PIDM19 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | AGULHAS |  | 2024-05-21
| 305883 | 7412189 | (PRJ)_TOUCADOR - REFIXAR SUPORTE/MÃO FRANCESA EM INOX DO LOOPING DE ÁGUA SOLTO EM CIMA DO PAINEL DA R6 | SERVIÇOS GERAIS | SEBASTIAO / LERIATO | TOUCADOR |  | 2024-05-21
| 305935 | 7438368 | (PRJ)_PC** P-2068 TRANSPORTAR CADEIRAS, EM 10/MAI, RETIRAR 40 CADEIRAS NA UNIVERSIDADE P/DEP.MAM E EM 20/MAIO, RETORNAR AS 40 CADEIRAS DEP.MAM P/UNIVERSIDADE - PROCURAR: ANA CLAUDIA | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / MARCELO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-21
| 306117 | 7470879 | (PRJ)_EHS&S VM - REPARO EM TUBULAÇÃO DE SPRINKLER C/VAZAMENTO NA UNIÃO, NA RUA 15 BOX 03 NIVEL 02, DEP.SANPRO - PROCURAR: GUTO | HIDRAULICA | CICERO / MARCELO | DEPOSITO SAMPRO |  | 2024-05-21
| 305822 | 7182108 | (PRJ)_FECHAMENTO DAS ABERTURAS DAS TUBULAÇÕES DE FIAÇÃO: EMBAIXO DO PACHANE 3 (VÁLVULA DE VÁCUO) SILICONIZAR / BANCADA DO MICROSCÓPIO | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / CICERO | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-21
| 306117 | 7470879 | (PRJ)_EHS&S VM - REPARO EM TUBULAÇÃO DE SPRINKLER C/VAZAMENTO NA UNIÃO, NA RUA 15 BOX 03 NIVEL 02, DEP.SANPRO - PROCURAR: GUTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO / GETULIO | DEP. SAMPRO |  | 2024-05-21
| 304700 | 7031610 | (PRJ)_RETIRAR E REQUADRAR DOIS BATENTES E DUAS PORTAS NO PREDIO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO FAZENDINHA | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | FAZENDINHA |  | 2024-05-21
| 306091 | 7215246 | (PRJ)_REALIZAR A INSPEÇÃO GERAL NOS FORROS DE AGULHAS, NOS LOCAIS ONDE POSSA CONTER RESÍDUOS DE OBRA QUE GERE INCIDENTES, APÓS A INSPEÇÃO E MAPEAMENTO, REALIZAR A ABERTURA E RETIRADA DOS RESÍDUOS | CIVIL | NOE / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-21
| 304739 | 6978495 | (PRJ)_ADICIONAL E FINALIZAÇÃO DE REPARO NAS CAIXAS DE CONCRETO DO DEPÓSITO MAM DA DINDA C/PTA Z-80 | CIVIL | NOE /JUNHO | DINDA |  | 2024-05-21
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-22
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / ANTONIO PEREIRA | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-22
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-22
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-22
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-22
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS / RAIMUNDO | ETO |  | 2024-05-22
| 306100 | 7210978 | PRJ_BOP_MARÇO _LIMPAR OS ADESIVOS DAS PAREDES ABAIXO DOS VIDROS (JANELAS)_CORREDOR DOS ESCRITÓRIOS | PINTURA | CARLOS / WILIAN | ESCRITORIO/ MEDICAL |  | 2024-05-22
| 305723 | 7182871 | REALIZAR A PINTURA DA PORTA DA SALA DE CORTE DO ACABAMENTO CATGUT | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CATGUT |  | 2024-05-22
| 306023 | 7429391 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA ÁREA DOS PALETES - CRR | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | ESTRUTURA PREDIAL CRR |  | 2024-05-22
| 305124 | 7164268 | (PRJ)_REPOSICIONAR LUMINÁRIA NA RUA 22/23, DEP.TOUCADOR II - PROCURAR: VANDER | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | TOUCADOR |  | 2024-05-22
| 304892 | 7075980 | (PRJ)_TOUCADOR - ALTERAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO FANCOIL QUE FICA NO FORRO ACIMA DA ÁREA DE PESAGEM (SOLICITAR APOIO DO DAVID DE UTILIDADES) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR |  | 2024-05-22
| 305935 | 7438368 | (PRJ)_PC** P-2068 TRANSPORTAR CADEIRAS, EM 10/MAI, RETIRAR 40 CADEIRAS NA UNIVERSIDADE P/DEP.MAM E EM 20/MAIO, RETORNAR AS 40 CADEIRAS DEP.MAM P/UNIVERSIDADE - PROCURAR: ANA CLAUDIA | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-22
| 306117 | 7470879 | (PRJ)_EHS&S VM - REPARO EM TUBULAÇÃO DE SPRINKLER C/VAZAMENTO NA UNIÃO, NA RUA 15 BOX 03 NIVEL 02, DEP.SANPRO - PROCURAR: GUTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO / GETULIO | DEP. SAMPRO |  | 2024-05-22
| 304700 | 7031610 | (PRJ)_RETIRAR E REQUADRAR DOIS BATENTES E DUAS PORTAS NO PREDIO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO FAZENDINHA | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | FAZENDINHA |  | 2024-05-22
| 306091 | 7215246 | (PRJ)_REALIZAR A INSPEÇÃO GERAL NOS FORROS DE AGULHAS, NOS LOCAIS ONDE POSSA CONTER RESÍDUOS DE OBRA QUE GERE INCIDENTES, APÓS A INSPEÇÃO E MAPEAMENTO, REALIZAR A ABERTURA E RETIRADA DOS RESÍDUOS | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS |  | 2024-05-22
| 305337 | 7205556 | (PRJ)_VD 7335 - STOP SOLTO NO PISO NA ÁREA EXTERNA DE PALETES DO DEPÓSITO TOUCADOR II | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | TOUCADOR |  | 2024-05-22
| 305424 | 7205553 | (PRJ)_VD 7334 - STOP "TACHÃO" NO PISO SOLTO NA ÁREA GEMINI LOCAL 150212 E 140812 NO DEP. TOUCADOR I - PROCURAR: EDER | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | TOUCADOR |  | 2024-05-22
| 306105 | 7212437 | PRJ_BOP_MAIO/24_ COLOCAR VASSOURA NAS PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA DA ASSEPSIA VISITANTE. | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | SUTURAS |  | 2024-05-22
| 306101 | 7210808 | PRJ_FIXAR SUPORTE DA PORTA DE ACESSO DA SALA DE TRANSFERÊNCIA (DMP) DO MAM DA MEDTECH. | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-23
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-23
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-23
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-23
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM |  | 2024-05-23
| 306123 | P-2085(FAST) | P-2085(FAST)-Mão de obra 02 diárias pintor | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | BAND-AID |  | 2024-05-23
| 306119 | 7203266 | (PRJ)_PINTURA GRADE GELADEIRA | PINTURA | ELIO/ JAYME | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-23
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-23
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | PINTURA | CARLOS | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-05-23
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | MANUTENÇÃO / TOUCADOR |  | 2024-05-23
| 306124 | 7213093 | (PRJ)_ORGANIZAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS EM TODO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA (GEMGA JJRC) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-23
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-05-23
| 306064 | 7450754 | (PRJ)_DESINSTALAR SPLIT 01 ÁREA FABRICAÇÃO FORMULADOS PLANTA PILOTO (REALIZAR JUNTO COM OS7450760)/SPL0038 | REFRIGERAÇÃO | AGNALDO DA SILVA | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-23
| 306065 | 7450760 | (PRJ)_DESINSTALAR SPLIT 03 ÁREA FABRICAÇÃO FORMULADOS PLANTA PILOTO (REALIZAR JUNTO COM OS7450754)/SPL0040 | REFRIGERAÇÃO | AGNALDO DA SILVA | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-23
| 303863 | 6542485 | (PRJ)_VD 14699 - TOUCADOR - RACHADURA NA PAREDE NO DIQUE DE ALCOOL (PROCURAR VANDERLEI MOURA) | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-05-23
| 305507 | 7149853 | (PRJ)_ALTERAR POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DE DRENO DOS SPLINKERS - TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA RAMPA DE GASES DE AGULHAS/APROVADO PELO BOMBEIRO - AO TÉRMINO, REALIZAR PINTURA DOS TRECHOS MODIFICADOS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO / NOE | AGULHAS |  | 2024-05-23
| 306122 | 7432936 | AZ-5621- BEBEDOURA DA DOCA 16 ESTA COM O BOTÃO DE AGUA GELADA SEM FUNCIONAMENTO | SERVIÇOS GERAIS | JUNHO / RAIMUNDO | DEP. TOUADOR |  | 2024-05-23
| 306051 | 7207129 | (PRJ)_EHS&S VM - INSTALAR GUARDA CORPO AO LADO DA MESA DA PIDM19 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MAGUILA | AGULHAS |  | 2024-05-23
| 306121 | NOC.306021 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | LERIATO | SITE |  | 2024-05-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-24
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-24
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-24
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-24
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM |  | 2024-05-24
| 306123 | P-2085(FAST) | P-2085(FAST)-Mão de obra 02 diárias pintor | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | BAND-AID |  | 2024-05-24
| 306006 | 7201650 | (PRJ)_PINTURA LASCADA NO TRILHO METÁLICO ABAIXO DO TELHADO NO CORREDOR CENTRAL DEP. INFLAMÁVEIS 1 (R03) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-24
| 306013 | 7402059 | (PRJ)_CBRE C4020 ÁREA DOS PANELÕES - REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE VAPOR (TINTA DE ALTA-TEMPERATURA NA COR PRETA FOSCO) | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | RESTAURANTE |  | 2024-05-24
| 306044 | 7182928 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE ARMAZENAMENTO DE TAMBORES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS |  | 2024-05-24
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS |  | 2024-05-24
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS |  | 2024-05-24
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | PINTURA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-05-24
| 305124 | 7164268 | (PRJ)_REPOSICIONAR LUMINÁRIA NA RUA 22/23, DEP.TOUCADOR II - PROCURAR: VANDER | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | DEP. TOUCADOR |  | 2024-05-24
| 306129 | 7217301 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR LED C/SENSOR DE PRESENÇA NA ÁREA EXTERNA DA PORTA DE EMERGENCIA DA ÁREA DE CORTE/FÁBRICA IV | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | FABRICA IV
| 306130 | 7217302 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR LED C/SENSOR DE PRESENÇA NA ÁREA EXTERNA DA PORTA DE EMERGENCIA FB/FÁBRICA IV | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | FABRICA IV
| 306128 | 7217249 | (PRJ)_SUBSTITUIR A FITA DE LED DANIFICADA (PISCANDO) NO CORREDOR INFERIOR DE ESCRITÓRIOS, ÁREA DE REUNIÕES/DAILY DE AGULHAS | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | AGULHAS
| 304849 | 7081424 | (PRJ)_REPARO EM VAZAMENTO DE TINTA E ÁGUA PELO SPRINKLER, ÁREA FURAÇÃO A LASER | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | AGULHAS |  | 2024-05-24
| 306126 | 7470864 | (PRJ)_TOUCADOR - COLOCAR CANOPLA DE PROTEÇÃO NO BICO DE SPRINKLER NA PESAGEM (FOTO ANEXO)/FALTANDO CANOPLA NO BICO DE SPLINKER | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR |  | 2024-05-24
| 303863 | 6542485 | (PRJ)_VD 14699 - TOUCADOR - RACHADURA NA PAREDE NO DIQUE DE ALCOOL (PROCURAR VANDERLEI MOURA) | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-05-24
| 306122 | 7432936 | AZ-5621- BEBEDOURA DA DOCA 16 ESTA COM O BOTÃO DE AGUA GELADA SEM FUNCIONAMENTO | SERVIÇOS GERAIS | LUIZ CARLOS / JUNHO | DEP. TOUADOR |  | 2024-05-24
| 306101 | 7210808 | PRJ_FIXAR SUPORTE DA PORTA DE ACESSO DA SALA DE TRANSFERÊNCIA (DMP) DO MAM DA MEDTECH. | MARCENARIA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-24
| S/ ORDEM | S/ ORDEM | ADEQUAÇÃO BOX PINTURA PARA AUDITORIA | SERRALHERIA | SEBASTIAO | CMP |  | 2024-05-24
| 304700 | 7031610 | (PRJ)_RETIRAR E REQUADRAR DOIS BATENTES E DUAS PORTAS NO PREDIO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO FAZENDINHA | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | FAZENDINHA |  | 2024-05-24
| 306109 | 7463889 | VD - Montagem de Andaime para Troca de Filtros HEPA nos Captadores | CIVIL | LUIZ CARLOS / JUNHO | OTC / SALA DE MAQUINAS |  | 2024-05-24
| 306091 | 7215246 | (PRJ)_REALIZAR A INSPEÇÃO GERAL NOS FORROS DE AGULHAS, NOS LOCAIS ONDE POSSA CONTER RESÍDUOS DE OBRA QUE GERE INCIDENTES, APÓS A INSPEÇÃO E MAPEAMENTO, REALIZAR A ABERTURA E RETIRADA DOS RESÍDUOS | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS |  | 2024-05-24
| 305124 | 7164268 | (PRJ)_REPOSICIONAR LUMINÁRIA NA RUA 22/23, DEP.TOUCADOR II - PROCURAR: VANDER | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | DEP. TOUCADOR |  | 2024-05-24
|  |  | FOLGA DEVIDO AOS SETE DIAS TRABALHADOS |  | DOKE / MARCOS |  |  | 2024-05-24
| 306133 | 7217860 | (PRJ)_EHS&S - CCZ (ZOONOSES/INSP.PMSJC - DENGUE) - RETIRAR ÁGUA ACUMULADA NOS CONDUTORES NO ENTORNO DA ÁREA DE EMBALAGEM, ALINHAR OS MESMOS DE MANEIRA QUE NÃO ACUMULE ÁGUA (VIDE FOTO) | HIDRAULICA | CICERO/ GETULIO | EMABALGEM |  | 2024-05-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-25
| 305339 | 7135257 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA FACHADA LATERAL DO ETO VIRADA PARA A MATA, LATERAL ESQUERDA, PINTURA TOTAL DE PAREDE, TUBULAÇÕES, PORTAS | PINTURA | DOKE/ MARCOS /MARCELO | ETO |  | 2024-05-25
| 305447 | NOC305447 | MONTAGEM DE INFRA PARA INTERNET MANSERV - SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | CMP |  | 2024-05-25
| 306119 | 7203266 | (PRJ)_PINTURA GRADE GELADEIRA | PINTURA | ELIO / JUNHO | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-25
| 306156 | 7474142 | (PRJ)_CBRE C4304 COLAR ADESIVOS DE “ATENÇÃO C/DEGRAUS DA ESCADA” NA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO, RETIRAR PLAQUETAS COM EDILENE NA COORDENAÇÃO DA UNIVERSIDADE | CIVIL | NOE /JOAO SOUSA | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-25
| 306091 | 7215246 | (PRJ)_REALIZAR A INSPEÇÃO GERAL NOS FORROS DE AGULHAS, NOS LOCAIS ONDE POSSA CONTER RESÍDUOS DE OBRA QUE GERE INCIDENTES, APÓS A INSPEÇÃO E MAPEAMENTO, REALIZAR A ABERTURA E RETIRADA DOS RESÍDUOS | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS |  | 2024-05-25
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-27
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-27
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-27
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-27
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM |  | 2024-05-27
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS |  | 2024-05-27
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS |  | 2024-05-27
| 306128 | 7217249 | (PRJ)_SUBSTITUIR A FITA DE LED DANIFICADA (PISCANDO) NO CORREDOR INFERIOR DE ESCRITÓRIOS, ÁREA DE REUNIÕES/DAILY DE AGULHAS | ELETRICA | LUCIANO | AGULHAS |  | 2024-05-27
| 306044 | 7182928 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE ARMAZENAMENTO DE TAMBORES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS |  | 2024-05-27
| 306006 | 7201650 | (PRJ)_PINTURA LASCADA NO TRILHO METÁLICO ABAIXO DO TELHADO NO CORREDOR CENTRAL DEP. INFLAMÁVEIS 1 (R03) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-27
| 306013 | 7402059 | (PRJ)_CBRE C4020 ÁREA DOS PANELÕES - REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE VAPOR (TINTA DE ALTA-TEMPERATURA NA COR PRETA FOSCO) | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | RESTAURANTE |  | 2024-05-27
| 306044 | 7182928 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE ARMAZENAMENTO DE TAMBORES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS |  | 2024-05-27
| 305886 | 7349904 | (PRJ)_BAND AID - SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO SALA DE TREINAMENTO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | BAND-AID |  | 2024-05-27
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | MARCOS | ETO |  | 2024-05-27
| 305417 | 7237261 | (PRJ)_PC** - P-1979 - AZ-1015: PINTURA DO HOMOSIMIZADOR DANIFICADA (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | DOKE/ ANTONIO PEREIRA | OTC |  | 2024-05-27
| 306172 | P-2011(FAST) | AZ - Reparo na coluna do alambrado da sala limpa e no alambrado solto próximo ao portão da torre peg pag | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | UTILIDADES |  | 2024-05-27
|  |  | P-2080(FAST)-Instalar chapa torre ice Utilidades | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | UTILIDADES |  | 2024-05-27
| 306113 | P-2009 | FORNECIMENTO MAO DE OBRA ELETRICISTA 40 DIAS | ELETRICA | LUIZ CLARO | SITE |  | 2024-05-27
| 306173 | 7217804 | (PRJ)_LEVAR 02 MÁQUINAS DE CAFÉ DA GRANCOFFEE E INSTALAR NA NOVA ÁREA DA NEW JANSSEN (PRÉDIO 03) / MÁQUINAS ESTÃO 01 NA CENTRAL 4 E 01 NA CENTRAL 01 - INSTALAR NA ÁREA | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | NEW JANSSEN |  | 2024-05-27
| 306109 | 7463889 | DESMONTAGEM DE ANDAIME OTC | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | OTC / SALA DE MAQUINAS |  | 2024-05-27
| 306175 | 7475666 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA TROCAR BICO DA TORRE FIO DENTAL | CIVIL | ROGERIO / JUNHO / LERIATO | TORRE FIO DENTAL |  | 2024-05-27
| 306106 | 7215291 | PRJ_LIMPEZA DAS GRELHAS - RETORNO DE AR (CORREDOR ÁREA FAS, EPOXI, PRIMEIRO FECHAMENTO, OVER, TRANSFORMER) | CIVIL | NOE / JOAO SOUZA | SUTURAS |  | 2024-05-27
| 306040 | 7448940 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA CAIXA DE EXAUSTÃO NA ACCELACOTA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | JANSSEN / OTC |  | 2024-05-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-28
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306053 | 7182740 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE AR COMPRIMIDO, AGUA, ELÉTRICA E EXAUSTÃO DAS STATICS ANODES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306049 | 7182847 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS TUBOS QUADRADOS DE APOIO DAS TUNBULAÇÕES DA STRIP 01 - LASER | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306044 | 7182928 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE ARMAZENAMENTO DE TAMBORES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306073 | 7103531 | PRÉDIO 9A - SALA NETWORKING J&J - REFORMA E PINTURA GERAL PAREDE E PISO, TROCAR PORTA, INSTALAR CONTROLE DE ACESSO (PROTECK), TROCAR FORRO TOTAL, TROCAR LUMINÁRIAS, ADEQUAR TOMADA | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | FAZENDINHA | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | MARCOS | ETO | PLANEJADA | 2024-05-28
| 305417 | 7237261 | (PRJ)_PC** - P-1979 - AZ-1015: PINTURA DO HOMOSIMIZADOR DANIFICADA (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | DOKE / ANTONIO PEREIRA | OTC | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306113 | P-2009 | FORNECIMENTO MAO DE OBRA ELETRICISTA 40 DIAS | ELETRICA | LUIZ CLARO | SITE | PLANEJADA | 2024-05-28
| 305846 | 7384790 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS NA OFICINA DA PLANTA PILOTO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | PLANTA PILOTO | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306172 | P-2011(FAST) | AZ - Reparo na coluna do alambrado da sala limpa e no alambrado solto próximo ao portão da torre peg pag | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306179 | P-2011(FAST) | P-2080(FAST)-Instalar chapa torre ice Utilidades | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306175 | 7475666 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA TROCAR BICO DA TORRE FIO DENTAL | CIVIL | ROGERIO / JUNHO / LERIATO | TORRE FIO DENTAL | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306088 | 7182830 | (PRJ)_FIOS TEXTEIS INTERNO - RETIRAR SUPORTE DE COMPUTADOR DA PAREDE PRÓXIMO AO SUPORTE DE PANO DE LIMPEZA | MARCENARIA | CICERO / GETULIO |  | PLANEJADA
| 306176 | 7475780 | (PRJ)_CBRE C4312 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES AS VG’s 28 E 28A, NA ÁREA INTERNA DO MAM DE QUÍMICOS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DEPOSITO DE QUIMICOS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306177 | 7475782 | (PRJ)_CBRE C4313 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES VG-36 DOCA 2 DO DPA KENVUE | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DOCA 02 | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306178 | 7475783 | (PRJ)_CBRE C4314 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-69 DPA CÂMARA FRIA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA CONSUMER | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306156 | 7474142 | (PRJ)_CBRE C4304 COLAR ADESIVOS DE “ATENÇÃO C/DEGRAUS DA ESCADA” NA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO, RETIRAR PLAQUETAS COM EDILENE NA COORDENAÇÃO DA UNIVERSIDADE | CIVIL | LERIATO / / JUNHO | UNIVERSIDADE | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306155 | 7470854 | (PRJ)_TOUCADOR - ESTÃO FALTANDO 10 PARAFUSOS NO GUARD-RAIL NA PESAGEM EXTERNA, REPOR PARAFUSOS E REALIZAR REAPERTO NOS ATUAIS | SERRALHERIA | ROGERIO | TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-28
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-29
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306194 | 7219781 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DA ESTAMPAGEM - CANAL 420 (AGULHAS) | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305974 | 7188130 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO ARMÁRIO DE BANDEJAS DO TRATAMENTO TÉRMICO, ARMÁRIO DE AGULHAS AGUARDANDO TRATAMENTO TÉRMICO - DRILL | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305948 | 7182948 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DA ESTRUTURA DO TELHADO WC FEMININO | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | WET ROM | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306135 | 7217850 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA GERAL NA SALA DE TREINAMENTO - AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | MARCOS /DOKE | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306190 | 7220236 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO COR AZUL E CINZA, NA SALA SEGUNDO FECHAMENTO SASP - ETO (EXECUTAR DEMANDA APÓS AS 14h) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306188 | 7220225 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/ RETOQUE NA PINTURA AMARELA DA ESCADA DA SALA PRIMÁRIA 1 NO ETO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306198 | 7416435 | (PRJ)_PC553204680 REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306155 | 7470854 | (PRJ)_TOUCADOR - ESTÃO FALTANDO 10 PARAFUSOS NO GUARD-RAIL NA PESAGEM EXTERNA, REPOR PARAFUSOS E REALIZAR REAPERTO NOS ATUAIS | SERRALHERIA | SEBASTIAO | TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306174 | 7217804 | (PRJ)_APOIO P/LEVAR EQUIPAMENTOS DE NETWORKING DA CENTRAL 1 PARA A SALA NETWORKING - PRÉDIO B9A (AO LADO DA FAZENDINHA) | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA | FAZENDINHA | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305366 | 7137794 | (PRJ)_BOP - INSTALAR FIXADOR TRAVA PORTA ACONDICIONAMENTO - ETO | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305443 | 7141846 | (PRJ)_TROCAR GRAMPO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO CHUVEIRO DE EMERGENCIA | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306113 | P-2009 | FORNECIMENTO MAO DE OBRA ELETRICISTA 40 DIAS | ELETRICA | LUIZ CLARO | SITE | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306215 | 7220690 | (PRJ)_CBRE C10365981 REALIZAR A INSTALAÇÃO 3 TELEVISORES NAS SALAS DE REUNIÃO ABERTAS/LOUDGES NO PRÉDIO DO ITS – B9 - NA ÁREA DA N3 – SOLICITANTE: VITOR AGUIAR (11) 99122-3888 – CBRE PROJETO | ELETRICA | LUCIANO | ITS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306140 | 7217304 | (PRJ)_FALTA DE ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ENCONTRO DA FÁBRICA IV/INSTALAR POSTE METÁLICO E LUMINÁRIAS COM PAINÉL SOLAR E SENSOR DE PRESENÇA | ELETRICA | LUCIANO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306136 | 7217861 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DE TODAS AS LÂMPADAS DA FACHADA EXTERNA DA FÁBRICA IV P/LUZ BRANCA/LED | ELETRICA | LUCIANO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306208 | 7480186 | (PRJ)_VD - REALIZAR A DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO TELHADO CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305831 | 7185262 | Troca das portas da sala de entrada de Materiais do Bonewax e do passthroug do Bonewax Manual | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | BONE WAX | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306088 | 7182830 | (PRJ)_FIOS TEXTEIS INTERNO - RETIRAR SUPORTE DE COMPUTADOR DA PAREDE PRÓXIMO AO SUPORTE DE PANO DE LIMPEZA | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | FIO TEXTEIS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306095 | 7213046 | (PRJ)_FIXAR SUPORTE DO COMPUTADOR DO MES - NA ROTARY WET NA PAREDE | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | CATGUT | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306150 | 7217780 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTE DE VASSOURAS/MOP NA ÁREA DE LAVAGEM DE MATERIAIS NO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306189 | 7219776 | (PRJ)_FIXAR BANNER DA EMPILHADEIRA, NA FÁBRICA DE AGULHAS - CANAL 420 | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306196 | 7220105 | (PRJ)_FIXAR O SUPORTE DE ACRÍLICO NAS PAREDES DO OVER E SALA DE CONTROLE DO ETO/REALIZAR ANTES DAS 10:00h DEVIDO A USO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306187 | 7220206 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE VEDA FRESTAS ENTRE AS PORTAS DE SAÍDA DA DOCA - ETO | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306195 | 7220274 | (PRJ)_REALIZAR AJUSTE DO SUPORTE DE FIXAÇÃO E MUDANÇA POSIÇÃO DOS ARMÁRIOS (APONTAMENTO)/FÁBRICA IV | CIVIL | LERIATO / MARCELO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306198 | 7416435 | (PRJ)_PC553204680 REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | CIVIL | LERIATO / MARCELO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306156 | 7474142 | (PRJ)_CBRE C4304 COLAR ADESIVOS DE “ATENÇÃO C/DEGRAUS DA ESCADA” NA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO, RETIRAR PLAQUETAS COM EDILENE NA COORDENAÇÃO DA UNIVERSIDADE | CIVIL | LERIATO / MARCELO | UNIVERSIDADE | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306179 | 7219728 | (PRJ)_REALIZAR A RETIRADA DAS DIVISÓRIAS DE ACRÍLICO QUE FORAM COLOCADAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS INSTRON DEVIDO AO COVID, DIVISÓRIAS ESTÃO GERANDO GRANDE DIFICULDADE DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E NÃO SÃ | CIVIL | LERIATO / MARCELO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-05-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-30
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305948 | 7182948 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DA ESTRUTURA DO TELHADO WC FEMININO | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | WET ROM | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306135 | 7217850 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA GERAL NA SALA DE TREINAMENTO - AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305958 | 7189233 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DOS DOIS CHUVEIROS LAVA OLHOS NO LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305994 | 7189236 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DO ARMÁRIO DE AMOSTRAS DO QUÍMICO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305995 | 7189237 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DAS MESAS DA MICROBIOLOGIA | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305996 | 7189243 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO DO CARRINHO DE AMOSTRAS - LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305976 | 7193524 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE TUBULAÇÃO C/OXIDAÇÃO/ENFERRUJADO - VÁCUO (BRANCO) E SUPORTE DO EXTINTOR (VERMELHO)/LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305977 | 7193526 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA GELADEIRA, CANTOS DA GELADEIRA 03 ESTÁ DESCASCADO E COM FERRUGEM/ PARTE INFERIOR (LAB.MICRO) | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | POLIMENTO DE FIOS | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305961 | 7185107 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS BASES DOS COMPUTADORES (MES) | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305962 | 7185105 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICA/ÁGUA E AR COMPRIMIDO | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305949 | 7182959 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA E REPARO GERAL NA SALA DE COMPUTADORES DENTRO DO WET ROOM | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306217 | 7483812 | OB/COTONETE - 1 AUXILIAR PARA AJUDAR O PINTOR DEDICADO DIA 30/05/2024 | PINTURA | ELIO | BAND-AID | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306198 | 7416435 | (PRJ)+B1315:J1322 REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | SERRALHERIA | MARCELO / SEBASTIAO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306208 | 7480186 | (PRJ)_VD - REALIZAR A DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO TELHADO CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO / LERIATO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306174 | 7217804 | (PRJ)_APOIO P/LEVAR EQUIPAMENTOS DE NETWORKING DA CENTRAL 1 PARA A SALA NETWORKING - PRÉDIO B9A (AO LADO DA FAZENDINHA) | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA | FAZENDINHA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306216 | NOC.306.216 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | ROGERIO | SITE | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306219 | 7482314 | (PRJ)_REPARO EM SIRENE DE EMERGENCIA PRÓXIMO A OFICINA DE MANUTENÇÃO NO CRR, O SINAL DELA ESTÁ BAIXO, SE NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA POR UMA MAIS AUDÍVEL, APÓS CONCLUIR A TROCA OU MANUTENÇÃO ACIONAR E | ELETRICA | LUCINAO / CLARO | CRR | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306220 | 7218933 | (PRJ)_ARAMES - REPARAR A FITA DE LED CAINDO HALL DE ENTRADA | ELETRICA | LUCINAO / CLARO | ARAMES | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305485 | 7257900 | (PRJ)_TOUCADOR - SEPARAR CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO NA MANUTENÇÃO | ELETRICA | LUCINAO / CLARO | TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306151 | 7217812 | (PRJ)_REALIZAR FECHAMENTO DE FURO EM CANALETA, ANTIGA LINHA DE AR COMPRIMIDO - ÁREA DE SILICONIZAÇÃO (VIDE FOTO) | MARCENARIA | NOE/ JOAO SOUZA / JUNHO | SALA SILICONIZACAO | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306218 | 7193346 | (PRJ)_EHS&S REPARO EM TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASC.EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA P/DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ATIVIDADE DE SERRALHERIA (EDILSON CIENTE DA DEMAN | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA /JUNHO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-30
[7 empty] | PLANEJADA | 2024-05-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-31
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305958 | 7189233 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DOS DOIS CHUVEIROS LAVA OLHOS NO LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305994 | 7189236 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DO ARMÁRIO DE AMOSTRAS DO QUÍMICO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305995 | 7189237 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DAS MESAS DA MICROBIOLOGIA | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305996 | 7189243 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO DO CARRINHO DE AMOSTRAS - LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305976 | 7193524 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE TUBULAÇÃO C/OXIDAÇÃO/ENFERRUJADO - VÁCUO (BRANCO) E SUPORTE DO EXTINTOR (VERMELHO)/LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305977 | 7193526 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA GELADEIRA, CANTOS DA GELADEIRA 03 ESTÁ DESCASCADO E COM FERRUGEM/ PARTE INFERIOR (LAB.MICRO) | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | POLIMENTO DE FIOS | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305961 | 7185107 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS BASES DOS COMPUTADORES (MES) | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305962 | 7185105 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICA/ÁGUA E AR COMPRIMIDO | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305949 | 7182959 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA E REPARO GERAL NA SALA DE COMPUTADORES DENTRO DO WET ROOM | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306132 | 7475586 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS VAGAS DE DEMARCAÇÃO AMARELAS DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL 2 | PINTURA | MARCOS / RAIMUNDO | CENTRAL 2 | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306131 | 7475585 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS VAGAS DE DEMARCAÇÃO AMARELAS DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL 3 | PINTURA | MARCOS / RAIMUNDO | CENTRAL 3 | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306216 | NOC.306.216 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | ROGERIO | SITE | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306208 | 7480186 | (PRJ)_VD - REALIZAR A DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO TELHADO CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO / IGOR | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306066 | 7448907 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR 06 VENTILADORES ÁREA FABRIL (PROCURAR MATEUS SILVA PARA DETALHAMENTO) | ELETRICA | CLARO / LERIATO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306181 | P-2011(FAST) | P-2011(FAST) -INSTALAR CHAPA TORRE ICE UTILIDADES | SERRALHARIA | MARCELO / SEBASTIAO / JUNHO | UTLIDADES | PLANEJADA | 2024-05-31
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-01
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | ELIO/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | POLIMENTO DE FIOS | PLANEJADA | 2024-06-01
| 305961 | 7185107 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS BASES DOS COMPUTADORES (MES) | PINTURA | ELIO / ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-06-01
| 305962 | 7185105 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICA/ÁGUA E AR COMPRIMIDO | PINTURA | ELIO/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-06-01
| 305949 | 7182959 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA E REPARO GERAL NA SALA DE COMPUTADORES DENTRO DO WET ROOM | PINTURA | ELIO/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-06-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-03
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306135 | 7217850 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA GERAL NA SALA DE TREINAMENTO - AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306044 | 7182928 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE ARMAZENAMENTO DE TAMBORES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306182 | 7482171 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS SUPORTES METÁLICOS/POSTES DAS PLACAS DA PORTARIA G5 ATÉ A PORTARIA G3/ESTACIONAMENTO, DO LADO DIREITO E ESQUERDO DA RUA, NA COR AZUL, SUPORTE DAS PLACAS COM OXIDAÇÃO, REAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | PORTARIA G3 | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306183 | 7482169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE 02 MOURÕES DE CERCA METÁLICOS NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DA PORTARIA G5, COM OXIDAÇÃO, REALIZAR A PINTURA NA COR CINZA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | PORTARIA G5 | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | MARCOS /DOKE | ETO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306190 | 7220236 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO COR AZUL E CINZA, NA SALA SEGUNDO FECHAMENTO SASP - ETO (EXECUTAR DEMANDA APÓS AS 14h) | PINTURA | MARCOS /DOKE | ETO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306188 | 7220225 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/ RETOQUE NA PINTURA AMARELA DA ESCADA DA SALA PRIMÁRIA 1 NO ETO | PINTURA | MARCOS /DOKE | ETO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306163 | 7474154 | (PRJ)_CBRE C4311 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VG 16 E VPH 109, INTERNO AO COLETOR DE PÓ DE O.B COTONETES/ATRÁS DO ALMOXARIFADO CENTRAL | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306199 | 7475786 | (PRJ)_CBRE C4315 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-53 DOCA 14 DPA KENVUE | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306200 | 7475795 | (PRJ)_CBRE C4323 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VP-125 CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306201 | 7475800 | (PRJ)_CBRE C4328 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-52 AMBULATÓRIO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | AMBULATORIO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306202 | 7475794 | (PRJ)_CBRE C4322 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-73 CPD/CXC | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306203 | 7475797 | (PRJ)_CBRE C4325 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-48 OFICINA DE SANPRO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306204 | 7475789 | (PRJ)_CBRE C4318 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-63 CPD, EM FRENTE AO LAB.FÍSICO/MAM DE QUÍMICOS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306206 | 7475796 | (PRJ)_CBRE C4324 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-43 ATENDE PAYROL/PRÉDIO DO BANCO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | PRÉDIO DO BANCO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306207 | 7475799 | (PRJ)_CBRE C4327 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-62 SALA DE RETENÇÃO/BOMBEIROS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | BOMBEIROS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306209 | 7475787 | (PRJ)_CBRE C4316 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES AS VG’S 55 E 55A DOCA 24 DPA KENVUE | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306210 | 7475788 | (PRJ)_CBRE C4317 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-40 CPD, EM FRENTE A ÁREA DA DIRETORIA/VIRADO P/PAINÉIS SOLARES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306211 | 7475791 | (PRJ)_CBRE C4319 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-64 CPD, EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO CPD/ESCADA DE ACESSO AO TELHADO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306212 | 7475792 | (PRJ)_CBRE C4320 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-65 CPD, EM FRENTE SE-11 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306213 | 7475793 | (PRJ)_CBRE C4321 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-70 PLANTA PILOTO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | PLANTA PILOTO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306214 | 7475801 | (PRJ)_CBRE C4329 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-51 ÁREA DO RESTAURANTE/RETIRADA DE CAFÉ | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306237 | 7483762 | (PRJ)_CBRE C4390 REALIZAR REPARO EM PORTA DE ARMÁRIO NA COR CINZA, O ARMÁRIO FICA EM FRENTE A MINHA MESA, (ALINHADO COM O JUAREZ)/DOBRADIÇA SOLTA, REPARO EM MARCENARIA/REGULAGEM (Central 2) | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | CENTRAL 2 | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306238 | 7483760 | (PRJ)_CBRE C4391 FIXAR SUPORTES NAS SALAS DE TREINAMENTOS: SALA RUBIA, SALA 1, SALA 4, SALA ROSANGELA (Universidade) | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | UNIVERSIDADE | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306223 | 7219771 | (PRJ)_SUBSTITUIR AS PORTAS DO GABINETE DA PIA NA CENTRAL DE SOLUÇÕES (VERIFICAR DEMANDA NO LOCAL, SE FOR MARCENARIA, RETORNAR P/SUBCONTRATAÇÃO) | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306224 | 7219733 | (PRJ)_SUBSTITUIR O LEXAN DE COBERTURA DO RAMAL DE EMERGÊNCIA NA FÁBRICA DE AGULHAS/CENTRAL DE GASES | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306153 | 7217866 | (PRJ)_PR**/PC** - P-2088 APOIO C/PTA TESOURA C/OPERADOR E VIGIA NA FÁBRICA IV, PARA SUPORTE A EMPRESA JRM A INSPEÇÃO EM PONTE ROLANTE, DIA 03/jun DAS 08h – 17h | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / LERIATO | FACRICA IV | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306197 | 7210988 | (PRJ)_(AVALIAR NO LOCAL) REALIZAR A LIMPEZA INTERNA DO TETO DA ÁREA/SALA TUNEL DE AERAÇÃO ETO – LOCAL ELEVADO COM TEIAS DE ARANHA, AVALIAR ACESSO COM PTA/ANDAIME P/REALIZAR LIMPEZA | CIVIL | NOE / MAGUILA | ETO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICINA DO TRABALHO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 305443 | 7141846 | (PRJ)_TROCAR GRAMPO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO CHUVEIRO DE EMERGENCIA | CIVIL | NOE / MAGUILA | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-06-03
| 305366 | 7137794 | (PRJ)_BOP - INSTALAR FIXADOR TRAVA PORTA ACONDICIONAMENTO - ETO | CIVIL | NOE / MAGUILA | ETO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306218 | 7193346 | (PRJ)_EHS&S REPARO EM TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASC.EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA P/DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ATIVIDADE DE SERRALHERIA (EDILSON CIENTE DA DEMAN | SERRALHERIA | SEBASTIAO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306186 | 7220276 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA ÁREA DE CORTE APONTAMENTO E ENDIREITADOR/FÁBRICA IV | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO /LUCIANO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306130 | 7217302 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR LED C/SENSOR DE PRESENÇA NA ÁREA EXTERNA DA PORTA DE EMERGENCIA FB/FÁBRICA IV | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO /LUCIANO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | PINTURA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO /LUCIANO | CAIXA DAGUA DUTRA | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306113 | P-2009 | FORNECIMENTO MAO DE OBRA ELETRICISTA 40 DIAS | ELETRICA | LUIZ CLARO | SITE | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306236 | 7483788 | (PRJ)_CBRE C4373 FAZER A FIXAÇÃO DO TERMÔMETRO DO AR-CONDICIONADO, LOCALIZADO NA COPA DA PATRIONIAL, ESTÁ PENDURADO O TERMÔMETRO E A FIXAÇÃO COM FITA 3M NÃO ESTÁ SUPORTANDO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO/ ALVARO | COPA PATRIMINIAL | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306227 | 7220142 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA DAS GRELHAS DE AR-CONDICIONADO PRÓXIMO AOS FORNOS TPS - LASER | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO/ ALVARO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306230 | 7220119 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA NAS GRELHAS DE AR-CONDICIONADO PRÓXIMO A STRIP 01, 02 E 03 - LASER | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO/ ALVARO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 305882 | 7398268 | (PRJ)_CBRE C4007 REPARO EM GELADEIRA DA CENTRAL IV, NÃO ESTA FUNCIONANDO DIREITO, ELA NÃO ESTÁ GELANDO A PARTE DA GELADEIRA, SOMENTE O FREEZER | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO/ ALVARO | CENTRAL IV | PLANEJADA | 2024-06-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-04
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306226 | 7221230 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRÓXIMO MESA DE AR, NA ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306228 | 7218952 | (PRJ)_ARAMES - REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO INCOMPLETA AREA DE WIP FINISH BLOCK | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306229 | 7218974 | (PRJ)_ARAMES - REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO NO ARMÁRIO DE SACOS PLASTICOS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306225 | 7219763 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NAS CONTEÇÕES DA CENTRAL DE SOLUÇÕES – FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306222 | 7219749 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO E TORNEIRA DA PIA – ETHALOY | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306205 | 7475790 | (PRJ)_CBRE C4318.1 REALIZAR A PINTURA TOTAL DA VG-63 CPD, EM FRENTE AO LAB.FÍSICO/MAM DE QUÍMICOS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | MAM QUIMICO | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306234 | 7482261 | (PRJ)_CBRE C4384 IDENTIFICAR C/PINTURA ZEBRADA AMARELA/PRETA A ÁREA DE ABERTURA DAS PORTAS DAS SALAS DE TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE, PROCURAR EDILENE SOUZA NA UNIVERSIDADE, FAZER EM TODAS AS PORTAS DA ÁREA | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | UNIVERSIDADE | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306182 | 7482171 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS SUPORTES METÁLICOS/POSTES DAS PLACAS DA PORTARIA G5 ATÉ A PORTARIA G3/ESTACIONAMENTO, DO LADO DIREITO E ESQUERDO DA RUA, NA COR AZUL, SUPORTE DAS PLACAS COM OXIDAÇÃO, REAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G3 | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306183 | 7482169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE 02 MOURÕES DE CERCA METÁLICOS NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DA PORTARIA G5, COM OXIDAÇÃO, REALIZAR A PINTURA NA COR CINZA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G5 | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306215 | 7220690 | (PRJ)_CBRE C10365981 REALIZAR A INSTALAÇÃO 3 TELEVISORES NAS SALAS DE REUNIÃO ABERTAS/LOUDGES NO PRÉDIO DO ITS – B9 - NA ÁREA DA N3 – SOLICITANTE: VITOR AGUIAR (11) 99122-3888 – CBRE PROJETO | ELETRICA | LUCIANO/ CLARO | ITS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306239 | 7482302 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA COM TINTA ANTIDERRAPANTE NO PISO DA ESCADA NO CRR | PINTURA | MARCELO / LERIATO | CRR | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306198 | 7416435 | (PRJ) REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | SERRALHERIA | MARCELO / LERIATO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-06-04
| 305965 | 7185225 | (PRJ)_REALIZAR A CORREÇÃO DE PISO DA RUA PRÓXIMO A CALÇADA DEP.QUÍMICOS 1, 2, 3 E INFLAMÁVEIS 2 DO MAM | CIVIL | NOE / MAGUILA | MAM QUIMICO | PLANEJADA | 2024-06-04
| 305615 | 7330605 | (PRJ)_MOVER REFLETORES/CANHÕES DE ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA P/MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DOS LOGOS SUPERIORES DA CAIXA D'ÁGUA, | CIVIL | PAULO / AGUINALDO | CAIXA DAGUA DUTRA | PLANEJADA | 2024-06-04
| 305615 | 7330605 | (PRJ)_MOVER REFLETORES/CANHÕES DE ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA P/MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DOS LOGOS SUPERIORES DA CAIXA D'ÁGUA, | ELETRICA | NOE / MAGUILA | CAIXA DAGUA DUTRA | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306218 | 7193346 | (PRJ)_EHS&S REPARO EM TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASC.EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA P/DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ATIVIDADE DE SERRALHERIA (EDILSON CIENTE DA DEMAN | SERRALHERIA | SEBASTIAO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306237 | 7483762 | (PRJ)_CBRE C4390 REALIZAR REPARO EM PORTA DE ARMÁRIO NA COR CINZA, O ARMÁRIO FICA EM FRENTE A MINHA MESA, (ALINHADO COM O JUAREZ)/DOBRADIÇA SOLTA, REPARO EM MARCENARIA/REGULAGEM (Central 2) | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | CENTRAL 2 | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306224 | 7219733 | (PRJ)_SUBSTITUIR O LEXAN DE COBERTURA DO RAMAL DE EMERGÊNCIA NA FÁBRICA DE AGULHAS/CENTRAL DE GASES | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306241 | 7220769 | PRJ_COLOCAR SILICONE BRANCO NAS FRESTAS DOS FORROS DO ETO | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | ETO | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306210 | 7475788 | (PRJ)_CBRE C4317 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-40 CPD, EM FRENTE A ÁREA DA DIRETORIA/VIRADO P/PAINÉIS SOLARES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306211 | 7475791 | (PRJ)_CBRE C4319 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-64 CPD, EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO CPD/ESCADA DE ACESSO AO TELHADO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306212 | 7475792 | (PRJ)_CBRE C4320 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-65 CPD, EM FRENTE SE-11 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306213 | 7475793 | (PRJ)_CBRE C4321 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-70 PLANTA PILOTO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | PLANTA PILOTO | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306214 | 7475801 | (PRJ)_CBRE C4329 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-51 ÁREA DO RESTAURANTE/RETIRADA DE CAFÉ | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306110 | 7461390 | (PRJ)_VM-1530 EHS&S - VERIFICAR CHUVEIRO LAVA OLHOS COM A PRESSÃO MUITO BAIXA, PROVÁVEL SUJEIRA NA LINHA, REALIZAR A ABERTURA E LIMPEZA, VERIFICAR OPERAÇÃO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO |  | PLANEJADA | 2024-06-04
| 305756 | 7373299 | (PRJ)_CBRE C3816 A VÁLVULA DA TUBULAÇÃO PERTENCENTE AO GONGO DA VG 36, ESTÁ FECHADA DEVIDO PASSAGEM DE ÁGUA POR ESTA VÁLVULA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO |  | PLANEJADA | 2024-06-04
| 305764 | 7373441 | (PRJ)_CBRE C3820 REALIZAR REPARO/TROCA DO GONGO DA VG 57, INOPERANTE, PRÓXIMO A RECEPÇÃO DO DPA/CASA DE MÁQUINAS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO |  | PLANEJADA | 2024-06-04
[7 empty] | PLANEJADA | 2024-06-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-05
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM VANDER | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306182 | 7482171 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS SUPORTES METÁLICOS/POSTES DAS PLACAS DA PORTARIA G5 ATÉ A PORTARIA G3/ESTACIONAMENTO, DO LADO DIREITO E ESQUERDO DA RUA, NA COR AZUL, SUPORTE DAS PLACAS COM OXIDAÇÃO, REAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G3 | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306183 | 7482169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE 02 MOURÕES DE CERCA METÁLICOS NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DA PORTARIA G5, COM OXIDAÇÃO, REALIZAR A PINTURA NA COR CINZA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G5 | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306226 | 7221230 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRÓXIMO MESA DE AR, NA ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306228 | 7218952 | (PRJ)_ARAMES - REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO INCOMPLETA AREA DE WIP FINISH BLOCK | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306229 | 7218974 | (PRJ)_ARAMES - REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO NO ARMÁRIO DE SACOS PLASTICOS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306225 | 7219763 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NAS CONTEÇÕES DA CENTRAL DE SOLUÇÕES – FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306222 | 7219749 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO E TORNEIRA DA PIA – ETHALOY | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306152 | 7199997 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO DE ALTURA NA PAREDE NO CORREDOR 2 DA CÂMARA FRIA DO DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM MEDTECH | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306148 | 7215459 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS E PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE AGULHAS, OFICINA ANTIGA NA PIDM E NOVA OFICINA NA ÁREA DE LASER NEEDLES | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306169 | 7474009 | (PRJ)_CBRE C4294 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306168 | 7474008 | (PRJ)_CBRE C4293 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA, C/FAIXAS AMARELAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306167 | 7474006 | (PRJ)_CBRE C4292 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA, C/FAIXAS AMARELAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306215 | 7220690 | (PRJ)_CBRE C10365981 REALIZAR A INSTALAÇÃO 3 TELEVISORES NAS SALAS DE REUNIÃO ABERTAS/LOUDGES NO PRÉDIO DO ITS – B9 - NA ÁREA DA N3 – SOLICITANTE: VITOR AGUIAR (11) 99122-3888 – CBRE PROJETO | ELETRICA | LUCIANO/ CLARO | ITS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 305124 | 7164268 | (PRJ)_REPOSICIONAR LUMINÁRIA NA RUA 22/23, DEP.TOUCADOR II - | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | DEP. TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306267 | 7226208 | (PRJ)_TROCAR TIPO DE TOMADA P/KARL FISCHER, TROCAR TOMADA 110V DISPONÍVEL POR TOMADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT 3 PINOS + TOMADA P/IMPRESSORA 3 PINOS (NOVA) AO LADO DO EQUIPAMENTO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| NOC-306240 | NOC-306240 | RETIRADA ANTENA TELHADO ADM - CMP | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | CMP | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICINA DO TRABALHO | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306256 | 7221239 | (PRJ)_REPARO EM PISO DANIFICADO, CÂMARA FRIA EM FRENTE AO ELEVADOR, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | CIVIL | MARCELO / LERIATO | MAM MEDTECH | EXECUTADO | 2024-06-05
| 306260 | 7219730 | (PRJ)_EFETUAR REPARO TOTAL NO PISO PRÓXIMO AOS CILINDROS DE NITROGÊNIO (CENTRAL DE GASES - FÁBRICA DE AGULHAS) | CIVIL | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306265 | 7224192 | (PRJ)_REALIZAR FECHAMENTO DE BURACOS NO TETO, LOCAL ONDE FOI RETIRADO EQUIPAMENTO/DUTO DE EXAUSTÃO (ÁREA DE MICRO AGULHAS)/VER FOTOS E-MAIL | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PLANEJADA 08/06 | 2024-06-05
| 306241 | 7220769 | PRJ_COLOCAR SILICONE BRANCO NAS FRESTAS DOS FORROS DO ETO | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-05
| 305764 | 7373441 | (PRJ)_CBRE C3820 REALIZAR REPARO/TROCA DO GONGO DA VG 57, INOPERANTE, PRÓXIMO A RECEPÇÃO DO DPA/CASA DE MÁQUINAS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-06-05
| 305957 | 7193610 | (PRJ)_(AGENDAR CAMINHÃO PIPA) - TROCAR REGISTRO DO HIDRANTE H-44 LOCALIZADO ENTRE ETO E ACABAMENTO DE SUTURAS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ETO | PLANEJADO PARA 9/06 | 2024-06-05
| 306266 | 7483814 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA DUTOS HVAC - LAB QUÍMICO (KENVUE OTC) | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO/ ALVARO | LAB QUÍMICO (KENVUE OTC) | PLANEJADA | 2024-06-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-06
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-06-06
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-06
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-06-06
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM VANDER | PLANEJADA | 2024-06-06
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | JAYME / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | JAYME / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306182 | 7482171 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS SUPORTES METÁLICOS/POSTES DAS PLACAS DA PORTARIA G5 ATÉ A PORTARIA G3/ESTACIONAMENTO, DO LADO DIREITO E ESQUERDO DA RUA, NA COR AZUL, SUPORTE DAS PLACAS COM OXIDAÇÃO, REAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G3 | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306183 | 7482169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE 02 MOURÕES DE CERCA METÁLICOS NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DA PORTARIA G5, COM OXIDAÇÃO, REALIZAR A PINTURA NA COR CINZA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G5 | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306272 | 7221311 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DO GUARDA CORPO DA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO DESCASCADO, MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-06
| 304292 | 6782112 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ESCADA MARINHEIRO QUE ESTÁ C/PONTOS DE OXIDAÇÃO DENTRO DO DEPÓSITO DE CAIXAS - PROCURAR POR PATRICIA FAJARDO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | RESTAURANTE | PRECISA DO SERRALHEIRO/ PLANEJADO P 07/06 | 2024-06-06
| 304190 | 6722514 | (PRJ)_BOP_ABR - REALIZAR A PINTURA DOS MOTORES CENTRAL DE SOLUÇÕES, ÁREA TANQUE | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | WET ROOM | PROG. PARADA | 2024-06-06
| 306251 | 7218936 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DO HALL DE ENTRADA PARTE INTERNA | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FAB. ARAMES | PLANEJADA | 2024-06-06
| 306262 | 7220153 | (PRJ)_AGULHAS - REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA - PIDM | PINTURA | LERIATO / IGOR | PIDM | PLANEJADA | 2024-06-06
| 306250 | 7224077 | (PRJ)_FIXAR O SUPORTE DE ACRÍLICO DE GORROS/MÁSCARAS NA ENTRADA DO COBALTO, FOI FIXADO MUITO ALTO, PRECISAMOS ABAIXAR UM POUCO, TAMPAR OS FUROS DA ANTIGA FURAÇÃO E REALIZAR RETOQUE EM PINTURA | MARCENARIA | LERIATO / IGOR | COBALTO | PLANEJADA | 2024-06-06
| 305792 | 7182870 | (PRJ)_MARCENARIA - BOP_MAR - RECUPERAR BANCADAS DE MADEIRA DE APOIO DAS BANDEJAS (SAE 01, 02 E 03) - CANAL 420 | MARCENARIA | LERIATO / IGOR | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-06
| 305505 | 7285286 | (PRJ)_SANPRO (EHS&S) FALTA DE GUARDA CORPO DA DOCA DE RESÍDUOS (PROCURAR ALEXANDRE R 2º TURNO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / GETULIO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-06-06
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICINA DO TRABALHO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306283 | NOC.306.283. | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | MARCELO | SITE | PLANEJADA | 2024-06-06
| 306241 | 7220769 | PRJ_COLOCAR SILICONE BRANCO NAS FRESTAS DOS FORROS DO ETO | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306260 | 7219730 | (PRJ)_EFETUAR REPARO TOTAL NO PISO PRÓXIMO AOS CILINDROS DE NITROGÊNIO (CENTRAL DE GASES - FÁBRICA DE AGULHAS) | CIVIL | LERIATO / IGOR | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306270 | 7220803 | (PRJ)_REPARO EM MOLDURA DO PASSTHROUGH AMASSADA, DEP.ARAMES (R01) MAM MEDTECH | CIVIL | CICERO | MAM MEDTECH | PLANEJADA | 2024-06-06
| 305447 | NOC305447 | MONTAGEM DE INFRA PARA INTERNET MANSERV - SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | CMP | PLANEJADA | 2024-06-06
| 305596 | 7252084 | (PRJ)_CBRE C3178 TROCAR DISJUNTOR DO CIRCUITO DA CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH DO SISTEMA DE CONTROLE PERIMETRAL | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | CAIXA DAGUA DUTRA | PLANEJADA | 2024-06-06
| 305015 | 7085361 | (PRJ)_INSTALAR LUMINÁRIA DE EMERGENCIA ACIMA DO ARMÁRIO NA ÁREA DE EHS - PISO SUPERIOR - PROCURAR FABIO GONÇALVES (OPEN SPACE - MEDICAL) | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-07
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-06-07
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-07
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-06-07
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM VANDER | PLANEJADA | 2024-06-07
[7 empty] | PLANEJADA | 2024-06-07
| 306268 | 7490928 | (PRJ)_VD - REPARAR PONTOS DE OXIDAÇÃO (PISO DAS SERPENTINAS DE AG E AQ)/FAN COIL TROX / TKZ 205 AC-Z LB-01 | PINTURA | CARLOS/ RAIMUNDO | JANSSEN | PLANEJADA | 2024-06-07
[7 empty] | PLANEJADA | 2024-06-07
| 306253 | 7218944 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - TAMPAR, VEDAR E REALIZAR ACABAMENTO/PINTURA EM BURACO NO ENTORNO DE TUBULAÇÕES PARTE DE TRÁS LMK | CIVIL |  | FAB. ARAMES | PLANEJADA | 2024-06-07
| 306265 | 7224192 | (PRJ)_REALIZAR FECHAMENTO DE BURACOS NO TETO, LOCAL ONDE FOI RETIRADO EQUIPAMENTO/DUTO DE EXAUSTÃO (ÁREA DE MICRO AGULHAS)/VER FOTOS E-MAIL | MARCENARIA | MARCELO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-07
| 306198 | 7416435 | (PRJ)_PC553204680 REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | PINTURA | ELIO / | COBERTURA PLASTICA | PLANEJADA | 2024-06-07
| 304292 | 6782112 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ESCADA MARINHEIRO QUE ESTÁ C/PONTOS DE OXIDAÇÃO DENTRO DO DEPÓSITO DE CAIXAS - PROCURAR POR PATRICIA FAJARDO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | RESTAURANTE INTERNO | PLANEJADA | 2024-06-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-08
| 306265 | 7224192 | (PRJ)_REALIZAR FECHAMENTO DE BURACOS NO TETO, LOCAL ONDE FOI RETIRADO EQUIPAMENTO/DUTO DE EXAUSTÃO (ÁREA DE MICRO AGULHAS)/VER FOTOS E-MAIL | MARCENARIA | MARCELO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-08
| 306198 | 7416435 | (PRJ)_PC553204680 REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | PINTURA | ELIO / | COBERTURA PLASTICA | PLANEJADA | 2024-06-08
[7 empty] | PLANEJADA | 2024-06-08
[7 empty] | PLANEJADA | 2024-06-08
| 304190 | 6722514 | (PRJ)_BOP_ABR - REALIZAR A PINTURA DOS MOTORES CENTRAL DE SOLUÇÕES, ÁREA TANQUE | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | WET ROOM | PROG. PARADA | 2024-06-08
2024-06-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-12
| 305612 | 7138643 | (PRJ)_PC553171791_P-1981 EMPRÉSTIMO DE PLATAFORMA (PTA Z45 ARTICULADA) PARA ATIVIDADE EM ÁREA EXTERNA NO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH – DIA 24JAN2024 (C/OPERADOR E VIGIA) | CIVIL | MARCELO/ LERIATO | DEPOSITO MATERIA PRIMA | PLANEJADA | 2024-06-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-06
| 306268 | 7490928 | (PRJ)_VD - REPARAR PONTOS DE OXIDAÇÃO (PISO DAS SERPENTINAS DE AG E AQ)/FAN COIL TROX / TKZ 205 AC-Z LB-01 | PINTURA |  | JANSSEN | PLANEJADA | 2024-07-06