## CronogramaDeProjeto
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | NÚMERO OS | OS CLIENTE | DENOMINAÇÃO OS | DENOMINAÇÃO OFICINA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | Data Prevista
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / TERÇA -FERIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-02-27
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 27/0224
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 27/0224
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 27/0224
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 27/0224
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 27/0224
| 305591 | 7321651 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | CARLOS / DOKE | TOUCADOR |  | 2024-02-24
|  |  | RAMPA ACESSIBILIDADE GUARULHOS | SERVIÇOS GERAIS | LERIADO / MAGUILA | GUARULHOS |  | 27/0224
| 305473 | 7265812 | OB/COTONETE - INSTALAR PONTO 220V ANTIGA SALA DO CHICÃO (PROCURAR POR JEFFERSON DA INSTRUMENTAÇÃO) | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | OB/ COTONETE |  | 2024-02-27
| 305563 | 7161105 | _REALIZAR A TROCA DOS LEDS QUEIMADOS E COM DEFEITO NO HALL DE ENTRADA DA FÁBRICA IV (FITA LED) | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | FABRICA IV |  | 2024-02-27
| 305576 | 7164713 | (PRJ)_FIXAR DESKTOP NA PAREDE - SALA DE TREINAMENTO (ACABAMENTO DE SUTURAS)/FORNECER SUPORTE, ÁREA NÃO POSSUÍ | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | ACABEMENTO SUTURAS |  | 2024-02-27
| 305602 | 7326457 | VD - MONTAGEM DE ANDAIME UTILIDADES CALIBRAÇÃO | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA / ROGERIO | UTILIDADES |  | 2024-02-27
| 305558 | P-2020 | MÃO DE OBRA OPERADOR E VIGIA UTILIDADES | SERVIÇOS GERAIS | SEBASTIAÕ / MARCELO | UTILIDADES |  | 2024-02-27
| 305593 | 7319341 | REALIZAR A PINTURA TOTAL DE TODAS AS PAREDES - ÁREA INTERNA DA SEG. PATRIMONIA | PINTURA | ELIO / MARCOS | CENTRAL PATRIMONIAL |  | 2024-02-27
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | LINDOALDO / JAYME | CROMO |  | 2024-02-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-02-28
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 28/0224
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 28/0224
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 28/0224
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 28/0224
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 28/0224
| 305591 | 7321651 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | CARLOS / DOKE | TOUCADOR |  | 2024-02-24
|  |  | RAMPA ACESSIBILIDADE GUARULHOS | SERVIÇOS GERAIS | LERIADO / MAGUILA | GUARULHOS |  | 28/0224
| 305596 | 7252084 | TROCAR DISJUNTOR DO CIRCUITO DA CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH DO SISTEMA DE CONTROLE PERIMETRAL | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | FAZENDINHA |  | 28/0224
| 303771 | 303771 | LIMPEZA SUBESTAÇÃO G1 | ELETRICA | PAULO MOURA / LUCIANO | G1 |  | 2023-02-06
| 305516 | 6973577 | REPARAR PLACAS DO PISO DAS PASSARELAS DOS TELHADOS CPD SOLTAS E LEVANTANDO AO SER PISADAS COM RISCO DE ETQ | SERRALHARIA | SEBASTIAO / ROGERIO | CPD |  | 28/0224
| 305593 | 7319341 | REALIZAR A PINTURA TOTAL DE TODAS AS PAREDES - ÁREA INTERNA DA SEG. PATRIMONIA | PINTURA | ELIO / MARCOS | CENTRAL PATRIMONIAL |  | 2024-02-27
| 305604 | 7328397 | REALIZAR INSPEÇÃO DE POSSÍVEIS PONTOS DE DESCARTE DE RESÍDUOS DE LIMPEZA/ESPUMA NA LINHA DE ÁGUA PLUVIAL | HIDRAULICA | CICELO / BAHIA | SITE |  | 28/0224
| 305558 | P-2020 | MÃO DE OBRA OPERADOR E VIGIA UTILIDADES | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / MAURICIO | UTILIDADES |  | 2024-02-28
| 305585 | 7118723 | EHS&S REPARO EM TUBULAÇÃO DO SPRINKLER ROMPIDA, FABRICA III - AGULHAS (DRENO NA RAMPA DA DOCA VG-42/COLISÃO DE EMPILHADEIRA) | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | FABRIAC III - AGULHAS
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-02-29
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-29
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-29
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-29
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-29
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-02-29
| 305591 | 7321651 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | CARLOS / DOKE | TOUCADOR |  | 2024-02-24
| 305596 | 7252084 | TROCAR DISJUNTOR DO CIRCUITO DA CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH DO SISTEMA DE CONTROLE PERIMETRAL | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | FAZENDINHA |  | 2024-02-29
| 305457 | 7261498 | INSTALAR PONTO DE ENERGIA: 1 PARA LIGAR TV E 1 EM CIMA DE UMA BANCADA DA MANUTENÇÃO | ELETRICA | PAULO MOURA / LUCIANO | MANUTENÇÃO/ RAMERSON |  | 2024-02-29
| 305593 | 7319341 | REALIZAR A PINTURA TOTAL DE TODAS AS PAREDES - ÁREA INTERNA DA SEG. PATRIMONIA | PINTURA | ELIO / MARCOS | CENTRAL PATRIMONIAL |  | 2024-02-29
| 305606 | 7328395 | MUDAR LOCAL DO QUADRO DE AVISO - PROCURAR POR VITÓRIA | MARCENARIA | LERIATO / MAGUILA | FOLHA DE PAGAMENTO |  | 2024-02-29
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-02-29
| 305516 | 6973577 | REPARAR PLACAS DO PISO DAS PASSARELAS DOS TELHADOS CPD SOLTAS E LEVANTANDO AO SER PISADAS COM RISCO DE ETQ | SERRALHARIA | SEBASTIAO / ROGERIO | CPD |  | 2024-02-29
| 305602 | 7326457 | DESMONTAGEM DE ANDAIME UTILIDADES CALIBRAÇÃO | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA / MARCELO | UTILIDADES |  | 2024-02-29
| 304875 | 6998869 | FIXAÇÃO DE BANCADA QUE ESTÁ DESLIZANDO NO PISO - LINHA B9 | CIVIL | MARCELO | JANSSEN |  | 2024-02-29
| 305585 | 7118723 | EHS&S REPARO EM TUBULAÇÃO DO SPRINKLER ROMPIDA, FABRICA III - AGULHAS (DRENO NA RAMPA DA DOCA VG-42/COLISÃO DE EMPILHADEIRA) | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | FABRIAC III - AGULHAS |  | 2024-02-29
| 305640 | 7332411 | (PRJ)_TRANSPORTE DE GELADEIRA DA CENTRAL 4 PARA CANTEIRO DA UNIVERSAL PARA REPARO | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA | CENTRAL 4 |  | 2024-02-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-01
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-01
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-01
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-01
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-01
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-01
| 305591 | 7321651 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | CARLOS / DOKE | TOUCADOR |  | 2024-02-24
| 305601 | 7321692 | REINSTALAR TOMADA + TV RETIRADA DA ÁREA DE EHS&S/TRIADD NA PAREDE LATERAL A PAREDE DEMOLIDA NA ÁREA DA CENTRAL 4 | ELETRICA | PAULO / LUCIANO / MARCELO | CENTRAL 4 |  | 2024-03-01
| 305088 | 7106646 | REALIZAR REPARO EM PISOS VINÍLICOS SOLTOS (GS) | CIVIL | LERIADO / MAGUILA | ITS |  | 2024-03-01
| 305089 | 7104787 | REALIZAR REPARO EM TAMPA DE PISO NA COPA DO NCS | CIVIL | LERIADO / MAGUILA | ITS |  | 2024-03-01
| 305471 | 7244483 | FOLGA DEVIDO TRABALHO VG-36 DPA JANSSEN | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA / VICTOR / JORGE | DPA JANSSEN |  | 2024-02-24
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-01
| 305614 | NOC 305614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇO GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-01
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | MARCOS / ELIO | CROMO |  | 2024-03-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-02
| 305520 | 7150301 | REALIZAR A PINTURA GERAL NO PISO COBALTO - ESTERILIZAÇÃO | PINTURA | MARCOS / ANTONIO PEREIRA/ELIO/CLAUDEMIR/ DOUGLAS | COBALTO - ESTERILIZAÇÃO |  | 2024-03-02
| 305605 | 7328421 | MONTAR ANDAIME NA COMPRESSÃO P/ATENDIMENTO A TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA PISO SUPERIOR COMPRESSÃO | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / MAGUILA | JANSSEN |  | 2024-03-02
| 305419 | 7228904 | FOLGA DEVIDO PINTURA RETOQUE GERAL NA COPA DO TOUCA | PINTURA | DOKE / LINDOALDO | TOUCADOR |  | 2024-03-02
| 305447 | NOC | MONTAGEM DE INFRA PARA INTERNET MANSERV | ELETRICA | LUCIANO / SEBASTIAO | CMP |  | 2024-03-02
| 305616 | 7332406 | OB/COTONETES - PINTOR EXTRA PARA O DIA 02/03/2024 | PINTURA | JULIO / ANTONIO LUCIDIO | OB/COTONETES |  | 2024-03-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-03
| 305591 | 7321651 | TOUCADOR - 2 PINTOR EXTRA PARA INICIAR DIA 24/02/2024 ATÉ O DIA 03/03/2024 | PINTURA | DOKE / LUIZ HENRIQUE / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-03-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-04
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-04
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-04
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-04
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-04
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-04
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS | SITE |  | 2024-03-04
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | JAYME / ELIO | CROMO |  | 2024-03-04
| 304990 | 7093592 | (PRJ)_BOP_OUT: REFAZER DEMARCAÇÃO E PINTURA, ARMÁRIO DE CADEADO DE LOTO SEM FAIXA AMARELA DE IDENTIFICAÇÃO | PINTURA | MARCOS / DOKE | FABRICA IV |  | 2024-03-04
| 304579 | 6968003 | EHS&S REALIZAR A PINTURA DA DEMARCAÇÃO DE ABERTURA DAS PORTAS NA ÁREA DA UNIVERSIDADE PROCURAR A EDILENE NA UNIVERSIDADE DE SEGUNDA À QUARTA | PINTURA | MARCOS / DOKE | UNIVERSIDADE |  | 2024-03-04
| 305609 | 7167391 | EFETUAR LIMPEZA EXTERNA NO TANQUE DE ARGÔNIO | CIVIL | LERIADO / MAGUILA | FABRICA III - AGULHAS |  | 2024-03-04
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-04
| 305585 | 7118723 | EHS&S REPARO EM TUBULAÇÃO DO SPRINKLER ROMPIDA, FABRICA III - AGULHAS (DRENO NA RAMPA DA DOCA VG-42/COLISÃO DE EMPILHADEIRA) | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | FABRICA III - AGULHAS |  | 2024-03-04
| 3056019 | 7332320 | DURANTE TESTES DE ACIONAMENTO, VERIFICOU-SE QUE O GONGO DA VG-31 NÃO ESTÁ ACIONANDO/TOCANDO | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | CASA DE MÁQUINAS DE BAND-AID |  | 2024-03-04
| 3056017 | 7332321 | DURANTE TESTES DE ACIONAMENTO, VERIFICOU-SE QUE O GONGO DA VG-32 NÃO ESTÁ ACIONANDO/TOCANDO | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | CASA DE MÁQUINAS DE BAND-AID |  | 2024-03-04
| 3056018 | 7332323 | DURANTE TESTES DE ACIONAMENTO, VERIFICOU-SE QUE O GONGO DA VG-33 NÃO ESTÁ ACIONANDO/TOCANDO | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | CASA DE MÁQUINAS DE BAND-AID |  | 2024-03-04
| 305615 | 7330605 | MOVER REFLETORES/CANHÕES DE ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA P/MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DOS LOGOS SUPERIORES DA CAIXA D'ÁGUA | ELETRICA | JORGE / PAULO / LUCIANO | G4 DAS 14H AS 22H |  | 2024-03-04
| 305199 | 7147398 | SOLDAR APOIO DO PÉ DA BANQUETA LOCALIZADA NA COPINHA DA SEG. PATRIMONIAL, SOLICITANTE: FERNANDA MARIA NEVES (ENGESEG) | SERRALHERIA | SEBASTIAO /ROGERIO | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 2024-03-04
| 305414 | 7230621 | BAND AID - REPARO EM GRELHA DESENCAIXADA NA COLUNA 5 DA FABRICA | SERRALHERIA | SEBASTIAO /ROGERIO | BAND- AID |  | 2024-03-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / TERÇA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-05
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-05
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-05
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-05
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-05
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-05
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS | SITE |  | 2024-03-05
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | JAYME / ELIO | CROMO |  | 2024-03-05
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-05
| 305617 | 7332465 | VG-47 MANUTENÇÃO NA VÁLVULA QUE SUPORTA O MANÔMETRO QUE SUPORTA ESSE MANÔMETRO, E INSTALAÇÃO DO MANÔMETRO QUE ESTÁ NA BASE DOS BOMBEIROS | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | ESTRUTURA PREDIAL BOMBEIROS |  | 2024-03-05
| 115679 | 7228910 | REPARO NO PORTÃO DO CMP PARTE DE TRAS (SOLDA) | SERRALHERIA | SEBASTIAO /ROGERIO | CMP |  | 2024-03-05
| 305575 | 7319228 | R MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DO PORTÃO DA PORTARIA G4, A TROCA DO MOTOR ACONTECERÁ COM A MONTERI DO VALE | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | G4 AS 13:30H |  | 2024-03-05
| 305523 | 7150313 | REALIZAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE PRÓXIMO A SAÍDA DE RESÍDUOS - BUDY - COM PARTICULADO (ENDO) | PINTURA | MARCOS / DOKE | ENDO |  | 2024-03-05
| 304796 | 7057492 | FECHAR CONTENÇÕES DO DEP.DE TRANSVASE - MAM DA MEDTECH | CIVIL | LERIADO / MAGUILA | MAM DA MEDTECH |  | 2024-03-05
| 305637 | 7330616 | REALIZAR A MONTAGEM DE MESAS E AJUSTE DE LAYOUT DA SALA DA CBRE NO CMP (PROCURAR CARLOS ALMEIDA P/ALINHAMENTO) | CIVIL | MARCELO | CMP/ SALA CBRE |  | 2024-03-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUARTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-06
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-06
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-06
| 305401 | 6968015 | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-06
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-06
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-06
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / LINDOALDO | SITE |  | 2024-03-06
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | JAYME / ELIO | CROMO |  | 2024-03-06
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-06
| 305618 | 7169862 | SUBSTITUIR CAIXA DE COLETA DE ESGOTO DA PIA DA UNIDADE DE LAVAGEM - ACABAMENTO DRILL | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | ACABAMENTO AGULHAS |  | 2024-03-06
| 305643 | P-1947(FAST) | P-1947(FAST) - ADEQUAÇÃO COOPER JOHNSON | SERRALHERIA | SEBASTIAO / ROGERIO | COOPER JOHNSON |  | 2024-03-06
| 305619 | 7169886 | INSTALAÇÃO DE CANALETA DE ENERGIA PARA MESA DOS MONITORES E CP DO ACABAMENTO CATGUT (PROCURAR ANTÔNIO 2° TURNO PARA MAIS INFORMAÇÕES) | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | CATGUT |  | 2024-03-06
| 305642 | 7339918 | TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | DOQUE / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-03-06
| 305620 | 7169744 | EHS - INSTALAR FITAS ANTI DERRAPANTES PROXIMOA A PIDM19 | CIVIL | ROGERIO | FABRICAÇÃO DE AGULHAS PIDM |  | 2024-03-06
| 305634 | 7315464 | (PRJ)_PC553175828 P-2026 COPA DA CENTRAL 3: INSTALAR PRATELEIRA E MICROONDAS | CIVIL | LERIATO / MAGUILA / NOE | CENRAL 3 |  | 2024-03-06
|  |  | AUSENTE - FALECIMENTO FAMILIAR |  | MARCELO |  |  | 2024-03-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUINTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-07
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-07
| 305542 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-07
|  |  | (PRJ)_PC553115293 - P-1828 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-07
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-07
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-07
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / LINDOALDO | SITE |  | 2024-03-07
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | JAYME / ELIO | CROMO |  | 2024-03-07
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-07
| 305642 | 7339918 | TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | DOQUE / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-03-07
| 305643 | P-1947(FAST) | P-1947(FAST) - ADEQUAÇÃO COOPER JOHNSON | SERRALHERIA | SEBASTIAO / CICERO / BAHIA | COOPER JOHNSON |  | 2024-03-07
| 305580 | 7161184 | (PRJ)_(EV: 18333) BOP-FEV - PINTURA EM GUARDA CORPO NA DOCA C/PINTURA DESGASTADA DEP.SEROSA (R02) | PINTURA | ROGERIO /LERIATO | SEROSA |  | 2024-03-07
| 305620 | 7169744 | EHS - INSTALAR FITAS ANTI DERRAPANTES PROXIMOA A PIDM19 | CIVIL | ROGERIO / LERIATO | FABRICAÇÃO DE AGULHAS PIDM |  | 2024-03-07
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-03-07
| 305566 | 7315630 | (PRJ)_CBRE C3447 SALA DA NUTRICIONISTA – TROCAR AS TOMADAS DA SALA, TOMADAS AINDA COM MODELOS ANTIGO, TROCAR POR MODELO ABNT 2P+T | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | SALA NUTRICIONISTA |  | 2024-03-07
| 305644 | 7339907 | FAZER CHECAGEM DO CABO DO CIRCUITO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DO PAINEL DE CFTV DA PRAÇA LEÃO, AS CÂMERAS DO LOCAL NÃO ESTÃO OPERANDO | ELETRICA | LUIZ CLARO / MARCELO | PREDIO SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 2024-03-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEXTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-08
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-08
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-08
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-08
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-08
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / LINDOALDO | SITE |  | 2024-03-08
| 305377 | 7135259 | PINTURA PAREDE CROMO | PINTURA | JAYME / ELIO | CROMO |  | 2024-03-08
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-08
| 305634 | 7315464 | (PRJ)_PC553175828 P-2026 COPA DA CENTRAL 3: INSTALAR PRATELEIRA E MICROONDAS | CIVIL | LERIATO / MAGUILA / NOE | CENRAL 3 |  | 2024-03-08
| 305642 | 7339918 | TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | DOQUE | TOUCADOR |  | 2024-03-08
| 305647 | NOC | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇO GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-08
| 305646 | 7339919 | (PRJ)_ENGº MANUTENÇÃO - 2 MO P/APOIO MOVIMENTAR MESAS P/MUDANÇA DE LAYOUT E FIXAÇÃO DE TV (INFRA JÁ EXISTE NO LOCAL) | MARCENARIA | MARCELO /CICERO / BAHIA | CENTRAL 3 |  | 2024-03-08
| 305230 | 7119800 | (PRJ)_REPARO EM PORTA CORTA FOGO C/DOBRADIÇA ENFERRUJADA E MECANISMO DE ABERTURA TRAVADO NO ETO | SERRALHERIA | SEBASTIAO/ CICERO/ BAHIA | ETO |  | 2024-03-08
| 305638 | 7338751 | (AG.INFORMAÇÕES) - ALARME ALARME DE ABANDONO DE ÁREA DO AMBULATORIO MEDICO KENVUE | ELETRICA | LUIZ CLARO /MARCELO | AMBULATORIO |  | 2024-03-08
| 305025 | 7067843 | (PRJ)_TOUCADOR - RETIRAR CABO DE REDE SEM UTILIZAÇÃO NA ANTECÂMARA PESAGEM | ELETRICA | LUIZ CLARO /MARCELO | TOUCADOR |  | 2024-03-08
| 305162 | 7115820 | (PRJ)_TROCAR A TOMADA DA MESA 03 DE SELEÇÃO, NO POLIMENTO DE FIOS (CATGUT) | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | (CATGUT) |  | 2024-03-08
|  | 7343243 | (PRJ)_VD - EMPRÉSTIMO DA PLATAFORMA TESOURA P/TIME DE UTILIDADES - 08/03 | SERVIÇO GERAIS |  | UTLIDADES |  | 2024-03-08
| 305163 | 7110802 | (PRJ)_INSTALAR PONTOS DE TOMADAS 220VAC 20A - ETO | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | ETO |  | 2024-03-08
| 305642 | 7339918 | FOLGA DEVIDO APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA TOUCADOR | PINTURA | ANTÔNIO PEREIRA | TOUCADOR |  | 2024-03-08
| 305642 | 7339918 | FOLGA DEVIDO APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA TOUCADOR | PINTURA | MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-03-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-09
| 305622 | 7168576 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS PAREDES DO WC MASCULINO EM FRENTE AO LAGO - PAREDES PROXIMAS AOS MICTÓRIOS, PIAS E ENTRADA (GERAL) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA/ JAYME / ELIO / CARLOS | WC AGULHAS |  | 2024-03-09
| 305520 | 7150301 | REALIZAR A PINTURA GERAL NO PISO COBALTO - ESTERILIZAÇÃO | PINTURA | CARLOS/ MARCOS | COBALTO - ESTERILIZAÇÃO |  | 2024-03-09
| 305648 | 7136799 | (PRJ)REPARAR PAREDE AREA DE LAVAGEM/ PIA, COBRINDO OS FUROS DA PAREDE E REALIZARNDO PINTURA | PINTURA | LERIATO / DOUGLAS | MICRO-BIOLOGIA |  | 2024-03-09
| 305649 | 7139932 | (PRJ) TIRAR O PARAFUSO ENFERRUJADO E PASSAR MASSA ENTRE A SALA DE PREPARO DE IB E ENTRADA DE MATERIAIS. | PINTURA | EMERSON DARLAN / LINDOALDO / LERIATO | MICRO-BIOLOGIA |  | 2024-03-09
| 305650 | 7139937 | (PRJ) DESCASCA/ LIXAR TRATAR E PINTAR AS PAREDES DESCASCANDO (PREPARO, ESCRITORIO MICRO, SALA DE ENDOTOXINA, | PINTURA | EMERSON DARLAN / LINDOALDO | MICRO-BIOLOGIA |  | 2024-03-09
| 305520 | 7150301 | REALIZAR A PINTURA GERAL NO PISO COBALTO - ESTERILIZAÇÃO | PINTURA | MARCOS / | COBALTO - ESTERILIZAÇÃO |  | 2024-03-09
| 305396 | 7139905 | (PRJ)_AJUSTAR A POSIÇÃO DA TOMADA DA ARMADILHA LUMINOSA NO CORREDOR CATGUT | ELETRICA | PAULO / ALVARO | CATGUT |  | 2024-03-09
| 305230 | 7119800 | (PRJ)_REPARO EM PORTA CORTA FOGO C/DOBRADIÇA ENFERRUJADA E MECANISMO DE ABERTURA TRAVADO NO ETO | SERRALHERIA | CICERO/ BAHIA | ETO |  | 2024-03-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-10
| 305642 | 7339918 | (PRJ)_TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | LUÍS LEMES / ROGERIO / MARCOS | PLANEJADA |  | 2024-03-10
| 305650 | 7139937 | (PRJ) DESCASCA/ LIXAR TRATAR E PINTAR AS PAREDES DESCASCANDO (PREPARO, ESCRITORIO MICRO, SALA DE ENDOTOXINA, | PINTURA | MARCELO / JULIO / DOUGLAS / LUIZ GUSTAVO | MICRO-BIOLOGIA |  | 2024-03-10
| 305622 | 7168576 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS PAREDES DO WC MASCULINO EM FRENTE AO LAGO - PAREDES PROXIMAS AOS MICTÓRIOS, PIAS E ENTRADA (GERAL) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA/ JAYME | WC AGULHAS |  | 2024-03-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL |  | 2024-03-11
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-11
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-11
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-11
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-11
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / LINDOALDO | SITE |  | 2024-03-11
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR /JAYME / ELIO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-11
| 305581 | 7161185 | (PRJ)_(EV: 18334) BOP_FEV - TALHA ESTÁ C/PINTURA DESGASTADA, ÁREA RECEBIMENTO DEP.SEROSA (R02) | PINTURA | ROGERIO / LERIATO | DEP.SEROSA |  | 2024-03-11
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS | CIVIL | LUIZ CLARO / MAGUILA / NOE / SEBASTIAO | ILUMINAÇÃO SITE |  | 2024-03-11
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | CIVIL | CICERO/ BAHIA | OB/ COTONETES |  | 2024-03-11
| 304877 | 7037328 | (PRJ)_EHS&S VM - REMANEJAR CODIN (COM RISCO DE PRENSAMENTO) - LOCAL POSTO AVANÇADO DE OB/COTONETES | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | OB/ COTONETES |  | 2024-03-11
| 305645 | 7341515 | (PRJ)_INSTALAR BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA UNIVERSIDADE GERAL, ESCADA, PISO TÉRREO, PRIMEIRO ANDAR E CORREDOR | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | UNIVERSIDADE |  | 2024-03-11
| 305202 | 7145331 | (PRJ)_TOUCADOR - CORREÇÃO EM CABOS ELÉTRICOS NO CHÃO NA SALA DE PESAGEM 02 | ELETRICA | LUIZ CLARO | TOUCADOR |  | 2024-03-11
| 305551 | 7293454 | 06 PAINÉIS DO ABA DA ÁREA DO MAM DE QUÍMICOS DESARMADOS, SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO/ABA - PAINÉL C/DISJUNTOR DESARMADO | ELETRICA | LUIZ CLARO | DEPÓSITO DE QUIMÍCOS |  | 2024-03-11
| 304992 | 7095564 | INSTALAR NOVO PONTO DE TOMADA P/GELADEIRA - SALA DE SUPORTE (PISO INFERIOR DE ESCRITÓRIOS) | ELETRICA | LUIZ CLARO | AGULHAS |  | 2024-03-11
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO | ACABAMENTO DE AGULHAS |  | 2024-03-11
| 305480 | 7143764 | _REALIZAR RETOQUE E PINTURA PAINEL – OVER/ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-11
| 305532 | 7150325 | REALIZAR A PINTURA TUBULAÇÃO ELÉTRICA - TUNEL DE AERAÇÃO - ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-11
| 305390 | 7123870 | PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO | MAM - MED TECH |  | 2024-03-11
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-11
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-12
| DEDICADO | DEDICADO | APOIO D.P.A - PINTURA | PINTURA | FRANÇUELDO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-12
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-12
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-12
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-12
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / LINDOALDO | SITE |  | 2024-03-12
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CLAUDEMIR /JAYME / LINDOALDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-12
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-12
| 304793 | 7052063 | (PRJ)_INSTALAR LENÇOL DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR DOS PORTÕES DO POSTO AVANÇADO DE AGULHAS - PARA CONTER EXCESSO DE SUJEIRA VINDO DA RUA | MARCENARIA | MAGUILA / NOE | ILUMINAÇÃO SITE |  | 2024-03-12
| 305407 | 7230710 | (PRJ)_REPARO EM GUARD-RAIL DANIFICADO, DEVIDO A BATIDA DE CAMINHÃO, DOCA DE SAÍDA DE PRODUTO ACABADO DA JANSSEN (KENVUE OTC) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / CICERO/ BAHIA | JANSSEN (KENVUE OTC) |  | 2024-03-12
| 305200 | 7164280 | (PRJ)_CBRE C2736 REPARAR CORRIMÃO DA VAGA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DA SANPRO ESTÁ AMASSADO (COLISÃO DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / CICERO/ BAHIA | JANSSEN (KENVUE OTC) |  | 2024-03-12
| 305202 | 7145331 | (PRJ)_TOUCADOR - CORREÇÃO EM CABOS ELÉTRICOS NO CHÃO NA SALA DE PESAGEM 02 | ELETRICA | LUIZ CLARO / LERIATO | TOUCADOR |  | 2024-03-12
| 305551 | 7293454 | 06 PAINÉIS DO ABA DA ÁREA DO MAM DE QUÍMICOS DESARMADOS, SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO/ABA - PAINÉL C/DISJUNTOR DESARMADO | ELETRICA | LUIZ CLARO / LERIATO | DEPÓSITO DE QUIMÍCOS |  | 2024-03-12
| 304992 | 7095564 | INSTALAR NOVO PONTO DE TOMADA P/GELADEIRA - SALA DE SUPORTE (PISO INFERIOR DE ESCRITÓRIOS) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LERIATO | AGULHAS |  | 2024-03-12
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO | ACABAMENTO DE AGULHAS |  | 2024-03-12
| 305480 | 7143764 | _REALIZAR RETOQUE E PINTURA PAINEL – OVER/ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-12
| 305532 | 7150325 | REALIZAR A PINTURA TUBULAÇÃO ELÉTRICA - TUNEL DE AERAÇÃO - ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-12
| 305390 | 7123870 | PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO | MAM - MED TECH |  | 2024-03-12
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-12
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-13
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-13
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-13
| 305543 | P-1499 | (PRJ)_ MAM - CONTRATAÇÃO DE M.O. | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-13
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS | SITE |  | 2024-03-13
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-13
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-13
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-03-13
| 305552 | 7293353 | (PRJ)_REALIZAR NOVA PINTURA NO PISO, COM ANTIDERRAPANTE EM FRENTE AOS EQUIPAMENTOS DA CRR, ALINHAR NO LOCAL COM NICOLE/AMANDA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LINDOALDO | CRR |  | 2024-03-13
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-13
| 305494 | 7145541 | (PRJ)_INSTALAR NOVA LUMINÁRIA NO FORRO PRÓXIMO AO ESMERIL E MORSA - PIDM | ELETRICA | PAULO / LUCIANO / LERIATO | PIDM |  | 2024-03-13
| 305445 | 7140399 | (PRJ)_EV: 18300 - ORGANIZAR CABOS DO COMPUTADOR DEP.ARAMES 1 (R01) MAM MEDTECH | ELETRICA | LUIZ CLARO | ARAMES |  | 2024-03-13
| 305611 | 7151458 | (PRJ)_REPARO EM CAIXA DA TOMADA ELÉTRICA ATRÁS DA MESA DE ENCASTOAMENTO ESTÁ SOLTA | ELETRICA | LUIZ CLARO | AGULHAS |  | 2024-03-13
| 304793 | 7052063 | (PRJ)_INSTALAR LENÇOL DE BORRACHA NA PARTE INFERIOR DOS PORTÕES DO POSTO AVANÇADO DE AGULHAS - PARA CONTER EXCESSO DE SUJEIRA VINDO DA RUA | MARCENARIA | MAGUILA / NOE | ILUMINAÇÃO SITE |  | 2024-03-12
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-13
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-14
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-14
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-14
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-14
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-14
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-14
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-14
| 305643 | P-1947(FAST) | PINTURA CORRIMÃO COOPER JOHNSON | PINTURA | LERIATO / LINDOALDO | COOPER JOHSNON |  | 2024-03-14
| 305552 | 7293353 | (PRJ)_REALIZAR NOVA PINTURA NO PISO, COM ANTIDERRAPANTE EM FRENTE AOS EQUIPAMENTOS DA CRR, ALINHAR NO LOCAL COM NICOLE/AMANDA | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | CRR |  | 2024-03-14
| 305635 | 7330608 | (PRJ)_TROCAR 03 REFLETORES DA PLACA DA DUTRA/PLACA DA PANASONIC/PARQUE DE PAINÉIS SOLARES ATUAIS DE 100W POR 03 DE 300W EM LED | ELETRICA | PAULO / LUCIANO / LUIZ CLARO | PLACA DUTRA |  | 2024-03-14
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-03-14
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / BAHIA | MAM -DINDA |  | 2024-03-14
| 305584 | 7140492 | (PRJ)_APOIO P/ ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA CORTINA DE AR NA ENTRADA DA FÁBRICA DE AGULHAS, SISTEMA ELÉTRICO JÁ EXISTE NO LOCAL, SÓ PRECISA REALIZAR CONEXÃO | ELETRICA | LUIZ CLARO |  |  | 2024-03-14
| 305621 | 7169751 | PRJ - INSTALAR NOVA LUMINÁRIA NA ENTRADA DOS BOX DE PRODUTOS QUIMICOS | ELETRICA | LUIZ CLARO | QUÍMICOS - AGULHAS |  | 2024-03-14
| 305582 |  | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE PAREDES, SALA DE REUNIÃO FLAMBOYANT E ESCRITÓRIO CONFIABILIDADE E PCM (FAZENDINHA) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FAZENDINHA |  | 2024-03-14
| 305607 | 7326329 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA NA GRELHA DO POÇO DA BOMBA SUMP/CENTRAL DE UTILIDADES, SALA DO ICE | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | UTILIDADES |  | 2024-03-14
| 305549 |  | (PRJ)_REALIZAR REFORÇO NA PINTURA DE DEMARCAÇÕES DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO E FAZER MARCAÇÃO DE PROÍBIDO ESTACIONAR | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-14
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-15
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-15
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-15
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-15
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-15
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-15
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-15
| 305643 | P-1947(FAST) | PINTURA CORRIMÃO COOPER JOHNSON | PINTURA | LERIATO / LINDOALDO | COOPER JOHSNON |  | 2024-03-15
| 305651 | 7173749 | PINTURA PAREDE INTERNA POLIMENTO DE FIOS / SALA EM FRENTE AS TORRES RESFRIAMENTO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | POLIMENTO DE FIOS |  | 2024-03-15
| 304526 | 6929459 | (PRJ)_INSTALAR DUAS SIRENES DE ABANDONO DE ÁREA NA CENTRAL 3, UMA DO LADO EXTERNO EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO, E OUTRO DENTRO DA NOVA SALA DE | ELETRICA | PAULO / LUCIANO / LUIZ CLARO | CENTRAL 3 |  | 2024-03-15
| 305688 | 7353457 | (PRJ)_CBRE C3683 REPARO NA BASE DE ALVENARIA DO MOTOR RESPONSÁVEL PELA ABERTURA E FECHAMENTO DO PORTÃO DA PORTARIA G4 ESTÁ DANIFICADO, | CIVIL | MAGUILA / NOE | G4 |  | 2024-03-15
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / BAHIA | MAM -DINDA |  | 2024-03-15
| 305235 | 7120513 | (PRJ)_EHS&S - REPARO EM TOMADAS SOLTAS EMBAIXO DA BANCADA 54 NO BONEWAX (RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO ) | ELETRICA | LUIZ CLARO | BONE WAX |  | 2024-03-15
| 305515 | 7196688 | (PRJ)_PC553168950 P-1968 AZ: TROCAR TUBULAÇÃO QUEBRADA DEVIDO PROJETO DE CHUVEIROS LAVA-OLHOS | HIDRAULICA | CICERO/ BAHIA | AMBIENTE EXTERNO DPA
| 305642 | 7339918 | (PRJ)_TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | MARCOS | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-15
| 305622 | 7168576 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS PAREDES DO WC MASCULINO EM FRENTE AO LAGO - PAREDES PROXIMAS AOS MICTÓRIOS, PIAS E ENTRADA (GERAL) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-15
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-15
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-16
| 305603 | 7166933 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ÁREA DE POLIMENTOS DE FIOS CATGUT (APROX.300 M² - PISO CINZA, FAIXAS AMARELAS E DEMARCAÇÃO DE EXTINTORES) | PINTURA | ELIO / LINDOALDO / MARCOS / | POLIMENTOS DE FIOS CATGU |  | 2024-03-16
| 305668 | 7173649 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE ABRAÇADEIRA DE AÇO - TORÇÃO DE FIOS CATGUT/WET ROOM | PINTURA | ELIO / LINDOALDO / MARCOS / | CATGUT/WET ROOM |  | 2024-03-16
| 305655 | 7172910 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO NO CHÃO DO LOCAL DAS LIXEIRAS NA ÁREA DO WETROOM/PINTURA | PINTURA | ELIO / LINDOALDO / MARCOS / | CATGUT/WET ROOM |  | 2024-03-16
| 305695 | 7355136 | BAND AID - 1 PINTOR EXTRA PARA TRABALHAR DIAS 16, 19 E 20/03 EM PREPARAÇÃO PARA AUDITORIA E VISITA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | BAND-AID |  | 2024-03-16
| 305692 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | ANTONIO LUCUDIO | TOUCADOR |  | 2024-03-16
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | CIVIL | NOE / MAGUILA | MAM -DINDA |  | 2024-03-16
| 305651 | 7173749 | PINTURA PAREDE INTERNA POLIMENTO DE FIOS / SALA EM FRENTE AS TORRES RESFRIAMENTO | PINTURA | ELIO /FRANÇUELDO | POLIMENTO DE FIOS |  | 2024-03-16
| 305642 | 7339918 | (PRJ)_TOUCADOR – MO 2 PINTORES EXTRAS DIA 06/03 ATÉ 10/03 P/APOIO AO PINTOR DEDICADO - ATENDER PREPARAÇÃO P/VISITA | PINTURA | ROGERIO NASCIMENTO | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-16
[5 empty] | JULIO | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-16
[5 empty] | LUIZ GUSTAVO | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-16
[5 empty] | LERIATO | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-16
[5 empty] | DOUGLAS | FOLGA SETE DIAS |  | 2024-03-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-17
| 305603 | 7166933 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ÁREA DE POLIMENTOS DE FIOS CATGUT (APROX.300 M² - PISO CINZA, FAIXAS AMARELAS E DEMARCAÇÃO DE EXTINTORES) | PINTURA | ELIO / LINDOALDO / JULIO / LUIZ GUSTAVO / MARCOS | POLIMENTOS DE FIOS CATGU |  | 2024-03-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-18
| 305692 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUIZ LEMES / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-03-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / TERÇA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-19
| 305603 | 7166933 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ÁREA DE POLIMENTOS DE FIOS CATGUT (APROX.300 M² - PISO CINZA, FAIXAS AMARELAS E DEMARCAÇÃO DE EXTINTORES) | PINTURA | / ELIO / LINDOALDO / | POLIMENTOS DE FIOS CATGU |  | 2024-03-19
| 305692 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUIZ LEMES / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-03-19
| 305661 | 7174919 | RETIRADA DE BATENTE E CORREÇÃO DE AVARIA NA PAREDE NA ENTRADA DA SALA DOS FACILITADORES | CIVIL | NOE / MAGUILA | ACABAMENTO SUTURAS |  | 2024-03-19
(PRJ)_TOUCADOR - CORTE NO PISO EM FRENTE A SALA DE LANCHE (PORTAL)
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-20
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-20
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-20
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-20
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-20
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-20
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-20
| 305549 | 7152397 | (PRJ)_REALIZAR REFORÇO NA PINTURA DE DEMARCAÇÕES DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO E FAZER MARCAÇÃO DE PROÍBIDO ESTACIONAR | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FAZENDINHA |  | 2024-03-20
| 305423 | 7207226 | (PRJ)_PC553086262 - P-1733 VD - INSTALAR FOTO-CÉLULA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ICE NA CENTRAL DE UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | UTILIDADES |  | 2024-03-20
| 305418 | 7203614 | PROJETOR QUE ESTÁ NA PAREDE ESTÁ NA POSIÇÃO INCORRETA, FAVOR ALINHAR O MESMO, RETIRAR CHAVE DA SALA COM O TIME DA UNIVERSIDADE | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | UNIVERSIDADE |  | 2024-03-20
| 305688 | 7353457 | (PRJ)_CBRE C3683 REPARO NA BASE DE ALVENARIA DO MOTOR RESPONSÁVEL PELA ABERTURA E FECHAMENTO DO PORTÃO DA PORTARIA G4 ESTÁ DANIFICADO, | CIVIL | MAGUILA / NOE / SEBASTIAO | G4 |  | 2024-03-20
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / NOE / MAGUILA | MAM -DINDA |  | 2024-03-20
| 305662 | 7174956 | RETIRADA PORTA AUTOMÁTICA QUEBRADA - ENTRADA DA DOCA | CIVIL | LUIZ CLARO / LERIATO / LINDOALDO | COBALTO |  | 2024-03-20
| 305017 | 7097093 | (PRJ)_CBRE C2453 ÁREA LAVAGEM DE FRUTAS - INSTALAR TORNEIRA NA ÁREA P/COLOCAR DILUIDOR | HIDRAULICA | CICERO/ BAHIA | RESTAURANTE |  | 2024-03-20
| 305698 | 7178488 | (PRJ)_APOIO BLOQUEIO DE ENERGIA (LOTO), EM 20/mar AS 11h COM DURAÇÃO PREVISTA DE 20MIN P/EMPRESA FOCUS REALIZAR A INSTALAÇÃO D | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | MATERIA PRIMA DE AGULHA |  | 2024-03-20
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-11
|  |  | FÉRIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-11
V | NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-21
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-21
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-21
| 305411 | 7227216 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-21
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-21
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-03-21
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-21
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-03-21
| 305423 | 7207226 | (PRJ)_PC553086262 - P-1733 VD - INSTALAR FOTO-CÉLULA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ICE NA CENTRAL DE UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | UTILIDADES |  | 2024-03-21
| 305418 | 7203614 | PROJETOR QUE ESTÁ NA PAREDE ESTÁ NA POSIÇÃO INCORRETA, FAVOR ALINHAR O MESMO, RETIRAR CHAVE DA SALA COM O TIME DA UNIVERSIDADE | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | UNIVERSIDADE |  | 2024-03-21
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | PINTURA | LERIATO / LINDOALDO | MAM -DINDA |  | 2024-03-21
| 305694 | 7175884 | JJRC - TROCA DE DUAS CANALETAS (PONTO DE ELETRICA E REDE) DANIFICADA, COLADA COM FITA E RESÍDUOS DE COLA AMARELA | ELETRICA | LUIZ CLARO | SALA EPOXI |  | 2024-03-21
| 305507 | 7149853 | ALTERAR POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DE DRENO DOS SPLINKERS - TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA RAMPA DE GASES DE AGULHAS/APROVADO PELO BOMBEIRO - | HIDRAULICA | CICERO/ BAHIA | AGULHAS |  | 2024-03-21
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-11
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-22
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-22
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-22
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-22
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-22
| 305614 | NOC 305.614 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO | SITE |  | 2024-03-22
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-22
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-03-22
| 305418 | 7203614 | (PRJ)_CC8444 - ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA GREENVIEW GV ENGENHARIA NO INVENTÁRIO DE ASBESTOS NO CAMPUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO-2023 | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | FABRICA ARAMES |  | 2024-03-22
| 305697 | 7353483 | (PRJ)_CBRE C3680 INSTALAR TOMADAS P/ALIMENTAR ODORIZADOR NOS WCS FEMININO E MASCULINO DA CENTRAL 3 - EQUIPAMENTO BIVOLT C/19W, | ELETRICA | LUIZ CLARO | CENTRAL3 |  | 2024-03-22
| 305709 | 7178503 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME E PLATAFORMA TESOURINHA PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | SERVIÇOS GERAIS | CICERO/ ROGERIO / BAHIA | TORRES RESFRIAMENTO SUTURAS |  | 2024-03-22
| 305686 | 7353400 | TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM AFUNDOU PROXIMO A PORTA DE ACESSO AO DEPOSITO. | PINTURA | LINDOALDO | MAM -DINDA |  | 2024-03-22
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-22
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE+B479:J492 / SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-23
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-23
| 305492 | P-1944 | DEBRANDING INTERIOR JANSSEN | PINTURA | MARCOS / ANTONIO PEREIRA | OTC |  | 2024-03-23
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | ELIO / CARLOS | ETO |  | 2024-03-23
| 305643 | P-1947 | P-1947(FAST) - ADEQUAÇÃO COOPER JOHNSON | SERVOÇOS GERAIS | ROGERIO / LERIATO | COOPER |  | 2024-03-23
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-23
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-25
| 305400 | 6977314 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-25
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-25
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-25
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO / LINDOALDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-25
| 305683 | 7353440 | (PRJ)_CBRE C3694 INSTALAÇÃO DOS DISPENSERS PARA TESTE NO DIA 25/03, COM FELIPE CARFERO E RÉGIS SANTOS - WC - MASCULINO SANPRO LD EXTERNO | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO | WC - MASCULINO SANPRO |  | 2024-03-25
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-25
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-03-25
| 305596 | 7252084 | (PRJ)_CBRE C3178 TROCAR DISJUNTOR DO CIRCUITO DA CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH DO SISTEMA DE CONTROLE PERIMETRAL | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH |  | 2024-03-25
| 305587 | 7164776 | (PRJ)_APOIO NA TROCA DO PROJETOR DA SALA DE REUNIÕES ARAUCÁRIA NA DIRETORIA DA MEDICAL | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | DIRETORIA DA MEDICAL |  | 2024-03-25
| 305681 | 7319253 | INSTALAR INFRAESTRUTURA (ÁGUA E ELÉTRICA) P/BEBEDOURO DE ÁGUA NO DEPÓSITO DE PRODUTO ACABADO NA DUTRA DA CRR/VEOLIA | HIDRAULICA | CICERO / ROGERIO / LUIZ CLARO | DUTRA DA CRR/VEOLIA |  | 2024-03-25
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-25
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-25
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT |  | BAHIA |  |  | 2024-03-25
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-26
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-26
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-26
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-26
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO / LINDOALDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-26
| 305388 | 7129449 | (PRJ)_INSTALAR REFLETORES NO PONTO DE ENCONTRO DO ABA NA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA FRIA (R02), PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE QUÍMICO 3 | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | DEPÓSITO DE QUÍMICO 3 |  | 2024-03-26
| 305390 | 7123870 | REPARO PINTURA CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | MARCOS / ELIO | ETO |  | 2024-03-26
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-03-26
| 305681 | 7319253 | INSTALAR INFRAESTRUTURA (ÁGUA E ELÉTRICA) P/BEBEDOURO DE ÁGUA NO DEPÓSITO DE PRODUTO ACABADO NA DUTRA DA CRR/VEOLIA | HIDRAULICA | CICERO / ROGERIO / PAULO | DUTRA DA CRR/VEOLIA |  | 2024-03-26
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE / LERIATO | DPA CONSUMER |  | 2024-03-26
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-26
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-26
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT |  | BAHIA |  |  | 2024-03-26
|  |  | AFASTAMENTO MEDICO | AFASTAMENTO MEDICO | JULIO | AFASTAMENTO MEDICO |  | 2024-03-26
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-27
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-27
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-27
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-27
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO / LINDOALDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-27
| 305388 | 7129449 | (PRJ)_INSTALAR REFLETORES NO PONTO DE ENCONTRO DO ABA NA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA FRIA (R02), PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE QUÍMICO 3 | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | DEPÓSITO DE QUÍMICO 3 |  | 2024-03-27
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO |  |  | 2024-03-27
| 305390 | 7123870 | BOP_DEZ (EV:18280) PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO |  |  | 2024-03-27
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | LUIZ GUSTAVO / CARLOS | SITE |  | 2024-03-27
| 305709 | 7178503 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / ROGERIO / LERIATO | SUTURAS |  | 2024-03-27
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-03-27
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | OB/COTONETES |  | 2024-03-27
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-27
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-27
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT | SERVIÇO EXTERNO | BAHIA | SERVIÇO EXTERNO |  | 2024-03-27
|  |  | AFASTAMENTO MEDICO | AFASTAMENTO MEDICO | JULIO | AFASTAMENTO MEDICO |  | 2024-03-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-28
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-28
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-03-28
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | DOUGLAS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-03-28
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO / LINDOALDO | SALA DE MOTOBOMBA |  | 2024-03-28
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO | AGULHAS |  | 2024-03-28
| 305390 | 7123870 | BOP_DEZ (EV:18280) PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO | MAM MEDTECH |  | 2024-03-28
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | LUIZ GUSTAVO / CARLOS | SITE |  | 2024-03-28
| 305720 | 7375203 | RETIRAR 01 MÁQUINA DE CAFÉ DO PRÉDIO DO ITS (COPA CENTRAL FECHADA COM TAPUME), E LEVAR PARA A COPA DO FLEX SPACE E INSTALAR, DÚVIDAS, BRUNA CBRE | SERVIÇO GERAIS | CICERO / ROGERIO | ITS |  | 2024-03-28
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-03-28
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | OB/COTONETES |  | 2024-03-28
| 305611 | 7151458 | (PRJ)_REPARO EM CAIXA DA TOMADA ELÉTRICA ATRÁS DA MESA DE ENCASTOAMENTO ESTÁ SOLTA | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | AGULHAS
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | JORGE / LERIATO | GUARULHOS |  | 2024-03-28
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-03-28
|  |  | FERIAS | FERIAS | MARCELO FERNANDES | FERIAS |  | 2024-03-28
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT | SERVIÇO EXTERNO | BAHIA | SERVIÇO EXTERNO |  | 2024-03-28
|  |  | AFASTAMENTO MEDICO | AFASTAMENTO MEDICO | JULIO | AFASTAMENTO MEDICO |  | 2024-03-28
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-29
| 305718 | 7373323 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA BANDEJA DO FANCOIL 09 CPD | PINTURA | ELIO / LUIZ GUSTAVO | CASA DE MAQUINAS CPD |  | 2024-03-29
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | MARCOS / ANTONIO PEREIRA / ROGERIO / DOUGLAS | POLIMENTOS DE FIOS |  | 2024-03-29
| 305722 | 7373344 | (PRJ)_HIGIENE ORAL - 1 PINTOR EXTRA P/APOIO AO PINTOR DEDICADO EM DEMANDA DOS DIAS 29 E 30/03/2024 | PINTURA | ANTONIO LUCIDIO / LUIZ LEMES | HIGIENE ORAL |  | 2024-03-29
| N° OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-30
| 305718 | 7373323 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA BANDEJA DO FANCOIL 09 CPD | PINTURA | ELIO / LUIZ GUSTAVO | CASA DE MAQUINAS CPD |  | 2024-03-30
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | LERIATO / ELIO / DOUGLAS | POLIMENTOS DE FIOS |  | 2024-03-30
| 305722 | 7373344 | (PRJ)_HIGIENE ORAL - 1 PINTOR EXTRA P/APOIO AO PINTOR DEDICADO EM DEMANDA DOS DIAS 29 E 30/03/2024 | PINTURA | ANTONIO LUCIDIO / LUIZ LEMES | HIGIENE ORAL |  | 2024-03-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE / DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-03-31
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | MARCOS / ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | POLIMENTOS DE FIOS |  | 2024-03-31
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-01
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-01
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-01
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-04-01
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO | AGULHAS |  | 2024-04-01
| 305390 | 7123870 | BOP_DEZ (EV:18280) PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO | MAM MEDTECH |  | 2024-04-01
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JAYME / FRANÇUELDO /JULIO | SITE |  | 2024-04-01
| 305768 | NOC 305.768 | ACOMPANHAMENTO RL- DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-04-01
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | LUIZ CLARO | SUTURAS |  | 2024-04-01
| 305769 | 7184244 | MONTAGEM DE ANDAIME | CIVIL | BAHIA / CICERO / MARCELO FERNANDES | AGULHAS |  | 2024-04-01
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | CIVIL | MAGUILA / NOE | DPA CONSUMER |  | 2024-04-01
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / LERIATO | OB/COTONETES |  | 2024-04-01
| 305681 | 7319253 | (PRJ)_PC553178333 - P-2041 INSTALAR INFRAESTRUTURA (ÁGUA E ELÉTRICA) P/BEBEDOURO DE ÁGUA NO DEPÓSITO CRR - DUTRA | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | CRR -DUTRA |  | 2024-04-01
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-01
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT | SERVIÇO EXTERNO | BAHIA | SERVIÇO EXTERNO |  | 2024-04-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-02
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-02
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-02
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | MARCOS / ELIO | AGULHAS |  | 2024-04-02
| 305390 | 7123870 | BOP_DEZ (EV:18280) PINTURA DO PISO LASCADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / ELIO | MAM MEDTECH |  | 2024-04-02
| 305565 | 7315628 | C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | JAYME /JULIO /LUIZ GUSTAVO | SITE |  | 2024-04-02
| 305770 | 7183006 | (PRJ)_RETIRAR DISPENSER’s SANTHER E RETORNAR DISPENSER’s RL (FINALIZADO PERÍODO DE TESTE) – – PROCURAR GABRIEL MAIA PARA ALINHAMENTO, DIA 02/ABRIL | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-04-02
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | LUIZ CLARO | SUTURAS |  | 2024-04-02
| 304595 | 6969595 | (PRJ)_(EV 18210) REALIZAR REPARO NO PORTÃO DA RAMPA DE CARREGAMENTO DO CARRINHO ELÉTRICO, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / MAGUILA | MAM MEDTECH |  | 2024-04-02
| 305639 | 7187358 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2004 AZ - HOUSEKEEPING - INSTALAR RODAPÉ EM TODAS AS COLUNAS DO LADO INTERNO DO DEPÓSITO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-02
| 305211 | 7140600 | (PRJ)_VD - CALHA PARSHALL 3 ESTÁ FALTANDO TAMPA, CORRIGIR | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | ETE |  | 2024-04-02
| 305735 | 7168596 | (PRJ)_Fios elétricos e de rede e mangueiras de ar comprimido soltos no chão no laboratorio de Arames | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | FABRICA IV |  | 2024-04-02
| 305743 | 7182954 | (PRJ)_RETIRAR 01 MÁQUINA DE CAFÉ DO PRÉDIO DO ITS (COPA CENTRAL FECHADA COM TAPUME), E LEVAR PARA A COPA DO FLEX SPACE E INSTALAR, DÚVIDAS, PROCURAR A | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | ITS |  | 2024-04-02
| 305738 | 7183027 | Instalação de quadros de avisos e de produção na área de Embalagem | CIVIL | MARCELO FERNANDES / LERIATO | EMBALAGEM |  | 2024-04-02
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-02
|  |  | APOIO CAMPO GRANDE - MT | SERVIÇO EXTERNO | BAHIA | SERVIÇO EXTERNO |  | 2024-04-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-03
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-03
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-03
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | MARCOS / ELIO / JAYME / CARLOS | TOUCADOR |  | 2024-04-03
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-04-03
| 304595 | 6969595 | (PRJ)_(EV 18210) REALIZAR REPARO NO PORTÃO DA RAMPA DE CARREGAMENTO DO CARRINHO ELÉTRICO, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | CIVIL | NOE / MAGUILA | MAM MEDTECH |  | 2024-04-03
| 305773 | 7386711 | RETIRAR GUARDA CORPO DESATIVADO NA PASSAGEM P/ANTIGA ENTRADA JANSSEN/RETIRAR GUARDA CORPO DESATIVADO NO GRAMADO E DESCARTAR - | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MARCELO FERNANDES | JANSSEN |  | 2024-04-03
| 305774 | 7386713 | INSTALAR POSTINHO C/CORRENTE NA ANTIGA FAIXA DE PEDESTRES P/JANSSEN (ALINHADO LOCALIZAÇÃO COM JORGE) - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MARCELO FERNANDES | JANSSEN |  | 2024-04-03
| 305765 | 7370565 | (PRJ)_CBRE C3781 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-13 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P01A/B MAM TOUCADOR II | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | TOUCADOR |  | 2024-04-03
| 304929 | 7094188 | (PRJ)_AZ-2985 - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA VÁLVULA DE INCÊNDIO – VG-37 (RPA) | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | ÁREA DE RPA |  | 2024-04-03
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | SUTURAS |  | 2024-04-03
| 305615 | 7330605 | (PRJ)_MOVER REFLETORES/CANHÕES DE ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA P/MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DOS LOGOS SUPERIORES DA CAIXA D'ÁGUA, | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-04-03
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-04
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-04
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-04
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | MARCOS / ELIO / JAYME / CARLOS | TOUCADOR |  | 2024-04-04
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-04-04
| 303863 | 6542485 | (PRJ)_VD 14699 - TOUCADOR - RACHADURA NA PAREDE NO DIQUE DE ALCOOL (PROCURAR VANDERLEI MOURA) | CIVIL | NOE / MAGUILA | TOUCADOR |  | 2024-04-04
| 305776 | 7388853 | (PRJ)_TOUCADOR - FIXAR POSTE DE FIXAÇÃO DE CORRENTE DE ISOLAMENTO NA CALÇADA SENTIDO ENTRADA DA FÁBRICA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MARCELO FERNANDES | TOUCADOR |  | 2024-04-04
| 305787 | 7182915 | (PRJ)_BOP_MAR - SUBSTITUIR AS MANGUEIRAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO, UNIDADE DE LAVAGEM, NA FÁBRICA DE AGULHAS | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | FÁBRICA DE AGULHAS |  | 2024-04-04
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | TOUCADOR |  | 2024-04-04
| 305570 | 7298904 | (PRJ)_REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA P/AUMENTAR A ILUMINAÇÃO DO LOCAL - CASA DE MÁQUINAS DO DPA | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | CASA DE MAQUINAS DPA |  | 2024-04-04
| 305846 | 7332458 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS NA OFICINA DA PLANTA PILOTO | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | PLANTA PILOTO |  | 2024-04-04
REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | 305709 | 7178503 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | CIVIL | MARCELO / NOE / MAGUILA | SUTURAS |  | 2024-04-04
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-05
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-05
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-05
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | MARCOS / ELIO / JAYME / CARLOS | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 303863 | 6542485 | (PRJ)_VD 14699 - TOUCADOR - RACHADURA NA PAREDE NO DIQUE DE ALCOOL (PROCURAR VANDERLEI MOURA) | CIVIL | NOE / MAGUILA | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 305776 | 7388853 | (PRJ)_TOUCADOR - FIXAR POSTE DE FIXAÇÃO DE CORRENTE DE ISOLAMENTO NA CALÇADA SENTIDO ENTRADA DA FÁBRICA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MARCELO FERNANDES | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 305787 | 7182915 | (PRJ)_BOP_MAR - SUBSTITUIR AS MANGUEIRAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO, UNIDADE DE LAVAGEM, NA FÁBRICA DE AGULHAS | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | FÁBRICA DE AGULHAS |  | 2024-04-05
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 305570 | 7298904 | (PRJ)_REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA P/AUMENTAR A ILUMINAÇÃO DO LOCAL - CASA DE MÁQUINAS DO DPA | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | CASA DE MAQUINAS DPA |  | 2024-04-05
| 305846 | 7332458 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS NA OFICINA DA PLANTA PILOTO | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | PLANTA PILOTO |  | 2024-04-05
| 305485 | 7257900 | (PRJ)_TOUCADOR - SEPARAR CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO NA MANUTENÇÃO | ELETRICA | LUIZ CLARO | TOUCADOR |  | 2024-04-05
| 305709 | 7178503 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | CIVIL | MARCELO / NOE / MAGUILA | SUTURAS |  | 2024-04-05
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-06
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-06
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | EM EXECUÇÃO |  | 2024-04-06
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | MARCOS / ELIO / JAYME / CARLOS | TOUCADOR |  | 2024-04-06
| 305772 | 7386709 | (PRJ)_KLT - PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DO PRÉDIO 06/KENVUE OTC - PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | OTC |  | 2024-04-06
| 305850 | 7388916 | SUPORTE MOTOR DANIFICADO | SERRALHERIA | SEBASTÃO | UTILIDADES |  | 2024-04-06
| 305843 | 7186229 | (PRJ)_CBRE C10358765 REALIZAR LOTO NO PAINEL 220V DA SUB DE BAIXA TENSÃO DA FÁBRICA IV – EM 06/ABR AS 8H00 | ELETRICA | PAULO | FABRICA 4 |  | 2024-04-06
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-07
| 305771 | 7386707 | PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DE TOUCADOR PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | MARCOS / ELIO / JAYME / CARLOS | TOUCADOR |  | 2024-04-07
| 305772 | 7386709 | (PRJ)_KLT - PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DO PRÉDIO 06/KENVUE OTC - PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LERIATO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-04-07
| 305399 | 7139888 | (PRJ)_INSTALAR TOMADA 220V EM PAREDE CORTE E APONTAMENTO | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | FABRICA 4 |  | 2024-04-07
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-08
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-08
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) |  | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-08
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-08
| 305689 | 7355231 | PINTURA HIDRANTE , CASA DE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | SITE |  | 2024-04-08
| 305568 | 7315638 | REALIZAR A PINTURA GERAL NA CASA DE BOMBAS EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | JAYME | CASA DE BOMBAS/ LAGO |  | 2024-04-08
| 305565 | 7315628 | (PRJ)_CBRE C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | MARCOS / ELIO | SITE |  | 2024-04-08
| 305765 | 7370565 | (PRJ)_CBRE C3781 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-13 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P01A/B MAM TOUCADOR II | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | HIGIENE ORAL |  | 2024-04-08
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | TOUCADOR |  | 2024-04-08
| 305685 | 7330607 | ALTERAR A POSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA P/ALIMENTAÇÃO E BASE DOS REFLETORES/CANHÕES DE ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA | ELETRICA | PAULO / LUIZ CLARO | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-04-08
| 305779 | NOC 305.779 | ACOMPANHAMENTO RL- DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO | SITE |  | 2024-04-08
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA / LERIATO / JUNHO | DPA CONSUMER |  | 2024-04-08
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | OB/COTONETES |  | 2024-04-08
| 305709 | 7178503 | DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | CIVIL | MARCELO / NOE / MAGUILA | SUTURAS |  | 2024-04-08
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-09
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-09
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-09
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-09
| 305772 | 7386709 | (PRJ)_KLT - PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DO PRÉDIO 06/KENVUE OTC - PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA JAYME | OTC |  | 2024-04-09
| 305785 | 7184384 | (PRJ)_GEMBA_TROCAR PARAFUSO DA ESTAÇÃO DE LOTO COM OXIDAÇÃO (NA PAREDE DA FAS03) | PINTURA | EVERALDO | CHECAR ATIVIDADE ACABAMENTO SUTURAS |  | 2024-04-09
| 305813 | 7184146 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA CANTONEIRA SAW MACHINE 05,07,11 E12 COM OXIDAÇÃO | PINTURA | EVERALDO | CHECAR ATIVIDADE ACABAMENTO SUTURAS |  | 2024-04-09
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MAGUILA | FABRICA IV |  | 2024-04-09
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-09
| 305779 | NOC 305.779 | ACOMPANHAMENTO RL- DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | SITE |  | 2024-04-09
| 305778 | P-2051 | P-2051(FAST) – LIMPEZA DE 6 CORTINA DE AR - KENVUE DPA CONSUMER | ELETRICA | LUÍS CLARO / PAULO MOURA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-09
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | NOÉ / LERIATO | GUARULHOS |  | 2024-04-09
| XXXX | XXXX | APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DO TIME) | XXXX | JUNHO / ROGÉRIO / ÉLIO | APOIO EQUIPE PREDIAL |  | 2024-04-09
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-10
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-10
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-10
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-10
| 305772 | 7386709 | (PRJ)_KLT - PINTURA ADICIONAL DA FACHADA DO PRÉDIO 06/KENVUE OTC - PARA VISITA EM 08ABRIL - DEMANDA EXTRA/ON-DEMAND | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA JAYME | OTC |  | 2024-04-10
| 305813 | 7184146 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA CANTONEIRA SAW MACHINE 05,07,11 E12 COM OXIDAÇÃO | PINTURA | MARCOS | RETIRAR CANTONEIRAS PARA PINTURA ACABAMENTO SUTURAS |  | 2024-04-10
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MAGUILA | FABRICA IV |  | 2024-04-10
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-10
| 305779 | NOC 305.779 | ACOMPANHAMENTO RL- DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | SITE |  | 2024-04-10
| 305785 | 7184384 | (PRJ)_GEMBA_TROCAR PARAFUSO DA ESTAÇÃO DE LOTO COM OXIDAÇÃO (NA PAREDE DA FAS03) | CIVIL | MARCELINHO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-10
| 305778 | P-2051 | P-2051(FAST) – LIMPEZA DE 6 CORTINA DE AR - KENVUE DPA CONSUMER | ELETRICA | LUÍS CLARO / PAULO MOURA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-10
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | NOÉ / LERIATO | GUARULHOS |  | 2024-04-10
| XXXX | XXXX | APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DO TIME) | XXXX | JUNHO / ROGÉRIO / ÉLIO | APOIO EQUIPE PREDIAL |  | 2024-04-10
|  |  | FERIAS | FERIAS | DOQUE | FERIAS |  | 2024-04-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-11
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-11
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-11
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-11
| 305565 | 7315628 | (PRJ)_CBRE C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | DOKE / JAYME | OTC |  | 2024-04-11
| 305813 | 7184146 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA CANTONEIRA SAW MACHINE 05,07,11 E12 COM OXIDAÇÃO | PINTURA | DOKE / JAYME | BOX PINTURA - CMP |  | 2024-04-11
| 305858 | 7192015 | GEMBA_ABR/24_PINTURA DA BANCADA AMARRAÇÃO - PÉS OXIDADOS FIOS TEXTEIS EXTERNO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | FIOS TEXTEIS |  | 2024-04-11
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MAGUILA | FABRICA IV |  | 2024-04-11
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-11
| 305859 | 7192018 | GEMBA_ABR/24_TROCA DOS PARAFUSOS OXIDADOS DO SUPORTE DO EXAUSTOR DA BALANÇA DE TINGIMENTO FIOS TEXTEIS EXTERNO | CIVIL | MARCELINHO | FIS TEXTEIS |  | 2024-04-11
| 305860 | NOC305860 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | FIS TEXTEIS |  | 2024-04-11
| S / ORDEM | S / ORDEM | INSTALAÇÃO DE INTERNET MANSERV | ELETRICA | LUÍS CLARO / PAULO MOURA | CMP |  | 2024-04-11
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | NOÉ / LERIATO | GUARULHOS |  | 2024-04-11
| XXXX | XXXX | APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DO TIME) | XXXX | JUNHO / ROGÉRIO / ÉLIO | APOIO EQUIPE PREDIAL |  | 2024-04-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-12
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-12
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-12
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-12
| 305565 | 7315628 | (PRJ)_CBRE C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | OTC |  | 2024-04-12
| 305813 | 7184146 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA CANTONEIRA SAW MACHINE 05,07,11 E12 COM OXIDAÇÃO | PINTURA | DOKE / JAYME | BOX PINTURA - CMP |  | 2024-04-12
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | SEBASTIÃO | BOX SERRALHERIA - CMP |  | 2024-04-12
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | FABRICA IV |  | 2024-04-12
| 305863 | 7402066 | (PRJ)_CBRE C4026 APOIO A PROTECK C/PLATAFORMA E OPERADOR - P/MANUTENÇÃO DA CÂMERA SPEED DOME DA PORTARIA G1, CASO A CÂMERA NÃO FUNCIONE COM ALIMENTAÇÃO EXTERNA, A MESMA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA PELO TIM | SERVIÇOS GERAIS | CÍCERO / BAHIA | OPERADOR / VIGIA / PLATAFORMA PORTARIA G1 |  | 2024-04-12
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / BAHIA / MAGUILA | DPA CONSUMER |  | 2024-04-12
| 305864 | 7400240 | (PRJ)_ENG MANUTENÇÃO - MO PARA REMOVER MESA DA C1 | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO / LUÍS CLARO | ENG. MANUTENÇÃO |  | 2024-04-12
| 305860 | NOC305860 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | SITE |  | 2024-04-12
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | NOÉ / LERIATO | GUARULHOS |  | 2024-04-12
| XXXX | XXXX | APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DO TIME) | XXXX | JUNHO / ROGÉRIO / ÉLIO | APOIO EQUIPE PREDIAL |  | 2024-04-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-13
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-13
| 305862 | 7402050 | (PRJ)_SANPRO - HE PINTOR DEDICADO DIAS 13 E 14/04/2024 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO (HORA EXTRA 60%) | SANPRO - HORA EXTRA SOLICITADO PELO CLIENTE |  | 2024-04-13
| 305856 | 7183121 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DOS TRILHOS SAW MACHINE (03,04,06) COM OXIDAÇÃO (ACABAMENTO DE SUTURAS) | PINTURA | EVERALDO | ACAB. SUTURAS RETIRAR OS TRILHOS NA ÁREA |  | 2024-04-13
| 305841 | 7186134 | Pintar Base dos computadores do MES e pés do armário de papeletas de acabamento catgut e bonewax | PINTURA | CARLOS EDUARDO / ANTONIO LUCIDIO | AC. FIOS (CATGUT) |  | 2024-04-13
| 305861 | 7189340 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA PORTA E DO CHÃO DA SALA DA PRENSA DE CORTE PC02 TOTAL | PINTURA | CARLOS EDUARDO / ANTONIO LUCIDIO | AC. FIOS (CATGUT) |  | 2024-04-13
| 305869 | 7183009 | BOP_MAR/24: CANTONEIRAS DANIFICADAS E COM MARCAS DE BATIDAS | SERRALHERIA | MARCELINHO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-13
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | CIVIL | NOÉ / MAGUILA / SEBASTIÃO | AGULHAS |  | 2024-04-13
| 305619 | 7169886 | Instalação de canaleta de energia para mesa dos Monitores e CP do acabamento Catgut (procurar Antônio 2° Turno para mais informações) | ELETRICA | PAULO MOURA / JEAN (HORA EXTRA - 60 %) | AC. FIOS (CATGUT) |  | 2024-04-13
| 305865 | 7193616 | (PRJ)_CBRE C10360038 REALIZAR BLOQUEIO (LOTOTO) NO DISJUNTOR (DJB-03) DO PAINEL QD-220V DA SUBESTAÇÃO DE BAIXA TENSÃO DA FÁBRICA IV ARAMES DA J&J MEDTECH, ESTE DISJUNTOR ALIMENTA O PAINEL QL-220V DA R | ELETRICA | PAULO MOURA (HORA EXTRA) | AGULHAS - ÁS 14 HRS |  | 2024-04-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-14
| 305862 | 7402050 | (PRJ)_SANPRO - HE PINTOR DEDICADO DIAS 13 E 14/04/2024 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO (HORA EXTRA - 60%) | SANPRO - HORA EXTRA SOLICITADO PELO CLIENTE |  | 2024-04-14
| 305619 | 7169886 | Instalação de canaleta de energia para mesa dos Monitores e CP do acabamento Catgut (procurar Antônio 2° Turno para mais informações) | ELETRICA | PAULO MOURA / LUÍS CLARO (HORA EXTRA - 100%) | AC. FIOS (CATGUT) |  | 2024-04-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-15
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-15
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-15
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-15
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA | OTC |  | 2024-04-15
| 305867 | 7388890 | (PRJ)_VD - REALIZAR TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO NO ASSOALHO DO CUBÍCULO DO VENTILADOR + PISO EXTERNO DO FANCOIL 03 - HIGIENE ORAL (FARMACINHA) | PINTURA | DOKE / JAYME | UTILIDADES |  | 2024-04-15
| 305486 | 7144880 | INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PROTEÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO CONTRA CHUVA | CIVIL | SEBASTIÃO / NOÉ | AGULHAS |  | 2024-04-15
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETÚLIO MAGUILA / LERIATO | DPA CONSUMER |  | 2024-04-15
| 305654 | 7349973 | (PRJ)_CC8444 - ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA GREENVIEW GV ENGENHARIA NO INVENTÁRIO DE ASBESTOS NO CAMPUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO-2023 | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | LOJA EPI COM PLATAFORMA - H12 |  | 2024-04-15
| 305766 | 7177237 | BOP_MAR/24_(PRJ)_ORGANIZAR CABOS ELÉTRICOS DOS COMPUTADORES, NA ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | PAULO MOURA / LÚIS CLARO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-15
| 305638 | 7338751 | ALARME ALARME DE ABANDONO DE ÁREA DO AMBULATORIO MEDICO KENVUE | ELETRICA | PAULO MOURA / LÚIS CLARO | AMBULATORIO KENVUE |  | 2024-04-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-16
| 305691 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-16
| 305692 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-16
| 305404 | 7228820 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-16
| 305849 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-16
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA MARCUS / LERIATO | SITE |  | 2024-04-16
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETÚLIO | DPA CONSUMER |  | 2024-04-16
| 305873 | 7193547 | (PRJ)_INSTALAR EXPOSITOR DE ACRÍLICO NA PILASTRA PRÓXIMO AO EBT E STRIP POLISH 3 | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | ACABAMENTO DE AGULHAS |  | 2024-04-16
| 305874 | 7193548 | (PRJ)_INSTALAR EXPOSITOR DE ACRÍLICO NA PILASTRA PRÓXIMO AO EBT E STRIP POLISH 1 | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | ACABAMENTO DE AGULHAS |  | 2024-04-16
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-16
| 305766 | 7177237 | BOP_MAR/24_(PRJ)_ORGANIZAR CABOS ELÉTRICOS DOS COMPUTADORES, NA ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | PAULO MOURA / LÚIS CLARO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-16
| 305872 | 7402137 | (PRJ)_VD - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS 220V | ELÉTRICA | LUÍS CLARO / PAULO MOURA | JANSSEN |  | 2024-04-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-17
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-17
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-17
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-17
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-17
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA MARCUS / LERIATO | SITE |  | 2024-04-17
| 305854 | P-1991 | P-1991 LIMPEZA EM PLACAS SOLARES DPA. | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETÚLIO | DPA CONSUMER |  | 2024-04-17
| 305654 | 7349973 | (PRJ)_CC8444 - ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA GREENVIEW GV ENGENHARIA NO INVENTÁRIO DE ASBESTOS NO CAMPUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO-2023 | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | SITE |  | 2024-04-17
| 305766 | 7177237 | BOP_MAR/24_(PRJ)_ORGANIZAR CABOS ELÉTRICOS DOS COMPUTADORES, NA ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | LÚIS CLARO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-17
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | JORGE | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-17
| 305880 | NOC305880 | ORGANIZAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS - CMP | CIVIL | NOÉ / MAGUILA / PAULO MOURA | CMP |  | 2024-04-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-18
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-18
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-18
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-18
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-18
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA MARCUS / LERIATO | SITE |  | 2024-04-18
| 305765 | 7370565 | (PRJ)_CBRE C3781 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-13 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P01A/B MAM TOUCADOR II | HIDRAULICA | CÍCERO / BAHIA | HIGIENE ORAL |  | 2024-04-18
| 305017 | 7097093 | (PRJ)_CBRE C2453 ÁREA LAVAGEM DE FRUTAS - INSTALAR TORNEIRA NA ÁREA P/COLOCAR DILUIDOR | HIDRAULICA | CÍCERO / BAHIA | RESTAURANTE |  | 2024-04-18
| 305410 | 7237240 | (PRJ)_(ORÇAR) VD - INSTALAR TRANCA NAS PORTAS DA CENTRAL DE UTILIDADES | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / MARCELINHO | CENTRAL UTILIDADES |  | 2024-04-18
| 305868 | 7193454 | DISPENSER/PAPELEIRA DA ENTRADA DA SALA LIMPA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | LAB. MICROBIOLOGIA |  | 2024-04-18
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-18
| 305880 | NOC305880 | ORGANIZAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS - CMP | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | CMP |  | 2024-04-18
| 305881 | 7248269 | (PRJ)_REPARO EM CORTINA DE AR DA ASSEPSIA COM DEFEITO (EXTRUSORA), FÁBRICA DE PLÁSTICOS DO CRR | ELÉTRICA | PAULO MOURA / ÁLVARO / LERIATO | FÁBRICA DE PLÁSTICOS CRR |  | 2024-04-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-19
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-19
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-19
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-19
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-19
| 305887 | 7414691 | Falta pintura de capacidade de carga em monovia. | PINTURA | MARCUS | WD02 |  | 2024-04-19
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA JAYME | SITE |  | 2024-04-19
| 305410 | 7237240 | (PRJ)_(ORÇAR) VD - INSTALAR TRANCA NAS PORTAS DA CENTRAL DE UTILIDADES | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / GETÚLIO | CENTRAL UTILIDADES |  | 2024-04-19
| 305884 | NOC305884 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELINHO | SITE |  | 2024-04-19
| 305886 | 7349904 | (PRJ)_BAND AID - SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO SALA DE TREINAMENTO | ELÉTRICA | PAULO MOURA | SALA REUNIÕES BAND-AID |  | 2024-04-19
| 305885 | 7193629 | (PRJ)_RETIRAR CABO DE ATERRAMENTO DO ARMÁRIO CORTA FOGO NA SALA DE LAVAGEM DE CAIXAS BRANCAS P/DESCARTE DO ARMÁRIO | ELÉTRICA | ÁLVARO / DAVI | SUTURAS |  | 2024-04-19
| 305880 | NOC305880 | ORGANIZAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS - CMP | CIVIL | CÍCERO / MAGUILA | CMP |  | 2024-04-19
| 305476 | P-1920 | P-1920(FAST)-Abrigo carregador CD Guarulhos-RV1 | CIVIL | NOÉ / LERIATO | CMP |  | 2024-04-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-20
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-20
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-20
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-20
| 305788 | 7183107 | (PRJ)_BOP_MAR - PINTURA EM ARMÁRIOS E MESA DANIFICADOS (MADEIRA EXPOSTA E PINTURA DANIFICADA) | PINTURA | MARCOS / JAYME | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-20
| 305811 | 7182933 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DAS BANCADAS COM OXIDAÇÃO - SAW MACHINE | PINTURA | JÚLIO / LUÍS GUSTAVO | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-20
| 305869 | 7183009 | BOP_MAR/24: CANTONEIRAS DANIFICADAS E COM MARCAS DE BATIDAS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO PEREIRA | ACAB. SUTURAS |  | 2024-04-20
| 305883 | 7412189 | (PRJ)_TOUCADOR - REFIXAR SUPORTE/MÃO FRANCESA EM INOX DO LOOPING DE ÁGUA SOLTO EM CIMA DO PAINEL DA R6 | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO | TOUCADOR |  | 2024-04-20
| 305888 | 7416287 | ALMOXARIFADO CENTRAL - INSTALAR ESPELHO CONVEXO NO PORTÃO DE ENTRADA DO RECEBIMENTO (PROCURAR POR JARILSON) | CIVIL | LERIATO | ALMOX. CENTRAL |  | 2024-04-20
| 305889 | 7185816 | (RL) – REPARO EM 02 BANHEIROS FEMININO COM SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO SOLTANDO DA PAREDE. REALIZAR TROCA | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO | WC . SUTURAS |  | 2024-04-20
| AG.ORDEM | AG.ORDEM | RETIRAR DISPENSERS NO DML (AGULHAS, SANPRO, RESTAURANTE) E TRAZER NO CMP (ALMOX) | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO | AGULHAS / SANPRO / RESTAURANTE DML |  | 2024-04-20
| 305765 | 7370565 | (PRJ)_CBRE C3781 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-13 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P01A/B MAM TOUCADOR II | HIDRAULICA | CÍCERO / GETÚLIO | MAM TOUCADOR |  | 2024-04-20
| 305627 | 7332325 | (PRJ)_CBRE C3538 DEVOLUÇÃO DE BANDEJAS, REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TOMADA NA ÁREA | ELÉTRICA | PAULO MOURA / ÁLVARO | RESTAURANTE SOMENTE ATÉ AS 10 HRS |  | 2024-04-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-22
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-22
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-22
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-22
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-22
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | MARCOS / JAYME | SITE |  | 2024-04-22
| 305867 | 7388890 | (PRJ)_VD - REALIZAR TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO NO ASSOALHO DO CUBÍCULO DO VENTILADOR + PISO EXTERNO DO FANCOIL 03 - HIGIENE ORAL (FARMACINHA) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | UTILIDADES |  | 2024-04-22
| 305493 | 7117032 | (PRJ)_CBRE C2521 REALIZAR A PINTURA (ANTIDERRAPANTE) DA TAMPA DE CAIXA ESGOTO, CORREDOR PRÓXIMO AS MÁQUINAS DE LAVAGEM DE UTENSÍLIOS RESTAURANTE/NA ÁREA DE LAVAGEM DE BANDEJAS | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | RESTAURANTE |  | 2024-04-22
| 305763 | 7373372 | (PRJ)_CBRE C3827 P1 - ÁREA DO AÇOUGUE - GRELHA PRÓXIMA A CÂMARA, ESTA COM REBARBA, RISCO DE CORTE (RETIRAR E REALIZAR REPARO NA OFICINA) | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | RESTAURANTE |  | 2024-04-22
| 304882 | 7041815 | (PRJ)_INSTALAR GRADES NOS BUEIROS NA ÁREA DO RECEBIMENTO/CRR | SERRALHERIA | MARCELINHO / LERIATO | RECEBIMENTO - CRR |  | 2024-04-22
| 305891 | 7408941 | (PRJ)_RETIRAR AS CAPSULAS DOS ANTIGOS PARABOLTS INSTALADOS NO PISO ONDE EXISTIA A TENDA DA JANSSEN NA ÁREA DE KENVUE OTC, LOCAL FOI MOSTRADO AO SEBASTIÇÃO SERRALHEIRO, VÁRIAS CAPSULAS DE PARABOLT C/RISCO DE ETQ NO LOCAL | SERRALHERIA | GETÚLIO / CÍCERO | TENDA - JANSSEN |  | 2024-04-22
| 305886 | 7349904 | (PRJ)_BAND AID - SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO SALA DE TREINAMENTO | ELÉTRICA | PAULO MOURA / ÁLVARO | BAND-AID |  | 2024-04-22
| 305890 | 7191609 | PRJ)_INSTALAR 2 PONTOS DE ENERGIA NA ÁREA DE EMBALAGEM (ÁREAS EXTERNAS) PROCURAR ANTÔNIO 2 TURNO OU ALESSANDRA 1 TURNO/03 TOMADAS POR CAIXA, SENDO 1 TOMADA 110V E 2 220V – LOCAIS: SALA DE CONTROLE (G | ELÉTRICA | PAULO MOURA / ÁLVARO | DETALHAMENTO DE MATERIAIS |  | 2024-04-22
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-23
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-23
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-23
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-23
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-23
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | MARCOS / JAYME / CARLOS | SITE |  | 2024-04-23
| 304882 | 7041815 | (PRJ)_INSTALAR GRADES NOS BUEIROS NA ÁREA DO RECEBIMENTO/CRR | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | RECEBIMENTO - CRR |  | 2024-04-23
| 305807 | 7183079 | (PRJ)_REPARO EM PORTA DO ARMÁRIO QUEBRADA NO LABORATÓRIO QUÍMICO - MEDICAL | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | LAB. QUÍMICO |  | 2024-04-23
| 305700 | 7178568 | (PRJ)_GMP/QA - CATGUT - INSTALAR VASSOURINHA PORTA DE ACESSO WETROOM | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | CATGUT |  | 2024-04-23
| 305190 | 7100403 | (PRJ)_ WC FEMININO, ACABAMENTO DE SUTURAS - REALIZAR REPARO EM ARMÁRIO C/MADEIRA EXPOSTA E PORTA QUEBRADA | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | SUTURAS |  | 2024-04-23
| 305733 | 7180766 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM FIXADOR DA PORTA ARMÁRIO QUEBRADO - ACONDICIONAMENTO ENDO | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | ENDO |  | 2024-04-23
| 305809 | 7137797 | (PRJ)_BOP - INSTALAR FIXADOR TRAVA PORTA ISO5 - ETO | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | ETO |  | 2024-04-23
| 305741 | 7180751 | (PRJ)_REALIZAR FURAÇÃO NA PAREDE FIXAR SUPORTE LEXAN - OVER ETO | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | ETO |  | 2024-04-23
| 305740 | 7180754 | (PRJ)_REALIZAR A FURAÇÃO NA PAREDE P/FIXAÇÃO DE SUPORTE DE EXTINTOR - CORREDOR ARMÁRIOS - ETO | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | ETO |  | 2024-04-23
| 305424 | 7205553 | (PRJ)_VD 7334 - STOP "TACHÃO" NO PISO SOLTO NA ÁREA GEMINI LOCAL 150212 E 140812 NO DEP. TOUCADOR I - PROCURAR: EDER | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | PACAEMBU |  | 2024-04-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-24
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-24
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-24
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-24
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-24
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | MARCOS / CARLOS / DOKE | SITE |  | 2024-04-24
| S/ORDEM | S/ORDEM | PINTURA - SUZANO (JACAREÍ) | PINTURA | JAYME | SUZANO - JACAREÍ |  | 2024-04-24
| 305740 | 7180754 | (PRJ)_REALIZAR A FURAÇÃO NA PAREDE P/FIXAÇÃO DE SUPORTE DE EXTINTOR - CORREDOR ARMÁRIOS - ETO | MARCENARIA | NOÉ / MAGUILA | ETO |  | 2024-04-24
| 305424 | 7205553 | (PRJ)_VD 7334 - STOP "TACHÃO" NO PISO SOLTO NA ÁREA GEMINI LOCAL 150212 E 140812 NO DEP. TOUCADOR I - PROCURAR: EDER | MARCENARIA | GETÚLIO / CÍCERO | PACAEMBU |  | 2024-04-24
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-24
| 305382 | 7134011 | (PRJ)_BOP - INSTALAR MOLA E AJUSTAR PORTA SALA INVENTÁRIO NO COBALTO | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | COBALTO |  | 2024-04-24
| 305444 | 7139974 | (PRJ)_TROCAR PORTA COPOS DO BEBEDOURO CORREDOR CENTRAL CATGUT | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | CATGUT |  | 2024-04-24
| 305678 | 7343289 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTE DESCARPACK NA SALA DE FISIOTERAPIA – NA ÁREA DO CXC NORONHA | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | CXC NORONHA |  | 2024-04-24
| 305892 | 7391805 | (PRJ)_CBRE C3976 FAZER A RETIRADA DO FUMÓDROMO DANIFICADO PRÓXIMO A PORTARIA G1 (DUTRA), NÃO SERÁ NECESSÁRIO REPOSIÇÃO | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | PORTARIA G1 |  | 2024-04-24
| 305896 | 7199979 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTE PARA PENDURAR FACE SHIELD - FABRICAÇÃO DE AGULHAS - CANAL 420 | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | AGULHAS |  | 2024-04-24
| 305893 | 7402063 | (PRJ)_CBRE C4022 DEVOLUÇÃO DE BANDEJAS - REALIZAR A PINTURA DA BANCADA DE SUCO, NA ÁREA DA SALA DE LAVAGEM DE LOUÇAS/ ESTEIRA DEVOLUÇÃO DE BANDEJAS | PINTURA | LERIATO | RESTAURANTE |  | 2024-04-24
| 305894 | 7402061 | (PRJ)_CBRE C4021 ÁREA DOS PANELÕES - REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE GÁS GLP NA COR AMARELA (AMARELO C-067) NO RESTAURANTE (CONFORME NBR 14024) | PINTURA | LERIATO | RESTAURANTE |  | 2024-04-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-25
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-25
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-25
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-25
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-25
| 305875 | P-2016 | P-2016(FAST) - PINTURA LOGO JOHNSON MANGUEIRA HIDRANTE - BOMBEIROS | PINTURA | MARCOS / CARLOS / DOKE / JAYME | SITE |  | 2024-04-25
| 305897 | 7182237 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DO CORREDOR DOS ESCRITÓRIOS, FÁBRICA DE AGULHAS (PINTURA TOTAL) | PINTURA | EVERALDO | AGULHAS |  | 2024-04-25
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-25
| 305677 | 7353462 | (PRJ)_CBRE C3700 COLOCAR A PLACA DE ABANDONO DE ÁREA DA MANUTENÇÃO MEDTECH (ANTIGO FRANCISCO NAKAGAWA), A PLACA COM A ESTRUTURA ENCONTRA-SE EM DOMINIO DA SEG PATRIMONIAL (PORTARIA G3) | CIVIL | CICERO / GETULIO | MANUTENÇÃO MEDTECH |  | 2024-04-25
| 305899 | 7195999 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTE E POSTE DE PROIBIDO ACESSO - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | SERRALHERIA | MARCELO / SEBASTIÃO | MEDICAL |  | 2024-04-25
| 305900 | 7185192 | (PRJ)_REPARAR FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO DE METAL DA PAREDE SOLTA NO RECEBIMENTO DEP.MAM MEDTECH | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | MAM MEDTECH |  | 2024-04-25
| 305901 | 7182612 | (PRJ)_TROCAR RODIZIOS ENFERRUJADOS CARRINHOS DA CENTRAL DE SOLUÇÕES | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | CATGUT |  | 2024-04-25
| 305902 | 7182254 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHAS NA PORTA ENTRADA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE CROMO | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | CROMO |  | 2024-04-25
| 305903 | 7199995 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO PÉ DAS BANCADAS 1 E 2 DO PROLENE MESH | PINTURA | LERIATO | PRIORIDADE ! |  | 2024-04-25
| 305552 | 7293353 | (PRJ)_REALIZAR NOVA PINTURA NO PISO, COM ANTIDERRAPANTE EM FRENTE AOS EQUIPAMENTOS DA CRR, ALINHAR NO LOCAL COM NICOLE/AMANDA | PINTURA | LERIATO | CRR |  | 2024-04-25
| 305746 | 7377388 | (PRJ)_VM - SEM PINTURA EM TUBULAÇÃO ELÉTRICA, ESTÁ FORA DE PADRÃO NR10 FAN COIL 1 CARDAS, CORRIGIR E REGULARIZAR (PINTURA NA COR CINZA, CONFORME – NBR5410) | PINTURA | LERIATO | UTILIDADES |  | 2024-04-25
ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-26
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-26
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-26
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-26
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-26
| 305845 | 7388820 | (PRJ)_CBRE C3963 FAZER A PINTURA DO CAVALETE DA PLACA DE SINALIZAÇÃO LOCALIZADA AO LADO DA GUARITA PORTARIA G4, O MESMO ESTÁ COM A PINTURA DESGASTADA | PINTURA | DOKE / MARCOS | G4 |  | 2024-04-26
| 305907 | 7201518 | (PRJ)_REALIZAR A Pintura da Porta de entrada da casa de maquinas Fab. de Arames | PINTURA | DOKE / MARCOS | ARAMES |  | 2024-04-26
| 305569 | 7315636 | (PRJ)_CBRE C3456 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS Nº 25 E REALIZAR A PINTURA DO NÚMERO DESTE ABRIGO, NA ÁREA EXTERNA EM FRENTE A DUTRA, PRÓXIMO A ENTRADA DO PRÉDIO CENTRAL 1 | PINTURA | CARLOS / JAYME | CENTRAL I |  | 2024-04-26
| 305565 | 7315628 | (PRJ)_CBRE C3455 REALIZAR A PINTURA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS H-004, DEIXAR VISÍVEL O NÚMERO DESTE ABRIGO | PINTURA | CARLOS / JAYME | BOMBEIROS |  | 2024-04-26
| 305904 | - | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | MARCENARIA | MARCELO | SITE |  | 2024-04-26
| 305905 | - | INSTALAÇÃO DE DISPENSERS NOVO PRÉDIO JANSSEN NUNKI | MARCENARIA | LERIATO | NOVA JANSSEN - NUNKI |  | 2024-04-26
| 305906 | 7172270 | Manutenção no porta cadeados da casa de maquinas Fab. IV | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | APONTAMENTO DA OS JÁ EXECUTADA |  | 2024-04-26
| 305898 | 7422705 | (PRJ)_CBRE C4094 INSTALAR QUADROS DE VIDROS NAS SALAS 13, 14 E 16, NA ÁREA QUE FICA PRÓXIMO A SALA ILHABELA, OS QUADROS ESTÃO NA ÁREA, REALIZAR A DEMANDA NA SEGUNDA-FEIRA OU NA SEXTA-FEIRA, DIA DA ÁRE | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | CENTRAL II |  | 2024-04-26
| 305908 | 7195066 | (PRJ)_COLOCAR CANTONEIRAS NAS PAREDES DE ENTRADA DO VESTIÁRIO MASCULINO (OBSERVAÇÃO: PAREDE DANIFICADA) | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | SUTURAS |  | 2024-04-26
| 305911 | 7200342 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS NAS QUINAS DAS PAREDES DA ÁREA ENCASTOAMENTO AUTOMÁTICO FAZ | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | SUTURAS |  | 2024-04-26
| 305909 | 7200511 | (PRJ)_SUBSTITUIR AS LIXAS (FITAS ANTIDERRAPANTES) DA ESCADA - SALA PRIMÁRIA 1 - ETO | SERVIÇOS GERAIS | NOÉ / MAGUILA | ETO |  | 2024-04-26
| 305910 | 7200700 | (PRJ)_REALIZAR CONSERTO DA GAVETA DO ARMÁRIO DA COPA DE SUTURAS | MARCENARIA | NOÉ / MAGUILA | SUTURAS |  | 2024-04-26
| 305890 | 7191609 | (PRJ)_INSTALAR 2 PONTOS DE ENERGIA NA ÁREA DE EMBALAGEM (ÁREAS EXTERNAS) PROCURAR ANTÔNIO 2 TURNO OU ALESSANDRA 1 TURNO/03 TOMADAS POR CAIXA, SENDO 1 TOMADA 110V E 2 220V – LOCAIS: SALA DE CONTROLE (G | ELÉTRICA | CLARO | EMBALAGEM |  | 2024-04-26
| 305196 | 7168942 | (PRJ)_CBRE C2739 ADEQUAR TOMADAS DAS SALAS DE TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE P/PADRÃO NOVO ABNT 2P+T | ELÉTRICA | CLARO | UNIVERSIDADE |  | 2024-04-26
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-27
| 305810 | 7182930 | (PRJ)_PINTURA NO PÉ ESQUERDO DA BANCADA DA FAS06 COM PONTOS DE FERRUGEM | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305811 | 7182933 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DAS BANCADAS COM OXIDAÇÃO - SAW MACHINE | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305664 | 7173819 | JJRC - PINTURA (PARTE INTERNA DANIFICADA) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305673 | 7173826 | JJRC - PINTURA NA PARTE INTERNA DA MAQUINA (DANIFICADA) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305674 | 7173827 | JJRC - PINTURA NA PARTE SUPERIOR DA MAQUINA (DANIFICADA) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305665 | 7173828 | JJRC - PINTURA NAS PERNAS DA BANCADA DA BOBINADEIRA - 01 | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305706 | 7177250 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TAMPA DO PAINÉL ELÉTRICO - IN LINES 06,12,13,14 – NECESSÁRIO ÁREA PARADA (SANITIZAÇÃO EM ABRIL-24) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305786 | 7183044 | (PRJ)_BOP_MAR - PINTURA E REPARO GERAL NO TETO - PINTURA E AJUSTE DE PLACAS DO FORRO - CORREDORES EM GERAL, VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO E BANHEIROS FEMININO E MASCULINO | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305805 | 7183119 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA SAW MACHINE 03 (MARCAS DE OXIDAÇÃO LATERAL INFERIOR ESQUERDA) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305707 | 7177251 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA BOBINADEIRA (FTBO01) E MEADEIRA PEQUENA (FTMPQ01) – NECESSÁRIO ÁREA PARADA (SANITIZAÇÃO EM ABRIL-24) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305790 | 7183106 | (PRJ)_BOP_MAR - EFETUAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305791 | 7184134 | (PRJ)_BOP_MAR - REALIZAR A PINTURA DA OXIDAÇÃO NA BANCADA SW04 (CELULA PROLENE - ACABAMENTO SUTURAS) | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305808 | 7184281 | (PRJ)_RETIRAR SUPORTES DE COMPUTADOR DO MES E APÓS RETIRADA RALIZAR MANUTENÇÃO NA PAREDE | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305789 | 7184385 | (PRJ)_RETIRAR SUPORTE DE MONITOR EM DESUSO NA FAS01 E REALIZAR A MANUTENÇÃO DA PAREDE | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305834 | 7186211 | GEMBA_ABR/24_PINTURA NAS 06 PRENSAS SW APRESENTANDO OXIDAÇÃO | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305835 | 7186217 | GEMBA_ABR/24 PINTURA BANCADAS (PÉS) DE ENROLAMENTO MANUAL E FIOS TEXTEIS INTERNO | PINTURA | DOKE / CARLOS / LERIATO / MARCOS / MARCELO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| AGUARDANDO OS | AGUARDANDO OS | TROCA DE FORRO ANTE SALA VESTIARIO VISITANTE | MARCENARIA | NOE / JOAO / SEBASTIÃO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELÉTRICA | CLARO / JEAN / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-04-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-29
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-29
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-29
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-29
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-29
| 305636 | 7330614 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA DO PRÉDIO DO CMP E PINTURA DO PORTÃO DE ENTRADA NO CMP (OXIDAÇÃO ELEVADA EM AMBOS) | PINTURA | CARLOS / JAYME | CMP |  | 2024-04-29
| 305912 | 7429388 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO DEMARCAÇÕES DE PISO NECESSÁRIAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | CRR |  | 2024-04-29
| 305823 | 7182804 | (PRJ)_EHS&S REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO PISO DE SAÍDA PORTA ASSEPSIA FUNDO CATGUT | PINTURA | LERIATO | CATGUT |  | 2024-04-29
| 305781 | 7182724 | (PRJ)_BOP_MAR - EFETUAR PINTURA NOS CARRINHOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LERIATO | AGULHAS |  | 2024-04-29
| 305913 | 7185847 | (PRJ)_REPARO EM MOLDURA DA PORTA HOTROOM I – DANIFICADA NO ETO | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | ETO |  | 2024-04-29
| 305736 | 7180827 | (PRJ)_FIXAR OS GANCHOS DE SUPORTE/ABERTURA PARA O TOLDO, DEP.ARAMES SEMIACABADO (R12) MAM | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | ARAMES |  | 2024-04-29
| 305745 | 7377366 | (PRJ)_CBRE C3845 COLOCAR UMA TRANCA ADICIONAL (FECHO TARJETA OU SIMILAR) PARA A PORTA DO SANITÁRIO DA PORTARIA G5 (INTERNO E EXTERNO)/REPARO EM MAÇANETA QUEBRADA | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIÃO | G5 |  | 2024-04-29
| 305914 | 7201828 | (PRJ)_CBRE C10361376 ESTAMOS COM UM PROBLEMA PARA DESPARAFUSAR UM SUPORTE PARA TIRAR OS MONITORES, NO PRÉDIO B9/NCS - VITORIA BARBOSA DE SOUZA +55 12 39325444 | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | ITS - B9 |  | 2024-04-29
| 305870 | 7407243 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDEN | CIVIL | NOÉ / MAGUILA | E.T.E PRIORIZAR: ETIQUETA VERMELHA |  | 2024-04-29
| 305917 | 7425169 | (PRJ)_VD - REALIZAR A INSTALAÇÃO TOMADA 220V 2P+T MODELO ABNT - 10A, NA ÁREA COBERTA EM FRENTE AS TORRES DO PEG PAG NO TOUCADORR, P/AS BOMBAS DOSADORAS DA NALCO | ELÉTRICA | CLARO | UTILIDADES |  | 2024-04-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-04-30
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-04-30
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-04-30
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-04-30
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-04-30
| 305636 | 7330614 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA DO PRÉDIO DO CMP E PINTURA DO PORTÃO DE ENTRADA NO CMP (OXIDAÇÃO ELEVADA EM AMBOS) | PINTURA | CARLOS / JAYME | CMP |  | 2024-04-30
| 305912 | 7429388 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO DEMARCAÇÕES DE PISO NECESSÁRIAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | CRR |  | 2024-04-30
| 305730 | 7180803 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO E PAINÉL ELÉTRICO SALA ENNOVATION - ETO | PINTURA | LERIATO | ETO |  | 2024-04-30
| 305725 | 7181161 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA RODINHA DA MÁQUINA SEALER E DHC - ETO/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14h | PINTURA | LERIATO | ETO |  | 2024-04-30
| 305701 | 7176421 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA CARRINHO DE TRANSPORTE DE CAIXAS BRANCAS NO ETO | PINTURA | LERIATO | ETO |  | 2024-04-30
| 305699 | 7178541 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO TÚNEL AERAÇÃO NO ETO | PINTURA | LERIATO | ETO |  | 2024-04-30
| 305899 | 7195999 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTE E POSTE DE PROIBIDO ACESSO - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | MEDICAL |  | 2024-04-30
| 305762 | 7373340 | (PRJ)_HIGIENE ORAL (EHS&S) - FORNECER E INSTALAR ESPELHO CONVEXO AO LADO DA PORTA DA ANTECÂMARA EM FRENTE A PORTA DE ACESSO AO DEPÓSITO DE TOUCADOR | MARCENARIA | CICERO / BAHIA | HIGIENE ORAL |  | 2024-04-30
| 305175 | 7113804 | (PRJ)_TROCAR DE LOCAL EXTINTOR E MARCA NO PISO PRECISA SER RETIRADO, RISCO EHS, ESTÁ PRÓXIMO DA PORTA DE ENTRADA DA ASSEPSIA, DEIXANDO APERTADO RISCO DE ETQ, OBSTRUINDO PASSAGEM | MARCENARIA | CICERO / BAHIA | SUTURAS |  | 2024-04-30
| 304996 | 7095003 | (PRJ)_REFORMA E AUMENTO DA CAPACIDADE (APROFUNDAR) CAIXA DE EFLUENTES DA COPA (CAIXA PROXIMO AO BEBEDOURO), DA ENG.MANUTENÇÃO | CIVIL | NOE / MAGUILA | FAZENDINHA |  | 2024-04-30
| 305926 | 7203757 | Montagem de andaime para manutenção da tubulação de processo | ANDAIME | MARCELO | COBALTO |  | 2024-04-30
| 305916 | 7201825 | (PRJ)_CBRE C10361487 REMOVER TV PARA QUE POSSA SER FEITO O CHAPEAMENTO - AUDITORIO TS (NCS)/SOLICITANTE: PAULO PAIVA +55 12 3932 4440 | ELÉTRICA | CLARO / MARCELO | ITS - PRIORIDADE |  | 2024-04-30
| 305919 | 7201611 | (PRJ)_REPARO EM CABO DE ATERRAMENTO QUEBRADO PRÓXIMO AO TANQUE DE ULTRASSOM, FABRICAÇÃO DE AGULHAS 420 | ELÉTRICA | CLARO / MARCELO | AGULHAS |  | 2024-04-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-01
| 305823 | 7182804 | (PRJ)_EHS&S REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO PISO DE SAÍDA PORTA ASSEPSIA FUNDO CATGUT | PINTURA | LERIATO | CATGUT |  | 2024-05-01
| 305912 | 7429388 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO DEMARCAÇÕES DE PISO NECESSÁRIAS | PINTURA | DOKE / MARCOS / JULIO / LUIS / ANTONIO | CRR |  | 2024-05-01
| 305890 | 7191609 | (PRJ)_INSTALAR 2 PONTOS DE ENERGIA NA ÁREA DE EMBALAGEM (ÁREAS EXTERNAS) PROCURAR ANTÔNIO 2 TURNO OU ALESSANDRA 1 TURNO/03 TOMADAS POR CAIXA, SENDO 1 TOMADA 110V E 2 220V – LOCAIS: SALA DE CONTROLE (G | ELÉTRICA | CLARO / MARCELO | EMBALAGEM |  | 2024-05-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-02
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SAMPRO |  | 2024-05-02
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-02
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-02
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-02
| 305358 | 7138612 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NA ESTRUTURA DOS TAMBOREADORES 01, 02 E 03 | PINTURA | JAYME / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS |  | 2024-05-02
| 304706 | 7008921 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA EM BOMBONA DE DESCARTE DE ÁCIDO - PINTAR BARRICA BRANCA NA COR VERDE | PINTURA | JAYME / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS |  | 2024-05-02
| 305355 | 7138610 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICA DAS STATICS | PINTURA | JAYME / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS |  | 2024-05-02
| 305920 | 7201605 | (PRJ)_BOP - EFETIVIDADE - REALIZAR A PINTURA DA PORTA CLP INTERNO NO ETO | PINTURA | CARLOS | ETO |  | 2024-05-02
| 305912 | 7429388 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO DEMARCAÇÕES DE PISO NECESSÁRIAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | CRR |  | 2024-05-02
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | CIVIL | NOE / MAGUILA | OB COTONETES |  | 2024-05-02
| 305899 | 7195999 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTE E POSTE DE PROIBIDO ACESSO - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | SERRALHERIA | BAHIA / SEBASTIÃO / CICERO | MEDICAL |  | 2024-05-02
| 305921 | 7428227 | (PRJ)_CBRE C4108 FAZER A SUBSTITUIÇÃO DO CINZEIRO QUEBRADO NA PORTARIA G4 (FUMÓDROMO)/CINZEIRO JÁ ESTÁ NA PATRIMONIAL, TROCAR NA PORTARIA G4 E INSTALAR C/CORRENTE OS MESMOS, MANTER TODOS IGUAIS | SERRALHERIA | BAHIA / SEBASTIÃO / CICERO | PORTARIA G4 |  | 2024-05-02
| 305923 | NOC305923 | ACOMPANHAMENTO RL - SITE | MARCENARIA | LERIATO | SITE |  | 2024-05-02
| 305736 | 7180827 | (PRJ)_FIXAR OS GANCHOS DE SUPORTE/ABERTURA PARA O TOLDO, DEP.ARAMES SEMIACABADO (R12) MAM | MARCENARIA | MARCELO | ARAMES |  | 2024-05-02
| 305895 | 7408940 | (PRJ)_CBRE C4029 POR FAVOR, VERIFICAR AS TOMADAS DA MESA DA SALA DE REUNIÃO CRUZEIRO QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, NA CENTRAL II, DE PREFERÊNCIA REALIZAR O REPARO QUINTA OU SEXTA-FEIRA, QUANDO TEMOS MENO | ELÉTRICA | CLARO / PAULO | CENTRAL II |  | 2024-05-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-03
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-03
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-03
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-03
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-03
| 305821 | 7182812 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DA ÁREA (PINTURA GERAL DA SALA DO RICARDO RAMOS E DA COPA DA ENG.MANUTENÇÃO)/FAZENDINHA | PINTURA | DOKE / MARCOS | FAZENDINHA |  | 2024-05-03
| 305927 | 7200393 | (PRJ)_GEMBA - REALIZAR A PINTURA DE UM GANCHO E SUPORTE DO GANCHO C/OXIDAÇÃO, NA ÁREA DE FIOS TÉXTEIS | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | SUTURAS |  | 2024-05-03
| 304704 | 7034051 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ESTRUTURA DO EXAUSTOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CROMO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | CROMO |  | 2024-05-03
| 305391 | 7123850 | (PRJ)_BOP_DEZ (EV:18278) REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO SPRINKLER DO DEPÓSITO DE QUIMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | LERIATO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-03
| 305392 | 7123841 | (PRJ)_BOP_DEZ (EV:18276) REALIZAR A CHUVEIRO LAVA-OLHOS DANIFICADA NO DEPÓSITO DE QUIMICOS 3 (RT1) | PINTURA | LERIATO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-03
| 305932 | 7438326 | (PRJ)_REPARAR PORTÃO C/SOLDA QUEBRADA E PARCIALMENTE SOLTO, DOCA RECEB.MATERIAIS,DEP.SANPRO - PROCURAR: GUTO OU REINALDO | SERRALHERIA | MARCELO / SEBASTIÃO | SANPRO |  | 2024-05-03
| 305928 | 7203036 | (PRJ)_FIXAR PUXADOR DA PORTA DE SAÍDA SALA DE SOLUÇÃO, PUXADOR SAIU E C/ISSO A PORTA FICA ABERTA,TRAVANDO A OUTRA PORTA DA SALA E SOLUÇÃO TF-24 (TROCAR MODELO DE PUXADOR) | MARCENARIA | BAHIA / CICERO | CATGUT |  | 2024-05-03
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | CIVIL | NOE / MAGUILA | OB COTONETES |  | 2024-05-03
| 305196 | 7168942 | (PRJ)_CBRE C2739 ADEQUAR TOMADAS DAS SALAS DE TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE P/PADRÃO NOVO ABNT 2P+T | ELÉTRICA | CLARO / PAULO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-04
| 305441 | 7140390 | (PRJ) ( EV: 18296 ) BOP_JANEIRO_ DEMARCAÇÃO NO PISO DO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA FRIA DO DEPÓSITO DE SEROSA (R02) DO MAM DA MEDTECH | PINTURA | MARCOS / LERIATO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-04
| 305590 | 7319277 | (PRJ)_COLEPÓ - FIXAR GUARD RAIL FORNECIDO PELA ÁREA | CIVIL | NOE / BAHIA / CICERO | OB COTONETES |  | 2024-05-04
| 305938 | 7201641 | (PRJ)_TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA NA BASE DAS MESAS E ARMÁRIOS ENFERRUJADOS NO DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / LERIATO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-04
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELÉTRICA | PAULO / CLARO | SUTURAS |  | 2024-05-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-05
| 305932 | 7438326 | (PRJ)_REPARAR PORTÃO C/SOLDA QUEBRADA E PARCIALMENTE SOLTO, DOCA RECEB.MATERIAIS,DEP.SANPRO - PROCURAR: GUTO OU REINALDO | SERRALHERIA | BAHIA / SEBASTIÃO / CICERO | SANPRO |  | 2024-05-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-06
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-06
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-06
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-06
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-06
| 305798 | 7182648 | (PRJ)_BOP-MAR - ESTÁ FALTANDO IDENTIFICAÇÃO NA LINHA DE AR COMPRIMIDO, REALIZAR A PINTURA E CORREÇÃO NAS IDENTIFICAÇÕES | PINTURA | LERIATO | OFICINA AGULHAS |  | 2024-05-06
| 305006 | 7089093 | (PRJ)_BOP_OUT - CARRINHO DE FERRAMENTAS SEM FAIXA AMARELA DE IDENTIFICAÇÃO LMK, REALIZAR PINTURA DE NOVAS FAIXAS | PINTURA | LERIATO | ARAMES |  | 2024-05-06
| 305663 | 7170268 | (PRJ)_PINTURA EM CARRINHO DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE ETO COM SINAIS DE OXIDAÇÃO/PINTURA | PINTURA | CARLOS / ANTONIO / JAYME | ETO |  | 2024-05-06
| 305184 | 7109180 | (PRJ)_PINTURA DE NOVA FAIXA AMARELA (CORTE E APONTAMENTO) – FÁBRICA IV | PINTURA | CARLOS / ANTONIO / JAYME | ARAMES |  | 2024-05-06
| 305716 | 7367241 | (PRJ)_ETQ - RISCO DE TROPEÇO NA ENTRADA DA SALA PAINÉIS (NECESSÁRIO PINTURA DE FAIXA ZEBRADA NO PISO)/PLANTA PILOTO | PINTURA | DOKE / MARCOS | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-06
| 305899 | 7195999 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTE E POSTE DE PROIBIDO ACESSO - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | SERRALHERIA | MARCELO / SEBASTIÃO | MEDICAL |  | 2024-05-06
| 305940 | 7440134 | (PRJ)_CBRE C4208 TROCAR ABRAÇADEIRA METÁLICA DA MANGUEIRA DO BICO DE BULSEN, PROCURAR A FLÁVIA MAZZOTTI OU ALGUÉM NO LAB. P/MOSTRAR O LOCAL - SOLICITANTE: RAFAEL OLIVEIRA – TELEFONE (12) 9.8813-3409 ( | HIDRAULICA | CICERO / BAHIA | CPD |  | 2024-05-06
| 305936 | 7436510 | (PRJ)_VD - REFAZER A TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE ENTRADA DE ÁGUA POTAVEL - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-06
| 305937 | 7436511 | (PRJ)_VD - REPARO EM TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-06
| 305645 | 7341515 | (PRJ)_INSTALAR BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA UNIVERSIDADE GERAL, ESCADA, PISO TÉRREO, PRIMEIRO ANDAR E CORREDOR | ELÉTRICA | CLARO / PAULO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-07
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-07
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-07
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-07
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-07
| 305941 | 7205676 | (PRJ)_CORRIGIR PONTOS DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT, PENDÊNCIA DA INSPEÇÃO 7177361 REALIZADA EM 30/04/2024 | PINTURA | CARLOS / ANTONIO / JAYME | SEROSA |  | 2024-05-07
| 305006 | 7089093 | (PRJ)_BOP_OUT - CARRINHO DE FERRAMENTAS SEM FAIXA AMARELA DE IDENTIFICAÇÃO LMK, REALIZAR PINTURA DE NOVAS FAIXAS | PINTURA | LERIATO | ARAMES |  | 2024-05-07
| 305970 | 7195998 | (PRJ)_DEMARCAR CHÃO COM FAIXA ZEBRADA (PROIBIDO DEIXAR MATERIAL) - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | PINTURA | LERIATO | ARAMES |  | 2024-05-07
| 305737 | 7183070 | %EHS=010060-Janelas com ferrugem e frestas, goteriras no teto próximo a Tyvek 03 | PINTURA | DOKE / MARCOS | SALA GRÁFICA MEDICAL |  | 2024-05-07
| 305988 | 7188169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO ARMÁRIO CORTA FOGO DA ÁREA GRÁFICA | PINTURA | DOKE / MARCOS | SALA GRÁFICA MEDICAL |  | 2024-05-07
| 305972 | 7184786 | (PRJ)_EHS&S - TROCA/REPARO NAS PORTAS DO TANQUE DA PIA, ESTÃO COM CORROSÃO,C/RISCO DE QUEDA - AGULHAS OFTÁLMICAS | CIVIL | MARCELINHO / SEBASTIÃO | FABRICAÇÃO DE AGULHAS OFTALMICAS |  | 2024-05-07
| 305973 | 7206737 | (PRJ)_ABRIR JANELA DE INSPEÇÃO NO FORRO DO ACABAMENTO OFTÁLMICA | CIVIL | MARCELINHO / SEBASTIÃO | FABRICAÇÃO DE AGULHAS OFTALMICAS |  | 2024-05-07
| 306016 | 7440089 | (PRJ)_VD - PORTA DA SUBESTAÇÃO 11 ENROSCANDO E SEM TRINCO - INSTALAR UMA NOVA FECHADURA NA PORTA | MARCENARIA | CÍCERO / GETÚLIO | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 11-PARTE INTERNA |  | 2024-05-07
| 306005 | 7203815 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE VASSOURINHA NA ÁREA DA TRANSFORME, NAS PORTAS, PROCURAR DAYANE NA ÁREA | MARCENARIA | CÍCERO / GETÚLIO | SUTURAS PROCURAR DAIANE |  | 2024-05-07
| 119810 | 7203844 | TAMPAR FURO DA PORTA PASSTROUGHT SUTURAS-GRÁFICAS. FURO DA PORTA ESTÁ TAMPADO COM FITA ADESIVA. | MARCENARIA | CÍCERO / GETÚLIO | SUTURAS PROCURAR DAIANE |  | 2024-05-07
| 305936 | 7436510 | (PRJ)_VD - REFAZER A TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE ENTRADA DE ÁGUA POTAVEL - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-07
| 305937 | 7436511 | (PRJ)_VD - REPARO EM TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-07
| 305966 | 7206655 | (PRJ)_RETIRAR TOMADAS NA PAREDE PRÓXIMO AO CHUVEIRO LAVA OLHOS DEP.QUÍMICOS 4 (RT2) MAM MEDTECH | ELÉTRICA | LUÍS CLARO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-07
| 305967 | 7206661 | (PRJ)_REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DA TENSÃO DAS TOMADAS DEP.QUÍMICOS 4 (RT2) MAM MEDTECH | ELÉTRICA | LUÍS CLARO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-07
| 305999 | 7206251 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR PRÓXIMO A CAÇAMBA EXTERNA/FÁBRICA DE MATÉRIA PRIMA DE AGULHAS (WIRE MILLS) | ELÉTRICA | PAULO MOURA | AGULHAS |  | 2024-05-07
| 306024 | 7429509 | (PRJ)_CBRE C4124 REPARO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA SALA DO TRANSPORTE (PLATAFORMA DE ÔNIBUS | ELÉTRICA | PAULO MOURA | AGULHAS |  | 2024-05-07
| 306015 | 7440114 | (PRJ)_ALTERAR 1 TOMADA ATRÁS DA GELADEIRA NA COPA DA CENTRAL IV, ATUAL 1 TOMADA 110V E 220V | ELÉTRICA | PAULO MOURA | AGULHAS |  | 2024-05-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-08
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-08
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-08
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-08
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-08
| 305939 | 7440110 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE TODAS AS DEMARCAÇÕES DE VAGAS NO PRIMEIRO ESTACIONAMENTO DAS CENTRAIS (ESTACIONAMENTO DA C-IV)/REALIZAR A MODIFICAÇÃO C/PINTURA NO SOLO DA PRIMEIRA VAGA P/MOTOS | PINTURA | DOKE / MARCOS JAYME | CENTRAL IV |  | 2024-05-08
| 305970 | 7195998 | (PRJ)_DEMARCAR CHÃO COM FAIXA ZEBRADA (PROIBIDO DEIXAR MATERIAL) - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | CENTRAL AGUA GELADA - ETHICON MEDICAL |  | 2024-05-08
| 305737 | 7183070 | %EHS=010060-Janelas com ferrugem e frestas, goteriras no teto próximo a Tyvek 03 | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | GRÁFICA - SALA |  | 2024-05-08
| 305999 | 7206251 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR PRÓXIMO A CAÇAMBA EXTERNA/FÁBRICA DE MATÉRIA PRIMA DE AGULHAS (WIRE MILLS) | ELÉTRICA | PAULO MOURA / LERIATO | AGULHAS |  | 2024-05-08
| 305973 | 7206737 | (PRJ)_ABRIR JANELA DE INSPEÇÃO NO FORRO DO ACABAMENTO OFTÁLMICA | CIVIL | MARCELINHO / SEBASTIÃO | FABRICA DE AGULHAS |  | 2024-05-08
| 305936 | 7436510 | (PRJ)_VD - REFAZER A TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE ENTRADA DE ÁGUA POTAVEL - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-08
| 305937 | 7436511 | (PRJ)_VD - REPARO EM TAMPA QUEBRADA DA CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS - CAIXA D´ÁGUA 2 (MEDICAL) | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICAL |  | 2024-05-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-09
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-09
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-09
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-09
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-09
| 305939 | 7440110 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE TODAS AS DEMARCAÇÕES DE VAGAS NO PRIMEIRO ESTACIONAMENTO DAS CENTRAIS (ESTACIONAMENTO DA C-IV)/REALIZAR A MODIFICAÇÃO C/PINTURA NO SOLO DA PRIMEIRA VAGA P/MOTOS | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | CENTRAL IV |  | 2024-05-09
| 305945 | 7182990 | (PRJ)_BOP - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE BRANCA NO LOCAL DE LIMPEZA DE CARRINHOS - ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-09
| 306000 | 7203944 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS PÉS DE 10 BANCADAS DA SAW MACHINE (PARAFUSOS E PORCAS OXIDADOS) | PINTURA | JUNHO / LERIATO | RETIRAR 02 BANCADAS COM KARINA SUTURAS |  | 2024-05-09
| S/ ORDEM | S/ ORDEM | SUZANO - JACAREÍ (PINTURA SALA MANSERV) | PINTURA | JAYME | EXTERNO JACAREÍ |  | 2024-05-09
| 306029 | 306029 | PINTURA CARRINHO DE TRANSPORTE - UT SERVIÇOS | PINTURA | ÉLIO | CMP |  | 2024-05-09
| 306005 | 7203815 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE VASSOURINHA NA ÁREA DA TRANSFORME, NAS PORTAS, PROCURAR DAYANE NA ÁREA | MARCENARIA | SEBASTIÃO | ACABAMENTO SUTURAS |  | 2024-05-09
| 306030 | 7209440 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHA/VEDA FRESTA NA PORTA DOCA, ÚLTIMA PORTA DA DOCA DE SAÍDA DE PRODUTOS - ETO | MARCENARIA | SEBASTIÃO | ETO |  | 2024-05-09
| 305963 | 7189231 | (PRJ)_FECHAR FUROS NO ARMÁRIO DA CAPELA, ÁREA C/UMIDADE E ABERTURA NO DRY WALL NA LATERAL DA CAPELA AO LADO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS (ÁREA DA CROMATOGRAFIA) | MARCENARIA | CÍCERO / GETÚLIO | LAB. MICROBIOLOGIA |  | 2024-05-09
| 306026 | 7393419 | (PRJ)_VGA-47 REPARO, C/VAZAMENTO NO DRENO DA VG E ESTÁ DISPARANDO O GONGO DIRETO, PRÓXIMO AO CHILLER DA CENTRAL 4/OFICINA DA CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CÍCERO / GETÚLIO | BOMBEIROS |  | 2024-05-09
| AG. ORDEM | AG. ORDEM | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | ROGÉRIO | SITE |  | 2024-05-09
| 305570 | 7298904 | (PRJ)_REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA P/AUMENTAR A ILUMINAÇÃO DO LOCAL - CASA DE MÁQUINAS DO DPA | ELÉTRICA | PAULO MOURA / MARCELINHO | BAND-AID |  | 2024-05-09
| 306002 | 7201492 | (PRJ)_FALTA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SALA VICRIL PLUS E MEZANINO (R05) MAM MEDTECH | ELÉTRICA | PAULO MOURA / MARCELINHO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-09
| 306018 | 7422764 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DAS LUMINÁRIAS DO SALÃO EXTERNO (SALÃO "C"), POR LUMINÁRIAS HERMÉTICAS PHILLIPS, SOBRAS NO BOX DA ELÉTRICA DO CMP DO PROJETO HORIZON | ELÉTRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SALÃO EXTERNO |  | 2024-05-09
| 305285 | 7181309 | (PRJ)_CBRE C2871 INSTALAR 01 VENTILADOR VENTISILVA IP65 NA ÁREA DE LAVAGEM DE PANELAS (PANELEIRO) | ELÉTRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | RESTAURANTE |  | 2024-05-09
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | CIVIL | NOE / MAGUILA | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-05-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-10
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-10
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-10
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-10
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-10
| 305959 | 7184822 | (PRJ)_PINTAR +B922:J927COM TINTA ANTIDERRAPANTE O PISO DA RAMPA DA PIDM19 (AGULHAS) | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | PIDM |  | 2024-05-10
| 305968 | 7206672 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE FAIXAS EM VOLTA DO CAMINHO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEP.QUÍMICOS 2 (R07) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | MAM MedTech |  | 2024-05-10
| 305385 | 7131484 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL NA PAREDE DA SALA DOS SUPERVISORES DA MANUTENÇÃO (CALIBRAÇÃO/ELÉTRICA/MECÂNICA) | PINTURA | DOKE / MARCOS | SALA DA COORDENAÇÃO DA MANUTENÇÃO |  | 2024-05-10
| 305942 | 7183001 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES DO OVER - ETO/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14h | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-10
| 305607 | 7326329 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA NA GRELHA DO POÇO DA BOMBA SUMP/CENTRAL DE UTILIDADES, SALA DO ICE | PINTURA | ÉLIO / JAYME | SALA DO PROJETO ICE(CHILLER) |  | 2024-05-10
| 119810 | 7203844 | TAMPAR FURO DA PORTA PASSTROUGHT SUTURAS-GRÁFICAS. FURO DA PORTA ESTÁ TAMPADO COM FITA ADESIVA. | PINTURA | ÉLIO / JAYME | ACABAMENTO DE SUTURAS |  | 2024-05-10
| 305661 | 7174919 | Retirada de batente e correção de avaria na parede na entrada da sala dos facilitadores | MARCENARIA | MARCELINHO / JUNHO | ACABAMENTO DE SUTURAS |  | 2024-05-10
| 305702 | 7176768 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE COLA DO DISPOSITIVO NA ÁREA DO ENDO | MARCENARIA | MARCELINHO / JUNHO | AREA DE PRODUTOS ENDO |  | 2024-05-10
| 305795 | 7182593 | (PRJ)_BOP_MAR - INSTALAR MIOLO DE PROTEÇÃO DO ÁRMARIO DESLIZANTE, DEP.VAULT (R10) MAM DA MEDTECH | MARCENARIA | MARCELINHO / JUNHO | Vault - MAM MedTech |  | 2024-05-10
| 306028 | 7438404 | (PRJ)_VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO DA PORTARIA G4 | ELÉTRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | PORTARIA G4 |  | 2024-05-10
| 306024 | 7429509 | REPARO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA SALA DO TRANSPORTE (PLATAFORMA DE ÔNIBUS | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SALA DE TRANSPORTE |  | 2024-05-10
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | CIVIL | NOE / MAGUILA | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-05-10
| 305645 | 7341515 | (PRJ)_INSTALAR BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA UNIVERSIDADE GERAL, ESCADA, PISO TÉRREO, PRIMEIRO ANDAR E CORREDOR | ELÉTRICA | PAULO / LERIATO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-10
| 305983 | 7187571 | (PRJ)_SUBSTITUIR TODAS AS TOMADAS/ESPELHOS ATRÁS DA PIDM18 | ELETRICA | PAULO / LERIATO | PIDM |  | 2024-05-10
| 306034 | 7450723 | (PRJ)_APOIO NA ABERTURA DE CAIXAS DE ESGOTO/PLUVIAL GERAL NO CAMPUS, DAS 19h ATÉ AS 22h EM 10/MAIO P/EM CONJUNTO COM A RENTOKIL, VERIFICAR POSSÍVEIS PONTOS DE CRIADOURO DE ESCORPIÕES | CIVIL | SEBASTIÃO / GETÚLIO | SITE |  | 2024-05-10
| 305935 | 7438368 | (PRJ)_PC** P-2068 TRANSPORTAR CADEIRAS, EM 10/MAI, RETIRAR 40 CADEIRAS NA UNIVERSIDADE P/DEP.MAM E EM 20/MAIO, RETORNAR AS 40 CADEIRAS DEP.MAM P/UNIVERSIDADE - PROCURAR: ANA CLAUDIA | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / ROGERIO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-10
| 305903 | 7199995 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO PÉ DAS BANCADAS 1 E 2 DO PROLENE MESH | PINTURA | MARCELO / JUNHO | EMBALAGEM |  | 2024-05-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-11
| 306008 | 7206084 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA COR BRANCA DA SALA DE CONTROLE ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-11
| 305890 | 7191609 | (PRJ)_INSTALAR 2 PONTOS DE ENERGIA NA ÁREA DE EMBALAGEM (ÁREAS EXTERNAS) PROCURAR ANTÔNIO 2 TURNO OU ALESSANDRA 1 TURNO/03 TOMADAS POR CAIXA, SENDO 1 TOMADA 110V E 2 220V – LOCAIS: SALA DE CONTROLE (G | ELÉTRICA | PAULO/ LERIATO | EMBALAGEM |  | 2024-05-11
| 306035 | 7209011 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE PONTO DE ENERGIA E AR COMPRIMIDO NA CALHA DUTOTEC NA SALA DE CONTROLE DA ÁREA EMBALAGEM, PONTO DE ENERGIA E CALHAS OBSOLETAS, SEM UTILIZAÇÃO, PONTO DE AR COMPRIMIDO SEM UTI | ELETRICA | PAULO / LERIATO / CICERO / ELIO | EMBALAGEM |  | 2024-05-11
| 306032 | NOC306032 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / JUNHO | SITE |  | 2024-05-11
| 305903 | 7199995 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO PÉ DAS BANCADAS 1 E 2 DO PROLENE MESH | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | PROLENE MESH |  | 2024-05-11
| 306018 | 7422764 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DAS LUMINÁRIAS DO SALÃO EXTERNO (SALÃO "C"), POR LUMINÁRIAS HERMÉTICAS PHILLIPS, SOBRAS NO BOX DA ELÉTRICA DO CMP DO PROJETO HORIZON | ELÉTRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SALÃO EXTERNO |  | 2024-05-11
| 306036 | 7450745 | (PRJ)_CBRE C4249 REALIZAR O TAMPONAMENTO DOS BURACOS NA ÁREA EXTERNA DO RESTAURANTE, POSSÍVEL ACESSO DE ROEDORES (JUAREZ CIENTE) – TAMPAR OS LOCAIS COM CONCRETO (GRAMADO NA ÁREA DOS CILINDROS DE GÁS E | CIVIL | NOE / MAGUILA | RESTAURANTE |  | 2024-05-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-12
| 305431 | 7141845 | (PRJ) TROCAR O CHUVEIRO LAVA OLHOS POR UM NOVO | HIDRAULICA | CICERO/ BAHIA | LABORATÓRIO QUÍMICO - MEDICAL |  | 2024-05-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-13
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-13
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-13
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-13
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-13
| 305959 | 7184822 | (PRJ)_PINTAR +B922:J927COM TINTA ANTIDERRAPANTE O PISO DA RAMPA DA PIDM19 (AGULHAS) | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | PIDM |  | 2024-05-13
| 305969 | 7198179 | (PRJ)_ARAMES - REFAZER A PINTURA DE DEMARCAÇÃO QUE ESTÁ INCORRETA, NOS NOVOS ARMÁRIOS DA ÁREA DE CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | FABRICA IV |  | 2024-05-13
| 305970 | 7195998 | (PRJ)_DEMARCAR CHÃO COM FAIXA ZEBRADA (PROIBIDO DEIXAR MATERIAL) - CENTRAL DE AGUA GELADA - MEDICAL | PINTURA | CARLOS / ANTÔNIO | CENTRAL DE AGUA GELADA - Ethicon |  | 2024-05-13
| 305942 | 7183001 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES DO OVER - ETO/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14h | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | ETO |  | 2024-05-10
| 306037 | 7452386 | TOUCADOR - REALIZAR A PINTURA DE PISO E BANCADAS OFICINA DE MANUTENÇÃO | PINTURA | MARCOS / WILIAN | OFICINA TOUCADOR |  | 2024-05-13
| 306022 | 7412162 | (PRJ)_BAND AID - FALTA DE DEMARCAÇÃO NA ESCADA DO MERIDIAN - FÁBRICA DE BANDAID, ÁREA DO MERIDIAN (ÁREA ACESSO CONTROLADO) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | BANDO- AID |  | 2024-05-13
| 305895 | 7408940 | (PRJ)_CBRE C4029 POR FAVOR, VERIFICAR AS TOMADAS DA MESA DA SALA DE REUNIÃO CRUZEIRO QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, NA CENTRAL II, FAZER INFRA PELO PISO | CIVIL | NOÉ / MAGUILA / ROGERIO | CENTRAL II / SALA 14 |  | 2024-05-13
| 305972 | 7184786 | (PRJ)_EHS&S - TROCA/REPARO NAS PORTAS DO TANQUE DA PIA, ESTÃO COM CORROSÃO,C/RISCO DE QUEDA - AGULHAS OFTÁLMICAS | CIVIL | MARCELO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-13
| 305973 | 7206737 | ABRIR JANELA DE INSPEÇÃO NO FORRO DO ACABAMENTO OFTÁLMICA | CIVIL | MARCELO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-13
| 306027 | 7393420 | (PRJ)_REPARO E VEDAÇÃO EM TAMPA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE CONCRETO NA PASSARELA EM FRENTE A CENTRAL 2, VÃO ABERTO, RISCO DE ETQ | CIVIL | CICERO / GETULIO | CENTAL 2 |  | 2024-05-13
| 305983 | 7187571 | (PRJ)_SUBSTITUIR TODAS AS TOMADAS/ESPELHOS ATRÁS DA PIDM18 | ELETRICA | PAULO / LERIATO | PIDM |  | 2024-05-13
| 306021 | 7436496 | Infra para instalação de armadilha luminosa no corredor de abrigo de gases do LAB OTC | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | ABRIGO DE GASES DO LABORATÓRIO |  | 2024-05-13
| 305946 | 7182929 | (PRJ)_SUBSTITUIR A BORRACHA DOS CARRINHOS DA ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | CIVIL | SEBASTIAO | AGULHAS |  | 2024-05-13
| 306030 | 7209440 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHA/VEDA FRESTA NA PORTA DOCA, ÚLTIMA PORTA DA DOCA DE SAÍDA DE PRODUTOS - ETO | MARCENARIA | CICERO / GERULIO | ETO |  | 2024-05-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-14
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-14
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-14
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-14
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-14
| 305417 | 7237261 | PINTURA DO HOMOSIMIZADOR DANIFICADA (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | DOKE | JANSSEN |  | 2024-05-14
| 305938 | 7201641 | (PRJ)_TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA NA BASE DAS MESAS E ARMÁRIOS ENFERRUJADOS NO DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | PINTURA | JAYME / ELIO | Vault - MAM MedTech |  | 2024-05-14
| 306022 | 7412162 | (PRJ)_BAND AID - FALTA DE DEMARCAÇÃO NA ESCADA DO MERIDIAN - FÁBRICA DE BANDAID, ÁREA DO MERIDIAN (ÁREA ACESSO CONTROLADO) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | BANDO- AID |  | 2024-05-14
| 306000 | 7203944 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS PÉS DE 10 BANCADAS DA SAW MACHINE (PARAFUSOS E PORCAS OXIDADOS) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | SUTURAS |  | 2024-05-14
| 306037 | 7452386 | TOUCADOR - REALIZAR A PINTURA DE PISO E BANCADAS OFICINA DE MANUTENÇÃO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | OFICINA TOUCADOR |  | 2024-05-14
| 305942 | 7183001 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES DO OVER - ETO/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14h | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | ETO |  | 2024-05-14
| 306040 | 7448940 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA CAIXA DE EXAUSTÃO NA ACCELACOTA | PINTURA | DOKE | JANSSEN |  | 2024-05-14
| 305964 | 7195967 | (PRJ)_REALIZAR REPARO NA PINTURA DAS FOIL'S - TUBULAÇÃO, NO ACABAMENTO DE SUTURAS (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | SUTURAS |  | 2024-05-14
| 305523 | 7150313 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE PRÓXIMO A SAÍDA DE RESÍDUOS - BUDY - COM PARTICULADO (ENDO) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | SUTURAS |  | 2024-05-14
| 305522 | 7149851 | (PRJ)_ALTERAR NUMERAÇÃO DA CONTENÇÃO 16 NA CENTRAL DE SOLUÇÕES (UTILIZAR NUMERO 26) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | AGULHAS |  | 2024-05-14
| 305962 | 7185105 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICA/ÁGUA E AR COMPRIMIDO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | WET ROOM |  | 2024-05-14
| 305961 | 7185107 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS BASES DOS COMPUTADORES (MES) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO | WET ROOM |  | 2024-05-14
| 306022 | 7412162 | BAND AID - FALTA DE DEMARCAÇÃO NA ESCADA DO MERIDIAN - FÁBRICA DE BANDAID, ÁREA DO MERIDIAN (ÁREA ACESSO CONTROLADO) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | BAND-AID |  | 2024-05-14
| 306039 | 7210783 | REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DA SUPERVISÃO, TOMADAS ABNT 2P+T - 220V P/UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | FABRICA II |  | 2024-05-14
| 305983 | 7187571 | (PRJ)_SUBSTITUIR TODAS AS TOMADAS/ESPELHOS ATRÁS DA PIDM18 | ELETRICA | PAULO / LERIATO | PIDM |  | 2024-05-14
| 305895 | 7408940 | FAVOR, VERIFICAR AS TOMADAS DA MESA DA SALA DE REUNIÃO CRUZEIRO QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, NA CENTRAL II, DE PREFERÊNCIA REALIZAR O REPARO QUINTA OU SEXTA-FEIRA, QUANDO TEMOS MENO | ELETRICA | PAULO / LERIATO | CENTRAL II / SALA 14 |  | 2024-05-14
| 305973 | 7206737 | ABRIR JANELA DE INSPEÇÃO NO FORRO DO ACABAMENTO OFTÁLMICA | CIVIL | MARCELO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-14
| 119810 | 7203844 | TAMPAR FURO DA PORTA PASSTROUGHT SUTURAS-GRÁFICAS. FURO DA PORTA ESTÁ TAMPADO COM FITA ADESIVA. | MARCENARIA | MARCELO / JUNHO | SUTURAS |  | 2024-05-14
| 305847 | 7349904 | (PRJ)_BAND AID - SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO SALA DE TREINAMENTO | MARCENARIA | MARCELO / JUNHO | BAND- AID |  | 2024-05-14
| 305533 | 7147700 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR ESPELHO CONVEXO NA SAÍDA DA SALA DE EMBALAGENS (AGULHAS)/ESPELHO MEIA LUA 180º | MARCENARIA | MARCELO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-14
| 305946 | 7182929 | SUBSTITUIR A BORRACHA DOS CARRINHOS DA ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | SERRALHERIA | SEBASTIAO / ROGERIO | AGULHAS |  | 2024-05-14
| 305960 | 7189248 | (PRJ)_REPARAR GAVETAS NA ÁREA DE CROMATOGRAFIA C/DEFEITO PARA ABRIR E DESALINHADAS (TROCAR TRILHO) | MARCENARIA | SEBASTIAO / ROGERIO | LAB. MICROBIOLOGIA |  | 2024-05-14
| 305883 | 7412189 | (PRJ)_TOUCADOR - REFIXAR SUPORTE/MÃO FRANCESA EM INOX DO LOOPING DE ÁGUA SOLTO EM CIMA DO PAINEL DA R6 | SERVIÇOS GERAIS | SEBASTIAO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-05-14
| 305950 | 7182877 | (PRJ)_RECUPERAR A BANCADA DO COMPUTADOR PRÓXIMO A UNIDADE DE LAVAGEM - ACABAMENTO DRILL | MARCENARIA | SEBASTIAO / ROGERIO | FABRICA AGULHAS |  | 2024-05-14
| 306038 | 7206340 | INSTALAR SUPORTE DE LUVAS ASSEPSIA DO WETROOM / POLIMENTO | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | WETROOM |  | 2024-05-14
| 305492 | P-1944 | RETIRADA DE ADESIVO LOGO JNJ, CPD / FOTO EM ANEXO | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | CPD |  | 2024-05-14
| 305972 | 7184786 | (PRJ)_EHS&S - TROCA/REPARO NAS PORTAS DO TANQUE DA PIA, ESTÃO COM CORROSÃO,C/RISCO DE QUEDA - AGULHAS OFTÁLMICAS | CIVIL | NOE / MAGUILA | FABRICA AGULHAS |  | 2024-05-14
| 305839 | 7185904 | Chão estufado próximo a bancada 10 do Bonewax Manual | CIVIL | NOE / MAGUILA | CATGUT |  | 2024-05-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-15
| 305876 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-15
| 305877 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-15
| 305878 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-15
| 305879 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-15
| 305417 | 7237261 | PINTURA DO HOMOSIMIZADOR DANIFICADA (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | DOKE | JANSSEN |  | 2024-05-15
| 306040 | 7448940 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA CAIXA DE EXAUSTÃO NA ACCELACOTA | PINTURA | DOKE | JANSSEN |  | 2024-05-15
| 305713 | P-2018 | P-2018(FAST) - PINTURA PISO CENTRAL DE UTILIDADES | PINTURA | DOKE / MARCOS | UTILIDADES |  | 2024-05-15
| 305203 | 7141586 | (PRJ)_REPARO E PINTURA NA PAREDE DA ENGENHARIA / QUALIDADE - KENVUE OTC (CC-8936) | PINTURA | CARLOS / WILLIAN | JANSSEN |  | 2024-05-15
| 305217 | 7118809 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TUBULAÇÃO PVC DE ÓLEO SOLÚVEL DAS RETÍFICAS, POLIMENTO DE FIOS DE CATGUT | PINTURA | CARLOS / WILLIAN | CATGUT |  | 2024-05-15
| 305812 | 7182940 | REALIZAR A PINTURA DE PAINÉIS ELÉTRICOS SALA DE COMPUTADORES - WET ROOM | PINTURA | CARLOS / WILLIAN | WET ROOM |  | 2024-05-15
| 306022 | 7412162 | BAND AID - FALTA DE DEMARCAÇÃO NA ESCADA DO MERIDIAN - FÁBRICA DE BANDAID, ÁREA DO MERIDIAN (ÁREA ACESSO CONTROLADO) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | BAND-AID |  | 2024-05-15
| 305497 | 7147554 | (PRJ)_EV: 18306 BOP JAN - PINTURA DANIFICADA E FERRUGEM NOS ARMÁRIOS DESLIZANTES DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-15
| 305814 | 7184057 | (PRJ)_REALIZAR A MANUTENÇÃO/PINTURA DE 04 CARRINHOS COM OXIDAÇÃO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | SUTURAS |  | 2024-05-15
| 305971 | 7195068 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA E REPARO NO BANCO (PONTA DE AÇO EXPOSTA - RISCO DE CORTE) NO VESTIÁRIO MASCULINO - ACABAMENTO DE SUTURAS | PINTURA | ROGERIO / LERIATO | VESTIARIO MASC. SUTURAS |  | 2024-05-15
| 305979 | 7185702 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA PAREDE, ESTÁ SUJA, NA ÁREA DE RÓTULO, REQUER PINTURA TOTAL | PINTURA | ROGERIO / LERIATO | SUTURAS |  | 2024-05-15
| 306018 | 7422764 | REALIZAR A TROCA DAS LUMINÁRIAS DO SALÃO EXTERNO (SALÃO "C"), POR LUMINÁRIAS HERMÉTICAS PHILLIPS, SOBRAS NO BOX DA ELÉTRICA DO CMP DO PROJETO HORIZON | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | RESTAURANTE |  | 2024-05-15
| 305828 | 7185788 | BEMBA_MAR/24_Bancada de testes Canaleta aberta | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-05-15
| 305832 | 7185718 | GEMBA_MAR/24_Canaleta solta atrás da impressora. ROTULO | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-05-15
| 306012 | 7197953 | (PRJ)_INSTALAR 01 TOMADA TRIPLA PADRÃO ABNT 2P+T, SENDO - 02 DE 220V/ + 01 DE 110V P/COMPUTADOR, ATRÁS DA BANCADA BEM 15 DO ENROLAMENTO MANUAL, MODELO DUTOTEC | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-05-15
| 305990 | 7188782 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS REDONDAS ACIMA DA PRENSA DE CORTE ROTATIVA BM1417 (APLICAR LUMINÁRIA LED)/NA ÁREA DA EMBALAGEM | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | EMBALAGEM |  | 2024-05-15
| 305846 | 7384790 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS NA OFICINA DA PLANTA PILOTO | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-15
| 306045 | 7212520 | Aplicação de pelicula escura no vidro da porta de entrada sala de manutenção utilidades (DIVIFORT) | MARCENARIA | MARCELO / JUNHO | UTILIDADES |  | 2024-05-15
| 306043 | 7182904 | (PRJ)_RETIRAR TELAS MOSQUETEIRO DOS BOX DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA | MARCENARIA | MARCELO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-15
| 305801 | 7183020 | RETIRAR O SUPORTE DE CONTROLE REMOTO DA SALA IR, TAMPAR BURACOS E PINTAR LOCAL RETIRADO | CIVIL | NOE / MAGUILA | LAB. QUIMICO |  | 2024-05-15
| 306042 | 7452434 | (PRJ)_RETORNAR TODOS OS MÓVEIS DA SALA DE REUNIÕES NA CENTRAL 2 PARA COPINHA – DIA 15/maio À PARTIR DAS 11h | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | CENTAL 2 |  | 2024-05-15
| 306077 | 7213164 | PRÉDIO DO B9 ANTIGO ITS, REALIZAR REPARO EM CADEIRAS DANIFICADAS (SALA NA FRENTE DA COPINHA) A CADEIRA ESTÁ COM O BRAÇO DANIFICADO - (RECEPÇÃO)/PROCURAR O MENOR APRENDIZ DA REC | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | ITS
| 305761 | 7370567 | (PRJ)_CBRE C3784 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-22 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P4 SANPRO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | SAMPRO |  | 2024-05-15
| *** | *** | TREINAMENTO CMP | *** | SEBASTIAO | TREINAMENTO |  | 2024-05-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-16
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-16
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-16
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-16
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-16
| 306073 | 7103531 | PRÉDIO 9A - SALA NETWORKING J&J - REFORMA E PINTURA GERAL PAREDE E PISO, TROCAR PORTA, INSTALAR CONTROLE DE ACESSO (PROTECK), TROCAR FORRO TOTAL, TROCAR LUMINÁRIAS, ADEQUAR TOMADA | PINTURA | CARLOS / | FAZENDINHA |  | 2024-05-16
| 305497 | 7147554 | (PRJ)_EV: 18306 BOP JAN - PINTURA DANIFICADA E FERRUGEM NOS ARMÁRIOS DESLIZANTES DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-16
| 305814 | 7184057 | (PRJ)_REALIZAR A MANUTENÇÃO/PINTURA DE 04 CARRINHOS COM OXIDAÇÃO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | SUTURAS |  | 2024-05-16
| 306061 | 7201540 | (PRJ)_RECUPERAR BANCADAS DANIFICADAS – PIDM/PINTURA GERAL DA ESTRUTURA, TROCA DE TAMPO, ATIVIDADE DE PINTURA E MARCENARIA | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS |  | 2024-05-16
| 306060 | 7210813 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERICA DA CONTENÇÃO DEP.QUÍMICO 4 (RT2) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM MedTech |  | 2024-05-16
| 305660 | 7174475 | JJRC - PINTURA - MESA HARAMURA OVER - Oxidação dos pés da mesa | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO
| 305659 | 7174476 | JJRC - PINTURA - SELADORA HARAMURA OVER - Oxidação dos pés da máquina | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO
| 306048 | 7212500 | Tirar oxidação/ pintar mala do met one CP0007 (a Mala pode ser retirada do lab) | PINTURA | ROGERIO / ANTONIO P | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-16
| 306022 | 7412162 | BAND AID - FALTA DE DEMARCAÇÃO NA ESCADA DO MERIDIAN - FÁBRICA DE BANDAID, ÁREA DO MERIDIAN (ÁREA ACESSO CONTROLADO) | PINTURA | ÉLIO / JAYME | BAND-AID |  | 2024-05-16
| 306023 | 7429391 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA ÁREA DOS PALETES - CRR | ELETRICA | LUIZ CLARO / LERIATO | ESTRUTURA PREDIAL CRR |  | 2024-05-16
| 306073 | 7103531 | PRÉDIO 9A - SALA NETWORKING J&J - REFORMA E PINTURA GERAL PAREDE E PISO, TROCAR PORTA, INSTALAR CONTROLE DE ACESSO (PROTECK), TROCAR FORRO TOTAL, | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | FAZENDINHA |  | 2024-05-16
| 306074 | 7461271 | (PRJ)_TOUCADOR - INSTALAR STOP NA PORTA DA SALA DOS MONITORES (O STOP DE PORTA, RETIRAR C/RAMERSON) | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR |  | 2024-05-16
| 304849 | 7081424 | (PRJ)_REPARO EM VAZAMENTO DE TINTA E ÁGUA PELO SPRINKLER, ÁREA FURAÇÃO A LASER | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | AGULHAS |  | 2024-05-16
| 305496 | 7147556 | (PRJ)_EV: 18308 BOP JAN - BORDAS DA BANCADA II C/DEFEITO DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | MARCENARIA | NOE / JOAO SOUZA | MAM MEDTECH |  | 2024-05-16
| 306077 | 7213164 | PRÉDIO DO B9 ANTIGO ITS, REALIZAR REPARO EM CADEIRAS DANIFICADAS (SALA NA FRENTE DA COPINHA) A CADEIRA ESTÁ COM O BRAÇO DANIFICADO - (RECEPÇÃO)/PROCURAR O MENOR APRENDIZ DA REC | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | ITS
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-17
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-17
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-17
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-17
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-17
| 305782 | 7184260 | (PRJ)_CORRIGIR BURACO NA PAREDE DO PASSTROUGH DO COBALTO E REALIZAR REPARO DA PAREDE DA SALA DE LIMPEZA DE CAIXAS (COBALTO – OVER) | PINTURA | CARLOS / WILIAN | COBALTO |  | 2024-05-17
| 305347 | 7138636 | RECUPERAR PINTURA NO BATENTE DA PORTA DO CORREDOR INFERIOR DOS ESCRITÓRIOS | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS |  | 2024-05-17
| 305378 | 7135258 | (PRJ)_PINTURA DA FACHADA DO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DA MEDTECH, FACHADA TOTAL, TUBULAÇÕES, PORTA, PINTAR PLATIBANDA SUPERIOR, PINTURA GERAL | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CALIBRAÇÃO DA MEDTECH |  | 2024-05-17
| 305181 | 7114165 | (PRJ)_EV:18251_REALIZAR A PINTURA DO CHÃO C/MANCHAS, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | PINTURA | ÉLIO / ROGERIO | ARAMES |  | 2024-05-17
| 306048 | 7212500 | Tirar oxidação/ pintar mala do met one CP0007 (a Mala pode ser retirada do lab) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-17
| 305383 | 7134007 | (PRJ)_RETIRAR TEXTILON E PINTAR PAINEL ELÉTRICO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | ETO |  | 2024-05-17
| 306082 | 7212594 | (PRJ)_RETIRAR DISPLAY NA PAREDE E REALIZAR A MANUTENÇÃO NA PAREDE, TAMPAR FUROS E PINTURA (BANCADA DE SELEÇÃO ATRÁS DA MÁQUINA MAS 01) | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | SUTURAS APÓS AS 12:00 |  | 2024-05-17
| 305820 | 7182918 | (PRJ)_TROCAR OS CONDUTORES DAS CALHAS (PVC) TROCAR E REALIZAR A PINTURA DEVIDO AVARIA, NA ENG.MANUTENÇÃO (FAZENDINHA) | CIVIL | JUNHO / SEBASTIAO | FAZENDINHA |  | 2024-05-17
| 305895 | 7408940 | FAVOR, VERIFICAR AS TOMADAS DA MESA DA SALA DE REUNIÃO CRUZEIRO QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, NA CENTRAL II, DE PREFERÊNCIA REALIZAR O REPARO QUINTA OU SEXTA-FEIRA, QUANDO TEMOS MENO | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | CENTRAL II / SALA 14 |  | 2024-05-17
| 306066 | 7448907 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR 06 VENTILADORES ÁREA FABRIL (PROCURAR MATEUS SILVA PARA DETALHAMENTO) | ELETRICA | LUÍS CLARO / LERIATO | SAMPRO |  | 2024-05-17
| 306054 | 7211859 | (PRJ)_Remover prego/parafuso no chao proximo a canaleta de energia (area cromatografia) | CIVIL | NOE / JOAO SOUZA | LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA |  | 2024-05-17
| 305831 | 7185262 | Troca das portas da sala de entrada de Materiais do Bonewax e do passthroug do Bonewax Manual | CIVIL | NOE / JOAO SOUZA | BONE WAX |  | 2024-05-17
| 306085 | 7461748 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDENTIFICAR SPDA) | CIVIL | NOE / JOAO SOUZA | ETE |  | 2024-05-17
| 306076 | NOC306076 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO | SITE |  | 2024-05-17
| 306068 | 745777 | TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO CHUVEIRO DE EMERGENCIA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO / JUNHO | CMP |  | 2024-05-17
| 306083 | 7193527 | REALIZAR A TROCA DO REGISTRO DE ÁGUA DO CHUVEIRO LAVA-OLHOS - FIOS TEXTEIS/REGISTRO ESTÁ OXIDADO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | FIOS TEXTEIS |  | 2024-05-17
| 306084 | 7215226 | INSTALAR PUXADOR NAS PORTAS DA ÁREA DA EMBALAGEM, PROLENE MESH E ANTIGA GRÁFICA | MARCENARIA | JUNHO / SEBASTIAO | ANTIGA GRÁFICA |  | 2024-05-17
| S/ ORDEM | S/ ORDEM | SUZANO - JACAREÍ (PINTURA SALA MANSERV) | PINTURA | JAYME | EXTERNO JACAREÍ |  | 2024-05-17
| 306037 | 7452386 | FOLGA DEVIDO / TOUCADOR - REALIZAR A PINTURA DE PISO E BANCADAS OFICINA DE MANUTENÇÃO | PINTURA | DOKE / MARCOS | TOUADOR |  | 2024-05-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-18
| 306039 | 7210783 | REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DA SUPERVISÃO, TOMADAS ABNT 2P+T - 220V P/UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES | ELETRICA | PAULO / AGUIAR | SUTURAS |  | 2024-05-18
| 305895 | 7408940 | FAVOR, VERIFICAR AS TOMADAS DA MESA DA SALA DE REUNIÃO CRUZEIRO QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, NA CENTRAL II, DE PREFERÊNCIA REALIZAR O REPARO QUINTA OU SEXTA-FEIRA, QUANDO TEMOS MENO | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | CENTRAL II / SALA 14 |  | 2024-05-18
| 305816 | 7184787 | (PRJ)_VEDAR OS VIDROS DAS PORTAS DA SALA TF-24 DO BONEWAX - ACAB. CATGUT | CIVIL | PAULO / AGNALDO | ACABAMETO CATGUT |  | 2024-05-18
| 304700 | 7031610 | (PRJ)_RETIRAR E REQUADRAR DOIS BATENTES E DUAS PORTAS NO PREDIO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO FAZENDINHA | MARCENARIA | CICERO / JUNHO / ROGERIO | FAZENDINHA |  | 2024-05-18
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | POLIMENTO |  | 2024-05-18
| 306087 | 7463902 | ALMOXARIFADO CENTRAL - PINTAR PAREDE FUNDO DA SALA (PROCURAR JARILSON) | PINTURA | WILIAN / CARLOS | EMBALAGEM |  | 2024-05-18
| 306037 | 7452386 | TOUCADOR - REALIZAR A PINTURA DE PISO E BANCADAS OFICINA DE MANUTENÇÃO | PINTURA | DOKE / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-05-18
| 306086 | 7461742 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA DA CHAMINÉ DA BHST VIRADA PARA O PACAEMBÚ, CHAMINÉ ENTUPIDA E GRADE DE PROTEÇÃO SE SOLTANDO | CIVIL | LERIATO / MARCELO / SEBASTIAO | TELHADO SAMPRO |  | 2024-05-18
| 306066 | 7448907 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR 06 VENTILADORES ÁREA FABRIL (PROCURAR MATEUS SILVA PARA DETALHAMENTO) | ELETRICA | LUÍS CLARO / LUCIANO | SAMPRO |  | 2024-05-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-19
| 306037 | 7452386 | TOUCADOR - REALIZAR A PINTURA DE PISO E BANCADAS OFICINA DE MANUTENÇÃO | PINTURA | DOKE / MARCOS | TOUCADOR |  | 2024-05-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-20
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-20
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-20
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-20
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-20
| 305181 | 7114165 | (PRJ)_EV:18251_REALIZAR A PINTURA DO CHÃO C/MANCHAS, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | PINTURA | ÉLIO / JAYME | ARAMES |  | 2024-05-20
| 305974 | 7188130 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO ARMÁRIO DE BANDEJAS DO TRATAMENTO TÉRMICO, ARMÁRIO DE AGULHAS AGUARDANDO TRATAMENTO TÉRMICO - DRILL | PINTURA | ÉLIO / JAYME | AGULHAS |  | 2024-05-20
| 306114 | 7461745 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA RAMPA DE ACESSO AO RH-GLOBAL AO LADO DO CORREIO, ADICIONAR AREIA P/TEXTURA ANTI-DERRAPANTE NA PINTURA, FECHAR BURACOS DA ANTIGA FIXAÇÃO DO CORRIMÃO ANTIGO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO / WILIAN | RH-GLOBAL |  | 2024-05-20
| 306073 | 7103531 | PRÉDIO 9A - SALA NETWORKING J&J - REFORMA E PINTURA GERAL PAREDE E PISO, TROCAR PORTA, INSTALAR CONTROLE DE ACESSO (PROTECK), TROCAR FORRO TOTAL, TROCAR LUMINÁRIAS, ADEQUAR TOMADA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO / WILIAN | FAZENDINHA |  | 2024-05-20
| 305660 | 7174475 | JJRC - PINTURA - MESA HARAMURA OVER - Oxidação dos pés da mesa | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-20
| 305659 | 7174476 | JJRC - PINTURA - SELADORA HARAMURA OVER - Oxidação dos pés da máquina | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-20
| 306112 | P-306112 | PINTURA DE PORTAS DA DOCA DE EXPEDIÇÃO - ÁREA DE EXPORTAÇÃO - OEA - CD GUARULHOS | PINTURA | CARLOS / | GUARULHOS |  | 2024-05-20
| 305935 | 7438368 | (PRJ)_PC** P-2068 TRANSPORTAR CADEIRAS, EM 10/MAI, RETIRAR 40 CADEIRAS NA UNIVERSIDADE P/DEP.MAM E EM 20/MAIO, RETORNAR AS 40 CADEIRAS DEP.MAM P/UNIVERSIDADE - PROCURAR: ANA CLAUDIA | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-20
| 306115 | 7216447 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CORPO DA VG-45 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ETO
| 306113 | P-2009 | FORNECIMENTO MAO DE OBRA ELETRICISTA 40 DIAS | ELETRICA | LUIZ CLARO | SITE |  | 2024-05-20
| 306093 | 7215313 | PRJ_VEDAÇÃO CANALETA ELÉTRICA - PRÓXIMO A DIVISÓRIA FAS E CANALETA ELÉTRICA COLUNA SAW MACHINE 05 | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-05-20
| 306108 | 7212436 | PRJ_BOP_MAIO/24_ FIXAR FIO DA ARMADILHA ATÓXICA ATRAVÉS DA CANALETA NA ASSEPSIA VISITANTES. FIO PASSANDO POR DENTRO DO FORRO | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | SUTURAS |  | 2024-05-20
| 305528 | 7147722 | (PRJ)_ELEVAR ALTURA DO PAINEL ELÉTRICO DE CONTROLE DA TORRE DE RESFRIAMENTO (NA ÁREA INTERNA DA FÁBRICA) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | AGULHAS |  | 2024-05-20
| 305529 | 7148662 | (PRJ)_INSTALAR NOVO PONTO DE ENERGIA NA SALA DA DENISE (CORREDOR INFERIOR DE ESCRITÓRIOS) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | AGULHAS |  | 2024-05-20
| 306020 | 7428084 | (PRJ)_CBRE C4101 CF0006 - CÂMARA FRIA DA SALA DO AÇOUGUE - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA SIRENE, LIGADA AO SISTEMA DE ABA, DENTRO DA ÁREA DO AÇOUGUE (ÁREA DO AÇOUGUE DE PREPARAÇÃO DE CARNE) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | RESTAURANTE |  | 2024-05-20
| 306111 | 7461733 | (PRJ)_EXECUTAR LOTO, RETIRAR MOTOR ELÉTRICO POR COMPLETO DO PORTÃO DA G4, MOTOR INOPERANTE, DEIXAR MOTOR COM A MONTERI DO VALE NO CANTEIRO P/REPARO EXTERNO EM GARANTIA | ELETRICA | PAULO / AGUIAR / LUCIANO | PORTARIA G4 |  | 2024-05-20
| 306102 | 7215248 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ABNT 2P+T P/EQUIPAMENTO DA PURIFIKAR (AREJADOR DE AMBIENTE) NOS WC’s DO ITS | ELETRICA | PAULO / AGUIAR / LUCIANO | ITS |  | 2024-05-20
| 306103 | 7215250 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ABNT 2P+T P/EQUIPAMENTO DA PURIFIKAR (AREJADOR DE AMBIENTE) NOS WC’s DA DIRETORIA/FLEX SPACE - WC MASCULINO E FEMININO: INSTALAR 01 TOMADA POR WC | ELETRICA | PAULO / AGUIAR / LUCIANO | DIRETORIA - MEDICAL |  | 2024-05-20
| 306109 | 7463889 | MONTAGEM ANDAIME PARA TROCA DE FILTRO HEPA NOS CAPTADORES | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / ROGERIO/ LERIATO | JANSSEN / SALA DE MAQUINAS |  | 2024-05-20
| 306091 | 7215246 | (PRJ)_REALIZAR A INSPEÇÃO GERAL NOS FORROS DE AGULHAS, NOS LOCAIS ONDE POSSA CONTER RESÍDUOS DE OBRA QUE GERE INCIDENTES, APÓS A INSPEÇÃO E MAPEAMENTO, REALIZAR A ABERTURA E RETIRADA DOS RESÍDUOS | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS |  | 2024-05-20
| 306051 | 7207129 | (PRJ)_EHS&S VM - INSTALAR GUARDA CORPO AO LADO DA MESA DA PIDM19 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-20
| 305822 | 7182108 | (PRJ)_FECHAMENTO DAS ABERTURAS DAS TUBULAÇÕES DE FIAÇÃO: EMBAIXO DO PACHANE 3 (VÁLVULA DE VÁCUO) SILICONIZAR / BANCADA DO MICROSCÓPIO | SERVIÇOS GERAIS | SEBASTIAO / JUNHO | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-21
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-21
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-21
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-21
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-21
| 305711 | 7178532 | (PRJ)_REALIZAR REPARO E PINTURA PARTE INFERIOR EXTERNA ESTUFA DE DENATURAÇÃO | PINTURA | ELIO/ JAYME | POLIMENTO DE FIOS |  | 2024-05-21
| 305704 | 7176761 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO PAINÉL DO TANQUE DE DIGESTÃO | PINTURA | ELIO/ JAYME | WET ROOM |  | 2024-05-21
| 306112 | P-306112 | PINTURA DE PORTAS DA DOCA DE EXPEDIÇÃO - ÁREA DE EXPORTAÇÃO - OEA - CD GUARULHOS | PINTURA | CARLOS / | GUARULHOS |  | 2024-05-21
| 306114 | 7461745 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA RAMPA DE ACESSO AO RH-GLOBAL AO LADO DO CORREIO, ADICIONAR AREIA P/TEXTURA ANTI-DERRAPANTE NA PINTURA, FECHAR BURACOS DA ANTIGA FIXAÇÃO DO CORRIMÃO ANTIGO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | RH-GLOBAL |  | 2024-05-21
| 305719 | 7257890 | (PRJ)_AZ: REALIZAR A PINTURA DO PISO DO CUBÍCULO DA TURBINA PRECISA DE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / RAIMUNDO | UTILIDADES |  | 2024-05-21
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-21
| 305203 | 7141586 | (PRJ)_REPARO E PINTURA NA PAREDE DA ENGENHARIA / QUALIDADE - KENVUE OTC (CC-8936) | PINTURA | DOKE / MARCOS | JANSSEN |  | 2024-05-21
| 306085 | 7461748 | (PRJ)_VM - REPARO EM CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA/PARA-RAIO C/TAMPA IRREGULAR NA E.T.E, PRÓXIMO AO PAINÉL ELETRICO DE COMANDO DAS BOMBAS (TROCAR P/TAMPA DE CONCRETO LEVE, PINTAR A TAMPA C/FAIXA PRETA E IDENTIFICAR SPDA) | CIVIL | DOKE / MARCOS | ETE |  | 2024-05-21
| 306065 | 7450760 | (PRJ)_DESINSTALAR SPLIT 03 ÁREA FABRICAÇÃO FORMULADOS PLANTA PILOTO (REALIZAR JUNTO COM OS7450754)/SPL0040 | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-21
| 306064 | 7450754 | (PRJ)_DESINSTALAR SPLIT 01 ÁREA FABRICAÇÃO FORMULADOS PLANTA PILOTO (REALIZAR JUNTO COM OS7450760)/SPL0038 | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-21
| 306118 | 7470928 | (PRJ)_VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE TOMADAS NA SALA DE TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE, TOMADAS INSTALADAS RECENTEMENTE E NÃO ESTÃO FUNCIONANDO (SALA 1, SALA 4, SALA RUBIA FERNANDES, LEARNING CENTER E SALA | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-21
| 306073 | 7103531 | SALA NETWORKING - TROCA DAS TOMADAS PARA PADRÃO 2P+T ABNT;/ TROCA 04 LUMINÁRIAS | ELETRICA | PAULO / AGNALDO | FAZENDINHA |  | 2024-05-21
| 306073 | 7103531 | SALA NETWORKING - TROCA DE TODOS OS FORROS GESSO PLUS | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO / MAGUILA | FAZENDINHA |  | 2024-05-21
| 306051 | 7207129 | (PRJ)_EHS&S VM - INSTALAR GUARDA CORPO AO LADO DA MESA DA PIDM19 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | AGULHAS |  | 2024-05-21
| 305883 | 7412189 | (PRJ)_TOUCADOR - REFIXAR SUPORTE/MÃO FRANCESA EM INOX DO LOOPING DE ÁGUA SOLTO EM CIMA DO PAINEL DA R6 | SERVIÇOS GERAIS | SEBASTIAO / LERIATO | TOUCADOR |  | 2024-05-21
| 305935 | 7438368 | (PRJ)_PC** P-2068 TRANSPORTAR CADEIRAS, EM 10/MAI, RETIRAR 40 CADEIRAS NA UNIVERSIDADE P/DEP.MAM E EM 20/MAIO, RETORNAR AS 40 CADEIRAS DEP.MAM P/UNIVERSIDADE - PROCURAR: ANA CLAUDIA | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / MARCELO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-21
| 306117 | 7470879 | (PRJ)_EHS&S VM - REPARO EM TUBULAÇÃO DE SPRINKLER C/VAZAMENTO NA UNIÃO, NA RUA 15 BOX 03 NIVEL 02, DEP.SANPRO - PROCURAR: GUTO | HIDRAULICA | CICERO / MARCELO | DEPOSITO SAMPRO |  | 2024-05-21
| 305822 | 7182108 | (PRJ)_FECHAMENTO DAS ABERTURAS DAS TUBULAÇÕES DE FIAÇÃO: EMBAIXO DO PACHANE 3 (VÁLVULA DE VÁCUO) SILICONIZAR / BANCADA DO MICROSCÓPIO | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / CICERO | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-21
| 306117 | 7470879 | (PRJ)_EHS&S VM - REPARO EM TUBULAÇÃO DE SPRINKLER C/VAZAMENTO NA UNIÃO, NA RUA 15 BOX 03 NIVEL 02, DEP.SANPRO - PROCURAR: GUTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO / GETULIO | DEP. SAMPRO |  | 2024-05-21
| 304700 | 7031610 | (PRJ)_RETIRAR E REQUADRAR DOIS BATENTES E DUAS PORTAS NO PREDIO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO FAZENDINHA | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | FAZENDINHA |  | 2024-05-21
| 306091 | 7215246 | (PRJ)_REALIZAR A INSPEÇÃO GERAL NOS FORROS DE AGULHAS, NOS LOCAIS ONDE POSSA CONTER RESÍDUOS DE OBRA QUE GERE INCIDENTES, APÓS A INSPEÇÃO E MAPEAMENTO, REALIZAR A ABERTURA E RETIRADA DOS RESÍDUOS | CIVIL | NOE / JUNHO | AGULHAS |  | 2024-05-21
| 304739 | 6978495 | (PRJ)_ADICIONAL E FINALIZAÇÃO DE REPARO NAS CAIXAS DE CONCRETO DO DEPÓSITO MAM DA DINDA C/PTA Z-80 | CIVIL | NOE /JUNHO | DINDA |  | 2024-05-21
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-22
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / ANTONIO PEREIRA | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-22
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-22
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-22
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUÍS GUSTAVO | DEDICADO MAM |  | 2024-05-22
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS / RAIMUNDO | ETO |  | 2024-05-22
| 306100 | 7210978 | PRJ_BOP_MARÇO _LIMPAR OS ADESIVOS DAS PAREDES ABAIXO DOS VIDROS (JANELAS)_CORREDOR DOS ESCRITÓRIOS | PINTURA | CARLOS / WILIAN | ESCRITORIO/ MEDICAL |  | 2024-05-22
| 305723 | 7182871 | REALIZAR A PINTURA DA PORTA DA SALA DE CORTE DO ACABAMENTO CATGUT | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CATGUT |  | 2024-05-22
| 306023 | 7429391 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA ÁREA DOS PALETES - CRR | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | ESTRUTURA PREDIAL CRR |  | 2024-05-22
| 305124 | 7164268 | (PRJ)_REPOSICIONAR LUMINÁRIA NA RUA 22/23, DEP.TOUCADOR II - PROCURAR: VANDER | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | TOUCADOR |  | 2024-05-22
| 304892 | 7075980 | (PRJ)_TOUCADOR - ALTERAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO FANCOIL QUE FICA NO FORRO ACIMA DA ÁREA DE PESAGEM (SOLICITAR APOIO DO DAVID DE UTILIDADES) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR |  | 2024-05-22
| 305935 | 7438368 | (PRJ)_PC** P-2068 TRANSPORTAR CADEIRAS, EM 10/MAI, RETIRAR 40 CADEIRAS NA UNIVERSIDADE P/DEP.MAM E EM 20/MAIO, RETORNAR AS 40 CADEIRAS DEP.MAM P/UNIVERSIDADE - PROCURAR: ANA CLAUDIA | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-22
| 306117 | 7470879 | (PRJ)_EHS&S VM - REPARO EM TUBULAÇÃO DE SPRINKLER C/VAZAMENTO NA UNIÃO, NA RUA 15 BOX 03 NIVEL 02, DEP.SANPRO - PROCURAR: GUTO | HIDRAULICA | MARCELO / CICERO / GETULIO | DEP. SAMPRO |  | 2024-05-22
| 304700 | 7031610 | (PRJ)_RETIRAR E REQUADRAR DOIS BATENTES E DUAS PORTAS NO PREDIO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO FAZENDINHA | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | FAZENDINHA |  | 2024-05-22
| 306091 | 7215246 | (PRJ)_REALIZAR A INSPEÇÃO GERAL NOS FORROS DE AGULHAS, NOS LOCAIS ONDE POSSA CONTER RESÍDUOS DE OBRA QUE GERE INCIDENTES, APÓS A INSPEÇÃO E MAPEAMENTO, REALIZAR A ABERTURA E RETIRADA DOS RESÍDUOS | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS |  | 2024-05-22
| 305337 | 7205556 | (PRJ)_VD 7335 - STOP SOLTO NO PISO NA ÁREA EXTERNA DE PALETES DO DEPÓSITO TOUCADOR II | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | TOUCADOR |  | 2024-05-22
| 305424 | 7205553 | (PRJ)_VD 7334 - STOP "TACHÃO" NO PISO SOLTO NA ÁREA GEMINI LOCAL 150212 E 140812 NO DEP. TOUCADOR I - PROCURAR: EDER | SERRALHERIA | SEBASTIAO / LERIATO | TOUCADOR |  | 2024-05-22
| 306105 | 7212437 | PRJ_BOP_MAIO/24_ COLOCAR VASSOURA NAS PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA DA ASSEPSIA VISITANTE. | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | SUTURAS |  | 2024-05-22
| 306101 | 7210808 | PRJ_FIXAR SUPORTE DA PORTA DE ACESSO DA SALA DE TRANSFERÊNCIA (DMP) DO MAM DA MEDTECH. | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-23
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-23
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-23
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-23
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM |  | 2024-05-23
| 306123 | P-2085(FAST) | P-2085(FAST)-Mão de obra 02 diárias pintor | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | BAND-AID |  | 2024-05-23
| 306119 | 7203266 | (PRJ)_PINTURA GRADE GELADEIRA | PINTURA | ELIO/ JAYME | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-23
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO |  | 2024-05-23
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | PINTURA | CARLOS | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-05-23
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | MANUTENÇÃO / TOUCADOR |  | 2024-05-23
| 306124 | 7213093 | (PRJ)_ORGANIZAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS EM TODO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA (GEMGA JJRC) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-23
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-05-23
| 306064 | 7450754 | (PRJ)_DESINSTALAR SPLIT 01 ÁREA FABRICAÇÃO FORMULADOS PLANTA PILOTO (REALIZAR JUNTO COM OS7450760)/SPL0038 | REFRIGERAÇÃO | AGNALDO DA SILVA | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-23
| 306065 | 7450760 | (PRJ)_DESINSTALAR SPLIT 03 ÁREA FABRICAÇÃO FORMULADOS PLANTA PILOTO (REALIZAR JUNTO COM OS7450754)/SPL0040 | REFRIGERAÇÃO | AGNALDO DA SILVA | PLANTA PILOTO |  | 2024-05-23
| 303863 | 6542485 | (PRJ)_VD 14699 - TOUCADOR - RACHADURA NA PAREDE NO DIQUE DE ALCOOL (PROCURAR VANDERLEI MOURA) | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-05-23
| 305507 | 7149853 | (PRJ)_ALTERAR POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DE DRENO DOS SPLINKERS - TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA RAMPA DE GASES DE AGULHAS/APROVADO PELO BOMBEIRO - AO TÉRMINO, REALIZAR PINTURA DOS TRECHOS MODIFICADOS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO / NOE | AGULHAS |  | 2024-05-23
| 306122 | 7432936 | AZ-5621- BEBEDOURA DA DOCA 16 ESTA COM O BOTÃO DE AGUA GELADA SEM FUNCIONAMENTO | SERVIÇOS GERAIS | JUNHO / RAIMUNDO | DEP. TOUADOR |  | 2024-05-23
| 306051 | 7207129 | (PRJ)_EHS&S VM - INSTALAR GUARDA CORPO AO LADO DA MESA DA PIDM19 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MAGUILA | AGULHAS |  | 2024-05-23
| 306121 | NOC.306021 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | LERIATO | SITE |  | 2024-05-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-24
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-24
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-24
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-24
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM |  | 2024-05-24
| 306123 | P-2085(FAST) | P-2085(FAST)-Mão de obra 02 diárias pintor | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | BAND-AID |  | 2024-05-24
| 306006 | 7201650 | (PRJ)_PINTURA LASCADA NO TRILHO METÁLICO ABAIXO DO TELHADO NO CORREDOR CENTRAL DEP. INFLAMÁVEIS 1 (R03) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-24
| 306013 | 7402059 | (PRJ)_CBRE C4020 ÁREA DOS PANELÕES - REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE VAPOR (TINTA DE ALTA-TEMPERATURA NA COR PRETA FOSCO) | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | RESTAURANTE |  | 2024-05-24
| 306044 | 7182928 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE ARMAZENAMENTO DE TAMBORES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS |  | 2024-05-24
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS |  | 2024-05-24
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS |  | 2024-05-24
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | PINTURA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | CAIXA DAGUA DUTRA |  | 2024-05-24
| 305124 | 7164268 | (PRJ)_REPOSICIONAR LUMINÁRIA NA RUA 22/23, DEP.TOUCADOR II - PROCURAR: VANDER | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | DEP. TOUCADOR |  | 2024-05-24
| 306129 | 7217301 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR LED C/SENSOR DE PRESENÇA NA ÁREA EXTERNA DA PORTA DE EMERGENCIA DA ÁREA DE CORTE/FÁBRICA IV | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | FABRICA IV
| 306130 | 7217302 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR LED C/SENSOR DE PRESENÇA NA ÁREA EXTERNA DA PORTA DE EMERGENCIA FB/FÁBRICA IV | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | FABRICA IV
| 306128 | 7217249 | (PRJ)_SUBSTITUIR A FITA DE LED DANIFICADA (PISCANDO) NO CORREDOR INFERIOR DE ESCRITÓRIOS, ÁREA DE REUNIÕES/DAILY DE AGULHAS | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | AGULHAS
| 304849 | 7081424 | (PRJ)_REPARO EM VAZAMENTO DE TINTA E ÁGUA PELO SPRINKLER, ÁREA FURAÇÃO A LASER | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | AGULHAS |  | 2024-05-24
| 306126 | 7470864 | (PRJ)_TOUCADOR - COLOCAR CANOPLA DE PROTEÇÃO NO BICO DE SPRINKLER NA PESAGEM (FOTO ANEXO)/FALTANDO CANOPLA NO BICO DE SPLINKER | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR |  | 2024-05-24
| 303863 | 6542485 | (PRJ)_VD 14699 - TOUCADOR - RACHADURA NA PAREDE NO DIQUE DE ALCOOL (PROCURAR VANDERLEI MOURA) | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | TOUCADOR |  | 2024-05-24
| 306122 | 7432936 | AZ-5621- BEBEDOURA DA DOCA 16 ESTA COM O BOTÃO DE AGUA GELADA SEM FUNCIONAMENTO | SERVIÇOS GERAIS | LUIZ CARLOS / JUNHO | DEP. TOUADOR |  | 2024-05-24
| 306101 | 7210808 | PRJ_FIXAR SUPORTE DA PORTA DE ACESSO DA SALA DE TRANSFERÊNCIA (DMP) DO MAM DA MEDTECH. | MARCENARIA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-24
| S/ ORDEM | S/ ORDEM | ADEQUAÇÃO BOX PINTURA PARA AUDITORIA | SERRALHERIA | SEBASTIAO | CMP |  | 2024-05-24
| 304700 | 7031610 | (PRJ)_RETIRAR E REQUADRAR DOIS BATENTES E DUAS PORTAS NO PREDIO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO FAZENDINHA | MARCENARIA | NOE / MAGUILA | FAZENDINHA |  | 2024-05-24
| 306109 | 7463889 | VD - Montagem de Andaime para Troca de Filtros HEPA nos Captadores | CIVIL | LUIZ CARLOS / JUNHO | OTC / SALA DE MAQUINAS |  | 2024-05-24
| 306091 | 7215246 | (PRJ)_REALIZAR A INSPEÇÃO GERAL NOS FORROS DE AGULHAS, NOS LOCAIS ONDE POSSA CONTER RESÍDUOS DE OBRA QUE GERE INCIDENTES, APÓS A INSPEÇÃO E MAPEAMENTO, REALIZAR A ABERTURA E RETIRADA DOS RESÍDUOS | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS |  | 2024-05-24
| 305124 | 7164268 | (PRJ)_REPOSICIONAR LUMINÁRIA NA RUA 22/23, DEP.TOUCADOR II - PROCURAR: VANDER | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | DEP. TOUCADOR |  | 2024-05-24
|  |  | FOLGA DEVIDO AOS SETE DIAS TRABALHADOS |  | DOKE / MARCOS |  |  | 2024-05-24
| 306133 | 7217860 | (PRJ)_EHS&S - CCZ (ZOONOSES/INSP.PMSJC - DENGUE) - RETIRAR ÁGUA ACUMULADA NOS CONDUTORES NO ENTORNO DA ÁREA DE EMBALAGEM, ALINHAR OS MESMOS DE MANEIRA QUE NÃO ACUMULE ÁGUA (VIDE FOTO) | HIDRAULICA | CICERO/ GETULIO | EMABALGEM |  | 2024-05-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-25
| 305339 | 7135257 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA FACHADA LATERAL DO ETO VIRADA PARA A MATA, LATERAL ESQUERDA, PINTURA TOTAL DE PAREDE, TUBULAÇÕES, PORTAS | PINTURA | DOKE/ MARCOS /MARCELO | ETO |  | 2024-05-25
| 305447 | NOC305447 | MONTAGEM DE INFRA PARA INTERNET MANSERV - SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | CMP |  | 2024-05-25
| 306119 | 7203266 | (PRJ)_PINTURA GRADE GELADEIRA | PINTURA | ELIO / JUNHO | MICRO BIOLOGIA |  | 2024-05-25
| 306156 | 7474142 | (PRJ)_CBRE C4304 COLAR ADESIVOS DE “ATENÇÃO C/DEGRAUS DA ESCADA” NA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO, RETIRAR PLAQUETAS COM EDILENE NA COORDENAÇÃO DA UNIVERSIDADE | CIVIL | NOE /JOAO SOUSA | UNIVERSIDADE |  | 2024-05-25
| 306091 | 7215246 | (PRJ)_REALIZAR A INSPEÇÃO GERAL NOS FORROS DE AGULHAS, NOS LOCAIS ONDE POSSA CONTER RESÍDUOS DE OBRA QUE GERE INCIDENTES, APÓS A INSPEÇÃO E MAPEAMENTO, REALIZAR A ABERTURA E RETIRADA DOS RESÍDUOS | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS |  | 2024-05-25
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-27
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO |  | 2024-05-27
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR |  | 2024-05-27
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES |  | 2024-05-27
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM |  | 2024-05-27
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS |  | 2024-05-27
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS |  | 2024-05-27
| 306128 | 7217249 | (PRJ)_SUBSTITUIR A FITA DE LED DANIFICADA (PISCANDO) NO CORREDOR INFERIOR DE ESCRITÓRIOS, ÁREA DE REUNIÕES/DAILY DE AGULHAS | ELETRICA | LUCIANO | AGULHAS |  | 2024-05-27
| 306044 | 7182928 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE ARMAZENAMENTO DE TAMBORES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS |  | 2024-05-27
| 306006 | 7201650 | (PRJ)_PINTURA LASCADA NO TRILHO METÁLICO ABAIXO DO TELHADO NO CORREDOR CENTRAL DEP. INFLAMÁVEIS 1 (R03) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | MAM MEDTECH |  | 2024-05-27
| 306013 | 7402059 | (PRJ)_CBRE C4020 ÁREA DOS PANELÕES - REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE VAPOR (TINTA DE ALTA-TEMPERATURA NA COR PRETA FOSCO) | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | RESTAURANTE |  | 2024-05-27
| 306044 | 7182928 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE ARMAZENAMENTO DE TAMBORES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS |  | 2024-05-27
| 305886 | 7349904 | (PRJ)_BAND AID - SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO SALA DE TREINAMENTO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | BAND-AID |  | 2024-05-27
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | MARCOS | ETO |  | 2024-05-27
| 305417 | 7237261 | (PRJ)_PC** - P-1979 - AZ-1015: PINTURA DO HOMOSIMIZADOR DANIFICADA (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | DOKE/ ANTONIO PEREIRA | OTC |  | 2024-05-27
| 306172 | P-2011(FAST) | AZ - Reparo na coluna do alambrado da sala limpa e no alambrado solto próximo ao portão da torre peg pag | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | UTILIDADES |  | 2024-05-27
|  |  | P-2080(FAST)-Instalar chapa torre ice Utilidades | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | UTILIDADES |  | 2024-05-27
| 306113 | P-2009 | FORNECIMENTO MAO DE OBRA ELETRICISTA 40 DIAS | ELETRICA | LUIZ CLARO | SITE |  | 2024-05-27
| 306173 | 7217804 | (PRJ)_LEVAR 02 MÁQUINAS DE CAFÉ DA GRANCOFFEE E INSTALAR NA NOVA ÁREA DA NEW JANSSEN (PRÉDIO 03) / MÁQUINAS ESTÃO 01 NA CENTRAL 4 E 01 NA CENTRAL 01 - INSTALAR NA ÁREA | SERVIÇOS GERAIS | CICERO / GETULIO | NEW JANSSEN |  | 2024-05-27
| 306109 | 7463889 | DESMONTAGEM DE ANDAIME OTC | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | OTC / SALA DE MAQUINAS |  | 2024-05-27
| 306175 | 7475666 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA TROCAR BICO DA TORRE FIO DENTAL | CIVIL | ROGERIO / JUNHO / LERIATO | TORRE FIO DENTAL |  | 2024-05-27
| 306106 | 7215291 | PRJ_LIMPEZA DAS GRELHAS - RETORNO DE AR (CORREDOR ÁREA FAS, EPOXI, PRIMEIRO FECHAMENTO, OVER, TRANSFORMER) | CIVIL | NOE / JOAO SOUZA | SUTURAS |  | 2024-05-27
| 306040 | 7448940 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA CAIXA DE EXAUSTÃO NA ACCELACOTA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | JANSSEN / OTC |  | 2024-05-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-28
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306053 | 7182740 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE AR COMPRIMIDO, AGUA, ELÉTRICA E EXAUSTÃO DAS STATICS ANODES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306049 | 7182847 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS TUBOS QUADRADOS DE APOIO DAS TUNBULAÇÕES DA STRIP 01 - LASER | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306044 | 7182928 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE ARMAZENAMENTO DE TAMBORES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306073 | 7103531 | PRÉDIO 9A - SALA NETWORKING J&J - REFORMA E PINTURA GERAL PAREDE E PISO, TROCAR PORTA, INSTALAR CONTROLE DE ACESSO (PROTECK), TROCAR FORRO TOTAL, TROCAR LUMINÁRIAS, ADEQUAR TOMADA | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | FAZENDINHA | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | MARCOS | ETO | PLANEJADA | 2024-05-28
| 305417 | 7237261 | (PRJ)_PC** - P-1979 - AZ-1015: PINTURA DO HOMOSIMIZADOR DANIFICADA (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | DOKE / ANTONIO PEREIRA | OTC | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306113 | P-2009 | FORNECIMENTO MAO DE OBRA ELETRICISTA 40 DIAS | ELETRICA | LUIZ CLARO | SITE | PLANEJADA | 2024-05-28
| 305846 | 7384790 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS NA OFICINA DA PLANTA PILOTO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | PLANTA PILOTO | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306172 | P-2011(FAST) | AZ - Reparo na coluna do alambrado da sala limpa e no alambrado solto próximo ao portão da torre peg pag | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306179 | P-2011(FAST) | P-2080(FAST)-Instalar chapa torre ice Utilidades | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306175 | 7475666 | REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME PARA TROCAR BICO DA TORRE FIO DENTAL | CIVIL | ROGERIO / JUNHO / LERIATO | TORRE FIO DENTAL | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306088 | 7182830 | (PRJ)_FIOS TEXTEIS INTERNO - RETIRAR SUPORTE DE COMPUTADOR DA PAREDE PRÓXIMO AO SUPORTE DE PANO DE LIMPEZA | MARCENARIA | CICERO / GETULIO |  | PLANEJADA
| 306176 | 7475780 | (PRJ)_CBRE C4312 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES AS VG’s 28 E 28A, NA ÁREA INTERNA DO MAM DE QUÍMICOS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DEPOSITO DE QUIMICOS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306177 | 7475782 | (PRJ)_CBRE C4313 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES VG-36 DOCA 2 DO DPA KENVUE | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DOCA 02 | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306178 | 7475783 | (PRJ)_CBRE C4314 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-69 DPA CÂMARA FRIA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA CONSUMER | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306156 | 7474142 | (PRJ)_CBRE C4304 COLAR ADESIVOS DE “ATENÇÃO C/DEGRAUS DA ESCADA” NA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO, RETIRAR PLAQUETAS COM EDILENE NA COORDENAÇÃO DA UNIVERSIDADE | CIVIL | LERIATO / / JUNHO | UNIVERSIDADE | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306155 | 7470854 | (PRJ)_TOUCADOR - ESTÃO FALTANDO 10 PARAFUSOS NO GUARD-RAIL NA PESAGEM EXTERNA, REPOR PARAFUSOS E REALIZAR REAPERTO NOS ATUAIS | SERRALHERIA | ROGERIO | TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-28
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-29
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306194 | 7219781 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DA ESTAMPAGEM - CANAL 420 (AGULHAS) | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305974 | 7188130 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO ARMÁRIO DE BANDEJAS DO TRATAMENTO TÉRMICO, ARMÁRIO DE AGULHAS AGUARDANDO TRATAMENTO TÉRMICO - DRILL | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | ELIO/ JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305948 | 7182948 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DA ESTRUTURA DO TELHADO WC FEMININO | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | WET ROM | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306135 | 7217850 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA GERAL NA SALA DE TREINAMENTO - AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-28
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | MARCOS /DOKE | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306190 | 7220236 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO COR AZUL E CINZA, NA SALA SEGUNDO FECHAMENTO SASP - ETO (EXECUTAR DEMANDA APÓS AS 14h) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306188 | 7220225 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/ RETOQUE NA PINTURA AMARELA DA ESCADA DA SALA PRIMÁRIA 1 NO ETO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306198 | 7416435 | (PRJ)_PC553204680 REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306155 | 7470854 | (PRJ)_TOUCADOR - ESTÃO FALTANDO 10 PARAFUSOS NO GUARD-RAIL NA PESAGEM EXTERNA, REPOR PARAFUSOS E REALIZAR REAPERTO NOS ATUAIS | SERRALHERIA | SEBASTIAO | TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306174 | 7217804 | (PRJ)_APOIO P/LEVAR EQUIPAMENTOS DE NETWORKING DA CENTRAL 1 PARA A SALA NETWORKING - PRÉDIO B9A (AO LADO DA FAZENDINHA) | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA | FAZENDINHA | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305366 | 7137794 | (PRJ)_BOP - INSTALAR FIXADOR TRAVA PORTA ACONDICIONAMENTO - ETO | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305443 | 7141846 | (PRJ)_TROCAR GRAMPO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO CHUVEIRO DE EMERGENCIA | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306113 | P-2009 | FORNECIMENTO MAO DE OBRA ELETRICISTA 40 DIAS | ELETRICA | LUIZ CLARO | SITE | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306215 | 7220690 | (PRJ)_CBRE C10365981 REALIZAR A INSTALAÇÃO 3 TELEVISORES NAS SALAS DE REUNIÃO ABERTAS/LOUDGES NO PRÉDIO DO ITS – B9 - NA ÁREA DA N3 – SOLICITANTE: VITOR AGUIAR (11) 99122-3888 – CBRE PROJETO | ELETRICA | LUCIANO | ITS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306140 | 7217304 | (PRJ)_FALTA DE ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ENCONTRO DA FÁBRICA IV/INSTALAR POSTE METÁLICO E LUMINÁRIAS COM PAINÉL SOLAR E SENSOR DE PRESENÇA | ELETRICA | LUCIANO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306136 | 7217861 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DE TODAS AS LÂMPADAS DA FACHADA EXTERNA DA FÁBRICA IV P/LUZ BRANCA/LED | ELETRICA | LUCIANO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306208 | 7480186 | (PRJ)_VD - REALIZAR A DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO TELHADO CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305831 | 7185262 | Troca das portas da sala de entrada de Materiais do Bonewax e do passthroug do Bonewax Manual | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | BONE WAX | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306088 | 7182830 | (PRJ)_FIOS TEXTEIS INTERNO - RETIRAR SUPORTE DE COMPUTADOR DA PAREDE PRÓXIMO AO SUPORTE DE PANO DE LIMPEZA | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | FIO TEXTEIS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306095 | 7213046 | (PRJ)_FIXAR SUPORTE DO COMPUTADOR DO MES - NA ROTARY WET NA PAREDE | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | CATGUT | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306150 | 7217780 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTE DE VASSOURAS/MOP NA ÁREA DE LAVAGEM DE MATERIAIS NO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306189 | 7219776 | (PRJ)_FIXAR BANNER DA EMPILHADEIRA, NA FÁBRICA DE AGULHAS - CANAL 420 | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306196 | 7220105 | (PRJ)_FIXAR O SUPORTE DE ACRÍLICO NAS PAREDES DO OVER E SALA DE CONTROLE DO ETO/REALIZAR ANTES DAS 10:00h DEVIDO A USO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306187 | 7220206 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE VEDA FRESTAS ENTRE AS PORTAS DE SAÍDA DA DOCA - ETO | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | ETO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306195 | 7220274 | (PRJ)_REALIZAR AJUSTE DO SUPORTE DE FIXAÇÃO E MUDANÇA POSIÇÃO DOS ARMÁRIOS (APONTAMENTO)/FÁBRICA IV | CIVIL | LERIATO / MARCELO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306198 | 7416435 | (PRJ)_PC553204680 REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | CIVIL | LERIATO / MARCELO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306156 | 7474142 | (PRJ)_CBRE C4304 COLAR ADESIVOS DE “ATENÇÃO C/DEGRAUS DA ESCADA” NA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO, RETIRAR PLAQUETAS COM EDILENE NA COORDENAÇÃO DA UNIVERSIDADE | CIVIL | LERIATO / MARCELO | UNIVERSIDADE | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306179 | 7219728 | (PRJ)_REALIZAR A RETIRADA DAS DIVISÓRIAS DE ACRÍLICO QUE FORAM COLOCADAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS INSTRON DEVIDO AO COVID, DIVISÓRIAS ESTÃO GERANDO GRANDE DIFICULDADE DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E NÃO SÃ | CIVIL | LERIATO / MARCELO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-05-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-30
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305948 | 7182948 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DA ESTRUTURA DO TELHADO WC FEMININO | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | WET ROM | PLANEJADA | 2024-05-29
| 306135 | 7217850 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA GERAL NA SALA DE TREINAMENTO - AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-29
| 305958 | 7189233 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DOS DOIS CHUVEIROS LAVA OLHOS NO LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305994 | 7189236 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DO ARMÁRIO DE AMOSTRAS DO QUÍMICO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305995 | 7189237 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DAS MESAS DA MICROBIOLOGIA | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305996 | 7189243 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO DO CARRINHO DE AMOSTRAS - LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305976 | 7193524 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE TUBULAÇÃO C/OXIDAÇÃO/ENFERRUJADO - VÁCUO (BRANCO) E SUPORTE DO EXTINTOR (VERMELHO)/LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305977 | 7193526 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA GELADEIRA, CANTOS DA GELADEIRA 03 ESTÁ DESCASCADO E COM FERRUGEM/ PARTE INFERIOR (LAB.MICRO) | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | POLIMENTO DE FIOS | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305961 | 7185107 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS BASES DOS COMPUTADORES (MES) | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305962 | 7185105 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICA/ÁGUA E AR COMPRIMIDO | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305949 | 7182959 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA E REPARO GERAL NA SALA DE COMPUTADORES DENTRO DO WET ROOM | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306217 | 7483812 | OB/COTONETE - 1 AUXILIAR PARA AJUDAR O PINTOR DEDICADO DIA 30/05/2024 | PINTURA | ELIO | BAND-AID | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306198 | 7416435 | (PRJ)+B1315:J1322 REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | SERRALHERIA | MARCELO / SEBASTIAO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306208 | 7480186 | (PRJ)_VD - REALIZAR A DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO TELHADO CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO / LERIATO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306174 | 7217804 | (PRJ)_APOIO P/LEVAR EQUIPAMENTOS DE NETWORKING DA CENTRAL 1 PARA A SALA NETWORKING - PRÉDIO B9A (AO LADO DA FAZENDINHA) | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA | FAZENDINHA | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306216 | NOC.306.216 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | ROGERIO | SITE | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306219 | 7482314 | (PRJ)_REPARO EM SIRENE DE EMERGENCIA PRÓXIMO A OFICINA DE MANUTENÇÃO NO CRR, O SINAL DELA ESTÁ BAIXO, SE NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA POR UMA MAIS AUDÍVEL, APÓS CONCLUIR A TROCA OU MANUTENÇÃO ACIONAR E | ELETRICA | LUCINAO / CLARO | CRR | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306220 | 7218933 | (PRJ)_ARAMES - REPARAR A FITA DE LED CAINDO HALL DE ENTRADA | ELETRICA | LUCINAO / CLARO | ARAMES | PLANEJADA | 2024-05-30
| 305485 | 7257900 | (PRJ)_TOUCADOR - SEPARAR CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO NA MANUTENÇÃO | ELETRICA | LUCINAO / CLARO | TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306151 | 7217812 | (PRJ)_REALIZAR FECHAMENTO DE FURO EM CANALETA, ANTIGA LINHA DE AR COMPRIMIDO - ÁREA DE SILICONIZAÇÃO (VIDE FOTO) | MARCENARIA | NOE/ JOAO SOUZA / JUNHO | SALA SILICONIZACAO | PLANEJADA | 2024-05-30
| 306218 | 7193346 | (PRJ)_EHS&S REPARO EM TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASC.EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA P/DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ATIVIDADE DE SERRALHERIA (EDILSON CIENTE DA DEMAN | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA /JUNHO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-05-30
[7 empty] | PLANEJADA | 2024-05-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-05-31
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305958 | 7189233 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DOS DOIS CHUVEIROS LAVA OLHOS NO LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305994 | 7189236 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DO ARMÁRIO DE AMOSTRAS DO QUÍMICO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305995 | 7189237 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO PÉS DAS MESAS DA MICROBIOLOGIA | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305996 | 7189243 | (PRJ)_PINTURA/OXIDAÇÃO DO CARRINHO DE AMOSTRAS - LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305976 | 7193524 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE TUBULAÇÃO C/OXIDAÇÃO/ENFERRUJADO - VÁCUO (BRANCO) E SUPORTE DO EXTINTOR (VERMELHO)/LAB.MICRO | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305977 | 7193526 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA GELADEIRA, CANTOS DA GELADEIRA 03 ESTÁ DESCASCADO E COM FERRUGEM/ PARTE INFERIOR (LAB.MICRO) | PINTURA | DOKE | MICRO BIOLOGIA | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | POLIMENTO DE FIOS | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305961 | 7185107 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS BASES DOS COMPUTADORES (MES) | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305962 | 7185105 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICA/ÁGUA E AR COMPRIMIDO | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305949 | 7182959 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA E REPARO GERAL NA SALA DE COMPUTADORES DENTRO DO WET ROOM | PINTURA | JAYME/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306132 | 7475586 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS VAGAS DE DEMARCAÇÃO AMARELAS DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL 2 | PINTURA | MARCOS / RAIMUNDO | CENTRAL 2 | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306131 | 7475585 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS VAGAS DE DEMARCAÇÃO AMARELAS DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL 3 | PINTURA | MARCOS / RAIMUNDO | CENTRAL 3 | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306216 | NOC.306.216 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | ROGERIO | SITE | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306208 | 7480186 | (PRJ)_VD - REALIZAR A DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO TELHADO CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO / IGOR | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-05-31
| 305044 | 7134299 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR TOMADA STECK NA NOCA SALA DE IMPRESSORAS E SALA VIZINHA (PROCURAR LANA P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306066 | 7448907 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR 06 VENTILADORES ÁREA FABRIL (PROCURAR MATEUS SILVA PARA DETALHAMENTO) | ELETRICA | CLARO / LERIATO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-05-31
| 306181 | P-2011(FAST) | P-2011(FAST) -INSTALAR CHAPA TORRE ICE UTILIDADES | SERRALHARIA | MARCELO / SEBASTIAO / JUNHO | UTLIDADES | PLANEJADA | 2024-05-31
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-01
| 305578 | 7161502 | (PRJ)_BOP_FEV - REALIZAR A PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA) | PINTURA | ELIO/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | POLIMENTO DE FIOS | PLANEJADA | 2024-06-01
| 305961 | 7185107 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS BASES DOS COMPUTADORES (MES) | PINTURA | ELIO / ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-06-01
| 305962 | 7185105 | (PRJ)_JJRC - REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICA/ÁGUA E AR COMPRIMIDO | PINTURA | ELIO/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-06-01
| 305949 | 7182959 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA E REPARO GERAL NA SALA DE COMPUTADORES DENTRO DO WET ROOM | PINTURA | ELIO/ ANTONIO PEREIRA / MARCOS | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-06-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-03
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | JAYME | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306135 | 7217850 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA GERAL NA SALA DE TREINAMENTO - AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306044 | 7182928 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE ARMAZENAMENTO DE TAMBORES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306182 | 7482171 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS SUPORTES METÁLICOS/POSTES DAS PLACAS DA PORTARIA G5 ATÉ A PORTARIA G3/ESTACIONAMENTO, DO LADO DIREITO E ESQUERDO DA RUA, NA COR AZUL, SUPORTE DAS PLACAS COM OXIDAÇÃO, REAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | PORTARIA G3 | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306183 | 7482169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE 02 MOURÕES DE CERCA METÁLICOS NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DA PORTARIA G5, COM OXIDAÇÃO, REALIZAR A PINTURA NA COR CINZA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | PORTARIA G5 | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306116 | 7216498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS AMARELADOS, INICIANDO A SALA DE CONTROLE, CORREDOR PRINCIPAL E 2ªFECHAMENTO - ETO | PINTURA | MARCOS /DOKE | ETO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306190 | 7220236 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO COR AZUL E CINZA, NA SALA SEGUNDO FECHAMENTO SASP - ETO (EXECUTAR DEMANDA APÓS AS 14h) | PINTURA | MARCOS /DOKE | ETO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306188 | 7220225 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/ RETOQUE NA PINTURA AMARELA DA ESCADA DA SALA PRIMÁRIA 1 NO ETO | PINTURA | MARCOS /DOKE | ETO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306163 | 7474154 | (PRJ)_CBRE C4311 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VG 16 E VPH 109, INTERNO AO COLETOR DE PÓ DE O.B COTONETES/ATRÁS DO ALMOXARIFADO CENTRAL | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306199 | 7475786 | (PRJ)_CBRE C4315 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-53 DOCA 14 DPA KENVUE | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306200 | 7475795 | (PRJ)_CBRE C4323 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VP-125 CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306201 | 7475800 | (PRJ)_CBRE C4328 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-52 AMBULATÓRIO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | AMBULATORIO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306202 | 7475794 | (PRJ)_CBRE C4322 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-73 CPD/CXC | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306203 | 7475797 | (PRJ)_CBRE C4325 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-48 OFICINA DE SANPRO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | SAMPRO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306204 | 7475789 | (PRJ)_CBRE C4318 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-63 CPD, EM FRENTE AO LAB.FÍSICO/MAM DE QUÍMICOS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306206 | 7475796 | (PRJ)_CBRE C4324 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-43 ATENDE PAYROL/PRÉDIO DO BANCO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | PRÉDIO DO BANCO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306207 | 7475799 | (PRJ)_CBRE C4327 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-62 SALA DE RETENÇÃO/BOMBEIROS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | BOMBEIROS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306209 | 7475787 | (PRJ)_CBRE C4316 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES AS VG’S 55 E 55A DOCA 24 DPA KENVUE | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306210 | 7475788 | (PRJ)_CBRE C4317 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-40 CPD, EM FRENTE A ÁREA DA DIRETORIA/VIRADO P/PAINÉIS SOLARES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306211 | 7475791 | (PRJ)_CBRE C4319 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-64 CPD, EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO CPD/ESCADA DE ACESSO AO TELHADO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306212 | 7475792 | (PRJ)_CBRE C4320 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-65 CPD, EM FRENTE SE-11 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306213 | 7475793 | (PRJ)_CBRE C4321 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-70 PLANTA PILOTO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | PLANTA PILOTO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306214 | 7475801 | (PRJ)_CBRE C4329 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-51 ÁREA DO RESTAURANTE/RETIRADA DE CAFÉ | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306237 | 7483762 | (PRJ)_CBRE C4390 REALIZAR REPARO EM PORTA DE ARMÁRIO NA COR CINZA, O ARMÁRIO FICA EM FRENTE A MINHA MESA, (ALINHADO COM O JUAREZ)/DOBRADIÇA SOLTA, REPARO EM MARCENARIA/REGULAGEM (Central 2) | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | CENTRAL 2 | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306238 | 7483760 | (PRJ)_CBRE C4391 FIXAR SUPORTES NAS SALAS DE TREINAMENTOS: SALA RUBIA, SALA 1, SALA 4, SALA ROSANGELA (Universidade) | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | UNIVERSIDADE | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306223 | 7219771 | (PRJ)_SUBSTITUIR AS PORTAS DO GABINETE DA PIA NA CENTRAL DE SOLUÇÕES (VERIFICAR DEMANDA NO LOCAL, SE FOR MARCENARIA, RETORNAR P/SUBCONTRATAÇÃO) | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306224 | 7219733 | (PRJ)_SUBSTITUIR O LEXAN DE COBERTURA DO RAMAL DE EMERGÊNCIA NA FÁBRICA DE AGULHAS/CENTRAL DE GASES | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306153 | 7217866 | (PRJ)_PR**/PC** - P-2088 APOIO C/PTA TESOURA C/OPERADOR E VIGIA NA FÁBRICA IV, PARA SUPORTE A EMPRESA JRM A INSPEÇÃO EM PONTE ROLANTE, DIA 03/jun DAS 08h – 17h | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / LERIATO | FACRICA IV | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306197 | 7210988 | (PRJ)_(AVALIAR NO LOCAL) REALIZAR A LIMPEZA INTERNA DO TETO DA ÁREA/SALA TUNEL DE AERAÇÃO ETO – LOCAL ELEVADO COM TEIAS DE ARANHA, AVALIAR ACESSO COM PTA/ANDAIME P/REALIZAR LIMPEZA | CIVIL | NOE / MAGUILA | ETO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICINA DO TRABALHO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 305443 | 7141846 | (PRJ)_TROCAR GRAMPO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO CHUVEIRO DE EMERGENCIA | CIVIL | NOE / MAGUILA | WET ROOM | PLANEJADA | 2024-06-03
| 305366 | 7137794 | (PRJ)_BOP - INSTALAR FIXADOR TRAVA PORTA ACONDICIONAMENTO - ETO | CIVIL | NOE / MAGUILA | ETO | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306218 | 7193346 | (PRJ)_EHS&S REPARO EM TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASC.EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA P/DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ATIVIDADE DE SERRALHERIA (EDILSON CIENTE DA DEMAN | SERRALHERIA | SEBASTIAO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306186 | 7220276 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA ÁREA DE CORTE APONTAMENTO E ENDIREITADOR/FÁBRICA IV | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO /LUCIANO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306130 | 7217302 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR LED C/SENSOR DE PRESENÇA NA ÁREA EXTERNA DA PORTA DE EMERGENCIA FB/FÁBRICA IV | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO /LUCIANO | FABRICA IV | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306031 | 7444705 | (PRJ)_PC** - P-2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 REFLETORES CITY COLOR RGBWA 72 LED 1080W NA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA + CONSTRUÇÃO DE BASE | PINTURA | PAULO / AGUINALDO CARDOSO /LUCIANO | CAIXA DAGUA DUTRA | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306113 | P-2009 | FORNECIMENTO MAO DE OBRA ELETRICISTA 40 DIAS | ELETRICA | LUIZ CLARO | SITE | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306236 | 7483788 | (PRJ)_CBRE C4373 FAZER A FIXAÇÃO DO TERMÔMETRO DO AR-CONDICIONADO, LOCALIZADO NA COPA DA PATRIONIAL, ESTÁ PENDURADO O TERMÔMETRO E A FIXAÇÃO COM FITA 3M NÃO ESTÁ SUPORTANDO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO/ ALVARO | COPA PATRIMINIAL | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306227 | 7220142 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA DAS GRELHAS DE AR-CONDICIONADO PRÓXIMO AOS FORNOS TPS - LASER | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO/ ALVARO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 306230 | 7220119 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA NAS GRELHAS DE AR-CONDICIONADO PRÓXIMO A STRIP 01, 02 E 03 - LASER | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO/ ALVARO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-03
| 305882 | 7398268 | (PRJ)_CBRE C4007 REPARO EM GELADEIRA DA CENTRAL IV, NÃO ESTA FUNCIONANDO DIREITO, ELA NÃO ESTÁ GELANDO A PARTE DA GELADEIRA, SOMENTE O FREEZER | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO/ ALVARO | CENTRAL IV | PLANEJADA | 2024-06-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-04
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306226 | 7221230 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRÓXIMO MESA DE AR, NA ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306228 | 7218952 | (PRJ)_ARAMES - REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO INCOMPLETA AREA DE WIP FINISH BLOCK | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306229 | 7218974 | (PRJ)_ARAMES - REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO NO ARMÁRIO DE SACOS PLASTICOS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306225 | 7219763 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NAS CONTEÇÕES DA CENTRAL DE SOLUÇÕES – FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306222 | 7219749 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO E TORNEIRA DA PIA – ETHALOY | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306205 | 7475790 | (PRJ)_CBRE C4318.1 REALIZAR A PINTURA TOTAL DA VG-63 CPD, EM FRENTE AO LAB.FÍSICO/MAM DE QUÍMICOS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | MAM QUIMICO | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306234 | 7482261 | (PRJ)_CBRE C4384 IDENTIFICAR C/PINTURA ZEBRADA AMARELA/PRETA A ÁREA DE ABERTURA DAS PORTAS DAS SALAS DE TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE, PROCURAR EDILENE SOUZA NA UNIVERSIDADE, FAZER EM TODAS AS PORTAS DA ÁREA | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | UNIVERSIDADE | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306182 | 7482171 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS SUPORTES METÁLICOS/POSTES DAS PLACAS DA PORTARIA G5 ATÉ A PORTARIA G3/ESTACIONAMENTO, DO LADO DIREITO E ESQUERDO DA RUA, NA COR AZUL, SUPORTE DAS PLACAS COM OXIDAÇÃO, REAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G3 | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306183 | 7482169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE 02 MOURÕES DE CERCA METÁLICOS NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DA PORTARIA G5, COM OXIDAÇÃO, REALIZAR A PINTURA NA COR CINZA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G5 | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306215 | 7220690 | (PRJ)_CBRE C10365981 REALIZAR A INSTALAÇÃO 3 TELEVISORES NAS SALAS DE REUNIÃO ABERTAS/LOUDGES NO PRÉDIO DO ITS – B9 - NA ÁREA DA N3 – SOLICITANTE: VITOR AGUIAR (11) 99122-3888 – CBRE PROJETO | ELETRICA | LUCIANO/ CLARO | ITS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306239 | 7482302 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA COM TINTA ANTIDERRAPANTE NO PISO DA ESCADA NO CRR | PINTURA | MARCELO / LERIATO | CRR | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306198 | 7416435 | (PRJ) REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | SERRALHERIA | MARCELO / LERIATO | UTILIDADES | PLANEJADA | 2024-06-04
| 305965 | 7185225 | (PRJ)_REALIZAR A CORREÇÃO DE PISO DA RUA PRÓXIMO A CALÇADA DEP.QUÍMICOS 1, 2, 3 E INFLAMÁVEIS 2 DO MAM | CIVIL | NOE / MAGUILA | MAM QUIMICO | PLANEJADA | 2024-06-04
| 305615 | 7330605 | (PRJ)_MOVER REFLETORES/CANHÕES DE ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA P/MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DOS LOGOS SUPERIORES DA CAIXA D'ÁGUA, | CIVIL | PAULO / AGUINALDO | CAIXA DAGUA DUTRA | PLANEJADA | 2024-06-04
| 305615 | 7330605 | (PRJ)_MOVER REFLETORES/CANHÕES DE ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA P/MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DOS LOGOS SUPERIORES DA CAIXA D'ÁGUA, | ELETRICA | NOE / MAGUILA | CAIXA DAGUA DUTRA | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306218 | 7193346 | (PRJ)_EHS&S REPARO EM TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASC.EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA P/DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ATIVIDADE DE SERRALHERIA (EDILSON CIENTE DA DEMAN | SERRALHERIA | SEBASTIAO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306237 | 7483762 | (PRJ)_CBRE C4390 REALIZAR REPARO EM PORTA DE ARMÁRIO NA COR CINZA, O ARMÁRIO FICA EM FRENTE A MINHA MESA, (ALINHADO COM O JUAREZ)/DOBRADIÇA SOLTA, REPARO EM MARCENARIA/REGULAGEM (Central 2) | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | CENTRAL 2 | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306224 | 7219733 | (PRJ)_SUBSTITUIR O LEXAN DE COBERTURA DO RAMAL DE EMERGÊNCIA NA FÁBRICA DE AGULHAS/CENTRAL DE GASES | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306241 | 7220769 | PRJ_COLOCAR SILICONE BRANCO NAS FRESTAS DOS FORROS DO ETO | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | ETO | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306210 | 7475788 | (PRJ)_CBRE C4317 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-40 CPD, EM FRENTE A ÁREA DA DIRETORIA/VIRADO P/PAINÉIS SOLARES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306211 | 7475791 | (PRJ)_CBRE C4319 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-64 CPD, EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO CPD/ESCADA DE ACESSO AO TELHADO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306212 | 7475792 | (PRJ)_CBRE C4320 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-65 CPD, EM FRENTE SE-11 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306213 | 7475793 | (PRJ)_CBRE C4321 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-70 PLANTA PILOTO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | PLANTA PILOTO | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306214 | 7475801 | (PRJ)_CBRE C4329 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-51 ÁREA DO RESTAURANTE/RETIRADA DE CAFÉ | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PLANEJADA | 2024-06-04
| 306110 | 7461390 | (PRJ)_VM-1530 EHS&S - VERIFICAR CHUVEIRO LAVA OLHOS COM A PRESSÃO MUITO BAIXA, PROVÁVEL SUJEIRA NA LINHA, REALIZAR A ABERTURA E LIMPEZA, VERIFICAR OPERAÇÃO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO |  | PLANEJADA | 2024-06-04
| 305756 | 7373299 | (PRJ)_CBRE C3816 A VÁLVULA DA TUBULAÇÃO PERTENCENTE AO GONGO DA VG 36, ESTÁ FECHADA DEVIDO PASSAGEM DE ÁGUA POR ESTA VÁLVULA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO |  | PLANEJADA | 2024-06-04
| 305764 | 7373441 | (PRJ)_CBRE C3820 REALIZAR REPARO/TROCA DO GONGO DA VG 57, INOPERANTE, PRÓXIMO A RECEPÇÃO DO DPA/CASA DE MÁQUINAS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO |  | PLANEJADA | 2024-06-04
[7 empty] | PLANEJADA | 2024-06-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-05
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM VANDER | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306182 | 7482171 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS SUPORTES METÁLICOS/POSTES DAS PLACAS DA PORTARIA G5 ATÉ A PORTARIA G3/ESTACIONAMENTO, DO LADO DIREITO E ESQUERDO DA RUA, NA COR AZUL, SUPORTE DAS PLACAS COM OXIDAÇÃO, REAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G3 | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306183 | 7482169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE 02 MOURÕES DE CERCA METÁLICOS NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DA PORTARIA G5, COM OXIDAÇÃO, REALIZAR A PINTURA NA COR CINZA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G5 | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306226 | 7221230 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRÓXIMO MESA DE AR, NA ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306228 | 7218952 | (PRJ)_ARAMES - REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO INCOMPLETA AREA DE WIP FINISH BLOCK | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306229 | 7218974 | (PRJ)_ARAMES - REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO NO ARMÁRIO DE SACOS PLASTICOS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306225 | 7219763 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NAS CONTEÇÕES DA CENTRAL DE SOLUÇÕES – FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306222 | 7219749 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO E TORNEIRA DA PIA – ETHALOY | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306152 | 7199997 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO DE ALTURA NA PAREDE NO CORREDOR 2 DA CÂMARA FRIA DO DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM MEDTECH | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306148 | 7215459 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS E PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE AGULHAS, OFICINA ANTIGA NA PIDM E NOVA OFICINA NA ÁREA DE LASER NEEDLES | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306169 | 7474009 | (PRJ)_CBRE C4294 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306168 | 7474008 | (PRJ)_CBRE C4293 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA, C/FAIXAS AMARELAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306167 | 7474006 | (PRJ)_CBRE C4292 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA, C/FAIXAS AMARELAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306215 | 7220690 | (PRJ)_CBRE C10365981 REALIZAR A INSTALAÇÃO 3 TELEVISORES NAS SALAS DE REUNIÃO ABERTAS/LOUDGES NO PRÉDIO DO ITS – B9 - NA ÁREA DA N3 – SOLICITANTE: VITOR AGUIAR (11) 99122-3888 – CBRE PROJETO | ELETRICA | LUCIANO/ CLARO | ITS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 305124 | 7164268 | (PRJ)_REPOSICIONAR LUMINÁRIA NA RUA 22/23, DEP.TOUCADOR II - | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | DEP. TOUCADOR | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306267 | 7226208 | (PRJ)_TROCAR TIPO DE TOMADA P/KARL FISCHER, TROCAR TOMADA 110V DISPONÍVEL POR TOMADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT 3 PINOS + TOMADA P/IMPRESSORA 3 PINOS (NOVA) AO LADO DO EQUIPAMENTO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| NOC-306240 | NOC-306240 | RETIRADA ANTENA TELHADO ADM - CMP | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | CMP | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICINA DO TRABALHO | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306256 | 7221239 | (PRJ)_REPARO EM PISO DANIFICADO, CÂMARA FRIA EM FRENTE AO ELEVADOR, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | CIVIL | MARCELO / LERIATO | MAM MEDTECH | EXECUTADO | 2024-06-05
| 306260 | 7219730 | (PRJ)_EFETUAR REPARO TOTAL NO PISO PRÓXIMO AOS CILINDROS DE NITROGÊNIO (CENTRAL DE GASES - FÁBRICA DE AGULHAS) | CIVIL | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-05
| 306265 | 7224192 | (PRJ)_REALIZAR FECHAMENTO DE BURACOS NO TETO, LOCAL ONDE FOI RETIRADO EQUIPAMENTO/DUTO DE EXAUSTÃO (ÁREA DE MICRO AGULHAS)/VER FOTOS E-MAIL | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PLANEJADA 08/06 | 2024-06-05
| 306284 | 7226857 | (PRJ)_FIXAR PORTA GORROS E MÁSCARAS EM ÁREA DE EMBALAGEM FINAL | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | EMBALAGEM | EXECUTADA | 2024-06-05
| 306241 | 7220769 | PRJ_COLOCAR SILICONE BRANCO NAS FRESTAS DOS FORROS DO ETO | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-05
| 305764 | 7373441 | (PRJ)_CBRE C3820 REALIZAR REPARO/TROCA DO GONGO DA VG 57, INOPERANTE, PRÓXIMO A RECEPÇÃO DO DPA/CASA DE MÁQUINAS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-06-05
| 305957 | 7193610 | (PRJ)_(AGENDAR CAMINHÃO PIPA) - TROCAR REGISTRO DO HIDRANTE H-44 LOCALIZADO ENTRE ETO E ACABAMENTO DE SUTURAS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ETO | PLANEJADO PARA 9/06 | 2024-06-05
| 306266 | 7483814 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA DUTOS HVAC - LAB QUÍMICO (KENVUE OTC) | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO/ ALVARO | LAB QUÍMICO (KENVUE OTC) | PLANEJADA | 2024-06-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-06
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | DEDICADO MAM VANDER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306059 | 7210983 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO QUE FICA AO LADO DA ESTUFA DE CURA_OFT | PINTURA | JAYME / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | JAYME / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306182 | 7482171 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS SUPORTES METÁLICOS/POSTES DAS PLACAS DA PORTARIA G5 ATÉ A PORTARIA G3/ESTACIONAMENTO, DO LADO DIREITO E ESQUERDO DA RUA, NA COR AZUL, SUPORTE DAS PLACAS COM OXIDAÇÃO, REAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G3 | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306183 | 7482169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE 02 MOURÕES DE CERCA METÁLICOS NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DA PORTARIA G5, COM OXIDAÇÃO, REALIZAR A PINTURA NA COR CINZA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | PORTARIA G5 | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306272 | 7221311 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DO GUARDA CORPO DA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO DESCASCADO, MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | PLANEJADA | 2024-06-06
| 304292 | 6782112 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ESCADA MARINHEIRO QUE ESTÁ C/PONTOS DE OXIDAÇÃO DENTRO DO DEPÓSITO DE CAIXAS - PROCURAR POR PATRICIA FAJARDO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | RESTAURANTE | PRECISA DO SERRALHEIRO/ PLANEJADO P 07/06 | 2024-06-06
| 304190 | 6722514 | (PRJ)_BOP_ABR - REALIZAR A PINTURA DOS MOTORES CENTRAL DE SOLUÇÕES, ÁREA TANQUE | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | WET ROOM | PROG. PARADA | 2024-06-06
| 306251 | 7218936 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DO HALL DE ENTRADA PARTE INTERNA | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FAB. ARAMES | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306252 | 7218940 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DO ESCRITÓRIO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FAB. ARAMES | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306251 | 7218936 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DO HALL DE ENTRADA PARTE INTERNA | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FAB. ARAMES | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306152 | 7199997 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO DE ALTURA NA PAREDE NO CORREDOR 2 DA CÂMARA FRIA DO DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306148 | 7215459 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS E PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE AGULHAS, OFICINA ANTIGA NA PIDM E NOVA OFICINA NA ÁREA DE LASER NEEDLES | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306169 | 7474009 | (PRJ)_CBRE C4294 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306168 | 7474008 | (PRJ)_CBRE C4293 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA, C/FAIXAS AMARELAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306167 | 7474006 | (PRJ)_CBRE C4292 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA, C/FAIXAS AMARELAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306262 | 7220153 | (PRJ)_AGULHAS - REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA - PIDM | PINTURA | LERIATO / IGOR | PIDM | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306250 | 7224077 | (PRJ)_FIXAR O SUPORTE DE ACRÍLICO DE GORROS/MÁSCARAS NA ENTRADA DO COBALTO, FOI FIXADO MUITO ALTO, PRECISAMOS ABAIXAR UM POUCO, TAMPAR OS FUROS DA ANTIGA FURAÇÃO E REALIZAR RETOQUE EM PINTURA | MARCENARIA | LERIATO / IGOR | COBALTO | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 305792 | 7182870 | (PRJ)_MARCENARIA - BOP_MAR - RECUPERAR BANCADAS DE MADEIRA DE APOIO DAS BANDEJAS (SAE 01, 02 E 03) - CANAL 420 | MARCENARIA | LERIATO / IGOR | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 305505 | 7285286 | (PRJ)_SANPRO (EHS&S) FALTA DE GUARDA CORPO DA DOCA DE RESÍDUOS (PROCURAR ALEXANDRE R 2º TURNO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / GETULIO | SAMPRO | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICINA DO TRABALHO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306283 | NOC.306.283. | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | MARCELO | SITE | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 306241 | 7220769 | PRJ_COLOCAR SILICONE BRANCO NAS FRESTAS DOS FORROS DO ETO | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306260 | 7219730 | (PRJ)_EFETUAR REPARO TOTAL NO PISO PRÓXIMO AOS CILINDROS DE NITROGÊNIO (CENTRAL DE GASES - FÁBRICA DE AGULHAS) | CIVIL | LERIATO / IGOR | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-06
| 306270 | 7220803 | (PRJ)_REPARO EM MOLDURA DO PASSTHROUGH AMASSADA, DEP.ARAMES (R01) MAM MEDTECH | CIVIL | CICERO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 305447 | NOC305447 | MONTAGEM DE INFRA PARA INTERNET MANSERV - SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | CMP | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 305596 | 7252084 | (PRJ)_CBRE C3178 TROCAR DISJUNTOR DO CIRCUITO DA CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH DO SISTEMA DE CONTROLE PERIMETRAL | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | CAIXA DAGUA DUTRA | PROGRAMADA | 2024-06-06
| 305015 | 7085361 | (PRJ)_INSTALAR LUMINÁRIA DE EMERGENCIA ACIMA DO ARMÁRIO NA ÁREA DE EHS - PISO SUPERIOR - PROCURAR FABIO GONÇALVES (OPEN SPACE - MEDICAL) | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-07
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM VANDER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 305974 | 7188130 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO ARMÁRIO DE BANDEJAS DO TRATAMENTO TÉRMICO, ARMÁRIO DE AGULHAS AGUARDANDO TRATAMENTO TÉRMICO - DRILL | PINTURA | JAYME / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | JAYME / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 306249 | 7220809 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA TUBULAÇÃO AO LADO DO PAINEL ELÉTRICO NA PORTA NO RECEBIMENTO, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-07
| 306257 | 7221238 | (PRJ)_REFAZER PINTURA LASCADA TOTAL DA CÂMARA FRIA, PAREDE PRÓXIMO A MATERIAIS RECUSADOS DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-07
| 306256 | 7221239 | (PRJ)_REPARO EM PISO DANIFICADO, CÂMARA FRIA EM FRENTE AO ELEVADOR, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-07
| 306255 | 7221244 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS CARRINHOS QUE ESTÃO DANIFICADOS, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-07
| 306263 | 7221266 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DANIFICADA NO ARMÁRIO CORTA-FOGO, DEP.INFLAMÁVEIS 2 (R04) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-07
| 306152 | 7199997 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO DE ALTURA NA PAREDE NO CORREDOR 2 DA CÂMARA FRIA DO DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 306148 | 7215459 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS E PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE AGULHAS, OFICINA ANTIGA NA PIDM E NOVA OFICINA NA ÁREA DE LASER NEEDLES | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 306169 | 7474009 | (PRJ)_CBRE C4294 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 306168 | 7474008 | (PRJ)_CBRE C4293 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA, C/FAIXAS AMARELAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 306167 | 7474006 | (PRJ)_CBRE C4292 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA, C/FAIXAS AMARELAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | MAM. TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 305447 | NOC305447 | MONTAGEM DE INFRA PARA INTERNET MANSERV - SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | CMP | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 306264 | 7219108 | PRJ_ARAMES BOP - MAI/24: SOPRO DE AR PARA SECAR AS MAOS COM MAL FUNCIONAMENTO BANHEIRO MASCULINO | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-07
| 305596 | 7252084 | (PRJ)_CBRE C3178 TROCAR DISJUNTOR DO CIRCUITO DA CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH DO SISTEMA DE CONTROLE PERIMETRAL | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | CAIXA D’ÁGUA DA MEDTECH | PRAGRAMADA | 2024-06-07
| 306260 | 7219730 | (PRJ)_EFETUAR REPARO TOTAL NO PISO PRÓXIMO AOS CILINDROS DE NITROGÊNIO (CENTRAL DE GASES - FÁBRICA DE AGULHAS) | CIVIL | LERIATO / IGOR / GETULIO / CICERO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-07
| 306253 | 7218944 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - TAMPAR, VEDAR E REALIZAR ACABAMENTO/PINTURA EM BURACO NO ENTORNO DE TUBULAÇÕES PARTE DE TRÁS LMK | CIVIL | MARCELO | FAB. ARAMES | PROGRAMADA | 2024-06-07
| 304292 | 6782112 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ESCADA MARINHEIRO QUE ESTÁ C/PONTOS DE OXIDAÇÃO DENTRO DO DEPÓSITO DE CAIXAS - PROCURAR POR PATRICIA FAJARDO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | RESTAURANTE INTERNO | PROGRAMADA | 2024-06-07
| 305505 | 7285286 | (PRJ)_SANPRO (EHS&S) FALTA DE GUARDA CORPO DA DOCA DE RESÍDUOS (PROCURAR ALEXANDRE R 2º TURNO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO | SAMPRO | PROGRAMADA | 2024-06-07
| 304104 | 6662695 | (PRJ)_BOP - MARÇO - FIXAR CORTINA NA DIRETORIA DA MEDICAL | MARCENARIA | NOE / JOAO SOUZA | DIRETORIA MEDICAL | PROGRAMADA | 2024-06-07
| 305583 | 7164755 | (PRJ)_TROCAR FÓRMICAS DAS BANCADAS SUJAS/DANIFICADAS | MARCENARIA | NOE / JOAO SOUZA | OFICINA AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-08
| 306265 | 7224192 | (PRJ)_REALIZAR FECHAMENTO DE BURACOS NO TETO, LOCAL ONDE FOI RETIRADO EQUIPAMENTO/DUTO DE EXAUSTÃO (ÁREA DE MICRO AGULHAS)/VER FOTOS E-MAIL | MARCENARIA | MARCELO / | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-08
| 306198 | 7416435 | (PRJ)_PC553204680 REPARO NAS DUAS PORTAS DE CORRER, SALA DE MÁQUINAS DO CHILLER MAN (SERRALHERIA)/PORTA DE ENTRADA DE MATERIAIS, ESTÁ PESADA E AMASSADA, | PINTURA | DOKE | COBERTURA PLASTICA | EM EXECUÇÃO | 2024-06-08
| 306293 | P-2100 | P-2100(FAST)-LIMPEZA CASA DE MÁQUINAS NOVA JANSSEN | SERVIÇOS GERAIS | NOE / JOAO SOUSA / SEBASTIAO / ELIO / JUNHO /JULIO / ANTONIO PEREIRA / LUCIDIO | NOVA JANSSEN | PROGRAMADO | 2024-06-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-09
| 306197 | 7210988 | (PRJ)_(AVALIAR NO LOCAL) REALIZAR A LIMPEZA INTERNA DO TETO DA ÁREA/SALA TUNEL DE AERAÇÃO ETO – LOCAL ELEVADO COM TEIAS DE ARANHA, AVALIAR ACESSO COM PTA/ANDAIME P/REALIZAR LIMPEZA | CIVIL | GETULIO / CICERO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-09
| 306293 | P-2100 | P-2100(FAST)-LIMPEZA CASA DE MÁQUINAS NOVA JANSSEN | SERVIÇOS GERAIS | MAURICIO / LERI / ROGERIO / RAIMUNDO / CARLOS / WILIAN | NOVA JANSSEN | PROGRAMADA | 2024-06-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-10
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306069 | PO553187159 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-2053 (FAST) - MÃO DE OBRA PINTOR - MAM - 02 MESES (08/04/24 A 08/06/24) | PINTURA | JULIO / / WILIAN | DEDICADO MAM VANDER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306243 | 7221268 | (PRJ)_REPARO EM PINTURA LASCADA, ARMAZENAMENTO DE TAMBORES, DEP.INFLAMÁVEIS 2 (R04) MAM MEDTECH (PINTURA TOTAL) | PINTURA | DOKE / ROGERIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306271 | 7221310 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS ARMÁRIOS DESLIZANTES DESCASCADOS R09A/R09I/R09F NA (R09) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE / ROGERIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306245 | 7220801 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE LASCADA, NO PASSTHROUGH DEP.ARAMES (R01) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE / ROGERIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306262 | 7220153 | (PRJ)_AGULHAS - REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA - PIDM | PINTURA | DOKE / ROGERIO | PIDM | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306274 | 7220101 | (PRJ)_RECUPERAR PINTURA DA BANCADA DANIFICADA DO COMPUTADOR - INDEX | PINTURA | DOKE / ROGERIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 305974 | 7188130 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO ARMÁRIO DE BANDEJAS DO TRATAMENTO TÉRMICO, ARMÁRIO DE AGULHAS AGUARDANDO TRATAMENTO TÉRMICO - DRILL | PINTURA | JAYME / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 305982 | 7188128 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE ARMAZENAGEM DOS TAMBORES (TAMBOREAMENTO) | PINTURA | JAYME / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306249 | 7220809 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA TUBULAÇÃO AO LADO DO PAINEL ELÉTRICO NA PORTA NO RECEBIMENTO, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306257 | 7221238 | (PRJ)_REFAZER PINTURA LASCADA TOTAL DA CÂMARA FRIA, PAREDE PRÓXIMO A MATERIAIS RECUSADOS DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306256 | 7221239 | (PRJ)_REPARO EM PISO DANIFICADO, CÂMARA FRIA EM FRENTE AO ELEVADOR, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306255 | 7221244 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS CARRINHOS QUE ESTÃO DANIFICADOS, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306152 | 7199997 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO DE ALTURA NA PAREDE NO CORREDOR 2 DA CÂMARA FRIA DO DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / JUNHO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306148 | 7215459 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS E PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE AGULHAS, OFICINA ANTIGA NA PIDM E NOVA OFICINA NA ÁREA DE LASER NEEDLES | PINTURA | MARCOS / JUNHO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306169 | 7474009 | (PRJ)_CBRE C4294 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA | PINTURA | MARCOS / JUNHO | MAM. TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306261 | 7219732 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO SUPORTE DE RAMAL DE EMERGÊNCIA (CENTRAL DE GASES - AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306280 | 7219727 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES INTERNOS DO POSTO AVANÇADO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306259 | 7219725 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES DO POSTO AVANÇADO - AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306279 | 7219722 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NOS PORTÕES DOS BOX DE RESÍDUOS CRÍTICOS/RAMPA PROD. QUIMICOS - ACABAMENTO DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306258 | 7219720 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL DO PISO, BOX 03 - ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306138 | 7217195 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306297 | 7495536 | (PRJ)_CBRE C4549 EFETUAR A SOLDA DO SUPORTE DO MOTOR DA CANCELA 4, TIME DA PROTECK IRÁ LEVAR A PEÇA NA OFICINA PARA EFETUAR SOLDA NA OFICINA | SERRALHERIA | SEBASTIAO / IGOR | ESATACIONAMENTO EXTERNO RUA E01 | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICINA DO TRABALHO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10
| 306286 | 7228710 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR TRAVA NA PORTA DE ENTRADA DA OFICINA DE MANUTENÇÃO (FAZENDINHA) EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, A PORTA NÃO SE MANTÉM ABERTA (INSTALAR TRAVA PORTAS NO SOLO) | CIVIL | MARCELO / LERIATO | FAZENDINHA | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306288 | 7498995 | (PRJ)_RETIRAR PLACA DE PEDESTRES (PLACA AZUL), NA FRENTE DA CENTRAL 4, PLACA SOLTA, RETIRAR E TAMPAR BURACO NO GRAMADO, DESCARTAR PLACA | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306289 | 7499001 | (PRJ)_REALIZAR A RETIRADA DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO AR CONDICIONADO DESATIVADO NA FRENTE DA CENTRAL 2 E RETIRAR ALIMENTAÇÃO DA PLACA PRÓXIMO AO RESTAURANTE P/DESATIVAR EQUIPAMENTO/PLACA | ELETRICA | CLARO LUCIANO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306290 | 7499002 | (PRJ)_REALIZAR A RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA FRENTE DA CENTRAL 2 | ELETRICA | CLARO LUCIANO | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306291 | 7499004 | (PRJ)_RETIRAR PLACA DE "FÉRIAS" PRÓXIMO AO PRÉDIO DO RESTAURANTE NO GRAMADO | CIVIL | MARCELO / LERIATO | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306294 | 7228588 | (PRJ)_SUBSTITUIR PORTA COPOS DANIFICADO/RETIRAR O PORTA COPOS NOVO C/A PATRÍCIA FÉLIX DA MANSERV, NA SALA DA MANSERV EM ACABAMENTO DE SUTURAS | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 305430 | 7141293 | (PRJ)_PC** - P-1985 - LIMPEZA GERAL TUBULAÇÕES RECALQUE DE SOLUÇÃO CROMO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | SITE | PROGRAMADA | 2024-06-10
| 306296 | 7503685 | (PRJ)_EMPRÉSTIMO DE PTA TESOURA P/ATIVIDADE DA EMPRESA TORQUE 7 EM 11/06/2024 NO TOUCADOR | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / LERIATO | DESCARTE TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-06-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-11
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-11
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-11
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-11
| 306278 | 7219107 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR REPARO E PINTURA TOTAL DA PAREDE C/RACHADURA EM CIMA DOS ARMARIOS DE BLANKS | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306277 | 7219105 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE DANIFICADA ATRÁS DA BUNDGEONS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306276 | 7219101 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE EM CIMA DOS ARMARIOS DE SPOOLS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306275 | 7219099 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REMOVER FERRUGEM E REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS ARMÁRIOS DE TIPS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306254 | 7218945 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE WIP ANNEALING | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306253 | 7218944 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - TAMPAR, VEDAR E REALIZAR ACABAMENTO/PINTURA EM BURACO NO ENTORNO DE TUBULAÇÕES PARTE DE TRÁS LMK | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306252 | 7218940 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DO ESCRITÓRIO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 304190 | 6722514 | (PRJ)_BOP_ABR - REALIZAR A PINTURA DOS MOTORES CENTRAL DE SOLUÇÕES, ÁREA TANQUE | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | WET ROOM | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306261 | 7219732 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO SUPORTE DE RAMAL DE EMERGÊNCIA (CENTRAL DE GASES - AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306280 | 7219727 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES INTERNOS DO POSTO AVANÇADO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306259 | 7219725 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES DO POSTO AVANÇADO - AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306279 | 7219722 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NOS PORTÕES DOS BOX DE RESÍDUOS CRÍTICOS/RAMPA PROD. QUIMICOS - ACABAMENTO DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306258 | 7219720 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL DO PISO, BOX 03 - ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306138 | 7217195 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306243 | 7221268 | (PRJ)_REPARO EM PINTURA LASCADA, ARMAZENAMENTO DE TAMBORES, DEP.INFLAMÁVEIS 2 (R04) MAM MEDTECH (PINTURA TOTAL) | PINTURA | DOKE / ROGERIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306271 | 7221310 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS ARMÁRIOS DESLIZANTES DESCASCADOS R09A/R09I/R09F NA (R09) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE / ROGERIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306245 | 7220801 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE LASCADA, NO PASSTHROUGH DEP.ARAMES (R01) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE / ROGERIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306262 | 7220153 | (PRJ)_AGULHAS - REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA - PIDM | PINTURA | DOKE / ROGERIO | PIDM | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306274 | 7220101 | (PRJ)_RECUPERAR PINTURA DA BANCADA DANIFICADA DO COMPUTADOR - INDEX | PINTURA | DOKE / ROGERIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306152 | 7199997 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO DE ALTURA NA PAREDE NO CORREDOR 2 DA CÂMARA FRIA DO DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / JUNHO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-06-11
| 306148 | 7215459 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS E PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE AGULHAS, OFICINA ANTIGA NA PIDM E NOVA OFICINA NA ÁREA DE LASER NEEDLES | PINTURA | MARCOS / JUNHO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-11
| 306169 | 7474009 | (PRJ)_CBRE C4294 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA | PINTURA | MARCOS / JUNHO | MAM. TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-11
| 306112 | P-306112 | PINTURA DE PORTAS DA DOCA DE EXPEDIÇÃO - ÁREA DE EXPORTAÇÃO - OEA - CD GUARULHOS | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | CD GUARULHOS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-11
| 305027 | 7063410 | (PRJ)_VD - TUBULAÇÃO DE ELÉTRICA FAN COIL 6 SEM PINTURA PESAGEM | PINTURA | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 305608 | 7326330 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA NA TAMPA DE PROTEÇÃO DOS CABOS QUE ESTÁ ENFERRUJADA (CHAVE DE TRANSFERENCIA NCS) | PINTURA | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 305844 | 7377416 | (PRJ)_VM - REALIZAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DO FAN COIL 8, ÁREA PSM (PROVA DE EXPLOSÃO) DO TOUCADOR | PINTURA | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 305867 | 7388890 | (PRJ)_VD - REALIZAR TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO NO ASSOALHO DO CUBÍCULO DO VENTILADOR + PISO EXTERNO DO FANCOIL 03 - HIGIENE ORAL (FARMACINHA) | PINTURA | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306019 | 7440170 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR NO DEPÓSITO INFLAMÁVEIS MAM - PROCURAR: VANDER | PINTURA | JULIO/ LUIZ GUSTAVO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICINA DO TRABALHO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-11
| 306298 | 7495522 | (PRJ)_CBRE C4558 FAZER A FIXAÇÃO DA LOUSA NA NOVA SALA DE REUNIÃO DA PATRIMONIAL, LOUSA SE ENCONTRA SOB DOMINIO DA SEGURANÇA | CIVIL | CICERO / GETULIO | SALA PATRIMONIAL | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306307 | 7226739 | (PRJ)_FIXAR 02 ESTANTES NA PAREDE DE DRYWALL NA FÁBRICA DE AGULHAS, NA ÁREA DO PIDM | CIVIL | CICERO / GETULIO | PIDM | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306308 | 7226741 | (PRJ)_REMOVER 02 QUADROS DE ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS - PIDM | CIVIL | CICERO / GETULIO | PIDM | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306306 | 7228588 | (PRJ)_SUBSTITUIR PORTA COPOS DANIFICADO/RETIRAR O PORTA COPOS NOVO C/A PATRÍCIA FÉLIX DA MANSERV, NA SALA DA MANSERV EM ACABAMENTO DE SUTURAS | CIVIL | CICERO / GETULIO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306301 | 7495535 | (PRJ)_REFAZER CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/VIGA INTERNA DANIFICADA, RISCO DE QUEDA DAS TAMPAS PARA PARTE INTERNA, PRÓXIMO A ETA | CIVIL | MARCELO / LERIATO | ETA | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306300 | 7495534 | (PRJ)_INSTALAR BATE RODAS NA PRIMEIRA VAGA DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL 4 (BATE RODAS TOTAL NA VAGA)/JORGE CIENTE DO LOCAL, UTILIZAR BATE RODAS DA PLATAFORMA DE ÔNIBUS, | CIVIL | MARCELO / LERIATO | PLATAFORMA | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306311 | 7226737 | (PRJ)_REALIZAR ABERTURA EM PISO/DEMOLIÇÃO NA DIMENSÃO DE 50CMX50CM (PARA EMPRESA FLUXO ENGENHARIA - PONTO A SER INFORMADO)/ | CIVIL | MARCELO / LERIATO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306312 | 7230794 | (PRJ)_REALIZAR ORGANIZAÇÃO E REPARO EM CABOS DE REDE SOLTOS NO CHÃO FIOS TEXTEIS INTERNO/GLOVER BOX 1 - KETT 3 (PROCURAR KARINA ALVES NA ÁREA) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306313 | 7229842 | (PRJ)_ORGANIZAR CABOS ELÉTRICOS EXPOSTOS NA ÁREA ACABAMENTO CATGUT/BONEWAX, EM COMPUTADORES E CALHAS ELÉTRICAS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306304 | 7230794 | PRJ_BOP_ABR/24_CABO DE REDE SOLTO NO CHÃO FIOS TEXTEIS INTERNO | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306310 | 7229842 | organizar fios expostos na área acabamento catgut/bonewax, em computadores e calhas expostas. | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 306002 | 7201492 | (PRJ)_FALTA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SALA VICRIL PLUS E MEZANINO (R05) MAM MEDTECH | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | MEDICAL | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 305872 | 7402137 | (PRJ)_VD - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS 220V | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | MEDICAL | PROGRAMADA | 2024-06-11
| 305644 | 7339907 | (PRJ)_CBRE C3625 FAZER CHECAGEM DO CABO DO CIRCUITO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DO PAINEL DE CFTV DA PRAÇA LEÃO, AS CÂMERAS DO LOCAL NÃO ESTÃO OPERANDO, FALTA IDENTIFICAR A ALIMENTAÇÃO, VERIFICAR DISJUNTO | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | MEDICAL | PROGRAMADA | 2024-06-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-12
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306323 | 7506160 | PINTURAS PREDIAIS NOS DEPÓSITO DO MAM - PINTOR "JULIO" | PINTOR | JULIO / / WILIAN | MAM VANDER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306314 | 7233497 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE LIXEIRA, ÁREA DO OVER, LIXAR E PINTAR AS LIXEIRAS, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA GERAL | PINTURA | ELIO / JAYME | ENDO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306278 | 7219107 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR REPARO E PINTURA TOTAL DA PAREDE C/RACHADURA EM CIMA DOS ARMARIOS DE BLANKS | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306276 | 7219101 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE EM CIMA DOS ARMARIOS DE SPOOLS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306254 | 7218945 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE WIP ANNEALING | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306261 | 7219732 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO SUPORTE DE RAMAL DE EMERGÊNCIA (CENTRAL DE GASES - AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306280 | 7219727 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES INTERNOS DO POSTO AVANÇADO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306259 | 7219725 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES DO POSTO AVANÇADO - AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306279 | 7219722 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NOS PORTÕES DOS BOX DE RESÍDUOS CRÍTICOS/RAMPA PROD. QUIMICOS - ACABAMENTO DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306258 | 7219720 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL DO PISO, BOX 03 - ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306138 | 7217195 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 305027 | 7063410 | (PRJ)_VD - TUBULAÇÃO DE ELÉTRICA FAN COIL 6 SEM PINTURA PESAGEM | PINTURA | DOKE / ROGERIO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 305608 | 7326330 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA NA TAMPA DE PROTEÇÃO DOS CABOS QUE ESTÁ ENFERRUJADA (CHAVE DE TRANSFERENCIA NCS) | PINTURA | DOKE / ROGERIO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 305844 | 7377416 | (PRJ)_VM - REALIZAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DO FAN COIL 8, ÁREA PSM (PROVA DE EXPLOSÃO) DO TOUCADOR | PINTURA | DOKE / ROGERIO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 305867 | 7388890 | (PRJ)_VD - REALIZAR TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO NO ASSOALHO DO CUBÍCULO DO VENTILADOR + PISO EXTERNO DO FANCOIL 03 - HIGIENE ORAL (FARMACINHA) | PINTURA | DOKE / ROGERIO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306019 | 7440170 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR NO DEPÓSITO INFLAMÁVEIS MAM - PROCURAR: VANDER | PINTURA | DOKE / ROGERIO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306152 | 7199997 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO DE ALTURA NA PAREDE NO CORREDOR 2 DA CÂMARA FRIA DO DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / JUNHO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306148 | 7215459 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS E PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE AGULHAS, OFICINA ANTIGA NA PIDM E NOVA OFICINA NA ÁREA DE LASER NEEDLES | PINTURA | MARCOS / JUNHO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306169 | 7474009 | (PRJ)_CBRE C4294 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA | PINTURA | MARCOS / JUNHO | MAM. TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306319 | 7233490 | (PRJ)_APAGAR A DEMARCAÇÃO DO EXTINTOR NO PISO PRÓXIMO A COPA E ARMÁRIOS | PINTURA | MARCOS / JUNHO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306318 | 7233496 | (PRJ)_REFAZER A PINTURA AZUL DA ESTEIRA DE ABASTECIMENTO - COBALTO | PINTURA | MARCOS / JUNHO | COBALTO | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | NOE / MAGUILA | MEDICINA DO TRABALHO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-12
| 306316 | 7233491 | (PRJ)_FIXAR EXTINTOR NA COLUNA DA COPA DE AGULHAS | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306317 | 7233493 | (PRJ)_ALTERAR A POSIÇÃO DO QUADRO DE LOTO NA ÁREA DE PIDM EM AGULHAS (INSTALAR NA PAREDE AO LADO DA PIDM20) | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306301 | 7495535 | (PRJ)_REFAZER CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/VIGA INTERNA DANIFICADA, RISCO DE QUEDA DAS TAMPAS PARA PARTE INTERNA, PRÓXIMO A ETA | CIVIL | LERIATO / CICERO | ETA | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306300 | 7495534 | (PRJ)_INSTALAR BATE RODAS NA PRIMEIRA VAGA DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL 4 (BATE RODAS TOTAL NA VAGA)/JORGE CIENTE DO LOCAL, UTILIZAR BATE RODAS DA PLATAFORMA DE ÔNIBUS, | CIVIL | LERIATO / CICERO | PLATAFORMA | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 305612 | 7138643 | (PRJ)_PC553171791_P-1981 EMPRÉSTIMO DE PLATAFORMA (PTA Z45 ARTICULADA) PARA ATIVIDADE EM ÁREA EXTERNA NO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH – DIA 24JAN2024 (C/OPERADOR E VIGIA) | CIVIL | MARCELO/ GETULIO | DEPOSITO MATERIA PRIMA | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 305819 | 7185766 | GEMBA_ORGANIZAÇÃO CABOS (SALÃO B) | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 304710 | 6987251 | (PRJ)_BOP_AGO - REALIZAR A ORGANIZAR DE CABOS ELÉTRICOS E FIOS, ÁREA INTERNA FIOS TEXTEIS | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306315 | 7233532 | (PRJ)_REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE 4 COMPUTADORES NO OVER (ENERGIA, HDMI, GERAL)/UTILIZAR ORGANIZADOR DE CABOS | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | OVER | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306124 | 7213093 | (PRJ)_ORGANIZAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS EM TODO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA (GEMGA JJRC) | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | MICRO. BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306292 | 7228415 | (PRJ)_ADEQUAR A POSIÇÃO DA ARMADILHA LUMINOSA, NA NOVA ÁREA DE QUARENTENA, FÁBRICA DE ARAMES (CONTROLE DE PRAGAS), MOVIMENTAR 30cm P/LADO, NÃO NECESSÁRIO MOVIMENTAR TOMADA, SOMENTE A ARMADILHA, TAMPAR | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | FAB. AMARES | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306299 | 7499000 | (PRJ)_REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA MONTERI/GAREN NA MONTAGEM DO MOTOR ELÉTRICO DA PORTARIA G4/MONTAGEM DA ALIMENTAÇÃO DA PLACA DE COMANDO (PROGRAMADO PARA DIA 12JUN - QUARTA-FEIRA, AS 08h) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | PORTARIA G4 | PROGRAMADA | 2024-06-12
| 306313 | 7229842 | (PRJ)_ORGANIZAR CABOS ELÉTRICOS EXPOSTOS NA ÁREA ACABAMENTO CATGUT/BONEWAX, EM COMPUTADORES E CALHAS ELÉTRICAS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-06-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-13
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306072 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306323 | 7506160 | PINTURAS PREDIAIS NOS DEPÓSITO DO MAM - PINTOR "JULIO" | PINTOR | JULIO / LUIZ GUSTAVO | MAM VANDER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306314 | 7233497 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE LIXEIRA, ÁREA DO OVER, LIXAR E PINTAR AS LIXEIRAS, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA GERAL | PINTURA | ELIO / JAYME | ENDO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306278 | 7219107 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR REPARO E PINTURA TOTAL DA PAREDE C/RACHADURA EM CIMA DOS ARMARIOS DE BLANKS | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306276 | 7219101 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE EM CIMA DOS ARMARIOS DE SPOOLS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306254 | 7218945 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE WIP ANNEALING | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306261 | 7219732 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO SUPORTE DE RAMAL DE EMERGÊNCIA (CENTRAL DE GASES - AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306280 | 7219727 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES INTERNOS DO POSTO AVANÇADO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306259 | 7219725 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES DO POSTO AVANÇADO - AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306279 | 7219722 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NOS PORTÕES DOS BOX DE RESÍDUOS CRÍTICOS/RAMPA PROD. QUIMICOS - ACABAMENTO DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306258 | 7219720 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL DO PISO, BOX 03 - ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306138 | 7217195 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 305027 | 7063410 | (PRJ)_VD - TUBULAÇÃO DE ELÉTRICA FAN COIL 6 SEM PINTURA PESAGEM | PINTURA | DOKE / ROGERIO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 305608 | 7326330 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA NA TAMPA DE PROTEÇÃO DOS CABOS QUE ESTÁ ENFERRUJADA (CHAVE DE TRANSFERENCIA NCS) | PINTURA | DOKE / ROGERIO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 305844 | 7377416 | (PRJ)_VM - REALIZAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DO FAN COIL 8, ÁREA PSM (PROVA DE EXPLOSÃO) DO TOUCADOR | PINTURA | DOKE / ROGERIO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 305867 | 7388890 | (PRJ)_VD - REALIZAR TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO NO ASSOALHO DO CUBÍCULO DO VENTILADOR + PISO EXTERNO DO FANCOIL 03 - HIGIENE ORAL (FARMACINHA) | PINTURA | DOKE / ROGERIO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 306019 | 7440170 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR NO DEPÓSITO INFLAMÁVEIS MAM - PROCURAR: VANDER | PINTURA | DOKE / ROGERIO | CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 306152 | 7199997 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO DE ALTURA NA PAREDE NO CORREDOR 2 DA CÂMARA FRIA DO DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / JUNHO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306148 | 7215459 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS E PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE AGULHAS, OFICINA ANTIGA NA PIDM E NOVA OFICINA NA ÁREA DE LASER NEEDLES | PINTURA | MARCOS / JUNHO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306169 | 7474009 | (PRJ)_CBRE C4294 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA | PINTURA | MARCOS / JUNHO | MAM. TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306319 | 7233490 | (PRJ)_APAGAR A DEMARCAÇÃO DO EXTINTOR NO PISO PRÓXIMO A COPA E ARMÁRIOS | PINTURA | MARCOS / JUNHO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 306318 | 7233496 | (PRJ)_REFAZER A PINTURA AZUL DA ESTEIRA DE ABASTECIMENTO - COBALTO | PINTURA | MARCOS / JUNHO | COBALTO | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 306325 | 7506266 | (PRJ)_RETIRADA DE PAPÉIS E MATERIAIS A SEREM DESCARTADOS DA CENTRAL 1, ALINHAR COM A THAIS, SÍNDICA DA CENTRAL 4 OS MATERIAIS E SALAS QUE SERÃO RETIRADOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | SERVIÇOS GERIAS | CICERO / GETULIO | CENTRAL 1 | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 306300 | 7495534 | (PRJ)_INSTALAR BATE RODAS NA PRIMEIRA VAGA DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL 4 (BATE RODAS TOTAL NA VAGA)/JORGE CIENTE DO LOCAL, UTILIZAR BATE RODAS DA PLATAFORMA DE ÔNIBUS, | CIVIL | LERIATO / NOE / JOAO | ESTACIONAMENTO CENTRAL 4 | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 306324 | NOC-306.324 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | MARCELO | SITE | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 306313 | 7229842 | (PRJ)_ORGANIZAR CABOS ELÉTRICOS EXPOSTOS NA ÁREA ACABAMENTO CATGUT/BONEWAX, EM COMPUTADORES E CALHAS ELÉTRICAS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | PAULO / AGUINALDO | MEDICINA DO TRABALHO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-13
| 305819 | 7185766 | GEMBA_ORGANIZAÇÃO CABOS (SALÃO B) | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 306124 | 7213093 | (PRJ)_ORGANIZAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS EM TODO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA (GEMGA JJRC) | ELETRICA | CLARO / LUCIANO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-06-13
| 306297 | 7495536 | (PRJ)_CBRE C4549 EFETUAR A SOLDA DO SUPORTE DO MOTOR DA CANCELA 4, TIME DA PROTECK IRÁ LEVAR A PEÇA NA OFICINA PARA EFETUAR SOLDA NA OFICINA | SERRALHERIA | SEBASTIAO / IGOR | ESATACIONAMENTO EXTERNO RUA E01 | PROGRAMADA | 2024-06-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-14
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306071 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306321 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306323 | 7506160 | PINTURAS PREDIAIS NOS DEPÓSITO DO MAM - PINTOR "JULIO" | PINTOR | JULIO / LUIZ GUSTAVO | MAM VANDER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306314 | 7233497 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE LIXEIRA, ÁREA DO OVER, LIXAR E PINTAR AS LIXEIRAS, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA GERAL | PINTURA | ELIO / JAYME | ENDO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 305974 | 7188130 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO ARMÁRIO DE BANDEJAS DO TRATAMENTO TÉRMICO, ARMÁRIO DE AGULHAS AGUARDANDO TRATAMENTO TÉRMICO - DRILL | PINTURA | ELIO / JAYME | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 305364 | 7138611 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NA BASE DAS PANELAS E PAINÉIS DAS STATICS | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-14
| 305374 | 7138608 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS PROTEÇÕS DA TUBULAÇÃO DE DRENO DA POLINIX 06 ESTATIC 08 | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | CANCELADA | 2024-06-14
| 305376 | 7136796 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS DUTOS DE EXAUSTÃO DE ÁCIDO DAS POLINIX - ETHALOY | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA 23/06 | 2024-06-14
| 305780 | 7182743 | (PRJ)_BOP_MAR - EFETUAR PINTURA NA BASE DAS PANELAS DAS STATICS - ACABAMENTO DRILL (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-14
| 305181 | 7114165 | (PRJ)_EV:18251_REALIZAR A PINTURA DO CHÃO C/MANCHAS, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-14
| 305272 | 7119881 | (PRJ)_EV: 18259 - REALIZAR PINTURA DAS GRADES DA CONTENÇÃO ESTÁ DANIFICADA DEP.INFLAMÁVEIS II (R04) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-14
| 306329 | 7238353 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE TRANSPORTE DE BATERIA DA EMPILHADEIRA DO DEP. MATÉRIA-PRIMA MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-14
| 306152 | 7199997 | (PRJ)_REALIZAR A DEMARCAÇÃO DE ALTURA NA PAREDE NO CORREDOR 2 DA CÂMARA FRIA DO DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH | PINTURA | MARCOS / DOKE | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-14
| 306148 | 7215459 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS E PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA OFICINA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE AGULHAS, OFICINA ANTIGA NA PIDM E NOVA OFICINA NA ÁREA DE LASER NEEDLES | PINTURA | MARCOS / DOKE | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306169 | 7474009 | (PRJ)_CBRE C4294 REALIZAR A PINTURA DA TAMPA NA COR VERMELHA | PINTURA | MARCOS / DOKE | MAM. TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306319 | 7233490 | (PRJ)_APAGAR A DEMARCAÇÃO DO EXTINTOR NO PISO PRÓXIMO A COPA E ARMÁRIOS | PINTURA | MARCOS / DOKE | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306318 | 7233496 | (PRJ)_REFAZER A PINTURA AZUL DA ESTEIRA DE ABASTECIMENTO - COBALTO | PINTURA | MARCOS / DOKE | COBALTO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306261 | 7219732 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO SUPORTE DE RAMAL DE EMERGÊNCIA (CENTRAL DE GASES - AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306280 | 7219727 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES INTERNOS DO POSTO AVANÇADO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306259 | 7219725 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES DO POSTO AVANÇADO - AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306279 | 7219722 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NOS PORTÕES DOS BOX DE RESÍDUOS CRÍTICOS/RAMPA PROD. QUIMICOS - ACABAMENTO DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306258 | 7219720 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL DO PISO, BOX 03 - ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306138 | 7217195 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306330 | 7228589 | (PRJ)_CONFECCIONAR DIVISÓRIA EM ACRÍLICO P/ARMÁRIO DE CESTOS ENTRE ACABAMENTO E ESTAMPAGEM | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-14
| 306332 | 7233508 | (PRJ)_TROCAR CABIDEIRO DA ASSEPSIA MASCULINO (RETIRAR CABIDEIRO DA PAREDE E REALIZAR PINTURA NA PAREDE)/CABIDEIRO PRONTO C/NERY - ASSEPSIA WET ROOM CATGUT | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-14
| 306331 | 7238390 | (PRJ)_ÁREA DO GRAMADO EM FRENTE A CAG DE SUTURAS C/ACUMULO DE ÁGUA/JOGAR MAIS AREIA NO GRAMADO P/ATENUAR O ACÚMULO DE ÁGUA (PROJETO EXECUTIVO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA ESTÁ EM DESENVOLVIMENTO) | CIVIL | NOE / JOAO / LERIATO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-14
| 306235 | 7470924 | (PRJ)_PR**/PC** P-2087 CONFECCIONAR NOVA INFRAESTRUTURA P/PASSAGEM DE FIBRA-ÓPTICA, ATUAL INFRA EM SEALTUBO DE 2" ESTÁ COM ALTERAÇÃO NA CAIXA DE PASSAGEM DO SEWER PIPES | CIVIL | PAULO / AGUINALDO | MEDICINA DO TRABALHO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 305819 | 7185766 | GEMBA_ORGANIZAÇÃO CABOS (SALÃO B) | ELETRICA | CLARO / MARCELO | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 305766 | 7177237 | ORGANIZAR CABOS DE COMPUTADORES - ÁREA ACABAMENTO DE SUTURAS - SALÃO A | ELETRICA | CLARO / MARCELO | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-14
| 306297 | 7495536 | (PRJ)_CBRE C4549 EFETUAR A SOLDA DO SUPORTE DO MOTOR DA CANCELA 4, TIME DA PROTECK IRÁ LEVAR A PEÇA NA OFICINA PARA EFETUAR SOLDA NA OFICINA | SERRALHERIA | SEBASTIAO / IGOR | ESATACIONAMENTO EXTERNO RUA E01 | PROGRAMADA | 2024-06-14
|  |  | FOLGA DEVIO TRABALHOS FINAIS DE SEMANA |  | /CICREO / GETULIO |  | PROGRAMADA
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-15
| 304929 | 7094188 | (PRJ)_AZ-2985 - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA VÁLVULA DE INCÊNDIO – VG-37 (RPA) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-15
| 306258 | 7219720 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL DO PISO, BOX 03 - ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO (AGULHAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-15
| 306336 | 7238848 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA HALL DE ENTRADA - PISO DE HALL DE ENTRADA ETO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO / LUIZ GUSTAVO / JAYME / | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-15
| 306310 | 7229842 | organizar fios expostos na área acabamento catgut/bonewax, em computadores e calhas expostas. | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-06-15
| 305638 | 7338751 | (AG.INFORMAÇÕES) - ALARME ALARME DE ABANDONO DE ÁREA DO AMBULATORIO MEDICO KENVUE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AMBULATORIO KENVUE | PROGRAMADA | 2024-06-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-16
| 306277 | 7219105 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE DANIFICADA ATRÁS DA BUNDGEONS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-16
| 306275 | 7219099 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REMOVER FERRUGEM E REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS ARMÁRIOS DE TIPS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-16
| 304929 | 7094188 | (PRJ)_AZ-2985 - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA VÁLVULA DE INCÊNDIO – VG-37 (RPA) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA CONSUMER | PROGRAMADA | 2024-06-16
| 306336 | 7238848 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA HALL DE ENTRADA - PISO DE HALL DE ENTRADA ETO | PINTURA | ANTONIO P / WILIAN / LUIZ GUSTAVO / JAYME / | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-17
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-17
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-17
| 306321 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-17
| 305176 | 7113806 | (PRJ)_(UNITY) PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA ESTA ERRADA, C/RISCO EHS A SINALIZAÇÃO ESTÁ ERRADA PORTA ABRE PRA DENTRO (VESTIARIO MASCULINO - ACABAMENTO DE SUTURAS) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306348 | 7233074 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO SUPORTE DE PERFEX OXIDADO (FIOS TEXTEIS INTERNO) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306353 | 7233967 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO LAVA OLHOS, FIOS TÊXTEIS EXTERNO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306329 | 7238353 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE TRANSPORTE DE BATERIA DA EMPILHADEIRA DO DEP. MATÉRIA-PRIMA MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306364 | 7234103 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO BANHO MARIA BWBM02 DE BONEWAX MANUAL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306365 | 7234101 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO BANHO MARIA BWBM01 DE BONEWAX MANUAL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306277 | 7219105 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE DANIFICADA ATRÁS DA BUNDGEONS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305378 | 7135258 | (PRJ)_PINTURA DA FACHADA DO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DA MEDTECH, FACHADA TOTAL, TUBULAÇÕES, PORTA, PINTAR PLATIBANDA SUPERIOR, PINTURA GERAL | PINTURA | DOKE / MARCOS | CALIBRAÇÃO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305383 | 7134007 | (PRJ)_RETIRAR TEXTILON E PINTAR PAINEL ELÉTRICO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305442 | 7129920 | PINTAR PISO DA SALA ISO 8 - SALA LIMPA CLASSE 100.000 (ISO8) - ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305527 | 7150323 | (PRJ)_ENDO_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE COMPUTADOR DO MES - HARAMURA | PINTURA | DOKE / MARCOS | ENDO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305547 | 7152393 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS NAS PAREDES DA SALA DA SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO, PAREDE COM FUROS E REALIZAR PINTURA GERAL | PINTURA | DOKE / MARCOS | SALA DA SUPERVISÃO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305548 | 7152396 | (PRJ)_REPARO EM PAREDE - SALA CONFIABILIADADE E PCM, PINTURA GERAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | SALA DA SUPERVISÃO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305559 | 7161107 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA - TANQUE PRÉ LAVAGEM (INLINE WASHER) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305610 | 7166856 | (PRJ)_RECUPERAR PORTA DANIFICADA, TAMPAR FUROS E PINTAR (COM VARIOS FUROS PROXIMO AS DOBRADIÇAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | SALA DA SUPERVISÃO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305657 | 7174488 | JJRC - PINTURA DANIFICADA NAS PERNAS DA BANCADA DOS MICROSCOPIOS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | SALA EPOXI | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305658 | 7174840 | JJRC - PINTURA DE SUPORTE COM FERRUGEM, ATRAS DA BANCADA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305666 | 7173836 | JJRC - PINTURA DOS PÉS DA MESA DA SELOFOIL ( PERNAS DA MESA DA SAÍDA COM OXIDAÇÃO) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | ENDO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306385 | 7507960 | (PRJ)_APOIO OPERAÇÃO DE PLATAFORMA P/RETIRAR ABELHAS NO TELHADO DO MAM DA DINDA/SE-06 NECESSIDADE DE APOIO P/DEMOLIÇÃO DE PAREDE P/RETIRAR ABELHAS (PLATAFORMA Z-60) - ATIVIDADE DIA 17JUN APÓS AS 17H | SERVIÇOS GERAIS | ROGERIO/ GETULIO | DINDA | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306355 | 7233971 | (PRJ)_INSTALAR PROTEÇÃO (TAMPÃO ESTÁ DANIFICADO) NO CARRINHO DE MOVIMENTAÇÃO - FIOS TEXTEIS - SALA EXTERNA | MARCENARIA | JUNHO / JUNHO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306346 | 7231277 | (PRJ)_REALIZAR CORREÇÃO NA VEDAÇÃO DA PORTA PASSTROUGHT GRÁFICA (RETIRAR FITA E COLOCAR PLACA REBITADA)/ENCASTOAMENTO | MARCENARIA | JUNHO / JUNHO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306357 | 7233970 | (PRJ)_COLOCAR PÉ NA MESA NOS FIOS TÊXTEIS EXTERNO (MESA SEM PÉ) | MARCENARIA | JUNHO / JUNHO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306316 | 7233491 | (PRJ)_FIXAR EXTINTOR NA COLUNA DA COPA DE AGULHAS | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306317 | 7233493 | (PRJ)_ALTERAR A POSIÇÃO DO QUADRO DE LOTO NA ÁREA DE PIDM EM AGULHAS (INSTALAR NA PAREDE AO LADO DA PIDM20) | CIVIL | NOE / MAGUILA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306301 | 7495535 | (PRJ)_REFAZER CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/VIGA INTERNA DANIFICADA, RISCO DE QUEDA DAS TAMPAS PARA PARTE INTERNA, PRÓXIMO A ETA | CIVIL | LERIATO / CICERO | ETA | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 305787 | 7182915 | (PRJ)_BOP_MAR - SUBSTITUIR AS MANGUEIRAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO, UNIDADE DE LAVAGEM, NA FÁBRICA DE AGULHAS | HIDRAULICA | CICERO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306351 | 7233467 | (PRJ)_RELIZAR NOVA FIXAÇÃO DO DISPENSER DE ÁLCOOL NA PAREDE/NA ÁREA DE FIOS TEXTEIS | CIVIL | MARCELO / LERIATO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306350 | 7231263 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM ARMÁRIO DC (GAVETEIRO) DANIFICADO/ENCASTOAMENTO | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306362 | 7231272 | (PRJ)_INSTALAR CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BRANCA AO REDOR DA PORTA DE EMERGÊNCIA FAS04/ENCASTOAMENTO | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306349 | 7231278 | (PRJ)_INSTALAR CANTONEIRA AO REDOR DA PORTA DO PASSTROUGHT DA GRÁFICA (CANTONEIRA BRANCA DE ALUMÍNIO)/SEGUIR O MODELO DA PORTA PASSTROUGHT DC-VAULT | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306356 | 7233973 | (PRJ)_INSTALAR CANTONEIRAS NAS QUINAS DA PAREDE (PORTA DE SAÍDA EMERGÊNCIA FIOS TEXTEIS EXTERNO) - CORREDOR CATGUT | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306367 | 7231262 | (PRJ)_REALIZAR A CORREÇÃO DE MASSA/ACABAMENTO E INSTALAR CANTONEIRA ALUMÍNIO BRANCA AO REDOR DA PORTA PASSTROUGHT DC-DEPOSITO | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | ENCASTOAMENTO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306345 | 7234080 | (PRJ)_REALIZAR O REPARO EM CABO DE ATERRAMENTO (ROMPIDO), REVISAR TODAS AS CONTENÇÕES DO DEP.INFLAMÁVEIS II (R04) MAM MEDTECH | ELETRICA | LUCIANO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306354 | 7233968 | (PRJ)_REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS/FIOS NA ÁREA DE FIOS TÊXTEIS EXTERNO | ELETRICA | LUCIANO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306361 | 7233991 | (PRJ)_INSTALAR TOMADA 220V/10A MODELO 2P+T ABNT MODELO DUTOTEC - ENTRE AS MESAS DO TACHING E PLUG P/LIGAR ASPIRADOR DE PÓ QUANDO PRECISO | ELETRICA | LUCIANO | ENDO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-06-17
| 306363 | 7231953 | (PRJ)_REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DE CABOS SOLTOS NO GLOVER BOX 1, KETT 3, FIOS TÊXTEIS INTERNO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306347 | 7232959 | (PRJ)_MELHORAR A FIXAÇÃO DA TAMPA DO FINAL DA CANALETA ELÉTRICA, FIOS TEXTEIS INTERNO (ÁREA KETT3) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306386 | 7509255 | (PRJ)_INSTALAR LUZ DE EMERGÊNCIA NO VESTIÁRIO FEMININO DE SANPRO (GOWLING) - PROCURAR MATEUS ANDRADE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | SAMPRO | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306359 | 7233926 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA DA GRELHA DE AR DO VESTIÁRIO MASCULINO - ACABAMENTO DE SUTURAS | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306366 | 7238396 | (PRJ)_REVISAR VÁLVULA NA LINHA DE ÁGUA GELADA EM CIMA DA NOVA ÁREA DE SELEÇÃO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 306370 | 7233586 | (PRJ)_RETRABALHAR GUARDA CORPO PRÓXIMO A PIDM20 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / IGOR | PIDM20 | PROGRAMADA | 2024-06-17
| 304292 | 6782112 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ESCADA MARINHEIRO QUE ESTÁ C/PONTOS DE OXIDAÇÃO DENTRO DO DEPÓSITO DE CAIXAS - PROCURAR POR PATRICIA FAJARDO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / IGOR | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-06-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-18
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 306321 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 305168 | 7110859 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA CASA DE MÁQUINAS PRIMÁRIA ETO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 306348 | 7233074 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO SUPORTE DE PERFEX OXIDADO (FIOS TEXTEIS INTERNO) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 306353 | 7233967 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO LAVA OLHOS, FIOS TÊXTEIS EXTERNO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 306329 | 7238353 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE TRANSPORTE DE BATERIA DA EMPILHADEIRA DO DEP. MATÉRIA-PRIMA MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 306364 | 7234103 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO BANHO MARIA BWBM02 DE BONEWAX MANUAL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 306365 | 7234101 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO BANHO MARIA BWBM01 DE BONEWAX MANUAL | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 306277 | 7219105 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE DANIFICADA ATRÁS DA BUNDGEONS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 305378 | 7135258 | (PRJ)_PINTURA DA FACHADA DO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DA MEDTECH, FACHADA TOTAL, TUBULAÇÕES, PORTA, PINTAR PLATIBANDA SUPERIOR, PINTURA GERAL | PINTURA | DOKE / MARCOS | CALIBRAÇÃO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 305383 | 7134007 | (PRJ)_RETIRAR TEXTILON E PINTAR PAINEL ELÉTRICO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 305442 | 7129920 | PINTAR PISO DA SALA ISO 8 - SALA LIMPA CLASSE 100.000 (ISO8) - ETO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 305527 | 7150323 | (PRJ)_ENDO_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE COMPUTADOR DO MES - HARAMURA | PINTURA | DOKE / MARCOS | ENDO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 305547 | 7152393 | (PRJ)_REALIZAR REPAROS NAS PAREDES DA SALA DA SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO, PAREDE COM FUROS E REALIZAR PINTURA GERAL | PINTURA | DOKE / MARCOS | SALA DA SUPERVISÃO | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 305548 | 7152396 | (PRJ)_REPARO EM PAREDE - SALA CONFIABILIADADE E PCM, PINTURA GERAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | SALA DA SUPERVISÃO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 305559 | 7161107 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA - TANQUE PRÉ LAVAGEM (INLINE WASHER) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 305610 | 7166856 | (PRJ)_RECUPERAR PORTA DANIFICADA, TAMPAR FUROS E PINTAR (COM VARIOS FUROS PROXIMO AS DOBRADIÇAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | SALA DA SUPERVISÃO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 306351 | 7233467 | (PRJ)_RELIZAR NOVA FIXAÇÃO DO DISPENSER DE ÁLCOOL NA PAREDE/NA ÁREA DE FIOS TEXTEIS | CIVIL | MARCELO / LERIATO | SUTURAS | PROG. PARADA | 2024-06-18
| 306350 | 7231263 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM ARMÁRIO DC (GAVETEIRO) DANIFICADO/ENCASTOAMENTO | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | MAM MEDTECH | PROG. PARADA | 2024-06-18
| 306362 | 7231272 | (PRJ)_INSTALAR CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BRANCA AO REDOR DA PORTA DE EMERGÊNCIA FAS04/ENCASTOAMENTO | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | SUTURAS | PROG. PARADA | 2024-06-18
| 306349 | 7231278 | (PRJ)_INSTALAR CANTONEIRA AO REDOR DA PORTA DO PASSTROUGHT DA GRÁFICA (CANTONEIRA BRANCA DE ALUMÍNIO)/SEGUIR O MODELO DA PORTA PASSTROUGHT DC-VAULT | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | SUTURAS | PROG. PARADA | 2024-06-18
| 306356 | 7233973 | (PRJ)_INSTALAR CANTONEIRAS NAS QUINAS DA PAREDE (PORTA DE SAÍDA EMERGÊNCIA FIOS TEXTEIS EXTERNO) - CORREDOR CATGUT | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | CATGUT | PROG. PARADA | 2024-06-18
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 306301 | 7495535 | (PRJ)_REFAZER CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/VIGA INTERNA DANIFICADA, RISCO DE QUEDA DAS TAMPAS PARA PARTE INTERNA, PRÓXIMO A ETA | CIVIL | NOE / JOAO | ETA | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 306020 | 7428084 | (PRJ)_CBRE C4101 CF0006 - CÂMARA FRIA DA SALA DO AÇOUGUE - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA SIRENE, LIGADA AO SISTEMA DE ABA, DENTRO DA ÁREA DO AÇOUGUE (ÁREA DO AÇOUGUE DE PREPARAÇÃO DE CARNE) | ELETRICA | LUCIANO / AGUINALDO / PAULO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 306238 | 7483760 | (PRJ)_CBRE C4391 FIXAR SUPORTES NAS SALAS DE TREINAMENTOS: SALA RUBIA, SALA 1, SALA 4, SALA ROSANGELA | CIVIL | ROGERIO/ BAHIA | UNIVERSIDADE | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 306383 | 7474140 | (PRJ)_CBRE C4303 INSTALAR 02 SUPORTES EM “L” P/COLOCAR O LACRE DA PATRIMONIAL NA PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA SALA RÚBIA FERNANDES, NO TÉRREO DA UNIVERSIDADE | CIVIL | ROGERIO/ BAHIA | UNIVERSIDADE | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 306390 | 7514872 | (PRJ)_HIGIENE ORAL (EHS&S) - MANÔMETRO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS C/PROBLEMA, LOCALIZAÇÃO NA ENTRADA DA FÁBRICA | HIDRAULICA | CICERO/ JUNHO | HIGIENE ORAL | PROGRAMADA | 2024-06-18
| 306370 | 7233586 | (PRJ)_RETRABALHAR GUARDA CORPO PRÓXIMO A PIDM20 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / IGOR | PIDM20 | EM EXECUÇÃO | 2024-06-18
| 304292 | 6782112 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ESCADA MARINHEIRO QUE ESTÁ C/PONTOS DE OXIDAÇÃO DENTRO DO DEPÓSITO DE CAIXAS - PROCURAR POR PATRICIA FAJARDO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / IGOR | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-06-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-19
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-19
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-19
| 306321 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-19
| 305168 | 7110859 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA CASA DE MÁQUINAS PRIMÁRIA ETO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FIOS TEXTEIS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-19
| 305253 | 7118278 | (PRJ)_EFETUAR NOVA PINTURA DE FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE CORREDOR DE CIRCULAÇÃO NA COR BRANCA, PODE SER EXECUTADA DURANTE A SEMANA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306343 | 7217790 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA COMPLETA DA PORTA (SALA DA SUPERVISÃO MANSERV)/ACABAMENTO DE SUTURAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-19
| 306368 | 7218938 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DA COPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-19
| 306376 | 7161126 | (PRJ)_REPARO EM PAREDE DANIFICADA PRÓXIMO A PORTA INTERNA PERTO DA MESA DE GRANITO - FIOS TEXTEIS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306193 | 7219769 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL NAS PAREDES PRÓXIMAS AO TANQUE DE HOMY E SN02 - CENTRAL DE SOLUÇÕES – FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306369 | 7185851 | (PRJ)_GEMBA - REALIZAR A PINTURA DA PORTA DO TÚNEL DE AERAÇÃO DESCASCADA NO ETO | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306372 | 7161118 | (PRJ)_PINTURA EM TETO MANCHADO PRÓXIMO A LUMINÁRIA, EM CIMA DAS MESA DOS COMPUTADORES | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306373 | 7161121 | (PRJ)_REPARO/PINTURA EM TETO DANIFICADO, MANCHADO EM CIMA DA MEADEIRA GRANDE | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 305007 | 7089104 | (PRJ)_FÁBRICA IV - ARAMES: BOP_OUT - REALIZAR A PINTURA DA PAREDE DE ARMÁRIO DE BLANKS (PAREDE DO ALARME) CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PROG. PARADA | 2024-06-19
| 305008 | 7089106 | (PRJ)_FÁBRICA IV - ARAMES: BOP_OUT - NECESSÁRIO CORREGIR PINTURA DA PAREDE ARMÁRIO DE SPOOLS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PROG. PARADA | 2024-06-19
| 305009 | 7089108 | (PRJ)_ARAMES: BOP_OUT - LIMPEZA/PINTURA NA TALHA DO CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PROG. PARADA | 2024-06-19
| 305010 | 7089112 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR PINTURA NA PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA STATIC 08 - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306248 | 7222990 | (PRJ)_CBRE C10365744 REALIZAR A PINTURA TOTAL DO RODAPÉ ABAIXO DA PAREDE VERMELHA ENTRE AUDITÓRIO E RECEPÇÃO PRINCIPAL NO PRÉDIO DO B9 | PINTURA | DOKE / MARCOS | ITS | AGUARDANDO MATERIAL | 2024-06-19
| 306247 | 7222984 | (PRJ)_CBRE C10365743 REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE VERMELHA ENTRE AUDITÓRIO E RECEPÇÃO PRINCIPAL NO PRÉDIO B9 | PINTURA | DOKE / MARCOS | ITS | AGUARDANDO MATERIAL | 2024-06-19
| 306246 | 7223325 | PRJ_CBRE C10365756 PINTAR O RODAPÉ BRANCO ABAIXO DA PAREDE VERMELHA EXTERNA AUDITÓRIO LADO COPA SJC-MEDTECH-MEDICAL (INDUSTRIAL) PRÉDIO 09 COPA CORREDOR ENTRE A COPA E O AUDITÓRIO | PINTURA | DOKE / MARCOS | ITS | AGUARDANDO MATERIAL | 2024-06-19
| 306244 | 7223361 | (PRJ)_CBRE C10365755 PINTURA TOTAL DA PAREDE VERMELHA EXTERNA DO AUDITÓRIO EM FRENTE A COPA, NO PRÉDIO DO B9/ITS | PINTURA | DOKE / MARCOS | ITS | AGUARDANDO MATERIAL | 2024-06-19
| 306395 | 7239548 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ESTRUTURA DO TOTEM DE FORMULÁRIOS (ESTA ENFERRUJANDO), SOLICITANTE: ANTÔNIO SILVA/TEL (12) 9.8287-5224 | PINTURA | DOKE / MARCOS | CAT GUT | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306399 | 7240079 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE DA PINTURA CINZA PORTA HOTROOM 1, SOLICITANTE: VINICIUS DE ANDRADE, TEL (12) 9.8294-1109 | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306392 | 7514882 | (PRJ)_BAND AID - TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO DA RH05 SEM PINTURA, REALIZAR A PINTURA | PINTURA | DOKE / MARCOS | BAND AID | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306400 | 7514893 | (PRJ)_VD 18553 - REPARO EM CHUVEIRO LAVA OLHOS DANIFICADO, VAZANDO ÁGUA PELA LATERAL AO ACIONAR - PROCURAR ÉDER DOS PASSOS 1º TURNO/TEL (12) 2180-0195 – SALA DE BATERIAS, MAM KENVUE | HIDRAULICA | CICERO/ GETULIO | SALA DE BATERIAS | PROGRAMAMDA | 2024-06-19
| 306398 | 7239476 | (PRJ)_FIXAR RELÓGIO NA PAREDE, NA ÁREA DA GRÁFICA, SOLICITANTE: FÁBIO MACHADO | CIVIL | CICERO/ GETULIO | GRAFICA | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306397 | 7239522 | (PRJ)_ALTERAR A POSIÇÃO DO SUPORTE DE ACRÍLICO - COBALTO, SOLICITANTE: VINICIUS DE ANDRADE, TEL (12) 9.8294-1109 | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | COBALTO | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306396 | 7240072 | (PRJ)_RETIRAR 3 COMPUTADORES INSTALADOS NA PAREDE DO 2º FECHAMENTO, SOLICITANTE: VINICIUS DE ANDRADE, TEL (12) 9.8294-1109 | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306394 | 7238889 | (PRJ)_TROCAR BORBOLETAS DAS PORTAS DO PASSTROUGH DO BONEWAX, BORBOLETAS NÃO AGUENTAM O PESO DAS PORTAS, AS PORTAS ESTÃO FICANDO C/FRESTAS, SOLICITANTE: ANTÔNIO SILVA/TEL (12) 9.8287-5224 | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306358 | 7238804 | PRJ_MUDANÇA DE POSIÇÃO DE ARMARIO DE LOTO | CIVIL | MARCELO / LERIATO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306253 | 7218944 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - TAMPAR, VEDAR E REALIZAR ACABAMENTO/PINTURA EM BURACO NO ENTORNO DE TUBULAÇÕES PARTE DE TRÁS LMK | CIVIL | MARCELO / LERIATO | FÁB.ARAMES | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306404 | 7241344 | (PRJ)_INSTALAR CPU DE COMPUTADOR NA PAREDE NA PARTE DE TRÁS DA TV NA COPA DE SUTURAS, SOLICITANTE: JUAREZ/ISABELA ANDRADE (COMUNICAÇÃO J&J) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306403 | 7241343 | (PRJ)_INSTALAR TOMADA + CPU DE COMPUTADOR NA PLACA DE MADEIRA NA PARTE DE TRÁS DA TV NA COPA DE AGULHAS, SOLICITANTE: JUAREZ/ISABELA ANDRADE (COMUNICAÇÃO J&J) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306402 | 7241341 | (PRJ)_INSTALAR CPU DE COMPUTADOR C/BUCHAS S6 NA PAREDE DE ALVENARIA AO LADO DA TV, NA ÁREA DE QUALIDADE, PRIMEIRO ANDAR DA MEDTECH, SOLICITANTE: BRUNA VEROLESE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-19
| 306391 | 7240391 | Organização de fios e calhas na área de Embalagem | ELETRICA | LUCIANO | EMBALAGEM | PROGRAMAMDA | 2024-06-19
| 306337 | 7180392 | (PRJ)_EHS&S - DESATIVAR PONTO DE TOMADA (ÁREA EXTERNA, PRÓXIMO TANQUES DE SOLUÇÃO) | ELETRICA | LUCIANO | WET ROOM | PROGRAMAMDA | 2024-06-19
| 306301 | 7495535 | (PRJ)_REFAZER CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/VIGA INTERNA DANIFICADA, RISCO DE QUEDA DAS TAMPAS PARA PARTE INTERNA, PRÓXIMO A ETA | CIVIL | NOE / JOAO | ETA | EM EXECUÇÃO | 2024-06-19
| 306401 | P-2109 | P-2109(FAST)-CONTENÇÃO BOX 5 CMP | CIVIL | NOE / JOAO | CMP | PROGRAMAMDA | 2024-06-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-20
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-20
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-20
| 306321 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-20
| 306407 | 7517473 | (PRJ)_SERVIÇOS DE PINTURA MAM QUÍMICOS - EFETUAR DEMARCAÇÃO E APAGAR FAIXAS NO PISO - PROCURAR: VANDER | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | MAM VANDER | PROGRAMAMDA | 2024-06-20
| 305272 | 7119881 | (PRJ)_EV: 18259 - REALIZAR PINTURA DAS GRADES DA CONTENÇÃO ESTÁ DANIFICADA DEP.INFLAMÁVEIS II (R04) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | MAM MedTech | PROGRAMAMDA | 2024-06-20
| 305277 | 7119883 | (PRJ)_EV: 18261 - REALIZAR A PINTURA DA PORTA DE ENTRADA ESTÁ DANIFICADA DEP.INFLAMÁVEIS II (R04) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | MAM MedTech | PROGRAMAMDA | 2024-06-20
| 305278 | 7119876 | (PRJ)_EV:18258 - PINTURA LASCADA NO CHÃO DO DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS II (R04) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | MAM MedTech | PROGRAMAMDA | 2024-06-20
| 305352 | 7138334 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE FERRUGEM PRATELEIRA/BANCADAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | ENDO | PROGRAMAMDA | 2024-06-20
| 305667 | 7174874 | JJRC - PINTURA MELHORAR ASPECTO VISUAL DA GAVETA DO REPROCESSO | PINTURA | ELIO / JAYME | SUTURAS | PROGRAMAMDA | 2024-06-20
| 305669 | 7173833 | JJRC - PINTURA DOS VIBRA-STOP DA BUDDY MACHINE E DAS PRATELEIRAS DA ENDO (OXIDADAS) | PINTURA | ELIO / JAYME | ENDO | PROGRAMAMDA | 2024-06-20
| 305670 | 7173834 | JJRC - PINTURA DOS PÉS DA ALIMNETACAO DA BODOLAY E PES DO SUPORTE DE PRODUTOS COM OXIDAÇÃO (PINTURA DANIFICADA) | PINTURA | ELIO / JAYME | OVER | PROGRAMAMDA | 2024-06-20
| 305672 | 7173812 | JJRC - PINTURA DAS PERNAS DA MESA DE SUPORTE DA ROTULADEIRA (COM OXIDAÇÃO) | PINTURA | ELIO / JAYME | SUTURAS | PROGRAMAMDA | 2024-06-20
| 306395 | 7239548 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ESTRUTURA DO TOTEM DE FORMULÁRIOS (ESTA ENFERRUJANDO), SOLICITANTE: ANTÔNIO SILVA/TEL (12) 9.8287-5224 | PINTURA | DOKE / MARCOS | CAT GUT | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 306399 | 7240079 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE DA PINTURA CINZA PORTA HOTROOM 1, SOLICITANTE: VINICIUS DE ANDRADE, TEL (12) 9.8294-1109 | PINTURA | DOKE / MARCOS | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 306392 | 7514882 | (PRJ)_BAND AID - TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO DA RH05 SEM PINTURA, REALIZAR A PINTURA | PINTURA | DOKE / MARCOS | BAND AID | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 306397 | 7239522 | (PRJ)_ALTERAR A POSIÇÃO DO SUPORTE DE ACRÍLICO - COBALTO, SOLICITANTE: VINICIUS DE ANDRADE, TEL (12) 9.8294-1109 | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | COBALTO | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 306396 | 7240072 | (PRJ)_RETIRAR 3 COMPUTADORES INSTALADOS NA PAREDE DO 2º FECHAMENTO, SOLICITANTE: VINICIUS DE ANDRADE, TEL (12) 9.8294-1109 | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 306301 | 7495535 | (PRJ)_REFAZER CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/VIGA INTERNA DANIFICADA, RISCO DE QUEDA DAS TAMPAS PARA PARTE INTERNA, PRÓXIMO A ETA | CIVIL | NOE / JOAO | ETA | EM EXECUÇÃO | 2024-06-20
| 304292 | 6782112 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ESCADA MARINHEIRO QUE ESTÁ C/PONTOS DE OXIDAÇÃO DENTRO DO DEPÓSITO DE CAIXAS - PROCURAR POR PATRICIA FAJARDO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / IGOR | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 305987 | 7185839 | (PRJ)_BOP - REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO NO CONTORNO BALANÇA AMARELA - COBALTO | PINTURA | ELIO / JAYME | COBALTY | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 305988 | 7188169 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO ARMÁRIO CORTA FOGO DA ÁREA GRÁFICA | PINTURA | ELIO / JAYME | GRAFICA | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 305991 | 7206095 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA FÁBRICA DE AGULHAS - MANSERV | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 305992 | 7194990 | (PRJ)_PC553195350 P-2064 EXECUTAR A DEMARCAÇÃO NO PISO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO DA AREA DA MULTISLIDE 1,2,3,4 | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 305993 | 7194994 | (PRJ)_PC553195350 P-2064 EXECUTAR A DEMARCAÇÃO NO PISO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO DA AREA DA STRIP POLISH 1,2,3,4 | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 306338 | 7183007 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DA PAREDE COM FERRUGEM DHC/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14h | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 306339 | 7140509 | (PRJ)_JJRC - PAREDE SEM PINTURA PRÓXIMO AO RELÓGIO ACIMA DA PFSA | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 306340 | 7134006 | (PRJ)_PINTAR DIVISÓRIAS ENTRE SALA E ESTERILIZADORES - SALA ESTERILIZADORES SECUNDÁRIOS - ETO | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-20
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | LUCIANO | SITE JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-06-20
| 306406 | 7517488 | (PRJ)_INSTALAR UMA LOUSA NA SALA DE INSPEÇÃO DA SEGURANÇA PATRIMONIAL, PROCURAR A FERNANDA NEVES DA CBRE NA SALA DO CRACHÁ, LOUSA ESTÁ COM A SEGURANÇA PATRIMONIAL | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | PORTARIA G3 | PROGRAMADO | 2024-06-20
| 306405 | 7241352 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TOMADAS TECH OPS, EM UMA DAS MESAS, ESTÁ ABERTO 2 BURACOS P/INSTALAR TOMADAS, PORÉM ESTÃO VAGOS, FAVOR, INSTALAR TOMADAS, PROCURAR POR PATRICIA BRANCO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | ENGENHARIA | PROGRAMADO | 2024-06-20
| 305447 | NOC305447 | MONTAGEM DE INFRA PARA INTERNET MANSERV - SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO - CMP | ELETRICA | MARCELO / LUIZ CLARO | CMP | EM EXECUÇÃO | 2024-06-20
| 306020 | 7428084 | (PRJ)_CBRE C4101 CF0006 - CÂMARA FRIA DA SALA DO AÇOUGUE - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA SIRENE, LIGADA AO SISTEMA DE ABA, DENTRO DA ÁREA DO AÇOUGUE (ÁREA DO AÇOUGUE DE PREPARAÇÃO DE CARNE) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-06-20
| 306408 | NOC-306.408 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | LERIATO | SITE JNJ | PROGRAMADO | 2024-06-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-21
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-21
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-21
| 306321 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-21
| 305669 | 7173833 | JJRC - PINTURA DOS VIBRA-STOP DA BUDDY MACHINE E DAS PRATELEIRAS DA ENDO (OXIDADAS) | PINTURA | ELIO / JAYME | ENDO | PROGRAMAMDA | 2024-06-21
| 305670 | 7173834 | JJRC - PINTURA DOS PÉS DA ALIMNETACAO DA BODOLAY E PES DO SUPORTE DE PRODUTOS COM OXIDAÇÃO (PINTURA DANIFICADA) | PINTURA | ELIO / JAYME | OVER | PROGRAMAMDA | 2024-06-21
| 305583 | 7164755 | (PRJ)_TROCAR FÓRMICAS DAS BANCADAS SUJAS/DANIFICADAS | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-21
| 306360 | 7234035 | (PRJ)_INSTALAR DOIS SUPORTES DE COMPUTADOR NA ÁREA DE LASER DRILL, SUPORTE SERÁ FORNECIDO PELA ÁREA, CONTATOS: JOSÉ MENINO (1T), FERNANDA MENDES (2T) E RENAN BARBAGLIO (ADM) | MARCENARIA | ROGERIO / JUNHO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-21
| 120067 | 7211952 | BOP_MAIO/24_APLICAR REJUNTE BRANCO NOVAMENTE NO CANTO DA PAREDE NO VESTIÁRIO FEMININO (PRÓXIMO AO RODAPÉ / AO LADO DA PORTA DE SAÍDA DO VESTIÁRIO). RODAPÉ ESTÁ COM REJUNTE AMARELADO | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-21
| 304292 | 6782112 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ESCADA MARINHEIRO QUE ESTÁ C/PONTOS DE OXIDAÇÃO DENTRO DO DEPÓSITO DE CAIXAS - PROCURAR POR PATRICIA FAJARDO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-06-21
| 306401 | P-2109 | P-2109(FAST)-CONTENÇÃO BOX 5 CMP | CIVIL | NOE / JOAO | CMP | PROGRAMAMDA | 2024-06-21
| 306301 | 7495535 | (PRJ)_REFAZER CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/VIGA INTERNA DANIFICADA, RISCO DE QUEDA DAS TAMPAS PARA PARTE INTERNA, PRÓXIMO A ETA | CIVIL | NOE / JOAO | ETA | EM EXECUÇÃO | 2024-06-21
| 306411 | 7233494 | (PRJ)_TROCAR A POSIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA NA PAREDE DO COBALTO/SENSOR CALIBRADO DO PROCESSO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO | PIDM | PROGRAMADA | 2024-06-21
| 306355 | 7233971 | (PRJ)_INSTALAR PROTEÇÃO (TAMPÃO ESTÁ DANIFICADO) NO CARRINHO DE MOVIMENTAÇÃO - FIOS TEXTEIS - SALA EXTERNA | CIVIL | MARCELO / LERIATO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-21
| 306033 | 7206217 | (PRJ)_REPARO EM PAREDE DANIFICADA ATRÁS DA FB04 (CONCRETO E DRYWALL)/DANIFICADA POR COLISÃO | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-21
|  |  | FOLGA DEVIDO AOS SETE DIAS TRABALHADOS |  | CIERO/ GETULIO / DOKE /MARCOS / CARLOS / RAIMUNDO / ANTONIO PEREIRA / WILIAN |  |  | 2024-06-21
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-22
| 306265 | 7224192 | (PRJ)_REALIZAR FECHAMENTO DE BURACOS NO TETO, LOCAL ONDE FOI RETIRADO EQUIPAMENTO/DUTO DE EXAUSTÃO (ÁREA DE MICRO AGULHAS)/VER FOTOS E-MAIL | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-22
| 305867 | 7388890 | (PRJ)_VD - REALIZAR TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO NO ASSOALHO DO CUBÍCULO DO VENTILADOR + PISO EXTERNO DO FANCOIL 03 - HIGIENE ORAL (FARMACINHA) | PINTURA | DOKE / MARCOS | HIGIENE ORAL | PROGRAMADA | 2024-06-22
| 306318 | 7233496 | (PRJ)_REFAZER A PINTURA AZUL DA ESTEIRA DE ABASTECIMENTO - COBALTO | PINTURA | DOKE / MARCOS | COBALT | PROGRAMADA | 2024-06-22
| 306389 | 7168663 | (PRJ)_PC553205126 P-2081 EHS&S CAPA_189509 COLOCAR IDENTIFICAÇÃO NAS LUMINARIAS P/REGULARIZAR ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA/INSTALAR BLOCOS AUTÔNOMOS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-06-22
| 305076 | 7150936 | (PRJ)_HO - REPARO EM VAZAMENTO EM LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE SPINKLERS NO CORREDOR DE ACESSO A USINAGEM (PTA H-12) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO / YGOR | CORREDOR HIGIENE ORAL | PROGRAMADA | 2024-06-22
| 306272 | 7221311 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DO GUARDA CORPO DA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO DESCASCADO, MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-22
| 305610 | 7166856 | (PRJ)_RECUPERAR PORTA DANIFICADA, TAMPAR FUROS E PINTAR (COM VARIOS FUROS PROXIMO AS DOBRADIÇAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA/ WILIAN | FIOS TEXTES | PROGRAMADA | 2024-06-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-23
| 306221 | 7433040 | (PRJ)_TOUCADOR (EHS&S/VM) - REALIZAR A TROCA DA CHAVE DE FLUXO DA VG-60 QUE ESTÁ DANIFICADA | HIDRAULICA | CICRO / GETULIO | TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-06-23
| 305376 | 7136796 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS DUTOS DE EXAUSTÃO DE ÁCIDO DAS POLINIX - ETHALOY | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-23
| 306275 | 7219099 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REMOVER FERRUGEM E REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS ARMÁRIOS DE TIPS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-06-23
| 306368 | 7218938 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DA COPA | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FABRICA IV | REALIZADA | 2024-06-23
| 306389 | 7168663 | (PRJ)_PC553205126 P-2081 EHS&S CAPA_189509 COLOCAR IDENTIFICAÇÃO NAS LUMINARIAS P/REGULARIZAR ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA/INSTALAR BLOCOS AUTÔNOMOS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-06-23
| 305559 | 7161107 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA - TANQUE PRÉ LAVAGEM (INLINE WASHER) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-23
| 306277 | 7219105 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE DANIFICADA ATRÁS DA BUNDGEONS CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | DOKE / MARCOS | FABRICA IV | REALIZADA | 2024-06-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-24
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-24
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-24
| 306321 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-24
| 306407 | 7517473 | (PRJ)_SERVIÇOS DE PINTURA MAM QUÍMICOS - EFETUAR DEMARCAÇÃO E APAGAR FAIXAS NO PISO - PROCURAR: VANDER | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | MAM VANDER | PROGRAMAMDA | 2024-06-24
| 306417 | 7243181 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NO GRADIL DA CASA DE MÁQUINAS DE AGULHAS, TÉRREO, VIRADA PARA PRÉDIO DE SUTURAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305361 | 7138338 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE OXIDAÇÃO DA SELOVAC 02 | PINTURA | DOKE / MARCOS | OVER | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305362 | 7138339 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE OXIDAÇÃO DA BODOLAY | PINTURA | DOKE / MARCOS | OVER | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305363 | 7138342 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE OXIDAÇÃO DA HARAMURA | PINTURA | DOKE / MARCOS | OVER | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305367 | 7138345 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE OXIDAÇÃO DA RFM | PINTURA | DOKE / MARCOS | OVER | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305434 | 7139875 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA ESTRUTURA (FIBRA) TANQUE DIGESTÃO - WET ROOM | PINTURA | DOKE / MARCOS | WET ROOM | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305793 | 7183018 | (PRJ)_BOP_MAR - EFETUAR A PINTURA FANCOIL/SALA DE MÁQUINAS - COBALTO ESTERILIZAÇÃO - AREA GERAL | PINTURA | DOKE / MARCOS | COBALTO | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306033 | 7206217 | (PRJ)_REPARO EM PAREDE DANIFICADA ATRÁS DA FB04 (CONCRETO E DRYWALL)/DANIFICADA POR COLISÃO | PINTURA | DOKE / MARCOS | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306058 | 7209493 | (PRJ)_NECESSIDADE DE REALIZAR A PINTURA TUBULAÇÃO DO DUTO DE EXAUSTÃO SCHUMAGS - MATÉRIA PRIMA DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306062 | 7185804 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE DA CÂMARA - SALA CÂMARA DE SECAGEM | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306141 | 7218934 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA TOTAL DO PAINEL ELÉTRICO - CINZA CLARO - SALA DE CONTROLE ETO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305696 | 7173749 | (PRJ)_REALIZAR REPARO E PINTURA DOS CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306273 | 7221270 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE TODAS AS GRADE DE CONTENÇÃO DANIFICADAS, NO DEP.INFLAMÁVEIS 2 (R04) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MedTech | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306344 | 7083310 | (PRJ)_EV: 18245 - PINTURA NAS PAREDES ESTÃO MANCHADAS E DANIFICADAS, DEP. INFLAMÁVEIS II (R04) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | MAM MedTech | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306417 | 7243181 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NO GRADIL DA CASA DE MÁQUINAS DE AGULHAS, TÉRREO, VIRADA PARA PRÉDIO DE SUTURAS | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305797 | 7182642 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DE PAREDES E PORTA DA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DA MEDTECH (FAZEDINHA) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FAZENDINHA | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306191 | 7219718 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO PISO DO MEZANINO EXTERNO DA FÁBRICA DE AGULHAS (LIBERADO P/EXECUTAR DURANTE A SEMANA) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306192 | 7219746 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA ÁREA EXTERNA PRÓXIMO AOS WCS (LADO DE SUTURAS) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305752 | 7373364 | (PRJ)_CORRIGIR CONDUTOR DE ÁGUA DE CHUVA NO CORREDOR DE PASSAGEM DA LOJA DE EPI’s | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | FRENTE OB COTONETES | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306415 | 7474091 | (PRJ)_CBRE C4356 P1 - ÁREA DOS PANELÕES (COCÇÃO) - REALIZAR A TROCA DA VÁLVULA DE VAPOR ¾” DA LINHA DE VAPOR DA CALDEIRA, A MANIVELA DA VÁLVULA QUEBROU, DIFICULDADE DE OPERAÇÃO DOS PANELÕES/DRENAGEM – PROCURAR GISELE | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306423 | 7243206 | (PRJ)_EHS&S - COLOCAR PRESILHAS DE SEGURANÇA P/AS LÂMPADAS NO CORREDOR CENTRAL - ETO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | SEBASTIAO/ IGOR / CLARO / LUCIANO | SITE | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306301 | 7495535 | (PRJ)_REFAZER CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/VIGA INTERNA DANIFICADA, RISCO DE QUEDA DAS TAMPAS PARA PARTE INTERNA, PRÓXIMO A ETA | CIVIL | NOE / JOAO | ETA | EM EXECUÇÃO | 2024-06-24
| 306432 | 7521214 | (PRJ)_VD 18554 INSTALAR "TACHÃO" NAS RUAS 24 A 29 (ANTIGA AREA DO TALCO) NO TOUCADOR 2 - PROCURAR URIEL OU FELIPE SIQUEIRA NO 1º TURNO (INSTALAR MESMO TACHÃO DA ÁREA DA GEMINI) | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | RUA 24 | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306433 | 7521209 | _VD 19277 REPARO EM PAREDE DANIFICADA NA ÁREA INTERNA DE RECEBIMENTO - PROCURAR REINALDO OU GUTO NO 1º TURNO/(REPARO DEVIDO A COLISÃO) | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | RECEBIMENTO | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306435 | 7506266 | (PRJ)_RETIRADA DE PAPÉIS E MATERIAIS A SEREM DESCARTADOS DA CENTRAL 1, ALINHAR COM A THAIS, SÍNDICA DA CENTRAL 4 OS MATERIAIS E SALAS QUE SERÃO RETIRADOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | SERVIÇOS GERIAS | ROGERIO / JUNHO | CENTRAL 1 | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 305715 | 7180367 | (PRJ)_CBRE C10356003 RETIRAR A BASE DO GUARDA CORPO PARA VEDAÇÃO COM PU, FAZER UM REFORÇO NA PARTE SUPERIOR E POSTERIORMENTE PINTAR DE AMARELO | SERRALHERIA | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306416 | 7241769 | (PRJ)_FIXAR RELÓGIO DE PAREDE NO CORREDOR PRINCIPAL DO ETO/RELÓGIO NOVO E CALIBRADO, FALAR C/VINÍCIUS CABRAL, O RELÓGIO PRECISA ESTAR NA FRENTE DO VIDRO DO FECHAMENTO ENDO | CIVIL | MARCELO / LERIATO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-24
| 306434 | 7521208 | (PRJ)_VD 19279 REPARO EM TUBO HIDRÁULICO DE RETORNO DA BOMBA DO TRUCK STOP - PROCURAR REINALDO OU JOSÉ SAIA NO 1º TURNO (DANIFICADO POR COLISÃO) | HIDRAULICA | CICERO/ GETULIO | DOCA RECEBIMENTO | PROGRAMADA | 2024-06-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-25
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 306417 | 7243181 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NO GRADIL DA CASA DE MÁQUINAS DE AGULHAS, TÉRREO, VIRADA PARA PRÉDIO DE SUTURAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 305361 | 7138338 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE OXIDAÇÃO DA SELOVAC 02 | PINTURA | DOKE / MARCOS | OVER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 305362 | 7138339 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE OXIDAÇÃO DA BODOLAY | PINTURA | DOKE / MARCOS | OVER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 306141 | 7218934 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA TOTAL DO PAINEL ELÉTRICO - CINZA CLARO - SALA DE CONTROLE ETO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 305696 | 7173749 | (PRJ)_REALIZAR REPARO E PINTURA DOS CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 306436 | 7238848 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA HALL DE ENTRADA - PISO DE HALL DE ENTRADA ETO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 305797 | 7182642 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DE PAREDES E PORTA DA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DA MEDTECH (FAZEDINHA) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 306191 | 7219718 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO PISO DO MEZANINO EXTERNO DA FÁBRICA DE AGULHAS (LIBERADO P/EXECUTAR DURANTE A SEMANA) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 306374 | 7161122 | (PRJ)_PINTURA DA PAREDE DANIFICADA PRÓXIMO A PIA | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-25
| 306375 | 7161124 | (PRJ)_PINTURA NA PAREDE ONDE TEM TUBULAÇÃO DE CROMO DANIFICADA | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-06-25
| 306427 | 7519165 | (PRJ)_TAMPAR FUROS E TROCAR COR DA PAREDE DE ENTRADA DO LADO DIREITO PARA BRANCA/REPARO EM FUROS E RETOQUE EM PAREDE LD ESQUERDO - PRÓXIMO A PORTA DE ENTRADA | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | CENTRAL IV | PROGRAMADA | 2024-06-25
| 306301 | 7495535 | (PRJ)_REFAZER CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/VIGA INTERNA DANIFICADA, RISCO DE QUEDA DAS TAMPAS PARA PARTE INTERNA, PRÓXIMO A ETA | CIVIL | NOE / JOAO | ETA | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 306422 | 7243207 | (PRJ)_INSTALAR INTERRUPTOR P/LÂMPADAS DA SALA DNA (MES ) PROCURAR RODOLFO SUPERVISOR OU ESTEFÂNIA)/AS LÂMPADAS NÃO APAGAM POR FALTA DE UM INTERRUPTOR | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | PROLENE MESH | PROGRAMADA | 2024-06-25
| 306437 | 7243150 | 7243150 (PRJ)_APOIO DO TIME DE ELÉTRICA, DIA 25JUN P/INSP.QUADRO ELÉTRICO 2QD11-220V NA ÁREA DA ANTIGA GRÁFICA, APOIO AO PROJETO J&J MEDTECH - ETO LAYOUT ADEQUACY - WAVE #1.0 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | ANTIGA GRAFICA | PROGRAMADA | 2024-06-25
| 306328 | 7504994 | (PRJ)_MANSERV+DSJ (Caminhão H²O) REALIZAR TROCA DA GAXETA DA VPI-96, VÁLVULA FICA LOCALIZADA EM FRENTE A CASA DE BOMBAS DE INCÊNDIO (Caminhão Pipa + NR-33)/REALIZAR JUNTO A TROCA DA VÁLVULA DO HIDRANTE Nº H-44 DA MEDTECH | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | SALA DE BOMBAS | PROGRAMADA | 2024-06-25
| 305957 | 7193610 | (PRJ)_(AGENDAR CAMINHÃO PIPA) - TROCAR REGISTRO DO HIDRANTE H-44 LOCALIZADO ENTRE ETO E ACABAMENTO DE SUTURAS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO / YGOR | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-25
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | SEBASTIAO/ MARCELO / CLARO / LUCIANO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25
| 306435 | 7506266 | (PRJ)_RETIRADA DE PAPÉIS E MATERIAIS A SEREM DESCARTADOS DA CENTRAL 1, ALINHAR COM A THAIS, SÍNDICA DA CENTRAL 4 OS MATERIAIS E SALAS QUE SERÃO RETIRADOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | SERVIÇOS GERIAS | ROGERIO / JUNHO / NOE/ JOAO / LERIATO | CENTRAL I | PROGRAMADA | 2024-06-25
| 306382 | 7207226 | (PRJ)_PC553086262 - P-1733 VD - INSTALAR FOTO-CÉLULA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ICE NA CENTRAL DE UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-06-25
| 306413 | 7519218 | (PRJ)_RETIRAR A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO CAIXA ELETRÔNICO EM FRENTE AO PRÉDIO DA SANPRO/AGULHAS - ELIMINAR ALIMENTAÇÃO P/REMOVER CAIXA ELETRÔNICO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-25
| 306421 | 7243205 | (PRJ)_INSTALAR 3 CALHAS DE ENERGIA C/2 PONTOS DE TOMADA TRIPLA NA SALA DNA (EM FRENTE A ENTRADA DO PROLENE MESH)/PROCURAR O SUPERVISOR DO MES (RODOLFO SILVA) OU ANTÔNIO NO 2° TURNO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | EMABALAGEM | PROGRAMADA | 2024-06-25
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-26
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 306001 | 7199028 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DANIFICADAS - ESTERILIZADOR #2 ETO/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14H | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 305984 | 7185882 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DA SALA DE ASSEPSIA DE BONEWAX - CATGUT | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 305782 | 7184260 | (PRJ)_CORRIGIR BURACO NA PAREDE DO PASSTROUGH DO COBALTO E REALIZAR REPARO DA PAREDE DA SALA DE LIMPEZA DE CAIXAS (COBALTO – OVER) | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | COBALTO | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 304867 | 7080982 | (PRJ)_BOP_SET - 1 FECHAMENTO_MARCA DE EXTINTOR NO CHÃO INCORRETAMENTE | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 306417 | 7243181 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NO GRADIL DA CASA DE MÁQUINAS DE AGULHAS, TÉRREO, VIRADA PARA PRÉDIO DE SUTURAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 305361 | 7138338 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE OXIDAÇÃO DA SELOVAC 02 | PINTURA | DOKE / MARCOS | OVER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 305362 | 7138339 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE OXIDAÇÃO DA BODOLAY | PINTURA | DOKE / MARCOS | OVER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 306141 | 7218934 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA TOTAL DO PAINEL ELÉTRICO - CINZA CLARO - SALA DE CONTROLE ETO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 305696 | 7173749 | (PRJ)_REALIZAR REPARO E PINTURA DOS CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 306436 | 7238848 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA HALL DE ENTRADA - PISO DE HALL DE ENTRADA ETO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 305797 | 7182642 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DE PAREDES E PORTA DA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DA MEDTECH (FAZEDINHA) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 306191 | 7219718 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO PISO DO MEZANINO EXTERNO DA FÁBRICA DE AGULHAS (LIBERADO P/EXECUTAR DURANTE A SEMANA) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 306046 | 7200384 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA ESTRUTURA DO SISTEMA DE DILÚVIO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO | PINTURA | ELIO / JAYME | CENTRAL DE GASES | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 306419 | 7241806 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA BRANCA DO FORRO DA SALA DE MATERIAIS - ETO, SEM RESTRIÇÃO HORÁRIO P/EXECUTAR, PROGRAMAR FORA DA DATA DE 20/JUN (DATA DA AUDITORIA NA ÁREA) | PINTURA | ELIO / JAYME | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 306435 | 7506266 | (PRJ)_RETIRADA DE PAPÉIS E MATERIAIS A SEREM DESCARTADOS DA CENTRAL 1, ALINHAR COM A THAIS, SÍNDICA DA CENTRAL 4 OS MATERIAIS E SALAS QUE SERÃO RETIRADOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | SERVIÇOS GERIAS | ROGERIO / JUNHO / MARCELO / LERIATO / YGOR | CENTRAL I | EM EXECUÇÃO | 2024-06-26
| 306432 | 7521214 | (PRJ)_VD 18554 INSTALAR "TACHÃO" NAS RUAS 24 A 29 (ANTIGA AREA DO TALCO) NO TOUCADOR 2 - PROCURAR URIEL OU FELIPE SIQUEIRA NO 1º TURNO (INSTALAR MESMO TACHÃO DA ÁREA DA GEMINI) | CIVIL | NOE / JOAO | RUA 24 | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 306433 | 7521209 | _VD 19277 REPARO EM PAREDE DANIFICADA NA ÁREA INTERNA DE RECEBIMENTO - PROCURAR REINALDO OU GUTO NO 1º TURNO/(REPARO DEVIDO A COLISÃO) | CIVIL | NOE / JOAO | RECEBIMENTO | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 306442 | 7527564 | (PRJ)_CBRE C4611 REALIZAR REPARO EM GUIA QUEBRADA E TAMPAS DE CONCRETO PRÓXIMO A PORTARIA G5, LOCAL ONDE UM CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE AO ERRAR A ENTRADA, PARA MANOBRAR PARA O LADO CORRETO DE CAMINHÕES, | CIVIL | NOE / JOAO | G5 | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 306439 | 7243517 | (PRJ)_EHS&S - CORRIGIR A FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO NA PAREDE PRÓXIMO A PIDM19 | SERRALHERIA | SEBASTIAO | PIDM | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 306441 | 7243474 | (PRJ)_FAZER A MELHORIA NA FIXAÇÃO DO DRENO DO AR CONDICIONADO QUE FICA ACIMA DA IMPRESSORA DA ÁREA ADM, DEP.MATÉRIA-PRIMA, MAM MEDTECH | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | MAM MedTech | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 306443 | 7522910 | (PRJ)_VD - MAM OTC, REALIZAR REPARO EM CHUVEIRO LAVA OLHOS SEM PRESSÃO - PROCURAR VAGNER CELETE NO 1º TURNO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JANSSEN | PROGRAMADA | 2024-06-26
| 306414 | 7243142 | (PRJ)_VG-42 AGULHAS - SUBSTITUIR MANÔMETRO DA ENTRADA ÁGUA E VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO GONGO, VÁLVULA DE GOVERNO, PRÓXIMO A STRIP POLISH | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-26
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-27
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 306341 | 7134005 | (PRJ)_PINTAR DIVISÓRIAS ENTRE SALA E ESTERILIZADORES - SALA DOS ESTERILIZADORES PRIMARIOS - ETO | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-27
| 304357 | 6838939 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA EM DML MANSERV, FECHAR VÃO DE AR CONDICIONADO, PINTURA INTERNA, PINTURA EXTERNA, PINTURA DA PORTA, TROCAR FORROS MANCHADOS POR PLACAS DE FORRO DE GESSO PLUS - DML DA MANSERV CEN | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | DML EM FRENTE COPA UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-06-27
| 304689 | 6969747 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA EXTERNA DO TAMBOREADOR, NA ÁREA DO DRILL, TAMBOREADOR 02 - OTOCARVA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-27
| 306446 | 7189231 | (PRJ)_FECHAR FUROS NO ARMÁRIO DA CAPELA, ÁREA C/UMIDADE E ABERTURA NO DRY WALL NA LATERAL DA CAPELA AO LADO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS (ÁREA DA CROMATOGRAFIA) | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | MICRO. BIOLOGIA | ABRIR SUB ORDEM. | 2024-06-27
| 306417 | 7243181 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NO GRADIL DA CASA DE MÁQUINAS DE AGULHAS, TÉRREO, VIRADA PARA PRÉDIO DE SUTURAS | PINTURA | DOKE / MARCOS | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 305361 | 7138338 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE OXIDAÇÃO DA SELOVAC 02 | PINTURA | DOKE / MARCOS | OVER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 305362 | 7138339 | (PRJ)_PINTURA - PONTOS DE OXIDAÇÃO DA BODOLAY | PINTURA | DOKE / MARCOS | OVER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 306141 | 7218934 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA TOTAL DO PAINEL ELÉTRICO - CINZA CLARO - SALA DE CONTROLE ETO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 305696 | 7173749 | (PRJ)_REALIZAR REPARO E PINTURA DOS CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / WILIAN | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 306436 | 7238848 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA HALL DE ENTRADA - PISO DE HALL DE ENTRADA ETO | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 305797 | 7182642 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DE PAREDES E PORTA DA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DA MEDTECH (FAZEDINHA) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 306191 | 7219718 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO PISO DO MEZANINO EXTERNO DA FÁBRICA DE AGULHAS (LIBERADO P/EXECUTAR DURANTE A SEMANA) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 306046 | 7200384 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA ESTRUTURA DO SISTEMA DE DILÚVIO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO | PINTURA | ELIO / JAYME | CENTRAL DE GASES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 306419 | 7241806 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA BRANCA DO FORRO DA SALA DE MATERIAIS - ETO, SEM RESTRIÇÃO HORÁRIO P/EXECUTAR, PROGRAMAR FORA DA DATA DE 20/JUN (DATA DA AUDITORIA NA ÁREA) | PINTURA | ELIO / JAYME | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | SEBASTIAO/ NOE / JOAO / CLARO / LUCIANO / GETULIO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 306435 | 7506266 | (PRJ)_RETIRADA DE PAPÉIS E MATERIAIS A SEREM DESCARTADOS DA CENTRAL 1, ALINHAR COM A THAIS, SÍNDICA DA CENTRAL 4 OS MATERIAIS E SALAS QUE SERÃO RETIRADOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | SERVIÇOS GERIAS | ROGERIO / LERIATO / YGOR | CENTRAL I | EM EXECUÇÃO | 2024-06-27
| 306445 | 7529497 | (PRJ)_VD - REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME P/CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS NA ÁREA DO ICE | CIVIL | MARCELO / CICERO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-06-27
| 306426 | 7521091 | (PRJ)_APOIO C/OPERAÇÃO DE PLATAFORMA Z-60 DO TIME DA PREDIAL APÓS AS 18h PARA RETIRAR CASA DE MARIMBONDOS NA FACHADA DO PRÉDIO 06/KENVUE OTC | CIVIL | GETULIO / YGOR | JANSSEN | PROGRAMADA | 2024-06-27
| 306102 | 7215248 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ABNT 2P+T P/EQUIPAMENTO DA PURIFIKAR (AREJADOR DE AMBIENTE) NOS WC’s DO ITS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | ITS | AGUARDANDO MATERIAL | 2024-06-27
| 306103 | 7215250 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ABNT 2P+T P/EQUIPAMENTO DA PURIFIKAR (AREJADOR DE AMBIENTE) NOS WC’s DA DIRETORIA/FLEX SPACE - WC MASCULINO E FEMININO: INSTALAR 01 TOMADA POR WC | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | DIRETORIA/FLEX SPACE | AGUARDANDO MATERIAL | 2024-06-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-28
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-28
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-06-28
| 304357 | 6838939 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA EM DML MANSERV, FECHAR VÃO DE AR CONDICIONADO, PINTURA INTERNA, PINTURA EXTERNA, PINTURA DA PORTA, TROCAR FORROS MANCHADOS POR PLACAS DE FORRO DE GESSO PLUS - DML DA MANSERV CEN | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | DML EM FRENTE COPA UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-06-28
| 306448 | 7532594 | BAND AID - PINTURA DO TOMBADOR DESCASCADO NO MERIDIAN / FOCADO | PINTURA | JAYME | BAND-AID | PROGRAMADA | 2024-06-28
| 306449 | 7189231 | (PRJ)_FECHAR FUROS NO ARMÁRIO DA CAPELA, ÁREA C/UMIDADE E ABERTURA NO DRY WALL NA LATERAL DA CAPELA AO LADO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS (ÁREA DA CROMATOGRAFIA) | PINTURA | ELIO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-06-28
| 306419 | 7241806 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA BRANCA DO FORRO DA SALA DE MATERIAIS - ETO, SEM RESTRIÇÃO HORÁRIO P/EXECUTAR, PROGRAMAR FORA DA DATA DE 20/JUN (DATA DA AUDITORIA NA ÁREA) | PINTURA | ELIO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-28
| 306436 | 7238848 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA HALL DE ENTRADA - PISO DE HALL DE ENTRADA ETO | PINTURA | ELIO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-28
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | NOE / JOAO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-06-28
| 305228 | 6929459 | (PRJ)_CAPA 169905 INSTALAR DUAS SIRENES DE ABANDONO DE ÁREA NA CENTRAL 3, UMA DO LADO EXTERNO EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO, E OUTRO DENTRO DA NOVA SALA DE MONITORAMENTO E KPI’S DA MANUFATURA | ELETRICA | LUIZ CLARO / MARCELO | CENTRAL 3 | PROGRAMADA | 2024-06-28
| 306440 | 7243481 | (PRJ)_REALIZAR A MOVIMENTAÇÃO DA PLACA E LED COM NOME DA ÁREA (GRAMADO)/FÁBRICA IV – WIRE MILLS (FÁBRICA DE MATÉRIA PRIMA DE AGULHAS), SOLICITANTE: FERNANDO VIDAL | ELETRICA | LUIZ CLARO / MARCELO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-28
| 306450 | P-2110(FAST) | P-2110(FAST) – LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA CONNECTCOM. | SERVIÇOS GERAIS | CONNECTCOM | SITE | PROGRAMADA | 2024-06-28
| 306435 | 7506266 | (PRJ)_RETIRADA DE PAPÉIS E MATERIAIS A SEREM DESCARTADOS DA CENTRAL 1, ALINHAR COM A THAIS, SÍNDICA DA CENTRAL 4 OS MATERIAIS E SALAS QUE SERÃO RETIRADOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | SERVIÇOS GERIAS | ROGERIO / LERIATO / YGOR / SEBASTIAO | CENTRAL I | EM EXECUÇÃO | 2024-06-28
|  |  | FOLGA DEVIDO AOS SETE DIAS TRABALHADOS | SERVIÇOS GERIAS | CARLOS / RAIMUNDO / ANTONIO P / WILIAM / DOKE / MARCOS / EVERALDO / PAULO / AGUINALDO
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-29
| 306452 | 7248888 | (PRJ)_FINALIZAÇÃO C/Z-60 DA PINTURA DA FACHADA LATERAL DO ETO VIRADA P/MATA, LATERAL ESQUERDA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA/ WILIAN | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-29
| 306272 | 7221311 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUES NA PINTURA DO GUARDA CORPO DA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO DESCASCADO, MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-06-29
| 306422 | 7243207 | (PRJ)_INSTALAR INTERRUPTOR P/LÂMPADAS DA SALA DNA (MES ) PROCURAR RODOLFO SUPERVISOR OU ESTEFÂNIA)/AS LÂMPADAS NÃO APAGAM POR FALTA DE UM INTERRUPTOR | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | PROLENE MESH | PROGRAMADA | 2024-06-29
| 306267 | 7226208 | (PRJ)_TROCAR TIPO DE TOMADA P/KARL FISCHER, TROCAR TOMADA 110V DISPONÍVEL POR TOMADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT 3 PINOS + TOMADA P/IMPRESSORA 3 PINOS (NOVA) AO LADO DO EQUIPAMENTO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | LAB. QUIMICO | PROGRAMADA | 2024-06-29
| 306435 | 7506266 | (PRJ)_RETIRADA DE PAPÉIS E MATERIAIS A SEREM DESCARTADOS DA CENTRAL 1, ALINHAR COM A THAIS, SÍNDICA DA CENTRAL 4 OS MATERIAIS E SALAS QUE SERÃO RETIRADOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | CIVIL | ROGERIO / LERIATO / GETULIO / CICERO / YGOR | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-06-29
| 306453 | 7248857 | (PRJ)_FAZER NOVA FURAÇÃO PARA TROCAR DE LUGAR O GUARD RAILL NA ÁREA DE EMBALAGEM, SOLICITANTE: ANTONIO CARLOS | CIVIL | MARCELO / SEBASTIAO | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-06-29
| 306451 | 7245283 | (PRJ)_REALIZAR A FURAÇÃO DE PAREDE P/INSTALAR PLACAS DE PISO METÁLICO, PARA EVITAR BATIDAS DE CARRINHOS NA PAREDE, NO PASSTRHOUG DO PROLENE MESH (AS PLACAS JÁ ESTÃO NA FÁBRICA, SÓ PRECISA INSTALAR NA | MARCENARIA | MARCELO / SEBASTIAO | PROLENE MESH | PROGRAMADA | 2024-06-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-06-30
| 305953 | 7182167 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DANIFICADA DA TALHA CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | DOKE / MARCOS / JULIO | FAB. AMARES | PROGRAMADA | 2024-06-30
| 306252 | 7218940 | (PRJ)_FÁB.ARAMES - REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES DO ESCRITÓRIO | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | FAB. AMARES | PROGRAMADA | 2024-06-30
| 306193 | 7219769 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL NAS PAREDES PRÓXIMAS AO TANQUE DE HOMY E SN02 - CENTRAL DE SOLUÇÕES – FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | ANTONIO P / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-06-30
| 306475 | 7248093 | REPARAR FUROS NA PAREDE - HALL DE ENTRADA COBALTO | PINTURA | LUCIDIO / LUIS GUSTAVO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-30
| 306241 | 7220769 | PRJ_COLOCAR SILICONE BRANCO NAS FRESTAS DOS FORROS DO ETO | SERVIÇOS GERAIS | LUCIDIO / LUIS GUSTAVO | ETO | PROGRAMADA | 2024-06-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-01
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01
| 304357 | 6838939 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA EM DML MANSERV, FECHAR VÃO DE AR CONDICIONADO, PINTURA INTERNA, PINTURA EXTERNA, PINTURA DA PORTA, TROCAR FORROS MANCHADOS POR PLACAS DE FORRO DE GESSO PLUS - DML DA MANSERV CEN | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | DML EM FRENTE COPA UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01
| 306268 | 7490928 | (PRJ)_VD - REPARAR PONTOS DE OXIDAÇÃO (PISO DAS SERPENTINAS DE AG E AQ)/FAN COIL TROX / TKZ 205 AC-Z LB-01 | PINTURA | EVERALDO- VERIFICAÇÃO | CAROSA | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306472 | 7532598 | (PRJ)_BAND AID - PINTURA DE NOVA IDENTIFICAÇÃO DE PISO DO MERIDIAN | PINTURA | DOKE | BAND-AID | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306448 | 7532594 | BAND AID - PINTURA DO TOMBADOR DESCASCADO NO MERIDIAN / FOCADO | PINTURA | DOKE | BAND-AID | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 305696 | 7173749 | (PRJ)_REALIZAR REPARO E PINTURA DOS CARRINHOS DE TRANSPORTE ETO | PINTURA | ANTONIO P / WILIAN | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01
| 306455 | 7245243 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES TOTAIS DO WC MASCULINO DE AGULHAS - LADO DA COPA | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 305797 | 7182642 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DE PAREDES E PORTA DA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DA MEDTECH (FAZEDINHA) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01
| 306191 | 7219718 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO PISO DO MEZANINO EXTERNO DA FÁBRICA DE AGULHAS (LIBERADO P/EXECUTAR DURANTE A SEMANA) | PINTURA | CARLOS /RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01
| 306464 | 7534175 | (PRJ)_CBRE C4724 REALIZAR REPARO NA SIRENE DA BOMBA ELÉTRICA, ESTÁ PRECISANDO DE REPARO COM PRIORIDADE, EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, PROCURAR OS BOMBEIROS PESSOALMENTE OU | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CASA DE BOMBAS | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306463 | 7534174 | (PRJ)_CBRE C4736 VERIFICAR COMPONENTES QUE REALIZAM A ATIVAÇÃO DA BOMBA DIESEL, NA CASA DA BOMBA DE INCÊNDIO, REALIZAMOS TESTES SEMANAIS E CONSTATAMOS QUE ENTRA ATUALMENTE C/60psi, | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CASA DE BOMBAS | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306456 | 7248056 | (PRJ)_ALTERAR TENSÃO DA TOMADA P/220V – 20A, REDE ELÉTRICA ATRÁS DA MÁQUINA BODOLAY | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | OVER | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | SEBASTIAO/ GETULIO / NOE / JOAO / CLARO / LUCIANO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01
| 306366 | 7238396 | (PRJ)_REVISAR VÁLVULA NA LINHA DE ÁGUA GELADA EM CIMA DA NOVA ÁREA DE SELEÇÃO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI / MARCELO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306473 | 7530818 | (PRJ)_TOUCADOR (EHS&S) REPARAR A CUBA DO CHUVEIRO LAVA OLHOS QUE ESTÁ SOLTA, INVERTER COTOVELO 90º DO DRENO DO CHUVEIRO PARA BAIXO | HIDRAULICA | CICERO / YGOR | TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306458 | 7248036 | (PRJ)_INSTALAR 4 CABIDEIROS PARA JALECOS (LASER, ACABAMENTO DRIL , CANAL 420 E OFTÁLMICA), SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | MARCENARIA | CICERO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306432 | 7521214 | (PRJ)_VD 18554 INSTALAR "TACHÃO" NAS RUAS 24 A 29 (ANTIGA AREA DO TALCO) NO TOUCADOR 2 - PROCURAR URIEL OU FELIPE SIQUEIRA NO 1º TURNO (INSTALAR MESMO TACHÃO DA ÁREA DA GEMINI) | CIVIL | LERIATO | RUA 24 | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306433 | 7521209 | _VD 19277 REPARO EM PAREDE DANIFICADA NA ÁREA INTERNA DE RECEBIMENTO - PROCURAR REINALDO OU GUTO NO 1º TURNO/(REPARO DEVIDO A COLISÃO) | CIVIL | LERIATO | RECEBIMENTO | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306442 | 7527564 | (PRJ)_CBRE C4611 REALIZAR REPARO EM GUIA QUEBRADA E TAMPAS DE CONCRETO PRÓXIMO A PORTARIA G5, LOCAL ONDE UM CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE AO ERRAR A ENTRADA, PARA MANOBRAR PARA O LADO CORRETO DE CAMINHÕES, | CIVIL | ROGEIO / JUNHO | G5 | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306459 | 7245257 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTES P/SEGURAR A PORTA DE ENTRADA DA ÁREA PARA A ÁREA DE ENTRADA DE MATERIAIS, EM - FIOS TEXTEIS - SALA EXTERNA | MARCENARIA | ROGEIO / JUNHO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306454 | 7246531 | (PRJ)_EHS&S - DIFICULDADE AO ENTRAR E SAIR C/PALET DE TAMBORES, FILMES DO PROCESSO (A PORTA NÃO TRAVA)/INSTALAR CORRENTES P/MANTER PORTA ABERTA | MARCENARIA | ROGEIO / JUNHO | FURAÇÃO A LASER | PROGRAMADA | 2024-07-01
| 306451 | 7245283 | (PRJ)_REALIZAR A FURAÇÃO DE PAREDE P/INSTALAR PLACAS DE PISO METÁLICO, PARA EVITAR BATIDAS DE CARRINHOS NA PAREDE, NO PASSTRHOUG DO PROLENE MESH (AS PLACAS JÁ ESTÃO NA FÁBRICA, SÓ PRECISA INSTALAR NA | MARCENARIA | ROGEIO / JUNHO | PROLENE MESH | PROGRAMADA | 2024-07-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-02
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-02
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-02
| 304357 | 6838939 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA EM DML MANSERV, FECHAR VÃO DE AR CONDICIONADO, PINTURA INTERNA, PINTURA EXTERNA, PINTURA DA PORTA, TROCAR FORROS MANCHADOS POR PLACAS DE FORRO DE GESSO PLUS - DML DA MANSERV CEN | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | DML EM FRENTE COPA UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-02
| 306469 | 7499010 | (PRJ)_VM - REPARO EM GRADE DA CENTRAL DA CASA DE MÁQUINAS DO FANCOIL 14 FLEXOTANQUE CAINDO, ESTA C/PARAFUSOS OXIDADADOS E SOLTOS, RISCO DE CAIR SOBRE | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 306465 | 7534177 | (PRJ)_CBRE C4702 CORRIGIR UMA RACHADURA NO CORTINEIRO/PERSIANA DA SALA SÃO JOSE DOS CAMPOS (PINTURA), SALA DE REUNIÕES DA VP, PROGRAMAR A EXECUÇÃO PARA DIA 05/JUL | PINTURA | ANTONIO P / WILIAN | CENTRAL IV | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 306449 | 7189231 | (PRJ)_FECHAR FUROS NO ARMÁRIO DA CAPELA, ÁREA C/UMIDADE E ABERTURA NO DRY WALL NA LATERAL DA CAPELA AO LADO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS (ÁREA DA CROMATOGRAFIA) | PINTURA | ANTONIO P / WILIAN | LAB. MICROBIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 306137 | 7217811 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA GERAL DOS FORROS DA ÁREA BONEWAX (NECESSÁRIO AGENDAMENTO, ÁREA SME,QUALIDADE) | PINTURA | ANTONIO P / WILIAN | EMABALGEM | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 305806 | 7183078 | (PRJ)_FERRUGEM: CORRIGIR PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO EM CUBA DA PIA, DIVISÓRIA DO TETO, CHUVEIRO LAVA OLHOS E CARRINHO DE BOMBONAS - LAB.QUÍMICO DA MEDTECH | PINTURA | ANTONIO P / WILIAN | LAB.QUÍMICO MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 305799 | 7182978 | (PRJ)_BOP MAR - TROCAR/PINTAR PARAFUSO ENFERRUJADO NA COIFA PERTO DO UV E DENTRO DA CAPELA - LAB.QUÍMICO MEDTECH | PINTURA | ANTONIO P / WILIAN | LAB.QUÍMICO MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 305800 | 7183013 | (PRJ)_BOP_MAR – REALIZAR A PINTURA DA PRENSA, ESTÁ COM COM FERRUGEM (SALA IR)/LABORATÓRIO QUÍMICO MEDTECH | PINTURA | ANTONIO P / WILIAN | LAB.QUÍMICO MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 305802 | 7183051 | (PRJ)_BOP_MAR - REALIZAR A CORREÇÃO DE FERRUGEM NA BANCADA PERTO DO DENSÍMETRO E PERTO DO PONTO DE GOTA, REALIZAR PINTURA | PINTURA | ANTONIO P / WILIAN | LAB.QUÍMICO MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 305947 | 7182615 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA BASE DE SUSTENTAÇÃO DOS AGITADORES E PÉS DA MESA ENFERRUJADOS | PINTURA | CARLOS/ RAIMUNDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 305703 | 7176760 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO FILTRO PRENSA (ESTAÇÃO TRATAMENTO DE CROMO) | PINTURA | CARLOS/ RAIMUNDO | CROMO | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 305434 | 7139875 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA ESTRUTURA (FIBRA) TANQUE DIGESTÃO - WET ROOM | PINTURA | CARLOS/ RAIMUNDO | WET ROOM | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 306338 | 7183007 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DA PAREDE COM FERRUGEM DHC/SEM DATA DE RESTRIÇÃO, EXECUTAR APÓS AS 14h | PINTURA | CARLOS/ RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 306046 | 7200384 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA ESTRUTURA DO SISTEMA DE DILÚVIO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO | PINTURA | ELIO / JAYME | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 306472 | 7532598 | (PRJ)_BAND AID - PINTURA DE NOVA IDENTIFICAÇÃO DE PISO DO MERIDIAN | PINTURA | DOKE | BAND-AID | EM EXECUÇÃO | 2024-07-02
| 306448 | 7532594 | BAND AID - PINTURA DO TOMBADOR DESCASCADO NO MERIDIAN / FOCADO | PINTURA | DOKE | BAND-AID | EM EXECUÇÃO | 2024-07-02
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | SEBASTIAO/ GETULIO / NOE / JOAO / CLARO / LUCIANO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-02
| 306471 | 7500390 | (PRJ)_VD - REPARO EM PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA NÃO FECHA (ÁREA DOS TURBOS) NA CENTRAL DE UTILIDADES | MARCENARIA | MARCELO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 306366 | 7238396 | (PRJ)_REVISAR VÁLVULA NA LINHA DE ÁGUA GELADA EM CIMA DA NOVA ÁREA DE SELEÇÃO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI / MARCELO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 306435 | 7506266 | (PRJ)_RETIRADA DE PAPÉIS E MATERIAIS A SEREM DESCARTADOS DA CENTRAL 1, ALINHAR COM A THAIS, SÍNDICA DA CENTRAL 4 OS MATERIAIS E SALAS QUE SERÃO RETIRADOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | CIVIL | ROGERIO / LERIATO / YGOR / JUNHO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-02
| 305752 | 7373364 | (PRJ)_CORRIGIR CONDUTOR DE ÁGUA DE CHUVA NO CORREDOR DE PASSAGEM DA LOJA DE EPI’s | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | FRENTE OB | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 306478 | 7251921 | (PRJ)_PC553216115 P-2122 REALIZAR A MOVIMENTAÇÃO DE TV’S CENTRAL I (SALA ATHOS) PARA ITS - PRÉDIO B9 | SERVIÇOS GERIAS | CICERO / GETULIO | CENTRAL I | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 305002 | 7090686 | (PRJ)_ALTERAR POSICIONAMENTO DA TV (CANAL 420), NECESSÁRIO NOVO SUPORTE E PONTO DE ENERGIA | ELETRICA | PAULO / AGINALDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 306380 | 7428210 | (PRJ)_AZ-5604: SENSOR DA PORTA DO HAAL DE ENTRADA QUE LIGA A CORTINA DE AR NÃO ESTA FUNCIONANDO | ELETRICA | PAULO / AGINALDO | ÁREA DE ARMAZENAGEM | PROGRAMADA | 2024-07-02
| 305796 | 7182595 | (PRJ)_BOP_MAR - INSTALAR LUZ/LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO DEP.MATÉRIA-PRIMA DE ARAMES (R11) DO MAM DA MEDTECH | ELETRICA | PAULO / AGINALDO | MAM DA MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-03
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-03
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-03
| 306472 | 7532598 | (PRJ)_BAND AID - PINTURA DE NOVA IDENTIFICAÇÃO DE PISO DO MERIDIAN | PINTURA | DOKE | BAND-AID | EM EXECUÇÃO | 2024-07-03
| 306448 | 7532594 | BAND AID - PINTURA DO TOMBADOR DESCASCADO NO MERIDIAN / FOCADO | PINTURA | DOKE | BAND-AID | EM EXECUÇÃO | 2024-07-03
| 305187 | 7099051 | (PRJ)_BOP_OUT – REALIZAR A PINTURA EM PONTOS DE OXIDAÇÃO/FERRUGEM, ARMÁRIO CORTA FOGO, LUMINÁRIAS, ARMÁRIO PRÓXIMO AO TANQUE E TANQUE, NA SALA DA MANSERV EM SUTURAS | PINTURA | CARLOS / ANTONIO.P | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 305304 | 7098734 | (PRJ)_PINTURA PERIÓDICA NO CARRINHO TOMBADOR E CARRINHO DE TRANSPORTE DE BOMBONA | PINTURA | CARLOS / ANTONIO.P | SEROSA | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 305384 | 7129793 | (PRJ)_RETIRAR FAIXAS PISO DAS ESTUFAS/WET ROOM | PINTURA | CARLOS / ANTONIO.P | WET ROM | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 305812 | 7182940 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE PAINÉIS ELÉTRICOS SALA DE COMPUTADORES - WET ROOM | PINTURA | CARLOS / ANTONIO.P | WET ROM | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306046 | 7200384 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA ESTRUTURA DO SISTEMA DE DILÚVIO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO.P | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306222 | 7219749 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO E TORNEIRA DA PIA - ETHALOY | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306226 | 7221230 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRÓXIMO MESA DE AR, NA ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306010 | 7200380 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE COLA, PINTURA E TROCA DE BORRACHA DA BASE - DISPOSITIVO ENDO | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 305800 | 7183013 | (PRJ)_BOP_MAR – REALIZAR A PINTURA DA PRENSA, ESTÁ COM COM FERRUGEM (SALA IR)/LABORATÓRIO QUÍMICO MEDTECH | PINTURA | RAIMUNDO / WILIAM | LABORATÓRIO QUÍMICO | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306141 | 7218934 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE PINTURA TOTAL DO PAINEL ELÉTRICO - CINZA CLARO - SALA DE CONTROLE ETO | PINTURA | RAIMUNDO / WILIAM | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-03
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | SEBASTIAO/ GETULIO / NOE / JOAO / CLARO / LUCIANO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-03
| 305842 | 7186135 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO PISO PRÓXIMO AOS PÉS DA PRENSA DE CORTE 02 DE ACABAMENTO DE CATGUT | PINTURA | JULIO / LUIZ GUSTAVO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306435 | 7506266 | (PRJ)_RETIRADA DE PAPÉIS E MATERIAIS A SEREM DESCARTADOS DA CENTRAL 1, ALINHAR COM A THAIS, SÍNDICA DA CENTRAL 4 OS MATERIAIS E SALAS QUE SERÃO RETIRADOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS | CIVIL | ROGERIO / LERIATO / YGOR / JUNHO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-03
| 306469 | 7499010 | (PRJ)_VM - REPARO EM GRADE DA CENTRAL DA CASA DE MÁQUINAS DO FANCOIL 14 FLEXOTANQUE CAINDO, ESTA C/PARAFUSOS OXIDADADOS E SOLTOS, RISCO DE CAIR SOBRE | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306267 | 7226208 | (PRJ)_TROCAR TIPO DE TOMADA P/KARL FISCHER, TROCAR TOMADA 110V DISPONÍVEL POR TOMADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT 3 PINOS + TOMADA P/IMPRESSORA 3 PINOS (NOVA) AO LADO DO EQUIPAMENTO | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | LABORATÓRIO QUÍMICO - MEDICAL | PRORAMADO | 2024-07-03
| 306464 | 7534175 | (PRJ)_CBRE C4724 REALIZAR REPARO NA SIRENE DA BOMBA ELÉTRICA, ESTÁ PRECISANDO DE REPARO COM PRIORIDADE, EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, PROCURAR OS BOMBEIROS PESSOALMENTE OU | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | CASA DE BOMBAS | PRORAMADO | 2024-07-03
| 306463 | 7534174 | (PRJ)_CBRE C4736 VERIFICAR COMPONENTES QUE REALIZAM A ATIVAÇÃO DA BOMBA DIESEL, NA CASA DA BOMBA DE INCÊNDIO, REALIZAMOS TESTES SEMANAIS E CONSTATAMOS QUE ENTRA ATUALMENTE C/60psi, | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | CASA DE BOMBAS | PRORAMADO | 2024-07-03
| 306477 | P-2115 | P-2115(FAST)-Troca de ar condicionado MAM Químico | REFRIGERAÇÃO | MAURUCIO / DAVI / ALVARO | MAM QUIMICO | PRORAMADO | 2024-07-03
| 306432 | 7521214 | (PRJ)_VD 18554 INSTALAR "TACHÃO" NAS RUAS 24 A 29 (ANTIGA AREA DO TALCO) NO TOUCADOR 2 - PROCURAR URIEL OU FELIPE SIQUEIRA NO 1º TURNO (INSTALAR MESMO TACHÃO DA ÁREA DA GEMINI) | CIVIL | LERIATO | RUA 24 | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306433 | 7521209 | _VD 19277 REPARO EM PAREDE DANIFICADA NA ÁREA INTERNA DE RECEBIMENTO - PROCURAR REINALDO OU GUTO NO 1º TURNO/(REPARO DEVIDO A COLISÃO) | CIVIL | LERIATO / | RECEBIMENTO | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306442 | 7527564 | (PRJ)_CBRE C4611 REALIZAR REPARO EM GUIA QUEBRADA E TAMPAS DE CONCRETO PRÓXIMO A PORTARIA G5, LOCAL ONDE UM CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE AO ERRAR A ENTRADA, PARA MANOBRAR PARA O LADO CORRETO DE CAMINHÕES, | CIVIL | ROGEIO / JUNHO | G5 | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306459 | 7245257 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTES P/SEGURAR A PORTA DE ENTRADA DA ÁREA PARA A ÁREA DE ENTRADA DE MATERIAIS, EM - FIOS TEXTEIS - SALA EXTERNA | MARCENARIA | ROGEIO / JUNHO | FIOS TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306454 | 7246531 | (PRJ)_EHS&S - DIFICULDADE AO ENTRAR E SAIR C/PALET DE TAMBORES, FILMES DO PROCESSO (A PORTA NÃO TRAVA)/INSTALAR CORRENTES P/MANTER PORTA ABERTA | MARCENARIA | ROGEIO / JUNHO | FURAÇÃO A LASER | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306451 | 7245283 | (PRJ)_REALIZAR A FURAÇÃO DE PAREDE P/INSTALAR PLACAS DE PISO METÁLICO, PARA EVITAR BATIDAS DE CARRINHOS NA PAREDE, NO PASSTRHOUG DO PROLENE MESH (AS PLACAS JÁ ESTÃO NA FÁBRICA, SÓ PRECISA INSTALAR NA | MARCENARIA | ROGEIO / JUNHO | PROLENE MESH | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 305607 | 7326329 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA NA GRELHA DO POÇO DA BOMBA SUMP/CENTRAL DE UTILIDADES, SALA DO ICE | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306057 | 7209489 | PRJ_NECESSIDADE DE PINTURA PAREDE DE SPOOLS REPROVADOS (AO LADO DE CORTE E APONTAMENTO) | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | SERVIÇOS GERIAS | MARCELO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306431 | 7241750 | (PRJ)_EHS&S - SUBSTITUIR O MANÔMETRO DO LAVA OLHOS DO ACABAMENTO OFTÁLMICA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 305759 | 7373306 | (PRJ)_CBRE C3819 REALIZAR REPARO OU TROCA DO GONGO DA VG 55, ESTÁ INOPERANTE - DPA PRÓXIMO A ÁREA DE INFLAMÁVEIS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 305758 | 7373302 | (PRJ)_CBRE C3818 REALIZAR REPARO OU TROCA DO GONGO DA VG 54, ESTÁ INOPERANTE - DPA – DOCAS 05 A 18 23 – ÁREA EXTERNA, AO LADO DA OFICINA DO DPA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 305757 | 7373301 | (PRJ)_CBRE C3817 REALIZAR REPARO OU TROCA DO GONGO DA VG 53, ESTÁ INOPERANTE - DPA – DOCAS 22 E 23 – ÁREA EXTERNA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | DPA | PROGRAMADA | 2024-07-03
| 306347 | 7232959 | (PRJ)_MELHORAR A FIXAÇÃO DA TAMPA DO FINAL DA CANALETA ELÉTRICA, FIOS TEXTEIS INTERNO (ÁREA KETT3) | ELETRICA | PAULO / AGINALDO | FIO TEXTEIS | PROGRAMADA | 2024-07-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-04
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306321 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 305981 | 7186286 | (PRJ)_REFORMA E PINTURA GERAL DA SALA MICRONEEDLES - PRINCIPALMENTE ATRÁS DA SAEOF05 | PINTURA | ELIO / JAYME | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-04
| 305013 | 7087556 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA NO CHÃO PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ONDE FICAVA O EXTINTOR | PINTURA | ELIO / JAYME | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-04
| 306479 | 7251920 | (PRJ)_CORREÇÃO EM PONTOS DANIFICADOS DA PINTURA DA CF SEROSA DA INSP.DE PINTURA REALIZADA EM 02/07/2024 | PINTURA | ELIO / JAYME | SEROSA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306494 | 7247974 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ESTRUTURA METÁLICA DO GUARDA CORPO ABAIXO DO ELEVADOR (R05), SOLICITANTE: MICHAEL PALMA | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | MAM MedTech | PROGRAMADA | 2024-07-04
| 306481 | 7540411 | (PRJ)_SANPRO - REALIZAR A PINTURA DANIFICADA NA PALETEIRA ELETRICA (PROCURAR POR MATEUS) | PINTURA | RAIMUNDO / WILIAM | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306046 | 7200384 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA ESTRUTURA DO SISTEMA DE DILÚVIO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO.P | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306491 | 7251916 | PRJ_TROCAR 02 SUPORTE DE LAMPADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CROMO POR REFLETOR | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CROMO | PROGRAMADA | 2024-07-04
| 306489 | 7540408 | (PRJ)_SANPRO - CORTINA DE AR DA PORTA QUE DA ACESSO AO MAM ESTÁ SOPRANDO P/DENTRO DA FÁBRICA, FAZER A REGULAGEM DAS ALETAS PARA SOPRAR PARA FORA (CONTROLE DE PRAGAS) | ELETRICA | LUCIANO / LUIZ CLARO | SAMPRO | PROGRAMADA | 2024-07-04
| 306442 | 7527564 | (PRJ)_CBRE C4611 REALIZAR REPARO EM GUIA QUEBRADA E TAMPAS DE CONCRETO PRÓXIMO A PORTARIA G5, LOCAL ONDE UM CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE AO ERRAR A ENTRADA, PARA MANOBRAR PARA O LADO CORRETO DE CAMINHÕES, | CIVIL | ROGEIO / JUNHO | G5 | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306459 | 7245257 | (PRJ)_INSTALAR CORRENTES P/SEGURAR A PORTA DE ENTRADA DA ÁREA PARA A ÁREA DE ENTRADA DE MATERIAIS, EM - FIOS TEXTEIS - SALA EXTERNA | MARCENARIA | ROGEIO / JUNHO | FIOS TEXTEIS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306454 | 7246531 | (PRJ)_EHS&S - DIFICULDADE AO ENTRAR E SAIR C/PALET DE TAMBORES, FILMES DO PROCESSO (A PORTA NÃO TRAVA)/INSTALAR CORRENTES P/MANTER PORTA ABERTA | MARCENARIA | ROGEIO / JUNHO | FURAÇÃO A LASER | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306451 | 7245283 | (PRJ)_REALIZAR A FURAÇÃO DE PAREDE P/INSTALAR PLACAS DE PISO METÁLICO, PARA EVITAR BATIDAS DE CARRINHOS NA PAREDE, NO PASSTRHOUG DO PROLENE MESH (AS PLACAS JÁ ESTÃO NA FÁBRICA, SÓ PRECISA INSTALAR NA | MARCENARIA | ROGEIO / JUNHO | PROLENE MESH | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | SERVIÇOS GERIAS | MARCELO / YGOR | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306469 | 7499010 | (PRJ)_VM - REPARO EM GRADE DA CENTRAL DA CASA DE MÁQUINAS DO FANCOIL 14 FLEXOTANQUE CAINDO, ESTA C/PARAFUSOS OXIDADADOS E SOLTOS, RISCO DE CAIR SOBRE | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-04
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-07-04
| 305820 | 7182918 | (PRJ)_TROCAR OS CONDUTORES DAS CALHAS (PVC) TROCAR E REALIZAR A PINTURA DEVIDO AVARIA, NA ENG.MANUTENÇÃO (FAZENDINHA) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | FRENTE OB- COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| 306150 | 7217780 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTE DE VASSOURAS/MOP NA ÁREA DE LAVAGEM DE MATERIAIS NO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA | CIVIL | ROGERIO / JUNHO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-04
| 306488 | NOC. 306.488 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS | CIVIL | LERIATO | SITE | PROGRAMADA | 2024-07-04
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | NOE / JOAO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-05
| 306070 | 6968015 | (PRJ)_PC553115294 - P-1826 - SANPRO - CONTRATAÇÃO DE M.O. 01 PINTOR DEDICADO PARA 6 MESES | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-05
| 306387 | P-1847 | (PRJ)_MATERIAIS_(P-1847 / PC553098080 - TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL - 16/09/2023 À 15/10/2023) | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-05
| 306321 | 7033938 | (PRJ)_PC**** 03/01/24 - 04/04/24 - P-1972 - OB/COTONETE - MÃO DE OBRA PINTOR TRIMESTRAL/DEDICADO | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-05
| 306465 | 7534177 | (PRJ)_CBRE C4702 CORRIGIR UMA RACHADURA NO CORTINEIRO/PERSIANA DA SALA SÃO JOSE DOS CAMPOS (PINTURA), SALA DE REUNIÕES DA VP, PROGRAMAR A EXECUÇÃO PARA DIA 05/JUL | PINTURA | DOKE / LERIATO | CENTRAL 4 | PROGRAMADA | 2024-07-05
| 306495 | 7246043 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL DO BARRADO DA PAREDE E PORTÃO PRÓXIMO AO DESCARTE DE ÁCIDO, AGULHAS, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTUREA | JULIO/ LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-05
| 306479 | 7251920 | (PRJ)_CORREÇÃO EM PONTOS DANIFICADOS DA PINTURA DA CF SEROSA DA INSP.DE PINTURA REALIZADA EM 02/07/2024 | PINTURA | ELIO | SEROSA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-05
| NOC | NOC | COBRIR FOLGA DEDICADO DPA MARCOS | PINTURA | JAYME | DPA CONSUMER | EM EXECUÇÃO | 2024-07-05
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-07-05
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | NOE / JOAO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-05
| 305820 | 7182918 | (PRJ)_TROCAR OS CONDUTORES DAS CALHAS (PVC) TROCAR E REALIZAR A PINTURA DEVIDO AVARIA, NA ENG.MANUTENÇÃO (FAZENDINHA) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | FRENTE OB- COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-05
| 305563 | 7161105 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DOS LEDS QUEIMADOS E COM DEFEITO NO HALL DE ENTRADA DA FÁBRICA IV (FITA LED) | EKETRICA | PAULO / AGUINALDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-07-05
| 305570 | 7298904 | (PRJ)_REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA P/AUMENTAR A ILUMINAÇÃO DO LOCAL - CASA DE MÁQUINAS DO DPA | EKETRICA | LUCINAO / LUIZ CLARO | DPA | PROGRAMADA | 2024-07-05
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | SERVIÇOS GERIAS | MARCELO / YGOR | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-05
| NOC | NOC | FOLGA DEVIDO ATENDER OS FINAL DE SEMANA E FERIADO | SERVIÇOS GERIAS | ROGERIO / JUNHO / / MARCOS / CARLOS / RAIMUNDO / ANTONIO PEREIRA/ WILIAM / MAURICIO | FOLGA | FOLGA | 2024-07-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-06
| 304549 | 6942772 | (PRJ)_PC553177352 - P-1999 COIFA 08 - ADEQUAR JANELA DE INSPEÇÃO DO EXAUSTOR DA COIFA DA CHAPA/GRELHADOS E ABRIR MAIS 03 JANELAS DE 400x400mm C/TAMPA – NA LAJE DO RESTAURANTE ONDE FICA A TURBINA DA COIFA DE EXAUSTÃO | SERRALHERIA | NOE / JUNHO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-07-06
| 306501 | 7254974 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS DA ÁREA DO BONEWAX E VEDAÇÕES, REFAZER VEDAÇÕES DOS FORROS COM PU BRANCO (TOTAL) | PINTURA | ROGERIO / CARLOS / RAIMUNDO | ACABAMENTO CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-06
| 306500 | 7248085 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL ACIMA DOS ARMÁRIOS VESTIRÁRIO DO ACABAMENTO CATGUT E BONEWAX ACIMA DOS ARMÁRIOS DO LADO DIREITO, PERTO DA PORTA DE ENTRADA DA ASSEPSIA | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ACABAMENTO CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-06
| 306510 | 7255017 | (PRJ)_CONTINUIDADE NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS EM CATGUT, 04 EQUIPAMENTOS, PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA)/POLIMENTO DE FIOS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ACABAMENTO DE FIOS | PROGRAMADA | 2024-07-06
| 306389 | 7168663 | (PRJ)_PC553205126 P-2081 EHS&S CAPA_189509 COLOCAR IDENTIFICAÇÃO NAS LUMINARIAS P/REGULARIZAR ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA/INSTALAR BLOCOS AUTÔNOMOS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-06
| 306477 | P-2115 | P-2115(FAST)-Troca de ar condicionado MAM Químico | REFRIGERAÇÃO | MAURUCIO / DAVI | MAM QUIMICO | PRORAMADO | 2024-07-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-07
| 306058 | 7209493 | (PRJ)_NECESSIDADE DE REALIZAR A PINTURA TUBULAÇÃO DO DUTO DE EXAUSTÃO SCHUMAGS - MATÉRIA PRIMA DE AGULHAS | PINTURA | RAIMUNDO / WILIAN | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-07-07
| 306268 | 7490928 | (PRJ)_VD - REPARAR PONTOS DE OXIDAÇÃO (PISO DAS SERPENTINAS DE AG E AQ)/FAN COIL TROX / TKZ 205 AC-Z LB-01 | PINTURA | ANTONIO PEREIRA/ CARLOS | OTC | PROGRAMADA | 2024-07-07
| 306501 | 7254974 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DOS FORROS DA ÁREA DO BONEWAX E VEDAÇÕES, REFAZER VEDAÇÕES DOS FORROS COM PU BRANCO (TOTAL) | PINTURA | ROGERIO /JUNHO / EMERSON DARLAN / LUIS GUSTAVO / ELIO / MAURICIO / CICERO / GETULIO / DOKE / YGOR | ACABAMENTO CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-07
| 305953 | 7182167 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DANIFICADA DA TALHA CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | DOKE / MARCOS / JULIO | FAB. AMARES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-07
| 306510 | 7255017 | (PRJ)_CONTINUIDADE NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS EM CATGUT, 04 EQUIPAMENTOS, PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA)/POLIMENTO DE FIOS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ACABAMENTO DE FIOS | PROGRAMADA | 2024-07-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-08
| 306412 | 7243122 | PRJ_VERIFICAR CIRCUITO GELADEIRA NOVA EQUIPAMENTOS ESTÁ COM SOBRECARGA – COBALTO - GELADEIRA NOVA PRECISA TER CIRCUITO INDEPENDENTE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | COBALTO | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 305251 | 7123256 | (PRJ)_(AG.DETALHES) - NECESSÁRIO INSTALAR TOMADA P/CARREGAMENTO DO CARRINHO ELÉTRICO - OVER | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | OVER | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306502 | 7195118 | BOP_ABRIL/24_ TETO DANIFICADO_TRANSFORME | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306503 | 7195097 | BOP_ABRIL/24_PAREDE DANIFICADA E EXCESSO DE MASSA CORRIDA _BODOLAY | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306504 | 7195087 | BOP_ABRIL/24_PINTAR E PASSAR MASSA CORRIDA NA PAREDE_BODOLAY | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306506 | 7195077 | BOP_ABRIL/24_PAREDE COM BURACO _ENDO | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306507 | 7195962 | BOP_ABRIL/24_ REPARO VEDAÇÃO TRANSPOSIÇÃO DA CANTONEIRA FOIL01 | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306519 | 7195961 | CONTROLE DE PRAGAS_OVER_BOP_ABRIL/24_ REPARO VEDAÇÃO TRANSPOSIÇÃO DA CANTONEIRA. | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306508 | 7195927 | BOP_ABRIL/24_ PINTURA DA PAREDE_SELOVAC01 | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN / MARCELO / CICERO / GETULIO / JULIO | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306509 | 7195925 | BOP_ABRIL/24_ REPARO NO TETO MCS01 E MCS02 | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306510 | 7195924 | BOP_ABRIL/24_ REPARO NA PAREDE (DHC) MCS01 E MCS02 | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306511 | 7195922 | BOP_ABRIL/24_ REPARO NA CANTONEIRA MCS01 E MCS02 | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306512 | 7195932 | BOP_ABRIL/24_ PINTURA DA PAREDE BONEWAX | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306513 | 7195960 | BOP_ABRIL/24_ REPARO VEDAÇÃO TRANSPOSIÇÃO DA TUBULAÇÃO PARA O FORRO. | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306514 | 7195965 | BOP_ABRIL/24_ REPARO NO TETO E PINTURA DAS FOIL´S | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306515 | 7195073 | BOP_ABRIL/24_PAREDE COM TRINCAS (FALTA DE MASSA CORRIDA)ENDO | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306516 | 7195110 | BOP_ABRIL/24_PAREDE DANIFICADO_BODOLAY | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306517 | 7195120 | BOP_ABRIL/24_ PINTURA DA PAREDE_TRANSFORME | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| 306518 | 7243455 | BOP_JUNHO/2024_PINTURA DO TETO MANCHADO NA TRANSFORME | PINTUREA | CARLOS / RAIMUNDO / WILIAN / ANTONIO PEREIRA / JOAO SOUZA / WILIAN | ASUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-08
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-09
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-09
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-09
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-09
| 306455 | 7245243 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES TOTAIS DO WC MASCULINO DE AGULHAS - LADO DA COPA | PINTURA | CARLOS / ANTONIO P. / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306553 | 7545080 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES COLORIDAS NA COR BRANCA NOS WC's DA CENTRAL 3 E 4, LOCAL ONDE FORAM RETIRADOS OS SECADORES DE MÃOS E RETOQUES NA PINTURA (WC's MASCULINO E FEMININO) | PINTURA | DOKE | CENTRAL IV | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306521 | 7247966 | (PRJ)_FAZER A PINTURA TOTAL NA COR BRANCA EM 2 FORROS - SALA 2º FECHAMENTO - ETO | PINTURA | DOKE | ETO | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306479 | 7251920 | (PRJ)_CORREÇÃO EM PONTOS DANIFICADOS DA PINTURA DA CF SEROSA DA INSP.DE PINTURA REALIZADA EM 02/07/2024 | PINTURA | ELIO /JAYME | SEROSA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-09
| 306522 | 7246049 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DOS CARRINHOS DE TRANSPORTE DA ÁREA – ETHALOY, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | ELIO /JAYME | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306530 | 7246034 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES DO ABRIGO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO E DOS TANQUES DE HIDROGÊNIO E ARGÔNIO, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306495 | 7246043 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL DO BARRADO DA PAREDE E PORTÃO PRÓXIMO AO DESCARTE DE ÁCIDO, AGULHAS, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | WILIAN / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306518 | 7252495 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTE PARA PRANCHETAS, ACABAMENTO DE AGULHAS DRILL, SOLICITANTE: CLODOALDO | CIVIL | NOE / JOAO SOUSA | ASGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306511 | 7248880 | (PRJ)_INSTALAR FITAS DE VEDAÇÃO NA PORTA DE ENTRADA POLIMENTO DE FIOS, SOLICITANTE: GILBERTO NEVES | CIVIL | NOE / JOAO SOUSA | POLIMENTO DE FIOS | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | NOE / JOAO / CLARO / LUCIANO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-09
| 306552 | 7545079 | (PRJ)_RETIRAR TODOS OS SECADORES DE MÃOS ELÉTRICOS DOS WC's DAS CENTRAIS 3 E 4, NOS WC’s MASCULINOS E FEMININOS | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | CENTRAL IV | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306550 | 7542200 | (PRJ)_SANPRO - REPOSICIONAR SENSOR DE PRESENÇA DE ILUMINAÇÃO ENTRE HCH1 E HCH2 | ELETRICA | PAULO LUCIANO | SAMPRO | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306499 | 7245968 | (PRJ)_DIRETORIA MEDTECH - REPARO EM TOMADAS DA MESA DA SALA DE LABELING, ESTÁ SEM OS PARAFUSOS DE APERTO, REPARAR E ORGANIZAR CABOS ELÉTRICOS, SOLICITANTE: FERNANDO | ELETRICA | PAULO LUCIANO | DIRETORIA MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306493 | 7542147 | (PRJ)_TOUCADOR - EHS&S REALIZAR REPARO EM BAIXA PRESSÃO NO CHUVEIRO DE LAVA OLHOS AO LADO DA R19 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306461 | 7534122 | (PRJ)_OTC - INSTALAR TOMADA NA LINHA B5 - TOMADA STECK 16A/220V, PLUG STECK 2P+T (PROCURAR EDVALDO P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | OTC | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | SERVIÇOS GERIAS | MARCELO / YGOR | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-09
| 306513 | 7246597 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA AO REDOR DAS GRELHAS DE INSUFLAMENTO DE AR-CONDICIONADO - INDEX, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306515 | 7246612 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA NA GRELHA DE RETORNO DE AR-CONDICIONADO NO ANTE SALA DA PREPARAÇÃO DE AGULHAS, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306524 | 7246552 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA NA GRELHA DE AR-CONDICIONADO ACIMA DA SAEOF01 - ACABAMENTO OFTÁLMICA, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-09
| 306534 | 7246571 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA NA GRELHA DE RETORNO DE AR-CONDICIONADO PRÓXIMO A OK14 - CANAL 420, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-10
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-10
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-10
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-10
| 306530 | 7246034 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES DO ABRIGO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO E DOS TANQUES DE HIDROGÊNIO E ARGÔNIO, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306521 | 7247966 | (PRJ)_FAZER A PINTURA TOTAL NA COR BRANCA EM 2 FORROS - SALA 2º FECHAMENTO - ETO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | ETO | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306522 | 7246049 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA DOS CARRINHOS DE TRANSPORTE DA ÁREA – ETHALOY, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306479 | 7251920 | (PRJ)_CORREÇÃO EM PONTOS DANIFICADOS DA PINTURA DA CF SEROSA DA INSP.DE PINTURA REALIZADA EM 02/07/2024 | PINTURA | JAYME | SEROSA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-10
| 306553 | 7545080 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES COLORIDAS NA COR BRANCA NOS WC's DA CENTRAL 3 E 4, LOCAL ONDE FORAM RETIRADOS OS SECADORES DE MÃOS E RETOQUES NA PINTURA (WC's MASCULINO E FEMININO) | PINTURA | DOKE | CENTRAL IV | EM EXECUÇÃO | 2024-07-10
| 306486 | 7538536 | (PRJ)_CBRE C4860 REALIZAR O FECHAMENTO C/CONCRETO DOS BURACOS NO GRAMADO, PERTO DAS CAIXAS DE ESGOTO, AO REDOR DO RESTAURANTE (PRÓXIMO AO GÁS GLP) | CIVIL | MARCELO | AO LADO RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306493 | 7542147 | (PRJ)_TOUCADOR - EHS&S REALIZAR REPARO EM BAIXA PRESSÃO NO CHUVEIRO DE LAVA OLHOS AO LADO DA R19 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306555 | 7545082 | (PRJ)_REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO TIME DA RENTOKIL EM 10/jul (QUARTA-FEIRA), DAS 14h AS 22h PARA ABERTURA DE CAIXAS / GALERIAS DE TODO O SITE PARA APOIO A ISCAGEM E APLICAÇÃO DE CONTROLE) | CIVIL | GETULIO / MARCELO | SITE | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306461 | 7534122 | (PRJ)_OTC - INSTALAR TOMADA NA LINHA B5 - TOMADA STECK 16A/220V, PLUG STECK 2P+T (PROCURAR EDVALDO P/DETALHAMENTO) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | OTC | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306520 | 7252400 | (PRJ)_INSTALAR TOMADA PADRÃO ABNT 2P+T C/3 MÓDULOS NA PAREDE DA ÁREA DE CORTE E APONTAMENTO (PARA TV/COMPUTADOR) | ELETRICA | LUIZ CLARO / LUCIANO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306511 | 7248880 | (PRJ)_INSTALAR FITAS DE VEDAÇÃO NA PORTA DE ENTRADA POLIMENTO DE FIOS, SOLICITANTE: GILBERTO NEVES | CIVIL | NOE / JOAO SOUSA | POLIMENTO DE FIOS | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306550 | 7542200 | (PRJ)_SANPRO - REPOSICIONAR SENSOR DE PRESENÇA DE ILUMINAÇÃO ENTRE HCH1 E HCH2 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | SAMPRO | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | NOE / JOAO / CLARO / LUCIANO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-10
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | SERVIÇOS GERIAS | NOE / JOAO SOUSA / LERIATO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-10
| 306513 | 7246597 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA AO REDOR DAS GRELHAS DE INSUFLAMENTO DE AR-CONDICIONADO - INDEX, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306515 | 7246612 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA NA GRELHA DE RETORNO DE AR-CONDICIONADO NO ANTE SALA DA PREPARAÇÃO DE AGULHAS, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306524 | 7246552 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA NA GRELHA DE AR-CONDICIONADO ACIMA DA SAEOF01 - ACABAMENTO OFTÁLMICA, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-10
| 306534 | 7246571 | (PRJ)_EFETUAR A LIMPEZA NA GRELHA DE RETORNO DE AR-CONDICIONADO PRÓXIMO A OK14 - CANAL 420, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-10
|  |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-11
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-11
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-11
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-11
| 306112 | P-306112 | PINTURA DE PORTAS DA DOCA DE EXPEDIÇÃO - ÁREA DE EXPORTAÇÃO - OEA - CD GUARULHOS | PINTURA | CARLOS /ANTONIO PEREIRA | GUARULHOS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-11
| 306479 | 7251920 | (PRJ)_CORREÇÃO EM PONTOS DANIFICADOS DA PINTURA DA CF SEROSA DA INSP.DE PINTURA REALIZADA EM 02/07/2024 | PINTURA | JAYME | SEROSA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-11
| 306521 | 7247966 | (PRJ)_FAZER A PINTURA TOTAL NA COR BRANCA EM 2 FORROS - SALA 2º FECHAMENTO - ETO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | ETO | PROGRAMADA | 2024-07-11
| 306495 | 7246043 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL DO BARRADO DA PAREDE E PORTÃO PRÓXIMO AO DESCARTE DE ÁCIDO, AGULHAS, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-11
| 306532 | 7246595 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA BASE DO ESMERIL – INDEX, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-11
| 306487 | P-2056(FAST | P-2056(FAST)-LOCAÇÃO DE ANDAIME MONTERI DO VALE CPD | CIVIL | LERIATO / CICERO / MARCELO / GETULIO | CPD | EM EXECUÇÃO | 2024-07-11
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | NOE / JOAO / CLARO / LUCIANO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-11
| 306550 | 7542200 | (PRJ)_SANPRO - REPOSICIONAR SENSOR DE PRESENÇA DE ILUMINAÇÃO ENTRE HCH1 E HCH2 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | SAMPRO | PROGRAMADA | 2024-07-11
| 306477 | P-2115 | P-2115(FAST)-Troca de ar condicionado MAM Químico | REFRIGERAÇÃO | PAULO / AGUINALDO | MAM QUIMICO | PRORAMADO | 2024-07-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-12
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-12
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-12
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-12
| 306558 | 7412142 | (PRJ)_COIFA 08 – APÓS ADEQUAÇÃO DAS JANELAS DE INSPEÇÃO DO VENTILADOR DA COIFA, REALIZAR A PINTURA COMPLETA NO EQUIPAMENTO NA COR CINZA, APLICAR FERROX NOS PONTOS DE CORROSÃO E REALIZAR A PINTURA GERA | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-07-12
| 306565 | 7248009 | (PRJ)_REPARO E PINTURA GERAL NAS PAREDES DO DEP.PEÇAS, ESTÁ MANCHADAS (MANUTENÇÃO MEDTECH / FAZENDINHA) | PINTURA | DOKE / LUIZ GUSTAVO | FAZENHDINHA B9 | PROGRAMADA | 2024-07-12
| 306566 | 7248015 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PORTA DA SALA DE USINAGEM, NA MANUTENÇÃO DA MEDTECH (FAZENDINHA) - PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA, REFAZER PINTURA TOTAL | PINTURA | DOKE / LUIZ GUSTAVO | FAZENHDINHA B9 | PROGRAMADA | 2024-07-12
| 306529 | 7246575 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DO TANQUE DE LAVAGEM DE MÃOS - CANAL 420, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | DOKE / LUIZ GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-12
| 306052 | 7200382 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS BANCADAS E PISO DO BOX DE ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO/BOX 03 - ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO | PINTURA | DOKE / LUIZ GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-12
| 306532 | 7246595 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NA BASE DO ESMERIL – INDEX, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / JAYME | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-12
| 306560 | 7259451 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO: SUPORTES DE 2 ESPELHOS SUSPENSOS (REDONDOS) NO CORREDOR MICROBIOLOGIA E SALA DE LAVAGEM DE VIDRARIAS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / JAYME | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-12
| 306561 | 7259447 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO: 01 PINTURA DOS PÉS DO SUPORTE DA BALANCA DE CARGA MICROBIANA, 02 PONTO DE VÁCUO DO FLUXO LMBFL03, NO LAB.MICROBIOLOGIA DA MEDTECH, SOLICITANTE: GEZIANE | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / JAYME | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-12
| 306562 | 7259458 | (PRJ)_REPARO EM ARMÁRIO COM ABERTURA TRAVADA (SOB A PIA DA ASSEPSIA), NO LABORATÓRIO DE MICRO DA MEDTECH | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / JAYME | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-12
| 306563 | 7259456 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO: 01 AUTOCLAVE FABBE C/FERRUGEM, 02 EXAUSTOR DA FABBE PRIMAR C/PONTOS DE FERRUGEM, 03 PONTOS DE FERRUGEM NA JANELA DO PREPARO DE MATERIAIS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / JAYME | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-12
(BOP)_REALIZAR A PINTURA NO BICO DE MEKER DESCASCANDO DO LMBL03, NO LAB.MICRO DA MEDTECH | 306564 | 7259460 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA NO BICO DE MEKER DESCASCANDO DO LMBL03, NO LAB.MICRO DA MEDTECH | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / JAYME | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-12
| 306559 | NOC. 306.559 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 12/07/2024 | CIVIL | MARCELO | SITE | PRORAMADO | 2024-07-12
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | NOE / JOAO / CLARO / LUCIANO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-12
| 306477 | P-2115 | P-2115(FAST)-Troca de ar condicionado MAM Químico | REFRIGERAÇÃO | PAULO / AGUINALDO | MAM QUIMICO | PRORAMADO | 2024-07-12
| 306487 | P-2056(FAST | P-2056(FAST)-LOCAÇÃO DE ANDAIME MONTERI DO VALE CPD | CIVIL | CICERO / MARCELO | CPD | EM EXECUÇÃO | 2024-07-12
| 306161 | 7474150 | (PRJ)_CBRE C4309 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES AS VG’S – 12, 13 E 13A | HIDRAULICA | CICERO | TOUCADOR | PRORAMADO | 2024-07-12
| 306162 | 7474151 | (PRJ)_CBRE C4310 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES AS VG’S - 14 E 14A INTERNO DO MAM DE TOUCADOR 2 | HIDRAULICA | CICERO | HIGIENE ORAL | PRORAMADO | 2024-07-12
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO |  |  | 2024-07-12
| TREINAMENTO NR35 |  | TREINAMENTO NR35 |  | SEBASTIÃO / JORGE / GETULIO / LERIATO |  |  | 2024-07-12
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-13
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-13
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-13
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-13
| 306560 | 7259451 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO: SUPORTES DE 2 ESPELHOS SUSPENSOS (REDONDOS) NO CORREDOR MICROBIOLOGIA E SALA DE LAVAGEM DE VIDRARIAS | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-13
| 306561 | 7259447 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO: 01 PINTURA DOS PÉS DO SUPORTE DA BALANCA DE CARGA MICROBIANA, 02 PONTO DE VÁCUO DO FLUXO LMBFL03, NO LAB.MICROBIOLOGIA DA MEDTECH, SOLICITANTE: GEZIANE | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-13
| 306562 | 7259458 | (PRJ)_REPARO EM ARMÁRIO COM ABERTURA TRAVADA (SOB A PIA DA ASSEPSIA), NO LABORATÓRIO DE MICRO DA MEDTECH | PINTURA | WILIAM / RAIMUNDO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-13
| 306563 | 7259456 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO: 01 AUTOCLAVE FABBE C/FERRUGEM, 02 EXAUSTOR DA FABBE PRIMAR C/PONTOS DE FERRUGEM, 03 PONTOS DE FERRUGEM NA JANELA DO PREPARO DE MATERIAIS | PINTURA | WILIAM / RAIMUNDO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-13
| 306564 | 7259460 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA NO BICO DE MEKER DESCASCANDO DO LMBL03, NO LAB.MICRO DA MEDTECH | PINTURA | WILIAM / RAIMUNDO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-13
| 306530 | 7246034 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES DO ABRIGO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO E DOS TANQUES DE HIDROGÊNIO E ARGÔNIO, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-13
| 306389 | 7168663 | (PRJ)_PC553205126 P-2081 EHS&S CAPA_189509 COLOCAR IDENTIFICAÇÃO NAS LUMINARIAS P/REGULARIZAR ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA/INSTALAR BLOCOS AUTÔNOMOS | ELETRICA | PAULO / ALVARO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-13
| 306103 | 7215250 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ABNT 2P+T P/EQUIPAMENTO DA PURIFIKAR (AREJADOR DE AMBIENTE) NOS WC’s DA DIRETORIA/FLEX SPACE - WC MASCULINO E FEMININO: INSTALAR 01 TOMADA POR WC | ELETRICA | PAULO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-13
| 306218 | 7193346 | (PRJ)_EHS&S REPARO EM TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASC.EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA P/DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ATIVIDADE DE SERRALHERIA (EDILSON CIENTE DA DEMAN | SERRALHERIA | SEBASTIAO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-13
| 304843 | 6811907 | (PRJ)_PC553122860 - P-1849 - INSTALAR ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA NO TANQUE DE ENXAGUE (TAMBOREADOR) | HIDRAULICA | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-13
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO |  |  | 2024-07-13
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-14
| 306058 | 7209493 | (PRJ)_NECESSIDADE DE REALIZAR A PINTURA TUBULAÇÃO DO DUTO DE EXAUSTÃO SCHUMAGS - MATÉRIA PRIMA DE AGULHAS | PINTURA | CARLOS / RAIMUNDO / ANTONIO PEREIRA / WILIAM | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-07-14
| 304843 | 6811907 | (PRJ)_PC553122860 - P-1849 - INSTALAR ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA NO TANQUE DE ENXAGUE (TAMBOREADOR) | HIDRAULICA | GETULIO / MAURICIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-15
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-15
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-15
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-15
| 306530 | 7246034 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES DO ABRIGO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO E DOS TANQUES DE HIDROGÊNIO E ARGÔNIO, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | DOKE / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-15
| 306558 | 7412142 | (PRJ)_COIFA 08 – APÓS ADEQUAÇÃO DAS JANELAS DE INSPEÇÃO DO VENTILADOR DA COIFA, REALIZAR A PINTURA COMPLETA NO EQUIPAMENTO NA COR CINZA, APLICAR FERROX NOS PONTOS DE CORROSÃO E REALIZAR A PINTURA GERA | PINTURA | DOKE / LUIS GUSTAVO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-07-15
| 306112 | P-306112 | PINTURA DE PORTAS DA DOCA DE EXPEDIÇÃO - ÁREA DE EXPORTAÇÃO - OEA - CD GUARULHOS | PINTURA | CARLOS /ANTONIO PEREIRA | GUARULHOS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-15
| 306585 | 7253853 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE ESTRADOS NO ETO | PINTURA | RAIMUNDO / JAYME | ETO | PROGRAMADA | 2024-07-15
| 306586 | 7183055 | BOP_Março_Parede trincada e descascando | PINTURA | RAIMUNDO / JAYME | LAB. MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-15
| 306583 | 7514921 | (PRJ)_VM - PORTA DANIFICADA, REALIZAR SOLDA E REPARO EM DOBRADIÇA QUEBRADA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-15
| 306584 | 7253868 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DE LÂMPADAS DE LED BULBO PARA LUMINÁRIA - FABRICAÇÃO DE AGULHAS OFTALMICAS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-15
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | CLARO / LUCIANO / LERIATO /GETULIO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-15
| 306218 | 7193346 | (PRJ)_EHS&S REPARO EM TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASC.EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA P/DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ATIVIDADE DE SERRALHERIA (EDILSON CIENTE DA DEMAN | SERRALHERIA | NOE / JOAO SOUSA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-15
| 306306 | 7228588 | (PRJ)_SUBSTITUIR PORTA COPOS DANIFICADO/RETIRAR O PORTA COPOS NOVO C/A PATRÍCIA FÉLIX DA MANSERV, NA SALA DA MANSERV EM ACABAMENTO DE SUTURAS | MARCENARIA | MARCELO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-15
| 305444 | 7139974 | (PRJ)_TROCAR PORTA COPOS DO BEBEDOURO CORREDOR CENTRAL CATGUT | MARCENARIA | MARCELO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-15
| 305082 | 7141653 | (PRJ)_TROCAR SUPORTE DE COPO DESCARTÁVEL QUEBRADO POR NOVO | MARCENARIA | MARCELO | CRR | PROGRAMADA | 2024-07-15
| 304900 | 7085461 | (EV: 18364) INST. DISPENSER DE COPO DE AGUÁ NO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH | MARCENARIA | MARCELO | MAM DA MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-15
| 306457 | 7246063 | (PRJ)_INSTALAR O SUPORTE DE COPOS PLÁSTICOS P/LISTERINE NO WC MASCULINO N5 (PRÉDIO DO ITS/B9) | MARCENARIA | MARCELO | ITS /B9 | PROGRAMADA | 2024-07-15
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-15
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-16
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-16
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-16
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-16
| 306530 | 7246034 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES DO ABRIGO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO E DOS TANQUES DE HIDROGÊNIO E ARGÔNIO, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | DOKE / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-16
| 306305 | 7228612 | Pintar marcação de chão para extintores de incêndio | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA /RAIMUNDO | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-07-16
| 306309 | 7228611 | Pintar marcação de chão para extintores de incêndio | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA /RAIMUNDO | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-07-16
| 306218 | 7193346 | (PRJ)_EHS&S REPARO EM TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASC.EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA P/DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ATIVIDADE DE SERRALHERIA (EDILSON CIENTE DA DEMAN | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA /RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-16
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | CIVIL | MARCELO / GETULIO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-16
| 306584 | 7253868 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DE LÂMPADAS DE LED BULBO PARA LUMINÁRIA - FABRICAÇÃO DE AGULHAS OFTALMICAS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-16
| 306487 | P-2056(FAST | P-2056(FAST)-LOCAÇÃO DE ANDAIME MONTERI DO VALE CPD | CIVIL | MARCELO / GETULIO | CPD | EM EXECUÇÃO | 2024-07-16
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | NOE | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-16
| 306593 | 7562442 | PRJ_ABERTURA DE TAMPAS PARA INSPEÇÃO DO TUNEL ENCONTRADO NO NOVO MAM PACAEMBU | CIVIL | NOE | MAM ANTIGA ESCOVAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-16
| 306587 | P-2118 | P-2118(FAST)-READEQUAR INFRA ELÉTRICA UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-16
| 306570 | 7259509 | (PRJ)_CORRIGIR O ATERRAMENTO DO ARMÁRIO CORTA FOGO SALA DML MANSERV, SOLICITANTE: CIRO | ELETRICA | PAULO AGUINALDO | LAB. MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-16
| 306516 | 7252415 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CANALETA LISA, NA OFICINA DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIDADES MANSERV (MEDTECH), SOLICITANTE: LUCIANO | ELETRICA | LUIZ CLARO / JEAN | OFICINA UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-16
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | CLARO / JEAN / SEBASTIAO /GETULIO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-16
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-16
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-17
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| 306530 | 7246034 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA TOTAL DOS PORTÕES DO ABRIGO DA CARRETA DE HIDROGÊNIO E DOS TANQUES DE HIDROGÊNIO E ARGÔNIO, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | PINTURA | DOKE / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| 306558 | 7412142 | (PRJ)_COIFA 08 – APÓS ADEQUAÇÃO DAS JANELAS DE INSPEÇÃO DO VENTILADOR DA COIFA, REALIZAR A PINTURA COMPLETA NO EQUIPAMENTO NA COR CINZA, APLICAR FERROX NOS PONTOS DE CORROSÃO E REALIZAR A PINTURA GERA | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| NOC | NOC | DEVOLUÇÃO DE PLATAFORMA Z-45 | SERVIÇOS GERAIS |  | SITE | PROGRAMADO | 2024-07-17
| 306305 | 7228612 | Pintar marcação de chão para extintores de incêndio | PINTURA | JAYME /RAIMUNDO | EMBALAGEM | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| 306309 | 7228611 | Pintar marcação de chão para extintores de incêndio | PINTURA | JAYME /RAIMUNDO | EMBALAGEM | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| 306588 | 7193346 | ANDAIME UTILIDADES - CALIBRAÇÃO DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA | CIVIL | MARCELO / LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-17
| 306587 | P-2118 | P-2118(FAST)-READEQUAR INFRA ELÉTRICA UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | CIVIL | MARCELO / LERIATO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| 306218 | 7193346 | EHS - REPOR TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASCULINO EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / NOE | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | SEBASTIAO / NOE | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | CLARO / JEAN / SEBASTIAO /GETULIO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-17
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-17
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-18
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-18
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-18
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-18
| 306586 | 7260723 | PRJ_BOP_MARÇO_PAREDE TRINCADA E DESCASCANDO, PAREDE COM PEQUENOS TRINCOS E DESCASCANDO A PINTURA NA ÁREA DE RECEBIMENTO QA DE MATÉRIA - PRIMA MAM E ECRITÓRIO | PINTURA | JAYME / RAIMUNDO | LAB. MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-07-18
| 306585 | 7253853 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE ESTRADOS NO ETO | PINTURA | JAYME / RAIMUNDO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-18
| 304750 | 7047713 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ESTUFA DE SECAGEM 02, REMOVER OXIDAÇÃO E FERRUGEM DO EQUIPAMENTO, TRATAMENTO COM FERRÓX | PINTURA | DOKE / LUIS GUSTAVO | AREA DA ESTUFA | PROGRAMADO | 2024-07-18
| 306137 | 7217811 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA GERAL DOS FORROS DA ÁREA BONEWAX (NECESSÁRIO AGENDAMENTO, ÁREA SME,QUALIDADE) | PINTURA | DOKE / LUIS GUSTAVO | BONE WAX | PROGRAMADO | 2024-07-18
| 306519 | 7248040 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DO ARMÁRIO, A MESMA ESTÁ MANCHADA/LASCADA NO ARMÁRIO DE UTENSILIOS, DEP.SEMI-ACABADO (R12), SOLICITANTE: GABRIELA CRISTINA | PINTURA | DOKE / LUIS GUSTAVO | MAM. MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-07-18
| 306595 | 7262230 | PRJ_BOP-CATGUT-JULHO REALIZAR A PINTURA DA BASE DE SUSTENTAÇÃO DOS AGITADORES E PÉS DA MESA ENFERRUJADOS | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-07-18
| 305711 | 7178532 | (PRJ)_REALIZAR REPARO E PINTURA PARTE INFERIOR EXTERNA ESTUFA DE DENATURAÇÃO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-07-18
| 306546 | 6724419 | (PRJ)_PC552989716 P-1165 CAR12204 COBALT REPLENISHMENT 2022 (CORE22) – REALIZAR INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO COBALTO, ALIMENTAÇÃO DO QGBT / PAINEL DA ENDO ATÉ O COBALTO | ELETRICA | CLARO / JEAN | COBALTO | PROGRAMADO | 2024-07-18
| 306127 | 7218983 | (PRJ)_CBRE C10365738 INSTALAR 02 TOMADAS ELÉTRICAS NA BANCADA DE MADEIRA DA SALA CARL SAGAN, NO PRÉDIO DO ITS – B9 | ELETRICA | CLARO / JEAN | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-07-18
| 306579 | 7495532 | (PRJ)_PC553218289 P-2101 MONTAR BRIGHT GREEN/TECH BAR, NO HALL DE ENTRADA DA CENTRAL 2 (QUIOSQUE DE ATENDIMENTO DE IT) | ELETRICA | CLARO / JEAN | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-07-18
| 306294 | 7498998 | (PRJ)_REALIZAR A ADEQUAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DA PORTARIA G4, MOTOR ELÉTRICO DA GAREN, REALIZAR A INSTALAÇÃO DE DPS (PROTETOR DE SURTO NO PAINÉL, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | PORTARIA G4 | PROGRAMADO | 2024-07-18
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | NOE/ GETULIO | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-18
| 306592 | 7562439 | PRJ_CBRE C4967 INSPEÇÃO COM O ENDOSCÓPIO PAR ANÁLISE DO PROBLEMA NO PISO DO NOVO MAM KENVUE, ANTIGA HOGIENE ORAL. FABRÍCIO CIENTE DA NECESSIDADE. SJC-CONSUMER (INDUSTRIAL) P01B/C HIGIENE ORAL - PREDIA | SERVIÇOS GERAIS | FABRICIO | MAM ANTIGA ESCOVAS | PROGRAMADO | 2024-07-18
| 306306 | 7228588 | (PRJ)_SUBSTITUIR PORTA COPOS DANIFICADO/RETIRAR O PORTA COPOS NOVO C/A PATRÍCIA FÉLIX DA MANSERV, NA SALA DA MANSERV EM ACABAMENTO DE SUTURAS | MARCENARIA | MARCELO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-18
| 305444 | 7139974 | (PRJ)_TROCAR PORTA COPOS DO BEBEDOURO CORREDOR CENTRAL CATGUT | MARCENARIA | MARCELO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-18
| 305082 | 7141653 | (PRJ)_TROCAR SUPORTE DE COPO DESCARTÁVEL QUEBRADO POR NOVO | MARCENARIA | MARCELO | CRR | PROGRAMADA | 2024-07-18
| 304900 | 7085461 | (EV: 18364) INST. DISPENSER DE COPO DE AGUÁ NO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH | MARCENARIA | MARCELO | MAM DA MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-18
| 306457 | 7246063 | (PRJ)_INSTALAR O SUPORTE DE COPOS PLÁSTICOS P/LISTERINE NO WC MASCULINO N5 (PRÉDIO DO ITS/B9) | MARCENARIA | MARCELO | ITS /B9 | PROGRAMADA | 2024-07-18
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | CIVIL | MARCELO / LERIATO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-18
| 306218 | 7193346 | EHS - REPOR TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASCULINO EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / NOE | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-18
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | SEBASTIAO / GETULIO | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-18
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-18
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-19
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-19
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-19
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-19
| 306568 | 7259519 | (PRJ)_REALOCAR A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (FIXAÇÃO NO FORRO) | PINTURA | DOKE / JAYME | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-07-19
| 306137 | 7217811 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA GERAL DOS FORROS DA ÁREA BONEWAX (NECESSÁRIO AGENDAMENTO, ÁREA SME,QUALIDADE) | PINTURA | DOKE / JAYME | BONE WAX | EM EXECUÇÃO | 2024-07-19
| 306586 | 7260723 | PRJ_BOP_MARÇO_PAREDE TRINCADA E DESCASCANDO, PAREDE COM PEQUENOS TRINCOS E DESCASCANDO A PINTURA NA ÁREA DE RECEBIMENTO QA DE MATÉRIA - PRIMA MAM E ECRITÓRIO | PINTURA | DOKE / JAYME | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-19
| 306102 | 7215248 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ABNT 2P+T P/EQUIPAMENTO DA PURIFIKAR (AREJADOR DE AMBIENTE) NOS WC’s DO ITS | ELETRICA | CLARO / JEAN | ITS | PROGRAMADO | 2024-07-19
| 306601 | NOC-306.601 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 19/07/24 | CIVIL | LERIATO | SITE | PROGRAMADO | 2024-07-19
| 306587 | P-2118 | P-2118(FAST)-READEQUAR INFRA ELÉTRICA UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-19
| 306575 | 7553172 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DO REVESTIMENTOS NA COR BRANCA DA PAREDE QUE ESTÃO DANIFICADOS E QUEBRADOS NA ÁREA DO CAFÉ | CIVIL | NOE / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-07-19
| 306218 | 7193346 | EHS - REPOR TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO WC MASCULINO EM FRENTE AO LAGO - TAMPA RETIRADA PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-19
| 306599 | 7264084 | PRJ_CBRE C10373014 PISO VINÍLICO SOLTO NA SALA HAWKING, PENDÊNCIAS DE PROJETO! EQUIPE FAST PROJECT, REGIS CIENTE DA NECESSIDADE. SJC-MEDTECH-MEDICAL (INDUSTRIAL) PRÉDIO 09 (ESTRUTURA PREDIAL INTERNA) | MARCENARIA | SEBASTIAO / MARCELO | ITS | PROGRAMADA | 2024-07-19
| 306609 | 7567453 | DEMOLIÇÃO NA LAJE DO TÚNEL PARA INSPEÇÃO DA EMPRESA FLUXO | CIVIL | NOE / GETULIO | MAM KENVUE | PROGRAMADA | 2024-07-19
| FOLGA |  | FOLGA DEVIDO AOS SETE DIAS TRABALHADOS |  | LUIS GUSTAVO / CARLOS / ANTONIO PEREIRA / WILIAN / RAIMUNDO |  |  | 2024-07-19
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-19
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-20
| 306305 | 7228612 | (PRJ)FAZER NOVA DEMARCAÇÃO DE CHÃO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO (MANTA VINÍLICA)/NA ÁREA DO BONE WAX | PINTURA | RAIMUNDO | BONE WAX | PROGRAMADA | 2024-07-20
| 306137 | 7217811 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA GERAL DOS FORROS DA ÁREA BONEWAX (NECESSÁRIO AGENDAMENTO, ÁREA SME,QUALIDADE) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA/ RAIMUNDO / DOKE | BONE WAX | PROGRAMADA | 2024-07-20
| 305610 | 7166856 | (PRJ)_RECUPERAR PORTA DANIFICADA, TAMPAR FUROS E PINTAR (COM VARIOS FUROS PROXIMO AS DOBRADIÇAS) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA/ RAIMUNDO | FIOS TEXTES | PROGRAMADA | 2024-07-20
| 306102 | 7215248 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS ABNT 2P+T P/EQUIPAMENTO DA PURIFIKAR (AREJADOR DE AMBIENTE) NOS WC’s DO ITS | ELETRICA | CLARO / JEAN | ITS | PROGRAMADO | 2024-07-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-21
| 306520 | 7252400 | (PRJ)_INSTALAR TOMADA PADRÃO ABNT 2P+T C/3 MÓDULOS NA PAREDE DA ÁREA DE CORTE E APONTAMENTO (PARA TV/COMPUTADOR) | ELETRICA | JEAN / MARCELO / JORGE | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-07-21
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-22
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-22
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-22
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-22
| 306013 | 7402059 | (PRJ)_CBRE C4020 ÁREA DOS PANELÕES - REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE VAPOR (TINTA DE ALTA-TEMPERATURA NA COR PRETA FOSCO) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 306605 | 7183014 | BOP_MARÇO_REPARO NA PAREDE DO LABORATÓRIO PT - TINTA DESCASCANDO E PEQUENAS RACHADURAS EM CIMA DA PARTE DE VIDRO PAREDE PRÓXIMA AO INSTRON . NO LAB PT PROCURAR JULIANA VILLA NO PRIMEIRO TURNO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | LABORATÓRIO DE PT - (PRODUTO TERMINADO) | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA | SERVIÇOS GERAIS | JAYME / LUIS GUSTAVO | DPA | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 306595 | 7262230 | PRJ_BOP-CATGUT-JULHO REALIZAR A PINTURA DA BASE DE SUSTENTAÇÃO DOS AGITADORES E PÉS DA MESA ENFERRUJADOS | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-07-22
| 306603 | 7559770 | OTC - REALIZAR A PINTURA DE EQUIPAMENTO, VIBRADOR DA PANELA EM CIMA DA MÁQUINA COM PINTURA GASTA (LINHA E3) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | OTC | PROGRAMADO | 2024-07-22
| 305796 | 7182595 | (PRJ)_BOP_MAR - INSTALAR LUZ/LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO DEP.MATÉRIA-PRIMA DE ARAMES (R11) DO MAM DA MEDTECH | ELETRICA | CLARO / JEAN | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 306587 | P-2118 | P-2118(FAST)-READEQUAR INFRA ELÉTRICA UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-22
| 306591 | 7252451 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2128 RELOCAR RELÓGIOS DE PONTO, EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PONTOS DO ANTIGO DPA JANSSEN PARA O NOVO DEPÓSITO (PRÉDIO DO NUNKI) | CIVIL | MARCELO / LERIATO | NUNKI | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 306575 | 7553172 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DO REVESTIMENTOS NA COR BRANCA DA PAREDE QUE ESTÃO DANIFICADOS E QUEBRADOS NA ÁREA DO CAFÉ | CIVIL | MARCELO / LERIATO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-07-22
| 306588 | 7563747 | VD - REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME - CENTRAL DE UTILIDADES | CIVIL | MARCELO / LERIATO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-22
| 306306 | 7228588 | (PRJ)_SUBSTITUIR PORTA COPOS DANIFICADO/RETIRAR O PORTA COPOS NOVO C/A PATRÍCIA FÉLIX DA MANSERV, NA SALA DA MANSERV EM ACABAMENTO DE SUTURAS | MARCENARIA | SEBASTIAO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 305444 | 7139974 | (PRJ)_TROCAR PORTA COPOS DO BEBEDOURO CORREDOR CENTRAL CATGUT | MARCENARIA | SEBASTIAO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 305082 | 7141653 | (PRJ)_TROCAR SUPORTE DE COPO DESCARTÁVEL QUEBRADO POR NOVO | MARCENARIA | SEBASTIAO | CRR | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 304900 | 7085461 | (EV: 18364) INST. DISPENSER DE COPO DE AGUÁ NO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH | MARCENARIA | SEBASTIAO | MAM DA MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 306457 | 7246063 | (PRJ)_INSTALAR O SUPORTE DE COPOS PLÁSTICOS P/LISTERINE NO WC MASCULINO N5 (PRÉDIO DO ITS/B9) | MARCENARIA | SEBASTIAO | ITS /B9 | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | NOE / GETULIO | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-22
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-22
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-23
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-23
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-23
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-23
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | JAYME / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-23
| 306610 | NOC - 306.610 | PROJETO INTERNAL BRANDING MAKE SITE SJC - OTC | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | OTC | PROGRAMADA | 2024-07-23
| 306049 | 7182847 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS TUBOS QUADRADOS DE APOIO DAS TUNBULAÇÕES DA STRIP 01 - LASER | PINTURA | RAIMUNDO / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 306053 | 7182740 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE AR COMPRIMIDO, AGUA, ELÉTRICA E EXAUSTÃO DAS STATICS ANODES - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | RAIMUNDO / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 306194 | 7219781 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DA ESTAMPAGEM - CANAL 420 (AGULHAS) | PINTURA | RAIMUNDO / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-22
| 306225 | 7219763 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NAS CONTEÇÕES DA CENTRAL DE SOLUÇÕES – FÁBRICA DE AGULHAS | PINTURA | RAIMUNDO / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-23
| 306261 | 7219732 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO SUPORTE DE RAMAL DE EMERGÊNCIA (CENTRAL DE GASES - AGULHAS) | PINTURA | RAIMUNDO / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-23
| 306579 | 7495532 | (PRJ)_PC553218289 P-2101 MONTAR BRIGHT GREEN/TECH BAR, NO HALL DE ENTRADA DA CENTRAL 2 (QUIOSQUE DE ATENDIMENTO DE IT) | ELETRICA | CLARO / JEAN | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-07-23
| 306382 | 7207226 | (PRJ)_PC553086262 - P-1733 VD - INSTALAR FOTO-CÉLULA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ICE NA CENTRAL DE UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-07-23
| 306380 | 7428210 | (PRJ)_AZ-5604: SENSOR DA PORTA DO HAAL DE ENTRADA QUE LIGA A CORTINA DE AR NÃO ESTA FUNCIONANDO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | DPA | PROGRAMADA | 2024-07-23
| 306442 | 7527564 | (PRJ)_CBRE C4611 REALIZAR REPARO EM GUIA QUEBRADA E TAMPAS DE CONCRETO PRÓXIMO A PORTARIA G5, LOCAL ONDE UM CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE AO ERRAR A ENTRADA, PARA MANOBRAR PARA O LADO CORRETO DE CAMINHÕES, | CIVIL | MARCELO / LERIATO | G5 | PROGRAMADA | 2024-07-23
| 306433 | 7521209 | (PRJ)_VD 19277 REPARO EM PAREDE DANIFICADA NA ÁREA INTERNA DE RECEBIMENTO - PROCURAR REINALDO OU GUTO NO 1º TURNO/(REPARO DEVIDO A COLISÃO) | CIVIL | MARCELO / LERIATO | OTC | PROGRAMADA | 2024-07-23
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | NOE / GETULIO | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-23
| 305416 | 7227215 | (PRJ)_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (2023) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCAR POSTE, TROCA DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CICIL | NOE / GETULIO | SITE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-23
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-23
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-24
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-24
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-24
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-24
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | JAYME / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-24
| 306433 | 7521209 | (PRJ)_VD 19277 REPARO EM PAREDE DANIFICADA NA ÁREA INTERNA DE RECEBIMENTO - PROCURAR REINALDO OU GUTO NO 1º TURNO/(REPARO DEVIDO A COLISÃO) | CIVIL | DOKE /RAIMUNDO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2024-07-24
| 306603 | 7559770 | OTC - REALIZAR A PINTURA DE EQUIPAMENTO, VIBRADOR DA PANELA EM CIMA DA MÁQUINA COM PINTURA GASTA (LINHA E3) | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | OTC | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 305943 | 7182238 | (PRJ)_BOP_MAR - REPINTAR TOTALMENTE O BANHEIRO (BANHEIRO FEMININO LAGO) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 306612 | 7266221 | PRJ_PINTAR PAREDE EM CIMA DO MICTORIO DO BANHEIRO MASCULINO NO FLEX SPACE | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 306194 | 7219781 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DA ESTAMPAGEM - CANAL 420 (AGULHAS) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 306579 | 7495532 | (PRJ)_PC553218289 P-2101 MONTAR BRIGHT GREEN/TECH BAR, NO HALL DE ENTRADA DA CENTRAL 2 (QUIOSQUE DE ATENDIMENTO DE IT) | ELETRICA | CLARO / JEAN | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 304730 | 7031528 | (PRJ)_REPARO EM SISTEMA DE ATERRAMENTO DA ÁREA DE COMBUSTÍVEIS DAS ÁREAS VERDES/VIVEIRO | ELETRICA | CLARO / JEAN | AREAS VERDES | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 306613 | P-2120(FAST) | P-2120(FAST) – OS 7240143 INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DEP R11 ARAMES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 306380 | 7428210 | (PRJ)_AZ-5604: SENSOR DA PORTA DO HAAL DE ENTRADA QUE LIGA A CORTINA DE AR NÃO ESTA FUNCIONANDO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | DPA | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 306442 | 7527564 | (PRJ)_CBRE C4611 REALIZAR REPARO EM GUIA QUEBRADA E TAMPAS DE CONCRETO PRÓXIMO A PORTARIA G5, LOCAL ONDE UM CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE AO ERRAR A ENTRADA, PARA MANOBRAR PARA O LADO CORRETO DE CAMINHÕES, | CIVIL | MARCELO / LERIATO | G5 | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 306433 | 7521209 | (PRJ)_VD 19277 REPARO EM PAREDE DANIFICADA NA ÁREA INTERNA DE RECEBIMENTO - PROCURAR REINALDO OU GUTO NO 1º TURNO/(REPARO DEVIDO A COLISÃO) | CIVIL | MARCELO / LERIATO | OTC | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 306614 | 7266250 | PRJ_SANAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA SAIDA DAS TORRES DE REFRIAMENTO DO CATGUT | CIVIL | NOE / GETULIO | TORRE RESFRIAMENTO SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | SEBASTIAO | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-24
| 306578 | 7551004 | (PRJ)_VM EHS&S REPARO EM PORTÃO DANIFICADO (SALA DE MÁQUINAS DE CALDEIRAS)/O PORTÃO DA SALA DE CALDEIRAS ESTÁ TORTO E EMPERRADO NO TRILHO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | SALA DAS CALDEIRAS | PROGRAMADA | 2024-07-24
| 306580 | 7545062 | (PRJ)_VD 18531 e 18532 INSTALAR TRAVA P/CONTROLE DE ACESSO NAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGENCIA DEP.INFLAMÁVEIS, SOLICITANTE: HEVELTON | SERRALHERIA | SEBASTIAO | ÁREA DE ESTOCAGEM | PROGRAMADA | 2024-07-24
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-24
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-25
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-25
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-25
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-25
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | JAYME / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-25
| 306618 | 7266304 | PRJ_PINTURA BRANCA DE 9 FORROS. - SALA GERENTE ETO | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | ETO | PROGRAMADA | 2024-07-25
| 306619 | 7266308 | PRJ_REALIZAR VEDAÇÃO COM SILICONE ENTRE OS FORROS EXISTEM PONTOS QUE AINDA NÃO FORAM VEDADOS LIBERADO DE SEGUNDA A SEXTA0 | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | ETO | PROGRAMADA | 2024-07-25
| 306194 | 7219781 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DA ESTAMPAGEM - CANAL 420 (AGULHAS) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-25
| 306613 | P-2120(FAST) | P-2120(FAST) – OS 7240143 INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DEP R11 ARAMES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-07-25
| 305872 | 7402137 | (PRJ)_VD - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS 220V | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | JANSSEN | PROGRAMADA | 2024-07-25
| 306615 | 7573709 | (PRJ) TODAS AS TOMADAS DA MESA SEM FUNCIONAR - SALA MANILA | ELETRICA | CLARO / JEAN | CENTRAL 4 | PROGRAMADA | 2024-07-25
| 306616 | 7573712 | (PRJ) CBRE C5015 INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO PROVISÓRIA PARA OS FREEZERS QUE SERVIRÃO DE APOIO DURANTE A MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA. | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-07-25
| 306617 | 7241777 | RECUPERAR PAREDE DE DRY WALL EM FRENTE A PIDM05 | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | AGULHAS PIDM | PROGRAMADA | 2024-07-25
| 306614 | 7266250 | PRJ_SANAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA SAIDA DAS TORRES DE REFRIAMENTO DO CATGUT | CIVIL | NOE / GETULIO / MARCELO / LERIATO | TORRE RESFRIAMENTO SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-25
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | SEBASTIAO | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-25
| 306578 | 7551004 | (PRJ)_VM EHS&S REPARO EM PORTÃO DANIFICADO (SALA DE MÁQUINAS DE CALDEIRAS)/O PORTÃO DA SALA DE CALDEIRAS ESTÁ TORTO E EMPERRADO NO TRILHO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | SALA DAS CALDEIRAS | PROGRAMADA | 2024-07-25
| 306580 | 7545062 | (PRJ)_VD 18531 e 18532 INSTALAR TRAVA P/CONTROLE DE ACESSO NAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGENCIA DEP.INFLAMÁVEIS, SOLICITANTE: HEVELTON | SERRALHERIA | SEBASTIAO | ÁREA DE ESTOCAGEM | PROGRAMADA | 2024-07-25
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-25
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-25
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-26
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-26
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-26
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-26
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | JAYME / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-26
| 306643 | 7260723 | PRJ_BOP_MARÇO_PAREDE TRINCADA E DESCASCANDO, PAREDE COM PEQUENOS TRINCOS E DESCASCANDO A PINTURA NA ÁREA DE RECEBIMENTO QA DE MATÉRIA - PRIMA MAM E ECRITÓRIO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 305181 | 7114165 | (PRJ)_EV:18251_REALIZAR A PINTURA DO CHÃO C/MANCHAS, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306635 | 7266957 | PRJ_PINTURA DANIFICADA NO PISO DA ENTRADA DO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH. | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306630 | 7268291 | PRJ_BOP_MAR - PAREDE SUJAS/DANIFICADAS - PAREDES DAS ÁREAS DA ANUTENÇÃO ESTÃO SUJAS E DANIFICADAS, POR FAVOR REPARAR E PINTAR AS PAREDES, ÁREA DE USINAGEM, PORTA ENTRADA/SAÍDA, PAREDE DA ÁREA DOS COMP | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FAZENDINHA | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306618 | 7266304 | PRJ_PINTURA BRANCA DE 9 FORROS. - SALA GERENTE ETO | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-26
| 306619 | 7266308 | PRJ_REALIZAR VEDAÇÃO COM SILICONE ENTRE OS FORROS EXISTEM PONTOS QUE AINDA NÃO FORAM VEDADOS LIBERADO DE SEGUNDA A SEXTA0 | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-26
| 306631 | 7266971 | PRJ_MOVIMENTAÇÃO DE SUPORTE PARA TV (ÁREA DE FURAÇÃO A LASER) | ELETRICA | CLARO / JEAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306632 | 7266972 | PRJ_REALOCAÇÃO DE TOMADA (PROLONGAMENTO DE CANALETA ELÉTRICA) | ELETRICA | CLARO / JEAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306638 | 7264104 | BOP_JULHO - ELIMINAR FIAÇÃO EXPOSTA NAS TOMADAS PRÓXIMAS A COMB A, COMB B, COMB R E COMB H - INDEX - INDEX | ELETRICA | CLARO / JEAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306405 | 7241352 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TOMADAS TECH OPS, EM UMA DAS MESAS, ESTÁ ABERTO 2 BURACOS P/INSTALAR TOMADAS, PORÉM ESTÃO VAGOS, FAVOR, INSTALAR TOMADAS, PROCURAR POR PATRICIA BRANCO | ELETRICA | CLARO / JEAN | DIRETORIA MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306645 | 7182760 | CAMINHADA EXCEPCIONAL MANDATÓRIA-BOP-CATGUT-MARÇO-FIO EXPOSTO TOMADAS PAREDE ESCRITORIO CATGUT | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306646 | 7260144 | SUBSTITUIR TOMADA DANIFICADA PRÓXIMO A COMB J | ELETRICA | PAULO / LUCIANO | AGULHAS PIDM | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306614 | 7266250 | PRJ_SANAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA SAIDA DAS TORRES DE REFRIAMENTO DO CATGUT | CIVIL | NOE / GETULIO / MARCELO / LERIATO | TORRE RESFRIAMENTO SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306578 | 7551004 | (PRJ)_VM EHS&S REPARO EM PORTÃO DANIFICADO (SALA DE MÁQUINAS DE CALDEIRAS)/O PORTÃO DA SALA DE CALDEIRAS ESTÁ TORTO E EMPERRADO NO TRILHO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | SALA DAS CALDEIRAS | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306580 | 7545062 | (PRJ)_VD 18531 e 18532 INSTALAR TRAVA P/CONTROLE DE ACESSO NAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGENCIA DEP.INFLAMÁVEIS, SOLICITANTE: HEVELTON | SERRALHERIA | SEBASTIAO | ÁREA DE ESTOCAGEM | PROGRAMADA | 2024-07-26
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | SEBASTIAO | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-07-26
| FOLGA |  | FOLGA DEVIDO PARA TRABALHAR SABADO E DOMINGO |  | CARLOS / ANTONIO PEREIRA |  |  | 2024-07-26
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-26
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-26
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-27
| 306634 | 7262789 | FURAÇÃO PARA MUDAR DE LUGAR COLUNA PARA SUPORTE DE COMPUTADOR EPCT03 (PROCURAR ANTÔNIO 2° TURNO) A COLUNA É FIXADA NO CHÃO NA ENCELOFANADEIRA 03 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-07-27
| 306510 | 7255017 | (PRJ)_CONTINUIDADE NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS EM CATGUT, 04 EQUIPAMENTOS, PINTURA DE MÁQUINA (TINTA LASCADA)/POLIMENTO DE FIOS | PINTURA | WILIAN | ACABAMENTO DE FIOS | PROGRAMADA | 2024-07-27
| 306622 | 7262110 | BOP-CATGUT-JULHO-PINTURA PAREDE E RODAPÉ | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | ACABAMENTO DE FIOS | PROGRAMADA | 2024-07-27
| 306644 | 7185706 | GEMBA EXCEPCIONAL -PINTURA PISO SALA DE ADMINISTRAÇÃO CATGUT LIBERADO AOS FINAIS DE SEMANA LIBERADO AOS FINAIS DE SEMANA | PINTURA | ANTONIO BRAZ / DOKE | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-07-27
| 306614 | 7266250 | PRJ_SANAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA SAIDA DAS TORRES DE REFRIAMENTO DO CATGUT | CIVIL | GETULIO / LERIATO / EMERSON DARLAN | TORRE RESFRIAMENTO SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-28
| 306013 | 7402059 | (PRJ)_CBRE C4020 ÁREA DOS PANELÕES - REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DE VAPOR (TINTA DE ALTA-TEMPERATURA NA COR PRETA FOSCO) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO / DOKE | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-07-28
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-29
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-29
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-29
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-29
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | JAYME / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-29
| 306112 | P-306112 | PINTURA DE PORTAS DA DOCA DE EXPEDIÇÃO - ÁREA DE EXPORTAÇÃO - OEA - CD GUARULHOS | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | GUARULHOS | PROGRAMADA | 2024-07-29
| 306643 | 7260723 | PRJ_BOP_MARÇO_PAREDE TRINCADA E DESCASCANDO, PAREDE COM PEQUENOS TRINCOS E DESCASCANDO A PINTURA NA ÁREA DE RECEBIMENTO QA DE MATÉRIA - PRIMA MAM E ECRITÓRIO | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-29
| 305181 | 7114165 | (PRJ)_EV:18251_REALIZAR A PINTURA DO CHÃO C/MANCHAS, DEP.ARAMES - SEMI-ACABADO (R12) MAM MEDTECH | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-29
| 306635 | 7266957 | PRJ_PINTURA DANIFICADA NO PISO DA ENTRADA DO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH. | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-29
| 306649 | P-2144 | P-2144(FAST)-APOIO ABERTURA DE QUADROS E FORRO FLEX SPACE | ELETRICA | CLARO / JEAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-29
| 306337 | 7180392 | (PRJ)_EHS&S - DESATIVAR PONTO DE TOMADA (ÁREA EXTERNA, PRÓXIMO TANQUES DE SOLUÇÃO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | WET ROOM | PROGRAMADA | 2024-07-29
| 306616 | 7573712 | (PRJ) CBRE C5015 INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO PROVISÓRIA PARA OS FREEZERS QUE SERVIRÃO DE APOIO DURANTE A MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA. | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-07-29
| 306614 | 7266250 | PRJ_SANAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA SAIDA DAS TORRES DE REFRIAMENTO DO CATGUT | CIVIL | NOE / GETULIO / MARCELO / LERIATO | TORRE RESFRIAMENTO SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-30
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-30
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-30
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-30
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | JAYME / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-30
| 306643 | 7260723 | PRJ_BOP_MARÇO_PAREDE TRINCADA E DESCASCANDO, PAREDE COM PEQUENOS TRINCOS E DESCASCANDO A PINTURA NA ÁREA DE RECEBIMENTO QA DE MATÉRIA - PRIMA MAM E ECRITÓRIO | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-07-30
| 306635 | 7266957 | PRJ_PINTURA DANIFICADA NO PISO DA ENTRADA DO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH. | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-07-30
| 306630 | 7268291 | PRJ_BOP_MAR - PAREDE SUJAS/DANIFICADAS - PAREDES DAS ÁREAS DA ANUTENÇÃO ESTÃO SUJAS E DANIFICADAS, POR FAVOR REPARAR E PINTAR AS PAREDES, ÁREA DE USINAGEM, PORTA ENTRADA/SAÍDA, PAREDE DA ÁREA DOS COMP | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FAZENDINHA | PROGRAMADA | 2024-07-30
| 306650 | P-2138 | P-2138(FAST)-PINTURA EM TAMPAS PARA IDENTIFICAÇÃO NUNKI | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-07-30
| 306651 | P-2139 | P-2139(FAST)-ADEQUAÇÃO ELÉTRICA SALA DIGITAL | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | HIGIENE RORAL | PROGRAMADA | 2024-07-30
| 305872 | 7402137 | (PRJ)_VD - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS 220V | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | OTC | PROGRAMADA | 2024-07-30
| 306649 | P-2144 | P-2144(FAST)-APOIO ABERTURA DE QUADROS E FORRO FLEX SPACE | ELETRICA | CLARO / JEAN | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-30
| 306580 | 7545062 | (PRJ)_VD 18531 e 18532 INSTALAR TRAVA P/CONTROLE DE ACESSO NAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGENCIA DEP.INFLAMÁVEIS, SOLICITANTE: HEVELTON | SERRALHERIA | SEBASTIAO | ÁREA DE ESTOCAGEM | PROGRAMADA | 2024-07-30
| 306155 | 7470854 | (PRJ)_TOUCADOR - ESTÃO FALTANDO 10 PARAFUSOS NO GUARD-RAIL NA PESAGEM EXTERNA, REPOR PARAFUSOS E REALIZAR REAPERTO NOS ATUAIS | SERRALHERIA | SEBASTIAO | TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-07-30
| 306614 | 7266250 | PRJ_SANAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA SAIDA DAS TORRES DE REFRIAMENTO DO CATGUT | CIVIL | NOE / GETULIO / MARCELO / LERIATO | TORRE RESFRIAMENTO SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-30
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-30
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-07-31
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-07-31
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-07-31
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-07-31
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | JAYME / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-31
| 306636 | 7264040 | PRJ_BOP_JULHO – EFETUAR PINTURA NO BARRADO CINZA DA DOCA DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306637 | 7264037 | PRJ_BOP_JULHO – EFETUAR PINTURA NAS PAREDES PRÓXIMAS A CARRETA DE HIDROGÊNIO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306653 | 7264111 | PRJ_BOP_JULHO - EFETUAR PINTURA NAS PAREDES PRÓXIMAS AOS BANCOS DE MADEIRA - AREA EXTERNA EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306630 | 7268291 | PRJ_BOP_MAR - PAREDE SUJAS/DANIFICADAS - PAREDES DAS ÁREAS DA ANUTENÇÃO ESTÃO SUJAS E DANIFICADAS, POR FAVOR REPARAR E PINTAR AS PAREDES, ÁREA DE USINAGEM, PORTA ENTRADA/SAÍDA, PAREDE DA ÁREA DOS COMP | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FAZENDINHA | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306650 | P-2138 | P-2138(FAST)-PINTURA EM TAMPAS PARA IDENTIFICAÇÃO NUNKI | PINTURA | CARLOS | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-07-31
| NOC | NOC | COBRINDO 4 DIAS PARA MAM DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-07-31
| 305872 | 7402137 | (PRJ)_VD - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS 220V | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | JANSSEN | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306155 | 7470854 | (PRJ)_TOUCADOR - ESTÃO FALTANDO 10 PARAFUSOS NO GUARD-RAIL NA PESAGEM EXTERNA, REPOR PARAFUSOS E REALIZAR REAPERTO NOS ATUAIS | SERRALHERIA | SEBASTIAO | TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306665 | 7270937 | (EHS)PONTO DE REDE QUE ESTÁ SOLTO, SALA DA ENDOTOXINA, PONTO 687 RACK 66 | ELETRICA | CLARO / JEAN | MICROBIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306002 | 7201492 | (PRJ)_FALTA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SALA VICRIL PLUS E MEZANINO (R05) MAM MEDTECH | ELETRICA | CLARO / JEAN | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 305796 | 7182595 | (PRJ)_BOP_MAR - INSTALAR LUZ/LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO DEP.MATÉRIA-PRIMA DE ARAMES (R11) DO MAM DA MEDTECH | ELETRICA | CLARO / JEAN | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 303687 | 6499006 | INSTALAR 2 LUMINARIAS NO FUNDO DA AREA (ENDIREITADOR DE ARAMES) | ELETRICA | CLARO / JEAN | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306666 | 7266254 | FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DE EMBALAGENS PROXIMO A ÁREA DE LAVAGEM DE AGULHAS | CIVIL | LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306551 | 7584522 | (PRJ)_CBRE C4672 VEDAR FRESTAS NA PORTA ATRÁS DA SECRETÁRIA DA VP NA CENTRAL 2, ENTRE A PAREDE O BATENTE DA PORTA DA SAÍDA DE EMERGENCIA, ESTÁ C/FRESTAS (MELHORIA NO CONTROLE DE PRAGAS)/EXECUTAR | CIVIL | LERIATO | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306661 | 7584449 | ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA VERGE STUDIO | CIVIL | MARCELO | PREDIAL KENVUE | PROGRAMADA | 2024-07-31
| 306614 | 7266250 | PRJ_SANAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA SAIDA DAS TORRES DE REFRIAMENTO DO CATGUT | CIVIL | NOE / GETULIO | TORRE RESFRIAMENTO SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-07-31
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-07-31
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-07-31
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-01
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-01
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-01
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-01
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | JAYME / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-01
| NOC | NOC | COBRINDO 4 DIAS PARA MAM DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-01
| 306650 | P-2138 | P-2138(FAST)-PINTURA EM TAMPAS PARA IDENTIFICAÇÃO NUNKI | PINTURA | CARLOS | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-08-01
| 306664 | 7270157 | REMOVER DEMARCAÇÃO ANTIGA DE EXTINTOR WETROOM | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | WETROOM | PROGRAMADA | 2024-08-01
| 306637 | 7264037 | PRJ_BOP_JULHO – EFETUAR PINTURA NAS PAREDES PRÓXIMAS A CARRETA DE HIDROGÊNIO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-01
| 306669 | 7271584 | PINTURA DEMARCAÇÃO DOS LIXOS AREA DE CATGUT ( TINTA LARANJA) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | WETROOM | PROGRAMADA | 2024-08-01
| 306631 | 7266971 | PRJ_MOVIMENTAÇÃO DE SUPORTE PARA TV (ÁREA DE FURAÇÃO A LASER) | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-01
| 306609 | 7567453 | DEMOLIÇÃO NA LAJE DO TÚNEL PARA INSPEÇÃO DA EMPRESA FLUXO | CIVIL | LERIATO / GETULIO | MAM KENVUE | PROGRAMADA | 2024-08-01
| 306670 | NOC - 306.670 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 01/08/24 | CIVIL | MARCELO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-01
| 305796 | 7182595 | (PRJ)_BOP_MAR - INSTALAR LUZ/LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO DEP.MATÉRIA-PRIMA DE ARAMES (R11) DO MAM DA MEDTECH | ELETRICA | CLARO / JEAN | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-08-01
| 306490 | 7542162 | (PRJ)_INSTALAR REFLETOR EM FACHADA DO POSTO AVANÇADO 11 DO PRÉDIO DE KENVUE OTC, FACHADA P/PRÉDIO DE AGULHAS | ELETRICA | CLARO / JEAN | JANSSEN | PROGRAMADA | 2024-08-01
| 306624 | 7266932 | PRJ_TROCA DE LUGAR DA CALHA DE ENERGIA DA EN02 | ELETRICA | CLARO / JEAN | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-08-01
| 305872 | 7402137 | (PRJ)_VD - REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS 220V | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | JANSSEN | PROGRAMADA | 2024-08-01
| 306614 | 7266250 | PRJ_SANAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA SAIDA DAS TORRES DE REFRIAMENTO DO CATGUT | CIVIL | NOE / GETULIO | TORRE RESFRIAMENTO SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-01
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-08-01
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-08-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-02
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-02
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-02
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-02
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | JAYME / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-02
| 306664 | 7270157 | REMOVER DEMARCAÇÃO ANTIGA DE EXTINTOR WETROOM | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | WETROOM | PROGRAMADA | 2024-08-02
| 306637 | 7264037 | PRJ_BOP_JULHO – EFETUAR PINTURA NAS PAREDES PRÓXIMAS A CARRETA DE HIDROGÊNIO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-02
| 306669 | 7271584 | PINTURA DEMARCAÇÃO DOS LIXOS AREA DE CATGUT ( TINTA LARANJA) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | WETROOM | PROGRAMADA | 2024-08-02
| 306678 | 7271585 | RECUPERAR PINTURA DE FAIXAS ANTIDERRAPANTES PROXIMAS A SAEOF01, 02 E 03 | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-02
| 306614 | 7266250 | PRJ_SANAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA SAIDA DAS TORRES DE REFRIAMENTO DO CATGUT | CIVIL | NOE / GETULIO / MARCELO / LERIATO | TORRE RESFRIAMENTO SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-02
| 306638 | 7264104 | BOP_JULHO - ELIMINAR FIAÇÃO EXPOSTA NAS TOMADAS PRÓXIMAS A COMB A, COMB B, COMB R E COMB H - INDEX - INDEX | ELETRICA | CLARO / JEAN | PIDM - AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-02
| 306646 | 7260144 | SUBSTITUIR TOMADA DANIFICADA PRÓXIMO A COMB J | ELETRICA | CLARO / JEAN | PIDM - AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-02
| 306551 | 7584522 | (PRJ)_CBRE C4672 VEDAR FRESTAS NA PORTA ATRÁS DA SECRETÁRIA DA VP NA CENTRAL 2, ENTRE A PAREDE O BATENTE DA PORTA DA SAÍDA DE EMERGENCIA, ESTÁ C/FRESTAS (MELHORIA NO CONTROLE DE PRAGAS)/EXECUTAR | CIVIL | LERIATO / MARCELO | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-08-02
| NOC | NOC | FOLGA DEVIDO AOS SETE DIAS TRABALHADOS |  | PAULO / AGUINALDO |  |  | 2024-08-02
| NOC | NOC | FOLGA DEVIDO AOS SETE DIAS TRABALHADOS |  | CARLOS / ANTONIO PEREIRA |  |  | 2024-08-02
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-08-02
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-08-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-03
| 306652 | 7270942 | PINTAR PAREDE DESCASCANDO NYLON SPOOL | PINTURA | RAIMUNDO | FIOS TEXTEIS - SALA EXTERNA | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306681 | 7216535 | GEMBA_SUBSTITUIR A VÁLVULA DA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA (OXIDADA)/(1 VALVULA DE 3/4") OBS.: TEMOS A VALVULA (RETIRAR NO PCM MEDTECH) | PINTURA | RAIMUNDO | FIOS TEXTEIS - SALA EXTERNA | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306685 | 7270025 | FIXAR QUADRO DE NORMAS ANTE SALA TÊXTEIS EXTERNO | PINTURA | RAIMUNDO | FIOS TEXTEIS - SALA EXTERNA | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306668 | 7271597 | BOP_MAR - MANCHAS NA PAREDE EM TODO LABORATÓRIO E SALA DE INFLAMÁVEIS | PINTURA | RAIMUNDO | LABORATÓRIO QUÍMICO MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306667 | 7248869 | BOP_JUNHO 2024_PAREDE SUJA PERTO DO AR-CONDICIONADO | PINTURA | RAIMUNDO | LABORATÓRIO QUÍMICO MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 305812 | 7182940 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE PAINÉIS ELÉTRICOS SALA DE COMPUTADORES - WET ROOM | PINTURA | WILIAN / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 305384 | 7129793 | (PRJ)_RETIRAR FAIXAS PISO DAS ESTUFAS/WET ROOM | PINTURA | WILIAN / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 305947 | 7182615 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA BASE DE SUSTENTAÇÃO DOS AGITADORES E PÉS DA MESA ENFERRUJADOS | PINTURA | WILIAN / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306564 | 7259460 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA NO BICO DE MEKER DESCASCANDO DO LMBL03, NO LAB.MICRO DA MEDTECH | PINTURA | DOKE | MICRO - BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306561 | 7259447 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO: 01 PINTURA DOS PÉS DO SUPORTE DA BALANCA DE CARGA MICROBIANA, 02 PONTO DE VÁCUO DO FLUXO LMBFL03, NO LAB.MICROBIOLOGIA DA MEDTECH, SOLICITANTE: GEZIANE | PINTURA | DOKE | MICRO - BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306560 | 7259451 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO: SUPORTES DE 2 ESPELHOS SUSPENSOS (REDONDOS) NO CORREDOR MICROBIOLOGIA E SALA DE LAVAGEM DE VIDRARIAS | PINTURA | DOKE | MICRO - BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306563 | 7259456 | (BOP)_REALIZAR A PINTURA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO: 01 AUTOCLAVE FABBE C/FERRUGEM, 02 EXAUSTOR DA FABBE PRIMAR C/PONTOS DE FERRUGEM, 03 PONTOS DE FERRUGEM NA JANELA DO PREPARO DE MATERIAIS | PINTURA | DOKE | MICRO - BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306562 | 7259458 | (PRJ)_REPARO EM ARMÁRIO COM ABERTURA TRAVADA (SOB A PIA DA ASSEPSIA), NO LABORATÓRIO DE MICRO DA MEDTECH | PINTURA | DOKE | MICRO - BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306624 | 7266932 | PRJ_TROCA DE LUGAR DA CALHA DE ENERGIA DA EN02 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO / LERIATO | EMABALAGEM | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306671 | P-2146 | P-2146(FAST)-INFRA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DE FREEZERS RESTAURANTE | ELETRICA | CLARO / | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306665 | 7270937 | (EHS)PONTO DE REDE QUE ESTÁ SOLTO, SALA DA ENDOTOXINA, PONTO 687 RACK 66 | ELETRICA | CLARO / | MICROBIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306679 | 7271699 | SUPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESBOBILIZAÇÃO DE CADEIRA - FLEX SPACE (SABADO) | CIVIL | SEBASTIAO / YGOR | DIRETORIA MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-03
| 306691 | 7270999 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO DO LABORATÓRIO FÁBRICA DE ARAMES | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-08-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-04
| 305943 | 7182238 | (PRJ)_BOP_MAR - REPINTAR TOTALMENTE O BANHEIRO (BANHEIRO FEMININO LAGO) | PINTURA | LUCIDIO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-04
| 306688 | 7274815 | "PEQUENA REFORMA" - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | EMABALAGEM | PROGRAMADA | 2024-08-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-05
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-05
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-05
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-05
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | DOKE / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-05
| 306637 | 7264037 | PRJ_BOP_JULHO – EFETUAR PINTURA NAS PAREDES PRÓXIMAS A CARRETA DE HIDROGÊNIO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-05
| 306650 | P-2138 | P-2138(FAST)-PINTURA EM TAMPAS PARA IDENTIFICAÇÃO NUNKI | PINTURA | RAIMUNDO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-08-05
| 306112 | P-306112 | PINTURA DE PORTAS DA DOCA DE EXPEDIÇÃO - ÁREA DE EXPORTAÇÃO - OEA - CD GUARULHOS | PINTURA | EVERALDO / ANTONIO PEREIRA / CARLOS | CD GUARULHOS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-05
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | SEBASTIAO | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-05
| 306623 | 7265539 | PRJ_BOP_JULHO/2024_MELHORIA PARA NÃO TER ALAGAMENTO PRÓXIMO A PORTA DA CÂMARA DE SECAGEM | CIVIL | NOE / LERIATO | SUTURAS EXTERNO | PROGRAMADA | 2024-08-05
| 306694 | 7588804 | DESLOCAR DUAS MESAS DE SALAS. | CIVIL | GETULIO / CICERO | UNIVERSIDADE | PROGRAMADA | 2024-08-05
| 306591 | 7252451 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2128 RELOCAR RELÓGIOS DE PONTO, EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PONTOS DO ANTIGO DPA JANSSEN PARA O NOVO DEPÓSITO (PRÉDIO DO NUNKI) | CIVIL | GETULIO / CICERO | NUNKI | PROGRAMADA | 2024-08-05
| 306551 | 7584522 | (PRJ)_CBRE C4672 VEDAR FRESTAS NA PORTA ATRÁS DA SECRETÁRIA DA VP NA CENTRAL 2, ENTRE A PAREDE O BATENTE DA PORTA DA SAÍDA DE EMERGENCIA, ESTÁ C/FRESTAS (MELHORIA NO CONTROLE DE PRAGAS)/EXECUTAR | CIVIL | MARCELO | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-08-05
| 306695 | 7588668 | (PRJ)_CBRE C5150 REALIZAR A ABERTURA DOS ARMÁRIOS QUE ESTÃO TRANCADOS E SEM CHAVES NA CENTRAL 4, PROCURAR A THAIS ANGELA SILVA RAMOS (SÍNDICA DA C4) | MARCENARIA | MARCELO | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-08-05
| 306047 | 7192060 | (PRJ)_PR7678927/PC** P-2061 - INSTALAR LUMINÁRIA NA FABRICAÇÃO DE AGULHAS - ETHALOY / POLINIX 05 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-05
| 306963 | 7577135 | (PRJ)_VD 21058 REALIZAR A MUDANÇA DE LOCAL DO CARREGADOR DE BATERIAS DA PALETEIRA ELÉTRICA - PROCURAR VAGNER CELETE | ELETRICA | CLARO / | MAM BATERIAS - VANDER | PROGRAMADA | 2024-08-05
| 306686 | 7274625 | INTERRUPTOR DE LUZ FALHANDO AO LIGAR NO MEZANINO (R05) DO DEPÓSITO DE MATERIA PRIMA DO MAM. | ELETRICA | CLARO / | MATERIA PRIMA DO MAM. | PROGRAMADA | 2024-08-05
| 306686 | 7271010 | (PRJ)_PEQUENA REFORMA - EHS VM-010627 - REPARO EM LUMINÁRIA DESCOLANDO DO TETO (RISCO DE CAIR) NA ÁREA DA GRÁFICA | CIVIL | MARCELO | GRAFICA | PROGRAMADA | 2024-08-05
| 306692 | 7578248 | (PRJ)_VM - CORTAR AS PONTAS DOS PARAFUSOS QUE ESTÃO PONTIAGUDAS E EXPOSTAS (SALA DO GERADOR DA CENTRAL 1 - RISCO DE ACIDENTE), A CHAVE DO LOCAL FICA NA CENTRAL DE UTILIDADES | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | CENTRAL UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-08-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-06
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| 306650 | P-2138 | P-2138(FAST)-PINTURA EM TAMPAS PARA IDENTIFICAÇÃO NUNKI | PINTURA | CARLOS | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| 306637 | 7264037 | PRJ_BOP_JULHO – EFETUAR PINTURA NAS PAREDES PRÓXIMAS A CARRETA DE HIDROGÊNIO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| 306492 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | CIVIL | NOE / ROGERIO | SALA DE BATERIAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| 306623 | 7265539 | PRJ_BOP_JULHO/2024_MELHORIA PARA NÃO TER ALAGAMENTO PRÓXIMO A PORTA DA CÂMARA DE SECAGEM | CIVIL | NOE / ROGERIO | SUTURAS EXTERNO | PROGRAMADA | 2024-08-06
| 306976 | 7273067 | (PRJ)_PENDURAR VISOR DE BALANÇA DO ENDIREITAMENTO, FÁBRICA IV (WIRE MILLS) | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-08-06
| 306975 | 7274965 | PENDURAR SUPORTE DE PERFEX ENDIREITADOR | MARCENARIA | CICERO / GETULIO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-08-06
| 306567 | 7256257 | (PRJ)_EHS&S ALTERAR A POSIÇÃO DO SUPORTE DE PERFEX, ESTÁ MUITO BAIXO, C/ RISCO DE COLIÇÃO COM A CABEÇA, EM FRENTE A PIDM 02 | CIVIL | CICERO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-06
| 306523 | 7247991 | (PRJ)_EHS&S - FIXAR BUCHA DA MESA DE PAREDE MACH 2 (ESTÁ SE SOLTANDO), NO WET ROOM, SOLICITANTE: GILBERTO NEVES | CIVIL | CICERO / GETULIO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-06
| 306551 | 7584522 | (PRJ)_CBRE C4672 VEDAR FRESTAS NA PORTA ATRÁS DA SECRETÁRIA DA VP NA CENTRAL 2, ENTRE A PAREDE O BATENTE DA PORTA DA SAÍDA DE EMERGENCIA, ESTÁ C/FRESTAS (MELHORIA NO CONTROLE DE PRAGAS)/EXECUTAR | CIVIL | MARCELO | CENTRAL 2 | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| 306692 | 7578248 | (PRJ)_VM - CORTAR AS PONTAS DOS PARAFUSOS QUE ESTÃO PONTIAGUDAS E EXPOSTAS (SALA DO GERADOR DA CENTRAL 1 - RISCO DE ACIDENTE), A CHAVE DO LOCAL FICA NA CENTRAL DE UTILIDADES | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | CENTRAL UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| 306047 | 7192060 | (PRJ)_PR7678927/PC** P-2061 - INSTALAR LUMINÁRIA NA FABRICAÇÃO DE AGULHAS - ETHALOY / POLINIX 05 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO / LERIATO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| 306484 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | MAM DE TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-08-06
| 306303 | 7495536 | (PRJ)_CBRE C4549 EFETUAR A SOLDA DO SUPORTE DO MOTOR DA CANCELA 4, TIME DA PROTECK IRÁ LEVAR A PEÇA NA OFICINA PARA EFETUAR SOLDA NA OFICINA | SERRALHERIA | SEBASTIÃO | CMP | PROGRAMADA | 2024-08-06
| 306963 | 7577135 | (PRJ)_VD 21058 REALIZAR A MUDANÇA DE LOCAL DO CARREGADOR DE BATERIAS DA PALETEIRA ELÉTRICA - PROCURAR VAGNER CELETE | ELETRICA | CLARO / | MAM BATERIAS - VANDER | EM EXECUÇÃO | 2024-08-06
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | ROGERIO / ELIO / JULIO / CICERO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-08-06
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / YGOR |  |  | 2024-08-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-07
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-07
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-07
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-07
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-07
| 306650 | P-2138 | P-2138(FAST)-PINTURA EM TAMPAS PARA IDENTIFICAÇÃO NUNKI | PINTURA | CARLOS | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-08-07
| 306983 | 7251615 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO BARRADO DA DOCA DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS - AREA DE RESÍDUOS CRÍTICOS (AGULHAS) | PINTURA | DOKE | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-07
| 306985 | 7259683 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE PISO COM EPOXI, DAS CASAS DE MÁQUINAS DA MEDTECH (INICIAR PELA CASA DE MÁQUINAS DA FÁBRICA DE AGULHAS)/EPÓXI CINZA | PINTURA | DOKE | CASA DE MAQUINNAS MEDTECH | VERIFICAÇÃO | 2024-08-07
| 306609 | 7567453 | DEMOLIÇÃO NA LAJE DO TÚNEL PARA INSPEÇÃO DA EMPRESA FLUXO | PINTURA | DOKE | MAM - KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-08-07
| NOC | NOC | ADEQUAÇÃO COOPER JOHNSON - PROPOSTA | PINTURA / SERRALHERIA | SEBATIAO / RAIMUNDO / YGOR | COOPER JOHNSON | PROGRAMADA | 2024-08-07
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | CIVIL | MARCELO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-07
| 306623 | 7265539 | PRJ_BOP_JULHO/2024_MELHORIA PARA NÃO TER ALAGAMENTO PRÓXIMO A PORTA DA CÂMARA DE SECAGEM | CIVIL | NOE / ROGERIO / LERIATO | SUTURAS EXTERNO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-07
| 306979 | 7545043 | REFAZER FIXAÇÃO DA BASE DO PETROLATO EM HIPOGLOS. | CIVIL | MARCELO | HIPOGLOS | PROGRAMADA | 2024-08-07
| 307046 | 7595714 | (PRJ)_TOUCADOR - INSTALAR PONTOS DE TOMADAS, SALA PCM (PROCURAR RAMERSON P/ DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MANUTENÇAO | PROGRAMADA | 2024-08-07
| 307040 | 7265550 | (PRJ)_BOP_JUL - INSTALAR MAIS DUAS LUMINÁRIAS NA FOIL1 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-07
| 307025 | 7270014 | (PRJ)_ADEQUAR O CABO DE ATERRAMENTO DOS ARMÁRIOS CORTA-FOGO DO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-07
| 306981 | 7265153 | (PRJ)_BOP_JUL - ORGANIZAR CABOS TESTE DE PENETRAÇÃO | ELETRICA | CLARO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-07
| 307005 | 7270032 | (PRJ)_COLOCAR ORGANIZADOR DE CABOS ELÉTRICOS/FIOS - COMPUTADOR SALA SEGUNDO FECHAMENTO | ELETRICA | CLARO | ETO | PROGRAMADA | 2024-08-07
| 307021 | 7270016 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM BOTÃO DANIFICADO (CAIXA INTERTRAVAMENTO PORTA DE SAÍDA DE RESÍDUOS) | ELETRICA | CLARO | ENDO | PROGRAMADA | 2024-08-07
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | JULIO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-08-07
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO / WILIAN / |  |  | 2024-08-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-08
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-08
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-08
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-08
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | ELIO / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-08
| NOC | NOC | ADEQUAÇÃO COOPER JOHNSON - PROPOSTA | PINTURA / SERRALHERIA | SEBATIAO / ANTONIO PEREIRA / YGOR | COOPER JOHNSON | PROGRAMADA | 2024-08-08
| NOC - | NOC - | PAGAMENTO DE 4 DIAS PINTOR DPA - FALTA 2 DIAS - QUINTA E SEXTA | PINTURA | WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-08
| 306650 | P-2138 | P-2138(FAST)-PINTURA EM TAMPAS PARA IDENTIFICAÇÃO NUNKI | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-08-08
| 307006 | 7270035 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS FORROS AMARELADOS - SALA ESTERILIZADOR SECUNDÁRIO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | ETO | PROGRAMADA | 2024-08-08
| 307007 | 7270037 | (PRJ)_REALIZAR O RETOQUE DA PINTURA CINZA , INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA - SALA TUNEL DE AERAÇÃO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | ETO | PROGRAMADA | 2024-08-08
| 306983 | 7251615 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NO BARRADO DA DOCA DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS - AREA DE RESÍDUOS CRÍTICOS (AGULHAS) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-08
| 306988 | 7246680 | (PRJ)_BOP_JUN - REALIZAR A PINTURA DA DEMARCAÇÃO DO CHUVEIRO LAVA-OLHOS LASCADA (DMP) ÁREA EXTERNA DEP.MATÉRIA-PRIMA (MAM) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-08
| 307023 | 7271590 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NA PAREDE PROXIMO AS ESTUFAS DO LASER | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-08
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | CIVIL | MARCELO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-08
| 307055 | NOC - 307.055 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 08/08/24 | CIVIL | ROGERIO | JNJ | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 306562 | 7259458 | (PRJ)_REPARO EM ARMÁRIO COM ABERTURA TRAVADA (SOB A PIA DA ASSEPSIA), NO LABORATÓRIO DE MICRO DA MEDTECH | MARCENARIA | NOE / LERIATO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 306486 | 7538536 | (PRJ)_CBRE C4860 REALIZAR O FECHAMENTO C/CONCRETO DOS BURACOS NO GRAMADO, PERTO DAS CAIXAS DE ESGOTO, AO REDOR DO RESTAURANTE (PRÓXIMO AO GÁS GLP) | CIVIL | NOE / LERIATO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 306470 | 7530996 | (PRJ)_SANPRO - ACABAMENTO CIVIL/CONSTRUIR PAREDE E ACABAMENTO CIVIL P/GUARDA CORPO NA DOCA DE RESÍDUOS (CONTINUAÇÃO CIVIL DA OS – 7285286)/RISCO DE EHS&S DA ÁREA JÁ MITIGADO | CIVIL | NOE / LERIATO | PACAEMBU | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 306676 | 7587442 | INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA MAIS ALTA,SALA DE SUPERVISORES EXTERNO | CIVIL | NOE / LERIATO | BAND-AID | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 307011 | 7274867 | (PRJ)_CBRE C10373913 INSTALAR UM CONECTOR T PARA INTERLIGAR ÁGUA NO PURIFICADOR DE ÁGUA E MÁQUINAS DE CAFÉ, PROCURAR DOUGLAS (CBRE) COPA ADM DA NEW JANSSEN (NUNKI) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | NUNKI | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 307009 | 7274838 | (PRJ)_CBRE C10373907 TRANSFERIR MÁQUINA DE CAFÉ LOCALIZADA NA ESCOLA DE ENFERMAGEM PARA A COPA ADM DA NEW JANSSEN (NUNKI) PROCURAR DOUGLAS (CBRE) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | NUNKI | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 306581 | 7545033 | (PRJ)_AZ-6401 REPARO EM CHUVEIRO LAVA OLHOS COM VAZAMENTO, NA SALA DE BATERIAS DO PHARMA, RESPONSÁVEL: DANIEL CORREA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 307057 | 7587442 | (PRJ)_SANPRO - RETIRAR MESAS DE BAND AID PARA LEVAR PARA SANPRO | CIVIL | CICERO / GETULIO | BAND-AID | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 307059 | 7599120 | (PRJ)_CBRE C5181 P1 - ÁREA DOS PANELÕES - TAMPA DO RALO ESTÁ ABERTA, NA ÁREA DE LAVAGEM DE CARRINHO, RISCO DE ENTRADA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS (TAMPA REDONDA DN200 METÁLICA C/VEDAÇÃO) | CIVIL | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 306483 | 7540400 | (PRJ)_CBRE C4849 P2/EHS&S - ÁREA DE DESCARTE DE LIXO - REPARO EM CHAPA METÁLICA/VEDAÇÃO DE ESGOTO DA ÁREA, ESTÁ AFUNDANDO, NECESSÁRIO REFORÇO DE FIXAÇÃO, SOLICITANTE: GISELE SANTOS (12) 9.9230-4113 | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / YGOR | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-08-08
| 306696 | 7595654 | (PRJ)_VM - RETRABALHAR CHAPA DO PISO COM BURACO S/E 06 (SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, AO LADO DO MAM DA DINDA)/RETIRAR CHAPA E REALIZAR REPARO EXTERNO | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / YGOR | SUBSTAÇÃO 6 | PROGRAMADA | 2024-08-08
| 306698 | 7276949 | (PRJ)_REPARO EM CADEIRA QUEBRADA (CADEIRA DE METAL FIXADA NO PISO) | SERRALHERIA | SEBASTIÃO / YGOR | COPA HIGIENE ORAL | PROGRAMADA | 2024-08-08
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-08
| 307025 | 7270014 | (PRJ)_ADEQUAR O CABO DE ATERRAMENTO DOS ARMÁRIOS CORTA-FOGO DO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-08
| 306981 | 7265153 | (PRJ)_BOP_JUL - ORGANIZAR CABOS TESTE DE PENETRAÇÃO | ELETRICA | CLARO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-08
| 306671 | P-2146 | P-2146(FAST)-INFRA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DE FREEZERS RESTAURANTE - DESLIGAMENTO DOS DOS DOIS MOTORES DO EXAUSTOR | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-08-08
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | JULIO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-08-08
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO |  |  | 2024-08-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-09
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-09
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-09
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-09
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | ELIO / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-09
| NOC | NOC | ADEQUAÇÃO COOPER JOHNSON - PROPOSTA | PINTURA / SERRALHERIA | ANTONIO PEREIRA / CARLOS | COOPER JOHNSON | PROGRAMADA | 2024-08-09
| NOC - | NOC - | PAGAMENTO DE 4 DIAS PINTOR DPA - FALTA 2 DIAS - QUINTA E SEXTA | PINTURA | WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-09
| 306650 | P-2138 | P-2138(FAST)-PINTURA EM TAMPAS PARA IDENTIFICAÇÃO NUNKI | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-08-09
| 307066 | P-2156 | P-2156(FAST)-PINTURA PISO ANTIGA ROTARY 11 BAND AID | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | BAND-AID | PROGRAMADA | 2024-08-09
| 307000 | 7276192 | (PRJ)_MANCHAS NA PAREDE EM TODO LABORATÓRIO E SALA DE INFLAMÁVEIS, REALIZAR A PINTURA TOTAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-09
| 307010 | 7271570 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA ÁREA DE RECEBIMENTO CENTRAL DE SOLUÇÕES | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / CARLOS | WET ROOM | PROGRAMADA | 2024-08-09
| 306517 | 7251047 | (PRJ)_CORRIGIR A FIXAÇÃO DO ARMÁRIO NA PAREDE EM FRENTE AOS BANHEIROS DA N2, NO PRÉDIO B9/ITS, SOLICITANTE: CARLOS ALMEIDA (CBRE) | CIVIL | ROGERIO / MARCELO | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-08-09
| 306381 | 7420820 | (PRJ)_PC553208922 P-2071 VD - TAMPAR BURACOS C/PONTOS DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM, ESTÁ CAUSANDO ACESSO E SUJEIRA EXCESSIVA NA ÁREA | CIVIL | ROGERIO / MARCELO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-08-09
| 307003 | 7276898 | (PRJ)_EHS&S INSTALAR ESPELHO 180° NA CURVA ENTRE O WC MASC./FEM. CORREDOR DE ENTRADA DA ÁREA ADM (AGULHAS) | CIVIL | ROGERIO / MARCELO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-09
| 306980 | 7223414 | (PRJ)_CBRE C10365980 RETIRAR SUPORTE DE ACRÍLICO DE LISTERINE P/REALIZAR A LIMPEZA E PINTURA/REPARO NA PAREDE E DEPOIS INSTALAR NOVAMENTE, WC MASC.N2, PRÉDIO DO ITS/B9 | CIVIL | GETULIO / CICERO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-08-09
| 306457 | 7246063 | (PRJ)_INSTALAR O SUPORTE DE COPOS PLÁSTICOS P/LISTERINE NO WC MASCULINO N5 (PRÉDIO DO ITS/B9) | CIVIL | GETULIO / CICERO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-08-09
| 306998 | 7260737 | (PRJ)_CBRE C10372541 CAIXA DE PASSAGEM DESATIVADA NO PISO VINILICO, C/RISCO DE ACIDENTES, SOLICITO RETIRADA (COPA N5) NO PRÉDIO DO ITS/B9 | CIVIL | GETULIO / CICERO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-08-09
| 306599 | 7264084 | PRJ_CBRE C10373014 PISO VINÍLICO SOLTO NA SALA HAWKING, PENDÊNCIAS DE PROJETO! EQUIPE FAST PROJECT, REGIS CIENTE DA NECESSIDADE. SJC-MEDTECH-MEDICAL (INDUSTRIAL) PRÉDIO 09 (ESTRUTURA PREDIAL INTERNA) | CIVIL | GETULIO / CICERO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-08-09
| 305533 | 7147700 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR ESPELHO CONVEXO NA SAÍDA DA SALA DE EMBALAGENS (AGULHAS)/ESPELHO MEIA LUA 180º | CIVIL | ROGERIO / MARCELO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-09
| 306676 | 7587442 | INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA MAIS ALTA,SALA DE SUPERVISORES EXTERNO | ELETRICA | CLARO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-08-09
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-09
| 307064 | 7599047 | (PRJ)_OB/COTONETES - REPARO EM CHUVEIRO LAVA OLHOS C/VAZAMENTO AO SER ACIONADO, NÃO GERANDO PRESSÃO PARA ABERTURA DO SISTEMA E LIBERAÇÃO DA ÁGUA NO LAVADOR DE OLHOS | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | OB COTONETES | PROGRAMADA | 2024-08-09
| 307017 | 7270903 | (PRJ)_EHS&S TROCAR MANGUEIRA DO TANQUE CENTRAL DE SOLUÇÕES (FURADA)/WET ROOM | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | WET ROOM | PROGRAMADA | 2024-08-09
| 306544 | 7253825 | (PRJ)_EHS&S VG-41 REPARO EM VAZAMENTO NA VÁLVULA DE GOVERNO DO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO/FAZENDINHA - PRÉDIO 9A | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | FAZENDINHA | PROGRAMADA | 2024-08-09
| 307053 | NOC- 307.053 | ORGANIZAR BOX CIVIL CMP (SEXTA-FEIRA) 09/08/2024 | CIVIL | NOE / LERIATO | CMP | PROGRAMADA | 2024-08-09
| 306470 | 7530996 | (PRJ)_SANPRO - ACABAMENTO CIVIL/CONSTRUIR PAREDE E ACABAMENTO CIVIL P/GUARDA CORPO NA DOCA DE RESÍDUOS (CONTINUAÇÃO CIVIL DA OS – 7285286)/RISCO DE EHS&S DA ÁREA JÁ MITIGADO | CIVIL | NOE / LERIATO | PACAEMBU | PROGRAMADO | 2024-08-09
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | JULIO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-08-09
|  |  | FOLGA DEVIDO AOS SETE DIAS TRABALHADOS |  | PAULO / AGUINALDO |  |  | 2024-08-09
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO |  |  | 2024-08-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-10
| 307046 | 7595714 | (PRJ)_TOUCADOR - INSTALAR PONTOS DE TOMADAS, SALA PCM (PROCURAR RAMERSON P/ DETALHAMENTO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MANUTENÇAO | PROGRAMADA | 2024-08-10
| 307047 | 7595738 | (PRJ)_HIGIENE ORAL - MO DE PINTOR EXTRA PARA AJUDAR PINTOR DEDICADO DA ÁREA NO DIA 10/08 | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-08-10
| 307022 | 7270070 | (PRJ)_REMOVER FAIXAS DE DEMARCAÇÃO BRANCAS DO PISO NA ANTESSALA DO VAULT (DMPASV) DO MAM DA MEDTECH | PINTURA | CARLOS / ELIO / WILIAN | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-10
| 306591 | 7252451 | (PRJ)_(AG.APROVAÇÃO) P-2128 RELOCAR RELÓGIOS DE PONTO, EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PONTOS DO ANTIGO DPA JANSSEN PARA O NOVO DEPÓSITO (PRÉDIO DO NUNKI) | PINTURA | CICERO / GETULIO | NUMKI | PROGRAMADA | 2024-08-10
| 307060 | 7279764 | (PRJ)_REMOVER OS ADESIVOS E LIMPEZA DAS PORTAS PROLENE MESH - HALL DE ENTRADA, PROLENE MESH | SERVIÇOS GERAIS | CARLOS / CICERO / | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-10
| 307062 | 7279760 | (PRJ)_REALIZAR A RETIRADA E REALIZAR A LIMPEZA DOS ADESIVOS DAS PORTAS DO SALÃO “A” DE SUTURAS | SERVIÇOS GERAIS | ELIO / YGOR / | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-10
| 307063 | 7279758 | (PRJ)_REMOVER QUADRO E REALIZAR A PINTURA DA PAREDE EM FRENTE AO CORREDOR WC FEMININO - ACAB.SUTURAS | SERVIÇOS GERAIS | ELIO / CARLOS | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-10
| 307061 | 7279763 | (PRJ)_REMOVER QUADROS, REALIZAR A PINTURA DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO - CORREDOR DE ACESSO A SALA DE ASSEPSIA - SUTURAS | PINTURA | CARLOS | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-10
| 307068 | 7276940 | (PRJ)_(AG.INFORMAÇÕES) EHS&S VM-010977 - ILUMINAÇÃO MCS01 FABRICA II - ACABAMENTO DE SUTURAS (ILUMINAÇÃO BAIXA) | ELETRICA | ROGERIO / LERIATO | SUTURAS | PROGRAMADA | 2024-08-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-11
| 307066 | P-2156 | P-2156(FAST)-PINTURA PISO ANTIGA ROTARY 11 BAND AID | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | BAND-AID | PROGRAMADA | 2024-08-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-12
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-12
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-12
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-12
| 306602 | 7545042 | AZ- REMOÇÃO DE ETIQUETA DE ESTRUTURA PORTA PALETE DPA FARMA - 15 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-12
| NOC | NOC | ADEQUAÇÃO COOPER JOHNSON - PROPOSTA | PINTURA | CARLOS / ELIO | COOPER JOHNSON | EM EXECUÇÃO | 2024-08-12
| 306641 | 7264072 | BOP_JULHO - EFETUAR PINTURA NOS CONDULETES AO LADO DA OK11 E OK14 | ´PINTURA | ELIO / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 306642 | 7264077 | BOP_JULHO - EFETUAR PINTURA NA TUBULAÇÃO DE AGUA DA PIA - CANAL 420 | ´PINTURA | ELIO / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 306994 | 7260829 | (PRJ)_BOP-JUL - REALIZAR A PINTURA NAS DOBRADIÇAS DO ARMÁRIO ENFERRUJADAS NO CATGUT, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CROMO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 306995 | 7264075 | (PRJ)_BOP_JUL - EFETUAR PINTURA NAS PAREDES PRÓXIMAS A MESA DO FORNO A VÁCUO - INDEX | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 307071 | 7600850 | (PRJ)_VD - TAMPAR NOVOS PONTOS C/FRESTAS E POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE POMBOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MERIDIAM (CONTINUIDADE DA OS – 7420820, NÃO CONTEMPLADA NO ORÇAMENTO INICIAL) | CIVIL | ROGERIO / MARCELO | MERIDIAN | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 307070 | 7600765 | (PRJ)_CBRE C5173 REALIZAR REPARO EM ACABAMENTO DO BALCÃO DA FACHADA DA PORTARIA G5, ESTÁ SE SOLTANDO (VIDE FOTOS NO E-MAIL), FERNANDA NEVES (CBRE) | CIVIL | ROGERIO / MARCELO | PORTAGIA G5 | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 307075 | 7281102 | [EMERGENCIAL] DOBRADIÇA PORTA CADEADO DANIFICADO | CIVIL | CICERO / GETULIO | UTILIDADES - MEDICAL | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 307073 | 7599122 | (PRJ)_CBRE C5196 P2 - COCÇÃO - REPARO EM TUBULAÇÃO DE VAPOR QUE ESTÁ C/VAZAMENTO, PRECISA DE REPARO, ÁREA DOS PANELÕES E COCÇÃO | HIDRAULICA | HIDRAULICA | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 307001 | 7276128 | (PRJ)_REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CHUVEIRO LAVA-OLHOS - CANAL 420 | HIDRAULICA | HIDRAULICA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 307017 | 7270903 | (PRJ)_EHS&S TROCAR MANGUEIRA DO TANQUE CENTRAL DE SOLUÇÕES (FURADA)/WET ROOM | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | WET ROOM | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 306415 | 7474091 | (PRJ)_CBRE C4356 P1 - ÁREA DOS PANELÕES (COCÇÃO) - REALIZAR A TROCA DA VÁLVULA DE VAPOR ¾” DA LINHA DE VAPOR DA CALDEIRA, A MANIVELA DA VÁLVULA QUEBROU, DIFICULDADE DE OPERAÇÃO DOS PANELÕES/DRENAGEM – | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 307076 | 7281130 | (PRJ)_REPARO EM HIDRANTE APRESENTADNO VAZAMENTO, FABRICACAO AGULHAS ETHALOY | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 306623 | 7265539 | PRJ_BOP_JULHO/2024_MELHORIA PARA NÃO TER ALAGAMENTO PRÓXIMO A PORTA DA CÂMARA DE SECAGEM | CIVIL | NOE / LERIATO | SUTURAS EXTERNO | PROGRAMADA | 2024-08-12
| 307074 | 7600868 | (PRJ)_RETIRAR O QUADRO ELETRÔNICO DE COMUNICAÇÃO DA ANTIGA LOJINHA, RETIRAR QUADRO E SUPORTE POR COMPLETO | ELETRICA | CLARO | LOJINHA | PROGRAMADO | 2024-08-12
| 306047 | 7192060 | (PRJ)_PR7678927/PC** P-2061 - INSTALAR LUMINÁRIA NA FABRICAÇÃO DE AGULHAS - ETHALOY / POLINIX 05 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-12
| 306671 | P-2146 | P-2146(FAST)-INFRA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DE FREEZERS RESTAURANTE - DESLIGAMENTO DOS DOS DOIS MOTORES DO EXAUSTOR | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-08-12
| 307078 | 7605383 | (PRJ)_INSTALAR CANALETAS DUTOTEC P/INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DOS FREEZERS, INSTALAÇÃO REALIZADA NÃO APROVADA PELO TIME DE SEGURANÇA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-08-12
| 306483 | 7540400 | (PRJ)_CBRE C4849 P2/EHS&S - ÁREA DE DESCARTE DE LIXO - REPARO EM CHAPA METÁLICA/VEDAÇÃO DE ESGOTO DA ÁREA, ESTÁ AFUNDANDO, NECESSÁRIO REFORÇO DE FIXAÇÃO, SOLICITANTE: GISELE SANTOS (12) 9.9230-4113 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-08-12
| FÉRIAS |  | FÉRIAS |  | JULIO / JOAO SOUSA |  |  | 2024-08-12
|  |  | COBRINDO FÉRIAS DEDICADO DPA |  | ANTONIO PEREIRA |  |  | 2024-08-12
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO |  |  | 2024-08-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-13
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-13
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-13
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-13
| 306449 | 7189231 | (PRJ)_FECHAR FUROS NO ARMÁRIO DA CAPELA, ÁREA C/UMIDADE E ABERTURA NO DRY WALL NA LATERAL DA CAPELA AO LADO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS (ÁREA DA CROMATOGRAFIA) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 307035 | 7266961 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ÁREA EXTERNA DA DOCA DA EMBALAGEM (RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS) – PINTURA TOTAL | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 307031 | 7268304 | (PRJ)_ARAMES BOP_JUL - REPARO/PINTURA EM ARMÁRIO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO DANIFICADO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 307032 | 7268297 | (PRJ)_ARAMES BOP_JUL - SUJIDADE NA PAREDE E RESTOS DE COLA PAREDE ESCRITÓRIO PRÓXIMO A EXTINTOR (LIBERADO DIA DE SEMANA) | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 307034 | 7266970 | (PRJ)_REALIZAR O FECHAMENTO DE FUROS E PINTURA TOTAL DE PAREDE (FURAÇÃO LASER) | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 306650 | P-2138 | P-2138(FAST)-PINTURA EM TAMPAS PARA IDENTIFICAÇÃO NUNKI | PINTURA | CARLOS / ELIO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-08-13
| 306686 | 7274625 | INTERRUPTOR DE LUZ FALHANDO AO LIGAR NO MEZANINO (R05) DO DEPÓSITO DE MATERIA PRIMA DO MAM. | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MATERIA PRIMA DO MAM. | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 307080 | 7605512 | (PRJ)_MUDAR O BEBEDOURO DA COPA DE LANCHES DE POSIÇÃO, DEPÓSITO DE QUÍMICOS (ÁGUA POTÁVEL, UTILIZARÁ O MESMO PONTO, NECESSÁRIO RELOCAR TOMADA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | ANTIGA ESCOVA | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 307049 | 7593855 | (PRJ)_VD 18562 INSTALAR LÂMPADA PARA MELHORAR ILUMINAÇÃO ANTECÂMARA PA TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES 1º TURNO OU HEVELTON NO 2º TURNO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | TOUCADOR | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 307065 | 7277502 | (PRJ)_EHS&S RETIRAR TOMADA INSTALADA PRÓXIMO AO TANQUE 02 DE CROMAÇÃO, WET ROOM | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 306676 | 7587442 | INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA MAIS ALTA,SALA DE SUPERVISORES EXTERNO | ELETRICA | CLARO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-08-13
| 306544 | 7253825 | (PRJ)_EHS&S VG-41 REPARO EM VAZAMENTO NA VÁLVULA DE GOVERNO DO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO/FAZENDINHA - PRÉDIO 9A | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO / YGOR | FAZENDINHA | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 306468 | 7534186 | (PRJ)_VP-41 REALIZAR REPARO EM VAZAMENTO NA VÁLVULA PRINCIPAL DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DA FAZENDINHA, DESMONTAGEM DA VÁLVULA E TROCA DA GAXETA, ATIVIDADE COM ESPAÇO CONFINADO, P/ATIVIDADE FECHAR VPI-92 | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO / YGOR | FAZENDINHA | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 307079 | 7600870 | (PRJ)_RETIRAR POSTE DESATIVADO PRÓXIMO A FÁBRICA IV/RUA DO INFLAMÁVEIS E DESTINAR AO CMP (ESTÁ NO CHÃO) | CIVIL | CICERO / GETULIO | RUA ATRAS DO BAN-AID | PROGRAMADA | 2024-08-13
| 306470 | 7530996 | (PRJ)_SANPRO - ACABAMENTO CIVIL/CONSTRUIR PAREDE E ACABAMENTO CIVIL P/GUARDA CORPO NA DOCA DE RESÍDUOS (CONTINUAÇÃO CIVIL DA OS – 7285286)/RISCO DE EHS&S DA ÁREA JÁ MITIGADO | CIVIL | NOE / LERIATO | PACAEMBU | EM EXECUÇÃO | 2024-08-13
| 307070 | 7600765 | (PRJ)_CBRE C5173 REALIZAR REPARO EM ACABAMENTO DO BALCÃO DA FACHADA DA PORTARIA G5, ESTÁ SE SOLTANDO (VIDE FOTOS NO E-MAIL), FERNANDA NEVES (CBRE) | CIVIL | ROGERIO / MARCELO | PORTAGIA G5 | EM EXECUÇÃO | 2024-08-13
| 306588 | 7563747 | VD - REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME - CENTRAL DE UTILIDADES | CIVIL | ROGERIO / MARCELO | CPD | EM EXECUÇÃO | 2024-08-13
| 306483 | 7540400 | (PRJ)_CBRE C4849 P2/EHS&S - ÁREA DE DESCARTE DE LIXO - REPARO EM CHAPA METÁLICA/VEDAÇÃO DE ESGOTO DA ÁREA, ESTÁ AFUNDANDO, NECESSÁRIO REFORÇO DE FIXAÇÃO, SOLICITANTE: GISELE SANTOS (12) 9.9230-4113 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-08-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-14
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-14
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-14
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-14
| 306650 | P-2138 | P-2138(FAST)-PINTURA EM TAMPAS PARA IDENTIFICAÇÃO NUNKI | PINTURA | CARLOS / ELIO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-08-14
| 306989 | 7264051 | (PRJ)_BOP_JUL - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ELÉTRICA - CENTRAL DE SOLUÇÕES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 306990 | 7264058 | (PRJ)_BOP_JUL - EFETUAR PINTURA NOS CONDULETES ATRAS DAS STATICS 01,02,03 E 05 E POLINIX 06 - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 306995 | 7264075 | (PRJ)_BOP_JUL - EFETUAR PINTURA NAS PAREDES PRÓXIMAS A MESA DO FORNO A VÁCUO - INDEX | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 307023 | 7271590 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NA PAREDE PROXIMO AS ESTUFAS DO LASER | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 307032 | 7268297 | (PRJ)_ARAMES BOP_JUL - SUJIDADE NA PAREDE E RESTOS DE COLA PAREDE ESCRITÓRIO PRÓXIMO A EXTINTOR (LIBERADO DIA DE SEMANA) | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 307034 | 7266970 | (PRJ)_REALIZAR O FECHAMENTO DE FUROS E PINTURA TOTAL DE PAREDE (FURAÇÃO LASER) | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 307030 | 7270063 | (PRJ)_BOP_JUL - MANCHAS NA PAREDE DA OFICINA, PAREDE DE TODA A SALA DA OFINICA DE MANUTENÇÃO ESTÃO MANCHADAS/SUJAS, REPARAR SE POSSÍVEL COM TINTA EPÓXI PARA FACILITAR À LIMPEZA | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 306672 | 7268277 | ARAMES BOP - JULHO/24: PINTURA DE FAIXA ZEBRADA NO DEGRAU HALL DE ENTRADA PARTE EXTERNA | PINTURA | JULIO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 307045 | 7268332 | (PRJ)_ARAMES BOP_JUL - SUJIDADE NA PAREDE DO QUADRO NA COPA, REALIZAR PINTURA | PINTURA | JULIO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 304355 | 6837244 | (PRJ)_HO - PINTURA COM AVARIA NO TANQUE DE MISTURA NA IW2
| 306636 | 7264040 | PRJ_BOP_JULHO – EFETUAR PINTURA NO BARRADO CINZA DA DOCA DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 306982 | 7260113 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA BRANCA FORROS DA SALA DE CONTROLE COBALTO | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | COBALTO | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-14
| 307081 | 7282062 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR TOMADA 220V 10A - 2P+T ABNT NA ÁREA DO DECANTADOR (P/USO DA BOMBA DE DRENAGEM EM CASO DE DERRAMAMENTO DE SOLUÇÃO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | WET ROOM | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 306963 | 7577135 | (PRJ)_VD 21058 REALIZAR A MUDANÇA DE LOCAL DO CARREGADOR DE BATERIAS DA PALETEIRA ELÉTRICA - PROCURAR VAGNER CELETE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | OTC | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 307065 | 7277502 | (PRJ)_EHS&S RETIRAR TOMADA INSTALADA PRÓXIMO AO TANQUE 02 DE CROMAÇÃO, WET ROOM | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 307009 | 7274838 | (PRJ)_CBRE C10373907 TRANSFERIR MÁQUINA DE CAFÉ LOCALIZADA NA ESCOLA DE ENFERMAGEM PARA A COPA ADM DA NEW JANSSEN (NUNKI) PROCURAR DOUGLAS (CBRE) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | NUNKI | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 307011 | 7274867 | (PRJ)_CBRE C10373913 INSTALAR UM CONECTOR T PARA INTERLIGAR ÁGUA NO PURIFICADOR DE ÁGUA E MÁQUINAS DE CAFÉ, PROCURAR DOUGLAS (CBRE) COPA ADM DA NEW JANSSEN (NUNKI) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | NUNKI | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 306442 | 7527564 | (PRJ)_CBRE C4611 REALIZAR REPARO EM GUIA QUEBRADA E TAMPAS DE CONCRETO PRÓXIMO A PORTARIA G5, LOCAL ONDE UM CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE AO ERRAR A ENTRADA, PARA MANOBRAR PARA O LADO CORRETO DE CAMINHÕES, | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | HIGIENE ORAL | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 306432 | 7521214 | (PRJ)_VD 18554 INSTALAR "TACHÃO" NAS RUAS 24 A 29 (ANTIGA AREA DO TALCO) NO TOUCADOR 2 - PROCURAR URIEL OU FELIPE SIQUEIRA NO 1º TURNO (INSTALAR MESMO TACHÃO DA ÁREA DA GEMINI) | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | MAM KENVUE | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 306449 | 7189231 | (PRJ)_FECHAR FUROS NO ARMÁRIO DA CAPELA, ÁREA C/UMIDADE E ABERTURA NO DRY WALL NA LATERAL DA CAPELA AO LADO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS (ÁREA DA CROMATOGRAFIA) | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | MICROBIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 305889 | 7185816 | (RL) – REPARO EM 02 BANHEIROS FEMININO COM SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO SOLTANDO DA PAREDE. REALIZAR TROCA | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | FABRICA II | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 307004 | 7276034 | (PRJ)_REMOVER CLAVICULÁRIOS DAS SALA DOS SUPERVISORES - INSTALAR NA SALA DOS FACILITADORES | CIVIL | NOE / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-14
| 306483 | 7540400 | (PRJ)_CBRE C4849 P2/EHS&S - ÁREA DE DESCARTE DE LIXO - REPARO EM CHAPA METÁLICA/VEDAÇÃO DE ESGOTO DA ÁREA, ESTÁ AFUNDANDO, NECESSÁRIO REFORÇO DE FIXAÇÃO, SOLICITANTE: GISELE SANTOS (12) 9.9230-4113 | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-08-14
|  |  | COBRINDO FÉRIAS DEDICADO DPA |  | ANTONIO PEREIRA |  |  | 2024-08-14
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO |  |  | 2024-08-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-15
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-15
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-15
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-15
| 306449 | 7189231 | (PRJ)_FECHAR FUROS NO ARMÁRIO DA CAPELA, ÁREA C/UMIDADE E ABERTURA NO DRY WALL NA LATERAL DA CAPELA AO LADO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS (ÁREA DA CROMATOGRAFIA) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307035 | 7266961 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ÁREA EXTERNA DA DOCA DA EMBALAGEM (RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS) – PINTURA TOTAL | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307031 | 7268304 | (PRJ)_ARAMES BOP_JUL - REPARO/PINTURA EM ARMÁRIO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO DANIFICADO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306098 | 7212598 | PRJ_BOP_MAIO/24_PINTURA DA CANALETA ELETRICA NAS 10 SAW MACHINES (JUNÇÃO COM O TETO) | PINTURA | CARLOS / ELIO | ETO | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306107 | 7211963 | PRJ_BOP_MAIO/24_PINTURA DA CANALETA - VESTIÁRIO MASCULINO (ATRÁS DAS LIXEIRAS) | PINTURA | CARLOS / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307002 | 7276039 | (PRJ)_PINTURA EM PAREDES MANCHADAS, CALIBRAÇÃO MEDTECH, APÓS A ALTERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/MÓVEIS NA ÁREA AS PAREDES ATRÁS DESTES FICARAM MANCHADAS/SUJAS | PINTURA | CARLOS / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307013 | 7270080 | (PRJ)_REFAZER A PINTURA MANCHADA DA PORTA DO ALÇAPÃO NA ÁREA ADM (DMPADM) MAM MEDTECH | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307019 | 7271567 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA CONTENÇÃO CENTRAL DE SOLUÇÕES (IMPERMEABILIZAR) | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | WET ROOM | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 305938 | 7201641 | (PRJ)_TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA NA BASE DAS MESAS E ARMÁRIOS ENFERRUJADOS NO DEP.VAULT (R10) MAM MEDTECH | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307082 | 7282703 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE FITAS ANTIDERRAPANTES - ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | SERVIÇOS GERAIS | WILIAN / LUIS GUSTAVO | PIDM | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306160 | 7474148 | (PRJ)_CBRE C4308.1 “VP-07” REALIZAR A PINTURA TOTAL DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VP-07 | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | CAIXA DAGUA | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306158 | 7474145 | (PRJ)_CBRE C4307.1 “VG-61” REALIZAR A PINTURA TOTAL DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-61 | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306672 | 7268277 | ARAMES BOP - JULHO/24: PINTURA DE FAIXA ZEBRADA NO DEGRAU HALL DE ENTRADA PARTE EXTERNA | PINTURA | JULIO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307045 | 7268332 | (PRJ)_ARAMES BOP_JUL - SUJIDADE NA PAREDE DO QUADRO NA COPA, REALIZAR PINTURA | PINTURA | JULIO | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307084 | 7597204 | MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIA DA ÁREA DE TECHOPS | SERVIÇOS GERIAS | GETULIO / CICERO | OTC | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306159 | 7474147 | (PRJ)_CBRE C4308 “VP-07” REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VP-07 | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CAIXA DAGUA | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307020 | 7270980 | (PRJ)_REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DISPENSER DE ALCOOL (PAREDE DA TV PIDM) | CIVIL | GETULIO / CICERO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307033 | 7268266 | (PRJ)_FIXAR UM SUPORTE NA PAREDE E INSTALAR UM ORGANIZADOR DE ACESSORIOS NA PAREDE AO MAQUINA DE LAVAGEM (VAPOR DEGREASER)/AGULHAS | CIVIL | GETULIO / CICERO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307015 | 7270056 | (PRJ)_BOP_JUL - REALIZAR A LIMPEZA NAS PLACAS DO FORRO, SPRINKLERS E VENTILADOR | CIVIL | GETULIO / CICERO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306997 | 7220150 | (PRJ)_BOP_MAI - SUBSTITUIR AS FITAS ANTIDERRAPANTES PRÓXIMAS A PIDM19/20 E NA ENTRADA DA SALA DA BOMBA DE VÁCUO DA PIDM09 | CIVIL | GETULIO / CICERO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307083 | 7282064 | (PRJ)_FORRAR SUPORTES DE BURETAS (2 UNI) COM ESPUMA E INSTALAR OS SUPORTES NA PAREDE DO LABORATÓRIO QUÍMICO | CIVIL | GETULIO / CICERO | LABORATORIO | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 307085 | NOC - 307.085 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 15/08/24 | CIVIL | LERIATO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306597 | 7554969 | (PRJ)_VD - REALIZAR REPARO EM PISO DA ÁREA DAS BAC DETERIORADOS, NA CENTRAL DE UTILIDADES |  | ROGERIO / MARCELO
| 307051 | 7587500 | (PRJ)_CBRE C5147 FAZER A TROCA DO QUADRO DE VIDRO DA SALA DE REUNIÃO C4.03, PROCURAR A THAIS ANGELA (MANSERV), NA CENTRAL 4 |  | ROGERIO / MARCELO
| 307028 | 7270932 | (PRJ)_FIXAR OS TAMPOS DAS MESAS BISTRO - COPA FLEX - MEDTECH |  | ROGERIO / MARCELO
| 307081 | 7282062 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR TOMADA 220V 10A - 2P+T ABNT NA ÁREA DO DECANTADOR (P/USO DA BOMBA DE DRENAGEM EM CASO DE DERRAMAMENTO DE SOLUÇÃO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306963 | 7577135 | (PRJ)_VD 21058 REALIZAR A MUDANÇA DE LOCAL DO CARREGADOR DE BATERIAS DA PALETEIRA ELÉTRICA - PROCURAR VAGNER CELETE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | OTC | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-15
| 306140 | 7217304 | (PRJ)_FALTA DE ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ENCONTRO DA FÁBRICA IV/INSTALAR POSTE METÁLICO E LUMINÁRIAS COM PAINÉL SOLAR E SENSOR DE PRESENÇA | CIVIL | NOE / JOAO SOUSA | FABRICA IV | PROGRAMADA | 2024-08-15
| 306696 | 7595654 | (PRJ)_VM - RETRABALHAR CHAPA DO PISO COM BURACO S/E 06 (SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, AO LADO DO MAM DA DINDA)/RETIRAR CHAPA E REALIZAR REPARO EXTERNO | SERALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | PREDIO DA DINDA | PROGRAMADA | 2024-08-15
|  |  | COBRINDO FÉRIAS DEDICADO DPA |  | ANTONIO PEREIRA |  |  | 2024-08-15
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO |  |  | 2024-08-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-16
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-16
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-16
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-16
| 306672 | 7268277 | ARAMES BOP - JULHO/24: PINTURA DE FAIXA ZEBRADA NO DEGRAU HALL DE ENTRADA PARTE EXTERNA | PINTURA | JULIO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-08-16
| 307045 | 7268332 | (PRJ)_ARAMES BOP_JUL - SUJIDADE NA PAREDE DO QUADRO NA COPA, REALIZAR PINTURA | PINTURA | JULIO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-08-16
| 307087 | 7607124 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA COMPLETA NA COPA DA CENTRAL 2, REPARO EM TRECHOS MANCHADOS, BURACOS, CORTE NO FORRO E RETIRADA DE ADESIVO NA PAREDE E PINTURA TOTAL NA COR BRANCA (ATRÁS DOS SOFÁS)/EXECUTAR NA | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO / CARLOS /ELIO | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-08-16
| 307081 | 7282062 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR TOMADA 220V 10A - 2P+T ABNT NA ÁREA DO DECANTADOR (P/USO DA BOMBA DE DRENAGEM EM CASO DE DERRAMAMENTO DE SOLUÇÃO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-08-16
| 306963 | 7577135 | (PRJ)_VD 21058 REALIZAR A MUDANÇA DE LOCAL DO CARREGADOR DE BATERIAS DA PALETEIRA ELÉTRICA - PROCURAR VAGNER CELETE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2024-08-16
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-16
| 306617 | 7241777 | RECUPERAR PAREDE DE DRY WALL EM FRENTE A PIDM05 | CIVIL | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-16
| 307036 | 7268340 | (PRJ)_EHS_REPARO EM PORTA DO GABINETE DA PIA TRAVANDO E MAÇANETA COM RISCO DE ESMAGAMENTO, ÁREA DA LAVAGEM | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-16
| 307037 | 7268376 | (PRJ)_TROCAR 2 FORROS DANIFICADOS NA SALA OVER FAVOR PINTAR OS 2 FORROS DE BRANCO E PASSAR VEDAÇÃO DE SILICONE | CIVIL | MARCELO / LERIATO | ETO | PROGRAMADO | 2024-08-16
| 306629 | 7266964 | (PRJ)_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COPOS PARA A ASSEPSIA ACABAMENTO CATGUT / | CIVIL | ROGERIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-08-16
| 306571 | 7257844 | (PRJ)_TROCAR OS COMPARTIMENTOS DOS GRÁFICOS QUE ESTÃO QUEBRADOS NA ÁREA, SOLICITANTE: CLODOALDO | CIVIL | ROGERIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-16
| 307118 | 7608892 | (PRJ)_VM EHS&S - REPARO EM CHUVEIRO LAVA OLHOS GOTEJANDO ÁGUA E COM REGISTRO FECHADO – DEP.QUIMICOS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | EMABALAGEM | PROGRAMADO | 2024-08-16
| 307109 | 7277529 | (PRJ)_ALTERAR POSICIONAMENTO DA BANCADA DA MORSA, NA ÁREA DE ACABAMENTO DE AGULHAS N.02 (NEWTON) - PROCURAR JOSÉ MENINO/FERNANDA MENDES/FARNEY FLORES | CIVIL | CICERO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-16
| 307107 | 7277432 | (PRJ)_REALIZAR A FIXAÇÃO NA PAREDE DE SUPORTE PARA VASSOURAS - PIDM AGULHAS | CIVIL | CICERO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-16
| 306471 | 7500390 | (PRJ)_VD - REPARO EM PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA NÃO FECHA (ÁREA DOS TURBOS) NA CENTRAL DE UTILIDADES | SERRALHERIA | SEBATIAO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-08-16
| 307056 | 7597107 | (PRJ)_VM - REALIZAR RETRABALHO NA CHAPA DE PISO NA SALA DE COMANDO DA ETE | SERRALHERIA | SEBATIAO / YGOR | ETE | PROGRAMADO | 2024-08-16
| 306140 | 7217304 | (PRJ)_FALTA DE ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ENCONTRO DA FÁBRICA IV/INSTALAR POSTE METÁLICO E LUMINÁRIAS COM PAINÉL SOLAR E SENSOR DE PRESENÇA | CIVIL | NOE / JOAO SOUSA | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-08-16
|  |  | COBRINDO FÉRIAS DEDICADO DPA |  | ANTONIO PEREIRA |  |  | 2024-08-16
|  |  | FOLGA DEVIDO AOS SETE DIAS TRABALHADOS |  | DOKE / RAIMUNDO |  |  | 2024-08-16
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO |  |  | 2024-08-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-17
| 307000 | 7276192 | (PRJ)_MANCHAS NA PAREDE EM TODO LABORATÓRIO E SALA DE INFLAMÁVEIS, REALIZAR A PINTURA TOTAL | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | LABORATORIO MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-08-17
| 307087 | 7607124 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA COMPLETA NA COPA DA CENTRAL 2, REPARO EM TRECHOS MANCHADOS, BURACOS, CORTE NO FORRO E RETIRADA DE ADESIVO NA PAREDE E PINTURA TOTAL NA COR BRANCA (ATRÁS DOS SOFÁS)/EXECUTAR NA | PINTURA | JULIO / YGOR / ELIO | CENTRAL 2 | EM EXECUÇÃO | 2024-08-17
| 307101 | 7277501 | (PRJ)_TROCAR BOTÃO DE ACIONAMENTO DA PORTA AUTOMÁTICA CENTRAL DE SOLUÇÕES | ELETRICA | CLARO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-08-17
| 307123 | 7284374 | (PRJ)_SUPORTE P/MOBILIZAÇÃO E DESBOBILIZAÇÃO DE CADEIRAS NO - FLEX SPACE (SÁBADO, DIA 17/AGO) | SERVIÇOS GERAIS | MARCELO / NOE / JOAO SOUZA | FLEX SPACE | PROGRAMADO | 2024-08-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-18
| 306662 | 7201608 | BOP_ABRIL_PINTURA DETERIORADA NO PISO DO DEPÓSITO DE ARAMES SEMI-ACABADO ( R12 )DO MAM DA MEDTECH LIBERADO SÁBADOS - 1ºTURNO | PINTURA | CARLOS / ELIO | MAM DA MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-18
| 306663 | 7201609 | BOP_ABRIL_PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO PISO DA ÁREA DO STAGE DE PREPARAÇÃO DE MATERIAIS ESTÁ DANIFICADA DO DEPÓSITO DE ARAMES SEMI-ACABADO ( R12 )DO MAM DA MEDTECH LIBERADO SÁBADOS - 1ºTURNO | PINTURA | CARLOS / ELIO | MAM DA MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-18
| 307000 | 7276192 | (PRJ)_MANCHAS NA PAREDE EM TODO LABORATÓRIO E SALA DE INFLAMÁVEIS, REALIZAR A PINTURA TOTAL | PINTURA | WILIAN /LUIS GUSTAVO | LABORATORIO MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-08-18
| 307066 | P-2156 | P-2156(FAST)-PINTURA PISO ANTIGA ROTARY 11 BAND AID | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | BAND-AID | PROGRAMADA | 2024-08-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-19
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-19
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-19
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-19
| 307087 | 7607124 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA COMPLETA NA COPA DA CENTRAL 2, REPARO EM TRECHOS MANCHADOS, BURACOS, CORTE NO FORRO E RETIRADA DE ADESIVO NA PAREDE E PINTURA TOTAL NA COR BRANCA (ATRÁS DOS SOFÁS)/EXECUTAR NA | PINTURA | CARLOS / ELIO | CENTRAL 2 | EM EXECUÇÃO | 2024-08-19
| 306158 | 7474145 | (PRJ)_CBRE C4307.1 “VG-61” REALIZAR A PINTURA TOTAL DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-61 | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307096 | 7284169 | (PRJ)_PINTURA DANIFICADA DO CARRINHO ZELOSO, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH, REALIZAR A PINTURA GERAL DO CARRINHO | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | SEROSA | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307026 | 7271586 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PRÓXIMO A UNIDADE DE LAVAGEM E PIA DO TAMBOREADOR | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306640 | 7264106 | BOP_JULHO - EFETUAR PINTURA NAS PAREDES PRÓXIMAS A BANCADA DE ANODOS - LASER | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307096 | 7284169 | (PRJ)_PINTURA DANIFICADA DO CARRINHO ZELOSO, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH, REALIZAR A PINTURA GERAL DO CARRINHO | PINTURA | JULIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307098 | 7280083 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS MOTORES DAS BOMBAS TANQUES DA ÁREA EXTERNA CATGUT | PINTURA | JULIO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307099 | 7280084 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS MOTORES DA CAPELA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE CROMO | PINTURA | JULIO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307100 | 7280085 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DO PISO DAS CONTENÇÕES DA ÁREA EXTERNA CATGUT | PINTURA | JULIO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307104 | 7277498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS AGITADORES DE BANCADA CENTRAL DE SOLUÇÕES, CATGUT | PINTURA | JULIO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307122 | 7281064 | (PRJ)_RETIRAR RODAPÉ DA ANTIGA PORTA AUTOMÁTICA NA ÁREA DA EMBALAGEM | CIVIL | ROGERIO | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306523 | 7247991 | (PRJ)_EHS&S - FIXAR BUCHA DA MESA DE PAREDE MACH 2 (ESTÁ SE SOLTANDO), NO WET ROOM, SOLICITANTE: GILBERTO NEVES | CIVIL | ROGERIO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306996 | 7264105 | (PRJ)_BOP_JUL - FIXAR ACABAMENTO SOLTO DO PONTO DE REDE LOCALIZADO NA LATERAL DO PAINEL ELÉTRICO DA STRIP 02 - LASER | CIVIL | ROGERIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306549 | 7542146 | (PRJ)_HIGIENE ORAL - REALIZAR A RETIRADA DE PLACA NA PAREDE NA SALA DE PESAGEM | CIVIL | ROGERIO | HIGIENE ORAL | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305625 | 7332321 | (PRJ)_CBRE C3535 DURANTE TESTES DE ACIONAMENTO, VERIFICOU-SE QUE O GONGO DA VG-32 NÃO ESTÁ ACIONANDO/TOCANDO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305626 | 7332323 | (PRJ)_CBRE C3536 DURANTE TESTES DE ACIONAMENTO, VERIFICOU-SE QUE O GONGO DA VG-33 NÃO ESTÁ ACIONANDO/TOCANDO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305747 | 7370569 | (PRJ)_CBRE C3785 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-26 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO - P4 SANPRO PREDIAL VISTA LATERAL ESQUERDA DO PRÉDIO INTERNO A PAREDE DA OFICINA DE SANPRO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305748 | 7370561 | (PRJ)_CBRE C3778 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-08 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO - P01B/C - HIGIENE ORAL - DUTRA INTERNO A PAREDE, PORÉM VISTA PELO LADO EXTERNO/FR | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305749 | 7370562 | (PRJ)_CBRE C3779 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-10 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO - P01B/C - MAM QUÍMICOS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305750 | 7370564 | (PRJ)_CBRE C3780 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-12 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P04 SANPRO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305751 | 7370566 | (PRJ)_CBRE C3782 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-13A NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P01A/B MAM TOUCADOR II | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305761 | 7370567 | (PRJ)_CBRE C3784 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-22 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P4 SANPRO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305754 | 7370575 | (PRJ)_CBRE C3786 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-31 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P8 BANDAID | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306176 | 7475780 | (PRJ)_CBRE C4312 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES AS VG’s 28 E 28A, NA ÁREA INTERNA DO MAM DE QUÍMICOS | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306384 | 7475798 | (PRJ)_CBRE C4326 REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-60 TOUCADOR | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305598 | 7321652 | (PRJ)_CBRE C3502 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG-05, SINAL SONORO E CAMPAINHA NÃO ESTÁ AUDÍVEL, OBSERVAÇÃO: PROCURAR OS BOMBEIROS ALESSANDRO/CERQUEIRA, RAMAL 3143 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 305600 | 7321654 | (PRJ)_CBRE C3503 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG 06, REALIZADO TESTE NO 1º TRIMESTRE DE 2024 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306026 | 7393419 | (PRJ)_VGA-47 REPARO, C/VAZAMENTO NO DRENO DA VG E ESTÁ DISPARANDO O GONGO DIRETO, PRÓXIMO AO CHILLER DA CENTRAL 4/OFICINA DA CENTRAL DE UTILIDADES | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | JNJ | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306986 | 7262143 | (PRJ)_EHS - FIXAR TIRANTE SOLTO NA TUBULAÇÃO DE INOX AÉREA EM FRENTE A STRIP 03 | CIVIL | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306526 | 7252435 | (PRJ)_SUBSTITUIR TELAS DAS GRELHAS DAS CONTENÇÕES 15 E 25, NO BOX 01 - ARMAZENAMENTO DE BOMBONAS VAZIAS, SOLICITANTE: MÁRIO CAETANO | CIVIL | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306531 | 7245969 | (PRJ)_TELAS DAS JANELAS SUJAS, DEP.QUÍMICOS 3 (RT1) MAM MEDTECH, DESMONTAR E LAVAR, LIBERADO PARA A EXECUTAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SOLICITANTE: MICHAEL PALMA | CIVIL | MARCELO / LERIATO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307121 | 7284176 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DE UMA PEQUENA COBERTURA (PROVISÓRIA) SOBRE O PAINEL ELÉTRICO, DEP.QUÍMICO 2 (R07) MAM MEDTECH | CIVIL | MARCELO / LERIATO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307101 | 7277501 | (PRJ)_TROCAR BOTÃO DE ACIONAMENTO DA PORTA AUTOMÁTICA CENTRAL DE SOLUÇÕES | ELETRICA | CLARO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-08-19
| 306579 | 7495532 | (PRJ)_PC553218289 P-2101 MONTAR BRIGHT GREEN/TECH BAR, NO HALL DE ENTRADA DA CENTRAL 2 (QUIOSQUE DE ATENDIMENTO DE IT) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 307124 | 7600806 | (PRJ)_VD - CONFECCIONAR 01 ESQUADRIA P/PRENDER FILTROS MANTA DO FANCOIL DA FÁBRICA (CONFECCIONAR 01 P/TESTE) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-08-19
| 306140 | 7217304 | (PRJ)_FALTA DE ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ENCONTRO DA FÁBRICA IV/INSTALAR POSTE METÁLICO E LUMINÁRIAS COM PAINÉL SOLAR E SENSOR DE PRESENÇA | CIVIL | NOE / JOAO SOUSA | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-08-19
|  |  | COBRINDO FÉRIAS DEDICADO DPA |  | ANTONIO PEREIRA |  |  | 2024-08-19
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO |  |  | 2024-08-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-20
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-20
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-20
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-20
| 306158 | 7474145 | (PRJ)_CBRE C4307.1 “VG-61” REALIZAR A PINTURA TOTAL DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-61 | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-20
| 307096 | 7284169 | (PRJ)_PINTURA DANIFICADA DO CARRINHO ZELOSO, DEP.SEROSA (R02) MAM MEDTECH, REALIZAR A PINTURA GERAL DO CARRINHO | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | SEROSA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-20
| 307026 | 7271586 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PRÓXIMO A UNIDADE DE LAVAGEM E PIA DO TAMBOREADOR | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 306640 | 7264106 | BOP_JULHO - EFETUAR PINTURA NAS PAREDES PRÓXIMAS A BANCADA DE ANODOS - LASER | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 307117 | 7599045 | (PRJ)_CBRE C5174 REALIZAR A PINTURA DA PORTA DA SALA DO CRACHÁ PARA PADRONIZAR COM AS DEMAIS PORTAS NA COR BRANCA (PINTURA TOTAL), REALIZAR A PINTURA DA PAREDE | PINTURA | CARLOS / ELIO | SALA CRACHA | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 307114 | 7266978 | (PRJ)_PINTAR NOVA DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR NA ÁREA DA DOCA DA EMBALAGEM PRÓXIMO A PORTA DE SAÍDA DE PRODUTOS, AO LADO DA CAÇAMBA DE DESCARTE DE PAPELÃO | PINTURA | CARLOS / ELIO | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 307122 | 7281064 | (PRJ)_RETIRAR RODAPÉ DA ANTIGA PORTA AUTOMÁTICA NA ÁREA DA EMBALAGEM | CIVIL | ROGERIO | EMBALAGEM | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 306523 | 7247991 | (PRJ)_EHS&S - FIXAR BUCHA DA MESA DE PAREDE MACH 2 (ESTÁ SE SOLTANDO), NO WET ROOM, SOLICITANTE: GILBERTO NEVES | CIVIL | ROGERIO | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 306996 | 7264105 | (PRJ)_BOP_JUL - FIXAR ACABAMENTO SOLTO DO PONTO DE REDE LOCALIZADO NA LATERAL DO PAINEL ELÉTRICO DA STRIP 02 - LASER | CIVIL | ROGERIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 307082 | 7282703 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE FITAS ANTIDERRAPANTES - ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | CIVIL | ROGERIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 306549 | 7542146 | (PRJ)_HIGIENE ORAL - REALIZAR A RETIRADA DE PLACA NA PAREDE NA SALA DE PESAGEM | CIVIL | ROGERIO | HIGIENE ORAL | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 307095 | 7281133 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE 03 SUPORTES P/EXTINTOR NA PAREDE, NO CORREDOR DO ESCRITÓRIOS DE AGULHAS | CIVIL | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 307109 | 7277529 | (PRJ)_ALTERAR POSICIONAMENTO DA BANCADA DA MORSA, NA ÁREA DE ACABAMENTO DE AGULHAS N.02 (NEWTON) - PROCURAR JOSÉ MENINO/FERNANDA MENDES/FARNEY FLORES | CIVIL | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 307107 | 7277432 | (PRJ)_REALIZAR A FIXAÇÃO NA PAREDE DE SUPORTE PARA VASSOURAS - PIDM AGULHAS | CIVIL | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 307102 | 7279776 | (PRJ)_REALIZAR A ALTERAR DA LOCALIZAÇÃO DO SUPORTE DE PERFEX (PIDM) | CIVIL | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 306157 | 7474144 | (PRJ)_CBRE C4307 “VG-61” REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-61 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | UTILIDADES | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 305754 | 7370575 | (PRJ)_CBRE C3786 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-31 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO – P8 BANDAID | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | BAND-AID | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-20
| 307127 | 7617566 | (PRJ)_APOIO P/INSTALAR EXTENSÃO 32A TRIFÁSICA PROVISÓRIA P/EXAUSTOR PARA P-IMECH, ATIVIDADE DE REFORMA DO PISO DA CÂMARA FRIA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 306579 | 7495532 | (PRJ)_PC553218289 P-2101 MONTAR BRIGHT GREEN/TECH BAR, NO HALL DE ENTRADA DA CENTRAL 2 (QUIOSQUE DE ATENDIMENTO DE IT) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CENTRAL 2 | PROGRAMADA | 2024-08-20
| 307124 | 7600806 | (PRJ)_VD - CONFECCIONAR 01 ESQUADRIA P/PRENDER FILTROS MANTA DO FANCOIL DA FÁBRICA (CONFECCIONAR 01 P/TESTE) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-20
| 306140 | 7217304 | (PRJ)_FALTA DE ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ENCONTRO DA FÁBRICA IV/INSTALAR POSTE METÁLICO E LUMINÁRIAS COM PAINÉL SOLAR E SENSOR DE PRESENÇA | CIVIL | NOE / JOAO SOUSA | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-08-20
|  |  | COBRINDO FÉRIAS DEDICADO DPA |  | ANTONIO PEREIRA |  |  | 2024-08-20
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO |  |  | 2024-08-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-21
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-21
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-21
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-21
| 306158 | 7474145 | (PRJ)_CBRE C4307.1 “VG-61” REALIZAR A PINTURA TOTAL DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-61 | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-21
| 307129 | 7285394 | (PRJ)_BOP_AGO CATGUT_REALIZAR A PINTURA NOS EXASTORES ESTAÇÃO TRATAMENTO DE CROMO (LIBERADO SEG A SEX/EXCETO TER E QUA) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-08-21
| 307026 | 7271586 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PRÓXIMO A UNIDADE DE LAVAGEM E PIA DO TAMBOREADOR | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-21
| 307117 | 7599045 | (PRJ)_CBRE C5174 REALIZAR A PINTURA DA PORTA DA SALA DO CRACHÁ PARA PADRONIZAR COM AS DEMAIS PORTAS NA COR BRANCA (PINTURA TOTAL), REALIZAR A PINTURA DA PAREDE | PINTURA | CARLOS / ELIO | SALA CRACHA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-21
| 307114 | 7266978 | (PRJ)_PINTAR NOVA DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR NA ÁREA DA DOCA DA EMBALAGEM PRÓXIMO A PORTA DE SAÍDA DE PRODUTOS, AO LADO DA CAÇAMBA DE DESCARTE DE PAPELÃO | PINTURA | CARLOS / ELIO | EMBALAGEM | EM EXECUÇÃO | 2024-08-21
| 307082 | 7282703 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE FITAS ANTIDERRAPANTES - ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | CIVIL | ROGERIO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-21
| 306549 | 7542146 | (PRJ)_HIGIENE ORAL - REALIZAR A RETIRADA DE PLACA NA PAREDE NA SALA DE PESAGEM | CIVIL | ROGERIO | HIGIENE ORAL | PROGRAMADA | 2024-08-21
| 307128 | 7285407 | BOP-CATGUT-AGOSTO- TROCAR RODINHAS ENFERRUJADAS CARRINHOS DA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE CROMO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | CATGUT | PROGRAMADA | 2024-08-21
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-21
| 306231 | 7219714 | "Pequena Reforma" - REPARAR PISO RACHADO NO RODAPÉ DA PILASTRA PRÓXIMO A TYVEK 03 | CIVIL | MARCELO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-21
| 305521 | 7150324 | (PRJ)_REPARAR FÓRMICA DA MESA BANCADA 62 DANIFICADA - ETO | CIVIL | MARCELO / LERIATO | ETO | PROGRAMADA | 2024-08-21
| 303515 | 6376593 | CONSTRUIR CONTENÇÃO P/ PRODUTOS QUÍMICOS TORRES DE RESFRIAMENTO | CIVIL | NOE / JOAO SOUZA | ETO | PROGRAMADA | 2024-08-21
| 307116 | 7284126 | (PRJ)_PC553224061 P-2144 CONTRATAÇÃO MO MANSERV 2 COLABORADORES POR 2 DIAS P/DEMANDAS NO FLEX SPACE/MEDTECH - CAR32017/APOIO PROJETO BEE-BRAZIL | CIVIL | NOE / JOAO SOUSA | AGULHAS | PROGRAMADA | 2024-08-21
| 307130 | 7284183 | (PRJ)_CONTROLE DE PRAGAS - CATGUT- REALOCAR ARMADILHA LUMINOSA 16 WETROOM, NECESSÁRIO INSTALAR + 1 TOMADA P/ALIMENTAR A ARMADILHA NO LOCAL | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | GAT GUT | PROGRAMADO | 2024-08-21
| 307133 | 7282082 | (PRJ)_LUMINARIA C/MAU CONTATO, LÂMPADA PISCANDO, ESTÁ ATRAPALHANDO O PROCESSO EM CIMA BM1417/ | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-08-21
| 305747 | 7370569 | (PRJ)_CBRE C3785 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-26 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO - P4 SANPRO PREDIAL VISTA LATERAL ESQUERDA DO PRÉDIO INTERNO A PAREDE DA OFICINA DE SANPRO | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | SAMPRO | PROGRAMADO | 2024-08-21
| 307135 | 7286572 | (PRJ)_RETIRAR MÁQUINA DE CAFÉ DA COPA DO PRÉDIO B9/ITS E LEVAR PARA A CENTRAL 1 PARA A SALA DA GRANCOFFEE, RETIRAR A MÁQUINA DE CAFÉ NOVA DA COPA DA C2 E LEVAR PARA O ITS, DÚVIDAS, PROCURAR A BRUNA E | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CENTRAL 1 | PROGRAMADO | 2024-08-21
| 307124 | 7600806 | (PRJ)_VD - CONFECCIONAR 01 ESQUADRIA P/PRENDER FILTROS MANTA DO FANCOIL DA FÁBRICA (CONFECCIONAR 01 P/TESTE) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-21
| 307137 | 7621000 | (PRJ)_MODIFICAR E INSTALAR LUMINÁRIA EM POSTE 3M ALTURA/REALIZAR A PINTURA | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-21
|  |  | COBRINDO FÉRIAS DEDICADO DPA |  | ANTONIO PEREIRA |  |  | 2024-08-21
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO |  |  | 2024-08-21
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-22
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 306158 | 7474145 | (PRJ)_CBRE C4307.1 “VG-61” REALIZAR A PINTURA TOTAL DA VÁLVULA E MECANISMOS PERTENCENTES A VG-61 | PINTURA | WILIAN / LUIS GUSTAVO / CARLOS | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 307108 | 7277509 | (PRJ)_CBRE C10375829 REALIZAR A PINTURA DOS DOIS CONJUNTOS DE MOTOBOMBA DE ÁGUA GELADA DO CHILLER 0004 NO PRÉDIO B9/ITS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | ITS | PROGRAMADA | 2024-08-22
| 307120 | 7608697 | (PRJ)_CBRE C5229 CORREDOR DO VESTIÁRIO - FOI REMOVIDO O QUADRO DE CREDO (J&J), DANIFICANDO A PAREDE, NECESSÁRIO TAMPAR OS BURACOS E PINTAR A PAREDE | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | VESTIARIO | PROGRAMADA | 2024-08-22
| 307134 | 7286093 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DO SUPORTE DE EXTINTOR NA ÁREA EXTERNA, DEP.QUÍMICO 2 (R07) MAM MEDTECH (REMOVER PINTURA TOTAL E REALIZAR NOVA PINTURA) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADA | 2024-08-22
| 307099 | 7280084 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS MOTORES DA CAPELA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE CROMO | PINTURA | JULIO / ELIO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 307100 | 7280085 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DO PISO DAS CONTENÇÕES DA ÁREA EXTERNA CATGUT | PINTURA | JULIO / ELIO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 307104 | 7277498 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS AGITADORES DE BANCADA CENTRAL DE SOLUÇÕES, CATGUT | PINTURA | JULIO / ELIO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 307136 | 7620972 | (PRJ)_ADEQUAR INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (REMOVER CONDUÍTES E ILUMINAÇÃO) E DEIXAR PONTO DE ALIMENTAÇÃO P/PORTA RAYFLEX NA DOCA DO RESTAURANTE (VER DETALHES PARA INFRA NA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DE PEDIDOS D | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-08-22
| 306140 | 7217304 | (PRJ)_FALTA DE ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ENCONTRO DA FÁBRICA IV/INSTALAR POSTE METÁLICO E LUMINÁRIAS COM PAINÉL SOLAR E SENSOR DE PRESENÇA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 307141 | 7285950 | (PRJ)_BOP_AGO - CATGUT, REALIZAR A RETIRADA DA TELA E REALIZAR A LIMPEZA, LOCAL ESTÁ COM RESTO DE INSETOS NO EXAUSTOR | CIVIL | ROGERIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-08-22
| 307140 | NOC - 307.140 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 22/08/24 | CIVIL | ROGERIO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 307141 | 7621041 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME RETIRADA DE VAZAMENTO DE CONDESANDO | CIVIL | LERIATO / MARCELO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-08-22
| 307124 | 7600806 | (PRJ)_VD - CONFECCIONAR 01 ESQUADRIA P/PRENDER FILTROS MANTA DO FANCOIL DA FÁBRICA (CONFECCIONAR 01 P/TESTE) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 307137 | 7621000 | (PRJ)_MODIFICAR E INSTALAR LUMINÁRIA EM POSTE 3M ALTURA/REALIZAR A PINTURA | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| 307138 | 7621006 | (PRJ)_CONFECCIONAR BASE DE CONCRETO PARA INSTALAR NOVO POSTE NA FRENTE DA FÁBRICA DE SANPRO | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-23
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-23
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-23
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-23
| 307172 | 7285269 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO DA CAIXA DE CONTENÇÃO "CAIXA C" - ÁREA DOS BOX DE PRODUTOS QUÍMICOS - AGULHAS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307142 | 7285263 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS PORTÕES DOS BOX DE RESÍDUOS CRÍTICOS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307172 | 7285269 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NA TUBULAÇÃO DA CAIXA DE CONTENÇÃO "CAIXA C" - ÁREA DOS BOX DE PRODUTOS QUÍMICOS - AGULHAS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307143 | 7285267 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS PORTÕES DOS BOX DE RESÍDUOS CRÍTICOS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307148 | 7285969 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NAS ESTANTES METÁLICAS PRÓXIMAS A OK02- CANAL 420 | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307149 | 7286010 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES PRÓXIMOS A VG42 - LASER | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307150 | 7285970 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES DO FORNO A VÁCUO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307155 | 7285980 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS ESTANTES METÁLICAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVAGEM UL01 - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307156 | 7285982 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO DE ÁCIDO DAS STATICS - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307161 | 7285951 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO DO FORNO A VÁCUO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307164 | 7285921 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NAS BASES DO ESMERIL E MORSA - ESTAMPAGEM OFTÁLMICA | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307167 | 7285949 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NOS DUTOS DE EXAUSTÃO - SILICONIZAÇÃO | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307168 | 7285953 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NOS CONDULETES AO LADO DA OK10, TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CONDULETES PRÓXIMOS A PIA, TUBULAÇÃO ELÉTRICA, AR COMPRIMIDO DE ALIMENTAÇÃO, PRÓXIMO A SALA DE CAIXAS - CANAL 420 | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307170 | 7285265 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NA ESTANTE DE BOMBONAS VAZIAS | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307087 | 7607124 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA COMPLETA NA COPA DA CENTRAL 2, REPARO EM TRECHOS MANCHADOS, BURACOS, CORTE NO FORRO E RETIRADA DE ADESIVO NA PAREDE E PINTURA TOTAL NA COR BRANCA (ATRÁS DOS SOFÁS)/EXECUTAR NA | PINTURA | CARLOS | CENTRAL 2 | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307200 | 7622818 | (PRJ)_SANPRO EH&S - LAVA OLHOS EM FRENTE A SALA DE SOLDA ESTA C/POUCA PRESSÃO/SEM ÁGUA, CORRIGIR | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307189 | 7622734 | (PRJ)_TOUCADOR - REPARO EM CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA QUEBRADO NA ÁREA EXTERNA PARA DESCIDA DE CAMINHÃO, PROCURAR RAMERSON | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307144 | 7286585 | (PRJ)_CBRE C10376998 REPARO EM MESA QUEBRADA C/FIOS DE ENERGIA PELO CHÃO, NO PRÉDIO B9, ÁREA DA N5 (PROCURAR MAIKON SILVA) | CIVIL | ROGERIO | ITS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307166 | 7285950 | (PRJ)_BOP_AGO - CATGUT, REALIZAR A RETIRADA DA TELA E REALIZAR A LIMPEZA, LOCAL ESTÁ COM RESTO DE INSETOS NO EXAUSTOR | CIVIL | ROGERIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307199 | 7286640 | (PRJ)_EHS&S, RELOCAR O PEDESTAL DE APOIO DE COMPUTADOR COM RISCO DE BATIDA CONTRA | CIVIL | ROGERIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307130 | 7284183 | (PRJ)_CONTROLE DE PRAGAS - CATGUT- REALOCAR ARMADILHA LUMINOSA 16 WETROOM, NECESSÁRIO INSTALAR + 1 TOMADA P/ALIMENTAR A ARMADILHA NO LOCAL | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | GAT GUT | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307138 | 7621006 | (PRJ)_CONFECCIONAR BASE DE CONCRETO PARA INSTALAR NOVO POSTE NA FRENTE DA FÁBRICA DE SANPRO | CIVIL | NOE/ JOAO SOUZA | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-23
| 307141 | 7621041 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME RETIRADA DE VAZAMENTO DE CONDESANDO | CIVIL | LERIATO / MARCELO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-23
| 307169 | 7285901 | (PRJ)_INSTALAR GUARD RAIL NA ÁREA EXTERNA PRÓXIMO AOS TAMBORES DE DESCARTE DE METAL - MATERIAL SE ENCONTRA C/MáRIO CAETANO (PRECISA RETRABALHAR ANTES DA INSTALAÇÃO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307089 | 7262758 | (PRJ)_SUBSTITUIR A BORRACHA NA BASE DA PORTA AUTOMÁTICA EM FRENTE AO LAGO - LADO EXTERNO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307106 | 7276140 | (PRJ)_EHS&S CONFECCIONAR PROTEÇÃO P/QUINA DO EXAUSTOR | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-23
| 307201 | 7622741 | (PRJ)_VM - REPARO EM GUARDA CORPO SOLTO RISCO DE QUEDA, PRÉ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES HIPOGLÓS | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | EPOGLOS | PROGRAMADO | 2024-08-23
|  |  | COBRINDO FÉRIAS DEDICADO DPA |  | ANTONIO PEREIRA |  |  | 2024-08-23
| 307066 | P-2156 | FOLGA DEVIDO AOS SETE DIAS TRABALHADOS |  | RAIMUNDO / DOKE |  |  | 2024-08-23
| COBRIR |  | COBRINDO FÉRIAS MANUTENÇÃO |  | JUNHO |  |  | 2024-08-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-24
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-24
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-24
| 306126 | 7470864 | (PRJ)_TOUCADOR - COLOCAR CANOPLA DE PROTEÇÃO NO BICO DE SPRINKLER NA PESAGEM (FOTO ANEXO)/FALTANDO CANOPLA NO BICO DE SPLINKER | HIDRAULICA | CÍCERO / GETÚLIO | FABRICAÇÃO - PESAGEM | PROGRAMADO | 2024-08-24
| 304813 | 7077226 | (PRJ)_EHS&S VM - SUBSTITUIR VÁLVULA DANIFICADA DO HIDRANTE DE EMERGÊNCIA (HIDRANTE 44) | HIDRAULICA | CÍCERO / GETÚLIO | ACABEMENTO SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-08-24
| 307117 | 7599045 | (PRJ)_CBRE C5174 REALIZAR A PINTURA DA PORTA DA SALA DO CRACHÁ PARA PADRONIZAR COM AS DEMAIS PORTAS NA COR BRANCA (PINTURA TOTAL), REALIZAR A PINTURA DA PAREDE | PINTURA | ROGÉRIO / LERIATO | SALA CRACHA | PROGRAMADO | 2024-08-24
| 306024 | 7429509 | (PRJ)_CBRE C4124 REPARO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA SALA DO TRANSPORTE (PLATAFORMA DE ÔNIBUS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | PLATAFORMA ONIBUS | PROGRAMADO | 2024-08-24
| 306982 | 7260113 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA BRANCA FORROS DA SALA DE CONTROLE COBALTO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / YGOR | COBALTO | PROGRAMADO | 2024-08-24
| 307202 | 7624360 | (PRJ)_VD - EMPRÉSTIMO DA PLATAFORMA TESOURA UTILIDADES 24/08 | SERVIÇOS GERAIS | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-08-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-26
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-26
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-26
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-26
| 307145 | 7286647 | (PRJ)_BOP_AGO CATGUT, PINTURA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DAS MESAS DA DESSALGA (PARTE DE BAIXO DA PRATELEIRA DE SECAGEM) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | CAT GUT | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307175 | 7285282 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NO GUARDA CORPO DA DOCA DA RAMPA DE GASES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307145 | 7286647 | (PRJ)_BOP_AGO CATGUT, PINTURA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DAS MESAS DA DESSALGA (PARTE DE BAIXO DA PRATELEIRA DE SECAGEM) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307148 | 7285969 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NAS ESTANTES METÁLICAS PRÓXIMAS A OK02- CANAL 420 | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307149 | 7286010 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES PRÓXIMOS A VG42 - LASER | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307150 | 7285970 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES DO FORNO A VÁCUO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307155 | 7285980 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS ESTANTES METÁLICAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVAGEM UL01 - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307156 | 7285982 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO DE ÁCIDO DAS STATICS - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307161 | 7285951 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO DO FORNO A VÁCUO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307164 | 7285921 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NAS BASES DO ESMERIL E MORSA - ESTAMPAGEM OFTÁLMICA | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307167 | 7285949 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NOS DUTOS DE EXAUSTÃO - SILICONIZAÇÃO | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307168 | 7285953 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NOS CONDULETES AO LADO DA OK10, TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CONDULETES PRÓXIMOS A PIA, TUBULAÇÃO ELÉTRICA, AR COMPRIMIDO DE ALIMENTAÇÃO, PRÓXIMO A SALA DE CAIXAS - CANAL 420 | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307170 | 7285265 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NA ESTANTE DE BOMBONAS VAZIAS | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307087 | 7607124 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA COMPLETA NA COPA DA CENTRAL 2, REPARO EM TRECHOS MANCHADOS, BURACOS, CORTE NO FORRO E RETIRADA DE ADESIVO NA PAREDE E PINTURA TOTAL NA COR BRANCA (ATRÁS DOS SOFÁS)/EXECUTAR NA | PINTURA | CARLOS | CENTRAL 2 | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307199 | 7286640 | (PRJ)_EHS&S, RELOCAR O PEDESTAL DE APOIO DE COMPUTADOR COM RISCO DE BATIDA CONTRA | CIVIL | ROGERIO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307187 | 7284313 | (PRJ)_REALIZAR A VEDAÇÃO COM SILICONE NAS FRESTAS DOS FORROS DO COBALTO | CIVIL | MARCELO / LERIATO | COBALTO | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307188 | 7284806 | (PRJ)_BOP_AGO - COLOCAR VASSOURINHA DE VEDAÇÃO NA PORTA DO PASSTROUGHT DA GRÁFICA E PORTA DE EMERGÊNCIA FAS01 | CIVIL | MARCELO / LERIATO | PASSTROUGHT | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307203 | 7622868 | (PRJ)_FAZER EXTENSÃO PARA LIGAR MÁQUINA DE EPI’s NO CORREDOR DO RESTAURANTE EM FRENTE A SALA DA FUNDHAS (MÁQUINAS BIVOLT, POTÊNCIA DAS MÁQUINAS 200W) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | VIVEIRO MANSERV | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307204 | 7622822 | (PRJ)_MOVIMENTAR 02 MÁQUINAS DE EPI's DO PRÉDIO DO RESTAURANTE SALA DE EPI's PARA O CORREDOR EM FRENTE A SALA DA SODEXO | SERVIÇOS GERAIS | CÍCERO / GETÚLIO | SALA EPI´S - RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307205 | 7288399 | (PRJ)_APOIO P/TROCAR MÁQUINAS DE CAFÉ, LEVAR A MÁQUINA DO ITS PARA CENTRAL 1 E CENTRAL 1 PARA ITS, PROCURAR BRUNA GUIMARÃES DA CBRE PARA DETALHES, NO ITS, PROCURAR O CARLOS ALMEIDA | HIDRAULICA | CÍCERO / GETÚLIO | ITS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307206 | 7288400 | (PRJ)_LEVAR MÁQUINA DE CAFÉ NESPRESSO DA CENTRAL IV PARA KENVUE OTC, PRIMEIRO ANDAR, ÁREA DE LT GERENCIAL, PROCURAR BRUNA GUIMARÃES NA CENTRAL IV QUE ACOMPANHARÁ A DEMANDA | CIVIL | CÍCERO / GETÚLIO | CENTRAL IV | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307192 | 7619673 | (PRJ)_CBRE C5274 REMOVER 01 CLAVICULÁRIO DO PRIMEIRO ANDAR DA C1 E TRAZER P/ C4, ALINHAR COM A THAIS O LOCAL PARA INSTALAÇÃO | CIVIL | ROGERIO | CENTRAL IV | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307183 | 7284427 | (PRJ)_REPARO EM PORTA DO ARMÁRIO DE EMBALAGEM QUEBRADA, FÁBRICA IV | CIVIL | ROGERIO | CENTRAL IV | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307180 | 7284838 | (PRJ)_BOP_AGO - REALIZAR A RETIRADA DO SUPORTE DE GESTÃO DE IDÉIAS E FAZER MANUTENÇÃO E PINTURA DA PAREDE, COPA DA FÁBRICA DE SUTURAS | CIVIL | MARCELO/ LERIATO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307179 | 7284807 | (PRJ)_BOP_AGO - COLOCAR VASSOURINHA DE VEDAÇÃO NA PORTA DO PASSTROUGHT DC/DEPÓSITO ENCASTOAMENTO | CIVIL | MARCELO/ LERIATO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307191 | 7619708 | (PRJ)_SANPRO EH&S - FALTA LUMINÁRIA DE EMERGENCIA PRÓXIMO A CABINE DE POLPA NA FLEX1 E WD5, REALIZAR A INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO | ELETRICISTA | LUIS CLARO | SAMPRO | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307193 | 7619677 | (PRJ)_CBRE C5276 INSTALAR 3 NOVAS TOMADAS 220V/10A NA COPA DA CENTRAL IV, AUMENTOU A DEMANDA DE UTENSÍLIOS C/MAIOR POPULAÇÃO NA CENTRAL, PROCURAR JUAREZ NA CENTRAL IV PARA ALINHAMENTO | ELETRICISTA | LUIS CLARO | CENTRAL IV | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307187 | 7284313 | (PRJ)_REALIZAR A VEDAÇÃO COM SILICONE NAS FRESTAS DOS FORROS DO COBALTO | CIVIL | GETULIO / CICERO | COBALTO | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307111 | 7276890 | (PRJ)_FIXAR SUPORTE DE NORMAS NAS PAREDES DA EMBALAGEM E GRÁFICA | CIVIL | GETULIO / CICERO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307171 | 7285266 | (PRJ)_BOP_AGO - SUBSTITUIR MANTA NAS PRATELEIRAS DA ESTANTE DE BOMBONAS VAZIAS | CIVIL | GETULIO / CICERO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307147 | 7285967 | (PRJ)_BOP_AGO - SUBSTITUIR A BORRACHA DE FORRAÇÃO DA ESTENTE DE ARMAZENAMENTO DE CESTOS - CANAL 420 | CIVIL | GETULIO / CICERO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 307209 | 7622886 | (PRJ)_VM/EHS&S - FECHAR TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM NA SE01 / SUB DE 88KV (VIDE FOTO) | CIVIL | NOE / JOAO | SUB -88 | PROGRAMADO | 2024-08-26
| 306485 | 7540406 | (PRJ)_REALIZAR RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS DA CALÇADA, REBOCO NO ENTORNO DA SUBESTAÇÃO SE-04 (SE DO PRÉDIO DE PHARMA/KENVUE OTC)/ADEQUAÇÃO SYS-242319 - PRÉDIO 50 (SUBESTAÇÃO 04), | CIVIL | NOE / JOAO | SUB -04 | PROGRAMADO | 2024-08-26
2024-08-26
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-27
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307175 | 7285282 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NO GUARDA CORPO DA DOCA DA RAMPA DE GASES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307145 | 7286647 | (PRJ)_BOP_AGO CATGUT, PINTURA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DAS MESAS DA DESSALGA (PARTE DE BAIXO DA PRATELEIRA DE SECAGEM) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | CAT GUT | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307176 | 7285285 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO DO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307173 | 7285277 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO E BANCADAS DO BOX DE SILICONE (BOX 02 - ARMAZENAMENTO DE SILICONE) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307174 | 7285278 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO PISO E BANCADAS DO BOX DE ÁCIDO (BOX 03 - ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307145 | 7286647 | (PRJ)_BOP_AGO CATGUT, PINTURA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DAS MESAS DA DESSALGA (PARTE DE BAIXO DA PRATELEIRA DE SECAGEM) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307149 | 7286010 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES PRÓXIMOS A VG42 - LASER | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307150 | 7285970 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES DO FORNO A VÁCUO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307155 | 7285980 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS ESTANTES METÁLICAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVAGEM UL01 - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307156 | 7285982 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO DE ÁCIDO DAS STATICS - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307161 | 7285951 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO DO FORNO A VÁCUO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307164 | 7285921 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NAS BASES DO ESMERIL E MORSA - ESTAMPAGEM OFTÁLMICA | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307167 | 7285949 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NOS DUTOS DE EXAUSTÃO - SILICONIZAÇÃO | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307168 | 7285953 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NOS CONDULETES AO LADO DA OK10, TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CONDULETES PRÓXIMOS A PIA, TUBULAÇÃO ELÉTRICA, AR COMPRIMIDO DE ALIMENTAÇÃO, PRÓXIMO A SALA DE CAIXAS - CANAL 420 | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307170 | 7285265 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NA ESTANTE DE BOMBONAS VAZIAS | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-27
| 307127 | 7617566 | (PRJ)_APOIO P/INSTALAR EXTENSÃO 32A TRIFÁSICA PROVISÓRIA P/EXAUSTOR PARA P-IMECH, ATIVIDADE DE REFORMA DO PISO DA CÂMARA FRIA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADA | 2024-08-27
| 307201 | 7622741 | (PRJ)_VM - REPARO EM GUARDA CORPO SOLTO RISCO DE QUEDA, PRÉ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES HIPOGLÓS | SERRALHERIA | NOE / JOAO | EPOGLOS | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307204 | 7622822 | (PRJ)_MOVIMENTAR 02 MÁQUINAS DE EPI's DO PRÉDIO DO RESTAURANTE SALA DE EPI's PARA O CORREDOR EM FRENTE A SALA DA SODEXO | SERVIÇOS GERAIS | CÍCERO / GETÚLIO | SALA EPI´S - RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307212 | 7630300 | (PRJ)_CC8104 RETIRAR 04 MESAS, CADEIRAS E GAVETEIROS DO RH GLOBAL (AO LADO DO CORREIO), PARA A ÁREA DE PAYROLL KENVUE (PRÉDIO 53/BANCO), RETIRAR NA SALA DO PRÉDIO 53, 1 MESA PARA DESCARTE, PROCURAR TA | CIVIL | MARCELO / LERIATO | RH GLOBAL | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307213 | 7630315 | (PRJ)_ABRIR CAIXA NA ÁREA DE MANOBRAS ENTRE O PA DE SANPRO/TOUCADOR E KENVUE OTC, CONFORME IMAGEM ENVIADA NO E-MAIL | CIVIL | ROGERIO / YGOR | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307210 | 7622887 | (PRJ)_VD - REPARO EM BASE DO PORTÃO DANIFICADA SE 88KV (VIDE FOTO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | SUB-88 | PROGRAMADO | 2024-08-27
| 307169 | 7285901 | (PRJ)_INSTALAR GUARD RAIL NA ÁREA EXTERNA PRÓXIMO AOS TAMBORES DE DESCARTE DE METAL - MATERIAL SE ENCONTRA C/MáRIO CAETANO (PRECISA RETRABALHAR ANTES DA INSTALAÇÃO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-28
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 307217 | 7289011 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANTE 6-8 HOLE | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307219 | 7289043 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, EFETUAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO AREA GERAL DE CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307220 | 7289042 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, EFETUAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO PROJETOR E MESA DO ENDIREITADOR | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 306621 | 7266926 | PRJ_RETOQUE PINTURA CHAPA DE SAIDA DE PRODUTOS PARA EMBALAGEM | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | COBALTO | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307149 | 7286010 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES PRÓXIMOS A VG42 - LASER | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 307150 | 7285970 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES DO FORNO A VÁCUO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 307155 | 7285980 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS ESTANTES METÁLICAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVAGEM UL01 - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 307156 | 7285982 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO DE ÁCIDO DAS STATICS - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 307161 | 7285951 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NA ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO DO FORNO A VÁCUO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 307164 | 7285921 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NAS BASES DO ESMERIL E MORSA - ESTAMPAGEM OFTÁLMICA | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 307168 | 7285953 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NOS CONDULETES AO LADO DA OK10, TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CONDULETES PRÓXIMOS A PIA, TUBULAÇÃO ELÉTRICA, AR COMPRIMIDO DE ALIMENTAÇÃO, PRÓXIMO A SALA DE CAIXAS - CANAL 420 | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307170 | 7285265 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NA ESTANTE DE BOMBONAS VAZIAS | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307194 | 7612056 | (PRJ)_VD - CONFECCIONAR ESQUADRIA P/PRENDER FILTRO NA TOMADA DE AR EXTERNO NO VEN-0154 UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - REINTECH (EM OTC) | ELETRICISTA | PAULO / AGUINALDO | OTC | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307195 | 7619584 | (PRJ)_CBRE C5269 REALIZAR REPARO EM SUPORTE DE TOMADAS QUE SE SOLTOU DA MESA DA SALA DE REUNIÃO, RISCO DE SEGURANÇA - SALA DE REUNIÃO C4.18, NA CENTRAL IV | ELETRICISTA | PAULO / AGUINALDO | CENTRAL IV | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307197 | 7617532 | (PRJ)_CBRE C5244 CORTAR CABO DE REDE PENDURADO NO SALÃO “B” DO RESTAURANTE, PRÓXIMO DA PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA O CONTAINNER | ELETRICISTA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | CLARO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 306467 | 7534184 | (PRJ)_CBRE C4685 REPARO EM ARMÁRIO Nº 29 QUE NÃO ESTÁ TRAVANDO, PROBLEMA NA LINGUETA E REGULAGEM DA PORTA E TRAVA, E COLOCAR PUXADOR NO ARMÁRIO Nº 74 NA CENTRAL | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | CETRAL IV | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 306462 | 7534125 | (PRJ)_REALIZAR REPARO NA PORTA DO ARMÁRIO DA SALA DE REUNIÃO ARGENTINA NA CENTRAL IV, SALA NA ÁREA DE TELEFONIA DA C-4, PROCURAR THAIS ANGELA (MANSERV), PARA DETALHES | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | CETRAL IV | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307201 | 7622741 | (PRJ)_VM - REPARO EM GUARDA CORPO SOLTO RISCO DE QUEDA, PRÉ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES HIPOGLÓS | CIVIL | ROGERIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307226 | 7233493 | (PRJ)_ALTERAR A POSIÇÃO DO QUADRO DE LOTO NA ÁREA DE PIDM EM AGULHAS (INSTALAR NA PAREDE AO LADO DA PIDM20) | CIVIL | ROGERIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307191 | 7619708 | (PRJ)_SANPRO EH&S - FALTA LUMINÁRIA DE EMERGENCIA PRÓXIMO A CABINE DE POLPA NA FLEX1 E WD5, REALIZAR A INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO | ELETRICISTA | LUIS CLARO | SAMPRO | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307193 | 7619677 | (PRJ)_CBRE C5276 INSTALAR 3 NOVAS TOMADAS 220V/10A NA COPA DA CENTRAL IV, AUMENTOU A DEMANDA DE UTENSÍLIOS C/MAIOR POPULAÇÃO NA CENTRAL, PROCURAR JUAREZ NA CENTRAL IV PARA ALINHAMENTO | ELETRICISTA | LUIS CLARO | CENTRAL IV | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 306568 | 7259519 | (PRJ)_REALOCAR A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (FIXAÇÃO NO FORRO) | MARCENARIA | CÍCERO / GETÚLIO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307166 | 7285950 | (PRJ)_BOP_AGO - CATGUT, REALIZAR A RETIRADA DA TELA E REALIZAR A LIMPEZA, LOCAL ESTÁ COM RESTO DE INSETOS NO EXAUSTOR | CIVIL | CÍCERO / GETÚLIO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307209 | 7622886 | (PRJ)_VM/EHS&S - FECHAR TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM NA SE01 / SUB DE 88KV (VIDE FOTO) | CIVIL | NOE / JOAO | SUB-88 | EM EXECUÇÃO | 2024-08-28
| 307210 | 7622887 | (PRJ)_VD - REPARO EM BASE DO PORTÃO DANIFICADA SE 88KV (VIDE FOTO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | SUB-88 | PROGRAMADO | 2024-08-28
| 307169 | 7285901 | (PRJ)_INSTALAR GUARD RAIL NA ÁREA EXTERNA PRÓXIMO AOS TAMBORES DE DESCARTE DE METAL - MATERIAL SE ENCONTRA C/MáRIO CAETANO (PRECISA RETRABALHAR ANTES DA INSTALAÇÃO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-28
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-29
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 307222 | 7286065 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE PRÓXIMO AOS FORMULÁRIOS, CORREDOR DE ESCRITÓRIOS | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 307223 | 7285279 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES DO MEZANINO EXTERNO | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 307217 | 7289011 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANTE 6-8 HOLE | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 307219 | 7289043 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, EFETUAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO AREA GERAL DE CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 307220 | 7289042 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, EFETUAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO PROJETOR E MESA DO ENDIREITADOR | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 307149 | 7286010 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES PRÓXIMOS A VG42 - LASER | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 307150 | 7285970 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES DO FORNO A VÁCUO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 307155 | 7285980 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS ESTANTES METÁLICAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVAGEM UL01 - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 307156 | 7285982 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO DE ÁCIDO DAS STATICS - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 307147 | 7285967 | (PRJ)_BOP_AGO - SUBSTITUIR A BORRACHA DE FORRAÇÃO DA ESTENTE DE ARMAZENAMENTO DE CESTOS - CANAL 420 | SERVIÇOS GERIAS | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | AGUINALDO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 307139 | 7621010 | (PRJ)_INSTALAR POSTE C/NOVA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E REFLETOR NA FRENTE DA FÁBRICA DE SANPRO | ELETRICA | PAULO / LERIATO | SAMPRO | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 306380 | 7428210 | (PRJ)_AZ-5604: SENSOR DA PORTA DO HAAL DE ENTRADA QUE LIGA A CORTINA DE AR NÃO ESTA FUNCIONANDO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | DPA | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 307235 | 7634852 | (PRJ)_INSTALAR 01 TOMADA BIVOLT PADRÃO 2P+T ABNT, NECESSIDADE DE CORRENTE 4,2A (PODE SER INSTALADA UMA TOMADA DE 10A), PARA ROBÔ DE CORTES DE GRAMA - SOLICITAÇÃO DO TIME DE ÁREAS VERDES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 307233 | NOC - 307.233 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 29/08/2024 | CIVIL | ROGERIO | JNJ | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 307231 | 7608832 | (PRJ)_VM-0006 REPARO EM CHUVEIRO LAVA OLHOS, PROVÁVEL FALTA DE PRESSÃO NA LINHA/ENTUPIMENTO, APÓS A TROCA DAS TAMPAS DO CHUVEIRO LAVA OLHOS, AS MESMAS NÃO ABREM | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | LABORATORIO QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 307232 | 7289060 | (PRJ)_CBRE C10377466 LEVAR APROXIMADAMENTE 22 CADEIRAS QUE SE ENCONTRAM NA SALA QUIET ZONE NO PRÉDIO B9 P/ O PRÉDIO DO JONTEX, CONCLUIR ESTA ATIVIDADE ATÉ O DIA 30/08, PROCURAR CARLOS ALMEIDA (CBRE) P | CIVIL | CICERO / GETULIO | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 307210 | 7622887 | (PRJ)_VD - REPARO EM BASE DO PORTÃO DANIFICADA SE 88KV (VIDE FOTO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | SUB-88 | PROGRAMADO | 2024-08-29
| 307186 | 7284400 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA P/SUPORTE DE DESMAGNETIZADOR - FABRICAÇÃO DE AGULHAS PIDM | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-29
307209 | 307209 | 7622886 | (PRJ)_VM/EHS&S - FECHAR TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM NA SE01 / SUB DE 88KV (VIDE FOTO) | CIVIL | NOE / JOAO | SUB-88 | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| 307169 | 7285901 | (PRJ)_INSTALAR GUARD RAIL NA ÁREA EXTERNA PRÓXIMO AOS TAMBORES DE DESCARTE DE METAL - MATERIAL SE ENCONTRA C/MáRIO CAETANO (PRECISA RETRABALHAR ANTES DA INSTALAÇÃO) | CIVIL | NOE / JOAO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-30
| 306496 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 306497 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 306498 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 306247 | 7222984 | (PRJ)_CBRE C10365743 REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE VERMELHA ENTRE AUDITÓRIO E RECEPÇÃO PRINCIPAL NO PRÉDIO B9 | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 306248 | 7222990 | (PRJ)_CBRE C10365744 REALIZAR A PINTURA TOTAL DO RODAPÉ ABAIXO DA PAREDE VERMELHA ENTRE AUDITÓRIO E RECEPÇÃO PRINCIPAL NO PRÉDIO DO B9 | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 306246 | 7223325 | PRJ_CBRE C10365756 PINTAR O RODAPÉ BRANCO ABAIXO DA PAREDE VERMELHA EXTERNA AUDITÓRIO LADO COPA SJC-MEDTECH-MEDICAL (INDUSTRIAL) PRÉDIO 09 COPA CORREDOR ENTRE A COPA E O AUDITÓRIO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 306244 | 7223361 | (PRJ)_CBRE C10365755 PINTURA TOTAL DA PAREDE VERMELHA EXTERNA DO AUDITÓRIO EM FRENTE A COPA, NO PRÉDIO DO B9/ITS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 307241 | 7291331 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE NA PINTURA CINZA DA PORTA DO HOTROOM I - ETO | PINTURA | JULIO / ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 307238 | 7291357 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DE AMARELA NA DOCA DE SAÍDA - ETO | PINTURA | JULIO / ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 307239 | 7291426 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL BRANCA DO FORRO, SALA DE MÁQUINAS COBALTO ESTERILIZAÇÃO | PINTURA | JULIO / ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 307149 | 7286010 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES PRÓXIMOS A VG42 - LASER | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 307150 | 7285970 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES DO FORNO A VÁCUO - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 307151 | 7285992 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NOS CONDULETES ELÉTRICOS E DE AR COMPRIMIDO - INDEX | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 307155 | 7285980 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS ESTANTES METÁLICAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVAGEM UL01 - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 307156 | 7285982 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO DE ÁCIDO DAS STATICS - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 307147 | 7285967 | (PRJ)_BOP_AGO - SUBSTITUIR A BORRACHA DE FORRAÇÃO DA ESTENTE DE ARMAZENAMENTO DE CESTOS - CANAL 420 | SERVIÇOS GERIAS | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | AGUINALDO | JNJ | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 307221 | 7289786 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS 20A NA ÁREA DA EMBALAGEM PARA USO DO ASPIRADOR DE PÓ | ELETRICA | PAULO/ ROGERIO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 307218 | 7289811 | (PRJ)_AJUSTAR INTERLOCK/COMUNICAÇÃO ENTRE PORTAS DA ASSEPSIA BONEWAX - AS PORTAS DEVEM ABRIR APENAS UMA POR VEZ | ELETRICA | PAULO/ ROGERIO | BONE WAX | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 307249 | 7290782 | (PRJ)_EHS&S VM-010827 - TROCAR CABO ELÉTRICO DE ATERRAMENTO ESTÁ DESCASCADO NO LADO ESQUERDO DEP.INFLAMÁVEIS 2 (R04) MAM MEDTECH | ELETRICA | PAULO/ ROGERIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 307186 | 7284400 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA P/SUPORTE DE DESMAGNETIZADOR - FABRICAÇÃO DE AGULHAS PIDM | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 306568 | 7259519 | (PRJ)_REALOCAR A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (FIXAÇÃO NO FORRO) | CIVIL | MARCELO / LERIATO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 305759 | 7373306 | (PRJ)_CBRE C3819 REALIZAR REPARO OU TROCA DO GONGO DA VG 55, ESTÁ INOPERANTE - DPA PRÓXIMO A ÁREA DE INFLAMÁVEIS | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | DPA | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 305758 | 7373302 | (PRJ)_CBRE C3818 REALIZAR REPARO OU TROCA DO GONGO DA VG 54, ESTÁ INOPERANTE - DPA – DOCAS 05 A 18 23 – ÁREA EXTERNA, AO LADO DA OFICINA DO DPA | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | DPA | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 305757 | 7373301 | (PRJ)_CBRE C3817 REALIZAR REPARO OU TROCA DO GONGO DA VG 53, ESTÁ INOPERANTE - DPA – DOCAS 22 E 23 – ÁREA EXTERNA | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | DPA | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 307256 | 7289814 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A LIMPEZA DA GRELHA DO AR CONDICIONADO (SALA FACILITADORES)/AGULHAS | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO /DAVI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 307210 | 7622887 | (PRJ)_VD - REPARO EM BASE DO PORTÃO DANIFICADA SE 88KV (VIDE FOTO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | SUB-88 | PROGRAMADO | 2024-08-30
| 307169 | 7285901 | (PRJ)_INSTALAR GUARD RAIL NA ÁREA EXTERNA PRÓXIMO AOS TAMBORES DE DESCARTE DE METAL - MATERIAL SE ENCONTRA C/MáRIO CAETANO (PRECISA RETRABALHAR ANTES DA INSTALAÇÃO) | CIVIL | NOE / JOAO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30
| 307257 | P-2164 | P-2164 (MANUTENÇÃO NO GUARDA CORPO DA DOCA NO DEPÓSITO TOUCADOR II | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-08-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-08-31
| 306982 | 7260113 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA BRANCA FORROS DA SALA DE CONTROLE COBALTO | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | COBALTO | PROGRAMADO | 2024-08-31
| 307187 | 7284313 | (PRJ)_REALIZAR A VEDAÇÃO COM SILICONE NAS FRESTAS DOS FORROS DO COBALTO | CIVIL | NOE / MARCELO / JOAO | COBALTO | PROGRAMADO | 2024-08-31
| 307238 | 7291357 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DE AMARELA NA DOCA DE SAÍDA - ETO | PINTURA | JULIO / ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-08-31
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-01
| 307219 | 7289043 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, EFETUAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO AREA GERAL DE CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | WILIAM / RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-09-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-02
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | AGUINALDO | DEDICADO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - INICIO DIA 02/09 TERMINO DIA 02/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-02
| 307238 | 7291357 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DE AMARELA NA DOCA DE SAÍDA - ETO | PINTURA | JULIO / ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-02
| 307239 | 7291426 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL BRANCA DO FORRO, SALA DE MÁQUINAS COBALTO ESTERILIZAÇÃO | PINTURA | JULIO / ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-02
| 307251 | 7286645 | (PRJ)_BOP_AGO - CATGUT, BICO DE SPRINKLER ENFERRUJADO (SALA DE RECUPERAÇÃO DE LACINHOS), REALIZAR A PINTURA DA CANOPLA E ENTORNO (AVALIAR NO LOCAL) | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 307252 | 7286035 | (PRJ)_BOP_AGO - CATGUT, BICO DE SPRINKLER ENFERRUJADO (PROXIMO BANCADA 03), REALIZAR A PINTURA DA CANOPLA E ENTORNO (AVALIAR NO LOCAL) | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 307224 | 7285280 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR PINTURA NO BARRADO DAS PAREDES PRÓXIMO AOS TAMBORES DE RESÍDUO METÁLICO | PINTURA | DOKE /RAIMUNDO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 307155 | 7285980 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS ESTANTES METÁLICAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVAGEM UL01 - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 307156 | 7285982 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO DE ÁCIDO DAS STATICS - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 307217 | 7289011 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANTE 6-8 HOLE | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-09-02
| 307220 | 7289042 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, EFETUAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO PROJETOR E MESA DO ENDIREITADOR | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-09-02
| 307209 | 7622886 | (PRJ)_VM/EHS&S - FECHAR TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM NA SE01 / SUB DE 88KV (VIDE FOTO) | CIVIL | NOE / JOAO | SUB-88 | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 307221 | 7289786 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS 20A NA ÁREA DA EMBALAGEM PARA USO DO ASPIRADOR DE PÓ | ELETRICA | PAULO/ ROGERIO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-09-02
| 307218 | 7289811 | (PRJ)_AJUSTAR INTERLOCK/COMUNICAÇÃO ENTRE PORTAS DA ASSEPSIA BONEWAX - AS PORTAS DEVEM ABRIR APENAS UMA POR VEZ | ELETRICA | PAULO/ ROGERIO | BONE WAX | PROGRAMADO | 2024-09-02
| 307249 | 7290782 | (PRJ)_EHS&S VM-010827 - TROCAR CABO ELÉTRICO DE ATERRAMENTO ESTÁ DESCASCADO NO LADO ESQUERDO DEP.INFLAMÁVEIS 2 (R04) MAM MEDTECH | ELETRICA | PAULO/ ROGERIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-09-02
| 307257 | P-2164 | P-2164 (MANUTENÇÃO NO GUARDA CORPO DA DOCA NO DEPÓSITO TOUCADOR II | SERRALHERIA | SEBASTIAO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-02
| 307262 | 7637999 | (PRJ)_CBRE C5380 RETIRAR TODAS AS ABRAÇADEIRAS HELLERMAN NAS TORNEIRAS DO WC FEMININO E MASCULINO DA CENTRAL 2, DEMANDA SOLICITADA PELA DIRETORA DE RH | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CENTRAL 2 | PROGRAMADO | 2024-09-02
| 307209 | 7622886 | (PRJ)_VM/EHS&S - FECHAR TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM NA SE01 / SUB DE 88KV (VIDE FOTO) | CIVIL | NOE / JOAO | SUB-88 | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02
| 307266 | 7293023 | (PRJ)_EHS&S - CORRIGIR DESNÍVEL DE PISO NA REGIÃO DO POSTO DE TRABALHO (ÁREA DE DRILL), EXECUTAR DEMANDA NOS DIAS 02 E 03/SET (PROCURAR MÁRIO CAETANO NO LOCAL PARA EXECUTAR CORREÇÃO), COBERTURA ADICIO | CIVIL | NOE / JOAO / LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-02
| NOC | NOC | INTEGRAÇÃO MARS | NOC | MARCELO / YGOR | INTEGRAÇÃO MARS | INTEGRAÇÃO MARS | 2024-09-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-03
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | AGUINALDO | DEDICADO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | DEDICADO - MAM KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 305432 | 7140525 | (PRJ)_COIFA COM PONTO DE OXIDAÇÃO - BONEWAX MANUAL | PINTURA | WILIAN/ LUIS GUSTAVO | BONE WAX | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 305435 | 7140527 | (PRJ)_COIFA COM PONTO DE OXIDAÇÃO - BONEWAX HONEYCOMB | PINTURA | WILIAN/ LUIS GUSTAVO | BONE WAX | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307240 | 7292915 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA ÁREA EXTERNA DO VESTIÁRIO FEMININO CATGUT (FUNDO) | PINTURA | WILIAN/ LUIS GUSTAVO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307272 | 7293851 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DA MÁQUINA DE LAVAR CUBAS E UNIDADE DE LAVAGEM | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307273 | 7293850 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS COIFAS DE EXAUSTÃO DA MÁQUINA DE LAVAGEM DE CUBAS E UNIDADE DE LAVAGEM | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307215 | 7290687 | (PRJ)_BOP_AGO - PINTAR A PAREDE E TUBULAÇÃO DE RÓTULOS, PRÓXIMO A IMPRESSORA | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | CORREDOR LABORATORIO | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307268 | 7290740 | (PRJ)_BOP_AGO - REALIZAR A PINTURA DA PLACA DE FORRO DESCASCANDO (PASSTHROUGH) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307274 | 7293848 | (PRJ)_REMOVER A PINTURA NAS TAMPAS DOS CESTOS DO TAMBOREADOR - ACABAMENTO DE AGULHAS DRILL | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307275 | 7289816 | (PRJ)_BOP_AGO - REALIZAR A PINTURA TOTAL DO TETO E PAREDES (SALA COORDENADORES AGULHAS) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307223 | 7285279 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES DO MEZANINO EXTERNO | PINTURA | JULIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307155 | 7285980 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS ESTANTES METÁLICAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVAGEM UL01 - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307156 | 7285982 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO DE ÁCIDO DAS STATICS - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307243 | 7291330 | (PRJ)_REALIZAR A VEDAÇÃO TOTAL C/PU OU SILICONE OS FORROS DA SALA ESTERILIZADOR SECUNDÁRIO - ETO | CIVIL | MARCELO / LERIATO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307244 | 7291334 | (PRJ)_RETIRAR O RELÓGIO CHATLLON DA PAREDE DO 2ºFECHAMENTO | CIVIL | MARCELO / LERIATO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307237 | 7291333 | (PRJ)_INSTALAR VEDA FRESTA NO LADO ESQUERDO DA PORTA DE EMERGÊNCIA DO 2º FECHAMENTO - ETO | MARCENARIA | GETULIO/ CICERO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307254 | 7636493 | (PRJ)_CBRE C5372 REPARO EM MÓVEL, PORTA DA MESA SAIU E NÃO CONSIGO COLOCAR DE VOLTA NO LOCAL, ADM.AMBIENTE MAKE CENTRAL 3 - MAKE EXCELLENCE (MEX) – PROCURAR POR CAMILA MARZO | MARCENARIA | GETULIO/ CICERO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307153 | 7286107 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR ESPELHO CONVEXO PRÓXIMO DA SAÍDA DA FÁBRICA DE CATGUT | CIVIL | MARCELO / YGOR | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307209 | 7622886 | (PRJ)_VM/EHS&S - FECHAR TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM NA SE01 / SUB DE 88KV (VIDE FOTO) | CIVIL | NOE / JOAO | SUB-88 | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307280 | 7642145 | (PRJ)_TOUCADOR - MO CIVIL PARA APOIAR LEANDRO DA MEG (DATA A DEFINIR) PRECISA QUE SEJA ABERTO NO PISO C/MAKITA UMA LINHA DE 20MM E PROFUNDIDADE | CIVIL | LERIATO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307261 | 7637975 | (PRJ)_ACOMPANHAMENTO EMPRESA EMPARCOM PARA DIMENSIONAMENTO DE PROJETO HVAC DAS CENTRAIS 2, 3 E 4 – INÍCIO EM 03/SET, NA CENTRAL 4 | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307207 | P-2143(FAST) | P-2143(FAST)-LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA CRR | SERVIÇOS GERAIS | NOC | CRR | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307277 | 7638072 | (PRJ)_CBRE C5379 REPARO NO FECHO DO PORTÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA DO AMBULATORIO (PLATAFORMA DE ÔNIBUS) ESTÁ DESGASTADO, NÃO PARANDO FECHADO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-09-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-04
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | AGUINALDO | DEDICADO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 305432 | 7140525 | (PRJ)_COIFA COM PONTO DE OXIDAÇÃO - BONEWAX MANUAL | PINTURA | WILIAN/ LUIS GUSTAVO | BONE WAX | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 305435 | 7140527 | (PRJ)_COIFA COM PONTO DE OXIDAÇÃO - BONEWAX HONEYCOMB | PINTURA | WILIAN/ LUIS GUSTAVO | BONE WAX | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 307240 | 7292915 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA ÁREA EXTERNA DO VESTIÁRIO FEMININO CATGUT (FUNDO) | PINTURA | WILIAN/ LUIS GUSTAVO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 307272 | 7293851 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DA MÁQUINA DE LAVAR CUBAS E UNIDADE DE LAVAGEM | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 307273 | 7293850 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS COIFAS DE EXAUSTÃO DA MÁQUINA DE LAVAGEM DE CUBAS E UNIDADE DE LAVAGEM | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 307215 | 7290687 | (PRJ)_BOP_AGO - PINTAR A PAREDE E TUBULAÇÃO DE RÓTULOS, PRÓXIMO A IMPRESSORA | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | CORREDOR LABORATORIO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 307268 | 7290740 | (PRJ)_BOP_AGO - REALIZAR A PINTURA DA PLACA DE FORRO DESCASCANDO (PASSTHROUGH) | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 307286 | 7275755 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | JULIO / ELIO | SEROSA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-04
| 307284 | 7296636 | (PRJ)_LABORATÓRIO WIRE MILLS - PINTAR PONTOS COM FERRUGENS NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA | PINTURA | CARLOS | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 307285 | 7296754 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE TRANSPORTE - LAVAGEM DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 307196 | 7612113 | (PRJ)_PC553232892 P-2160 AZ-1865: REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NO DEPÓSITO DINDA | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | DINDA | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 307189 | 7622734 | (PRJ)_TOUCADOR - REPARO EM CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA QUEBRADO NA ÁREA EXTERNA PARA DESCIDA DE CAMINHÃO, PROCURAR RAMERSON | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 307237 | 7291333 | (PRJ)_INSTALAR VEDA FRESTA NO LADO ESQUERDO DA PORTA DE EMERGÊNCIA DO 2º FECHAMENTO - ETO | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 307277 | 7638072 | (PRJ)_CBRE C5379 REPARO NO FECHO DO PORTÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA DO AMBULATORIO (PLATAFORMA DE ÔNIBUS) ESTÁ DESGASTADO, NÃO PARANDO FECHADO | SERRALHERIA | MARCELO / LERIATO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 307254 | 7636493 | (PRJ)_CBRE C5372 REPARO EM MÓVEL, PORTA DA MESA SAIU E NÃO CONSIGO COLOCAR DE VOLTA NO LOCAL, ADM.AMBIENTE MAKE CENTRAL 3 - MAKE EXCELLENCE (MEX) – PROCURAR POR CAMILA MARZO | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 306623 | 7265539 | PRJ_BOP_JULHO/2024_MELHORIA PARA NÃO TER ALAGAMENTO PRÓXIMO A PORTA DA CÂMARA DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO / LERIATO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 305211 | 7140600 | (PRJ)_VD - CALHA PARSHALL 3 ESTÁ FALTANDO TAMPA, CORRIGIR | CIVIL | SEBASTIAO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 307207 | P-2143(FAST) | P-2143(FAST)-LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA CRR | SERVIÇOS GERAIS | PRJ | CRR | PROGRAMADO | 2024-09-04
| 307257 | P-2164 | P-2164 (MANUTENÇÃO NO GUARDA CORPO DA DOCA NO DEPÓSITO TOUCADOR II | SERRALHERIA | SEBASTIAO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-04
|  |  | OS´S GRIFADAS EM AMARELO ALINHADO POR EMAIL |  | OS´S GRIFADAS EM AMARELO ALINHADO POR EMAIL |  |  | 2024-09-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-05
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-05
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-05
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-05
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | AGUINALDO | DEDICADO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-05
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-05
| 307240 | 7292915 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA ÁREA EXTERNA DO VESTIÁRIO FEMININO CATGUT (FUNDO) | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-09-05
| 307272 | 7293851 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DA MÁQUINA DE LAVAR CUBAS E UNIDADE DE LAVAGEM | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-05
| 307273 | 7293850 | (PRJ)_EFETUAR A PINTURA NAS COIFAS DE EXAUSTÃO DA MÁQUINA DE LAVAGEM DE CUBAS E UNIDADE DE LAVAGEM | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-05
| 307285 | 7296754 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE TRANSPORTE - LAVAGEM DRILL | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-05
| 307292 | NOC - 307.292 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 05/09/2024 | CIVIL | MARCELO | JNJ | PROGRAMADO | 2024-09-05
| 307295 | 7296203 | (PRJ)_FECHAR AS CAIXINHAS DESATIVADAS DO ALARME DE EMERGÊNCIA DEP.QUÍMICO 4 (TR2) DO MAM MEDTECH | CIVIL | CICERO/ GETULIO | MAM MEDTEC | PROGRAMADO | 2024-09-05
| 307281 | 7294326 | (PRJ)_REFAZER REJUNTE DE BANCADA DE MÁRMORE ABERTO, NA SALA DE CARGA MICROBIANA E PIA DA ASSEPSIA | CIVIL | CICERO/ GETULIO | MICROBIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-09-05
| 307136 | 7620972 | (PRJ)_ADEQUAR INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (REMOVER CONDUÍTES E ILUMINAÇÃO) E DEIXAR PONTO DE ALIMENTAÇÃO P/PORTA RAYFLEX NA DOCA DO RESTAURANTE (VER DETALHES PARA INFRA NA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DE PEDIDOS D | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-05
| 306623 | 7265539 | PRJ_BOP_JULHO/2024_MELHORIA PARA NÃO TER ALAGAMENTO PRÓXIMO A PORTA DA CÂMARA DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO / LERIATO | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-05
| 305211 | 7140600 | (PRJ)_VD - CALHA PARSHALL 3 ESTÁ FALTANDO TAMPA, CORRIGIR | CIVIL | SEBASTIAO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-05
| 307257 | P-2164 | P-2164 (MANUTENÇÃO NO GUARDA CORPO DA DOCA NO DEPÓSITO TOUCADOR II | SERRALHERIA | SEBASTIAO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-05
| 306999 | 7260684 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUES NA PINTURA DA MESA DA SALA DE CONTROLE - COBALTO
| 306225 | 7219763 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NAS CONTEÇÕES DA CENTRAL DE SOLUÇÕES – FÁBRICA DE AGULHAS
| 306273 | 7221270 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE TODAS AS GRADE DE CONTENÇÃO DANIFICADAS, NO DEP.INFLAMÁVEIS 2 (R04) MAM MEDTECH
| 307024 | 7269986 | (PRJ)_PINTAR AS RODINHAS DOS FLUXOS NO LAB.MICROBIOLOGIA (PROGRAMAR PARA DIA 03/08)
| 307158 | 7286036 | (PRJ)_BOP_AGO - CATGUT, REALIZAR A PINTURA DAS BASES DOS CONDUTORES DOS COMPUTADORES
| 307159 | 7286048 | (PRJ)_BOP_AGO - REALIZAR A PINTURA E REPARO NA PARTE INTERNA DA ESTUFA DE DENATURAÇÃO 01
| 307225 | 7285281 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES INTERNAS DOS BOX DE RESÍDUOS CRÍTICOS
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-06
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-06
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-06
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | ANTÔNIO LUCÍDIO / JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-06
| 306113 | P-2009 | P-2009(FAST)-Fornecimento mão de obra eletricista 40 dias | ELETRICA | AGUINALDO | DEDICADO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-06
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-06
| 307294 | 7296768 | (PRJ)_CBRE C10377991 REALIZAR A PINTURA DO HALL DE ENTRADA N1 (EXTERNO), PRÉDIO DO ITS/B9 – TOTAL, EXECUTAR A DEMANDA EM 06/SET | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA / WILIAM / LUIS GUSTAVO / ELIO | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-09-06
| 305838 | 7185808 | PINTURA CARRINHOS / RODINHAS COM FERRUGEM (SALÃO B) | PINTURA | CARLOS | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-06
| 307298 | 7299016 | RETOCAR PINTURA NAS PAREDES DO WC MASCULINO EM FRENTE AO LAGO | PINTURA | CARLOS | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-06
| 307211 | 7617521 | (PRJ)_PC553231192 KNV/PC553231462 J&J - LOJA DE EPI’S - INSTALAR INFRA HIDRÁULICA E ELÉTRICA P/ BEBEDOURO NA LOJA DE EPI’s | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB/ COTONETES | PROGRAMADO | 2024-09-06
| 307136 | 7620972 | (PRJ)_ADEQUAR INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (REMOVER CONDUÍTES E ILUMINAÇÃO) E DEIXAR PONTO DE ALIMENTAÇÃO P/PORTA RAYFLEX NA DOCA DO RESTAURANTE (VER DETALHES PARA INFRA NA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DE PEDIDOS D | ELETRICA | PAULO / YGOR | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-06
| 307247 | 7291418 | (PRJ)_COLOCAR ORGANIZADOR DE FIOS ACIMA DA PORTA DE ACESSO AO IRRADIADOR - ETO | ELETRICA | PAULO / YGOR | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-06
| 307293 | 7643772 | (PRJ)_CBRE C5523 MESA DE SALA DE REUNIÃO C4.18 (AQUÁRIO), PRECISA SER AJUSTADO A PARTE DO SUPORTE DE TOMADAS ABAIXO DA MESA, ESTÁ BATENDO A PERNA, PROCURAR A THAIS (SÍNDICA), PARA DETALHES | MARCENARIA | MARCELO / LERIATO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-09-06
| 307299 | 7647996 | (PRJ)_CC8923 APOIO P/MOVIMENTAÇÃO DE QUADRO DA CIPA PARA RESTAURANTE, PRÓXIMO A TV, NO DIA 06/09 ENTRE 08:00 E 09:30h, RETIRAR NA HIGIENE ORAL C/TÂNIA COMISSÁRIO OU RAMERSON, DEVOLVER AO LOCAL ENTRE D | CIVIL | MARCELO / LERIATO | HIGIENE ORAL | PROGRAMADO | 2024-09-06
| 306623 | 7265539 | PRJ_BOP_JULHO/2024_MELHORIA PARA NÃO TER ALAGAMENTO PRÓXIMO A PORTA DA CÂMARA DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-06
| 307257 | P-2164 | P-2164 (MANUTENÇÃO NO GUARDA CORPO DA DOCA NO DEPÓSITO TOUCADOR II | SERRALHERIA | SEBASTIAO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-06
| 305211 | 7140600 | (PRJ)_VD - CALHA PARSHALL 3 ESTÁ FALTANDO TAMPA, CORRIGIR | CIVIL | SEBASTIAO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-07
| 307133 | 7282082 | (PRJ)_LUMINARIA C/MAU CONTATO, LÂMPADA PISCANDO, ESTÁ ATRAPALHANDO O PROCESSO EM CIMA BM1417/FOI INSTALADA RECENTEMENTE PELO PROJETO | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307221 | 7289786 | (PRJ)_INSTALAR TOMADAS 20A NA ÁREA DA EMBALAGEM PARA USO DO ASPIRADOR DE PÓ | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307132 | 7285956 | (PRJ)_AVALIAR CIRCUITO 2QD2GE 220V C09 PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA 10A POR TOMADA 2P+T ABNT 20A NA ÁREA DE MICROBIOLOGIA (ESTUFAS DE BANCADA) | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | LABORATORIO QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307163 | 7285928 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM GRELHAS DE INSUFLAMENTO QUEBRADA NA ÁREA DA EMBALAGEM | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307300 | 7266194 | (PRJ)_BOP_SET - REALIZAR A PINTURA TOTAL DA SALA DE LIMPEZA DO RESÍDUOS | PINTURA | JULIO | SUTURAS / DAYANE | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307301 | 7297201 | (PRJ)_FIXAR QUADRO DE OP’s EM FIOS TEXTEIS - SALA INTERNA (QUADRO DE ORDENS DE PRODUÇÃO) | CIVIL | MARCELO / YGOR / SEBASTIAO | SUTURAS / CIRO | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307302 | 7296763 | (PRJ)_ALTERAR A POSIÇÃO DA TV, NA SALA DOS SUPERVISORES/COORDENADORES ACAB.SUTURAS, SOLICITANTE: CIRO | CIVIL | MARCELO / YGOR / SEBASTIAO | SUTURAS / CIRO | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307304 | 7296759 | (PRJ)_INVERTER O BATENTE DA PORTA DE ENTRADA VESTIÁRIO MASCULINO - ACABAMENTO DE SUTURAS, SOLICITANTE: CIRO | CIVIL | MARCELO / YGOR / SEBASTIAO | SUTURAS / CIRO | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307306 | 7296756 | (PRJ)_CONFECCIONAR CANALETA CENTRO PORTA, SOLICITANTE: CIRO | CIVIL | MARCELO / YGOR / SEBASTIAO | SUTURAS / CIRO | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307308 | 7296755 | (PRJ)_CONFECCIONAR CANALETA E ORGANIZAR FIOS, SOLICITANTE: CIRO | CERVIÇOS GERAIS | MARCELO / YGOR / SEBASTIAO | SUTURAS / CIRO | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307281 | 7294326 | (PRJ)_REFAZER REJUNTE DE BANCADA DE MÁRMORE ABERTO, NA SALA DE CARGA MICROBIANA E PIA DA ASSEPSIA | CIVIL | MARCELO / YGOR / SEBASTIAO | MICROBIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307303 | 7296760 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES, RETIRAR PU AMARELADO, SOLICITANTE: CIRO | PINTURA | LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA | SUTURAS / CIRO | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307305 | 7296758 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NO SUPORTE DE PERFLEX FIOS TEXTEIS - SALA INTERNA, SOLICITANTE: CIRO | PINTURA | LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA | SUTURAS / CIRO | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307437 | 7301045 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE BANCADAS ACABAMENTO DE SUTURAS, EXECUTAR EM 07SET | PINTURA | LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA | SUTURAS / CIRO | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307307 | 7289061 | (PRJ)_CBRE C10377366 REALIZAR A PINTURA TOTAL DO TETO NO CORREDOR ENTRE A COPA E O AUDITÓRIO B9/ITS | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | ITS/ B9 | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307309 | 7286579 | (PRJ)_CBRE C10376678 PINTURA, CORREÇÃO E VEDAÇÃO EM PAREDE DE DRY WALL, NO PRÉDIO B9/ITS - SALA FORTRESS OF SOLITUDE, PAREDE FICA EM FRENTE A ESTAÇÃO DE TRABALHO UTILIZADO PELA ALIANÇA, SOLICITANTE CA | PINTURA | ROGERIO | ITS/ B9 | PROGRAMADO | 2024-09-07
| 307400 | 7299077 | (PRJ)_CBRE C10372541 RETIRAR CAIXA DE PASSAGEM DESATIVADA NO PISO VINILICO, C/RISCO DE ACIDENTES, NA COPA DO PRÉDIO B9/ITS - N5, DÚVIDAS, PROCURAR CARLOS ALMEIDA (CBRE) | CIVIL | ROGERIO | ITS/ B9 | PROGRAMADO | 2024-09-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-09
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-09
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-09
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-09
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-09
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | DPA | PROGRAMADO | 2024-09-09
| 307291 | 7643790 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA GERAL DO COMPARTIMENTO INTERNO - FAN COIL LUWAIR CE2X2 - 525-05-E-01-00 (ACZ-7.1)/KENVUE OTC – EXECUTAR ENTRE DIAS 09 E 14/SET (ÁREA E EQUIPAMENTO PARADO) | PINTURA | ELIO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-09
| 307401 | 7649421 | (PRJ)_PR**/PC** P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA / | KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-09
| 307211 | 7617521 | (PRJ)_PC553231192 KNV/PC553231462 J&J - LOJA DE EPI’S - INSTALAR INFRA HIDRÁULICA E ELÉTRICA P/ BEBEDOURO NA LOJA DE EPI’s | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB/ COTONETES | PROGRAMADO | 2024-09-09
| 307288 | 7643783 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME PARA TROCA DO SENSOR DE FLUXO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA/OTC - UTILIDADES HIPOGLÓS | CIVIL | MARCELO / LERIATO | HIPOGLÓS | PROGRAMADO | 2024-09-09
| 307141 | 7621041 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME RETIRADA DE VAZAMENTO DE CONDESANDO | CIVIL | MARCELO / LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-09
| 306623 | 7265539 | PRJ_BOP_JULHO/2024_MELHORIA PARA NÃO TER ALAGAMENTO PRÓXIMO A PORTA DA CÂMARA DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-09
| 307101 | 7277501 | (PRJ)_TROCAR BOTÃO DE ACIONAMENTO DA PORTA AUTOMÁTICA CENTRAL DE SOLUÇÕES | ELETRICA | CLARO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-09
| 307257 | P-2164 | P-2164 (MANUTENÇÃO NO GUARDA CORPO DA DOCA NO DEPÓSITO TOUCADOR II | SERRALHERIA | SEBASTIAO /YGOR | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-09
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-09
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-10
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-10
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-10
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-10
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-10
| 307401 | 7649421 | (PRJ)_PR**/PC** P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA / | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-10
| 307211 | 7617521 | (PRJ)_PC553231192 KNV/PC553231462 J&J - LOJA DE EPI’S - INSTALAR INFRA HIDRÁULICA E ELÉTRICA P/ BEBEDOURO NA LOJA DE EPI’s | PINTURA | ELIO / RAIMUNDO | OB/ COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-10
| 307240 | 7292915 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA ÁREA EXTERNA DO VESTIÁRIO FEMININO CATGUT (FUNDO) | PINTURA | ELIO / RAIMUNDO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-09-10
| 307423 | 7649394 | (PRJ)_CBRE C5549 - TROCAR OS REGISTROS DE VÁCUO - SALA 1 - MICROBIOLOGIA QC, UM ESTÁ QUEBRADO E O OUTRO NÃO SEGURA O AR COMPRIMIDO, SOLICITANTE: RAFAEL/CONTAT (12) 9.8813-3409 | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | MICROBIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307193 | 7619677 | (PRJ)_CBRE C5276 INSTALAR 3 NOVAS TOMADAS 220V/10A NA COPA DA CENTRAL IV, AUMENTOU A DEMANDA DE UTENSÍLIOS C/MAIOR POPULAÇÃO NA CENTRAL, PROCURAR JUAREZ NA CENTRAL IV PARA ALINHAMENTO | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307427 | 7649469 | (PRJ)_ORGANIZAR INFRAESTRUTURA E CONDULETES DE REDE NO PRÉDIO DO BANCO, PRÓXIMO A ENTRADA DO BANCO SANTANDER EXTERNO DO LADO DIREITO, ELIMINAR INFRA DESATIVADA | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | BANCO | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307429 | 7182545 | (PRJ)_LIMPEZA DE DUTOS CAPELA LACTATO DE ETILA | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | FIOS TEXTES | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307430 | 7182547 | (PRJ)_LIMPEZA DE DUTOS EXASTÃO DO TANQUE DE TINGIMENTO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | FIOS TEXTES | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307432 | 7182543 | (PRJ)_LIMPEZA DE DUTOS EXAUSTOR DE XILOL 01 | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | FIOS TEXTES | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307433 | 7182549 | (PRJ)_LIMPEZA DE DUTOS EXAUSTOR DA CAPELA DE XILOL 02 | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | FIOS TEXTES | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307434 | 7191936 | (PRJ)_LIMPEZA DE DUTOS SISTEMA DE EXAUSTÃO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | FIOS TEXTES | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307435 | 7182541 | (PRJ)_LIMPEZA DE DUTOS CAPELA DE SOLUÇÃO DE RESINA | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | FIOS TEXTES | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307436 | 7646272 | (PRJ)_(AVALIAR NO LOCAL) AZ - FERRUGEM NA BANDEJA APÓS OS FILTROS/FANCOIL 01 - TOUCADOR (FABRICAÇÃO) | INSPEÇÃO | EVERALDO | SAMPRO | PROGRAMADO | 2024-09-10
| 307408 | 7299083 | (PRJ)_EHS&S - REALIZAR A REGULAGEM DA PORTA DE CORRER DO ARMÁRIO DE LAVAGEM, NA ÁREA DO DRILL | MARCENARIA | MARCELO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-11
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-11
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-11
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-11
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-11
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | WILIAM / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-11
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-11
| 307439 | 764225 | (PRJ)_PC553238333 P-2186 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE - VERDE KENVUE, LOCAIS: OTC, DPA, BANDAID, SANPRO, COTONETES, CENTRAL 2, TOUCADOR, CLS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-11
| 307211 | 7617521 | (PRJ)_PC553231192 KNV/PC553231462 J&J - LOJA DE EPI’S - INSTALAR INFRA HIDRÁULICA E ELÉTRICA P/ BEBEDOURO NA LOJA DE EPI’s | PINTURA | ELIO / LUIS DE SOUZA | OB/ COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-11
| 307240 | 7292915 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA ÁREA EXTERNA DO VESTIÁRIO FEMININO CATGUT (FUNDO) | PINTURA | ELIO / LUIS DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-09-11
| 307271 | 7294327 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DOS PARAFUSOS DE SUPORTE DO ANTIGO QUADRO DE IDEIAS E SILICONIZAÇÃO DOS FUROS, LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA - MEDICAL | PINTURA | ELIO / LUIS DE SOUZA | MICROBIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-09-11
| 307406 | 7299051 | (PRJ)_REALIZAR A FIXAÇÃO DE ARMÁRIOS NA PAREDE - INVENTÁRIO SELEÇÃO AGULHAS | CIVIL | CICERO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-11
| 307426 | 7649468 | (PRJ)_RETIRAR 02 PLACAS EM FRENTE AO PRÉDIO 53 ANTIGAS POR COMPLETO (COM BASE), RETIRAR QUADRO PRÓXIMO A ENTRADA DO BANCO (AO LADO DIREITO), E RETIRAR MÃO FRANCESA/PRATELEIRA NA PAREDE | CIVIL | CICERO / GETULIO | RH | PROGRAMADO | 2024-09-11
| 307425 | 7649467 | (PRJ)_FIXAR PLACAS DE "ATENÇÃO - ÁREA COM PRESENÇA DE AMIANTO" NOS LOCAIS INDICADOS NO RELATÓRIO/INVENTÁRIO DE ASBESTOS DO CAMPUS (RETIRAR LISTAGEM COM JUAREZ DA CBRE NA CENTRAL IV) | CIVIL | MARCELO / LERIATO | SITE | PROGRAMADO | 2024-09-11
| 307424 | 7649466 | (PRJ)_FIXAR 01 PLACA DE "DESTINAÇÃO DE BITUCAS" PRÓXIMO AO CINZEIRO EXTERNO DA PORTARIA G1 (EXTERNO), RETIRAR A PLACA NA CENTRAL 4 COM JUAREZ DA CBRE | CIVIL | MARCELO / LERIATO | PORTARIA G1 | PROGRAMADO | 2024-09-11
| 307441 | 7299237 | (PRJ)_INSTALAR NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PRÓXIMO AO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-11
| 307405 | 7296773 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA DOS VENTILADORES WETROOM | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-09-11
| 306623 | 7265539 | PRJ_BOP_JULHO/2024_MELHORIA PARA NÃO TER ALAGAMENTO PRÓXIMO A PORTA DA CÂMARA DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-11
| 307444 | P- 2188 | P- 2188 (FAST) LOCAÇÃO PLATAFORMA TESOURA UTILIDADES 2 DIAS | SERVIÇOS GERAIS | ***** | UTLIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-11
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-11
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-12
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-12
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-12
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-12
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-12
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307439 | 764225 | (PRJ)_PC553238333 P-2186 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE - VERDE KENVUE, LOCAIS: OTC, DPA, BANDAID, SANPRO, COTONETES, CENTRAL 2, TOUCADOR, CLS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO | KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307240 | 7292915 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA ÁREA EXTERNA DO VESTIÁRIO FEMININO CATGUT (FUNDO) | PINTURA | ELIO / WILIAM | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-09-12
| 307291 | 7643790 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA GERAL DO COMPARTIMENTO INTERNO - FAN COIL LUWAIR CE2X2 - 525-05-E-01-00 (ACZ-7.1)/KENVUE OTC – EXECUTAR ENTRE DIAS 09 E 14/SET (ÁREA E EQUIPAMENTO PARADO) | PINTURA | ELIO | OTC / JANSSEN | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307094 | 7280072 | (PRJ)_REALIZAR A FIXAÇÃO DE DISPENSER ÁLCOOL EM GEL - BEBEDOURO CORREDOR AGULHAS | CIVIL | MARCELO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307418 | 7296769 | (PRJ)_CBRE C10377993 INSTALAR PAPEL DE PAREDE PVC NA ÁREA DE PHONE BOOTH (INSTALAÇÃO TESTE), DÚVIDAS FALAR COM CARLOS ALMEIDA – CBRE, LOCAL – PRÉDIO B9/ITS | CIVIL | MARCELO | ITS/ B9 | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307416 | 7296795 | (PRJ)_SUBSTITUIR SUPORTE DE PERFEX POR MODELO NOVO NO BONEWAX - TROCAR OS 3 PONTOS DE PERFEX P/NOVO MODELO, INCLUIR UM NOVO SUPORTE NA ENTRADA DE ASSEPSIA, PROGRAMAR P/ 21/09 1T | CIVIL | MARCELO | BONEWAX | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307141 | 7621041 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME RETIRADA DE VAZAMENTO DE CONDESANDO | CIVIL | MARCELO / CICERO / GETULIO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307441 | 7299237 | (PRJ)_INSTALAR NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PRÓXIMO AO POSTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307404 | 7296819 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EMBAIXO DE BANCADA - LAVAGEM DRILL | CIVIL | CICERO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307447 | 7656986 | (PRJ)_CBRE C5571 P1 - ÁREA DOS PANELÕES - VAZAMENTO DE ÁGUA QUENTE DA TUBULAÇÃO DA CALDEIRA 01, FALHA NA VÁLVULA/CONECTOR DA TUBULAÇÃO, A CALDEIRA ESTÁ INTERDITADA, REALIZAR REPARO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 306623 | 7265539 | PRJ_BOP_JULHO/2024_MELHORIA PARA NÃO TER ALAGAMENTO PRÓXIMO A PORTA DA CÂMARA DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO | SUTURAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-12
| 307446 | NOC - 307.446 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 12/09/2024 | CIVIL | LERIATO | JNJ | PROGRAMADO | 2024-09-12
| 307257 | P-2164 | P-2164 (MANUTENÇÃO NO GUARDA CORPO DA DOCA NO DEPÓSITO TOUCADOR II | SERRALHERIA | SEBASTIAO /YGOR | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-13
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-13
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-13
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-13
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-13
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307439 | 764225 | (PRJ)_PC553238333 P-2186 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE - VERDE KENVUE, LOCAIS: OTC, DPA, BANDAID, SANPRO, COTONETES, CENTRAL 2, TOUCADOR, CLS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307240 | 7292915 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA ÁREA EXTERNA DO VESTIÁRIO FEMININO CATGUT (FUNDO) | PINTURA | ELIO / WILIAM | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-09-13
| 307403 | 7299229 | (PRJ)_CORRIGIR DESALINHAMENTO ENTRE OS ARMÁRIOS CORTA-FOGO – CEDOC - CENTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO - QUALITY SYSTEM, SOLICITANTE: BSANCH15/BRUNA FERNANDA SANCHES | CIVIL | LERIATO / NOE / JOAO | MEDICAL | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307452 | 7302811 | INSTALAR UMA DOBRADIÇA EM CADA LADO DA PORTA, TROCAR AS OUTRAS 3 DOBRADIÇAS QUE ESTAO RUINS E INVERTER GRADE | MARCENARIA | LERIATO / NOE / JOAO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307279 | P-2153(FAST) | P-2153(FAST)-CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ACRÍLICO BAND AID | MARCENARIA | MARCELO | BAND-AID | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307400 | 7299077 | (PRJ)_CBRE C10372541 RETIRAR CAIXA DE PASSAGEM DESATIVADA NO PISO VINILICO, C/RISCO DE ACIDENTES, NA COPA DO PRÉDIO B9/ITS - N5, DÚVIDAS, PROCURAR CARLOS ALMEIDA (CBRE) | SERRALHEIRO | SEBASTIAO / YGOR | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307257 | P-2164 | P-2164 (MANUTENÇÃO NO GUARDA CORPO DA DOCA NO DEPÓSITO TOUCADOR II | SERRALHERIA | SEBASTIAO /YGOR | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307088 | 7254933 | (PRJ)_EHS&S - TRAVAR A TAMPA DA CALHA DE ÓLEO NO PISO - FABRICAÇÃO DE AGULHAS INDEX | SERRALHERIA | SEBASTIAO /YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307453 | 7302877 | (PRJ)_APLICAR PELÍCULA PROVISÓRIA DE PROTEÇÃO NA PARTE INTERNA DO VIDRO DA FACHADA DA C1, SALA DA ATHOS, JORGE CIENTE (EXECUTAR EM 13set) | CIVIL | NOE/ JOAO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307454 | 7659568 | (PRJ)_CORTAR CABO DA MÁQUINA DE CAFÉ E PASSAR PLUG MACHO 2P+T 20A NO BURACO DA BANCADA DE MÁRMORE DA COPA DA CENTRAL 4, DÚVIDAS, PROCURAR A BRUNA DA CBRE NA CENTRAL 4 OU A THAIS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 307228 | 7630275 | (PRJ)_CBRE C5319 LANCHONETE/CANTINA - TROCAR O LOCAL DA ISCA LUMINOSA DA ÁREA, A ISCA ESTA INSTALADA EM LOCAL INADEQUADO, MOVIMENTAR P/LADO ESQUERDO ACIMA DO FORNO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANETE | PROGRAMADO | 2024-09-13
| 306484 | 7540467 | (PRJ)_REPARAR A ALÇA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUEBRADA, NA SALA DE BATERIAS DO MAM DE TOUCADOR - PROCURAR TAMIRES OU EDER NO 1º TURNO | SERRALHERIA | SEBASTIAO /YGOR | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-09-13
|  |  | FOLGA DEVIDO TRABALHO FINAL DE SEMANA OS 306415 / OS 307073 |  | CIERO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-13
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-13
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-14
| 306415 | 7474091 | (PRJ)_CBRE C4356 P1 - ÁREA DOS PANELÕES (COCÇÃO) - REALIZAR A TROCA DA VÁLVULA DE VAPOR ¾” DA LINHA DE VAPOR DA CALDEIRA, A MANIVELA DA VÁLVULA QUEBROU, DIFICULDADE DE OPERAÇÃO DOS PANELÕES/DRENAGEM – | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-14
| 307073 | 7599122 | (PRJ)_CBRE C5196 P2 - COCÇÃO - REPARO EM TUBULAÇÃO DE VAPOR QUE ESTÁ C/VAZAMENTO, PRECISA DE REPARO, ÁREA DOS PANELÕES E COCÇÃO | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-14
| 307019 | 7271567 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA CONTENÇÃO CENTRAL DE SOLUÇÕES (IMPERMEABILIZAR) | PINTURA | RAIMUNDO / LUIZ DE SOUZA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-09-14
| 307412 | 7296776 | (PRJ)_CORRIGIR AS DEMARCAÇÕES QUE ESTÃO ANTIGAS E DESGASTADAS EM CATGUT WETROOM | PINTURA | RAIMUNDO / LUIZ DE SOUZA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-09-14
| 307417 | 7297216 | (PRJ)_FAZER NOVA DEMARCAÇÃO DE PISO EM AMARELO, NA ÁREA CATGUT | PINTURA | WILIAM / ELIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-09-14
| 305812 | 7182940 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE PAINÉIS ELÉTRICOS SALA DE COMPUTADORES - WET ROOM | PINTURA | WILIAM / ELIO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-09-14
| 307458 | 7285925 | (PRJ)_ELIMINAR RACHADURAS E REALIZAR PINTURA NAS PAREDES E TETO DESCASCADAS NA EMBALAGEM | PINTURA | LUIS GUSTAVO / ROGERIO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-09-14
| 307165 | 7285931 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE 2 LUMINÁRIAS NOVAS BM1417 - PRENSA DE CORTE ROTATIVO TERMINAL 4UP E 6UP | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-09-14
| 307457 | 7660943 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DE REUNIÃO 05, NA CENTRAL 3, SALA MAKE WAR ROOM, DEMANDA ALINHADA NO LOCAL COM PAULO E AGUINALDO, PARA DIA 14/set | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CENTRAL 3 | PROGRAMADO | 2024-09-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-15
| 306415 | 7474091 | (PRJ)_CBRE C4356 P1 - ÁREA DOS PANELÕES (COCÇÃO) - REALIZAR A TROCA DA VÁLVULA DE VAPOR ¾” DA LINHA DE VAPOR DA CALDEIRA, A MANIVELA DA VÁLVULA QUEBROU, DIFICULDADE DE OPERAÇÃO DOS PANELÕES/DRENAGEM – | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-15
| 307073 | 7599122 | (PRJ)_CBRE C5196 P2 - COCÇÃO - REPARO EM TUBULAÇÃO DE VAPOR QUE ESTÁ C/VAZAMENTO, PRECISA DE REPARO, ÁREA DOS PANELÕES E COCÇÃO | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-15
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / LERIATO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-09-15
| 307451 | P-2195(FAST) | P-2195(FAST) – LOCAÇÃO DE PLATAFORMA TESOURA CONNECTCOM | SERVIÇOS GERAIS | CONNECTCOM | CMP | PROGRAMADO | 2024-09-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA-FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-16
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-16
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-16
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-16
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-16
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-16
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-16
| 307439 | 764225 | (PRJ)_PC553238333 P-2186 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE - VERDE KENVUE, LOCAIS: OTC, DPA, BANDAID, SANPRO, COTONETES, CENTRAL 2, TOUCADOR, CLS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-16
| 307240 | 7292915 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL NA ÁREA EXTERNA DO VESTIÁRIO FEMININO CATGUT (FUNDO) | PINTURA | ELIO / WILIAM | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-09-16
| 307450 | 7658404 | (PRJ)_CENTRAL 3, SALA C3.01 - DESMONTAR 01 TV QUEBRADA E ALTERAR SUPORTE DE 02 TV's PARA 01 TV, DESCARTAR A TV ATIVO 7680 93899 NO CRR (TV DANIFICADA), A ATIVIDADE TERÁ ACOMPANHAMENTO DO TIME DA ATHOS | CIVIL | LERIATO | CENTRAL 3 | PROGRAMADO | 2024-09-16
| 307299 | 7647996 | (PRJ)_CC8923 APOIO P/MOVIMENTAÇÃO DE QUADRO DA CIPA PARA RESTAURANTE, PRÓXIMO A TV, NO DIA 06/09 ENTRE 08:00 E 09:30h | CIVIL | GETULIO/ CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-16
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / NOE / JOAO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-09-16
| 307288 | 7643783 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME PARA TROCA DO SENSOR DE FLUXO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA/OTC - UTILIDADES HIPOGLÓS | CIVIL | GETULIO/ CICERO | HIPOGLÓS | PROGRAMADO | 2024-09-16
| 307459 | 7660946 | (PRJ)_REPARO EM PORTÃO DA DOCA DE TOUCADOR DANIFICADO PROCURAR TAMIRES NO 1º TURNO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-16
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-16
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-17
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-17
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-17
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-17
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-17
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-17
| 307274 | 7293848 | (PRJ)_REMOVER A PINTURA NAS TAMPAS DOS CESTOS DO TAMBOREADOR - ACABAMENTO DE AGULHAS DRILL | PINTURA | ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-17
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-17
| 307439 | 764225 | (PRJ)_PC553238333 P-2186 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE - VERDE KENVUE, LOCAIS: OTC, DPA, BANDAID, SANPRO, COTONETES, CENTRAL 2, TOUCADOR, CLS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-17
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / NOE/ JOAO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-09-17
| 306963 | 7577135 | (PRJ)_VD 21058 REALIZAR A MUDANÇA DE LOCAL DO CARREGADOR DE BATERIAS DA PALETEIRA ELÉTRICA - PROCURAR VAGNER CELETE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | OTC / JANSSEN | PROGRAMADO | 2024-09-17
| 307076 | 7281130 | (PRJ)_REPARO EM HIDRANTE APRESENTADNO VAZAMENTO, FABRICACAO AGULHAS ETHALOY | HIDRAULICA | GETULIO/ CICERO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-17
| 306346 | 7231277 | (PRJ)_REALIZAR CORREÇÃO NA VEDAÇÃO DA PORTA PASSTROUGHT GRÁFICA (RETIRAR FITA E COLOCAR PLACA REBITADA)/ENCASTOAMENTO | MARCENARIA | MARCELO /LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-17
| 307036 | 7268340 | (PRJ)_EHS_REPARO EM PORTA DO GABINETE DA PIA TRAVANDO E MAÇANETA COM RISCO DE ESMAGAMENTO, ÁREA DA LAVAGEM | MARCENARIA | MARCELO /LERIATO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-17
| 307461 | 7304793 | (PRJ)_EHS&S REALIZAR REPARO EM CABO ELÉTRICO EXPOSTO NA BANCADA DA SAEOF03 | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-17
| 306485 | 7540406 | (PRJ)_REALIZAR RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS DA CALÇADA, REBOCO NO ENTORNO DA SUBESTAÇÃO SE-04 (SE DO PRÉDIO DE PHARMA/KENVUE OTC)/ADEQUAÇÃO SYS-242319 - PRÉDIO 50 (SUBESTAÇÃO 04), | CIVIL | NOE/ JOAO | SUB - 04 | PROGRAMADO | 2024-09-17
| 307459 | 7660946 | (PRJ)_REPARO EM PORTÃO DA DOCA DE TOUCADOR DANIFICADO PROCURAR TAMIRES NO 1º TURNO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-09-17
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-17
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-18
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-18
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-18
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-18
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-18
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-18
| 307274 | 7293848 | (PRJ)_REMOVER A PINTURA NAS TAMPAS DOS CESTOS DO TAMBOREADOR - ACABAMENTO DE AGULHAS DRILL | PINTURA | ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-18
| 307439 | 764225 | (PRJ)_PC553238333 P-2186 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE - VERDE KENVUE, LOCAIS: OTC, DPA, BANDAID, SANPRO, COTONETES, CENTRAL 2, TOUCADOR, CLS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-18
| 307489 | 7668604 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES NA COR BRANCA NA ÁREA DO CLS GERAL, PAREDES COM DESCRIÇÕES E ADESIVOS J&J, PINTURA TOTAL DAS PAREDES NA COR BRANCA EM TODO CLS/DELIVERY | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-18
| 307274 | 7293848 | (PRJ)_REMOVER A PINTURA NAS TAMPAS DOS CESTOS DO TAMBOREADOR - ACABAMENTO DE AGULHAS DRILL | PINTURA | ELIO / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 307460 | 7666797 | (PRJ)_RECEPÇÃO CENTRAL 2 E 3 - RETIRAR SUPORTES DA PAREDE DE FOLHA "A3" E RETIRAR TODOS QUADROS DE EHS&S J&J DO AMBIENTE, REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES TOTAL (ÁREA DOS SOFÁS DA RECEPÇÃO) | PINTURA | ELIO / LUIS DE SOUZA | CENTRAL 3 | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 307490 | 7668610 | (PRJ)_INSTALAR LUMINÁRIAS DENTRO DA LAJE DO RESTAURANTE, ÁREA ESCURA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO / SEBATIAO / YGOR | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 303418 | 6344340 | SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (Fase 1-2022) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCA, TROCA DE DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA | CIVIL | PAULO / AGUINALDO | JOHNSON | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 307497 | 7304918 | OPERADOR PARA PLATAFOMA ELEVATÓRIA OS 7304213 - EHS-MOTOR DE EXAUSTOR TRAVADO | CIVIL | GETULIO / YGOR | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 306485 | 7540406 | (PRJ)_REALIZAR RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS DA CALÇADA, REBOCO NO ENTORNO DA SUBESTAÇÃO SE-04 (SE DO PRÉDIO DE PHARMA/KENVUE OTC)/ADEQUAÇÃO SYS-242319 - PRÉDIO 50 (SUBESTAÇÃO 04), | CIVIL | NOE/ JOAO | SUB - 04 | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / CICERO | SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-18
| 307488 | 7668596 | (PRJ)_CBRE C5626 RELOCAR O BATE CADEIRAS, O PONTO QUE O MESMO ESTÁ INSTALADO O BATE-CADEIRAS AS CADEIRAS FICAM BATENDO NA PAREDE, NA SALA DE REUNIÕES URUGUAI (SALA C4.04), APÓS RELOCAR, | CIVIL | LERIATO / | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 307476 | 7303222 | (PRJ)_INSTALAR PUXADOR DE PORTA NA SALA DE RECEBIMENTO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO (FAZENDINHA) | CIVIL | LERIATO / | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 307471 | 7304195 | (PRJ)_INSTALAR VEDA FRESTAS NA PARTE INFERIOR DA PORTA DE ACESSO - SALA ESTERILIZAÇÃO SECUNDÁRIA - ETO | CIVIL | LERIATO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 307463 | 7303225 | (PRJ)_INSTALAR PONTO DE ESGOTO P/PIA NA COPA, ADEQUAÇÃO DE LAYOUT NECESSITA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO P/INSTALAR 1 PIA NA NOVA COPA | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | MANUTENÇÃO | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 307474 | 7301634 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DA TAMPA DE SAÍDA DE ÁGUA DO LAVA OLHOS - SALA DE GASES ETO | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-18
| 307491 | 7659446 | (PRJ)_TOUCADOR - VAZAMENTO NA LATERAL DO CHUVEIRO LAVA OLHOS NA S9, VERIFICAR A VEDAÇÃO E CORRIGIR | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-09-18
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-18
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-19
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-19
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-19
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-19
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-19
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-19
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-19
| 307439 | 764225 | (PRJ)_PC553238333 P-2186 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE - VERDE KENVUE, LOCAIS: OTC, DPA, BANDAID, SANPRO, COTONETES, CENTRAL 2, TOUCADOR, CLS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-19
| 307489 | 7668604 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES NA COR BRANCA NA ÁREA DO CLS GERAL, PAREDES COM DESCRIÇÕES E ADESIVOS J&J, PINTURA TOTAL DAS PAREDES NA COR BRANCA EM TODO CLS/DELIVERY | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | CLS/DELIVERY | EM EXECUÇÃO | 2024-09-19
| 307480 | 7304207 | (PRJ)_REPARO TOTAL EM PAREDE, REALIZAR ACAMENTO E PINTURA TOTAL, LOCAL FOI REALIZADO A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA RAYFLEX (DEMANDA EXECUTADA DIRETAMENTE PELA ÁREA) NO RECEBIMENTO DEP.MATÉRIA-PRIMA MAM | PINTURA | ELIO / WILIAM | MAM MATERIA PRIMA | PROGRAMADO | 2024-09-19
| 305385 | 7131484 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL NA PAREDE DA SALA DOS SUPERVISORES DA MANUTENÇÃO (CALIBRAÇÃO/ELÉTRICA/MECÂNICA) | PINTURA | ELIO / WILIAM | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-09-19
| 307500 | 7662639 | (PRJ)_VM - EHS&S REPARO EM CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA COM VÁLVULA QUEBRADA, Nº 09 | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | JANSSEN/ OTC | PROGRAMADO | 2024-09-19
| 307448 | 7636455 | (PRJ)_REALIZAR A CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, COM A INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA DE ACESSO A DOCA E COM AVALIAÇÕES DE EHS&S NA ÁREA, SERÁ NECESSÁRIO MOVER O | CIVIL | NOE/ JOAO / LERIATO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-19
| 303418 | 6344340 | SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (Fase 1-2022) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCA, TROCA DE DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA | CIVIL | PAULO / AGUINALDO / SEBATIAO / GETULIO | JOHNSON | PROGRAMADO | 2024-09-19
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / CICERO | SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-19
| 307459 | 7660946 | (PRJ)_REPARO EM PORTÃO DA DOCA DE TOUCADOR DANIFICADO PROCURAR TAMIRES NO 1º TURNO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / YGOR | MAM KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-19
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-19
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-20
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 307439 | 764225 | (PRJ)_PC553238333 P-2186 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE - VERDE KENVUE, LOCAIS: OTC, DPA, BANDAID, SANPRO, COTONETES, CENTRAL 2, TOUCADOR, CLS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 307501 | 7305970 | (PRJ)_RETOQUES E PINTURA TOTAL EM PAREDES DA CALIBRAÇÃO MEDTECH | PINTURA | ELIO / WILIAN | PAINERAS | PROGRAMADO | 2024-09-20
| 307480 | 7304207 | (PRJ)_REPARO TOTAL EM PAREDE, REALIZAR ACAMENTO E PINTURA TOTAL, LOCAL FOI REALIZADO A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA RAYFLEX (DEMANDA EXECUTADA DIRETAMENTE PELA ÁREA) NO RECEBIMENTO DEP.MATÉRIA-PRIMA MAM | PINTURA | ELIO / WILIAM | MAM MATERIA PRIMA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 305385 | 7131484 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA TOTAL NA PAREDE DA SALA DOS SUPERVISORES DA MANUTENÇÃO (CALIBRAÇÃO/ELÉTRICA/MECÂNICA) | PINTURA | ELIO / WILIAM | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 303418 | 6344340 | SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCA, TROCA DE DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA | CIVIL | PAULO / AGUINALDO / SEBATIAO / GETULIO | JOHNSON | PROGRAMADO | 2024-09-20
| 307455 | P-2184 (FAST) | UTILIDADES –AMOSTRAGEM STEAMMASTER - Z-60 | CIVIL | MARCELO/ YGOR | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 307497 | 7304918 | OPERADOR PARA PLATAFOMA ELEVATÓRIA OS 7304213 - EHS-MOTOR DE EXAUSTOR TRAVADO | CIVIL | MARCELO/ YGOR | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-20
| 303418 | 6344340 | SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (Fase 1-2022) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCA, TROCA DE DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA | CIVIL | PAULO / AGUINALDO / SEBATIAO | ESTACIONAMENTO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-20
| 307505 | NOC- 307.505 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 20/09/2024 | CIVIL | LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-20
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-20
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-21
| 307416 | 7296795 | (PRJ)_SUBSTITUIR SUPORTE DE PERFEX POR MODELO NOVO NO BONEWAX - TROCAR OS 3 PONTOS DE PERFEX P/NOVO MODELO, INCLUIR UM NOVO SUPORTE NA ENTRADA DE ASSEPSIA, PROGRAMAR P/ 21/09 1T | CIVIL | CICERO / GETULIO | BONEWAX | HORA NORMAL | 2024-09-21
| 307500 | 7662639 | (PRJ)_VM - EHS&S REPARO EM CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA COM VÁLVULA QUEBRADA, Nº 09 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | SALA DE EQUIPAMENTOS | HORA NORMAL | 2024-09-21
| 307477 | 7302873 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHAS DE VEDAÇÃO NA PORTA DA ÁREA DA EMBALAGEM - ACABAMENTO DE SUTURAS/EMBALAGEM | CIVIL | ROGERIO / YGOR | EMBALAGEM | H.E 60 % | 2024-09-21
| 307410 | 7300183 | (PRJ)_INSTALAR "VASSOURINHAS" NAS 5 PORTAS PROLENE MESH (MATÉRIA-PRIMA, PARAMENTAÇÃO E ASSEPSIA) EXECUÇÃO: FINAL DE SEMANA | CIVIL | ROGERIO / YGOR | PROLENE MESH | H.E 60 % | 2024-09-21
| 307411 | 7300185 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA E CORREÇÃO TOTAL DAS PAREDES SALA DE MATÉRIA-PRIMA PROLENE MESH, EXECUTAR NO FINAL DE SEMANA | PINTURA | LUIS GUSTAVO | PROLENE MESH | H.E 60 % | 2024-09-21
| 307507 | 7296787 | (PRJ)_REFAZER A PINTURA DE FAIXAS NO PISO, FAIXAS ANTIDERRAPANTES, EM BONEWAX, EXECUTAR EM PARADA DE ÁREA DIA 21/09 - 1ºT | PINTURA | WILIAM / JULIO / LUIS GUSTAVO / LUÍS ANTÔNIO / MARCOS | ACABAMENTO CATGUT | H.E 60 % | 2024-09-21
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | LUIS ANTONIO / ANTONIO PEREIRA | TOUCADOR | HORA NORMAL | 2024-09-21
| 307469 | 7301631 | (PRJ)_REALIZAR A TROCA DE 5 LÂMPADAS AMARELAS POR LÂMPADAS BRANCAS NAS 2 DOCAS DO ETO AS LÂMPADAS ESTÃO FRACAS, PROGRAMAR P/QUALQUER HORÁRIO DURANTE A SEMANA, SE POSSÍVEL, EXECUTAR ANTES DE 30/set | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | ETO | HORA NORMAL | 2024-09-21
| 307451 | P-2209(FAST) | P-2209(FAST) – LOCAÇÃO DE PLATAFORMA TESOURA CONNECTCOM | SERVIÇOS GERAIS | CONNECTCOM | CMP | PROGRAMADO | 2024-09-21
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-23
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-23
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 307439 | 764225 | (PRJ)_PC553238333 P-2186 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE - VERDE KENVUE, LOCAIS: OTC, DPA, BANDAID, SANPRO, COTONETES, CENTRAL 2, TOUCADOR, CLS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 307241 | 7291331 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE NA PINTURA CINZA DA PORTA DO HOTROOM I - ETO | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-23
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 307440 | 7649421 | (PRJ)_PC553238370 P-2187 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE – NA COR BRANCA - C2 E C3, SL TREIN.BANDAID, CORREDOR CLS, FOCADA E SL TREIN.MAM, FOC.TOUCADOR, OB/COTONETES | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 307439 | 764225 | (PRJ)_PC553238333 P-2186 - PINTURA DA ENTRADA DAS ÁREAS DA KENVUE - VERDE KENVUE, LOCAIS: OTC, DPA, BANDAID, SANPRO, COTONETES, CENTRAL 2, TOUCADOR, CLS | PINTURA | DOKE / RAIMUNDO / LUIS DE SOUZA | KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 307480 | 7304207 | (PRJ)_REPARO TOTAL EM PAREDE, REALIZAR ACAMENTO E PINTURA TOTAL, LOCAL FOI REALIZADO A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA RAYFLEX (DEMANDA EXECUTADA DIRETAMENTE PELA ÁREA) NO RECEBIMENTO DEP.MATÉRIA-PRIMA MAM | PINTURA | ELIO / WILIAM | MAM MATERIA PRIMA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 305755 | 7373296 | (PRJ)_CBRE C3815 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG 37, ÁREA DO RPA - GONGO INOPERANTE | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | DPA CONSUMER | PROGRAMADO | 23/0224
| 307504 | 7671989 | TOUCADOR - MO DIA 23/09 PARA ABERTURA DE UMA TAMPA DE ESGOTO INDUSTRIAL (PROCURAR HERCULES) | CIVIL | NOE/ JOAO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-09-23
| 307605 | 7659516 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 APOIO C/PLATAFORMA ARTICULADA PARA ACESSO A CHAMINÉ DA CALDEIRA STEAMMASTER - CENTRAL DE UTILIDADES, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (Data – 23/set) | CIVIL | GETULIO / LERIATO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-09-23
| 307449 | 7301060 | (PRJ)_PC** / P-2192 APOIO C/PTA TESOURA C/OPERADOR E VIGIA NA FÁBRICA IV, PARA SUPORTE A EMPRESA JRM A INSPEÇÃO EM PONTE ROLANTE, DIA 23/SETEMBRO DAS 08h – 17h | CIVIL | SEBASTIAO / YGOR | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-09-23
| 305423 | 7207226 | (PRJ)_PC553086262 - P-1733 VD - INSTALAR FOTO-CÉLULA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ICE NA CENTRAL DE UTILIDADES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-23
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | GETULIO / LERIATO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-23
| 307448 | 7636455 | (PRJ)_REALIZAR A CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, COM A INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA DE ACESSO A DOCA E COM AVALIAÇÕES DE EHS&S NA ÁREA, SERÁ NECESSÁRIO MOVER O | CIVIL | NOE/ JOAO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-23
| 307498 | 7290677 | (PRJ)_PC553241613 P-2189 REALIZAR A REFORMA DO CARRINHO DE TRANSPORTE DE PRODUTO PROLENE MESH/REALIZAR PINTURA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS – SOLICITANTE: SIMONE | SERRALHERIA | SEBASTIAO | PROLENE MESH | PROGRAMADO | 2024-09-23
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-23
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-24
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-24
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-24
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-24
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-24
| 307480 | 7304207 | (PRJ)_REPARO TOTAL EM PAREDE, REALIZAR ACAMENTO E PINTURA TOTAL, LOCAL FOI REALIZADO A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA RAYFLEX (DEMANDA EXECUTADA DIRETAMENTE PELA ÁREA) NO RECEBIMENTO DEP.MATÉRIA-PRIMA MAM | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUSA | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 307468 | 7303148 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PORTAS DA ÁREA EXTERNA - ETO | PINTURA | WILIAN | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 307472 | 7304196 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA TOTAL NAS PORTAS CINZAS - HOT ROOM 1 & 2 | PINTURA | WILIAN | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 307600 | 7304859 | (PRJ)_CBRE C10380516 ALTERAR POSIÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA COPA PRÓXIMO AO AUDITÓRIO, NECESSÁRIO PROLONGAR C/LINHA DE PVC DN25 E REGISTRO NO LOCAL, PROCURAR CARLOS ALMEIDA (CBRE) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 305755 | 7373296 | (PRJ)_CBRE C3815 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG 37, ÁREA DO RPA - GONGO INOPERANTE | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | DPA CONSUMER | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 307606 | 7659513 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, COLEPÓ OB/COTONETES, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (24/09) | CIVIL | MARCELO / YGOR | OB / COTONETES | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 307448 | 7636455 | (PRJ)_REALIZAR A CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, COM A INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA DE ACESSO A DOCA E COM AVALIAÇÕES DE EHS&S NA ÁREA, SERÁ NECESSÁRIO MOVER O | CIVIL | NOE/ JOAO / LERIATO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-24
| 307601 | 7670333 | (PRJ)_RETIRAR SENSOR DE PRESENÇA DE ILUMINAÇÃO E INSTALAR INTERRUPTOR NA ATUAL SALA DE LAVAGEM DE GARRAFAS TÉRMICAS (ADEQUAÇÃO DE SALA) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 307602 | 7678083 | (PRJ)_RETIRAR INFRA-ELÉTRICA DA ANTIGA SALA DE LAVAGEM DE GARRAFAS (CARDAL E VENTILADOR) PARA DEMOLIÇÃO DA SALA, REINSTALAR VENTILADOR NA NOVA SALA DE LAVAGEM DE GARRAFAS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 307603 | 7678084 | (PRJ)_INSTALAR 02 TOMADAS P/OS NOVOS AQUECEDORES A GÁS (GLP), NA LAJE (TOMADAS 2P+T ABNT 10A, TENSÃO BIVOLT 127/220V, CONSUMO 75W / CORRENTE – 0,5A) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 307607 | 7680210 | TOUCADOR - REPOSICIONAR ARMADILHA LUMINOSA CONFORME RECOMENDAÇÃO DA RENTOKIL | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-09-24
| 307498 | 7290677 | (PRJ)_PC553241613 P-2189 REALIZAR A REFORMA DO CARRINHO DE TRANSPORTE DE PRODUTO PROLENE MESH/REALIZAR PINTURA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS – SOLICITANTE: SIMONE | SERRALHERIA | SEBASTIAO | PROLENE MESH | PROGRAMADO | 2024-09-24
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-24
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-25
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-25
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-25
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-25
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-25
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-25
| 307480 | 7304207 | (PRJ)_REPARO TOTAL EM PAREDE, REALIZAR ACAMENTO E PINTURA TOTAL, LOCAL FOI REALIZADO A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA RAYFLEX (DEMANDA EXECUTADA DIRETAMENTE PELA ÁREA) NO RECEBIMENTO DEP.MATÉRIA-PRIMA MAM | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-09-25
| 307468 | 7303148 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PORTAS DA ÁREA EXTERNA - ETO | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-25
| 307472 | 7304196 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA TOTAL NAS PORTAS CINZAS - HOT ROOM 1 & 2 | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-25
| 307501 | 7305970 | (PRJ)_RETOQUES E PINTURA TOTAL EM PAREDES DA CALIBRAÇÃO MEDTECH | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | CALIBRAGEM | PROGRAMADO | 2024-09-25
| 307629 | 7303231 | (PRJ)_CORRIGIR A FIXAÇÃO (BUCHAS SE SOLTANDO) DO ESPELHO CONVEXO NA ENTRADA DA SALA DE LIMPEZA NO LAB MICRO/PAREDE DE DRYWALL | CIVIL | MARCELO / YGOR | MICROBIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-09-25
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / YGOR | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-25
| 303418 | 6344340 | SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (Fase 1-2022) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCA, TROCA DE DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA | CIVIL | PAULO / AGUINALDO / SEBATIAO | BANCO SANTANDER | PROGRAMADO | 2024-09-25
| 307448 | 7636455 | (PRJ)_REALIZAR A CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, COM A INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA DE ACESSO A DOCA E COM AVALIAÇÕES DE EHS&S NA ÁREA, SERÁ NECESSÁRIO MOVER O | CIVIL | NOE/ JOAO / LERIATO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-25
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-25
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-25
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-26
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-26
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-26
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-26
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-26
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-26
| 307480 | 7304207 | (PRJ)_REPARO TOTAL EM PAREDE, REALIZAR ACAMENTO E PINTURA TOTAL, LOCAL FOI REALIZADO A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA RAYFLEX (DEMANDA EXECUTADA DIRETAMENTE PELA ÁREA) NO RECEBIMENTO DEP.MATÉRIA-PRIMA MAM | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-09-26
| 307468 | 7303148 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PORTAS DA ÁREA EXTERNA - ETO | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-26
| 307472 | 7304196 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA TOTAL NAS PORTAS CINZAS - HOT ROOM 1 & 2 | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-26
| 307108 | 7277509 | (PRJ)_CBRE C10375829 REALIZAR A PINTURA DOS DOIS CONJUNTOS DE MOTOBOMBA DE ÁGUA GELADA DO CHILLER 0004 NO PRÉDIO B9/ITS | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-09-26
| 307600 | 7304859 | (PRJ)_CBRE C10380516 ALTERAR POSIÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA COPA PRÓXIMO AO AUDITÓRIO, NECESSÁRIO PROLONGAR C/LINHA DE PVC DN25 E REGISTRO NO LOCAL, PROCURAR CARLOS ALMEIDA (CBRE) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-09-26
| 307622 | 7307597 | (PRJ)_RETIRAR REGISTRO INATIVADO NA PAREDE - ETO HALL | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-26
| 307636 | 7672047 | (PRJ)_CBRE C5665 REALIZAR O REPARO EM 2 LAVA OLHOS COM FALHA NO FUNCIONAMENTO NO LABORATÓRIO DA MICROBIOLOGIA - CPD | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PROGRAMADO | 2024-09-26
| 307637 | 7672048 | (PRJ)_CBRE C5666 REALIZAR REPARO EM 01 LAVA OLHOS COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NO LABORATÓRIO DE ONE - CPD | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PROGRAMADO | 2024-09-26
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / YGOR | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-26
| 303418 | 6344340 | SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (Fase 1-2022) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCA, TROCA DE DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA | CIVIL | PAULO / AGUINALDO / SEBATIAO | BANCO SANTANDER | EM EXECUÇÃO | 2024-09-26
| 307448 | 7636455 | (PRJ)_REALIZAR A CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, COM A INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA DE ACESSO A DOCA E COM AVALIAÇÕES DE EHS&S NA ÁREA, SERÁ NECESSÁRIO MOVER O | CIVIL | NOE/ JOAO / LERIATO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-26
| 307643 | 7310044 | (PRJ)_REPARO NA TUBULAÇÃO DO EXAUSTOR (EXTERNO DO LABORATÓRIO) DA AUTOCLAVE DE CONTAMINADOS - LAB.MICRO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | MICROBIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-09-26
| 307642 | 7682200 | (PRJ)_VD - EMPRÉSTIMO DA PLATAFORMA TESOURINHA EM 26/09 P/UTILIDADES, REPARO NA CÂMARA FRIA DO MERIDIAM | SERVIÇOS GERAIS | UTILIDADES | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-09-26
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-26
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-26
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-27
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-27
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-27
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-27
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-27
| 307402 | P-2157 (FAST) | P-2157 (FAST) – MÃO DE OBRA 01 AUX. E 01 PINTOR POR 15 DIAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / ELIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-27
| 307644 | 7312405 | PAREDE DETERIORADA NO RECEBIMENTO ( 902 ) DO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-09-27
| 307468 | 7303148 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PORTAS DA ÁREA EXTERNA - ETO | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-27
| 307472 | 7304196 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA TOTAL NAS PORTAS CINZAS - HOT ROOM 1 & 2 | PINTURA | WILIAN /DOKE / LUIS DE SOUSA | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-27
| 307600 | 7304859 | (PRJ)_CBRE C10380516 ALTERAR POSIÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA COPA PRÓXIMO AO AUDITÓRIO, NECESSÁRIO PROLONGAR C/LINHA DE PVC DN25 E REGISTRO NO LOCAL, PROCURAR CARLOS ALMEIDA (CBRE) | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-09-27
| 307622 | 7307597 | (PRJ)_RETIRAR REGISTRO INATIVADO NA PAREDE - ETO HALL | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-09-27
| 307636 | 7672047 | (PRJ)_CBRE C5665 REALIZAR O REPARO EM 2 LAVA OLHOS COM FALHA NO FUNCIONAMENTO NO LABORATÓRIO DA MICROBIOLOGIA - CPD | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PROGRAMADO | 2024-09-27
| 307637 | 7672048 | (PRJ)_CBRE C5666 REALIZAR REPARO EM 01 LAVA OLHOS COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NO LABORATÓRIO DE ONE - CPD | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | CPD | PROGRAMADO | 2024-09-27
| 307648 | NOC - 307.648 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 27/09/2024 | CIVIL | MARCELO | JNJ | PROGRAMADO | 2024-09-27
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / YGOR | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-27
| 307650 | 7684756 | (PRJ)_RETIRAR OS SUPORTES DE REFLETORES ADICIONAIS INSTALADOS NOS POSTES DA RUA DE UTILIDADES PARA BANDAID | CIVIL | PAULO / AGUINALDO / SEBATIAO | RUA BAND-AID | EM EXECUÇÃO | 2024-09-27
| 307448 | 7636455 | (PRJ)_REALIZAR A CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, COM A INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA DE ACESSO A DOCA E COM AVALIAÇÕES DE EHS&S NA ÁREA, SERÁ NECESSÁRIO MOVER O | CIVIL | NOE/ JOAO / LERIATO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-27
|  |  | FOLGA DEVIDO TRABALHO FINAL DE SEMANA P-2169 (FAST) | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUSA | BAND-AID | PROGRAMADO | 2024-09-27
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-27
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-28
| 307271 | 7294327 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DOS PARAFUSOS DE SUPORTE DO ANTIGO QUADRO DE IDEIAS E SILICONIZAÇÃO DOS FUROS, LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA - MEDICAL | PINTURA | ROGERIO / YGOR | MICROBIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 307629 | 7303231 | (PRJ)_CORRIGIR A FIXAÇÃO (BUCHAS SE SOLTANDO) DO ESPELHO CONVEXO NA ENTRADA DA SALA DE LIMPEZA NO LAB MICRO/PAREDE DE DRYWALL | MARCENARIA | ROGERIO / YGOR | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 307646 | 7312503 | (PRJ)_REALIZAR A MONTAGEM DE ANDAIME NO FANCOIL TROX TKZ-525 N.07 - 60TR (ENCASTOAMENTO) P/MANUTENÇÃO DO TIME DE UTILIDADES | CIVIL | MARCELO / JOAO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 307466 | 7302886 | (PRJ)_REALIZAR A VEDAÇÃO DAS FRESTAS DAS 4 PORTAS PASS THROUGH AIRHOUSE | CIVIL | CICERO / GETULIO / SEBASTIAO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 307627 | 7307541 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHA DE VEDAÇÃO NA PORTA DE SAÍDA EMERGÊNCIA (FAS01), REPARO E TROCA DA VEDAÇÃO GERAL | CIVIL | CICERO / GETULIO / SEBASTIAO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 307628 | 7307543 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHA DE VEDAÇÃO E REPARO GERAL/TROCA DA VEDAÇÃO DA PORTA SAÍDA DE RESÍDUOS (ENCASTOAMENTO) | CIVIL | CICERO / GETULIO / SEBASTIAO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 307619 | 7307548 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHA NA PORTA DE ENTRADA/SAÍDA DA ASSEPSIA VISITANTES - ACABAMENTO DE SUTURAS | CIVIL | CICERO / GETULIO / SEBASTIAO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 307621 | 7307553 | (PRJ)_INSTALAR VASSOURINHA DE VEDAÇÃO NA PORTA DUPLA DE VISITANTES ENTRADA/SAÍDA E REPARAR A VEDAÇÃO | CIVIL | CICERO / GETULIO / SEBASTIAO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 307610 | 7309175 | (PRJ)_INSTALAÇÃO DE VASSOURINHAS NAS PORTAS DO CORREDOR SALA DE VISITAS (ACAB.SUTURAS) PODE SER EXECUTADO EM QUALQUER DIA | CIVIL | CICERO / GETULIO / SEBASTIAO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 306542 | 7195110 | (PRJ)_REALIZAR REPARO NA PAREDE DANIFICADA NO BODOLAY | PINTURA | DOKE / WILIAM / LUIS DE SOUZA | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 305659 | 7174476 | JJRC - PINTURA - SELADORA HARAMURA OVER - Oxidação dos pés da máquina | PINTURA | DOKE / WILIAM / LUIS DE SOUZA | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 305660 | 7174475 | JJRC - PINTURA - MESA HARAMURA OVER - Oxidação dos pés da mesa | PINTURA | DOKE / WILIAM / LUIS DE SOUZA | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 305866 | 7185747 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO DO PÉ ENFERRUJADO DA BANCADA DE SELEÇÃO DE PRODUTO (ACAB.SUTURAS) | PINTURA | DOKE / WILIAM / LUIS DE SOUZA | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 305964 | 7195967 | (PRJ)_REALIZAR REPARO NA PINTURA DAS FOIL'S - TUBULAÇÃO, NO ACABAMENTO DE SUTURAS (PINTURA DE EQUIPAMENTO) | PINTURA | DOKE / WILIAM / LUIS DE SOUZA | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 305980 | 7185710 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL, PONTOS DE FERRUGEM NO BODOLAY | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| 307611 | 7310019 | (PRJ)_CBRE C10381418 REPARO NAS PAREDES E PINTURA TOTAL DO WC MASCULINO DE AGULHAS (LADO LAGO) | PINTURA | RAIMUNDO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-28
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-29
| 307503 | P-2169 (FAST) | P-2169 (FAST) – PINTURA DE 212M² DE PISO COM TINTA EPÓXI NO BAND-AID | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUSA | BAND-AID | PROGRAMADO | 2024-09-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-09-30
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-30
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-30
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-30
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-09-30
| 307468 | 7303148 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PORTAS DA ÁREA EXTERNA - ETO | PINTURA | WILIAN / ANTONIO P / ELIO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-30
| 307472 | 7304196 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA TOTAL NAS PORTAS CINZAS - HOT ROOM 1 & 2 | PINTURA | WILIAN / ELIO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-30
| 307108 | 7277509 | (PRJ)_CBRE C10375829 REALIZAR A PINTURA DOS DOIS CONJUNTOS DE MOTOBOMBA DE ÁGUA GELADA DO CHILLER 0004 NO PRÉDIO B9/ITS | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUSA | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-09-30
| 307652 | 7314238 | (PRJ)_CBRE C10381890 REALIZAR O REPARO, ALINHAMENTO, PINTURA E TROCA DAS CORRENTES DOS POSTINHOS QUE FICAM NO ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO MAM DE SANPRO/ÁREA DO ESTACIONAMENTO DA GERÊNCIA DA MEDTECH | PINTURA | CARLOS/ ANTONIO PEREIRA | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-30
| 307502 | 7301155 | (PRJ)_PC** P-2193 REV1 PLATAFORMA ARTICULADA Z45 C/OPERADOR E VIGIA P/INSTALAR LETREIRO J&J COM 5120mm – APOIO A EMPRESA CD STUDIO, SOLICITANTE: TATIANE RIBEIRO, CONTATO: +55 (18) 98814-8594 | SERVIÇOS GERAIS | LERIATO / SEBASTIAO | DIRETORIA MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-09-30
| 307637 | 7672048 | (PRJ)_CBRE C5666 REALIZAR REPARO EM 01 LAVA OLHOS COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NO LABORATÓRIO DE ONE - CPD | HIDRAULICA | CICERO / | CPD | PROGRAMADO | 2024-09-30
| 307653 | 7314231 | RETIRADO RACK DE MADEIRA/SAIDA DE RESÍDUOS | CIVIL | GETULIO / CICERO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-09-30
| 307647 | 7659500 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 FURAÇÃO EM CHAMINÉ DO EXAUSTOR SALA DE PESAGEM 4, TOUCADOR, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (Data - 30/set) | CIVIL | MARCELO / YGOR | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-09-30
| 307191 | 7619708 | (PRJ)_SANPRO EH&S - FALTA LUMINÁRIA DE EMERGENCIA PRÓXIMO A CABINE DE POLPA NA FLEX1 E WD5, REALIZAR A INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-09-30
| 307248 | 7292921 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE FOTO CÉLULA PARA REFLETORES DA DOCA DA EMBALAGEM | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-09-30
| 307661 | 7690824 | (PRJ)_CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, CONTINUAÇÃO NA ESTRUTURA DO CRR DEVIDO A COLISÃO NA ESTRUTURA EM 30/09/2024 – OBRA TEVE QUE SER REINICIA | CIVIL | NOE/ JOAO / LERIATO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-30
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / CARLOS / LUIS GUSTAVO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-30
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-09-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-01
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - PEDIDO: 553187801 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307470 | 7301635 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA E RETOQUE BEIGE, NA TUBULAÇÃO DE AR SALA GAS ROOM – ETO, DEMANDA DEVERÁ SER EXECUTADA DURANTE A SEMANA, ANTES DAS 10:30h | PINTURA | WILIAN /ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307468 | 7303148 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PORTAS DA ÁREA EXTERNA - ETO | PINTURA | WILIAN /ELIO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01
| 307464 | 7303226 | (PRJ)_PINTURA DAS PAREDES DA OFICINA DE MANUTENÇÃO MEDTEHC, AS PAREDES DA OFICINA PRECISAM SER REPARADAS E PINTADAS, HOUVE ATUAÇÃO DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE LAYOUT | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307462 | 7301591 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA CARRINHO TRANSPORTE TAMBOR (CENTRAL DE SOLUÇÕES) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307269 | 7293014 | (PRJ)_RETIRAR A DEMARCAÇÃO DO PSIO AO LADO DA OFICINA PIDM | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307154 | 7285979 | (PRJ)_BOP_AGO CATGUT - REALIZAR A PINTURA E REPARO NA PARTE EXTERNA DA ESTUFA DE DENATURAÇÃO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307473 | 7301640 | (PRJ)_REPINTURA E RETOQUES EM DEMARCAÇÕES DE PISO (AMARELA E VERMELHA) MARCAÇÕES DE EXTINTOR / EQUIPAMENTOS NA ÁREA EXTERNA ETO | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307475 | 7301643 | (PRJ)_TRATAMENTO P/RETIRAR OXIDAÇÃO/FERRUGEM NA TUBULAÇÃO DE ESCAPE DO GERADOR ELÉTRICO, NA ÁREA EXTERNA ETO, DEMANDA DEVERÁ SER EXECUTADA DURANTE A SEMANA, ANTES DAS 10:30h | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_(EM ORÇAMENTO) APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | GETULIO / SEBASTIAO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307647 | 7659500 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 FURAÇÃO EM CHAMINÉ DO EXAUSTOR SALA DE PESAGEM 4, TOUCADOR, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (Data - 30/set) | CIVIL | MARCELO / YGOR | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 306963 | 7577135 | (PRJ)_VD 21058 REALIZAR A MUDANÇA DE LOCAL DO CARREGADOR DE BATERIAS DA PALETEIRA ELÉTRICA - PROCURAR VAGNER CELETE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MAM OTC | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307248 | 7292921 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE FOTO CÉLULA PARA REFLETORES DA DOCA DA EMBALAGEM | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-01
| 307661 | 7690824 | (PRJ)_CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, CONTINUAÇÃO NA ESTRUTURA DO CRR DEVIDO A COLISÃO NA ESTRUTURA EM 30/09/2024 – OBRA TEVE QUE SER REINICIA | CIVIL | NOE/ JOAO / LERIATO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / LUIS GUSTAVO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-01
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-01
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-02
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-02
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-02
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - TERMINO DIA 04/10 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-10-02
| 307234 | P-2111 | P-2111(FAST)-MÃO DE OBRA CIVIL FOCADO MAM - 30 DIAS - TERMINO 11/10 | CIVIL | ROGERIO | MAM KENVUE - DEDICADO | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307464 | 7303226 | (PRJ)_PINTURA DAS PAREDES DA OFICINA DE MANUTENÇÃO MEDTEHC, AS PAREDES DA OFICINA PRECISAM SER REPARADAS E PINTADAS, HOUVE ATUAÇÃO DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE LAYOUT | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307462 | 7301591 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA CARRINHO TRANSPORTE TAMBOR (CENTRAL DE SOLUÇÕES) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307269 | 7293014 | (PRJ)_RETIRAR A DEMARCAÇÃO DO PSIO AO LADO DA OFICINA PIDM | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307154 | 7285979 | (PRJ)_BOP_AGO CATGUT - REALIZAR A PINTURA E REPARO NA PARTE EXTERNA DA ESTUFA DE DENATURAÇÃO | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307236 | 7292923 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINEIS ELÉTRICOS DAS MÁQUINAS DA ESTAMPAGEM, ACABAMENTO E CANAL 420 - (OK 02,03,10,11,12,14,16,18,20, POLINIX 03, SAE MACHINE 01, 02 E 03) – EXECUTAR DURANTE A SEMANA | PINTURA | WILIAN /ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307656 | 7689458 | (PRJ)_MOVIMENTAR 08 ARMÁRIOS CORTA FOGO C/180kg CADA PARA O MAM DA MEDTECH, APOIO NA HIGIENIZAÇÃO E LEVÁ-LOS A SALA SAL-231-B – NOVA SALA DE ARQUIVOS DA QUALIDADE (ACESSO A FÁBRICA, SANITIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) | CIVIL | CICERO / GETULIO / NOE / JOAO / LERIATO | OTC | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307647 | 7659500 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 FURAÇÃO EM CHAMINÉ DO EXAUSTOR SALA DE PESAGEM 4, TOUCADOR, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (Data - 30/set) | CIVIL | NOE/ JOAO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307634 | 7670349 | (PRJ)_FAZER BASE DE CONCRETO NO ENTORNO DAS BASES DA ESCADA FIXA INSTALADA NA DOCA DO RESTAURANTE | CIVIL | NOE/ JOAO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_(EM ORÇAMENTO) APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | SEBATIAO / DOKE | RUA CROMO | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307248 | 7292921 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE FOTO CÉLULA PARA REFLETORES DA DOCA DA EMBALAGEM | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 306963 | 7577135 | (PRJ)_VD 21058 REALIZAR A MUDANÇA DE LOCAL DO CARREGADOR DE BATERIAS DA PALETEIRA ELÉTRICA - PROCURAR VAGNER CELETE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MAM OTC | PROGRAMADO | 2024-10-02
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / LUIS GUSTAVO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-02
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-03
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - TERMINO DIA 04/10 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307639 | 7670425 | (PRJ)_CBRE C5650 AJUSTAR O BATE CADEIRAS, REBAIXAR E REALIZAR A PINTURA DA PAREDE DA SALA MANILA NA CENTRAL IV, RESERVAR A SALA 1 DIA TODO C/A THAIS DA MANSERV NA CENTRAL IV P/EXECUTAR A DEMANDA | PINTURA | LUIS ANTONIO /DOKE / LUIS DE SOUZA | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 306598 | 7559770 | (PRJ)_OTC - REALIZAR A PINTURA DE EQUIPAMENTO, VIBRADOR DA PANELA EM CIMA DA MÁQUINA COM PINTURA GASTA (LINHA E3) | PINTURA | LUIS ANTONIO /DOKE / LUIS DE SOUZA | OTC | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307467 | 7303665 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DOS PONTOS OXIDADOS DAS GRELHAS DO PISO/AS GRELHAS PRÓXIMO DOS TANQUES - CENTRAL DE SOLUÇÕES OPERACIONAL – CATGUT (PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO) | PINTURA | WILIAN | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307470 | 7301635 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA E RETOQUE BEIGE, NA TUBULAÇÃO DE AR SALA GAS ROOM – ETO, DEMANDA DEVERÁ SER EXECUTADA DURANTE A SEMANA, ANTES DAS 10:30h | PINTURA | WILIAN | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307483 | 7300252 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ÁREA DA CONTENÇÃO E NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO (CONTENÇÃO NÚMERO 01)/(CONTENÇÃO ONDE FICA O COMPRESSOR) | PINTURA | WILIAN | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307484 | 7291475 | (PRJ)_EHS&S VM 001423 REALIZAR A PINTURA E CORRIGIR RACHADURA NA PAREDE CORREDOR K NO PORTA PALETES (R08) E AO LADO DA MESA ADM NO MEZANINO (R05) MAM MEDTECH (PINTURA TOTAL DA PAREDE) | PINTURA | WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307658 | 7642189 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR PONTO DE TOMADA 220V/10A P/CARREGAR BATERIA PARA PALETEIRA ELÉTRICA NA FLEX2 | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307659 | 7642262 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR PONTO DE TOMADA 220V/10A P/CARREGAR BATERIA PARA PALETEIRA ELÉTRICA NA FLEX1 | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307618 | 7307574 | (PRJ)_ADEQUAR A TOMADA ELÉTRICA DA MESA PRÓXIMO A TV, ACABAMENTO DE AGULHAS DRILL | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307660 | 7312559 | (PRJ)_CONFECCIONAR BASE DE CONCRETO (RADIER DE CONCRETO) COM 1.280MM X 3.620MM X 200MM ALTURA – NO GRAMADO DE KENVUE OTC P/INSTALAR VÁLVULAS DE AR COMPRIMIDO (CONFORME IMAGEM – VIDE E-MAIL) | CIVIL | NOE / JOAO | GRAMADO OTC | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307661 | 7690824 | (PRJ)_CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, CONTINUAÇÃO NA ESTRUTURA DO CRR DEVIDO A COLISÃO NA ESTRUTURA EM 30/09/2024 – OBRA TEVE QUE SER REINICIA | CIVIL | NOE/ JOAO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307662 | NOC- 307.662 | ACOMPANHAMENTO RL - DISPENSERS 03/10/2024 | CIVIL | ROGERIO | JNJ | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_(EM ORÇAMENTO) APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | GETULIO / LERIADO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
| 307606 | 7659513 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, COLEPÓ OB/COTONETES, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (Data - 04 e 05/out) | CIVIL | SEBATIAO / DOKE | OB/ COTONETES | PT TESOURA | 2024-10-03
| 307657 | 7315942 | (PRJ)_SUPORTE PARA PALETIZAR 36 CADEIRAS PARA DESCARTE NO FLEX SPACE, EXECUTAR DEMANDA ATÉ DIA 08/OUT | CIVIL | CICERO / ELIO / ROGERIO | DIRETORIA MEDICAL | PROGRAMADO | 2024-09-03
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / YGOR | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-03
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / LUIS GUSTAVO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-03
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-04
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-04
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-04
| 307265 | 7033938 | (PRJ)_PINTOR FOCADO OB/COTONETE - NOVA PROPOSTA (P-2054) - TERMINO DIA 04/10 | PINTURA | JULIO | DEDICADO OB/COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-10-04
| 307470 | 7301635 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA E RETOQUE BEIGE, NA TUBULAÇÃO DE AR SALA GAS ROOM – ETO, DEMANDA DEVERÁ SER EXECUTADA DURANTE A SEMANA, ANTES DAS 10:30h | PINTURA | LUIS ANTONIO /DOKE / LUIS DE SOUZA | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-04
| 307483 | 7300252 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ÁREA DA CONTENÇÃO E NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO (CONTENÇÃO NÚMERO 01)/(CONTENÇÃO ONDE FICA O COMPRESSOR) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-04
| 307468 | 7303148 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PORTAS DA ÁREA EXTERNA - ETO | PINTURA | WILIAN /ELIO | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-04
| 307659 | 7642262 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR PONTO DE TOMADA 220V/10A P/CARREGAR BATERIA PARA PALETEIRA ELÉTRICA NA FLEX1 | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-10-04
| 307618 | 7307574 | (PRJ)_ADEQUAR A TOMADA ELÉTRICA DA MESA PRÓXIMO A TV, ACABAMENTO DE AGULHAS DRILL | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-04
| 307663 | 7690712 | (PRJ)_CBRE C5857 REALIZAR A MOVIMENTAÇÃO P/DESCARTE NO CRR DE MÓVEIS E DOCUMENTOS DE SALAS NA CENTRAL 4, PROCURAR THAIS PARA DETALHES (NECESSÁRIO CARRO PARA LEVAR OS MATERIAIS PARA A VEOLIA/CRR) | CIVIL | CICERO / ROGERIO / SEBASTIAO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-10-04
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_(EM ORÇAMENTO) APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | GETULIO / LERIADO | FABRICA IV | EM EXECUÇÃO | 2024-10-04
| 307606 | 7659513 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, COLEPÓ OB/COTONETES, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (Data - 04 e 05/out) | CIVIL | SEBATIAO / DOKE | HIGIENE ORAL | PT TESOURA | 2024-10-04
| 307606 | 7659513 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, COLEPÓ OB/COTONETES, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (Data - 04 e 05/out) | CIVIL | MARCELO / YGOR | OB / COTONETES | PROGRAMADO | 2024-10-04
| 307632 | 7670338 | (PRJ)_RETIRAR A ESCADA MARINHEIRO QUE FICOU OBSOLETA NA ATUAL SALA DE LAVAGEM DE GARRAFAS NO RESTAURANTE | SERRALHERIA | SEBASTIAO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-04
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / LUIS GUSTAVO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-04
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-05
| 307159 | 7286048 | (PRJ)_BOP_AGO - REALIZAR A PINTURA E REPARO NA PARTE INTERNA DA ESTUFA DE DENATURAÇÃO 01 | PINTURA | WILIAN / RAIMUNDO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-05
| 307481 | 7301625 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE FAIXAS ZEBRADAS NA ENTRADA DO RECEBIMENTO MATERIAIS CENTRAL DE SOLUÇÕES (CATGUT/WET ROOM) | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-05
| 307158 | 7286036 | (PRJ)_BOP_AGO - CATGUT, REALIZAR A PINTURA DAS BASES DOS CONDUTORES DOS COMPUTADORES | PINTURA | CARLOS / ANTONIO PEREIRA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-05
| 307665 | 7310157 | (PRJ)_REALIZAR A PASSAGEM DOS CABOS ELÉTRICOS P/TROCA DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO VAMP 2 (CABOS DANIFICADOS)/CABO SERÁ FORNECIDO PELA MEDTECH, E LIGAÇÃO DA MÁQUINA SERÁ C/TIME J&J DE MANUTENÇÃO, SOMENTE MÃO DE OBRA | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-05
| 307666 | 7695915 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR BOLHA DIA 05/10 NO TETO DA SAÍDA DE RESÍDUOS ENTRE AS PORTAS RAYFLEX (JÁ FOI MOSTRATO P/TIME MANSERV) | CIVIL | MARCELO / YGOR / GETULIO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-10-05
| 307082 | 7282703 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE FITAS ANTIDERRAPANTES - ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | CIVIL | ROGERIO / CICERO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-07
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-07
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-07
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307470 | 7301635 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA E RETOQUE BEIGE, NA TUBULAÇÃO DE AR SALA GAS ROOM – ETO, DEMANDA DEVERÁ SER EXECUTADA DURANTE A SEMANA, ANTES DAS 10:30h | PINTURA | LUIS ANTONIO /DOKE / LUIS DE SOUZA | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307468 | 7303148 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PORTAS DA ÁREA EXTERNA - ETO | PINTURA | WILIAN /ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307478 | 7304823 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PISO DA SALA DO ESTOQUE DE INSUMOS DA GRANCOFFEE NA C1, TÉRREO, ALINHAR COM BRUNA GUIMARÃES DA CBRE A RETIRADA DOS INSUMOS PARA PINTURA | PINTURA | CARLOS/ ANTONIO PEREIRA | CENTRAL 1 | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 306985 | 7259683 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DE PISO COM EPOXI, DAS CASAS DE MÁQUINAS DA MEDTECH (INICIAR PELA CASA DE MÁQUINAS DA FÁBRICA DE AGULHAS)/EPÓXI CINZA | PINTURA | ANTONIO LUCIDIO | CASA DE MAQUINAS AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307638 | 7678024 | (PRJ)_CBRE C5675 REALIZAR REPARO E MELHORIA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DE TOMADAS DAS MESAS COM QUE ESTÃO C/FIOS SOLTOS, RISCO DE SEGURANÇA | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307664 | 7312964 | (PRJ)_BOP_OUT - FIAÇÃO DESORGANIZADA COMPUTADORES/IMPRESSORA ZEBRA NA ANTESSALA DO VAULT (DMPASV) DO MAM DA MEDTECH | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | MAM DA MEDTEC | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307669 | 7694469 | (PRJ)_VM - REPARAR CHAPA DE PROTEÇÃO SPRINKLER AMASSADA DEP. BAND AID - RUA 070421 (RUA 07 BOX 04 ALTURA 02) | HIDRAULICA | CICERO/ GETULIO | BAND-AID | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_(EM ORÇAMENTO) APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | LERIATO / GETULIO | ARAMES | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307606 | 7659513 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, COLEPÓ OB/COTONETES, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (Data - 04 e 05/out) | CIVIL | MARCELO / YGOR | OB / COTONETES | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307488 | 7668596 | (PRJ)_CBRE C5626 RELOCAR O BATE CADEIRAS, O PONTO QUE O MESMO ESTÁ INSTALADO O BATE-CADEIRAS AS CADEIRAS FICAM BATENDO NA PAREDE, NA SALA DE REUNIÕES URUGUAI (SALA C4.04), APÓS RELOCAR, | CIVIL | ROGERIO / CICERO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307669 | 7694469 | (PRJ)_VM - REPARAR CHAPA DE PROTEÇÃO SPRINKLER AMASSADA DEP. BAND AID - RUA 070421 (RUA 07 BOX 04 ALTURA 02) | HIDRAULICA | ROGERIO / CICERO | BAND-AID | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307660 | 7312559 | (PRJ)_CONFECCIONAR BASE DE CONCRETO (RADIER DE CONCRETO) COM 1.280MM X 3.620MM X 200MM ALTURA – NO GRAMADO DE KENVUE OTC P/INSTALAR VÁLVULAS DE AR COMPRIMIDO (CONFORME IMAGEM – VIDE E-MAIL) | CIVIL | NOE / JOAO | GRAMADO OTC | EM EXECUÇÃO | 2024-10-07
| 307112 | 7271616 | (PRJ)_CORRIGIR AS ALÇAS DAS 2 MALETAS DE MONITORAMENTO (QUEBRADAS), AS MALETAS PODEM SER RETIRADAS DO LABORATORIO PARA MANUTENÇÃO (LAB.MICRO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO | MICRO LABORATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307005 | 7270032 | (PRJ)_COLOCAR ORGANIZADOR DE CABOS ELÉTRICOS/FIOS - COMPUTADOR SALA SEGUNDO FECHAMENTO | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-10-07
| 307184 | 7282824 | (PRJ)_TROCAR AS LÂMPADAS AMARELAS POR BRANCAS - EM CIMA DO HOTROOM 1 | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-08
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-08
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | LUÍS ANTÔNIO / RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-08
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 307468 | 7303148 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PORTAS DA ÁREA EXTERNA - ETO | PINTURA | LUIS ANTONIO /DOKE / LUIS DE SOUZA / ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 307670 | 7319337 | PINTURA AMARELA - CORRIMÃO ESCADA EXTERNA ETO | PINTURA | LUIS ANTONIO /DOKE / LUIS DE SOUZA | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 307108 | 7277509 | (PRJ)_CBRE C10375829 REALIZAR A PINTURA DOS DOIS CONJUNTOS DE MOTOBOMBA DE ÁGUA GELADA DO CHILLER 0004 NO PRÉDIO B9/ITS | PINTURA | LUIS ANTONIO /DOKE / LUIS DE SOUZA | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 307488 | 7668596 | (PRJ)_CBRE C5626 RELOCAR O BATE CADEIRAS, O PONTO QUE O MESMO ESTÁ INSTALADO O BATE-CADEIRAS AS CADEIRAS FICAM BATENDO NA PAREDE, NA SALA DE REUNIÕES URUGUAI (SALA C4.04), APÓS RELOCAR, | PINTURA | LUIS ANTONIO /DOKE / LUIS DE SOUZA | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 307661 | 7690824 | (PRJ)_CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, CONTINUAÇÃO NA ESTRUTURA DO CRR DEVIDO A COLISÃO NA ESTRUTURA EM 30/09/2024 – OBRA TEVE QUE SER REINICIA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 307483 | 7300252 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ÁREA DA CONTENÇÃO E NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO (CONTENÇÃO NÚMERO 01)/(CONTENÇÃO ONDE FICA O COMPRESSOR) | PINTURA | CARLOS / WILIAN | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-08
| 307484 | 7291475 | (PRJ)_EHS&S VM 001423 REALIZAR A PINTURA E CORRIGIR RACHADURA NA PAREDE CORREDOR K NO PORTA PALETES (R08) E AO LADO DA MESA ADM NO MEZANINO (R05) MAM MEDTECH (PINTURA TOTAL DA PAREDE) | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-10-08
| 307184 | 7282824 | (PRJ)_TROCAR AS LÂMPADAS AMARELAS POR BRANCAS - EM CIMA DO HOTROOM 1 | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 306380 | 7428210 | (PRJ)_AZ-5604: SENSOR DA PORTA DO HAAL DE ENTRADA QUE LIGA A CORTINA DE AR NÃO ESTA FUNCIONANDO | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | MAM DPA | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 307673 | 7696019 | (PRJ)_INSTALAR 02 PLACAS DE “PROIBIDO JOGAR LIXO”, NO ALAMBRADO PRÓXIMO A PORTARIA G5, PEGAR AS ORIENTAÇÕES NO LOCAL COM O VIGILANTE CHEFE NO LOCAL, RETIRAR AS PLACAS SALA DO CRACHA | CIVIL | ROGERIO/ CICERO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 307674 | 7690711 | (PRJ)_CBRE C5854 - FAZER A REMOÇÃO DAS PLACAS ANTIGAS E REALIZAR A INSTALAÇÃO DAS NOVAS PLACAS DE “PROPRIEDADE PARTICULAR” – INSTALAR AS PLACAS COM ARAME DE INOX, UM MEMBRO DA SEGURANÇA PATRIMONIAL IR | CIVIL | ROGERIO/ CICERO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 307675 | 7319399 | (PRJ)_EHS&S VM-011924 REPARO EM GUARDA CORPO DA DOCA DE EMBALAGEM DANIFICADO (COLISÃO) | SERRALHERIA | SEBASTIAO | DOCA DE EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-08
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / YGOR | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-08
| 307606 | 7659513 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, COLEPÓ OB/COTONETES, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (Data - 04 e 05/out) | CIVIL | LERIATO / GETULIO | HIGIENE ORAL | EM EXECUÇÃO | 2024-10-08
| 307677 | 7284897 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE CHAMINÉS - FÁBRICA I - CATGUT | SERVIÇOS GERAIS | FABRICIO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-10-08
| 307678 | 7284899 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE CHAMINÉS - FÁBRICA II - ACABAMENTO DE SUTURAS | SERVIÇOS GERAIS | FABRICIO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-10-08
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_(EM ORÇAMENTO) APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | LERIATO / GETULIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-08
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-08
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-09
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-09
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-09
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 307468 | 7303148 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PORTAS DA ÁREA EXTERNA - ETO | PINTURA | LUIS ANTONIO /DOKE / LUIS DE SOUZA / ELIO | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 307670 | 7319337 | PINTURA AMARELA - CORRIMÃO ESCADA EXTERNA ETO | PINTURA | LUIS ANTONIO /DOKE / LUIS DE SOUZA | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 307108 | 7277509 | (PRJ)_CBRE C10375829 REALIZAR A PINTURA DOS DOIS CONJUNTOS DE MOTOBOMBA DE ÁGUA GELADA DO CHILLER 0004 NO PRÉDIO B9/ITS | PINTURA | DOKE | ITS / B9 | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 307661 | 7690824 | (PRJ)_CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO DE NOVOS BATE RODAS A 3.0m ACIMA DO BATE RODAS DA DOCA ORIGINAL, CONTINUAÇÃO NA ESTRUTURA DO CRR DEVIDO A COLISÃO NA ESTRUTURA EM 30/09/2024 – OBRA TEVE QUE SER REINICIA | PINTURA | ELIO / LUIS ANTONIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 307483 | 7300252 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NA ÁREA DA CONTENÇÃO E NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO (CONTENÇÃO NÚMERO 01)/(CONTENÇÃO ONDE FICA O COMPRESSOR) | PINTURA | CARLOS / WILIAN | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-09
| 307455 | P-2184 (FAST) | P-2184 (FAST) – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA ACESSO NOS PONTOS DE COLETA DE GASES NAS TUBULAÇÕES DE EXAUSTÃO -SANPRO | CIVIL | MARCELO / YGOR | SAMPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-09
| 307606 | 7659513 | (PRJ)_PC553242866 P-2199 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, COLEPÓ OB/COTONETES, P/APOIO A MEDIÇÕES DO TIME DE MEIO AMBIENTE (Data - 04 e 05/out) | CIVIL | MARCELO / YGOR | OB/ COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-10-09
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_(EM ORÇAMENTO) APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | ELIO / GETULIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-09
| 307676 | 7319597 | (PRJ)_EHS&S VM 011921 REALIZAR REPARO EM CABO DE ATERRAMENTO (ROMPIDO) ENTRE A CONTENÇÃO E A PORTA PRINCIPAL DEP.INFLAMÁVEIS II (R04) MAM MEDTECH | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 306380 | 7428210 | (PRJ)_AZ-5604: SENSOR DA PORTA DO HAAL DE ENTRADA QUE LIGA A CORTINA DE AR NÃO ESTA FUNCIONANDO | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | MAM DPA | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 307487 | 7656985 | (PRJ)_CBRE C5570 INSTALAR FILTRO DE LINHA DE TOMADAS NA SALA DE REUNIÃO DA UNIVERSIDADE, NO PISO SUPERIOR, PROCURAR EDILENE SOUZA (12) 9.8142-5332 | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | UNIVERCIDADE | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 307674 | 7690711 | (PRJ)_CBRE C5854 - FAZER A REMOÇÃO DAS PLACAS ANTIGAS E REALIZAR A INSTALAÇÃO DAS NOVAS PLACAS DE “PROPRIEDADE PARTICULAR” – INSTALAR AS PLACAS COM ARAME DE INOX, UM MEMBRO DA SEGURANÇA PATRIMONIAL IR | CIVIL | ROGERIO/ CICERO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 307666 | 7695915 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR BOLHA DIA 05/10 NO TETO DA SAÍDA DE RESÍDUOS ENTRE AS PORTAS RAYFLEX (JÁ FOI MOSTRATO P/TIME MANSERV) | CIVIL | SEBASTIAO / CICERO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 307680 | 7700654 | (PRJ)_VM - REPARO EM TRINCO DO PORTÃO QUEBRADO NA CAIXA BAIXA 1 (SERRALHERIA/SOLDA) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / CICERO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-09
| 307660 | 7312559 | (PRJ)_CONFECCIONAR BASE DE CONCRETO (RADIER DE CONCRETO) COM 1.280MM X 3.620MM X 200MM ALTURA – NO GRAMADO DE KENVUE OTC P/INSTALAR VÁLVULAS DE AR COMPRIMIDO (CONFORME IMAGEM – VIDE E-MAIL) | CIVIL | NOE / JOAO / ROGERIO / CICERO / LERIATO | GRAMADO OTC | EM EXECUÇÃO | 2024-10-09
| 307679 | 7700656 | (PRJ)_VM - REPARO EM TAMPA DE CONCRETO DA CANALETA AO LADO DA OFICINA UTILIDADES QUEBRADA (MAU USO, QUEBRA POR TRAVESSIA DE PLATAFORMA) | CIVIL | NOE / JOAO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-09
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-09
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-10
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-10
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-10
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / LUIS ANTONIO / ELIO | NUNKI | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307464 | 7303226 | (PRJ)_PINTURA DAS PAREDES DA OFICINA DE MANUTENÇÃO MEDTEHC, AS PAREDES DA OFICINA PRECISAM SER REPARADAS E PINTADAS, HOUVE ATUAÇÃO DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE LAYOUT | PINTURA | CARLOS / WILIAN | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-10
| 307682 | 7293022 | BOP_AGOSTO_ PINTURA LASCADA NO CORREDOR K NO PORTA PALETES (R08) DO MAM DA MEDTECH. | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307683 | 7246681 | BOP_JUNHO_PINTURA DANIFICADA NA PAREDE DO PORTA PALETES ( R08 ) DO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH - SABADO 1° TURNO | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307684 | 7221303 | BOP_MAIO_PAREDE CENTRAL ESTÁ MANCHADA NO CORREDOR K DO PORTA PALETE (R08) DO MAM DA MEDTECH LIBERADO SÁBADOS - 1ºTURNO | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307479 | 7303220 | (PRJ)_REALIZAR O REPARO E PINTURA TOTAL DAS PAREDES, NA SALA RECEBIMENTO DE MATERIAS - MANUTENÇÃO MEDTECH (FAZENDINHA) | PINTURA | CARLOS / WILIAN | FAZENDINHA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-10
| 307478 | 7304823 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PISO DA SALA DO ESTOQUE DE INSUMOS DA GRANCOFFEE NA C1, TÉRREO, ALINHAR COM BRUNA GUIMARÃES DA CBRE A RETIRADA DOS INSUMOS PARA PINTURA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | CENTRAL 1 | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307669 | 7694469 | (PRJ)_VM - REPARAR CHAPA DE PROTEÇÃO SPRINKLER AMASSADA DEP. BAND AID - RUA 070421 (RUA 07 BOX 04 ALTURA 02) | HIDRAULICA | ROGERIO / GETULIO | BAND-AID | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307666 | 7695915 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR BOLHA DIA 05/10 NO TETO DA SAÍDA DE RESÍDUOS ENTRE AS PORTAS RAYFLEX (JÁ FOI MOSTRATO P/TIME MANSERV) | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307488 | 7668596 | (PRJ)_CBRE C5626 RELOCAR O BATE CADEIRAS, O PONTO QUE O MESMO ESTÁ INSTALADO O BATE-CADEIRAS AS CADEIRAS FICAM BATENDO NA PAREDE, NA SALA DE REUNIÕES URUGUAI (SALA C4.04), APÓS RELOCAR, | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_(EM ORÇAMENTO) APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | MARCELO / YGOR / LERIADO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-10
| 307679 | 7700656 | (PRJ)_VM - REPARO EM TAMPA DE CONCRETO DA CANALETA AO LADO DA OFICINA UTILIDADES QUEBRADA (MAU USO, QUEBRA POR TRAVESSIA DE PLATAFORMA) | CIVIL | NOE / JOAO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307680 | 7700654 | (PRJ)_VM - REPARO EM TRINCO DO PORTÃO QUEBRADO NA CAIXA BAIXA 1 (SERRALHERIA/SOLDA) | SERRALHERIA | SEBASTIAO / CICERO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307211 | 7617521 | (PRJ)_PC553231192 KNV/PC553231462 J&J - LOJA DE EPI’S - INSTALAR INFRA HIDRÁULICA E ELÉTRICA P/ BEBEDOURO NA LOJA DE EPI’s | HIDRAULICA | SEBASTIAO / CICERO | LOJA EPIS | PROGRAMADO | 2024-10-10
| 307651 | 7684757 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTES DE REFLETORES ADICIONAIS NOS POSTES DA RUA DE SANPRO/AGULHAS/KENVUE OTC, LADO DO LAGO/CASA DE BOMBAS, MELHORIA NA ILUMINAÇÃO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | SAMPRO | PROGRAMADO | 2024-10-10
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-10
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-11
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-11
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-11
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307682 | 7293022 | BOP_AGOSTO_ PINTURA LASCADA NO CORREDOR K NO PORTA PALETES (R08) DO MAM DA MEDTECH. | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-10-11
| 307683 | 7246681 | BOP_JUNHO_PINTURA DANIFICADA NA PAREDE DO PORTA PALETES ( R08 ) DO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH - SABADO 1° TURNO | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-10-11
| 307684 | 7221303 | BOP_MAIO_PAREDE CENTRAL ESTÁ MANCHADA NO CORREDOR K DO PORTA PALETE (R08) DO MAM DA MEDTECH LIBERADO SÁBADOS - 1ºTURNO | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-10-11
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-10-11
| 307670 | 7319337 | PINTURA AMARELA - CORRIMÃO ESCADA EXTERNA ETO | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUSA | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-11
| 307478 | 7304823 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES E PISO DA SALA DO ESTOQUE DE INSUMOS DA GRANCOFFEE NA C1, TÉRREO, ALINHAR COM BRUNA GUIMARÃES DA CBRE A RETIRADA DOS INSUMOS PARA PINTURA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | CENTRAL 1 | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307722 | 7704484 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA | PINTURA | LUIS ANTONIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307723 | 7704485 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA DA LUPA DA SALA DE EMERGÊNCIA | PINTURA | LUIS ANTONIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307725 | 7704477 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA DE DUAS UNIDADES DE APOIO DE BRAÇO (SALA TRIAGEM /MEDICAÇÃO) | PINTURA | LUIS ANTONIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307727 | 7704478 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA DE 3 UNIDADE DE ESCADA DE DOIS ANDARES (CONSULTÓRIOS E EMERGÊNCIA) | PINTURA | LUIS ANTONIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307728 | 7704480 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA DA GELADEIRA DA FARMÁCIA | PINTURA | LUIS ANTONIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307729 | 7704481 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA/LIMPEZA DE 3 SUPORTES PARA MEDICAÇÃO | PINTURA | LUIS ANTONIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307730 | 7704483 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA/LIMPEZA DO BIOMBO | PINTURA | LUIS ANTONIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307731 | 7704487 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA DE 2 CADEIRAS RECEPÇÃO | PINTURA | LUIS ANTONIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307732 | 7704486 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA DO BANCO DA SALA DE EMERGÊNCIA | PINTURA | LUIS ANTONIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307493 | 7659557 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTE DE DESCARPACK NA PAREDE DO SABIN (JÁ TEMOS O SUPORTE), NO AMBULATÓRIO | CIVIL | LERIADO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307711 | 7310104 | (PRJ)_BOP_SET - INSTALAR CANTONEIRA NA PAREDE AO LADO DA ESTUFA 01 - FURAÇÃO A LASER | CIVIL | LERIADO | AGULHAS | COMPRA MATERIAL | 2024-10-11
| 307735 | 7704428 | (PRJ)_REALIZAR A CONFECÇÃO DE 03 BASES EM CONCRETO P/LIXEIRAS NO DPA, ÁEA DE RECEBIMENTO, VERIFICAR NO LOCAL DETALHES COM ISLAION (KENVUE) | CIVIL | ROGERIO / CICERO | DPA | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307488 | 7668596 | (PRJ)_CBRE C5626 RELOCAR O BATE CADEIRAS, O PONTO QUE O MESMO ESTÁ INSTALADO O BATE-CADEIRAS AS CADEIRAS FICAM BATENDO NA PAREDE, NA SALA DE REUNIÕES URUGUAI (SALA C4.04), APÓS RELOCAR, | CIVIL | ROGERIO / GETULIO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307743 | 7706400 | (PRJ)_REPARO EM FIXAÇÃO DEPOSTINHO NA ESQUINA DA CALÇADA EM FRENTE A CENTRAL DE UTILIDADES, TROCAR CORRENTE MUITO PEQUENA | CIVIL | MARCELO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307739 | 7704390 | (PRJ)_CBRE C5900 REPARO EM SUPORTE INFERIOR DA MESA NA SALA DE REUNIÕES 09 NA CENTRAL 2, ESTÁ CAINDO E SEM PARAFUSO, PEDIMOS URGENCIA POR SE TRATAR DE UMA SALA DE REUNIÃO MUITO | CIVIL | MARCELO / YGOR | CENTRAL 2 | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307082 | 7282703 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE FITAS ANTIDERRAPANTES - ÁREA DE ACABAMENTO DRILL | CIVIL | MARCELO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_(EM ORÇAMENTO) APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | GETULIO / LERIATO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-11
| 307734 | 7700657 | (PRJ)_VM - REPARO EM GRELHAS AMASSADAS NO DRENO DO AR CONDICIONADO, NA OFICINA DE UTILIDADES | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307737 | 7704508 | (PRJ)_CBRE C5668 REPARO NO BATEDOR DE RODAS DA BALANÇA DE CAMINHÕES DO CMP, UTILIZADA PELA VEOLIA, SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA, RETIRAR SUPORTES E REPARAR NA OFICINA | SERRALHERIA | SEBASTIAO | CRR | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307680 | 7700654 | (PRJ)_VM - REPARO EM TRINCO DO PORTÃO QUEBRADO NA CAIXA BAIXA 1 (SERRALHERIA/SOLDA) | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-10-11
| 307679 | 7700656 | (PRJ)_VM - REPARO EM TAMPA DE CONCRETO DA CANALETA AO LADO DA OFICINA UTILIDADES QUEBRADA (MAU USO, QUEBRA POR TRAVESSIA DE PLATAFORMA) | CIVIL | NOE / JOAO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-10-11
| 307738 | 7704387 | (PRJ)_CBRE C5897 REALIZAR A MELHORIA NA PASSAGEM DO CABO HDMI E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA TV NA SALA DE REUNIÃO URUGUAI NA CENTRAL 4, CABO ESTÁ SOBRE O PISO, COM RISCO DE DANIFICÁLO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307710 | 7310709 | (PRJ)_SUBSTITUIR OS REFLETORES DE LUZ LOCALIZADOS NA CENTRAL DE GASES - REFLETORES DE 50W COM POTÊNCIA INSUFICIENTES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307717 | 7310700 | (PRJ)_MELHORIA, FIXAR OS CONDULETES DE ENERGIA DAS MÁQUINAS PIDM (P2, P5, P10, P12, P13, P14, P15), PROCURAR MÁRIO CAETANO NA ÁREA PARA ALINHAR DETALHES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-11
| 307742 | 7690830 | (PRJ)_ALTERAR A ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA PARA COR ROSA (MÊS OUTUBRO ROSA/CÂNCER DE MAMA) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CAIXA DAGUA | PROGRAMADO | 2024-10-11
|  |  | FÉRIAS - ANTÔNIO LUCÍDIO / LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-11
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-12
| 307729 | 7704481 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA/LIMPEZA DE 3 SUPORTES PARA MEDICAÇÃO | PINTURA | LUIS ANTONIO / | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-14
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-14
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-14
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-10-14
| 307686 | 7321098 | (PRJ)_EHS&S - PINTAR NOVAS FAIXAS ANTIDERRAPANTES NO PISO PRÓXIMO A TROCA DE SOLUÇÕES - POLINIX 01 | CIVIL | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307687 | 7321100 | (PRJ)_EHS&S - PINTAR NOVAS FAIXAS ANTIDERRAPANTES NO PISO PRÓXIMO A TROCA DE SOLUÇÕES - POLINIX 05 | CIVIL | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307724 | 7706314 | (PRJ)_CBRE C5918 REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE DA SALA ONDE FICAM OS GRAVADORES DA CENTRAL DE SEGURANÇA/SALA DE SERVIDOR DA CENTRAL DE SEGURANÇA, SOLICITANTE: LUCAS ROSA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | PORTARIA | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307682 | 7293022 | BOP_AGOSTO_ PINTURA LASCADA NO CORREDOR K NO PORTA PALETES (R08) DO MAM DA MEDTECH. | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-10-14
| 307683 | 7246681 | BOP_JUNHO_PINTURA DANIFICADA NA PAREDE DO PORTA PALETES ( R08 ) DO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH - SABADO 1° TURNO | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-10-14
| 307684 | 7221303 | BOP_MAIO_PAREDE CENTRAL ESTÁ MANCHADA NO CORREDOR K DO PORTA PALETE (R08) DO MAM DA MEDTECH LIBERADO SÁBADOS - 1ºTURNO | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-10-14
| 307735 | 7704428 | (PRJ)_REALIZAR A CONFECÇÃO DE 03 BASES EM CONCRETO P/LIXEIRAS NO DPA, ÁEA DE RECEBIMENTO, VERIFICAR NO LOCAL DETALHES COM ISLAION (KENVUE) | CIVIL | ROGERIO / CICERO | DPA | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307691 | 7312833 | (PRJ)_REALIZAR A VEDAÇÃO E PINTURA TOTAL NO FORRO DA SALA PRIMÁRIA 1 (ETO) | CIVIL | GETULIO / LERIADO | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307745 | 7707749 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - INSTALAR TV NA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO KENVUE, PROCURAR VITOR - CBRE NO LOCAL E THAILINE/NATÁLIA (LOCAL JÁ TEM SUPORTE E TOMADA), FALTA FIXAR O SUPORTE E INSTALAR A TV | CIVIL | GETULIO / LERIADO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307694 | 7315982 | (PRJ)_FIXAR O ARMÁRIO DE METAL NO PISO - INDEX | CIVIL | GETULIO / LERIADO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 306223 | 7219771 | (PRJ)_SUBSTITUIR AS PORTAS DO GABINETE DA PIA NA CENTRAL DE SOLUÇÕES (VERIFICAR DEMANDA NO LOCAL, SE FOR MARCENARIA, RETORNAR P/SUBCONTRATAÇÃO) | CIVIL | GETULIO / LERIADO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307404 | 7296819 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EMBAIXO DE BANCADA - LAVAGEM DRILL | CIVIL | GETULIO / LERIADO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307746 | 7322580 | (PRJ)_AMBULATÓRIO J&J - INSTALAR TV NA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO J&J, PROCURAR VITOR - CBRE NO LOCAL (LOCAL JÁ TEM SUPORTE E TOMADA), FALTA FIXAR O SUPORTE E INSTALAR A TV | CIVIL | LERIADO / ROGERIO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307506 | P-2159 (FAST) | P-2159 (FAST) – LIMPEZA DE COBERTURA NA MARS | CIVIL | MARCELO / YGOR | MARS | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307651 | 7684757 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTES DE REFLETORES ADICIONAIS NOS POSTES DA RUA DE SANPRO/AGULHAS/KENVUE OTC, LADO DO LAGO/CASA DE BOMBAS, MELHORIA NA ILUMINAÇÃO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO / | SAMPRO | PROGRAMADO | 2024-10-14
| 307737 | 7704508 | (PRJ)_CBRE C5668 REPARO NO BATEDOR DE RODAS DA BALANÇA DE CAMINHÕES DO CMP, UTILIZADA PELA VEOLIA, SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA, RETIRAR SUPORTES E REPARAR NA OFICINA | SERRALHERIA | SEBASTIAO | CRR | PROGRAMADO | 2024-10-14
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-14
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-15
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-15
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-15
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-10-15
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO / LUIS GUSTAVO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-10-15
| 307686 | 7321098 | (PRJ)_EHS&S - PINTAR NOVAS FAIXAS ANTIDERRAPANTES NO PISO PRÓXIMO A TROCA DE SOLUÇÕES - POLINIX 01 | CIVIL | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-15
| 307687 | 7321100 | (PRJ)_EHS&S - PINTAR NOVAS FAIXAS ANTIDERRAPANTES NO PISO PRÓXIMO A TROCA DE SOLUÇÕES - POLINIX 05 | CIVIL | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-15
| 307724 | 7706314 | (PRJ)_CBRE C5918 REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE DA SALA ONDE FICAM OS GRAVADORES DA CENTRAL DE SEGURANÇA/SALA DE SERVIDOR DA CENTRAL DE SEGURANÇA, SOLICITANTE: LUCAS ROSA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | PORTARIA | PROGRAMADO | 2024-10-15
| 307682 | 7293022 | BOP_AGOSTO_ PINTURA LASCADA NO CORREDOR K NO PORTA PALETES (R08) DO MAM DA MEDTECH. | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-10-15
| 307683 | 7246681 | BOP_JUNHO_PINTURA DANIFICADA NA PAREDE DO PORTA PALETES ( R08 ) DO DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA DO MAM DA MEDTECH - SABADO 1° TURNO | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-10-15
| 307684 | 7221303 | BOP_MAIO_PAREDE CENTRAL ESTÁ MANCHADA NO CORREDOR K DO PORTA PALETE (R08) DO MAM DA MEDTECH LIBERADO SÁBADOS - 1ºTURNO | PINTURA | CARLOS / WILIAN | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-10-15
| 307680 | 7700654 | (PRJ)_VM - REPARO EM TRINCO DO PORTÃO QUEBRADO NA CAIXA BAIXA 1 (SERRALHERIA/SOLDA) | PINTURA | LUIS ANTONIO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-10-15
| 303418 | 6344340 | P-1521 Rev1_CAR23022 SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO (Fase 1-2022) C/ DEPRECIAÇÃO E OXIDAÇÃO, TROCA, TROCA DE DISJUNTORES, TAMPAS, PINTURA E ATENDIMENTO A PROPOSTA P-1521 Rev1 (MANSERV) | CIVIL | PAULO / AGUINALDO / SEBASTIAO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-15
| 307749 | 7707766 | (PRJ)_EHS&S VM - REFAZER TODA A CAIXA DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO DANIFICADO | CIVIL | ROGERIO /NOE / JOAO | GRAMADO OTC | PROGRAMADO | 2024-10-15
| 307685 | P-2237(FAST) | P-2237(FAST)-DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS OTC SIARCON | CIVIL | LERIADO / GETULIO / CICERO | OTC | PROGRAMADO | 2024-10-15
| 307753 | P-2219(FAST) | P-2219(FAST)-MONTAGEM DE ANDAIME KENVUE OTC SIARCON | CIVIL | LERIADO / GETULIO / CICERO | OTC | PROGRAMADO | 2024-10-15
| 307748 | 7707674 | (PRJ)_REALIZAR REPARO NA PROTEÇÃO METÁLICA FRONTAL DA CAPELA - CPL-0002 | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | LAB. QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-10-15
| 307506 | P-2159 (FAST) | P-2159 (FAST) – LIMPEZA DE COBERTURA NA MARS | CIVIL | MARCELO / YGOR | MARS | PROGRAMADO | 2024-10-15
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-15
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QURTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-16
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-16
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-16
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307686 | 7321098 | (PRJ)_EHS&S - PINTAR NOVAS FAIXAS ANTIDERRAPANTES NO PISO PRÓXIMO A TROCA DE SOLUÇÕES - POLINIX 01 | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307687 | 7321100 | (PRJ)_EHS&S - PINTAR NOVAS FAIXAS ANTIDERRAPANTES NO PISO PRÓXIMO A TROCA DE SOLUÇÕES - POLINIX 05 | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307715 | 7309277 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307716 | 7310156 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES PRÓXIMAS A ENTRADA, DESCARTE DE RESÍDUOS, OFICINA MECANICA, P19/P20, AO LADO DA P11, ABAIXO DAS JANELAS, AO LADO DA P17 E PRÓXIMAS | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307718 | 7309199 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NA BASE DA MORSA E ESMERIL - ETHALOY | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307719 | 7309203 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO TETO ACIMA DA SAE02 MACHINE - ETHALOY | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307706 | 7310098 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE PRÓXIMO AO ACESSO A COPA E PRÓXIMO AO ARMAZENAMENTO DE ÓLEO - LASER | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307707 | 7309197 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DA LAVAGEM E POLINIX 04 - ETHALOY | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307708 | 7310099 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL DA PORTA DA SALA DE TEMPLATES - LASER | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307709 | 7310001 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NA BASE DA MORSA E ESMERIL – ETHALOY (PRJ)_BOP_SET - INSTALAR CANTONEIRA NA PAREDE PRÓXIMO A SAEOF03 - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307712 | 7310628 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NA PORTA DA SALA DA OFICINA MECANICA - PIDM | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307713 | 7310637 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NA BASE DO ESMERIL E MORSA - PIDM | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307755 | 7713265 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL DO GUARDA CORPO E ESTRUTURA DA PLATAFORMA DA CAIXA DE AERAÇÃO NA ETE, ADICIONAR ZEBRADO DE SEGURANÇA NOS LOCAIS INDICADOS | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON / VALDNEI | ETE | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307757 | 7713371 | VD - FAZER DEMARCAÇÃO NO BOX 5 | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON / VALDNEI | BOX 5 | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307750 | P-2204(FAST) | P-2204(FAST)-REMOVER INFRA ELÉTRICA E INSTALAR 03 TOMADAS COPA MAM | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307717 | 7310700 | (PRJ)_MELHORIA, FIXAR OS CONDULETES DE ENERGIA DAS MÁQUINAS PIDM (P2, P5, P10, P12, P13, P14, P15), PROCURAR MÁRIO CAETANO NA ÁREA PARA ALINHAR DETALHES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307756 | 7713283 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME NO TANQUE DE CONDESANDO, SALA DAS CALDEIRAS, CENTRAL DE UTILIDADES | CIVIL | LERIADO / GETULIO / CICERO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307753 | P-2219(FAST) | P-2219(FAST)-MONTAGEM DE ANDAIME KENVUE OTC SIARCON | CIVIL | LERIADO / GETULIO / CICERO | OTC | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307749 | 7707766 | (PRJ)_EHS&S VM - REFAZER TODA A CAIXA DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO DANIFICADO | CIVIL | ROGERIO /NOE / JOAO | GRAMADO OTC | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | ROGERIO /NOE / JOAO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307733 | 7694481 | (PRJ)_VD - TROCAR A PROTEÇÃO DO MEDIDOR DE FLUXO QUE ESTÁ ENFERRUJADA POR UMA PROTEÇÃO EM POLICARBONATO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-16
| 307758 | 7322600 | (PRJ)_APOIO C/PLATAFORMA ARTICULADA Z45 + VIGIA PARA INSPEÇÃO ANUAL DAS TUBULAÇÕES DO PIPE-RACK DO ETO | CIVIL | ROGERIO / DOKE | ETO | 14 HORAS | 2024-10-16
| 307506 | P-2159 (FAST) | P-2159 (FAST) – LIMPEZA DE COBERTURA NA MARS | CIVIL | MARCELO / YGOR | MARS | PROGRAMADO | 2024-10-16
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-16
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-16
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-17
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-17
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-17
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-10-17
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO / LUIS GUSTAVO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-10-17
| 307715 | 7309277 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307716 | 7310156 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES PRÓXIMAS A ENTRADA, DESCARTE DE RESÍDUOS, OFICINA MECANICA, P19/P20, AO LADO DA P11, ABAIXO DAS JANELAS, AO LADO DA P17 E PRÓXIMAS | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307718 | 7309199 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NA BASE DA MORSA E ESMERIL - ETHALOY | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307719 | 7309203 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO TETO ACIMA DA SAE02 MACHINE - ETHALOY | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307706 | 7310098 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE PRÓXIMO AO ACESSO A COPA E PRÓXIMO AO ARMAZENAMENTO DE ÓLEO - LASER | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307707 | 7309197 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DA LAVAGEM E POLINIX 04 - ETHALOY | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307708 | 7310099 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL DA PORTA DA SALA DE TEMPLATES - LASER | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307709 | 7310001 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NA BASE DA MORSA E ESMERIL – ETHALOY (PRJ)_BOP_SET - INSTALAR CANTONEIRA NA PAREDE PRÓXIMO A SAEOF03 - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307712 | 7310628 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NA PORTA DA SALA DA OFICINA MECANICA - PIDM | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307713 | 7310637 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NA BASE DO ESMERIL E MORSA - PIDM | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307755 | 7713265 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL DO GUARDA CORPO E ESTRUTURA DA PLATAFORMA DA CAIXA DE AERAÇÃO NA ETE, ADICIONAR ZEBRADO DE SEGURANÇA NOS LOCAIS INDICADOS | PINTURA | LUIS ANTONIO / VALDNEI | ETE | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307757 | 7713371 | VD - FAZER DEMARCAÇÃO NO BOX 5 | PINTURA | JACSON | BOX 5 | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307726 | 7683426 | (PRJ)_TOUCADOR - ALTERAR A TENSÃO DE 220V PARA 110V, NA TOMADA DA SALA DE LANCHE/COPA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307736 | 7683416 | (PRJ)_OB/COTONETES - INSTALAR TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT AO LADO DA MÁQUINA DE TESTE – TOMADA 10A | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | OB / COTONETES | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307756 | 7713283 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME NO TANQUE DE CONDESANDO, SALA DAS CALDEIRAS, CENTRAL DE UTILIDADES | CIVIL | LERIADO / GETULIO / CICERO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307753 | P-2219(FAST) | P-2219(FAST)-MONTAGEM DE ANDAIME KENVUE OTC SIARCON | CIVIL | LERIADO / GETULIO / CICERO | OTC | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307761 | 7714916 | (PRJ)_EHS&S - TOUCADOR - REPARO EM TUBULAÇÃO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS C/ACÚMULO DE ÁGUA, DRENO C/ENTUPIMENTO (S9) | HIDRAULICA | GETULIO / LERIADO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307760 | 7325301 | (PRJ)_ APOIO P/MUDANÇA DO TIME DO RH DO RESTAURANTE (RH GLOBAL J&J), PARA PRÉDIO 53 (PRÉDIO DO BANCO, NOVA ÁREA J&J DE RH) – EM 17/OUT P/VITOR AGUIAR – CBRE (PROJ.DIAMOND) | CIVIL | NOE / JOAO | RH - RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | ROGERIO /NOE / JOAO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-17
| 307759 | 7286107 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR ESPELHO CONVEXO PRÓXIMO DA SAÍDA DA FÁBRICA DE CATGUT | SERRALHERIA | SEBASTIAO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-10-17
| 307733 | 7694481 | (PRJ)_VD - TROCAR A PROTEÇÃO DO MEDIDOR DE FLUXO QUE ESTÁ ENFERRUJADA POR UMA PROTEÇÃO EM POLICARBONATO | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | EM EXECUÇÃO | 2024-10-17
| 307506 | P-2159 (FAST) | P-2159 (FAST) – LIMPEZA DE COBERTURA NA MARS | CIVIL | MARCELO / YGOR | MARS | PROGRAMADO | 2024-10-17
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-17
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-17
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-18
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO / LUIS GUSTAVO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307762 | 7312226 | (PRJ)_PINTURA PERIODICA NO CARRINHO TOMBADOR E CARRINHO DE TRANSPORTE DE BOMBONA | PINTURA | LUIS ANTONIO / VALDNEI | SEROSA | PROGRAMADO | 2024-10-18
| 307766 | 7716364 | (PRJ)_PINTURA TOTAL DA SUBESTAÇÃO DE BAIXA DO PRÉDIO 13, PAREDES E TETO, CORRIGIR FISSURAS NA PAREDE | PINTURA | LUIS ANTONIO / VALDNEI | RSTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-18
| 307755 | 7713265 | (PRJ)_VD - PINTURA TOTAL DO GUARDA CORPO E ESTRUTURA DA PLATAFORMA DA CAIXA DE AERAÇÃO NA ETE, ADICIONAR ZEBRADO DE SEGURANÇA NOS LOCAIS INDICADOS | PINTURA | LUIS ANTONIO / VALDNEI | ETE | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307757 | 7713371 | VD - FAZER DEMARCAÇÃO NO BOX 5 | PINTURA | JACSON | BOX 5 | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307715 | 7309277 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307716 | 7310156 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL DAS PAREDES PRÓXIMAS A ENTRADA, DESCARTE DE RESÍDUOS, OFICINA MECANICA, P19/P20, AO LADO DA P11, ABAIXO DAS JANELAS, AO LADO DA P17 E PRÓXIMAS | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307718 | 7309199 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NA BASE DA MORSA E ESMERIL - ETHALOY | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307719 | 7309203 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO TETO ACIMA DA SAE02 MACHINE - ETHALOY | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307706 | 7310098 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL NA PAREDE PRÓXIMO AO ACESSO A COPA E PRÓXIMO AO ARMAZENAMENTO DE ÓLEO - LASER | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307707 | 7309197 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DA LAVAGEM E POLINIX 04 - ETHALOY | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307708 | 7310099 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL DA PORTA DA SALA DE TEMPLATES - LASER | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307709 | 7310001 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NA BASE DA MORSA E ESMERIL – ETHALOY (PRJ)_BOP_SET - INSTALAR CANTONEIRA NA PAREDE PRÓXIMO A SAEOF03 - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307712 | 7310628 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NA PORTA DA SALA DA OFICINA MECANICA - PIDM | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307713 | 7310637 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NA BASE DO ESMERIL E MORSA - PIDM | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307753 | P-2219(FAST) | P-2219(FAST)-MONTAGEM DE ANDAIME KENVUE OTC SIARCON | CIVIL | LERIADO / GETULIO / CICERO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2024-10-18
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | ROGERIO /NOE / JOAO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-18
| 307766 | 7716364 | (PRJ)_PINTURA TOTAL DA SUBESTAÇÃO DE BAIXA DO PRÉDIO 13, PAREDES E TETO, CORRIGIR FISSURAS NA PAREDE | PINTURA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-18
| 307765 | 7716360 | (PRJ)_ADEQUAR A INFRA DE ILUMINAÇÃO P/CIRCUITO APARENTE NA SE DE BAIXA DO PRÉDIO 13 (RESTAURANTE)/MOVER MICRO DA PORTA ANTIGA PARA NOVA PORTA (ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO DA SUBESTAÇÃO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-18
| 307736 | 7683416 | (PRJ)_OB/COTONETES - INSTALAR TOMADA 2P+T PADRÃO ABNT AO LADO DA MÁQUINA DE TESTE – TOMADA 10A | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | OB/COTONETES | PROGRAMADO | 2024-10-18
| 307761 | 7714916 | (PRJ)_EHS&S - TOUCADOR - REPARO EM TUBULAÇÃO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS C/ACÚMULO DE ÁGUA, DRENO C/ENTUPIMENTO (S9) | HIDRAULICA | GETULIO / LERIADO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-18
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | ROGERIO /NOE / JOAO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-18
| 307506 | P-2159 (FAST) | P-2159 (FAST) – LIMPEZA DE COBERTURA NA MARS | CIVIL | MARCELO / YGOR | MARS | PROGRAMADO | 2024-10-18
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-18
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-18
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-19
| 307187 | 7284313 | (PRJ)_REALIZAR A VEDAÇÃO COM SILICONE NAS FRESTAS DOS FORROS DO COBALTO | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | COBALTO | PROGRAMADO | 2024-10-19
| 307691 | 7312833 | (PRJ)_REALIZAR A VEDAÇÃO E PINTURA TOTAL NO FORRO DA SALA PRIMÁRIA 1 (ETO) | CIVIL | GETULIO / CICERO | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-19
| 307724 | 7706314 | (PRJ)_CBRE C5918 REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE DA SALA ONDE FICAM OS GRAVADORES DA CENTRAL DE SEGURANÇA/SALA DE SERVIDOR DA CENTRAL DE SEGURANÇA, SOLICITANTE: LUCAS ROSA | PINTURA | CARLOS / WILIAN | PORTARIA | PROGRAMADO | 2024-10-19
| 307762 | 7312226 | (PRJ)_PINTURA PERIODICA NO CARRINHO TOMBADOR E CARRINHO DE TRANSPORTE DE BOMBONA | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACKSON | SEROSA | PROGRAMADO | 2024-10-19
| 307773 | 7719936 | (PRJ)_APOIO TIME DA MONTERI P/LOTO EM COIFAS DOS PANELÕES DE VAPOR P/MELHORIA EM SISTEMA DE MANUTENÇÃO DOS MOTORES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-10-19
| 307216 | 7289000 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, REPARO EM ENTRADA DE CABEAMENTO DE REDE DANIFICADO NA BALANÇA LMK | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-10-19
| 307229 | 7600922 | (PRJ)_TOUCADOR - FALTA LUZ DE EMERGÊNCIA VESTIÁRIO FEMININO, FICA MUITO ESCURO QUANDO OCORRE QUEDA DE ENERGIA, INSTALAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO VESTIÁRIO PRÓXIMO AOS ARMÁRIOS | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-20
| 307219 | 7327168 | (PRJ)_BOP_AGO - ARAMES, EFETUAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO FALTANDO AREA GERAL DE CORTE E APONTAMENTO | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-10-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-21
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-21
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-21
| 307668 | P-2227(FAST) | P-2227(FAST)-MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM 07/10 A 21/10 | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-10-21
| 307766 | 7716364 | (PRJ)_PINTURA TOTAL DA SUBESTAÇÃO DE BAIXA DO PRÉDIO 13, PAREDES E TETO, CORRIGIR FISSURAS NA PAREDE | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | RSTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307236 | 7292923 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINEIS ELÉTRICOS DAS MÁQUINAS DA ESTAMPAGEM, ACABAMENTO E CANAL 420 - (OK 02,03,10,11,12,14,16,18,20, POLINIX 03, SAE MACHINE 01, 02 E 03) – EXECUTAR DURANTE A SEMANA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307241 | 7291331 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE NA PINTURA CINZA DA PORTA DO HOTROOM I - ETO | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307769 | 7716410 | (PRJ)_VD - REALIZAR A A PINTURA DOS DIQUES 01, 02 E 03 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | PINTURA | CARLOS/ WILIAN | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307770 | 7718111 | (PRJ)_VD - PINTURA GERAL DAS PARTES INTERNAS DO FAN COIL/PINTURA GERAL DO COMPARTIMENTO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DEVIDO ESTAR MUITO OXIDADO | PINTURA | EVERALDO - DETALHAMENTO | OTC | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO / VALDNEI | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-10-21
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUCIDIO / ELIO / VALDNEI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUCIDIO / ELIO / VALDNEI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_P-2222 APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | LERIADO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307767 | 7716418 | (PRJ)_REPARO EM QUINA DE PAREDE QUE FOI DANIFICADA POR COLISÃO DA EMPILHADEIRA (LOCAL: PA-06 OB COTONETES), APÓS REPARO CIVIL, INSTALAR CANTONEIRA E REALIZAR A PINTURA TOTAL DA PAREDE | CIVIL | ROGERIO | CRR | PROGRAMADO | 2024-10-21
| 307753 | P-2219(FAST) | P-2219(FAST)-MONTAGEM DE ANDAIME KENVUE OTC SIARCON | CIVIL | GETULIO / CICERO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2024-10-21
| 307506 | P-2159 (FAST) | P-2159 (FAST) – LIMPEZA DE COBERTURA NA MARS | CIVIL | MARCELO / YGOR | MARS | PROGRAMADO | 2024-10-21
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-21
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-21
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-22
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-22
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-22
| 307785 | 7725828 | OS. 21/10_ ATIVIDADE MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO MAM | PINTURA | JULIO | MAM KENVUE | EM EXECUÇÃO | 2024-10-22
| 307766 | 7716364 | (PRJ)_PINTURA TOTAL DA SUBESTAÇÃO DE BAIXA DO PRÉDIO 13, PAREDES E TETO, CORRIGIR FISSURAS NA PAREDE | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | RSTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-22
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-22
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-22
| 307241 | 7291331 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE NA PINTURA CINZA DA PORTA DO HOTROOM I - ETO | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-22
| 307778 | 7328147 | (PRJ)_LAB.QUÍMICO - REALIZAR A PINTURA DA PAREDE C/MANCHAS AMARELAS, NA SALA DE IR (PODE SER EXECUTADO DURANTE A SEMANA) | PINTURA | JULIO / VALDNEI | LAB QUIMICO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-23
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-10-22
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-22
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-22
| 307765 | 7716360 | (PRJ)_ADEQUAR A INFRA DE ILUMINAÇÃO P/CIRCUITO APARENTE NA SE DE BAIXA DO PRÉDIO 13 (RESTAURANTE)/MOVER MICRO DA PORTA ANTIGA PARA NOVA PORTA (ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO DA SUBESTAÇÃO) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-22
| 307654 | 7312828 | (PRJ)_P-2222 APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA MEDIÇÕES EM CHAMINÉS NAS FÁBRICAS I, II, III E IV DA MEDTECH | CIVIL | LERIADO / LUIS GUSTAVO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-22
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO / ROGERIO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-22
| 307777 | 7328231 | (PRJ)_REPARAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TUBULAÇÃO DE SPLINKER NA SALA DE REUNIÕES NO FLEX SPACE - SALA DE REUNIÃO FINANÇAS | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-22
| 307423 | 7649394 | (PRJ)_CBRE C5549 - TROCAR OS REGISTROS DE VÁCUO - SALA 1 - MICROBIOLOGIA QC, UM ESTÁ QUEBRADO E O OUTRO NÃO SEGURA O AR COMPRIMIDO, SOLICITANTE: RAFAEL/CONTAT (12) 9.8813-3409 | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-22
| 307776 | 7282102 | (PRJ)_(AVALIAR EHS&S/REQUISITOS) REALIZAR A INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO NO BOX DE DESCARTE DE ÁCIDO - FÁBRICA DE AGULHAS | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-22
| 307774 | 7719940 | (PRJ)_HIDRÁULICA - RETIRAR INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA DA NOVA SUBESTAÇÃO DE BAIXA DO RESTAURANTE, MODIFICAR DIREÇÃO DA LINHA DE ÁGUA, EVITAR INCIDENTES NA ÁREA ELÉTRICA | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-22
| 307506 | P-2159 (FAST) | P-2159 (FAST) – LIMPEZA DE COBERTURA NA MARS | CIVIL | MARCELO / YGOR | MARS | PROGRAMADO | 2024-10-22
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-22
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-23
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-23
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-23
| 307766 | 7716364 | (PRJ)_PINTURA TOTAL DA SUBESTAÇÃO DE BAIXA DO PRÉDIO 13, PAREDES E TETO, CORRIGIR FISSURAS NA PAREDE | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | RSTAURANTE | EM EXECUÇÃO | 2024-10-23
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-23
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-23
| 307241 | 7291331 | (PRJ)_REALIZAR RETOQUE NA PINTURA CINZA DA PORTA DO HOTROOM I - ETO | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | ETO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-23
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-10-23
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307699 | 7310011 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO TETO PRÓXIMO A MESA, ÁREA DE LIMPEZA DE AGULHAS, ACIMA DO FORNO LINDBERG - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | JULIO / VALDNEI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307700 | 7310016 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE PRÓXIMO A OK10 - CANAL 420 | PINTURA | JULIO / VALDNEI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307701 | 7310074 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NA BASE DA MORSA PRÓXIMO AO PROJETOR DE PERFIL – CANAL 420 | PINTURA | JULIO / VALDNEI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307702 | 7310073 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES PRÓXIMAS AO PROJETOR DE PERFIL – CANAL 420 | PINTURA | JULIO / VALDNEI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307769 | 7716410 | (PRJ)_VD - REALIZAR A A PINTURA DOS DIQUES 01, 02 E 03 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | PINTURA | CARLOS/ WILIAN | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307788 | 7725912 | (PRJ)_TOUCADOR - FOCADA/ÁREA DE ESCRITÓRIOS - RETIRAR TODOS OS ADESIVOS E REALIZAR O REPARO E PINTURA DAS PAREDES NA COR BRANCA | PINTURA | CARLOS/ WILIAN | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307789 | 7725913 | (PRJ)_OB/COTONETES - FOCADA - RETIRAR ADESIVO E REALIZAR O REPARO E PINTURA DA PAREDE NA COR BRANCA | PINTURA | CARLOS/ WILIAN | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307779 | P-2221(FAST) | P-2221(FAST) PINTURA DE PAREDES E PISO CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | ROGERIO / LERIADO | DPA | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307784 | 7725659 | (PRJ)_CPD - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA LINHA DE INCÊNDIO (LABORATORIO DE PESQUISA ANALÍTICA) | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307776 | 7282102 | (PRJ)_(AVALIAR EHS&S/REQUISITOS) REALIZAR A INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO NO BOX DE DESCARTE DE ÁCIDO - FÁBRICA DE AGULHAS | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307783 | 7725819 | (PRJ)_SANPRO - RETIRAR BOLHA NA SAÍDA DE RESÍDUOS ENTRE AS PORTAS RAYFLEX (ATIVIDADE FINALIZADA) | CIVIL | MARCELO / YGOR | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 304715 | 6968035 | (PRJ)_REALIZAR O NIVELAMENTO DO PISO EM TORNO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS, SALA SCRUBBER - ETO | CIVIL | NOE / JOAO | ETO | VERIFICAR | 2024-10-23
| 307781 | NOC - 307781 | INSTALAÇÃO DA TV NA PAREDE LARANJA ONDE TEM UM QUADRO DE VIDRO. | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | CMP | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307787 | 7716413 | (PRJ)_INSTALAR INTERRUPTOR P/LUMINÁRIAS EXISTENTES NO CORREDOR AO LADO DA PLANTA PILOTO EM FRENTE AO R&D DA MEDICAL POIS FICAM ACESAS CONTINUAMENTE (CORREDOR INTERNO) | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | PLANTA PILOTO | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307786 | 7440089 | (PRJ)_VD - PORTA DA SUBESTAÇÃO 11 ENROSCANDO E SEM TRINCO - INSTALAR UMA NOVA FECHADURA NA PORTA | SERRALHERIA | SEBASTIAO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-23
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO / ROGERIO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-23
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-23
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-24
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-24
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-24
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-10-24
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-24
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-24
| 307699 | 7310011 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO TETO PRÓXIMO A MESA, ÁREA DE LIMPEZA DE AGULHAS, ACIMA DO FORNO LINDBERG - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | JULIO / VALDNEI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307700 | 7310016 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE PRÓXIMO A OK10 - CANAL 420 | PINTURA | JULIO / VALDNEI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307701 | 7310074 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NA BASE DA MORSA PRÓXIMO AO PROJETOR DE PERFIL – CANAL 420 | PINTURA | JULIO / VALDNEI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307702 | 7310073 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA TOTAL NAS PAREDES PRÓXIMAS AO PROJETOR DE PERFIL – CANAL 420 | PINTURA | JULIO / VALDNEI | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307747 | P-2175 (FAST) | P-2175 (FAST) - PINTURA NO PISO AO LADO DAS SLLITTERS RH#03 - BAND AID | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA / LUIS GUSTAVO | BAND -AID | EM EXECUÇÃO | 2024-10-24
| 307467 | 7303665 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DOS PONTOS OXIDADOS DAS GRELHAS DO PISO/AS GRELHAS PRÓXIMO DOS TANQUES - CENTRAL DE SOLUÇÕES OPERACIONAL – CATGUT (PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO) | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307781 | NOC - 307781 | INSTALAÇÃO DA TV NA PAREDE LARANJA ONDE TEM UM QUADRO DE VIDRO. | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | CMP | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307787 | 7716413 | (PRJ)_INSTALAR INTERRUPTOR P/LUMINÁRIAS EXISTENTES NO CORREDOR AO LADO DA PLANTA PILOTO EM FRENTE AO R&D DA MEDICAL POIS FICAM ACESAS CONTINUAMENTE (CORREDOR INTERNO) | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | PLANTA PILOTO | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307759 | 7286107 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR ESPELHO CONVEXO PRÓXIMO DA SAÍDA DA FÁBRICA DE CATGUT | CIVIL | MARCELO / YGOR | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO / ROGERIO | EMBALAGEM | EM EXECUÇÃO | 2024-10-24
| 304715 | 6968035 | (PRJ)_REALIZAR O NIVELAMENTO DO PISO EM TORNO DO CHUVEIRO LAVA OLHOS, SALA SCRUBBER - ETO | CIVIL | NOE / JOAO | ETO | VERIFICAR | 2024-10-24
| 307779 | P-2221(FAST) | P-2221(FAST) PINTURA DE PAREDES E PISO CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | ROGERIO / LERIADO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-24
| 307791 | 7713388 | (PRJ)_PC553253967 P-2249 MONTAGEM DE ANDAIME NOS SECADORES DE AR NA CENTRAL DE UTILIDADES, SOLICITANTE: TIAGO LAUDA | CIVIL | MARCELO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307622 | 7307597 | (PRJ)_RETIRAR REGISTRO INATIVADO NA PAREDE - ETO HALL | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307696 | 7316471 | (PRJ)_FIXAR NA PAREDE A ABRAÇADEIRA DO CANO DE GLP DA BANCADA DO MICROSCOPIO, NO LAB. MICROBIOLOGIA | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307635 | 7671987 | (PRJ)_BITUQUEIRA DO FUMÓDROMO DA PORTARIA G1 QUEBRADA, TRAZER UMA NOVA BITUQUEIRA DA PORTARIA G4 E COLOCAR NO LOCAL | CIVIL | GETULIO / CICERO | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-10-24
| 307784 | 7725659 | (PRJ)_CPD - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA LINHA DE INCÊNDIO (LABORATORIO DE PESQUISA ANALÍTICA) | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2024-10-24
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-24
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-25
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-25
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-25
| 307681 | 7310620 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E DO PÁTIO DA CARRETAS NO NOVO PRÉDIO DA IM – INOVATIVE MEDICINE (PRÉDIO 03/NUNKI) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-10-25
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-25
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-25
| 307794 | 7329061 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/RETOQUE NOS PONTOS DE OXIDAÇÃO DO - AGITADOR BM12098, EXAUSTOR 01 LMBEX01 E ULTRASSON CN0058 – LAB.MICRO DA MEDTECH | PINTURA | JULIO / VALDNEI | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307795 | 7329072 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ESTRUTURA DO FILTRO PRENSA NA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE CROMO | PINTURA | JULIO / VALDNEI | CROMO | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307799 | 7326598 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA FACHADA DE FUNDO DO PRÉDIO DO ETO | PINTURA | JULIO / VALDNEI | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307802 | 7322271 | (PRJ)_PINTAR SUPORTE PERFLEX NYLON SPOOL, NA ÁREA DE FIOS TEXTEIS EXTERNO | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | FIO TEXTEIS | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307807 | 7713391 | (PRJ)_AMBULATÓRIO - REALIZAR A PINTURA DE 01 MACA, PROCURAR THAILINE NO AMBULATORIO KENVUE | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307799 | 7326598 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA FACHADA DE FUNDO DO PRÉDIO DO ETO | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307796 | 7328140 | (PRJ)_RETIRAR SUPORTE DE ACRÍLICO DA PAREDE, PERTO DO PAINEL ELÉTRICO, LAB.QUÍMICO | CIVIL | CICERO / GETULIO | LAB.QUÍMICO | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307801 | 7326612 | (PRJ)_LAB.MICRO - DESCONECTAR A LAVADORA DE VIDRARIAS E FECHAR ABERTURAS DAS TUBULAÇÕES | CIVIL | CICERO / GETULIO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307803 | 7728354 | (PRJ)_CBRE C6004 VEDAR OS RODAPÉS PRÓXIMO AS MESAS DA ÁREA DE FINANÇAS E TAMBÉM DA COPA DA CENTRAL 2 (REALIZAR A DEMANDA NA SEXTA-FEIRA OU SEGUNDA, DIA QUE A CENTRAL | CIVIL | CICERO / GETULIO | CENTRAL 2 | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307787 | 7716413 | (PRJ)_INSTALAR INTERRUPTOR P/LUMINÁRIAS EXISTENTES NO CORREDOR AO LADO DA PLANTA PILOTO EM FRENTE AO R&D DA MEDICAL POIS FICAM ACESAS CONTINUAMENTE (CORREDOR INTERNO) | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | PLANTA PILOTO | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO / ROGERIO | EMBALAGEM | EM EXECUÇÃO | 2024-10-25
| 307779 | P-2221(FAST) | P-2221(FAST) PINTURA DE PAREDES E PISO CASA DE MÁQUINAS DPA | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-25
| 307811 | 7722972 | (PRJ)_CBRE C5988 INSTALAR UM PORTA CADEADO, NA PORTA DO ABRIGO QUE FICA PRÓXIMO AS CANCELAS DO ESTACIONAMENTO DE TERCEIROS, TIME DA PROTEK PERDEU A CHAVE DA PORTA, PROCURAR RAFAELA MUNERATO DA PATRIMONIAL | CIVIL | MARCELO / YGOR | ESTACIONAMENTO | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307698 | 7310005 | (PRJ)_BOP_SET - INSTALAR BORRACHA DE PROTEÇÃO NOS CARRINHOS DE TRANSPORTE - PREPARAÇÃO DE AGULHAS | CIVIL | MARCELO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307777 | 7328231 | (PRJ)_REPARAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TUBULAÇÃO DE SPLINKER NA SALA DE REUNIÕES NO FLEX SPACE - SALA DE REUNIÃO FINANÇAS | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | DIRETORIA MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-10-25
| 307784 | 7725659 | (PRJ)_CPD - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA LINHA DE INCÊNDIO (LABORATORIO DE PESQUISA ANALÍTICA) | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2024-10-25
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-25
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-25
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-26
| 307780 | 7328232 | (PRJ)_RETOQUE EM PINTURA E MANCHAS NA PAREDE EM TODO LABORATÓRIO E SALA DE INFLAMÁVEIS | PINTURA | VALDNEI / ELIO | LABORATÓRIO QUÍMICO | PROGRAMADO | 2024-10-26
| 307692 | 7312959 | (PRJ)_BOP_OUT - PINTURA DANIFICADA CARRINHO DESCARTE PAPELÃO NA ANTESSALA DO VAULT (DMPASV) DO MAM DA MEDTECH | PINTURA | JULIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-10-26
| 307693 | 7312958 | (PRJ)_BOP_OUT - PINTURA DANIFICADA CARRINHO DE MONTAGEM DE OP'S NA ANTESSALA DO VAULT (DMPASV) DO MAM DA MEDTECH | PINTURA | JULIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-10-26
| 307245 | 7290761 | (PRJ)_EHS - ALARGAR E ADAPTAR A CALÇADA E RAMPA DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | CIVIL | NOE / JOAO / ROGERIO | EMBALAGEM | EM EXECUÇÃO | 2024-10-26
| 307815 | 7329647 | (PRJ)_BOP OUT - TETO COM TRINCA NA ENTRE SALA DE SUTURAS | PINTURA | LUCIDIO / LUIS GUSTAVO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-10-26
| 307816 | 7322273 | (PRJ)_BOP OUT - TAMPAR BURACO NA PAREDE (TRANSFORMER) | PINTURA | LUCIDIO / LUIS GUSTAVO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-10-26
| 307817 | 7329691 | (PRJ)_BOP OUT - TETO COM RAIO DE LUZ_PASSAR MASSA CORRIDA NO BURACO PRÓXIMO A BODOLAY | PINTURA | LUCIDIO / LUIS GUSTAVO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-10-26
| 307818 | 7329698 | (PRJ)_BOP OUT - BURACO NA PAREDE PRÓXIMO A ASSEPSIA MASCULINA, PROXIMO AO ARMÁRIO | PINTURA | LUCIDIO / LUIS GUSTAVO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-10-26
| 307819 | 7331373 | (PRJ)_REALIZAR A MONTAGEM DE BOLHA P/ATIVIDADE DA DIVIFORT + CGC, INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE PORTA (PASSTHROUGH) PRÓXIMO A GRÁFICA QUE DA ACESSO A FÁBRICA DE SUTURAS | CIVIL | GETULIO / NOE / JOAO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-10-26
| 307790 | P-2261(FAST) | P-2261(FAST) – LOCAÇÃO DE PLATAFORMA TESOURA CONNECTCOM DIAS 26/10 Á 27/10 | SERVIÇOS GERAIS | *** | *** | PROGRAMADO | 2024-10-26
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-28
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-28
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-28
| 307779 | P-2221(FAST) | P-2221(FAST) PINTURA DE PAREDES E PISO CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | LUIS ANTONIO / JACSON | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-28
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-28
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-28
| 307795 | 7329072 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ESTRUTURA DO FILTRO PRENSA NA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE CROMO | PINTURA | JULIO / VALDNEI | CROMO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-28
| 307770 | 7718111 | (PRJ)_VD - PINTURA GERAL DAS PARTES INTERNAS DO FAN COIL/PINTURA GERAL DO COMPARTIMENTO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DEVIDO ESTAR MUITO OXIDADO | PINTURA | JULIO / VALDNEI | OTC | PROGRAMADO | 2024-10-28
| 307236 | 7292923 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINEIS ELÉTRICOS DAS MÁQUINAS DA ESTAMPAGEM, ACABAMENTO E CANAL 420 - (OK 02,03,10,11,12,14,16,18,20, POLINIX 03, SAE MACHINE 01, 02 E 03) – EXECUTAR DURANTE A SEMANA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-28
| 306432 | 7521214 | (PRJ)_VD 18554 INSTALAR "TACHÃO" NAS RUAS 24 A 29 (ANTIGA AREA DO TALCO) NO TOUCADOR 2 - PROCURAR URIEL OU FELIPE SIQUEIRA NO 1º TURNO (INSTALAR MESMO TACHÃO DA ÁREA DA GEMINI) | CIVIL | LERIADO / ROGERIO | ANTIGO TALCO | PROGRAMADO | 2024-10-28
| 307806 | 7727402 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME PARA CALIBRAÇÃO DA VST-0058 | CIVIL | MARCELO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-28
| 307744 | 7322260 | (PRJ)_PC** P-2244 APOIO C/PTA TESOURA C/OPERADOR E VIGIA NA FÁBRICA IV, PARA SUPORTE A EMPRESA JRM A INSPEÇÃO EM PONTE ROLANTE, DIA 28/OUTUBRO DAS 08h – 17h | CIVIL | SEBASTIAO / LUIS GUSTAVO | ARAMES | PROGRAMADO | 2024-10-28
| 307782 | 7718011 | (PRJ)_PR**/PC** P-2253 APOIO A MONTAGEM DE EVENTO NA ENTRADA DO RESTAURANTE EM 28/out E DESMONTAGEM DIA 30/out – MONTAGEM DE BACKDROP E CABINES (EVENTO SEMPRE LIVRE) | CIVIL | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO 14HORAS | 2024-10-28
| 307821 | 7738469 | (PRJ)_ACOMPANHAMENTO DE PARTIDA DOS AQUECEDORES DE GLP DE ÁGUA DO RESTAURANTE - EMPRESA AQUATEMP/RINNAI - EM 28/out MANHÃ | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-29
| 307749 | 7707766 | (PRJ)_EHS&S VM - REFAZER TODA A CAIXA DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO DANIFICADO | CIVIL | NOE / JOAO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2024-10-28
| 307784 | 7725659 | (PRJ)_CPD - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA LINHA DE INCÊNDIO (LABORATORIO DE PESQUISA ANALÍTICA) | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2024-10-28
| 307813 | 7727406 | (PRJ)_TOUCADOR - MODIFICAR LOCAL DO SENSOR DE ILUMINAÇÃO NA PESAGEM, ONDE FICAM AS CAIXAS E SACARIAS LIMPAS, PRÉ-PESA, SENSOR FICA NO MEIO DA SALA, PUXAR UM PARALELO DO SENSOR NO LOCAL DE PRÉ-PESAGEM, | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-28
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-28
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-28
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA -FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-29
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-29
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-29
| 307779 | P-2221(FAST) | P-2221(FAST) PINTURA DE PAREDES E PISO CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | VALDNEI / JACKSON | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-29
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-29
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-29
| 307795 | 7329072 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ESTRUTURA DO FILTRO PRENSA NA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE CROMO | PINTURA | JULIO / LUIS ANTONIO | CROMO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-29
| 307770 | 7718111 | (PRJ)_VD - PINTURA GERAL DAS PARTES INTERNAS DO FAN COIL/PINTURA GERAL DO COMPARTIMENTO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DEVIDO ESTAR MUITO OXIDADO | PINTURA | JULIO / LUIS ANTONIO | OTC | PROGRAMADO | 2024-10-29
| 307236 | 7292923 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINEIS ELÉTRICOS DAS MÁQUINAS DA ESTAMPAGEM, ACABAMENTO E CANAL 420 - (OK 02,03,10,11,12,14,16,18,20, POLINIX 03, SAE MACHINE 01, 02 E 03) – EXECUTAR DURANTE A SEMANA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-29
| 307114 | 7266978 | (PRJ)_PINTAR NOVA DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR NA ÁREA DA DOCA DA EMBALAGEM PRÓXIMO A PORTA DE SAÍDA DE PRODUTOS, AO LADO DA CAÇAMBA DE DESCARTE DE PAPELÃO | PINTURA | CARLOS / WILIAN | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-29
| 307035 | 7266961 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA ÁREA EXTERNA DA DOCA DA EMBALAGEM (RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS) – PINTURA TOTAL | PINTURA | CARLOS / WILIAN | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-29
| 306432 | 7521214 | (PRJ)_VD 18554 INSTALAR "TACHÃO" NAS RUAS 24 A 29 (ANTIGA AREA DO TALCO) NO TOUCADOR 2 - PROCURAR URIEL OU FELIPE SIQUEIRA NO 1º TURNO (INSTALAR MESMO TACHÃO DA ÁREA DA GEMINI) | CIVIL | LERIADO / ROGERIO | ANTIGO TALCO | PROGRAMADO | 2024-10-29
| 307806 | 7727402 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME PARA CALIBRAÇÃO DA VST-0058 | CIVIL | MARCELO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-29
| 307784 | 7725659 | (PRJ)_CPD - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA LINHA DE INCÊNDIO (LABORATORIO DE PESQUISA ANALÍTICA) | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2024-10-29
| 307782 | 7718011 | (PRJ)_PR**/PC** P-2253 APOIO A MONTAGEM DE EVENTO NA ENTRADA DO RESTAURANTE EM 28/out E DESMONTAGEM DIA 30/out – MONTAGEM DE BACKDROP E CABINES (EVENTO SEMPRE LIVRE) | CIVIL | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO 08:00 | 2024-10-29
| 307774 | 7719940 | (PRJ)_HIDRÁULICA - RETIRAR INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA DA NOVA SUBESTAÇÃO DE BAIXA DO RESTAURANTE, MODIFICAR DIREÇÃO DA LINHA DE ÁGUA, EVITAR INCIDENTES NA ÁREA ELÉTRICA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-29
| 307749 | 7707766 | (PRJ)_EHS&S VM - REFAZER TODA A CAIXA DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO DANIFICADO | CIVIL | NOE / JOAO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2024-10-29
| 307774 | 7719940 | (PRJ)_HIDRÁULICA - RETIRAR INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA DA NOVA SUBESTAÇÃO DE BAIXA DO RESTAURANTE, MODIFICAR DIREÇÃO DA LINHA DE ÁGUA, EVITAR INCIDENTES NA ÁREA ELÉTRICA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-10-29
| 307813 | 7727406 | (PRJ)_TOUCADOR - MODIFICAR LOCAL DO SENSOR DE ILUMINAÇÃO NA PESAGEM, ONDE FICAM AS CAIXAS E SACARIAS LIMPAS, PRÉ-PESA, SENSOR FICA NO MEIO DA SALA, PUXAR UM PARALELO DO SENSOR NO LOCAL DE PRÉ-PESAGEM, | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-29
|  |  | FÉRIAS - / ANTONIO PEREIRA |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-29
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-30
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-30
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-30
| 307467 | 7303665 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DOS PONTOS OXIDADOS DAS GRELHAS DO PISO/AS GRELHAS PRÓXIMO DOS TANQUES - CENTRAL DE SOLUÇÕES OPERACIONAL – CATGUT (PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO) | PINTURA | VALDNEI / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307779 | P-2221(FAST) | P-2221(FAST) PINTURA DE PAREDES E PISO CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | JULIO / LUIS ANTONIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-30
| 307704 | 7310070 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR A PINTURA NO CARRINHO DE TRANSPORTE DE LOTES DA POLINIX 03 – CANAL 420 | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-30
| 307705 | 7310002 | (PRJ)_BOP_SET - EFETUAR PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES - ACABAMENTO OFTÁLMICA | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-30
| 307236 | 7292923 | (PRJ)_EFETUAR PINTURA NOS PAINEIS ELÉTRICOS DAS MÁQUINAS DA ESTAMPAGEM, ACABAMENTO E CANAL 420 - (OK 02,03,10,11,12,14,16,18,20, POLINIX 03, SAE MACHINE 01, 02 E 03) – EXECUTAR DURANTE A SEMANA | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-10-30
| 307614 | 7310051 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO ALARME DE EMERGENCIA, PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGENCIA NA ÁREA DO QUÍMICO NOVO (VERMELHO) | PINTURA | JULIO / LUIS ANTONIO | LAB QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307798 | 7324726 | (PRJ)_SEPARAR OS INTERRUPTORES DA SALA JJPS E COPA DO FLEX SPACE, ALTERAÇÃO DE LAYOUT DO LOCAL PRECISA DE ADEQUAÇÃO, PROCURAR JÉSSICA SILVA NO FLEX | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | DIRETORIA MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307800 | 7323468 | (PRJ)_ETO - INSTALAR SENSOR DE PRESENÇA PARA ILUMINAÇÃO DOS WC’s MASCULINO E FEMININO E CORREDOR DOS BANHEIROS | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | ETO | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307804 | 7707764 | (PRJ)_SANPRO - REALIZAR REPARO EM CORTINA DE AR COM BARULHO ANORMAL NA PORTA DE ENTRADA DA MANUTENÇÃO | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307808 | 7727290 | (PRJ)_TOUCADOR - READEQUAR A POSIÇÃO DO SENSOR DE LUMINOSIDADE NA SALA DE PESAGEM ONDE FICAM OS SACOS E AS CAIXAS (PESAGEM) | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307825 | 7332235 | (PRJ)_EHS&S VM-01220 REPARO EM CABO DE ATERRAMENTO ROMPIDO NA CONTENÇÃO, DEP.INFLAMÁVEIS 2 (R04) MAM MEDTECH | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307806 | 7727402 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME PARA CALIBRAÇÃO DA VST-0058 | CIVIL | MARCELO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307270 | 7292945 | (PRJ)_TROCAR SUPORTE DE ÁLCOOL E PERFEX QUEBRADO NA ENTRADA DO PROLENE MESH | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307812 | 7728357 | (PRJ)_CC8645 MOVIMENTAR MURAL DE ACRÍLICO C/ 1245x1230MM DA HIG.ORAL P/A PLANTA DE BANDAID, NA PLANTA DE BANDAID, RETIRAR O MURAL QUE ESTÁ LÁ E COLOCAR ESTE QUE ESTÁ EM HIG ORAL | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | HIGIENE ORAL | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307822 | 7707784 | VD - HIDRÔMETRO 05 CRR COM VAZAMENTO DE ÁGUA | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307784 | 7725659 | (PRJ)_CPD - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA LINHA DE INCÊNDIO (LABORATORIO DE PESQUISA ANALÍTICA) | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307823 | 7714901 | (PRJ)_PC** P-2256 RETIRAR FECHAMENTO LATERAL DO PRÉDIO 24 (AMBULATÓRIO), NA ÁREA DA ATHOS, TIME DE END USER, O FECHAMENTO ATUAL É EM MCA (CONFORME IMAGEM), FAZER ACABAMENTO E PINTURA DA FACHADA PÓS RE | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-30
| 307749 | 7707766 | (PRJ)_EHS&S VM - REFAZER TODA A CAIXA DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO DANIFICADO | CIVIL | NOE / JOAO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2024-10-30
| 307826 | 7740438 | VD - EMPRESTIMO DA PLATAFORMA Z60 30/10 - TROCA DE FILTROS SANPRO | SERVIÇOS GERAIS | UTILIDADES | UTILIDADES | UTILIDADES | 2024-10-30
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-30
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-10-31
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-10-31
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-10-31
| 307854 | P-2268(FAST) | P-2268(FAST)-PINTURA DE PISO SUPERIOR CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307853 | P-2272(FAST) | P-2272(FAST) – PINTURA DE PAREDE ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307779 | P-2221(FAST) | P-2221(FAST) PINTURA DE PAREDES E PISO CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | JULIO / LUIS ANTONIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-31
| 307827 | 7334041 | (PRJ)_BOP_OUT - REALIZAR A PINTURA DA MESA/BANCADA COM TINTA LASCADA (NA OFICINA DE MANUTENÇÃO DA FÁBRICA IV) | PINTURA | VALDNEI / LUIS ANTONIO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307829 | 7334039 | (PRJ)_BOP_OUT - REALIZAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE ABERTURA DA PORTA, PORTA DE ACESSO A OFICINA DE MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE ARAMES, ESTA SEM DEMARCAÇÃO | PINTURA | VALDNEI / LUIS ANTONIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307832 | 7332215 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR PINTURA TOTAL NAS PAREDES DA SALA (BOMBA DE VÁCUO) - PIDM | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307835 | 7332206 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR PINTURA NA ESTRUTURA METÁLICA DAS BANCADAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVEGEM - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307852 | 7707768 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA PARTE INTERNA (PONTO DE FERRUGEM) - FAN COIL AC-Z MAM-01 | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307838 | 7333113 | (PRJ)_LAB.QUÍMICO - REMOVER SUPORTE NA PAREDE DA PIA, TAMPAR OS FUROS E REALIZAR A PINTURA + REMOVER AS MARCAS DO ANTIGO ARMÁRIO, PINTURA TOTAL DA PAREDE | PINTURA | EVERALDO | LAB. QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307793 | 7329716 | (PRJ)_FIXAR O CPU DA TV NA PAREDE, NA SALA DE TREINAMENTO DE ACABAMENTO DE SUTURAS, SOLICITANTE: MARCOS SILVA (ENG.MANUTENÇÃO)/REGINA | ELETRCIA | ALVARO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307830 | 7334018 | (PRJ)_EHS - INSTALAR ILUMINAÇÃO NA PARTE EXTERNA DAS BAIAS DE SOLUÇÃO | ELETRCIA | ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307804 | 7707764 | (PRJ)_SANPRO - REALIZAR REPARO EM CORTINA DE AR COM BARULHO ANORMAL NA PORTA DE ENTRADA DA MANUTENÇÃO | ELETRCIA | ALVARO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307830 | 7334018 | (PRJ)_EHS - INSTALAR ILUMINAÇÃO NA PARTE EXTERNA DAS BAIAS DE SOLUÇÃO | ELETRCIA | PAULO / AGUNALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307840 | 7333135 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA CAMPAINHA NA GRÁFICA | ELETRCIA | PAULO / AGUNALDO | GRAFICA | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307806 | 7727402 | (PRJ)_VD - MONTAGEM DE ANDAIME PARA CALIBRAÇÃO DA VST-0058 | CIVIL | MARCELO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307463 | 7303225 | (PRJ)_INSTALAR PONTO DE ESGOTO P/PIA NA COPA, ADEQUAÇÃO DE LAYOUT NECESSITA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO P/INSTALAR 1 PIA NA NOVA COPA | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 305901 | 7182612 | (PRJ)_TROCAR RODIZIOS ENFERRUJADOS CARRINHOS DA CENTRAL DE SOLUÇÕES | SERRALHERIA | SEBASTIAO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | COOPER JOHNSON | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307823 | 7714901 | (PRJ)_PC** P-2256 RETIRAR FECHAMENTO LATERAL DO PRÉDIO 24 (AMBULATÓRIO), NA ÁREA DA ATHOS, TIME DE END USER, O FECHAMENTO ATUAL É EM MCA (CONFORME IMAGEM), FAZER ACABAMENTO E PINTURA DA FACHADA PÓS RE | CIVIL | MARCELO / GABRIEL (MANUTENÇÃO) | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307641 | 7668779 | (PRJ)_VM EHS&S - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA PARA ACESSAR A CENTRAL DE VÁCUO NA RUA DO BANDAID/PARA DEP.INFLAMÁVEIS | CIVIL | NOE / JOAO | BAND AID | PROGRAMADO | 2024-10-31
| 307842 | 7740395 | (PRJ)_VD - EMPRÉSTIMO DE PLATAFORMA Z45 EM 31/10 - TANQUE DE NITROGENIO | SERVIÇOS GERAIS | UTILIDADES | UTILIDADES | UTILIDADES | 2024-10-31
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-31
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-01
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-01
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-01
| 307853 | P-2272(FAST) | P-2272(FAST) – PINTURA DE PAREDE ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-01
| 307779 | P-2221(FAST) | P-2221(FAST) PINTURA DE PAREDES E PISO CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | JULIO / LUIS ANTONIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-01
| 307835 | 7332206 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR PINTURA NA ESTRUTURA METÁLICA DAS BANCADAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVEGEM - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-01
| 307861 | 7743339 | (PRJ)_RETOQUES DE PINTURA EM INTERRUPTOR, RODAPÉ E ESTRUTURAS METÁLICAS DENTRO DA SUBESTAÇÃO DE BAIXA DO RESTAURANTE (FINALIZAÇÃO PARA ENTREGA) | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-11-01
| 307835 | 7332206 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR PINTURA NA ESTRUTURA METÁLICA DAS BANCADAS PRÓXIMAS A UNIDADE DE LAVEGEM - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-01
| 307852 | 7707768 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA PARTE INTERNA (PONTO DE FERRUGEM) - FAN COIL AC-Z MAM-01 | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-01
| 307844 | 7740412 | (PRJ)_MOVIMENTAÇÃO DE 01 ARMÁRIO DO PRÉDIO DO JONTEX PARA PRÉDIO DO BANCO, ÁREA DE ÉTICA E RELAÇÕES TRABALHISTAS, DEIXAR COM ELTON/NÓBILE (ARMÁRIO ATIVO - 034.086)/THAIS DA CENTRAL | CIVIL | MARCELO / YGOR | PREDIO JONTEX | PROGRAMADO | 2024-11-01
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | COOPER JOHNSON | PROGRAMADO | 2024-11-01
| 307463 | 7303225 | (PRJ)_INSTALAR PONTO DE ESGOTO P/PIA NA COPA, ADEQUAÇÃO DE LAYOUT NECESSITA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO P/INSTALAR 1 PIA NA NOVA COPA | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-11-01
| 307784 | 7725659 | (PRJ)_CPD - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA LINHA DE INCÊNDIO (LABORATORIO DE PESQUISA ANALÍTICA) | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2024-11-01
| 307641 | 7668779 | (PRJ)_VM EHS&S - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA PARA ACESSAR A CENTRAL DE VÁCUO NA RUA DO BANDAID/PARA DEP.INFLAMÁVEIS | CIVIL | NOE / JOAO | BAND AID | PROGRAMADO | 2024-11-01
| 305901 | 7182612 | (PRJ)_TROCAR RODIZIOS ENFERRUJADOS CARRINHOS DA CENTRAL DE SOLUÇÕES | SERRALHERIA | SEBASTIAO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-01
| 307860 | 7742217 | (PRJ)_DIÁRIA C/PLATAFORMA Z-45 DO TIME DE FAST P/SUPRESSÃO DE ÁRVORE PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA (TIME DE ÁREAS VERDES MANSERV) | SERVIÇOS GERAIS | UTILIDADES | UTILIDADES | UTILIDADES | 2024-10-31
|  |  | FOLGA DEVIDO AOS TRABLAHOS FINAL DE SEMANA | PAULO / ALVARO | FOLGA | FOLGA | **** | 2024-10-31
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-10-31
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-02
| 307771 | 7327133 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/RETOQUE NOS PONTOS DE OXIDAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: SELADORA-SALA DE IB, ESTUFA DE SECAGEM-SALA DE LAVAGEM DE MATERIAIS, GELADEIRA 1 (FINAL DE SEMANA) | PINTURA | JACKSON / DOKE / LUIS DE SOUZA | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307772 | 7327134 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/RETOQUE NOS PONTOS DE OXIDAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: FLUXO SALA DE CARGA MICROBIANA E ARMÁRIO CORTA FOGO - SALA DE CROMATOGRAFIA (FINAL DE SEMANA) | PINTURA | JACKSON / DOKE / LUIS DE SOUZA | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307613 | 7310048 | (PRJ)_REALIZAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA NA OXIDAÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS DO ARMÁRIO CORTA FOGO CF2 E CF3 - QUIMICO (VERMELHO)/LAB.MICRO | PINTURA | JACKSON / DOKE / LUIS DE SOUZA | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307614 | 7310051 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO ALARME DE EMERGENCIA, PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGENCIA NA ÁREA DO QUÍMICO NOVO (VERMELHO) | PINTURA | JACKSON / DOKE / LUIS DE SOUZA | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307609 | 7310052 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA PARTE TRASEIRA DOS ESPELHOS CONVEXOS (ESPELHOS RETROVISORES), DO LAB.MICRO | PINTURA | JACKSON / DOKE / LUIS DE SOUZA | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307794 | 7329061 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA/RETOQUE NOS PONTOS DE OXIDAÇÃO DO - AGITADOR BM12098, EXAUSTOR 01 LMBEX01 E ULTRASSON CN0058 – LAB.MICRO DA MEDTECH | PINTURA | JACKSON / DOKE / LUIS DE SOUZA | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307828 | 7334489 | Pé das mesas enferrujadas no escritorio da micro | PINTURA | JACKSON / DOKE / LUIS DE SOUZA | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307836 | 7333174 | (PRJ)_SALA NR, INSTALAR 1 TOMADA 220V, PRÓXIMO A ENTRADA CATGUT | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307862 | 7743445 | (PRJ)_CC8245 ALTERAR A ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA PARA COR AZUL (MÊS NOVEMBRO AZUL) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CAIXA DAGUA DUTRA | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307863 | 7336918 | INSTALAÇÃO DE VASSOURINHA | CIVIL | MARCELO / YGOR | EMBALAGEM | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307864 | 7333173 | (PRJ)_(ORÇAR) DIVIFORT - SALA DE NR, PORTA Nº 55 DE VIDRO, INSTALAR | CIVIL | MARCELO / YGOR | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307187 | 7284313 | (PRJ)_REALIZAR A VEDAÇÃO COM SILICONE NAS FRESTAS DOS FORROS DO COBALTO | CIVIL | GETULIO / CICERO | COBALTO | PROGRAMADO | 2024-10-02
| 307866 | 7334491 | (PRJ)_LAB.MICRO - CORRIGIR ELETRODUTO SEM TAMPA PRÓXIMO AO MICROSCÓPIO (TRAZER 5 TAMPAS CEGAS), EXISTEM OUTROS PONTOS PARA CORREÇÃO | ELETRICA | SEBASTIAO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-10-02
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-03
| 307659 | 7642262 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR PONTO DE TOMADA 220V/10A P/CARREGAR BATERIA PARA PALETEIRA ELÉTRICA NA FLEX1 | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-11-03
| 307658 | 7642189 | (PRJ)_SANPRO - INSTALAR PONTO DE TOMADA 220V/10A P/CARREGAR BATERIA PARA PALETEIRA ELÉTRICA NA FLEX2 | ELETRICA | PAULO/ AGUINALDO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-11-03
| 307612 | 7310021 | (PRJ)_CBRE C10381412 REALIZAR A PINTURA DE TODO O TETO DO WC FEMININO AGULHAS (LADO LAGO) | PINTURA | LUCIDIO / ELIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-03
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-04
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-04
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-04
| 307854 | P-2268(FAST) | P-2268(FAST)-PINTURA DE PISO SUPERIOR CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO / JULIO | DPA | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307867 | 7331160 | (PRJ)_RETIRAR DEMARCAÇÃO VERMELHA CHÃO LMK - FÁBRICA IV | PINTURA | DOKE / L. DE DOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307868 | 7331347 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA TOTAL DA COLUNA AO LADO DA UNIDADE DE LAVAGEM E PAREDE AO LADO DA POLINIX 01, ETHALOY | PINTURA | DOKE / L. DE DOUZA | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307870 | 7743357 | (PRJ)_OB/COTONETES - FALTA DE DEMARCACAO PARA OS MATERIAIS DE PREVENTIVA ATOMAT 1 E 6, NOVA PINTURA | PINTURA | LUIS ANTONIO / LUCIDIO | OB/ COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307871 | 7743354 | (PRJ)_OB/COTONETES - FALTA DE DEMARCAÇÃO P/PALETE DE BLENDED (AUTOMAT4), NOVA PINTURA | PINTURA | LUIS ANTONIO / LUCIDIO | OB/ COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 306438 | 7243549 | (PRJ)_EHS&S INSTALAR ESPELHO 180° NO TETO PARA VISUALIZAÇÃO DO CORREDOR DO LASER/MULTSLIDE/PIDM | CIVIL | MARCELO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307153 | 7286107 | (PRJ)_EHS&S - INSTALAR ESPELHO CONVEXO PRÓXIMO DA SAÍDA DA FÁBRICA DE CATGUT | CIVIL | MARCELO / YGOR | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307836 | 7333174 | (PRJ)_SALA NR, INSTALAR 1 TOMADA 220V, PRÓXIMO A ENTRADA CATGUT | ELETRCIA | PAULO / AGUINALDO / ALVARO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307830 | 7334018 | (PRJ)_EHS - INSTALAR ILUMINAÇÃO NA PARTE EXTERNA DAS BAIAS DE SOLUÇÃO | ELETRCIA | PAULO / AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307862 | 7743445 | (PRJ)_CC8245 ALTERAR A ILUMINAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA DUTRA PARA COR AZUL (MÊS NOVEMBRO AZUL) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO / ALVARO | CAIXA DAGUA DUTRA | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307784 | 7725659 | (PRJ)_CPD - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA LINHA DE INCÊNDIO (LABORATORIO DE PESQUISA ANALÍTICA) | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307463 | 7303225 | (PRJ)_INSTALAR PONTO DE ESGOTO P/PIA NA COPA, ADEQUAÇÃO DE LAYOUT NECESSITA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO P/INSTALAR 1 PIA NA NOVA COPA | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO / NOE / JOAO | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | COOPER JOHNSON | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307849 | 7654911 | (PRJ)_PC553257335 P-2258 CBRE C5565 EXECUTAR A TROCA DA CAIXA NO SOLO DO SISTEMA DE SPDA (REMOVER A CAIXA DE ATERRAMENTO COM MCA E INSTALAR NOVA CAIXA LIVRE DE MCA) PRÉDIO P53, CAIXA DE ATERRAMENTO DO LADO EXTERNO DO PRÉDIO 53 | CIVIL | MARCELO / YGOR | BANCO SANTANDER | PROGRAMADO | 2024-11-04
| 307850 | 7654914 | (PRJ)_PC553257335 P-2258 CBRE C5566 EXECUTAR A TROCA DA CAIXA NO SOLO DO SISTEMA DE SPDA (REMOVER A CAIXA DE ATERRAMENTO COM MCA E INSTALAR NOVA CAIXA LIVRE DE MCA) PRÉDIO P25 CRR AO LADO DO BOX EXTERNO | CIVIL | MARCELO / YGOR | CRR | PROGRAMADO | 2024-11-04
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-11-04
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-05
| 307263 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-05
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-05
| 307867 | 7331160 | (PRJ)_RETIRAR DEMARCAÇÃO VERMELHA CHÃO LMK - FÁBRICA IV | PINTURA | DOKE / L. DE DOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-05
| 307868 | 7331347 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA TOTAL DA COLUNA AO LADO DA UNIDADE DE LAVAGEM E PAREDE AO LADO DA POLINIX 01, ETHALOY | PINTURA | DOKE / L. DE DOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-05
| 307870 | 7743357 | (PRJ)_OB/COTONETES - FALTA DE DEMARCACAO PARA OS MATERIAIS DE PREVENTIVA ATOMAT 1 E 6, NOVA PINTURA | PINTURA | LUIS ANTONIO / LUCIDIO | OB/ COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-11-05
| 307871 | 7743354 | (PRJ)_OB/COTONETES - FALTA DE DEMARCAÇÃO P/PALETE DE BLENDED (AUTOMAT4), NOVA PINTURA | PINTURA | LUIS ANTONIO / LUCIDIO | OB/ COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-11-05
| 307872 | 7331145 | (PRJ)_BOP_OUT - RECUPERAR DEMARCAÇÃO DO EXTINTOR LOCALIZADO PRÓXIMO A CENTRAL DE DESCARTE DE ÁCIDO (AGULHAS) | PINTURA | LUIS ANTONIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307769 | 7716410 | (PRJ)_VD - REALIZAR A A PINTURA DOS DIQUES 01, 02 E 03 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | PINTURA | LUCIDIO | ETA | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307854 | P-2268(FAST) | P-2268(FAST)-PINTURA DE PISO SUPERIOR CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO / JULIO | DPA | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307853 | P-2272(FAST) | P-2272(FAST) – PINTURA DE PAREDE ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-05
| 307467 | 7303665 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DOS PONTOS OXIDADOS DAS GRELHAS DO PISO/AS GRELHAS PRÓXIMO DOS TANQUES - CENTRAL DE SOLUÇÕES OPERACIONAL – CATGUT (PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO) | PINTURA | VALDNEI / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307838 | 7333113 | (PRJ)_LAB.QUÍMICO - REMOVER SUPORTE NA PAREDE DA PIA, TAMPAR OS FUROS E REALIZAR A PINTURA + REMOVER AS MARCAS DO ANTIGO ARMÁRIO, PINTURA TOTAL DA PAREDE | PINTURA | EVERALDO | LAB QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307874 | 7334589 | (PRJ)_REPARO EM TOMADAS DANIFICADAS / CAINDO COM FIOS EXPOSTOS NA ÁREA DA PIDM (PIDM 06) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307875 | 7334591 | (PRJ)_REPARO EM TOMADAS DANIFICADAS / CAINDO COM FIOS EXPOSTOS NA ÁREA DA PIDM (PIDM 10) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307876 | 7334593 | (PRJ)_REPARO EM TOMADA DO CONEXÃO QUEBRADA, PERTO DA TOMADA DE ENERGIA ELETRICA (INDEX 20) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307877 | 7334594 | (PRJ)_REPARO EM “ANDON” (SINALIZADOR ) SOB O PAINÉL ELÉTRICO QUEBRADO (NA ÁREA DAS PIDM's - PIDM 04) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307878 | 7334595 | (PRJ)_REPARO EM TOMADA SOB PAINÉL ELÉTRICO QUEBRADA, NA PIDM 13 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO / ALVARO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307879 | 7334596 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM TOMADA SOB PAINEL ELETRICO QUEBRADA - PIDM 03 | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307463 | 7303225 | (PRJ)_INSTALAR PONTO DE ESGOTO P/PIA NA COPA, ADEQUAÇÃO DE LAYOUT NECESSITA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO P/INSTALAR 1 PIA NA NOVA COPA | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307849 | 7654911 | (PRJ)_PC553257335 P-2258 CBRE C5565 EXECUTAR A TROCA DA CAIXA NO SOLO DO SISTEMA DE SPDA (REMOVER A CAIXA DE ATERRAMENTO COM MCA E INSTALAR NOVA CAIXA LIVRE DE MCA) PRÉDIO P53, CAIXA DE ATERRAMENTO DO LADO EXTERNO DO PRÉDIO 53 | CIVIL | NOE / JOAO | BANCO SANTANDER | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307850 | 7654914 | (PRJ)_PC553257335 P-2258 CBRE C5566 EXECUTAR A TROCA DA CAIXA NO SOLO DO SISTEMA DE SPDA (REMOVER A CAIXA DE ATERRAMENTO COM MCA E INSTALAR NOVA CAIXA LIVRE DE MCA) PRÉDIO P25 CRR AO LADO DO BOX EXTERNO | CIVIL | NOE / JOAO | CRR | PROGRAMADO | 2024-11-05
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | COOPER JOHNSON | PROGRAMADO | 2024-11-05
2024-11-05
2024-11-05
2024-11-05
2024-11-05
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-06
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-06
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-06
| 307870 | 7743357 | (PRJ)_OB/COTONETES - FALTA DE DEMARCACAO PARA OS MATERIAIS DE PREVENTIVA ATOMAT 1 E 6, NOVA PINTURA | PINTURA | LUIS ANTONIO / LUCIDIO | OB/ COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-11-06
| 307871 | 7743354 | (PRJ)_OB/COTONETES - FALTA DE DEMARCAÇÃO P/PALETE DE BLENDED (AUTOMAT4), NOVA PINTURA | PINTURA | LUIS ANTONIO / LUCIDIO | OB/ COTONETES | EM EXECUÇÃO | 2024-11-06
| 307872 | 7331145 | (PRJ)_BOP_OUT - RECUPERAR DEMARCAÇÃO DO EXTINTOR LOCALIZADO PRÓXIMO A CENTRAL DE DESCARTE DE ÁCIDO (AGULHAS) | PINTURA | LUIS ANTONIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307890 | 7429388 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO DEMARCAÇÕES DE PISO NECESSÁRIAS | PINTURA | DOKE / L. DE DOUZA | CRR | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307887 | 7332208 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA NAS COIFAS DE EXAUSTÃO DO TANQUE DE HOMY E UNIDADE DE LAVAGEM - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307769 | 7716410 | (PRJ)_VD - REALIZAR A A PINTURA DOS DIQUES 01, 02 E 03 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | PINTURA | LUCIDIO | ETA | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307854 | P-2268(FAST) | P-2268(FAST)-PINTURA DE PISO SUPERIOR CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO / JULIO | DPA | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307853 | P-2272(FAST) | P-2272(FAST) – PINTURA DE PAREDE ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-06
| 307467 | 7303665 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DOS PONTOS OXIDADOS DAS GRELHAS DO PISO/AS GRELHAS PRÓXIMO DOS TANQUES - CENTRAL DE SOLUÇÕES OPERACIONAL – CATGUT (PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO) | PINTURA | VALDNEI / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307883 | 7337785 | (PRJ)_INSTALAR QUADRO NA PAREDE DA SALA DO DIRETOR RAFAEL BARBOSA, NA ÁREA DO FLEX SPACE | CIVIL | MARCELO / YGOR | DIRETORIA MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307844 | 7740412 | (PRJ)_MOVIMENTAÇÃO DE 01 ARMÁRIO DO PRÉDIO DO JONTEX PARA PRÉDIO DO BANCO, ÁREA DE ÉTICA E RELAÇÕES TRABALHISTAS, DEIXAR COM ELTON/NÓBILE (ARMÁRIO ATIVO - 034.086)/THAIS DA CENTRAL | CIVIL | MARCELO / YGOR | JONTEX | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307881 | 7743315 | (PRJ)_VM - APOIO AO TIME DA RENTOKIL P/ELIMINAR MARIMBONDOS NA ENTRADA DA OFICINA DE MANUTENÇÃO DO DPA (APOIO COM OPERAÇÃO DE PLATAFORMA P/ELEVAÇÃO DE TERCEIRO) | CIVIL | SEBASTIAO / LUIS GUSTAVO | DPA | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307885 | 7337792 | (PRJ)_PR8223826/PC** P-2278 Rev1 EXECUTAR 04 BROCAS ESCAVADAS DN 25cm/5,25m P/BASE METÁLICA/SKID DO CHILLER | CIVIL | NOE / JOAO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-06
| 307463 | 7303225 | (PRJ)_INSTALAR PONTO DE ESGOTO P/PIA NA COPA, ADEQUAÇÃO DE LAYOUT NECESSITA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO P/INSTALAR 1 PIA NA NOVA COPA | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 305598 | 7321652 | (PRJ)_CBRE C3502 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG-05, SINAL SONORO E CAMPAINHA NÃO ESTÁ AUDÍVEL, OBSERVAÇÃO: PROCURAR OS BOMBEIROS ALESSANDRO/CERQUEIRA, RAMAL 3143 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 305600 | 7321654 | (PRJ)_CBRE C3503 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG 06, REALIZADO TESTE NO 1º TRIMESTRE DE 2024 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307884 | 7683310 | (PRJ)_VM ETA - AVALIAR NO LOCAL, PRESSÃO DE ÁGUA DO CHUVEIRO LAVA OLHOS ESTÁ MUITO ALTA, AVALIAR SE NECESSÁRIO INSTALAR REDUTORA DE PRESSÃO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ETA | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | COOPER JOHNSON | PROGRAMADO | 2024-11-06
| 307849 | 7654911 | (PRJ)_PR8207298/PC** P-2258 CBRE C5565 EXECUTAR A TROCA DA CAIXA NO SOLO DO SISTEMA DE SPDA (REMOVER A CAIXA DE ATERRAMENTO COM MCA E INSTALAR NOVA CAIXA LIVRE DE MCA) PRÉDIO P53 | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | SANTANDER | PROGRAMADO | 2024-11-06
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-11-06
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-07
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-07
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-07
| 307769 | 7716410 | (PRJ)_VD - REALIZAR A A PINTURA DOS DIQUES 01, 02 E 03 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | PINTURA | LUCIDIO | ETA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-07
| 307854 | P-2268(FAST) | P-2268(FAST)-PINTURA DE PISO SUPERIOR CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO / JULIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-07
| 307853 | P-2272(FAST) | P-2272(FAST) – PINTURA DE PAREDE ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-07
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-07
| 307853 | P-2272(FAST) | P-2272(FAST) – PINTURA DE PAREDE ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-07
| 307902 | 7332404 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | LUIZ ANTONIO / DOKE / L DE SOUZA | SEROSA | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307891 | 7340409 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA: 1) TRATAMENTO E PINTURA DAS PARTES ENFERRUJADAS DO SUPORTE DO FLUXO LAMINAR 2) POLIMENTO DAS ESCADAS DE INOX | PINTURA | VALDNEI / JACKSON | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307463 | 7303225 | (PRJ)_INSTALAR PONTO DE ESGOTO P/PIA NA COPA, ADEQUAÇÃO DE LAYOUT NECESSITA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO P/INSTALAR 1 PIA NA NOVA COPA | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 305598 | 7321652 | (PRJ)_CBRE C3502 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG-05, SINAL SONORO E CAMPAINHA NÃO ESTÁ AUDÍVEL, OBSERVAÇÃO: PROCURAR OS BOMBEIROS ALESSANDRO/CERQUEIRA, RAMAL 3143 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 305600 | 7321654 | (PRJ)_CBRE C3503 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG 06, REALIZADO TESTE NO 1º TRIMESTRE DE 2024 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307884 | 7683310 | (PRJ)_VM ETA - AVALIAR NO LOCAL, PRESSÃO DE ÁGUA DO CHUVEIRO LAVA OLHOS ESTÁ MUITO ALTA, AVALIAR SE NECESSÁRIO INSTALAR REDUTORA DE PRESSÃO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ETA | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307910 | 7333246 | P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | CIVIL | MARCELO / YGOR | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307885 | 7337792 | (PRJ)_PR8223826/PC** P-2278 Rev1 EXECUTAR 04 BROCAS ESCAVADAS DN 25cm/5,25m P/BASE METÁLICA/SKID DO CHILLER | CIVIL | NOE / JOAO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-07
| 307904 | 7749698 | (PRJ)_CBRE C6173 PRESSOSTATO DE FLUXO DE ÁGUA DA BOMBA DIESEL PRECISA DE REPARO, ENCONTRA-SE C/VAZAMENTO, OBSERVAÇÃO: PROCURAR OS LÍDERES DOS BOMBEIROS PARA ALINHAMENTO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | CASA DE BOMBAS | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307906 | 7185751 | (PRJ)_(EM AVALIAÇÃO) CONECTAR SENSOR DE UMIDADE DENTRO DA SALA LIMPA, SENSOR ESTÁ SOLTO (ATIVIDADE DEVE SER AGENDADA) | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307908 | 7336933 | (PRJ)_ALTERAR A POSIÇÃO DE ARMADILHA LUMINOSA - CONTROLE DE PRAGAS RENTOKIL/ESTÁ ALOCADA AO LADO DO WC FEM. ARMÁRIOS AGULHAS/COPA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307710 | 7310709 | (PRJ)_SUBSTITUIR OS REFLETORES DE LUZ LOCALIZADOS NA CENTRAL DE GASES - REFLETORES DE 50W COM POTÊNCIA INSUFICIENTES | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307909 | 7753465 | (PRJ)_REALIZAR A MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA NA BASE DE PROTEÇÃO DO INTERFONE DA CANCELA 06 (COLISÃO)/RETIRAR A ESTRUTURA E REPARAR NA OFICINA E REINSTALAR (SERRALHERIA) | SERRALHERIA | SEBASTIAO | PORTARIA | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307849 | 7654911 | (PRJ)_PC553257335 P-2258 CBRE C5565 EXECUTAR A TROCA DA CAIXA NO SOLO DO SISTEMA DE SPDA (REMOVER A CAIXA DE ATERRAMENTO COM MCA E INSTALAR NOVA CAIXA LIVRE DE MCA) PRÉDIO P53, CAIXA DE ATERRAMENTO DO LADO EXTERNO DO PRÉDIO 53 | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | BANCO SANTANDER | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307850 | 7654914 | (PRJ)_PC553257335 P-2258 CBRE C5566 EXECUTAR A TROCA DA CAIXA NO SOLO DO SISTEMA DE SPDA (REMOVER A CAIXA DE ATERRAMENTO COM MCA E INSTALAR NOVA CAIXA LIVRE DE MCA) PRÉDIO P25 CRR AO LADO DO BOX EXTERNO | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | CRR | PROGRAMADO | 2024-11-07
| 307880 | P-2280(FAST) | P-2280(FAST) – LOCAÇÃO DE PLATAFORMA TESOURA CONNECTCOM | SERVIÇOS GERAIS | CONNECTCOM | JOHNSON | PROGRAMADO | 2024-11-07
2024-11-07
2024-11-07
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-08
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-08
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-08
| 307769 | 7716410 | (PRJ)_VD - REALIZAR A A PINTURA DOS DIQUES 01, 02 E 03 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | PINTURA | LUCIDIO | ETA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-08
| 307854 | P-2268(FAST) | P-2268(FAST)-PINTURA DE PISO SUPERIOR CASA DE MÁQUINAS DPA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO / JULIO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-08
| 307853 | P-2272(FAST) | P-2272(FAST) – PINTURA DE PAREDE ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-08
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-08
| 307902 | 7332404 | (PRJ)_INSPEÇÃO DE PINTURA NO TETO E PAREDES DA CÂMARA FRIA SEROSA – CATGUT | PINTURA | LUIZ ANTONIO / DOKE / L DE SOUZA | SEROSA | PROGRAMADO | 2024-11-08
| 307891 | 7340409 | (PRJ)_REALIZAR PINTURA: 1) TRATAMENTO E PINTURA DAS PARTES ENFERRUJADAS DO SUPORTE DO FLUXO LAMINAR 2) POLIMENTO DAS ESCADAS DE INOX | PINTURA | VALDNEI / JACKSON | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-11-08
| 307463 | 7303225 | (PRJ)_INSTALAR PONTO DE ESGOTO P/PIA NA COPA, ADEQUAÇÃO DE LAYOUT NECESSITA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO P/INSTALAR 1 PIA NA NOVA COPA | HIDRAULICA | GETULIO / CICERO | FAZENDINHA | PROGRAMADO | 2024-11-08
| 305598 | 7321652 | (PRJ)_CBRE C3502 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG-05, SINAL SONORO E CAMPAINHA NÃO ESTÁ AUDÍVEL, OBSERVAÇÃO: PROCURAR OS BOMBEIROS ALESSANDRO/CERQUEIRA, RAMAL 3143 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-08
| 305600 | 7321654 | (PRJ)_CBRE C3503 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG 06, REALIZADO TESTE NO 1º TRIMESTRE DE 2024 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-08
| 307884 | 7683310 | (PRJ)_VM ETA - AVALIAR NO LOCAL, PRESSÃO DE ÁGUA DO CHUVEIRO LAVA OLHOS ESTÁ MUITO ALTA, AVALIAR SE NECESSÁRIO INSTALAR REDUTORA DE PRESSÃO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ETA | PROGRAMADO | 2024-11-08
| 307910 | 7333246 | P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | CIVIL | MARCELO / YGOR | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-11-08
| 307885 | 7337792 | (PRJ)_PR8223826/PC** P-2278 Rev1 EXECUTAR 04 BROCAS ESCAVADAS DN 25cm/5,25m P/BASE METÁLICA/SKID DO CHILLER | CIVIL | NOE / JOAO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-08
| 307919 | 7755170 | (PRJ)_CBRE C6222 INSTALAR EXTENSÃO C/03 TOMADAS NA SAÍDA DO RESTAURANTE, P/03 TV’s, INSTALAR EM 11/nov ATÉ AS 09H P/APOIO AO EVENTO DA SIPATMA, SERÁ DE 11 À 14/nov (EVENTO INICIA AS 10h), APÓS O EVENT | ELETRICA | AGUINALDO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-11-08
| 307909 | 7753465 | (PRJ)_REALIZAR A MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA NA BASE DE PROTEÇÃO DO INTERFONE DA CANCELA 06 (COLISÃO)/RETIRAR A ESTRUTURA E REPARAR NA OFICINA E REINSTALAR (SERRALHERIA) | SERRALHERIA | SEBASTIAO | PORTARIA | PROGRAMADO | 2024-11-08
| 307850 | 7654914 | (PRJ)_PC553257335 P-2258 CBRE C5566 EXECUTAR A TROCA DA CAIXA NO SOLO DO SISTEMA DE SPDA (REMOVER A CAIXA DE ATERRAMENTO COM MCA E INSTALAR NOVA CAIXA LIVRE DE MCA) PRÉDIO P25 CRR AO LADO DO BOX EXTERNO | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | CRR | PROGRAMADO | 2024-11-08
|  |  | FOLGA DEVIDO AOS TRABLAHOS FINAL DE SEMANA | ELETRICA | PAULO / ALVARO |  |  | 2024-11-08
|  |  | COBRINDO FÉRIAS PREDIAL / JUNHO |  | FÉRIAS | FÉRIAS | **** | 2024-11-08
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SÁBADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-09
| 307814 | P-1969(FAST) | P-1969(FAST)-OS 7113108 VENTILADOR WC FEMININO-R01 | ELETRICA | AGUINALDO / MARCELO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-11-09
| 307852 | 7707768 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA DA PARTE INTERNA (PONTO DE FERRUGEM) - FAN COIL AC-Z MAM-01 | PINTURA | RAIMUNDO / LUIZ ANTONIO | OTC | PROGRAMADO | 2024-11-09
| 307838 | 7333113 | (PRJ)_LAB.QUÍMICO - REMOVER SUPORTE NA PAREDE DA PIA, TAMPAR OS FUROS E REALIZAR A PINTURA + REMOVER AS MARCAS DO ANTIGO ARMÁRIO, PINTURA TOTAL DA PAREDE | CIVIL | NOE / JOAO / MARCELO | LABORATORIO QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-11-09
| 305806 | 7183078 | (PRJ)_FERRUGEM: CORRIGIR PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO EM CUBA DA PIA, DIVISÓRIA DO TETO, CHUVEIRO LAVA OLHOS E CARRINHO DE BOMBONAS - LAB.QUÍMICO DA MEDTECH | PINTURA | JULIO / JACKSON / VALDNEI | LAB. QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-11-09
| 307282 | 7291356 | (PRJ)_BOP_AGO RETIRAR RESTO DE COLA NA LATERAL DA GELADEIRA E NA PAREDE PERTO DO QUADRO DE AVISOS, LABORATÓRIO QUÍMICO - MEDICAL | PINTURA | JULIO / JACKSON / VALDNEI | LAB. QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-11-09
| 307838 | 7333113 | (PRJ)_LAB.QUÍMICO - REMOVER SUPORTE NA PAREDE DA PIA, TAMPAR OS FUROS E REALIZAR A PINTURA + REMOVER AS MARCAS DO ANTIGO ARMÁRIO, PINTURA TOTAL DA PAREDE | PINTURA | JULIO / JACKSON / VALDNEI | LAB. QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-11-09
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-10
| 307747 | P-2175 (FAST) | P-2175 (FAST) - PINTURA NO PISO AO LADO DAS SLLITTERS RH#03 - BAND AID | PINTURA | DOKE / LUIS DE SOUZA | BAND- AID | PROGRAMADO | 2024-11-10
| 307242 | 7291361 | (PRJ)_BOP AGO - REALIZAR A PINTURA TOTAL NA TUBULAÇÃO PRÓXIMO À PIA, NO LABORATÓRIO QUÍMICO DA MEDTECH | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | LAB. QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-11-10
| 306514 | 7248863 | (PRJ)_REALIZAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM CANO ENFERRUJADO DENTRO DA CAPELA LQCA03 (LAB.QUÍMICO), SOLICITANTE: ROSEMARA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | LAB. QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-11-10
| 306525 | 7248872 | (PRJ)_REALIZAR A LIMPEZA, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO (SE NECESSÁRIO) E PINTURA NA CAPELA QUE ESTÁ MANCHADA NA PARTE INTERNA, NO LAB.QUÍMICO, SOLICITANTE: ROSEMARA | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | LAB. QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-11-10
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-11
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-11
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-11
| 307924 | 7755142 | (PRJ)_CBRE C6196 REALIZAR A PINTURA TOTAL DE TODAS AS CANCELAS DA PORTARIA G1, DÚVIDAS, PROCURAR RAFAELA DA SEG.PATRIMONIAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO / JULIO | PORTARIA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-11
| 307921 | 7755106 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA TOTAL DO PISO DA CASA DE MÁQUINAS SAL-258A - CASA DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (MEZANINO)/OTC | PINTURA | LUIZ ANTONIO / DOKE / L DE SOUZA | OTC | PROGRAMADO | 2024-11-11
| 307896 | 7331347 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA TOTAL DA COLUNA AO LADO DA UNIDADE DE LAVAGEM E PAREDE AO LADO DA POLINIX 01, ETHALOY | PINTURA | LUIZ ANTONIO / DOKE / L DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-11
| 307925 | 7340431 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DA PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE LOTOTO NO CHÃO/ÁREA DE MICRO AGULHAS | PINTURA | VALDNEI / JACKSON | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-11
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-11
| 307919 | 7755170 | (PRJ)_CBRE C6222 INSTALAR EXTENSÃO C/03 TOMADAS NA SAÍDA DO RESTAURANTE, P/03 TV’s, INSTALAR EM 11/nov ATÉ AS 09H P/APOIO AO EVENTO DA SIPATMA, SERÁ DE 11 À 14/nov (EVENTO INICIA AS 10h), APÓS O EVENT | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-11-11
| 307926 | 7756901 | (PRJ)_INSTALAR TOMADA E PONTO INFRA SECA P/REDE NA PAREDE DA ÁREA DE FACILITIES, DÚVIDAS, PROCURAR THAIS OU JUAREZ NA CENTRAL IV | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-11-11
| 307927 | 7756900 | (PRJ)_MOVIMENTAR TV DO RH GLOBAL P/CENTRAL IV, INSTALAR TV NA ÁREA DE FACILITIES DA CENTRAL IV, PROCURAR JUAREZ E THAIS | CIVIL | MARCELO / YGOR | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-11-11
| 307928 | 7756897 | (PRJ)_REALIZAR A DESMONTAGEM DAS MESAS NA SALA DO RH GLOBAL NA ÁREA DO PRÉDIO DO RESTAURANTE (DESMONTAR MESAS) | CIVIL | MARCELO / YGOR | RH GLOBAL | PROGRAMADO | 2024-11-11
| 307920 | P-2267(FAST) | P-2267(FAST)-REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DEP INFLAMÁVEIS | CIVIL | MARCELO / YGOR | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-11-11
| 307923 | 7728355 | (PRJ)_CBRE C6010 DOCA - INSTALAR FECHAMENTO EVITANDO ENTRADA NA PARTE INFERIOR DA ESCADA FIXA DA DOCA (CORRENTE) EVITAR PASSAGEM DE PESSOAS POR BAIXO DA ESCADA (04 POSTINHOS P/02 CORRENTES) | SERRALHERIA | SEBASTIAO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-11-11
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | COOPER JOHNSON | EM EXECUÇÃO | 2024-11-11
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-12
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-12
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-12
| 307924 | 7755142 | (PRJ)_CBRE C6196 REALIZAR A PINTURA TOTAL DE TODAS AS CANCELAS DA PORTARIA G1, DÚVIDAS, PROCURAR RAFAELA DA SEG.PATRIMONIAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO / JULIO | PORTARIA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-12
| 307921 | 7755106 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA TOTAL DO PISO DA CASA DE MÁQUINAS SAL-258A - CASA DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (MEZANINO)/OTC | PINTURA | LUIZ ANTONIO / DOKE / L DE SOUZA | OTC | PROGRAMADO | 2024-11-12
| 307957 | 7762427 | TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR | PINTURA | LUIZ ANTONIO | TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-12
| 307950 | 7286065 | (PRJ)_BOP_AGO - EFETUAR A PINTURA NO CONDULETE PRÓXIMO AOS FORMULÁRIOS, CORREDOR DE ESCRITÓRIOS | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-12
| 307944 | 7332207 | (PRJ)_BOP_OUT - EFETUAR A PINTURA TOTAL NO TETO PRÓXIMO A UNIDADE DE LAVAGEM - ACABAMENTO DRILL | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-12
| 307925 | 7340431 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DA PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE LOTOTO NO CHÃO/ÁREA DE MICRO AGULHAS | PINTURA | VALDNEI / JACKSON | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-12
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-12
| 307710 | 7310709 | (PRJ)_SUBSTITUIR OS REFLETORES DE LUZ LOCALIZADOS NA CENTRAL DE GASES - REFLETORES DE 50W COM POTÊNCIA INSUFICIENTES | ELETRICA | AGUINALDO / PAULO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-12
| 307926 | 7756901 | (PRJ)_INSTALAR TOMADA E PONTO INFRA SECA P/REDE NA PAREDE DA ÁREA DE FACILITIES, DÚVIDAS, PROCURAR THAIS OU JUAREZ NA CENTRAL IV | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-11-12
| 307927 | 7756900 | (PRJ)_MOVIMENTAR TV DO RH GLOBAL P/CENTRAL IV, INSTALAR TV NA ÁREA DE FACILITIES DA CENTRAL IV, PROCURAR JUAREZ E THAIS | CIVIL | MARCELO / YGOR | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-11-12
| 307928 | 7756897 | (PRJ)_REALIZAR A DESMONTAGEM DAS MESAS NA SALA DO RH GLOBAL NA ÁREA DO PRÉDIO DO RESTAURANTE (DESMONTAR MESAS) | CIVIL | MARCELO / YGOR | RH GLOBAL | PROGRAMADO | 2024-11-12
| 307929 | 7342787 | REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / DAVI | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-12
| 307923 | 7728355 | (PRJ)_CBRE C6010 DOCA - INSTALAR FECHAMENTO EVITANDO ENTRADA NA PARTE INFERIOR DA ESCADA FIXA DA DOCA (CORRENTE) EVITAR PASSAGEM DE PESSOAS POR BAIXO DA ESCADA (04 POSTINHOS P/02 CORRENTES) | SERRALHERIA | SEBASTIAO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-11-12
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | COOPER JOHNSON | EM EXECUÇÃO | 2024-11-12
| 307784 | 7725659 | (PRJ)_CPD - REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA LINHA DE INCÊNDIO (LABORATORIO DE PESQUISA ANALÍTICA) | HIDRAULICA | CICERO | CPD | PROGRAMADO | 2024-11-12
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-13
| 307924 | 7755142 | (PRJ)_CBRE C6196 REALIZAR A PINTURA TOTAL DE TODAS AS CANCELAS DA PORTARIA G1, DÚVIDAS, PROCURAR RAFAELA DA SEG.PATRIMONIAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO / JULIO | PORTARIA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-13
| 307921 | 7755106 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA TOTAL DO PISO DA CASA DE MÁQUINAS SAL-258A - CASA DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (MEZANINO)/OTC | PINTURA | LUIZ ANTONIO / DOKE / L DE SOUZA | OTC | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 307957 | 7762427 | TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR | PINTURA | LUIZ ANTONIO | TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-13
| 307436 | 7646272 | (PRJ)_(AVALIAR NO LOCAL) AZ - FERRUGEM NA BANDEJA APÓS OS FILTROS/FANCOIL 01 - TOUCADOR (FABRICAÇÃO) | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-13
| 307764 | 7326568 | REALIZAR PINTURA METALIZADA - PAREDE INVENTÁRIO - ETO | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA | ETO | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 307925 | 7340431 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DA PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE LOTOTO NO CHÃO/ÁREA DE MICRO AGULHAS | PINTURA | VALDNEI / JACKSON | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-13
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-13
| 307926 | 7756901 | (PRJ)_INSTALAR TOMADA E PONTO INFRA SECA P/REDE NA PAREDE DA ÁREA DE FACILITIES, DÚVIDAS, PROCURAR THAIS OU JUAREZ NA CENTRAL IV | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 307959 | P-2210(FAST) | P-2210(FAST) - INSTALAÇÃO DE TOMADAS MEDTECH | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | DIRETORIA MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 307616 | 7309227 | (PRJ)_BOP_SET - REPARO EM PORTAS E GAVETAS DOS CONTEÚDOS DA OFICINA DE CALIBRAÇÃO ESTÃO DANIFICADOS/EMPERRADOS, FAVOR REALIZAR O REPARO (EXECUTAR O REPARO POSSÍVEL, SE NECESSÁRIO MAIOR INTERVENÇÃO | MARCENARIA | MARCELO / YGOR | MEDICAL | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 307688 | 7319353 | (PRJ)_INSTALAR PUXADOR DE PORTA N°73/LIMPEZA DE CAIXAS | MARCENARIA | MARCELO / YGOR | MEDICAL | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 307690 | 7320586 | (PRJ)_REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DAS CORREDIÇAS DE GAVETAS (BANCADAS MICRONEEDLES) | MARCENARIA | MARCELO / YGOR | MEDICAL | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | COOPER JOHNSON | EM EXECUÇÃO | 2024-11-13
| 305598 | 7321652 | (PRJ)_CBRE C3502 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG-05, SINAL SONORO E CAMPAINHA NÃO ESTÁ AUDÍVEL, OBSERVAÇÃO: PROCURAR OS BOMBEIROS ALESSANDRO/CERQUEIRA, RAMAL 3143 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 305600 | 7321654 | (PRJ)_CBRE C3503 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG 06, REALIZADO TESTE NO 1º TRIMESTRE DE 2024 | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | OB COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 307884 | 7683310 | (PRJ)_VM ETA - AVALIAR NO LOCAL, PRESSÃO DE ÁGUA DO CHUVEIRO LAVA OLHOS ESTÁ MUITO ALTA, AVALIAR SE NECESSÁRIO INSTALAR REDUTORA DE PRESSÃO | HIDRAULICA | CICERO / GETULIO | ETA | PROGRAMADO | 2024-11-13
| 307962 | 7742178 | (PRJ)_REPARO EM CORTINA DE AR DA PORTA DE ENTRADA DE PEDESTRE DO DEPÓSITO OTC FAZENDO BARULHO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / ALVARO | OTC | PROGRAMADO | 2024-11-13
2024-11-13
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-14
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-14
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-14
| 307957 | 7762427 | TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR | PINTURA | LUIZ ANTONIO | TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-14
| 307924 | 7755142 | (PRJ)_CBRE C6196 REALIZAR A PINTURA TOTAL DE TODAS AS CANCELAS DA PORTARIA G1, DÚVIDAS, PROCURAR RAFAELA DA SEG.PATRIMONIAL | PINTURA | ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO / JULIO | PORTARIA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-14
| 307921 | 7755106 | (PRJ)_VD - REALIZAR A PINTURA TOTAL DO PISO DA CASA DE MÁQUINAS SAL-258A - CASA DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (MEZANINO)/OTC | PINTURA | LUIZ ANTONIO / DOKE / L DE SOUZA | OTC | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 307436 | 7646272 | (PRJ)_(AVALIAR NO LOCAL) AZ - FERRUGEM NA BANDEJA APÓS OS FILTROS/FANCOIL 01 - TOUCADOR (FABRICAÇÃO) | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-14
| 307764 | 7326568 | REALIZAR PINTURA METALIZADA - PAREDE INVENTÁRIO - ETO | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA | ETO | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 307925 | 7340431 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DA PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE LOTOTO NO CHÃO/ÁREA DE MICRO AGULHAS | PINTURA | VALDNEI / LUCIDIO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 307966 | 7285390 | BOP-CATGUT-AGOSTO-TINTA LASCADA PROXIMO DOS TANQUES DECANTADORES TRATAMENTO DE CROMO LIBERADO DE SEGUNDA A SEXTA | PINTURA | VALDNEI / LUCIDIO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-14
| 307939 | 7334569 | (PRJ)_EHS&S - ADEQUAR PINTURA DE CALÇADA E PINTURA DE SEGURANÇA NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, ABERTURA DAS PORTAS, NA NOVA CALÇADA AJUSTADA NA CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | PINTURA | JACKSON / ELIO | EMABALAGEM | EM EXECUÇÃO | 2024-11-14
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-14
| 307926 | 7756901 | (PRJ)_INSTALAR TOMADA E PONTO INFRA SECA P/REDE NA PAREDE DA ÁREA DE FACILITIES, DÚVIDAS, PROCURAR THAIS OU JUAREZ NA CENTRAL IV | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | FABRICA IV | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 307959 | P-2210(FAST) | P-2210(FAST) - INSTALAÇÃO DE TOMADAS MEDTECH | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | DIRETORIA MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 307616 | 7309227 | (PRJ)_BOP_SET - REPARO EM PORTAS E GAVETAS DOS CONTEÚDOS DA OFICINA DE CALIBRAÇÃO ESTÃO DANIFICADOS/EMPERRADOS, FAVOR REALIZAR O REPARO (EXECUTAR O REPARO POSSÍVEL, SE NECESSÁRIO MAIOR INTERVENÇÃO | MARCENARIA | MARCELO / YGOR | MEDICAL | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 307688 | 7319353 | (PRJ)_INSTALAR PUXADOR DE PORTA N°73/LIMPEZA DE CAIXAS | MARCENARIA | MARCELO / YGOR | MEDICAL | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 307690 | 7320586 | (PRJ)_REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DAS CORREDIÇAS DE GAVETAS (BANCADAS MICRONEEDLES) | MARCENARIA | MARCELO / YGOR | MEDICAL | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | ROGERIO / LERIADO | COOPER JOHNSON | EM EXECUÇÃO | 2024-11-14
| 305598 | 7321652 | (PRJ)_CBRE C3502 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG-05, SINAL SONORO E CAMPAINHA NÃO ESTÁ AUDÍVEL, OBSERVAÇÃO: PROCURAR OS BOMBEIROS ALESSANDRO/CERQUEIRA, RAMAL 3143 | HIDRAULICA | SEBATIAO / GETULIO | OB COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 305600 | 7321654 | (PRJ)_CBRE C3503 REALIZAR REPARO NO GONGO DA VG 06, REALIZADO TESTE NO 1º TRIMESTRE DE 2024 | HIDRAULICA | SEBATIAO / GETULIO | OB COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 307884 | 7683310 | (PRJ)_VM ETA - AVALIAR NO LOCAL, PRESSÃO DE ÁGUA DO CHUVEIRO LAVA OLHOS ESTÁ MUITO ALTA, AVALIAR SE NECESSÁRIO INSTALAR REDUTORA DE PRESSÃO | HIDRAULICA | SEBATIAO / GETULIO | ETA | PROGRAMADO | 2024-11-14
| 307962 | 7742178 | (PRJ)_REPARO EM CORTINA DE AR DA PORTA DE ENTRADA DE PEDESTRE DO DEPÓSITO OTC FAZENDO BARULHO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / ALVARO | OTC | PROGRAMADO | 2024-11-14
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-15
| 307462 | 7301591 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA CARRINHO TRANSPORTE TAMBOR (CENTRAL DE SOLUÇÕES) | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-15
| 307964 | 7327718 | BOP-CATGUT-OUTUBRO PINTURA MANCHADA PAREDE CENTRAL DE SOLUÇÕES EFCS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-15
| 307965 | 7327717 | BOP-CATGUT-OUTUBRO PINTURA MURETA CENTRAL DE SOLUÇÕES EFCS | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / JACKSON | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-15
| 304339 | 6837000 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA NAS BASES DOS MOTORES DAS TORÇÕES DE FIOS EM GERAL – WET ROOM | PINTURA | LUCIDIO / CARLOS / WILIAN | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-15
| 307010 | 7271570 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA ÁREA DE RECEBIMENTO CENTRAL DE SOLUÇÕES | PINTURA | LUCIDIO / CARLOS / WILIAN | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-15
| 305705 | 7176764 | (PRJ)_REALIZAR A IMPERMEABILIZAÇÃO DA CONTENÇÃO DA SALA ONDE SE LOCALIZA O TANQUE DE DIGESTÃO | PINTURA | LUCIDIO / CARLOS / WILIAN | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-15
| 307959 | P-2210(FAST) | P-2210(FAST) - INSTALAÇÃO DE TOMADAS MEDTECH | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | DIRETORIA MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-15
| 307969 | 7328137 | BOP-CATGUT-OUTUBRO-LIMPEZA VENTILADOR WC FEMININO | CIVIL | ROGERIO / LERIADO / YGOR | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-15
| 307967 | 7766673 | DEPÓSITO QUIMICOS - PORTÃO DA DOCA DE RECEBIMENTO - REPARO, PROCURAR FELIPE SIQUEIRA OU ALGUM RECEBEDOR DO MAM NO LOCAL | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | DEP QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-11-15
| 307459 | 7660946 | (PRJ)_REPARO EM PORTÃO DA DOCA DE TOUCADOR DANIFICADO PROCURAR TAMIRES NO 1º TURNO | SERRALHERIA | SEBASTIAO / MARCELO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-11-15
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-19
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-19
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-19
| 307957 | 7762427 | TOUCADOR - MÃO DE OBRA PINTOR | PINTURA | LUIZ ANTONIO | TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-19
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-11-19
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-19
| 307925 | 7340431 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DA PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE LOTOTO NO CHÃO/ÁREA DE MICRO AGULHAS | PINTURA | VALDNEI / LUCIDIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-19
| 307966 | 7285390 | BOP-CATGUT-AGOSTO-TINTA LASCADA PROXIMO DOS TANQUES DECANTADORES TRATAMENTO DE CROMO LIBERADO DE SEGUNDA A SEXTA | PINTURA | VALDNEI / LUCIDIO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-19
| 307939 | 7334569 | (PRJ)_EHS&S - ADEQUAR PINTURA DE CALÇADA E PINTURA DE SEGURANÇA NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, ABERTURA DAS PORTAS, NA NOVA CALÇADA AJUSTADA NA CASA DE MÁQUINAS DAS CÂMARAS DE SECAGEM | PINTURA | JACKSON / ELIO | EMABALAGEM | EM EXECUÇÃO | 2024-11-19
| 307971 | 7759253 | (PRJ)_VD - ELIMINAR CORROSÃO E FERRUGEM DAS TURBINAS DE INSUFLAMENTO, EM OB/COTONETES, EQUIPAMENTO: 10021659 TURBINA 3 INSUFLAMENTO OB | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | OB / COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307975 | 7768408 | (PRJ)_CBRE C6262 TAMPAR FUROS NA PAREDE E REALIZAR PINTURA, MOTIVO – ALTERARAÇÃO DA POSIÇÃO DA TV, SALA MANILA, NA ÁREA DE FACILITIES | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307976 | 7768409 | (PRJ)_CBRE C6264 RESTAURANTE - TAMPAR BURACOS NAS TAMPAS DE ESGOTO, ÁGUA PLUVIAL, ELÉTRICA, DE POSSÍVEIS TOCAS DE ROEDORES EM VOLTA DE TODO O RESTAURANTE | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307972 | 7760276 | (PRJ)_VM - ILUMINAÇÃO CAIXA 2 ESTÁ APAGADA, O REFLETOR INSTALADO ACIMA DA PORTA DE ACESSO A CAIXA D'AGUA NÃO ESTÁ ACENDENDO, RISCO DE ETQ DURANTE A NOITE | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CAIXA DAGUA | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307915 | 7753426 | (PRJ)_RETIRAR LUMINÁRIAS PENDENTES E PERFILADOS ELÉTRICOS DO SALÃO “A” E “B” DO RESTAURANTE, COM A REFORMA DOS SALÕES, AS MESMAS NÃO SERÃO MAIS UTILIDADAS | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307884 | 7683310 | (PRJ)_VM ETA - AVALIAR NO LOCAL, PRESSÃO DE ÁGUA DO CHUVEIRO LAVA OLHOS ESTÁ MUITO ALTA, AVALIAR SE NECESSÁRIO INSTALAR REDUTORA DE PRESSÃO | HIDRAULICA | SEBATIAO / GETULIO | ETA | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307884 | 7683310 | (PRJ)_VM ETA - AVALIAR NO LOCAL, PRESSÃO DE ÁGUA DO CHUVEIRO LAVA OLHOS ESTÁ MUITO ALTA, AVALIAR SE NECESSÁRIO INSTALAR REDUTORA DE PRESSÃO | HIDRAULICA | SEBATIAO / GETULIO | ETA | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307909 | 7753465 | (PRJ)_REALIZAR A MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA NA BASE DE PROTEÇÃO DO INTERFONE DA CANCELA 06 (COLISÃO)/RETIRAR A ESTRUTURA E REPARAR NA OFICINA E REINSTALAR (SERRALHERIA) | SERRALHERIA | SEBATIAO / GETULIO | PORTARIA | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307882 | 7600815 | (PRJ)_PC553257946/PC553257333 MANSERV/TORQUE 7 - PA-07 ABRIR VÃO DE PORTA, CONFEC.BASE P/CARRINHO, INSTALAR PORTÃO DE CORRER E CORRIGIR PORTÃO DO LOCAL | CIVIL | NOE / JOAO | DPA | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307929 | 7342787 | REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / ALVARO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307968 | 7344103 | (PRJ)_APOIO P/MONTAGEM DE DECORAÇÃO DE NATAL, DIA 19nov APÓS 18h, CC/CONTA - 1000000092/0625290001 NO ESCRITÓRIO DE DELIVERY DA IM (INNOVATIVE MEDICINE)/DENTRO DO ARMAZÉM | CIVIL | MARCELINHO / YGOR | NUNKI | 14H AS 22H | 2024-11-19
| 307858 | 7742182 | VD - MONTAGEM DE ANDAIME PARA TROCA DOS FILTROS HEPA (CAPTADORES B7 E B9) | CIVIL | MARCELINHO / YGOR | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-11-19
| 307885 | 7337792 | (PRJ)_PR8223826/PC** P-2278 Rev1 EXECUTAR 04 BROCAS ESCAVADAS DN 25cm/5,25m P/BASE METÁLICA/SKID DO CHILLER | CIVIL | NOE / JOAO / ROGERIO / LERIADO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-19
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-20
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-20
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-20
| 307764 | 7326568 | REALIZAR PINTURA METALIZADA - PAREDE INVENTÁRIO - ETO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | ETO | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307979 | 7342767 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DOS PAINÉIS DO VAMPS NO WET ROOM | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307978 | 7345366 | (PRJ)_EHS&S - FAZER NOVA DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR NO SOLO, NA SALA DE DIGESTÃO CATGUT (PODE SER EXECUTADO QUALQUER DIA DA SEMANA) | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307925 | 7340431 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DA PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE LOTOTO NO CHÃO/ÁREA DE MICRO AGULHAS | PINTURA | VALDNEI / LUCIDIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-20
| 307966 | 7285390 | BOP-CATGUT-AGOSTO-TINTA LASCADA PROXIMO DOS TANQUES DECANTADORES TRATAMENTO DE CROMO LIBERADO DE SEGUNDA A SEXTA | PINTURA | VALDNEI / LUCIDIO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-20
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-11-20
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-20
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-20
| 307983 | 7776637 | (PRJ)_LEVAR 06 CADEIRAS C/ENCOSTO ESTOFADO E REGULAGEM DE BRAÇOS + 04 CADEIRAS FIXAS + 1 MONITOR, DA ÁREA DO RH GLOBAL (PRÉDIO DO RESTAURANTE) PARA A ÁREA DE RH DO BANCO, ÁREA DE ER/LR, DEIXAR MÓVEIS | CIVIL | MARCELO / YGOR | RH GLOBAL | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307972 | 7760276 | (PRJ)_VM - ILUMINAÇÃO CAIXA 2 ESTÁ APAGADA, O REFLETOR INSTALADO ACIMA DA PORTA DE ACESSO A CAIXA D'AGUA NÃO ESTÁ ACENDENDO, RISCO DE ETQ DURANTE A NOITE | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | CAIXA DAGUA | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307961 | 7343499 | (PRJ)_APOIO P/EMPRESA CD STUDIO EM 20/NOV P/ INSTALAÇÃO DE 03 PLACAS DE “BEM-VINDO” NO PRÉDIO DA IM (INNOVATIVE MEDICINE), PLACAS PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PLACAS DE ENTRADA DE ÁREA | CIVIL | CICERO / JUNHO | NUNKI | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307973 | 7762416 | (PRJ)_CBRE C6235 REPARO EM CORTINA/PERSIANA CAIU, PRECISA SER ENCAIXADA NOVAMENTE, NA ÁREA FINANÇAS, PROCURAR THAIS P/ESCLARECER LOCAL CORRETO | CIVIL | MARCELO / YGOR | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307974 | 7762412 | (PRJ)_CBRE C6236 REPARO EM CORRENTE DA CORTINA/PERSIADA ARREBENTOU, NA ÁREA DE FACILITIES, PROCURAR THAIS P/ESCLARECER LOCAL CORRETO | CIVIL | MARCELO / YGOR | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307076 | 7281130 | (PRJ)_REPARO EM HIDRANTE APRESENTADNO VAZAMENTO, FABRICACAO AGULHAS ETHALOY | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307636 | 7672047 | (PRJ)_CBRE C5665 REALIZAR O REPARO EM 2 LAVA OLHOS COM FALHA NO FUNCIONAMENTO NO LABORATÓRIO DA MICROBIOLOGIA - CPD | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | CPD | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307841 | 7322322 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, INSTALAR TORNEIRA EM ÁREA EXTERNA DO NOVO PRÉDIO 03 DA IM (INOVATIVE MEDICINE)/SEGUIR COM TUBULAÇÃO EM INOX | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | NUMK | PROGRAMADO | 2024-11-20
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | NOE / JOAO | COOPER JOHNSON | EM EXECUÇÃO | 2024-11-20
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-21
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-21
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-21
| 307764 | 7326568 | REALIZAR PINTURA METALIZADA - PAREDE INVENTÁRIO - ETO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | ETO | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307925 | 7340431 | (PRJ)_REALIZAR A REMOÇÃO DA PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE LOTOTO NO CHÃO/ÁREA DE MICRO AGULHAS | PINTURA | VALDNEI / LUCIDIO | AGULHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-21
| 307966 | 7285390 | BOP-CATGUT-AGOSTO-TINTA LASCADA PROXIMO DOS TANQUES DECANTADORES TRATAMENTO DE CROMO LIBERADO DE SEGUNDA A SEXTA | PINTURA | VALDNEI / LUCIDIO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-21
| 307984 | 7776589 | (PRJ)_PAREDE COM FUROS NA COPINHA DA PLANTA PILOTO, NECESSARIO COLOCAR MASSA E PINTURA (MUDANÇA DE LAYOUT) | PINTURA | ELIO / JACKSON | PLANTA PILOTO | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-11-21
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-21
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | JULIO / LUIS GUSTAVO / ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-21
| 307973 | 7762416 | (PRJ)_CBRE C6235 REPARO EM CORTINA/PERSIANA CAIU, PRECISA SER ENCAIXADA NOVAMENTE, NA ÁREA FINANÇAS, PROCURAR THAIS P/ESCLARECER LOCAL CORRETO | CIVIL | LERIADO / YGOR | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307974 | 7762412 | (PRJ)_CBRE C6236 REPARO EM CORRENTE DA CORTINA/PERSIADA ARREBENTOU, NA ÁREA DE FACILITIES, PROCURAR THAIS P/ESCLARECER LOCAL CORRETO | CIVIL | LERIADO / YGOR | CENTRAL 4 | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307986 | 7345409 | (PRJ)_PARAFUSAR E TRAVAR A JANELA BASCULANTE DO WC MASCULINO DA ÁREA DO FLEX SPACE, MELHORIA NO CONTROLE DE PRAGAS (JANELA 1 FOLHA) | CIVIL | LERIADO / YGOR | FLEX SPACE | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307804 | 7707764 | (PRJ)_SANPRO - REALIZAR REPARO EM CORTINA DE AR COM BARULHO ANORMAL NA PORTA DE ENTRADA DA MANUTENÇÃO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / ALVARO | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / ALVARO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-21
| 307808 | 7727290 | (PRJ)_TOUCADOR - READEQUAR A POSIÇÃO DO SENSOR DE LUMINOSIDADE NA SALA DE PESAGEM ONDE FICAM OS SACOS E AS CAIXAS (PESAGEM) | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307813 | 7727406 | (PRJ)_TOUCADOR - MODIFICAR LOCAL DO SENSOR DE ILUMINAÇÃO NA PESAGEM, ONDE FICAM AS CAIXAS E SACARIAS LIMPAS, PRÉ-PESA, SENSOR FICA NO MEIO DA SALA, PUXAR UM PARALELO DO SENSOR NO LOCAL DE PRÉ-PESAGEM, | ELETRICA | AGUINALDO / ALVARO | TOUCADOR | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307985 | 7778555 | (PRJ)_REALIZAR REPARO EM CONEXÃO HIDRÁULICA DA MÁQUINA DE CAFÉ DA COPA DO AMBULATÓRIO (COPA É KENVUE E J&J - CONDOMÍNIO), MANGUEIRA SOLTOU | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307987 | 7716235 | (PRJ)_CBRE C5981 MANUTENÇÃO NO GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO DA DOCA DE SANPRO (COLISÃO POR MAU USO), EMPRESA – SKILL / RESPONSABILIDADE SOBRE EMPRESA SKILL DE OTC | SERRALHERIA | CICERO / SEBASTIAO | OTC | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307636 | 7672047 | (PRJ)_CBRE C5665 REALIZAR O REPARO EM 2 LAVA OLHOS COM FALHA NO FUNCIONAMENTO NO LABORATÓRIO DA MICROBIOLOGIA - CPD | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | CPD | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307841 | 7322322 | (PRJ)_REALIZAR A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, INSTALAR TORNEIRA EM ÁREA EXTERNA DO NOVO PRÉDIO 03 DA IM (INOVATIVE MEDICINE)/SEGUIR COM TUBULAÇÃO EM INOX | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | NUMK | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307076 | 7281130 | (PRJ)_REPARO EM HIDRANTE APRESENTADNO VAZAMENTO, FABRICACAO AGULHAS ETHALOY | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307976 | 7768409 | (PRJ)_CBRE C6264 RESTAURANTE - TAMPAR BURACOS NAS TAMPAS DE ESGOTO, ÁGUA PLUVIAL, ELÉTRICA, DE POSSÍVEIS TOCAS DE ROEDORES EM VOLTA DE TODO O RESTAURANTE | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307791 | 7713388 | (PRJ)_PC553253967 P-2249 MONTAGEM DE ANDAIME NOS SECADORES DE AR NA CENTRAL DE UTILIDADES, SOLICITANTE: TIAGO LAUDA | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | UTILIDADES | PROGRAMADO | 2024-11-21
| 307885 | 7337792 | (PRJ)_PR8223826/PC** P-2278 Rev1 EXECUTAR 04 BROCAS ESCAVADAS DN 25cm/5,25m P/BASE METÁLICA/SKID DO CHILLER | CIVIL | NOE / JOAO / ROGERIO / LERIADO | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-21
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | NOE / JOAO | COOPER JOHNSON | EM EXECUÇÃO | 2024-11-21
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-22
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | JULIO / ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 307984 | 7776589 | (PRJ)_PAREDE COM FUROS NA COPINHA DA PLANTA PILOTO, NECESSARIO COLOCAR MASSA E PINTURA (MUDANÇA DE LAYOUT) | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | PLANTA PILOTO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 308003 | 7349846 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS/ESCADA DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 308002 | 7349844 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DAS PAREDES DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 308007 | 7346858 | (PRJ)_BOP_OUT - PINTURA DANIFICADA DA GAIOLA DE GÁS (GLP) DEP.QUÍMICO 3 (RT1) MAM MEDTECH | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-22
| 307994 | 7347646 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA CASA DE MAQUINA (CROMAÇÃO) | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 308010 | 7346868 | (PRJ)_BOP_OUT - PAREDE REBOCADA SEM PINTURA AO LADO DA PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DEP. QUÍMICOS WIREMILLS (RT2) MAM DA MEDTECH | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-22
| 308008 | 7346874 | (PRJ)_BOP_NOV - REALIZAR A PINTURA DANIFICADA NA GRELA DE CONTENÇÃO DEP.QUÍMICO 3 (RT1) | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-22
| 308040 | 7781567 | ACOMPANHAMENTO DE REVALIDAÇÃO DE LINHA DE VIDA DEPOSITO DINDA JUNTO A TASK | SERVIÇOS GERAIS | ELIO | DINDA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 308023 | 7776588 | (PRJ)_SANPRO - REPARO EM STOP DE PARADA DO CAMINHÃO DA VEOLIA, NA ÁREA DE "RESIDUOS", ESTÁ SOLTO NA DOCA PACAEMBU, DEVIDO COLISÃO | CIVIL | LERIADO / YGOR | SANPRO | PROGRAMADO | 2024-11-22
| 308026 | 7768446 | (PRJ)_INSTALAR SUPORTE DE DESCARPACK NA SALA DE EMERGENCIA DO AMBULATÓRIO KENVUE (JÁ TEMOS O DESCARPACK) | CIVIL | LERIADO / YGOR | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-11-22
| 308027 | 7749695 | (PRJ)_FIXAR SUPORTE P/DESCARPACK (JÁ TEMOS O SUPORTE ) SALA DE TRIAGEM AMBULATORIO KENVUE (SOLICITAÇÃO DA VISA NA AUDITORIA) | CIVIL | LERIADO / YGOR | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-11-22
| 308030 | 7749697 | (PRJ)_FIXAR SUPORTE P/DESCARPACK (JÁ TEMOS O SUPORTE ) SALA DE MEDICAÇÃO AMBULATORIO KENVUE (SOLICITAÇÃO DA VISA NA AUDITORIA) | CIVIL | LERIADO / YGOR | AMBULATORIO | PROGRAMADO | 2024-11-22
| 307858 | 7742182 | VD - MONTAGEM DE ANDAIME PARA TROCA DOS FILTROS HEPA (CAPTADORES B7 E B9) | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | OTC | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 308036 | 7779794 | (PRJ)_OB/COTONETES - APOIO C/MÃO DE OBRA NO DIA 22/11/2024 (VIGIA P/PLATAFORMA ELEVATÓRIA) | CIVIL | LUIS GUSTAVO | OB / COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-22
| 307804 | 7707764 | (PRJ)_SANPRO - REALIZAR REPARO EM CORTINA DE AR COM BARULHO ANORMAL NA PORTA DE ENTRADA DA MANUTENÇÃO | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / ALVARO | SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / ALVARO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
| 305749 | 7370562 | (PRJ)_CBRE C3779 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO GONGO DA VG-10 NECESSITA DE TROCA DE PEÇAS E REPARO, PRÉDIO - P01B/C - MAM QUÍMICOS | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | MAM QUIMICO | PROGRAMADO | 2024-11-22
| 307987 | 7716235 | (PRJ)_CBRE C5981 MANUTENÇÃO NO GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO DA DOCA DE SANPRO (COLISÃO POR MAU USO), EMPRESA – SKILL / RESPONSABILIDADE SOBRE EMPRESA SKILL DE OTC | SERRALHERIA | CICERO / SEBASTIAO | OTC | PROGRAMADO | 2024-11-22
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | NOE / JOAO | COOPER JOHNSON | EM EXECUÇÃO | 2024-11-22
2024-11-22
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-23
| 308012 | 7342738 | (PRJ)_REMOVER OS ESPELHOS DO VESTIÁRIO MASC. E INSTALAR NA ASSEPSIA MASCULINA, NO VESTIÁRIO MASC.,APÓS A REMOÇÃO, TAMPAR OS FUROS E PINTAR AS PAREDES (TOTAL) | CIVIL | NOE / JOAO / MARCELO / SEBASTIAO / JULIO / ELIO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-11-23
| 307936 | 7340491 | PRJ_FIXAR NOVO QUADRO NA PAREDE | CIVIL | NOE / JOAO / MARCELO / SEBASTIAO / JULIO / ELIO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-11-23
| 307922 | 7341857 | INSTALAR 2 -SUPORTES PERFLEX/SALÃO B/DIA 23/11 | CIVIL | NOE / JOAO / MARCELO / SEBASTIAO / JULIO / ELIO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-11-23
| 307938 | 7340488 | PRJ_RETIRAR QUADRO ROTULADEIRA DA PAREDE / VEDAR FUROS / MANUTENÇÃO DA PAREDE | CIVIL | NOE / JOAO / MARCELO / SEBASTIAO / JULIO / ELIO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-11-23
| 308041 | 7347631 | TROCA DE 2 LAMPADAS QUEIMADAS NO VESTIÁRIO MASCULINO | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | SUTURAS | PROGRAMADO | 2024-11-23
| 308011 | 7343480 | (PRJ)_REPARO EM CALHA ELETRICA AMASSADA ACIMA DOS COMPUTADORES DA ANTESSALA DO DEP. MATERIA-PRIMA, MAM MEDTECH | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-23
| 308015 | 7343502 | (PRJ)_BOP_NOV - INSTALAR TAMPA DE ALUMINIO NO CONDUÍTE ABERTO PRÓXIMO AO INTERFONE NA ANTESSALA DO VAULT (DMPASV) DO MAM DA MEDTECH | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-23
| 308045 | 7316048 | LÂMPADA QUEIMADA PRÓXIMA AO AR CONDICIONADO NA ANTESSALA DO VAULT (DMPASV) DO MAM DA MEDTECH | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-23
| 307999 | 7348321 | (PRJ)_PINTURA: PEZINHO DO ARMÁRIO DE AMOSTRA DO QUIMICO, NO LAB.MICROBIOLOGIA - MEDICAL | PINTURA | WILIAM / JACKSON | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-11-23
| 307997 | 7349802 | (PRJ)_PINTURA: PROTEÇÃO DO TRILHO DA PORTA E A PORTA AUTOMÁTICA DE ENTRADA, LADO INTERNO (PRÓXIMO AOS CABIDES) (TINTA PRETA E BRANCA) | PINTURA | WILIAM / JACKSON | MICRO BIOLOGIA | PROGRAMADO | 2024-11-23
| 308036 | 7779794 | (PRJ)_OB/COTONETES - APOIO C/MÃO DE OBRA NO DIA 22/11/2024 (VIGIA P/PLATAFORMA ELEVATÓRIA) | CIVIL | YGOR | OB / COTONETES | PROGRAMADO | 2024-11-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE DOMINGO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-24
| 308043 | P-2176 | P-2176(FAST) PINTURA NO PISO DA RH#03 | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA / ANTONIO PEREIRA | BAND- AID | PROGRAMADO | 2024-11-24
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-25
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | JULIO / ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25
| 307984 | 7776589 | (PRJ)_PAREDE COM FUROS NA COPINHA DA PLANTA PILOTO, NECESSARIO COLOCAR MASSA E PINTURA (MUDANÇA DE LAYOUT) | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | PLANTA PILOTO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25
| 308003 | 7349846 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS/ESCADA DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25
| 308002 | 7349844 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DAS PAREDES DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25
| 308007 | 7346858 | (PRJ)_BOP_OUT - PINTURA DANIFICADA DA GAIOLA DE GÁS (GLP) DEP.QUÍMICO 3 (RT1) MAM MEDTECH | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-25
| 307994 | 7347646 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA CASA DE MAQUINA (CROMAÇÃO) | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25
| 308010 | 7346868 | (PRJ)_BOP_OUT - PAREDE REBOCADA SEM PINTURA AO LADO DA PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DEP. QUÍMICOS WIREMILLS (RT2) MAM DA MEDTECH | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-25
| 308008 | 7346874 | (PRJ)_BOP_NOV - REALIZAR A PINTURA DANIFICADA NA GRELA DE CONTENÇÃO DEP.QUÍMICO 3 (RT1) | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-25
| 308038 | P-2299 | P-2299(FAST)-INSTALAÇÃO REDE ANTI POMBO DOCA NUNKI | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | NUNKI | PROGRAMADO | 2024-11-25
| 307076 | 7281130 | (PRJ)_REPARO EM HIDRANTE APRESENTADNO VAZAMENTO, FABRICACAO AGULHAS ETHALOY | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-25
| 307988 | 7752149 | (PRJ)_PC553267416 P-2291 RETIRAR SISTEMA DE CO²/INCÊNDIO DESATIVADO, TUBULAÇÃO ÁGUA, REPARO EM COIFA E MOTOR DE ACIONAMENTO, NOVA SALA DE PANIFICAÇÃO DO RESTAURANTE | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-11-25
| 307641 | 7668779 | (PRJ)_VM EHS&S - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA PARA ACESSAR A CENTRAL DE VÁCUO NA RUA DO BANDAID/PARA DEP.INFLAMÁVEIS | CIVIL | YGOR / LERIADO | BAND- AID | PROGRAMADO | 2024-11-25
| 307855 | P-2152 | P-2152 - (FAST)-REFORMA WC PNE COOPER JOHNSON | CIVIL | NOE / JOAO | COOPER JOHNSON | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE TERÇA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-26
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 307720 | 7293246 | (PRJ)_PC** P-2190_CONSTRUIR CONTENÇÃO P/ PRODUTOS QUÍMICOS TORRES DE RESFRIAMENTO - ETO | PINTURA | JULIO / ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 308000 | 7348344 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO AQUECEDOR (ABAIXO DA ESTUFA MACH 02)/WET ROOM | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 307998 | 7348346 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA CONTENÇÃO DE ÓLEO SOLÚVEL, POLIMENTO DE FIOS - CATGUT | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 308003 | 7349846 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS/ESCADA DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 308002 | 7349844 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DAS PAREDES DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 308007 | 7346858 | (PRJ)_BOP_OUT - PINTURA DANIFICADA DA GAIOLA DE GÁS (GLP) DEP.QUÍMICO 3 (RT1) MAM MEDTECH | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-26
| 307994 | 7347646 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA CASA DE MAQUINA (CROMAÇÃO) | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 308010 | 7346868 | (PRJ)_BOP_OUT - PAREDE REBOCADA SEM PINTURA AO LADO DA PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DEP. QUÍMICOS WIREMILLS (RT2) MAM DA MEDTECH | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-26
| 308008 | 7346874 | (PRJ)_BOP_NOV - REALIZAR A PINTURA DANIFICADA NA GRELA DE CONTENÇÃO DEP.QUÍMICO 3 (RT1) | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-26
| 308048 | 7350116 | DOBRADIÇA DA PORTA DO HALL DE ENTRADA DANIFICADA | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | NUNKI | PROGRAMADO | 2024-11-26
| 308038 | P-2299 | P-2299(FAST)-INSTALAÇÃO REDE ANTI POMBO DOCA NUNKI | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | NUNKI | PROGRAMADO | 2024-11-26
| 308050 | 7762374 | (PRJ)_INSTALAR INFRA P/MINIMERCADO NA COPA DA CENTRAL 3 - PONTO DE ENERGIA 25A/220V, DISPONIBILIZAR UMA CAIXA DE DISJUNTORES P/EQUIPAMENTOS CONFORME POTÊNCIA DO PROJETO, NECESSÁRIO: | CIVIL | YGOR / LERIADO | CENTRAL 3 | PROGRAMADO | 2024-11-26
| 308051 | 7351230 | (PRJ)_APOIO A FLUXO ENGENHARIA - ABERTURA EM 02 CAIXAS DE PASSAGEM EXTERNAS EM CATGUT, P/INSPEÇÃO E VISITA TÉCNICA, INVESTIGAÇÃO DE VAZIOS DE SOLO | CIVIL | YGOR / LERIADO | CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-26
| 307641 | 7668779 | (PRJ)_VM EHS&S - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA PARA ACESSAR A CENTRAL DE VÁCUO NA RUA DO BANDAID/PARA DEP.INFLAMÁVEIS | CIVIL | NOE/ JOAO | BAND- AID | EM EXECUÇÃO | 2024-11-26
| 307076 | 7281130 | (PRJ)_REPARO EM HIDRANTE APRESENTADNO VAZAMENTO, FABRICACAO AGULHAS ETHALOY | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-26
| 307988 | 7752149 | (PRJ)_PC553267416 P-2291 RETIRAR SISTEMA DE CO²/INCÊNDIO DESATIVADO, TUBULAÇÃO ÁGUA, REPARO EM COIFA E MOTOR DE ACIONAMENTO, NOVA SALA DE PANIFICAÇÃO DO RESTAURANTE | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | RESTAURANTE | PROGRAMADO | 2024-11-26
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUARTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-27
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 307857 | P-2275(FAST | P-2275(FAST) – MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO DPA 26/11 A 26/12 | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 307720 | 7293246 | (PRJ)_PC** P-2190_CONSTRUIR CONTENÇÃO P/ PRODUTOS QUÍMICOS TORRES DE RESFRIAMENTO - ETO | PINTURA | JULIO / ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 308000 | 7348344 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO AQUECEDOR (ABAIXO DA ESTUFA MACH 02)/WET ROOM | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 307998 | 7348346 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA CONTENÇÃO DE ÓLEO SOLÚVEL, POLIMENTO DE FIOS - CATGUT | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 308003 | 7349846 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS/ESCADA DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 308002 | 7349844 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DAS PAREDES DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 308007 | 7346858 | (PRJ)_BOP_OUT - PINTURA DANIFICADA DA GAIOLA DE GÁS (GLP) DEP.QUÍMICO 3 (RT1) MAM MEDTECH | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-27
| 307994 | 7347646 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA CASA DE MAQUINA (CROMAÇÃO) | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 308010 | 7346868 | (PRJ)_BOP_OUT - PAREDE REBOCADA SEM PINTURA AO LADO DA PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DEP. QUÍMICOS WIREMILLS (RT2) MAM DA MEDTECH | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-27
| 308008 | 7346874 | (PRJ)_BOP_NOV - REALIZAR A PINTURA DANIFICADA NA GRELA DE CONTENÇÃO DEP.QUÍMICO 3 (RT1) | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-27
| 308048 | 7350116 | DOBRADIÇA DA PORTA DO HALL DE ENTRADA DANIFICADA | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | NUNKI | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 308058 | 7781624 | (PRJ)_VD - AVALIAR ESTRUTURA DE TAMPAS DE PASSAGEM NO PISO NO 019 - DEP.QUÍMICOS - PROCURAR: VANDER | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-11-27
| 308059 | 7781625 | (PRJ)_VD - AVALIAR ESTRUTURA DE TAMPAS DE PASSAGEM NO PISO - DEP.TOUCADOR II - PROCURAR: VANDER | CIVIL | MARCELO / ROGERIO | MAM KENVUE | PROGRAMADO | 2024-11-27
| 308056 | 7346873 | (PRJ)_BOP_NOV - QUINA DO BATENTE (ALVENARIA) PRÓX.A PORTA RAYFLEX QUEBRADA, DEPÓSITO (R11) MAM MEDTECH (COLISÃO) | CIVIL | YGOR / LERADO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-27
| 307882 | 7600815 | (PRJ)_PC553257946/PC553257333 MANSERV/TORQUE 7 - PA-07 ABRIR VÃO DE PORTA, CONFEC.BASE P/CARRINHO, INSTALAR PORTÃO DE CORRER E CORRIGIR PORTÃO DO LOCAL | CIVIL | YGOR / LERADO | DPA | PROGRAMADO | 2024-11-27
| 308050 | 7762374 | (PRJ)_INSTALAR INFRA P/MINIMERCADO NA COPA DA CENTRAL 3 - PONTO DE ENERGIA 25A/220V, DISPONIBILIZAR UMA CAIXA DE DISJUNTORES P/EQUIPAMENTOS CONFORME POTÊNCIA DO PROJETO, NECESSÁRIO: | CIVIL | CARLOS / WILIAN / PAULO / AGUINALDO | CENTRAL 3 | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 308049 | 7779822 | (PRJ)_VERIFICAR PONTO DE LOTOTO (BLOQUEIO ELÉTRICO), NA COPINHA DE BAND AID | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | BAND-AID | PROGRAMADO | 2024-11-27
| 307641 | 7668779 | (PRJ)_VM EHS&S - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA PARA ACESSAR A CENTRAL DE VÁCUO NA RUA DO BANDAID/PARA DEP.INFLAMÁVEIS | CIVIL | NOE/ JOAO | BAND- AID | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
| 307076 | 7281130 | (PRJ)_REPARO EM HIDRANTE APRESENTADNO VAZAMENTO, FABRICACAO AGULHAS ETHALOY | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-27
| 308057 | 7787625 | (PRJ)_C6346 EHS&S REPARO EM LAVA OLHOS COM VAZAMENTO NO LABORATÓRIO ANALÍTICO DO CPD, PROCURAR BRUNO SOUZA NO CPD | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | CPD | PROGRAMADO | 2024-11-27
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / ALVARO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-27
2024-11-27
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE QUINTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-28
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 307857 | P-2275(FAST | P-2275(FAST) – MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO DPA 26/11 A 26/12 | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 307720 | 7293246 | (PRJ)_PC** P-2190_CONSTRUIR CONTENÇÃO P/ PRODUTOS QUÍMICOS TORRES DE RESFRIAMENTO - ETO | PINTURA | JULIO / ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 308000 | 7348344 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO AQUECEDOR (ABAIXO DA ESTUFA MACH 02)/WET ROOM | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 307998 | 7348346 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA CONTENÇÃO DE ÓLEO SOLÚVEL, POLIMENTO DE FIOS - CATGUT | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 308003 | 7349846 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS/ESCADA DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 308002 | 7349844 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DAS PAREDES DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 308062 | 7789126 | VD - REPARAR PONTOS DE OXIDAÇÃO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | OTC | PROGRAMADO | 2024-11-28
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 308007 | 7346858 | (PRJ)_BOP_OUT - PINTURA DANIFICADA DA GAIOLA DE GÁS (GLP) DEP.QUÍMICO 3 (RT1) MAM MEDTECH | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-28
| 307994 | 7347646 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA CASA DE MAQUINA (CROMAÇÃO) | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 308010 | 7346868 | (PRJ)_BOP_OUT - PAREDE REBOCADA SEM PINTURA AO LADO DA PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DEP. QUÍMICOS WIREMILLS (RT2) MAM DA MEDTECH | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-28
| 308008 | 7346874 | (PRJ)_BOP_NOV - REALIZAR A PINTURA DANIFICADA NA GRELA DE CONTENÇÃO DEP.QUÍMICO 3 (RT1) | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-28
| 308050 | 7762374 | (PRJ)_INSTALAR INFRA P/MINIMERCADO NA COPA DA CENTRAL 3 - PONTO DE ENERGIA 25A/220V, DISPONIBILIZAR UMA CAIXA DE DISJUNTORES P/EQUIPAMENTOS CONFORME POTÊNCIA DO PROJETO, NECESSÁRIO: | CIVIL | CARLOS / WILIAN / PAULO / AGUINALDO | CENTRAL 3 | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 308049 | 7779822 | (PRJ)_VERIFICAR PONTO DE LOTOTO (BLOQUEIO ELÉTRICO), NA COPINHA DE BAND AID | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | BAND-AID | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 307752 | 7298904 | P-2220(FAST) INFRA PARA ILUMINAÇÃO PISO SUPERIOR CASA DE MÁQUINAS DPA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | DPA JANSSEN | PROGRAMADO | 2024-11-28
| 307641 | 7668779 | (PRJ)_VM EHS&S - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA PARA ACESSAR A CENTRAL DE VÁCUO NA RUA DO BANDAID/PARA DEP.INFLAMÁVEIS | CIVIL | NOE/ JOAO / ROGERIO / YGOR / MARCELO | BAND- AID | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 307076 | 7281130 | (PRJ)_REPARO EM HIDRANTE APRESENTADNO VAZAMENTO, FABRICACAO AGULHAS ETHALOY | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-28
| 308057 | 7787625 | (PRJ)_C6346 EHS&S REPARO EM LAVA OLHOS COM VAZAMENTO NO LABORATÓRIO ANALÍTICO DO CPD, PROCURAR BRUNO SOUZA NO CPD | HIDRAULICA | CICERO / SEBASTIAO | CPD | PROGRAMADO | 2024-11-28
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | REFRIGERAÇÃO | MAURICIO / ALVARO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| 308063 | P-2297 | P-2297(FAST)-MÃO OBRA TROCA 06 LUMINÁRIAS MAM CRR | SERVIÇOS GERAIS | JULIO/ LUIS GUSTAVO | CRR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-28
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEXTA - FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-29
| 307888 | P-1847 | (PRJ)_PINTOR FOCADO TOUCADOR – P-1847 – NOVO PEDIDO: 553120206 | PINTURA | LUÍS LEMES | DEDICADO TOUCADOR | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 307264 | 6968015 | (PRJ)_PINTOR FOCADO SANPRO - NOVA PROPOSTA (P-1996) - PEDIDO: 553177397 | PINTURA | RAIMUNDO | DEDICADO SANPRO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 307857 | P-2275(FAST | P-2275(FAST) – MÃO DE OBRA PINTOR FOCADO DPA 26/11 A 26/12 | PINTURA | ANTONIO PEREIRA | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 307720 | 7293246 | (PRJ)_PC** P-2190_CONSTRUIR CONTENÇÃO P/ PRODUTOS QUÍMICOS TORRES DE RESFRIAMENTO - ETO | PINTURA | JULIO / ANTONIO PEREIRA / LUIS GUSTAVO | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 308000 | 7348344 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DA TUBULAÇÃO DO AQUECEDOR (ABAIXO DA ESTUFA MACH 02)/WET ROOM | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 307998 | 7348346 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA CONTENÇÃO DE ÓLEO SOLÚVEL, POLIMENTO DE FIOS - CATGUT | PINTURA | CARLOS / WILIAN | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 308004 | 7349847 | (PRJ)_PINTURA TOTAL NA GRADE DA CASA DE MÁQUINAS DE AGULHAS, VIRADA PARA SUTURAS | PINTURA | CARLOS / WILIAN | AGULHAS | PROGRAMADO | 2024-11-29
| 308003 | 7349846 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS/ESCADA DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 308002 | 7349844 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA GERAL DAS PAREDES DA CAG DE CATGUT E SUTURAS, ÁREA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | CATGUT | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 308064 | 7349877 | (PRJ)_REPINTURA TOTAL DAS FAIXAS ANTI DERRAPANTES DA ÁREA DE BONEWAX | PINTURA | DOKE / L DE SOUZA | ACABAMENTO CATGUT | PROGRAMADO | 2024-11-29
| 307970 | P-2300-(FAST) | P-2300(FAST) PINTURA ESCADA CASA DE MÁQUINAS DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA JANSSEN | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 307907 | P-2271(FAST) | P-2271(FAST) – PINTURA DE PISO E GUARDA CORPO ENTRADA DPA JANSSEN | PINTURA | CARLOS / WILIAN | DPA | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 308007 | 7346858 | (PRJ)_BOP_OUT - PINTURA DANIFICADA DA GAIOLA DE GÁS (GLP) DEP.QUÍMICO 3 (RT1) MAM MEDTECH | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-29
| 307994 | 7347646 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DA CASA DE MAQUINA (CROMAÇÃO) | PINTURA | LUIZ ANTONIO / ELIO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 308010 | 7346868 | (PRJ)_BOP_OUT - PAREDE REBOCADA SEM PINTURA AO LADO DA PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DEP. QUÍMICOS WIREMILLS (RT2) MAM DA MEDTECH | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-29
| 308008 | 7346874 | (PRJ)_BOP_NOV - REALIZAR A PINTURA DANIFICADA NA GRELA DE CONTENÇÃO DEP.QUÍMICO 3 (RT1) | PINTURA | LUCIDIO / JACSON | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-29
| 307980 | 7347653 | (PRJ)_REALIZAR A PINTURA TOTAL DE UMA PAREDE DO BANHEIRO FEMININO | PINTURA | LUIZ ANTONIO / JACKSON | NUNKI | PROGRAMADO | 2024-11-29
| 307752 | 7298904 | P-2220(FAST) INFRA PARA ILUMINAÇÃO PISO SUPERIOR CASA DE MÁQUINAS DPA | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | DPA JANSSEN | PROGRAMADO | 2024-11-29
| 308065 | 7352424 | NECESSARIO UMA INFRA NO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE VALVULA SOLENOIDE | ELETRICA | PAULO / AGUINALDO | NUNKI | PROGRAMADO | 2024-11-29
| 307910 | 7333246 | (PRJ)_ P-2262 Rev1 RETIRAR TORRE DE RESFRIAMENTO DO AMBULATÓRIO (DESATIVADA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TRANSFORMADOR (EQUIPAMENTOS DESATIVADOS NO PRÉDIO 42) | CIVIL | NOE/ JOAO / ROGERIO / YGOR / MARCELO | AMBULATORIO | EM EXECUÇÃO | 2024-11-29
| 308021 | 7779734 | (PRJ)_CBRE C6313 INSTALAR QUADRO DE VIDRO NA NOVA SALA DE REUNIÃO DA CENTRAL 3, PROCURAR THAIS NA CENTRAL 4 PARA DISPONIBILIZAR O QUADRO E FIXADORES | CIVIL | MARCELO | CENTRAL 3 | PROGRAMADO | 2024-11-29
| 308034 | 7778495 | (PRJ)_CBRE C6279 REPARO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO CAÍDAS NO CHÃO, NOS SEGUINTES LOCAIS - FÁBRICA DE ARAMES E GRAMADO DA CAIXA D’ÁGUA NA RUA DAS CENTRAIS, PROCURAR FERNANDA NEVES PARA ALINHAMENTO | CIVIL | MARCELO | RUA CENTRAIS | PROGRAMADO | 2024-11-29
2024-11-29
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SABADO | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-11-30
| 307664 | 7312964 | (PRJ)_BOP_OUT - FIAÇÃO DESORGANIZADA COMPUTADORES/IMPRESSORA ZEBRA NA ANTESSALA DO VAULT (DMPASV) DO MAM DA MEDTECH | ELETRICA |  | MAM MEDTECH | PROGRAMADO | 2024-11-23
| NÚMERO OS | OS CLIENTE | ATIVIDADE SEGUNDA- FEIRA | ATRIBUÍDO PARA | TÉCNICO | LOCAL | ESTADO OS | 2024-12-02
| 308052 | P-2281 | P-2281(FAST)-MOVIMENTAÇÃO EQUIPAMENTOS FRUGALE-R02 | CIVIL | 2 TECNICOS | MEDICAL
| 308056 | 7346873 | (PRJ)_BOP_NOV - QUINA DO BATENTE (ALVENARIA) PRÓX.A PORTA RAYFLEX QUEBRADA, DEPÓSITO (R11) MAM MEDTECH (COLISÃO) | CIVIL | YGOR / LERADO | MAM MEDTECH | EM EXECUÇÃO
| 307882 | 7600815 | (PRJ)_PC553257946/PC553257333 MANSERV/TORQUE 7 - PA-07 ABRIR VÃO DE PORTA, CONFEC.BASE P/CARRINHO, INSTALAR PORTÃO DE CORRER E CORRIGIR PORTÃO DO LOCAL | CIVIL | YGOR / LERADO | DPA | EM EXECUÇÃO

## Sobre
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas.
Guia para leitores de tela
Há duas planilhas nesta pasta de trabalho. FolhaDePonto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A.
Ajuda adicional
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc.
Como usar um gráfico de Gantt simples
Mais modelos de gerenciamento de projetos
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc.
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.